## 7. Пообъектный план-график
7. Пообъектный план-график догазификации Кировской области
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Мероприятия, необходимые для создания технической возможности подключения домовладений* | Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Наименование газораспределительной организации | Срок догазификации
[6 empty] | Год | Месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская д. 30, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
8 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
12 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
14 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
15 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
16 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
17 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
18 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
19 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
20 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
21 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мирный, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
22 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мирный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
23 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
24 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мирный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
25 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
26 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
27 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
28 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мирный, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
29 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
30 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
31 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
32 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
33 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
34 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
35 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
36 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
37 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
38 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
39 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
40 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
41 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
42 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Заводская д.8 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
43 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
44 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
45 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Заводская, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
46 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 9, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
47 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
48 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
49 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
50 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
51 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
52 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская , д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
53 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д.2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
54 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д.12,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
55 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д.12,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
56 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Школьная д.10, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
57 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
58 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д.10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
59 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
60 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
61 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
62 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
63 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
64 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
65 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
66 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская д. 40, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
67 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
68 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 10 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
69 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерс-кий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 213 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
70 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
71 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
72 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерс-кий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
73 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерс-кий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
74 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Овражный д. 1 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
75 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
76 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 11 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
77 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 10 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
78 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
79 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 16 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
80 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
81 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
82 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
83 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
84 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 11 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
85 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 21 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
86 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
87 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Овражный д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
88 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 21 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
89 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
90 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 17 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
91 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
92 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
93 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Зеленый д. 1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
94 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
95 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
96 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
97 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
98 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
99 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 1 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
100 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 12 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
101 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 16 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
102 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д.18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
103 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная , д.19 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
104 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Зелёный, д.1, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
105 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
106 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д.14, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
107 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
108 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 16. кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
109 | Малмыжский район | дер. Старая Коса, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
110 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
111 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
112 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
113 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
114 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
115 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
116 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
117 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
118 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
119 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
120 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
121 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
122 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
123 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Пинигерская, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
124 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
125 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
126 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
127 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пигигерьская, д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
128 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Пинигерская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
129 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
130 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
131 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
132 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
133 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
134 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
135 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
136 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
137 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
138 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
139 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
140 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
141 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
142 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
143 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
144 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
145 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
146 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
147 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
148 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
149 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
150 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
151 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
152 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
153 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
154 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
155 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д.40 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
156 | Малмыжский район | дер. Кинерь, Старотушкин-ский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
157 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
158 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
159 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
160 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
161 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
162 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
163 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
164 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
165 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
166 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
167 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
168 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
169 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
170 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
171 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
172 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
173 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
174 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
175 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
176 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
177 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
178 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
179 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
180 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
181 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
182 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
183 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
184 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
185 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
186 | Вятскополянский район | дер. Дым-Дым-Омга, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мирная д 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
187 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая д. 1, к.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
188 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
189 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
190 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
191 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 11 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
192 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 7 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
193 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
194 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая д.1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
195 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 18 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
196 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
197 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 16 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
198 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Мира, д.18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
199 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
200 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.12, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
201 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
202 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.5, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
203 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
204 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
205 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.15 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
206 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
207 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.18, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
208 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
209 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
210 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
211 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
212 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
213 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Новая, д.1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
214 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.1, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
215 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д.3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
216 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
217 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Полевая, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
218 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
219 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
220 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.14, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
221 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
222 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.16,.кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
223 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
224 | Малмыжский район | дер. Верхняя, Аджимский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
225 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Разина, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
226 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Плеханова д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
227 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
228 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 4, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
229 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
230 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
231 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 29, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
232 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 2к | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
233 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
234 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
235 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д.11 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
236 | Малмыжский район | с. Тат-Верх-Гоньба, Тат-Верх-Гоньбинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 77 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
237 | Малмыжский район | с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
238 | Малмыжский район | с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
239 | Малмыжский район | с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
240 | Вятскополянский район | с. Слудка, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
241 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
242 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
243 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
244 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
245 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
246 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
247 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
248 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная д. 7 кв .1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
249 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
250 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
251 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Физкультурная д. 3 кв .1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
252 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
253 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
254 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
255 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
256 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
257 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.83, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
258 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская д. 3 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
259 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 28 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
260 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 40 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
261 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 1 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
262 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 42 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
263 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
264 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
265 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 106, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
266 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 91 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
267 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.204 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
268 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.188 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
269 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
270 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
271 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
272 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.182 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
273 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
274 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.168 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
275 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 142 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
276 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Базарная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
277 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 109 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
278 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д.28 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
279 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д.23 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
280 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
281 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
282 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
283 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Красная д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
284 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Веселотрудская д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
285 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Красная д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
286 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 18 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
287 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ким д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
288 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
289 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Красная д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
290 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
291 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
292 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Веселотрудская д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
293 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная, д.18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
294 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
295 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
296 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
297 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
298 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Средняя, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
299 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Средняя д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
300 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
301 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
302 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
303 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
304 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул . Советская д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
305 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул . Советская д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
306 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
307 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
308 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Заводской д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
309 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
310 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская д.107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
311 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
312 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая д. 2 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
313 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая д. 2 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
314 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая д. 2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
315 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая д. 3 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
316 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая д. 3 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
317 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
318 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
319 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
320 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
321 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
322 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
323 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
324 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Николая Тишина, д 114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
325 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Николая Тишина, д 127Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
326 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Николая Тишина, д 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
327 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Николая Тишина, д 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
328 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Николая Тишина, д 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
329 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д.83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
330 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д. 22 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
331 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д. 20 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
332 | Малмыжский район | починок Кулапинский, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вознесенская д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
333 | Малмыжский район | починок Кулапинский, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая д. 42 кв .4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
334 | Малмыжский район | починок Кулапинский, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая д. 42 кв .5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
335 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
336 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
337 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, к.н. 43:07:020106:0020 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
338 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 117 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
339 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Привокзальная д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
340 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газораспределительной сети | ул. Новая д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Новая д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
341 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
342 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
343 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
344 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
345 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
346 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 19 а кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
347 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 19б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
348 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Горького д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
349 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
350 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
351 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей д. 28 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
352 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
353 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Песчаная д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
354 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
355 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
356 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
357 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Островского д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
358 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | пер. Первомайский д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
359 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная д. 1 Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
360 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д. 18 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
361 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. 8 Марта, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
362 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
363 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
364 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
365 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
366 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
367 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
368 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д.3 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
369 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
370 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
371 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д. 105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
372 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 1 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
373 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
374 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 71, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
375 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 73 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
376 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
377 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
378 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
379 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
380 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
381 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
382 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
383 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
384 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская д. 17 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
385 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
386 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
387 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
388 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
389 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
390 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
391 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
392 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
393 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
394 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
395 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
396 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
397 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновская д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновская д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
398 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновская д. 32 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 32 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновская д. 32 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
399 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновская д. 30 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 30 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновская д. 30 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
400 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновская д. 32 кв. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 32 кв. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновская д. 32 кв. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
401 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновская д. 32 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 32 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновская д. 32 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
402 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
403 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
404 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
405 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный д.3,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
406 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный д.3,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
407 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д, 3 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
408 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
409 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
410 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.54а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.54а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
411 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
412 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
413 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
414 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
415 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
416 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
417 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
418 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
419 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная, д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
420 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
421 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
422 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
423 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
424 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная, д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
425 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
426 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
427 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.61 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д.61 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
428 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
429 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
430 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
431 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
432 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
433 | Малмыжский район | дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
434 | Малмыжский район | дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
435 | Малмыжский район | дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
436 | Малмыжский район | дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
437 | Малмыжский район | дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 32А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
438 | Вятскополянский район | дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 117 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
439 | Вятскополянский район | дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
440 | Вятскополянский район | дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
441 | Вятскополянский район | дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
442 | Вятскополянский район | дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
443 | Малмыжский район | дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горная д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
444 | Малмыжский район | дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
445 | Малмыжский район | дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горная д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
446 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
447 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
448 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
449 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
450 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
451 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
452 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 19 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
453 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Помяловская д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
454 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д.18, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
455 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 7, кв . 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
456 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 17, кв . 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
457 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
458 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Зеленый д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
459 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
460 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
461 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
462 | Малмыжский район | дер. Старая Коса, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Слободка д. 5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
463 | Малмыжский район | дер. Старая Коса, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Большая д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
464 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 8 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
465 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 59 в. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
466 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
467 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
468 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
469 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
470 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
471 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
472 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
473 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
474 | Малмыжский район | дер. Салкым Чишма, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
475 | Малмыжский район | дер. Поречке Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
476 | Малмыжский район | дер. Поречке Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
477 | Малмыжский район | дер. Поречке Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
478 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ушакова д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
479 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
480 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
481 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
482 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Слободка д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
483 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Большая д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
484 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
485 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
486 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Большая д. 25а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
487 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
488 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
489 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
490 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
491 | Малмыжский район | дер. Нослы, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
492 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
493 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дачный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
494 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
495 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
496 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
497 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 63 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
498 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.117 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
499 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 2 кв . 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
500 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 2 кв . 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
501 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 3 кв .1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
502 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 3 кв .2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
503 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 3 кв .3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
504 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
505 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
506 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
507 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 174 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 174 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 174 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
508 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 176 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 176 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 176 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
509 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
510 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
511 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
512 | Вятскополянский район | дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | мкр. Дачный, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
513 | Вятскополянский район | дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | мкр. Дачный, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
514 | Вятскополянский район | дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная , д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
515 | Вятскополянский район | дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д. 13 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
516 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
517 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Клубничная д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Клубничная д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Клубничная д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Клубничная д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
518 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Клубничная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
519 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 16 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
520 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
521 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Клубничная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Клубничная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Клубничная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Клубничная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
522 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Клубничная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Клубничная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Клубничная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Клубничная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
523 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
524 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
525 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
526 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малая д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
527 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
528 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
529 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д. 32/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 32/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
530 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д. 30/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 30/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
531 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
532 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
533 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
534 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
535 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.36а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.36а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
536 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
537 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
538 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
539 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
540 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
541 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
542 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 26/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
543 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
544 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малая д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
545 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
546 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
547 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
548 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свердлова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
549 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
550 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
551 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
552 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
553 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
554 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная д. 12 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
555 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская д. 152, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
556 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
557 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская д. 1 , кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
558 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 25 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
559 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
560 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная д.31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
561 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
562 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Садовая, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
563 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 1 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
564 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
565 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
566 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д. 4 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д. 4 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая д. 4 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
567 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д. 1-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д. 1-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая д. 1-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
568 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д. 2-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д. 2-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая д. 2-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
569 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
570 | Малмыжский район | дер. Кинерь, Старотушкин-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
571 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
572 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пентеговская д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
573 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ким д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
574 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д.46а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
575 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
576 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Млодежная д . 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
577 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
578 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул .Полевая д. 18 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
579 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
580 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
581 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
582 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 59 Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
583 | Малмыжский район | с. Дерюшево, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
584 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская ,д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
585 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
586 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д.98 а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
587 | Малмыжский район | починок Кулапинский, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая д. 45 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
588 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
589 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
590 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
591 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ямное, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
592 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ямное, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
593 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
594 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
595 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Свободы 2-й д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
596 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1 пер. Свободы д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
597 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урицкого д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
598 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Азина д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
599 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
600 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
601 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Лесная д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
602 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
603 | Малмыжский район | дер. Исаево, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
604 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
605 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совесткая д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
606 | Вятскополянский район | дер. Дым-Дым-Омга, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
607 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
608 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
609 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совесткая д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
610 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Лесная д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
611 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
612 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
613 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
614 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
615 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
616 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
617 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совесткая д. 29 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
618 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
619 | Вятскополянский район | дер. Ямышка, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
620 | Вятскополянский район | дер. Ямышка, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
621 | Вятскополянский район | дер. Ямышка, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
622 | Вятскополянский район | дер. Ямышка, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
623 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
624 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
625 | Малмыжский район | дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горная д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
626 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерс-кий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
627 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
628 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
629 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
630 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
631 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
632 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
633 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д. 34 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
634 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
635 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
636 | Малмыжский район | дер. Старая Коса, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
637 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменс-кий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
638 | Малмыжский район | дер. Салкым Чишма, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
639 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
640 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
641 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 293 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
642 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 179 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
643 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
644 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Малая д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
645 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д.9, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
646 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Помяловская д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
647 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Помяловская д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
648 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
649 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
650 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
651 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д.52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
652 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
653 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
654 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
655 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д, 7 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
656 | Вятскополянский район | дер. Верхняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
657 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д 115 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
658 | Малмыжский район | дер. Верхняя, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
659 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
660 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
661 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
662 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
663 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свердлова, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
664 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
665 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Красноармейский, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
666 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Шипицино,д . 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
667 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Энергии д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
668 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
669 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Шипицино, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
670 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Шипицино, д .7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
671 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе д. 4 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
672 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина д. 4 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
673 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Разина д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
674 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
675 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
676 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 10, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
677 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Советский, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
678 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
679 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
680 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
681 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. 2-ой Герцена д. 8 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
682 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
683 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
684 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
685 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Паркововый д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
686 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
687 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул Луговая, д.90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д.90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул Луговая, д.90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Луговая, д.90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
688 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
689 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Гоголя д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Гоголя д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Гоголя д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
690 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовые Резервы ул. 1 б кв. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
691 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
692 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | 3 пер. Дружбы д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
693 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 21 кв . 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
694 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Разина д. 49 а кв . 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
695 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе д. 15 а кв . 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
696 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе д. 15 а кв . 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
697 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Разина д. 73 кв. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
698 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Разина д. 49 А кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
699 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Разина д. 49 А кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
700 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
701 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
702 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
703 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
704 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
705 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 35 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
706 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
707 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | 2 пер. Дружбы д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
708 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
709 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
710 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Больничный д. 2А кв . 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
711 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Больничный д. 2А кв . 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
712 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Больничный д. 2А кв . 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
713 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Больничный д. 2А кв . 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
714 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул.Малиновская д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
715 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
716 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 41 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
717 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Разина д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
718 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
719 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
720 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
721 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 13а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 13а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 13а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 13а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
722 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
723 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
724 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
725 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
726 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
727 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
728 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
729 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул.Колхозная д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул.Колхозная д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул.Колхозная д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Колхозная д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
730 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул.Колхозная д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул.Колхозная д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул.Колхозная д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Колхозная д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
731 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
732 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
733 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
734 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Озерная д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Озерная д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
735 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
736 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
737 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
738 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
739 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
740 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
741 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
742 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
743 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
744 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
745 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
746 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
747 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
748 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
749 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
750 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
751 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
752 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
753 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
754 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
755 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 17 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 17 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 17 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 17 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
756 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
757 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
758 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
759 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 15А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 15А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 15А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 15А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
760 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 15А кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 15А кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 15А кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 15А кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
761 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
762 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
763 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
764 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
765 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
766 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
767 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 39а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 39а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 39а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 39а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
768 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
769 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
770 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 37 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 37 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая д. 37 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д. 37 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
771 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 38 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 38 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая д. 38 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д. 38 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
772 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
773 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
774 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | пер. Колхозный д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Колхозный д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | пер. Колхозный д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Колхозный д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
775 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | пер. Колхозный д. 8 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Колхозный д. 8 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | пер. Колхозный д. 8 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Колхозный д. 8 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
776 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | пер. Колхозный д. 8 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Колхозный д. 8 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | пер. Колхозный д. 8 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Колхозный д. 8 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
777 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
778 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 37 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 37 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая д. 37 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д. 37 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
779 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
780 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Озерная д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Озерная д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Озерная д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
781 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Озерная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Озерная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Озерная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
782 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Луговая д. 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
783 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Луговая д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
784 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Луговая д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
785 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Луговая д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
786 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Луговая д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
787 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Луговая д. 100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
788 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
789 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
790 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
791 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Первомайская д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Первомайская д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
792 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Станционная д.73 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д.73 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д.73 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д.73 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
793 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул.Подгорная д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул.Подгорная д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул.Подгорная д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Подгорная д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
794 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул.Подгорная д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул.Подгорная д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул.Подгорная д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Подгорная д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
795 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Станционная д. 45 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 45 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 45 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 45 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
796 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Станционная д. 45 кв. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 45 кв. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 45 кв. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 45 кв. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
797 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Станционная д. 45 кв. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 45 кв. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 45 кв. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 45 кв. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
798 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Станционная д. 65 а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 65 а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 65 а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 65 а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
799 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Станционная д. 65 а кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 65 а кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 65 а кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 65 а кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
800 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
801 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
802 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Станционная д. 55А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 55А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 55А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 55А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
803 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Луговая д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
804 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Луговая д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
805 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
806 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 55а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
807 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 55а, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
808 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Станционная д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
809 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Станционная д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
810 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Станционная д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
811 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Станционная д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
812 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Станционная д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
813 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Станционная д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
814 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Станционная д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
815 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Спецпоселок д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Спецпоселок д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Спецпоселок д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спецпоселок д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
816 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Станционная д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
817 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красная Горка д. 1 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Горка д. 1 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Красная Горка д. 1 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красная Горка д. 1 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
818 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Беляева д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Беляева д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Беляева д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
819 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Беляева д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Беляева д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Беляева д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
820 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Беляева д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Беляева д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Беляева д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
821 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Беляева д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
822 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Беляева д. 33 кв . 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Беляева д. 33 кв . 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Беляева д. 33 кв . 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
823 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Парашютная д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парашютная д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парашютная д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
824 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Парашютная д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парашютная д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парашютная д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
825 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Парашютная д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парашютная д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парашютная д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
826 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Парашютная д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парашютная д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парашютная д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
827 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 41 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 41 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д. 41 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
828 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
829 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
830 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | мкр Щипицино | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
831 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Парашютная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парашютная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парашютная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
832 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.72а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
833 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
834 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Станционная д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
835 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Станционная д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
836 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Станционная д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
837 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
838 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
839 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
840 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
841 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
842 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
843 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Шипицино д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
844 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
845 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Куимова д,2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
846 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
847 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Больничная д.1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
848 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Плеханова д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
849 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
850 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
851 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Речная д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
852 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Станционная д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
853 | Вятскополянский район | г. Сосновка | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Станционная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
854 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Парашютная д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парашютная д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парашютная д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
855 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Разина д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
856 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
857 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
858 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Свободы, д 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
859 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул Матросова, д 36а, кв 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
860 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
861 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
862 | Вятскополянский район | дер. Верхняя Тойма, Среднетоймен-ский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 35 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
863 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ворошилова д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
864 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Пугачева, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
865 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Энергии д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
866 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Моторная д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
867 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суровцева д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
868 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная , д. 23, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
869 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
870 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева д. 2 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
871 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
872 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
873 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Пристанская д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
874 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Моторная, д. 40, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
875 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Моторная, д. 76, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
876 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
877 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
878 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Худякова д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
879 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
880 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Красная д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
881 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
882 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая , д.1б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
883 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Пристанская д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
884 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Чернышевского, д. 17, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
885 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
886 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
887 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
888 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
889 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
890 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
891 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
892 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К.Маркса, д. 5, кв. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
893 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул Фруктовая, д 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
894 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 32, кв. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
895 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д.8, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
896 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
897 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул Фруктовая, д 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
898 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева д. 1 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
899 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Островского д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
900 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
901 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суровцева д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
902 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 2 Крупской д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
903 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина д. 61, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
904 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д. 181 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
905 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина д. 181 А (1) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
906 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Красный 1-й, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
907 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Больничная д. 17 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
908 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
909 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная д. 2и | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
910 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
911 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул.Рождественская д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
912 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
913 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
914 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Пароходная, д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
915 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
916 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | 1 пер. Советский д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
917 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
918 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 11 а, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 11 а, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 11 а, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
919 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 32 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 32 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 32 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
920 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
921 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 15 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 15 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 15 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
922 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 11а кв. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 11а кв. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 11а кв. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
923 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 32 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 32 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 32 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
924 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 32 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 32 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 32 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
925 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 11а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 11а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 11а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
926 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 9б кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 9б кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 9б кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
927 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 9б кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 9б кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 9б кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
928 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 9а кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
929 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
930 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 15 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 15 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 15 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
931 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 32 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 32 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 32 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
932 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 9А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
933 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 11А кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 11А кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 11А кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
934 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 9а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
935 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
936 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 40 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
937 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
938 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ленина, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
939 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красноармейская д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
940 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Набережнаяд д..3 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Набережнаяд д..3 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережнаяд д..3 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережнаяд д..3 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
941 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красноармейскаяд.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейскаяд.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейскаяд.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейскаяд.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
942 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красноармейская д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
943 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красноармейская д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
944 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красноармейская д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
945 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красноармейская д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
946 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красноармейская д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
947 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Набережная, д.3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д.3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д.3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
948 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ленина д.13 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д.13 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина д.13 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина д.13 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
949 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ленина д.13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д.13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина д.13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина д.13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
950 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Набережнаяд д..2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Набережнаяд д..2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережнаяд д..2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережнаяд д..2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
951 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красноармейская д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
952 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул .Красноармейская , д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул .Красноармейская , д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул .Красноармейская , д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул .Красноармейская , д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
953 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красноармейская д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
954 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
955 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
956 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
957 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
958 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
959 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
960 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 3 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 3 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 3 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
961 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
962 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
963 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
964 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
965 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
966 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
967 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
968 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 2 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 2 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 2 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
969 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
970 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 40а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 40а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 40а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
971 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
972 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
973 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
974 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
975 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
976 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
977 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
978 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
979 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
980 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
981 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Строительная д. 6 а кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Строительная д. 6 а кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Строительная д. 6 а кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
982 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Строительная д. 6 а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Строительная д. 6 а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Строительная д. 6 а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
983 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Строительная д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Строительная д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Строительная д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
984 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул.Пароходная, д.2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
985 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | пер. Ленинский, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
986 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
987 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Земляничная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Земляничная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
988 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.93а кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
989 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Олимпийская, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
990 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | стд. Росинка д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | стд. Росинка д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | стд. Росинка д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
991 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
992 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д. 296 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
993 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
994 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
995 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
996 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Земляничная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Земляничная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
997 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
998 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. К.Маркса 1-й, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
999 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1000 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Раздольная д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1001 | Вятскополянский район | д. Сосмак, Среднешунское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 6/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1002 | Малмыжский район | с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1003 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1004 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1005 | Вятскополянский район | д. Верхние Изиверки | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 16 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1006 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 1 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1007 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 9 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1008 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1009 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1010 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1011 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1012 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Центральная, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1013 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1014 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1015 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1016 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
1017 | Кирово-Чепецкий район | с. Филиппово | строительство газораспределительной сети | ул. Заева, ул. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Филиппово | строительство газопровода-ввода | ул. Заева, ул. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1018 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1019 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1020 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1021 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
1022 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1023 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1024 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Комсомольская, д 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1025 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1026 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Заречная, д 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1027 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Заречная, д 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1028 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Советская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1029 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Советская, д 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1030 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1031 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1032 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.5 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1033 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.5 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
1034 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Заречная д.15 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
1035 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1036 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Садовая, д 15, кв 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1037 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Мира, д 17, кв 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1038 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1039 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1040 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1041 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спасская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1042 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1043 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 25г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1044 | Кирово-Чепецкий район | с. Селезениха, Селезеневский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1045 | Фаленский район | с. Святица | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свердлова, д.30 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1046 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.15, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1047 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1048 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1049 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1050 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 21, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1051 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1052 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1053 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1054 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1055 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 18а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1056 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1057 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 27 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1058 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 24 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1059 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Дзержинского д.81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1060 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Куйбышева, д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1061 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д.26 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1062 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Конева д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1063 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 24 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1064 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.27 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1065 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Конева, д .9 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1066 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1067 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1068 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1069 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Куйбышева, д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1070 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д.60 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1071 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д.15 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1072 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Конева, д .9 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1073 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Дзержинского д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1074 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Дзержинского д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1075 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1076 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д.26 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1077 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д.15 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1078 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д.13 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1079 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Андреева д.19, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1080 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д.60 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1081 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. М.Гвардия, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1082 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1083 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Андреева д.21, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1084 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Дзержинского д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1085 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1086 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д.13 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1087 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская д.3 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1088 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д.11 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1089 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д.11 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1090 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Дзержинского, д 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1091 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Чапаева, д 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1092 | Зуевский район | с. Лема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
1093 | Зуевский район | с. Лема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Профсоюзная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1094 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1095 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1096 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Казанская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Казанская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Казанская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1097 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сельская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сельская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сельская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сельская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1098 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | проезд Проселочный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | проезд Проселочный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | проезд Проселочный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | проезд Проселочный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1099 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Казанская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Казанская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Казанская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1100 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1101 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1102 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сельская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1103 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Уютная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1104 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Уютная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1105 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Счастливая, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1106 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Счастливая, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1107 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1108 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успешная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1109 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1110 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазурная, уч. 2210 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1111 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1112 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1113 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1114 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1115 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1116 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1117 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1118 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успенская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1119 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазурная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1120 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Счастливая, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1121 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1122 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1123 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1124 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д. 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
1125 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д. 13б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1126 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1127 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Казанская, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Казанская, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Казанская, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1128 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1129 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1130 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазурная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1131 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1132 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1133 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1134 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1135 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1136 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1137 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1138 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1139 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1140 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1141 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1142 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1143 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1144 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1145 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1146 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1147 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 31, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1148 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1149 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1150 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1151 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1152 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1153 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1154 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1155 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1156 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1157 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1158 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 31, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1159 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1160 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1161 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1162 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1163 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1164 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1165 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1166 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1167 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1168 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1169 | Оричевский район | д. Большой Коршик | строительство газопровода-ввода | ул. Б. Коршик, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1170 | Оричевский район | д. Большой Коршик | строительство газопровода-ввода | ул. Б. Коршик, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1171 | Оричевский район | д. Большой Коршик | строительство газопровода-ввода | ул. Б. Коршик, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1172 | Кирово-Чепецкий район | с. Каринка, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1173 | Кирово-Чепецкий район | с. Каринка, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1174 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1175 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1176 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1177 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1178 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1179 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1180 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1181 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1182 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1183 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1184 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1185 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1186 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1187 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1188 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1189 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.18 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1190 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.25 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1191 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д.49 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1192 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 35 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1193 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1194 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 44 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1195 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1196 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1197 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.19 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1198 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1199 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 51, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1200 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1201 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1202 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1203 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Радужная, 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1204 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1205 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1206 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1207 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1208 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1209 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1210 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Радужная, д. 7б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1211 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1212 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1213 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1214 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1215 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1216 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1217 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1218 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мопра, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1219 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1220 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1221 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1222 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1223 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1224 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 14б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 14б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 14б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1225 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1226 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Мирная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1227 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Мирная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1228 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Казанская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Казанская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1229 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Казанская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Казанская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1230 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева, д. 125 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вихарева, д. 125 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1231 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева, д. 100ж | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1232 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1233 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева, д. 96, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1234 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1235 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1236 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 1б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1237 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вихарева, д. 90, кв .1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1238 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Казанская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Казанская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1239 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Казанская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Казанская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1240 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1241 | Фаленский район | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Нефтяной, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
1242 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Воробьева, д. 9а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1243 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 1г кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1244 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1245 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 47а, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1246 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул.Краснофлотская д.11а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Краснофлотская д.11а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский район | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Краснофлотская д.11а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1247 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная д.3 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная д.3 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский район | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Урожайная д.3 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1248 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул.Урожайная д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Урожайная д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский район | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Урожайная д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1249 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул.Краснофлотская д.11а кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Краснофлотская д.11а кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский район | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Краснофлотская д.11а кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1250 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Советская д.66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1251 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Перевозская д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1252 | Фаленский район | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Кооперативная д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1253 | Фаленский район | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Краснофлотская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1254 | Фаленский район | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пионерский, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1255 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | пер.Цветной д.2а кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1256 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Тимирязева д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1257 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Труда д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1258 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1259 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная д.14 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1260 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | пер.Цветной д.2а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1261 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1262 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Чапаева 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1263 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1264 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.5а кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1265 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | пер.Сенной д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1266 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Радужная д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1267 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1268 | Фаленский район | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Лесной,д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
1269 | Фаленский район | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 22 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1270 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Северная д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1271 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Коммуны д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1272 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1273 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Воробьева д.2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1274 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1275 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Воробьева д.2 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1276 | Фаленский район | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Труда, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1277 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Воробьева д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1278 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Чапаева д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1279 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1280 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.1А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.1А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский район | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.1А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1281 | Фаленский район | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Нефтяной, д.28,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1282 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы д.7А кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.7А кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский район | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы д.7А кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1283 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | пер.Кировский 4-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1284 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Пушкина д.2В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1285 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Коминтерна д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1286 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д. 5а, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д. 5а, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский район | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д. 5а, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1287 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1288 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1289 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1290 | Оричевский район | пгт Стрижи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маяковского, д. 1а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1291 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1292 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1293 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1294 | Оричевский район | пгт Стрижи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1295 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1296 | Оричевский район | пгт Стрижи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маяковского, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1297 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д.17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д.17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1298 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1299 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1300 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1301 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д.4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д.4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1302 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1303 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1304 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1305 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 3, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 3, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 3, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 3, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1306 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1307 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | пер. Строителей, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | пер. Строителей, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | пер. Строителей, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строителей, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1308 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная,д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная,д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная,д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная,д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1309 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д.15, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д.15, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.15, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д.15, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1310 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 21, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 21, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 21, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 21, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1311 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д.13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д.13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д.13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1312 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1313 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1314 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1315 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул Советская, д. 55в, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул Советская, д. 55в, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул Советская, д. 55в, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Советская, д. 55в, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1316 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1317 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 1а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 1а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 1а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 1а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1318 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная,д.6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная,д.6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная,д.6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная,д.6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1319 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1320 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1321 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1322 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1323 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1324 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1325 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1326 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1327 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1328 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1329 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 59, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 59, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 59, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 59, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1330 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 5, кв 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 5, кв 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 5, кв 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 5, кв 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1331 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1332 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 1, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 1, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 1, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1333 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1334 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1335 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 59, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 59, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 59, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 59, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1336 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1337 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1338 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1339 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 55д, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 55д, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 55д, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 55д, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1340 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 2В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 2В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 2В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 2В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1341 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1342 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Базовая, д. 5, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Базовая, д. 5, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 5, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Базовая, д. 5, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1343 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Базовая, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Базовая, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Базовая, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1344 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Базовая, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Базовая, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Базовая, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1345 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Базовая, д. 4, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Базовая, д. 4, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 4, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Базовая, д. 4, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1346 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Базовая, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Базовая, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Базовая, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1347 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Молодой Гвардии, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодой Гвардии, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодой Гвардии, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодой Гвардии, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1348 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Новоселов, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новоселов, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Новоселов, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новоселов, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1349 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 29б, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Западная, д. 29б, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 29б, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 29б, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1350 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1351 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заповедная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заповедная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заповедная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заповедная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1352 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1353 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная,д. 3, в. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная,д. 3, в. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная,д. 3, в. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная,д. 3, в. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1354 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1355 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1356 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1357 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 18, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 18, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 18, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 18, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1358 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1359 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 15, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 15, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 15, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 15, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1360 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1361 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.17, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д.17, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.17, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д.17, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1362 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | пер. Строителей, д. 10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | пер. Строителей, д. 10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | пер. Строителей, д. 10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строителей, д. 10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1363 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 21, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 21, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 21, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 21, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1364 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д.11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д.11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д.11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1365 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 63, кв 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 63, кв 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 63, кв 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 63, кв 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1366 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1367 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1368 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Надежды, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Надежды, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Надежды, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Надежды, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1369 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 1, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1370 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. М.Гвардии, д. 40, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М.Гвардии, д. 40, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1371 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1372 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 12а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1373 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1374 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 45б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д. 45б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1375 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1376 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1377 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.33, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.33, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1378 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая,д. 12а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1379 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1380 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1381 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1382 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Профсоюзная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1383 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1384 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 9б, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1385 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1386 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1387 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1388 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1389 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1390 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1391 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 26, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1392 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 29в, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1393 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1394 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 30, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1395 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1396 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 51, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 51, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1397 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1398 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1399 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д 26, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1400 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 33а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 33а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1401 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 35а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 35а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1402 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1403 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Советская, д. 15, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1404 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 44, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1405 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1406 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1407 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1408 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 7Б, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1409 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 33а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1410 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | пер. Строителей, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | пер. Строителей, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | пер. Строителей, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строителей, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1411 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 7а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1412 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 25, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 25, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 25, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 25, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1413 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 43, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1414 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1415 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкины, д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1416 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 51, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 51, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1417 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Хвойная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хвойная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1418 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 2г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 2г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 2г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 2г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1419 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1420 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 24, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 24, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 24, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 24, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1421 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1422 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1423 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1424 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. 2ая Советская, д. 15,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 2ая Советская, д. 15,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1425 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Советской Армии, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Советской Армии, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советской Армии, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1426 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Советской Армии, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Советской Армии, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советской Армии, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1427 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Советской Армии, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Советской Армии, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советской Армии, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1428 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Привокзальная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1429 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Привокзальная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1430 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Привокзальная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1431 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Привокзальная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1432 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1433 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Комарова, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1434 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1435 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесозаводская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1436 | Оричевский район | пгт Мирный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1437 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1438 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1439 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1440 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул.Комарова, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1441 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1442 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 35, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1443 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 1, кв. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1444 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1445 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1446 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | пгт Кумены | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1447 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д.10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
1448 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1449 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Поселковая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1450 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 8а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1451 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большевиков, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1452 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большевиков, д. 3, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1453 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1454 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большевиков, д. 15, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1455 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 4А, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1456 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1457 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большевиков, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1458 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиоративная, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Куменский район | пгт Кумены | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиоративная, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1459 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 27, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
1460 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 15, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1461 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1462 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 25, кв. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1463 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Милицейская, д. 29, кв. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1464 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1465 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1466 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Западная, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1467 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Милицейская, д. 29, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1468 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1469 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 2а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1470 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1471 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 15, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1472 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подсобная, д.26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подсобная, д.26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подсобная, д.26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1473 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подсобная, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подсобная, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подсобная, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1474 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подсобная, д.24, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подсобная, д.24, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подсобная, д.24, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1475 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подсобная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подсобная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подсобная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1476 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подсобная, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подсобная, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подсобная, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1477 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подсобная, д.24 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подсобная, д.24 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подсобная, д.24 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1478 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1479 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1480 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Транспортная, д.3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1481 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1482 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
1483 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1484 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 5 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1485 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Строителей д.6 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1486 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Строителей д.8 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1487 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1488 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Строителей д.6 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1489 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Строителей д.5 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1490 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Строителей д.8 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1491 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1492 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Северная д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1493 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Северная д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1494 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1495 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1496 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1497 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.7 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1498 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1499 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Коммунистическая д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1500 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1501 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д 10 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1502 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1503 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, д. 2д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пушкина, д. 2д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 2д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1504 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1505 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1506 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1507 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1508 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Механизаторов, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1509 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Механизаторов, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1510 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1511 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская , д.5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская , д.5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская , д.5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1512 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1513 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Комсомольская, д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская, д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Комсомольская, д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1514 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 4 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 4 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 4 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1515 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1516 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 7, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1517 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1518 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1519 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новостроевская д. 4 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новостроевская д. 4 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новостроевская д. 4 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1520 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Комсомольская, д.2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская, д.2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Комсомольская, д.2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1521 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новостроевская д. 10 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1522 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Комсомольская, д.3 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская, д.3 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Комсомольская, д.3 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1523 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 7, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1524 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская , д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская , д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская , д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1525 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 10 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 10 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 10 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1526 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Комсомольская, д.2 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская, д.2 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Комсомольская, д.2 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1527 | Кирово-Чепецкий район | п Перекоп | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 14, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1528 | Куменский район | пос. Олимпийский, Швецовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1529 | Куменский район | пос. Олимпийский, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1530 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1531 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1532 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Профсоюзная д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1533 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1534 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Новая д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1535 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1536 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1537 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Запрудная 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1538 | Фаленский район | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1539 | Фаленский район | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.19 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1540 | Фаленский район | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1541 | Фаленский район | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1542 | Фаленский район | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1543 | Оричевский район | п Луговой | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
1544 | Куменский район | пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фестивальная, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1545 | Куменский район | пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Прозорова, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1546 | Куменский район | пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Фестивальная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1547 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заливная д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1548 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.6 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1549 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1550 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева д.38 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1551 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Никулина д.16 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1552 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленинад.79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1553 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Гагарина д.7 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1554 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Гагарина д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1555 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1556 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Никулина д.16 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1557 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Северная д.1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1558 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.15 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1559 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Бумажников д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1560 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1561 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1562 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Фабричная д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1563 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1564 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1565 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1566 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1567 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1568 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1569 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1570 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 18, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 18, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 18, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 18, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1571 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1572 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1573 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1574 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1575 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1576 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 18, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 18, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 18, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 18, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1577 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1578 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1579 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1580 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1581 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1582 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 19, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 19, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 19, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 19, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1583 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1584 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д.13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1585 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1586 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1587 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1588 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1589 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1590 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 23, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 23, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 23, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 23, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1591 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1592 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д.17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1593 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д.12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1594 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.10/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д.10/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.10/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.10/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1595 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1596 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д.17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1597 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1598 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1599 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1600 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д.11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1601 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 23, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 23, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 23, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 23, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1602 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1603 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1604 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1605 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1606 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1607 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новый, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новый, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новый, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новый, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1608 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1609 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1610 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1611 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1612 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1613 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1614 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1615 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1616 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1617 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1618 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1619 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1620 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1621 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1622 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1623 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1624 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1625 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1626 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.9, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.9, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.9, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.9, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1627 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1628 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1629 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1630 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1631 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1632 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1633 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1634 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1635 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1636 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральнавя, д. 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральнавя, д. 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральнавя, д. 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральнавя, д. 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1637 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1638 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1639 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1640 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1641 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1642 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1643 | Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1644 | Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северихина, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1645 | Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 14, кв 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1646 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Железнодорожный, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Железнодорожный, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1647 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Железнодорожный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Железнодорожный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1648 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1649 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 9, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 9, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1650 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1651 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1652 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1653 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Северный, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Северный, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1654 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1655 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1656 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1657 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Петра Родыгина, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1658 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1659 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1660 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1661 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1662 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | 1-ый переулок, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1663 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
1664 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1665 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 66, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1666 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1667 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1668 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1669 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1670 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1671 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
1672 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 74, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 74, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1673 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Добрая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1674 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1675 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Коммунальный, д.8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1676 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
1677 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Железнодорожный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Железнодорожный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1678 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1679 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ст. Халтурина, д. 12, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1680 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1681 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1682 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1683 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1684 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Петра Родыгина, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1685 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ст. Халтурина, д. 26, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1686 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1687 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 53 , кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 53 , кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1688 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1689 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1690 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дома Подстанции, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дома Подстанции, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1691 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунистическая, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1692 | Куменский район | дер. Березник, Куменский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Куменский район | дер. Березник, Куменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1693 | Куменский район | дер. Березник, Куменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, 1Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1694 | Куменский район | дер. Березник, Куменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1695 | Куменский район | дер. Березник, Куменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1696 | Куменский район | дер. Ямное, Вичевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1697 | Кирово-Чепецкий район | дер. Широковцы, Филипповский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я улица, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1698 | Кирово-Чепецкий район | дер. Широковцы, Филипповский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1699 | Кирово-Чепецкий район | дер. Широковцы, Филипповский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1700 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1701 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1702 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1703 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1704 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1705 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1706 | Кирово-Чепецкий район | дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная,д. 85, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1707 | Кирово-Чепецкий район | дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 8, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1708 | Кирово-Чепецкий район | дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1709 | Кирово-Чепецкий район | дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Юбилейная, д 68, кв 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1710 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1711 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1712 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1713 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1714 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1715 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1716 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1717 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1718 | Кирово-Чепецкий район | дер. Тюлькинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1719 | Оричевский район | дер. Тупицыны, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1720 | Оричевский район | дер. Тупицыны, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1721 | Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Северный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
1722 | Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Приозерная, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1723 | Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Приозерная, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1724 | Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | строительство газораспределительной сети | д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | установка пункта редуцирования газа | д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | строительство газопровода-ввода | д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1725 | Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1726 | Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Приозерная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1727 | Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1728 | Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1729 | Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1730 | Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1731 | Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | строительство газораспределительной сети | д. 57А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | установка пункта редуцирования газа | д. 57А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | строительство газопровода-ввода | д. 57А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 57А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1732 | Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1733 | Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | установка пункта редуцирования газа | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1734 | Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | установка пункта редуцирования газа | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1735 | Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Стрижи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1736 | Зуевский район | дер. Старки, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1737 | Зуевский район | дер. Старки, Соколовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1738 | Зуевский район | дер. Старки, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1739 | Куменский район | дер. Слудное, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1740 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1741 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1742 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1743 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.6150 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1744 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1745 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1746 | Куменский район | д Рябиново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Проселочная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1747 | Куменский район | д Рябиново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 14, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1748 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1749 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1750 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1751 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1752 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1753 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1754 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1755 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1756 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1757 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1758 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1759 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1760 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1761 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1762 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1763 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1764 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1765 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поломская, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1766 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поломская, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1767 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поломская, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1768 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поломская, Поломский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1769 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поломская, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1770 | Кирово-Чепецкий район | дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1771 | Кирово-Чепецкий район | дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1772 | Кирово-Чепецкий район | дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1773 | Кирово-Чепецкий район | дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1774 | Оричевский район | дер. Мудрень, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1775 | Оричевский район | дер. Мудрень, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1776 | Оричевский район | дер. Мудрень, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1777 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1778 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1779 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1780 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1781 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1782 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Новая, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1783 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1784 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1785 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1786 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1787 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1788 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1789 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 69а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1790 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1791 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1792 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1793 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 1ая Садовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 1ая Садовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 1ая Садовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1794 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1795 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1796 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Межевая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Межевая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Межевая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1797 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 2ая Садовая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 2ая Садовая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 2ая Садовая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1798 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1799 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1800 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 3-я Садовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 3-я Садовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Садовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1801 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Межевая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Межевая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Межевая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1802 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 1-я Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 1-я Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1803 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1804 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1805 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1806 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 3-я Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 3-я Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1807 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1808 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ручейная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1809 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Межевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Межевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Межевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1810 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1811 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1812 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1813 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ручейная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1814 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Межевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Межевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Межевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1815 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Садовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 2-я Садовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Садовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1816 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1817 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1818 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1819 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Горная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1820 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 4-я Садовая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 4-я Садовая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Садовая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1821 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ручейная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1822 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1823 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Межевая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Межевая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Межевая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1824 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1825 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1826 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Садовая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 2-я Садовая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Садовая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1827 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Горная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1828 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Горная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1829 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ручейная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1830 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Садовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 2-я Садовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Садовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1831 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1832 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1833 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ручейная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1834 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ручейная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1835 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ручейная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1836 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 4ая Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 4ая Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 4ая Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1837 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1838 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1839 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1840 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 3-ая Садовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 3-ая Садовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 3-ая Садовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1841 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1842 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1843 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1844 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Солнечная,д.15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1845 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Дачная,д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1846 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1847 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.4-Садовая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.4-Садовая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.4-Садовая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1848 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Балтийская, д 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1849 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1850 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Балтийская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Балтийская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Балтийская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Балтийская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1851 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1852 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1853 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1854 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1855 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1856 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1857 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1858 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Средняя, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Средняя, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Средняя, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1859 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 3-я Садовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 3-я Садовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Садовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1860 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Балтийская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Балтийская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Балтийская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Балтийская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1861 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Садовая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1862 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1863 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1864 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1865 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1866 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1867 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1868 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1869 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1870 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1871 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1872 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газораспределительной сети | ул.Мира д.12 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.12 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1873 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газораспределительной сети | ул.Мира д.16 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.16 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1874 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газораспределительной сети | ул.Мира д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1875 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газораспределительной сети | ул.Мира д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1876 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 12-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 12-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1877 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.4 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1878 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.17 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1879 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.29 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1880 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.6 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1881 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.18 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1882 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1883 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Школьная д.29 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1884 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1885 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.22 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1886 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1887 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1888 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.36 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1889 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.12 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1890 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1891 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.6 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1892 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.6 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1893 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1894 | Фаленский район | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1895 | Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1896 | Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1897 | Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1898 | Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1899 | Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1900 | Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1901 | Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1902 | Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1903 | Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Колпаки | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1904 | Кирово-Чепецкий район | дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никтина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1905 | Кирово-Чепецкий район | дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1906 | Кирово-Чепецкий район | дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1907 | Кирово-Чепецкий район | дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1908 | Кирово-Чепецкий район | дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1909 | Зуевский район | дер. Зуи, Зуевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Западная д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1910 | Зуевский район | дер. Зуи, Зуевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1911 | Зуевский район | дер. Зуи, Зуевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
1912 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1913 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Садовый, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1914 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1915 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1916 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1917 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1918 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1919 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1920 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Садовый, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1921 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1922 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
1923 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1924 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Садовый, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1925 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1926 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1927 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1928 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
1929 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1930 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | строительство газопровода-ввода | ул.Дачная,д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1931 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1932 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1933 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Средняя, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1934 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Лесная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1935 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1936 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1937 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1938 | Кирово-Чепецкий район | д Единение | строительство газопровода-ввода | ул. Средняя, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1939 | Оричевский район | дер. Дунаевы, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Дунаевы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1940 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1941 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, д. 7г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 7г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1942 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1943 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1944 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1945 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1946 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Безымянная, д. 3, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1947 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фабричная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1948 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1949 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Безымянная, д. 21г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1950 | Кирово-Чепецкий район | д Долганы | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Долганы | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д Долганы | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1951 | Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1952 | Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1953 | Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1954 | Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | уч.225 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | уч.225 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.225 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | уч.225 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1955 | Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | уч.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | уч.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | уч.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1956 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1957 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1958 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1959 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1960 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Победы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1961 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1962 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1963 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1964 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1965 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1966 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1967 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1968 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1969 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | стр 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1970 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Овражная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1971 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1972 | Оричевский район | дер. Бутырины, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1973 | Оричевский район | дер. Большие Гари, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1974 | Оричевский район | дер. Большие Гари, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1975 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1976 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1977 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1978 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Просницкая, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Просницкая, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1979 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Просницкая, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Просницкая, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1980 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Просницкая, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Просницкая, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1981 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Просницкая, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Просницкая, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1982 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1983 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пр-д Восточный, д. 1/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пр-д Восточный, д. 1/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1984 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1985 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1986 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.40, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.40, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.40, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.40, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1987 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1988 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1989 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д. 40, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д. 40, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 40, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д. 40, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1990 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Котельный, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Котельный, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Котельный, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Котельный, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1991 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1992 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Песчаная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Песчаная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Песчаная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1993 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д. 36/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д. 36/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 36/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д. 36/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1994 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Котельный, д. 15, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Котельный, д. 15, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Котельный, д. 15, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Котельный, д. 15, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1995 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Котельный, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Котельный, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Котельный, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Котельный, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1996 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кооперативная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1997 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Степана Халтурина, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Степана Халтурина, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Халтурина, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Степана Халтурина, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1998 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кооперативная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1999 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Котельный, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Котельный, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Котельный, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Котельный, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2000 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д. 30, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д. 30, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 30, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д. 30, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2001 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кооперативная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2002 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2003 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2004 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Котельный, д. 15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Котельный, д. 15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Котельный, д. 15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Котельный, д. 15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2005 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кооперативная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2006 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2007 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Степана Халтурина, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Степана Халтурина, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Халтурина, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Степана Халтурина, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2008 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2009 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2010 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кооперативная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2011 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2012 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2013 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2014 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2015 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2016 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2017 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2018 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Зверева, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Зверева, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Зверева, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зверева, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2019 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2020 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2021 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Калинина, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Калинина, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Калинина, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2022 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2023 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 13, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 13, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 13, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 13, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2024 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2025 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2026 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2027 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2028 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Калинина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Калинина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Калинина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2029 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 15, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 15, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 15, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 15, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2030 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Зверева, д. 9, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Зверева, д. 9, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Зверева, д. 9, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зверева, д. 9, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2031 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Маркса, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Маркса, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2032 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 26, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Первомайская, д. 26, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 26, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская, д. 26, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2033 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 28, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Первомайская, д. 28, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 28, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская, д. 28, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2034 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2035 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2036 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2037 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2038 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2039 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Зверева, д.11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Зверева, д.11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Зверева, д.11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зверева, д.11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2040 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2041 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2042 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2043 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2044 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2045 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2046 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2047 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2048 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2049 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2050 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2051 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2052 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Милицейская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Милицейская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Милицейская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2053 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 22а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 22а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 22а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 22а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2054 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Милицейская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Милицейская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Милицейская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2055 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2056 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2057 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2058 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Милицейская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Милицейская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Милицейская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2059 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2060 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2061 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2062 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул Профсоюзная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул Профсоюзная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул Профсоюзная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Профсоюзная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2063 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2064 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2065 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 55, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 55, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 55, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 55, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2066 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул Профсоюзная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул Профсоюзная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул Профсоюзная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Профсоюзная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2067 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 25/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 25/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 25/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 25/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2068 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2069 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2070 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2071 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 21, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 21, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 21, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 21, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2072 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2073 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2074 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | переулок Садовый, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | переулок Садовый, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | переулок Садовый, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | переулок Садовый, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2075 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Чепецкая, д. 3/1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Чепецкая, д. 3/1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Чепецкая, д. 3/1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чепецкая, д. 3/1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2076 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | переулок Садовый, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | переулок Садовый, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | переулок Садовый, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | переулок Садовый, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2077 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 52а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 52а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 52а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 52а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2078 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 56а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 56а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 56а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 56а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2079 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | переулок Садовый, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | переулок Садовый, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | переулок Садовый, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | переулок Садовый, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2080 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2081 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Чепецкая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Чепецкая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Чепецкая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чепецкая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2082 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | Ул. Колхозная, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | Ул. Колхозная, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | Ул. Колхозная, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Ул. Колхозная, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2083 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | переулок Садовый, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | переулок Садовый, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | переулок Садовый, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | переулок Садовый, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2084 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | переулок Садовый, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | переулок Садовый, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | переулок Садовый, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | переулок Садовый, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2085 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2086 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | переулок Садовый, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | переулок Садовый, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | переулок Садовый, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | переулок Садовый, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2087 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2088 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2089 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Химиков, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Химиков, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Химиков, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2090 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Химиков, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Химиков, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Химиков, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2091 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Химиков, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Химиков, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Химиков, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2092 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Химиков, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Химиков, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Химиков, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2093 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2094 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2095 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2096 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2097 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2098 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2099 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2100 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Конева, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Конева, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Конева, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2101 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Дружная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Дружная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2102 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Дружная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Дружная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2103 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Звёздная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Звёздная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Звёздная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2104 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Тенистая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2105 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Конева, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Конева, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Конева, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2106 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2107 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2108 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Конева, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Конева, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Конева, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2109 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Конева, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Конева, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Конева, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2110 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул.Счастливая, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул.Счастливая, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул.Счастливая, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2111 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Ганинская, д. 20/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Ганинская, д. 20/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Ганинская, д. 20/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ганинская, д. 20/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2112 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Ганинская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Ганинская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Ганинская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ганинская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2113 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Ганинская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Ганинская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Ганинская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ганинская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2114 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Ганинская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Ганинская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Ганинская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ганинская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2115 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Ганинская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Ганинская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Ганинская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ганинская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2116 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 2/4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 2/4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 2/4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2/4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2117 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2118 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д.7/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д.7/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д.7/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.7/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2119 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2120 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 4/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 4/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 4/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2121 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2122 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | сдт. 8, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | сдт. 8, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | сдт. 8, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт. 8, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2123 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | сдт. Чепецкое, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | сдт. Чепецкое, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | сдт. Чепецкое, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт. Чепецкое, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2124 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2125 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | сдт. 8, уч. 325 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | сдт. 8, уч. 325 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | сдт. 8, уч. 325 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт. 8, уч. 325 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2126 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2127 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2128 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2129 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | Квартал Гарь, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | Квартал Гарь, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | Квартал Гарь, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Квартал Гарь, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2130 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь, д. 20, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь, д. 20, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 20, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, д. 20, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2131 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2132 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2133 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2134 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2135 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2136 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | сдт.Малютка. д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | сдт.Малютка. д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | сдт.Малютка. д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт.Малютка. д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2137 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | д. 8б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | д. 8б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 8б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2138 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2139 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2140 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2141 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2142 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2143 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2144 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Просницкая, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2145 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2146 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2147 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | кв. Северюхи, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2148 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Степана Халтурина, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2149 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2150 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2151 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2152 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2153 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2154 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2155 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д.16б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2156 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Майский, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2157 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2158 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Майский, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2159 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2160 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2161 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2162 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
2163 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Братьев Васнецовых, д. 5/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2164 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 27а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2165 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Дружная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Дружная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2166 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2167 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2168 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д.31б/проверить на задвоение | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2169 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2170 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2171 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2172 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2173 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Большевиков д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Большевиков д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Большевиков д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Большевиков д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2174 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Свердлова д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Свердлова д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свердлова д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2175 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.22 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Вавилова д.22 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.22 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вавилова д.22 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2176 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Овсянникова д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Овсянникова д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Овсянникова д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Овсянникова д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2177 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Серова д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Серова д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Серова д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Серова д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2178 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Большевиков д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Большевиков д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Большевиков д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Большевиков д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2179 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Балобанская д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Балобанская д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Балобанская д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Балобанская д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2180 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Серова д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Серова д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Серова д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Серова д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2181 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Овсянникова д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Овсянникова д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Овсянникова д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Овсянникова д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2182 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Калинина д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Калинина д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Калинина д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2183 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.1-я Советская д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.1-я Советская д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.1-я Советская д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2184 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Спортивная д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Спортивная д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Спортивная д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2185 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2186 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2187 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда д.87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда д.87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда д.87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2188 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2189 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Мичурина 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Мичурина 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Мичурина 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Мичурина 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2190 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Ломоносова д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Ломоносова д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Ломоносова д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ломоносова д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2191 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Павлова д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Павлова д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Павлова д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Павлова д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2192 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожный поселок д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Железнодорожный поселок д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожный поселок д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Железнодорожный поселок д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2193 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Р.Беляевой д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Р.Беляевой д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Р.Беляевой д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Р.Беляевой д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2194 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.К.Маркса д.98 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.К.Маркса д.98 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Маркса д.98 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.К.Маркса д.98 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2195 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Большевиков д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Большевиков д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Большевиков д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Большевиков д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2196 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.14 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Вавилова д.14 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.14 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вавилова д.14 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2197 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Опалева д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Опалева д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Опалева д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Опалева д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2198 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Урицкого д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Урицкого д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Урицкого д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Урицкого д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2199 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Калинина д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Калинина д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Калинина д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2200 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. К.Маркса д.98а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. К.Маркса д.98а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса д.98а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. К.Маркса д.98а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2201 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2202 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Овсянникова д47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Овсянникова д47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Овсянникова д47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Овсянникова д47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2203 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Овсянникова д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Овсянникова д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Овсянникова д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Овсянникова д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2204 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.М.Гвардии д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.М.Гвардии д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.М.Гвардии д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2205 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда д.129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда д.129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда д.129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2206 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2207 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Серова д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Серова д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Серова д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Серова д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2208 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда д.139 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда д.139 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.139 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда д.139 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2209 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2210 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Овсянникова д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Овсянникова д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Овсянникова д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Овсянникова д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2211 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова д.60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова д.60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова д.60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2212 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Первомайская д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Первомайская д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Первомайская д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2213 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Первомайская д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Первомайская д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Первомайская д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2214 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Островского д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Островского д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2215 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.М.Гвардии д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.М.Гвардии д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.М.Гвардии д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2216 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Урицкого д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Урицкого д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Урицкого д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Урицкого д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2217 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Калинина д.30А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Калинина д.30А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.30А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Калинина д.30А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2218 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Павлова д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Павлова д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Павлова д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Павлова д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2219 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Балобанская д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Балобанская д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Балобанская д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Балобанская д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2220 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Вавилова д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вавилова д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2221 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2222 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Овсянникова д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Овсянникова д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Овсянникова д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Овсянникова д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2223 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.1-я Советская д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.1-я Советская д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.1-я Советская д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2224 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Опалева д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Опалева д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Опалева д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Опалева д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2225 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.К.Маркса д.98 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.К.Маркса д.98 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Маркса д.98 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.К.Маркса д.98 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2226 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Володарского д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Володарского д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Володарского д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2227 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Павлова д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Павлова д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Павлова д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Павлова д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2228 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Овсянникова д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Овсянникова д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Овсянникова д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Овсянникова д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2229 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Ломоносова д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Ломоносова д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Ломоносова д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ломоносова д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2230 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.25 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Вавилова д.25 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.25 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вавилова д.25 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2231 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Калинина д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Калинина д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Калинина д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2232 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожный поселок д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Железнодорожный поселок д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожный поселок д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Железнодорожный поселок д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2233 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Пионерская д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пионерская д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2234 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Балобанская д.33 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Балобанская д.33 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Балобанская д.33 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Балобанская д.33 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2235 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Комсомольская д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Комсомольская д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Комсомольская д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2236 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.М.Гвардии д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.М.Гвардии д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.М.Гвардии д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2237 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Вавилова д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вавилова д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2238 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожный поселок д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Железнодорожный поселок д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожный поселок д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Железнодорожный поселок д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2239 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Серова д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Серова д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Серова д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Серова д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2240 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.К.Цеткин д.62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.К.Цеткин д.62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Цеткин д.62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.К.Цеткин д.62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2241 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2242 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2243 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2244 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.22 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Вавилова д.22 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.22 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вавилова д.22 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2245 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Овсянникова д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Овсянникова д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Овсянникова д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Овсянникова д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2246 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Павлова д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Павлова д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Павлова д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Павлова д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2247 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Луначарского д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Луначарского д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Луначарского д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Луначарского д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2248 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.М.Гвардии д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.М.Гвардии д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.М.Гвардии д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2249 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Первомайская д.19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Первомайская д.19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская д.19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Первомайская д.19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2250 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2251 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.К.Маркса д.55 кв.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.К.Маркса д.55 кв.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Маркса д.55 кв.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.К.Маркса д.55 кв.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2252 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Калинина д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Калинина д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Калинина д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2253 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Калинина д.24а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Калинина д.24а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.24а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Калинина д.24а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2254 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Пионерская д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пионерская д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2255 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Павлова д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Павлова д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Павлова д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Павлова д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2256 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Комсомольская д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Комсомольская д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Комсомольская д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2257 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.М.Гвардии д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.М.Гвардии д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.М.Гвардии д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2258 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.1-я Советская д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.1-я Советская д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.1-я Советская д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2259 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Павлова д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Павлова д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Павлова д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Павлова д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2260 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Опалева д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Опалева д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Опалева д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Опалева д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2261 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена д.6 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена д.6 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.6 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена д.6 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2262 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Пионерская д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пионерская д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2263 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Свердлова д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Свердлова д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свердлова д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2264 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2265 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Луговая д.42 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Луговая д.42 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Луговая д.42 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Луговая д.42 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2266 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Володарского д.19 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Володарского д.19 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского д.19 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Володарского д.19 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2267 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда д.55 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда д.55 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.55 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда д.55 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2268 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Овсянникова д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Овсянникова д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Овсянникова д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Овсянникова д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2269 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Островского д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Островского д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2270 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Ломоносово д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Ломоносово д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Ломоносово д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ломоносово д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2271 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Л.Толстого д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Л.Толстого д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Л.Толстого д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Л.Толстого д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2272 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожный поселок д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Железнодорожный поселок д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожный поселок д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Железнодорожный поселок д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2273 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Свердлова д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Свердлова д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свердлова д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2274 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Опалева д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Опалева д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Опалева д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Опалева д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2275 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская д.2б-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.1-я Советская д.2б-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.1-я Советская д.2б-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.1-я Советская д.2б-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2276 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.К.Маркса д.55 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.К.Маркса д.55 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Маркса д.55 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.К.Маркса д.55 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2277 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Островского д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Островского д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2278 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.К.Либкнехта д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.К.Либкнехта д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Либкнехта д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.К.Либкнехта д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2279 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Володарского д.6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Володарского д.6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского д.6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Володарского д.6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2280 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Воровского д.8 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Воровского д.8 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского д.8 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Воровского д.8 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2281 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Ломоносова д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Ломоносова д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Ломоносова д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ломоносова д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2282 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Р.Беляевой д.14 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Р.Беляевой д.14 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Р.Беляевой д.14 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Р.Беляевой д.14 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2283 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Спортивная д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Спортивная д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Спортивная д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2284 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.14 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Вавилова д.14 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.14 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вавилова д.14 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2285 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Комсомольская д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Комсомольская д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Комсомольская д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2286 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Серова д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Серова д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Серова д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Серова д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2287 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Островского д.2в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского д.2в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Островского д.2в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского д.2в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2288 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена д. 24-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена д. 24-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена д. 24-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена д. 24-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2289 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Балобанская д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Балобанская д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Балобанская д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Балобанская д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2290 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Балобанская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Балобанская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Балобанская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Балобанская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2291 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Р.Беляевой, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Р.Беляевой, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Р.Беляевой, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Р.Беляевой, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2292 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2293 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 41-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 41-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 41-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 41-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2294 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Овсянникова, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Овсянникова, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Овсянникова, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Овсянникова, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2295 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2296 | Зуевский район | г. Зуевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Торговая, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2297 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2298 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Луначарского д.50 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2299 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.В.Соболева д.3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2300 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2301 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Никулина д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2302 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2303 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Механизаторов д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2304 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2305 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Чапаева д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2306 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Мопра д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2307 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Васнецовых д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2308 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2309 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Колхозная д.62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2310 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2311 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Торговая д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2312 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Чехова д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2313 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2314 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Цеткин д.86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2315 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Либкнехта д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2316 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Чкалова д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2317 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.9 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2318 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Исполкомовская д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2319 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Либкнехта д.136 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2320 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Водопроводная д.39 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2321 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Никулина д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2322 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Либкнехта д.74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2323 | Зуевский район | г. Зуевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, д. 30 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2324 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2325 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Южная д.10а кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2326 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2327 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Некрасова д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2328 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2329 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Куйбышева д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2330 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Либкнехта д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2331 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Либкнехта д.146 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2332 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Водопроводная д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2333 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Механизаторов д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2334 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Колхозная д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2335 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Цеткин д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2336 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Дрелевского д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2337 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2338 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | пер.Южный д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2339 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Водопроводная д.5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2340 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Мопра д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2341 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2342 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Мопра д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2343 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2344 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Победы д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2345 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Мопра д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2346 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свердлова д.109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2347 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Красина д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2348 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Мопра д.2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2349 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Дрелевского д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2350 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2351 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул Механизаторов, д 16, кв 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2352 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул Дрелевского, д 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2353 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д 8, кв 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2354 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул Южная, д 6, кв 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2355 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул Свердлова, д 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул Свердлова, д 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул Свердлова, д 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Свердлова, д 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2356 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул Г.Овсянникова, д 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул Г.Овсянникова, д 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул Г.Овсянникова, д 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Г.Овсянникова, д 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2357 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д 41, кв 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул Луговая, д 41, кв 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д 41, кв 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Луговая, д 41, кв 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2358 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул Павлова, д 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул Павлова, д 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул Павлова, д 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Павлова, д 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2359 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Островского,д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2360 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Комсомольская 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Комсомольская 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Комсомольская 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2361 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул К.Цеткин, д 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул К.Цеткин, д 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул К.Цеткин, д 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул К.Цеткин, д 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2362 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.1-я Советская, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.1-я Советская, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.1-я Советская, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2363 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Павлова д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Павлова д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Павлова д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Павлова д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2364 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Фрунзе, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Фрунзе, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Фрунзе, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2365 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.К.Цеткина д.76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.К.Цеткина д.76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Цеткина д.76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.К.Цеткина д.76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2366 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Ломоносова д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Ломоносова д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Ломоносова д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ломоносова д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2367 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Исполкомовская, д.70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2368 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Южная,д.6, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2369 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2370 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.К.Цеткина д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.К.Цеткина д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Цеткина д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.К.Цеткина д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2371 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Куйбышева,д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2372 | Зуевский район | г. Зуевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Суворова, д. 12 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2373 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Свердлова, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Свердлова, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свердлова, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2374 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.М.Гвардия, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.М.Гвардия, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардия, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.М.Гвардия, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2375 | Зуевский район | г. Зуевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Луначарского, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2376 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Овсянникова, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Овсянникова, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Овсянникова, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Овсянникова, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2377 | Зуевский район | г. Зуевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.М.Гвардии, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2378 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Луначарского, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Луначарского, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2379 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда, д.96А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда, д.96А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда, д.96А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда, д.96А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2380 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Овсянникова, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Овсянникова, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Овсянникова, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Овсянникова, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2381 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.М.Гвардия, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.М.Гвардия, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардия, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.М.Гвардия, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2382 | Зуевский район | г. Зуевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Колхозная д.63кв 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2383 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Цеткин, д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2384 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Куйбышева, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Куйбышева, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Куйбышева, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Куйбышева, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2385 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Володарского, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Володарского, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Володарского, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2386 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2387 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Торговая д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2388 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Ломоносова, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Ломоносова, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Ломоносова, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ломоносова, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2389 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская, д.21-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.1-я Советская, д.21-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.1-я Советская, д.21-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.1-я Советская, д.21-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2390 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Исполкомовская, д.160 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2391 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда д.55 кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда д.55 кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.55 кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда д.55 кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2392 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Овсянникова д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Овсянникова д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Овсянникова д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Овсянникова д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2393 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2394 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.К.Цеткина, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.К.Цеткина, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Цеткина, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.К.Цеткина, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2395 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Павлова, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Павлова, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Павлова, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Павлова, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2396 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.К.Цеткин, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.К.Цеткин, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Цеткин, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.К.Цеткин, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2397 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.М.Гвардии, д.86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.М.Гвардии, д.86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии, д.86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.М.Гвардии, д.86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2398 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Южная д.1А кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Южная д.1А кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Южная д.1А кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Южная д.1А кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2399 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Куйбышева, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Куйбышева, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Куйбышева, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Куйбышева, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2400 | Кирово-Чепецкий район | д. Векшино Посницкого сельского поселения | строительство газораспределительной сети | ул.Нижняя, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д. Векшино Посницкого сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | ул.Нижняя, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д. Векшино Посницкого сельского поселения | строительство газопровода-ввода | ул.Нижняя, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д. Векшино Посницкого сельского поселения | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Нижняя, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2401 | Кирово-Чепецкий район | д. Векшино Посницкого сельского поселения | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д. Векшино Посницкого сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д. Векшино Посницкого сельского поселения | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | д. Векшино Посницкого сельского поселения | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2402 | Кирово-Чепецкий район | н.п.База отдыха Завода ОЦМ | строительство газораспределительной сети | н.п.База отдыха Завода ОЦМ, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | н.п.База отдыха Завода ОЦМ | строительство газопровода-ввода | н.п.База отдыха Завода ОЦМ, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2403 | Кирово-Чепецкий район | н.п.База отдыха Завода ОЦМ | строительство газораспределительной сети | н.п.База отдыха Завода ОЦМ, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | н.п.База отдыха Завода ОЦМ | строительство газопровода-ввода | н.п.База отдыха Завода ОЦМ, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2404 | Кирово-Чепецкий район | н.п.База отдыха Завода ОЦМ | строительство газораспределительной сети | н.п.База отдыха Завода ОЦМ, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | н.п.База отдыха Завода ОЦМ | строительство газопровода-ввода | н.п.База отдыха Завода ОЦМ, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2405 | Кирово-Чепецкий район | с. Быково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2406 | Зуевский район | дер. Зуи, Зуевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Западная д.14 кв 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2407 | Зуевский район | дер. Зуи, Зуевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Западная д.11 кв 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2408 | Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д.31б/проверить на задвоение | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2409 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Садовый, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2410 | Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2411 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2412 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2413 | Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2414 | Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | сдт. 8, уч. 323 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | сдт. 8, уч. 323 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | сдт. 8, уч. 323 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт. 8, уч. 323 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2415 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Профсоюзная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Профсоюзная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Профсоюзная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2416 | Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2417 | Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2418 | Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | уч. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | уч. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | уч. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | уч. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2419 | Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2420 | Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь, д. 10б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь, д. 10б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 10б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, д. 10б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2421 | Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | сдт. Чепецкое, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | сдт. Чепецкое, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | сдт. Чепецкое, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт. Чепецкое, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2422 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2423 | Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Профсоюзная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Профсоюзная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Профсоюзная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2424 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2425 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2426 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2427 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2428 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2429 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2430 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2431 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2432 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2433 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2434 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2435 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2436 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2437 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2438 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2439 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2440 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2441 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2442 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2443 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 7, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2444 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2445 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2446 | Зуевский район | с. Лема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Октябрьская д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2447 | Зуевский район | с. Лема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Школьная д.7 кв 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2448 | Зуевский район | с. Лема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Мира д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2449 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успешная, д. 28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2450 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммунальная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммунальная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2451 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2452 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2453 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 18а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2454 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лучистая, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2455 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лучистая, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2456 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пр. Проселочный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пр. Проселочный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пр. Проселочный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр. Проселочный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2457 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успенская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2458 | Кирово-Чепецкий район | с. Каринка, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 1, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2459 | Кирово-Чепецкий район | с. Каринка, Мокрецовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 29а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2460 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2461 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Халтурина, д. 49, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2462 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2463 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Таежная д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2464 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Таежная д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2465 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2466 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2467 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клубная, д. 41, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2468 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2469 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 46а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2470 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2471 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2472 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2473 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2474 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2475 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 18б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 18б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 18б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2476 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2477 | Кирово-Чепецкий район | с. Быково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2478 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2479 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2480 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2481 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Набережная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2482 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ленина д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2483 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.12 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2484 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2485 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2486 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2487 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Механизаторов, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2488 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы д. 9б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2489 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая д.2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2490 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 21, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 21, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 21, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 21, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2491 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2492 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2493 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2494 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2495 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2496 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 9, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная, д. 9, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 9, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная, д. 9, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2497 | Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 15, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2498 | Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2499 | Фаленский район | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Профсоюзная д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2500 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | пер.Кировский д.7 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2501 | Фаленский район | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Лесной д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2502 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | пер.Кировский д.7 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2503 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Коммуны д.7а кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2504 | Фаленский район | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Южная д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2505 | Фаленский район | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Красноармейская д.34а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2506 | Фаленский район | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Пионерский д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2507 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | пер.Нефтяной д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2508 | Фаленский район | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2509 | Оричевский район | пгт Стрижи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2510 | Оричевский район | пгт Стрижи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2511 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2512 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | Ул. Свободы, д. 2а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Ул. Свободы, д. 2а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2513 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2514 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 26, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2515 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2516 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 26, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 26, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 26, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 26, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2517 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 23, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 23, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 23, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 23, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2518 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зелёная, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2519 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная,д. 1, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная,д. 1, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная,д. 1, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная,д. 1, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2520 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2521 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2522 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д.55а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.55а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д.55а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2523 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д.55а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.55а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д.55а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2524 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д.55а, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.55а, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д.55а, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2525 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д.55б, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.55б, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д.55б, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2526 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д.55б, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.55б, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д.55б, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2527 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д.55в, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.55в, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д.55в, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2528 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д.55б, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.55б, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д.55б, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2529 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д.55в, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.55в, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д.55в, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2530 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2531 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2532 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Юферевский, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2533 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2534 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2535 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Большевиков, д. 10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2536 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2537 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2538 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Куменский район | пгт Кумены | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Профсоюзная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2539 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2540 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 2а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2541 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2542 | Кирово-Чепецкий район | п Перекоп | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2543 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2544 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2545 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2546 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2547 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2548 | Куменский район | д. Парфеновщина | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
2549 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 51А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 51А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 51А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 51А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2550 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 42В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 42В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 42В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 42В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2551 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2552 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2553 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 40Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 40Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 40Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 40Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2554 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2555 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 22В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2556 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 93Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 93Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 93Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 93Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2557 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2558 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2559 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2560 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2561 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2562 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 103А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 103А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 103А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 103А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2563 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 73А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 73А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 73А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 73А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2564 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2565 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2566 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2567 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2568 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 93А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 93А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 93А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 93А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2569 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 95А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 95А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 95А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 95А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2570 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2571 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2572 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 81А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 81А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 81А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 81А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2573 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2574 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 97Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 97Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 97Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 97Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2575 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2576 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2577 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 33А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 33А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 33А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 33А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2578 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2579 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2580 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2581 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2582 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 77Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 77Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 77Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 77Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2583 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 91А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 91А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 91А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 91А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2584 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2585 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 47А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 47А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 47А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 47А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2586 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2587 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2588 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2589 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2590 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2591 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 51Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 51Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 51Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 51Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2592 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 52А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 52А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 52А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 52А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2593 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2594 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2595 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2596 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 97А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 97А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 97А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 97А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2597 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2598 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2599 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2600 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 105Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 105Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 105Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 105Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2601 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2602 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2603 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 42А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 42А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 42А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 42А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2604 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 42А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 42А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 42А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 42А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2605 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2606 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2607 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2608 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 149А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 149А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 149А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 149А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2609 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 35-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 35-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 35-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 35-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2610 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 20Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 20Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2611 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 22Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2612 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2613 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2614 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 40А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 40А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 40А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 40А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2615 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 93В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 93В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 93В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 93В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2616 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 49А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 49А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 49А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 49А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2617 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 62А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 62А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 62А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 62А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2618 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2619 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2620 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 145 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 145 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 145 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 145 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2621 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 117 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 117 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 117 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 117 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2622 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2623 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 31Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 31Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 31Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 31Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2624 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 77Б/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 77Б/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 77Б/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 77Б/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2625 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2626 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2627 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2628 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2629 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2630 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 44Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 44Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 44Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 44Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2631 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2632 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 101а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 101а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 101а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 101а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2633 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 105А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 105А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 105А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 105А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2634 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 26А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 26А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 26А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 26А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2635 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | Коммуны, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | Коммуны, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Коммуны, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | Коммуны, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2636 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 147А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 147А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 147А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 147А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2637 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2638 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2639 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2640 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2641 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2642 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2643 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2644 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2645 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2646 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 89А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 89А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 89А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 89А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2647 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 64а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 64а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 64а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 64а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2648 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 147 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 147 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 147 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 147 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2649 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 143 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 143 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 143 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 143 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2650 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2651 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 66А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 66А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 66А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 66А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2652 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 145А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 145А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 145А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 145А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2653 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2654 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2655 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2656 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2657 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 149 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 149 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 149 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 149 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2658 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 30а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 30а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 30а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 30а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2659 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2660 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Благодатная 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Благодатная 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
2661 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2662 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Покровская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 1-ая Покровская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 1-ая Покровская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 1-ая Покровская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2663 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 2-ая Покровская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 2-ая Покровская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 2-ая Покровская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 2-ая Покровская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2664 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 2-ая Покровская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 2-ая Покровская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 2-ая Покровская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 2-ая Покровская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2665 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2666 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2667 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2668 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2669 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул Радужная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Радужная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул Радужная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Радужная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2670 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ясная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2671 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2672 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2673 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2674 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная , д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная , д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная , д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная , д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2675 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2676 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2677 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная , д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная , д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная , д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная , д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2678 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная , д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная , д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная , д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная , д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2679 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ясная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2680 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2681 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2682 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2683 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2684 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2685 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ясная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2686 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ясная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2687 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2688 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2689 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная 30а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная 30а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная 30а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2690 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Луговая 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Луговая 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Луговая 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2691 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Володарского 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2692 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2693 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2694 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2695 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2696 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 18-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 18-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 18-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2697 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2698 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2699 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2700 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2701 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2702 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2703 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2704 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2705 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2706 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2707 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2708 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2709 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2710 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2711 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2712 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 18-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 18-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 18-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2713 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2714 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2715 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2716 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2717 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | кад. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2718 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2719 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д. 64А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 64А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Володарского, д. 64А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2720 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2721 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Володарского, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2722 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2723 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2724 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2725 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2726 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тихая 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2727 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 8Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 8Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 8Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2728 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тенистая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тенистая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2729 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тихая 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2730 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Широкая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Широкая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2731 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2732 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2733 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2734 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Новая 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Новая 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2735 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пятницкая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пятницкая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пятницкая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пятницкая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2736 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Правды 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Правды 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Правды 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Правды 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2737 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2738 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тихая 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2739 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2740 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2741 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2742 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2743 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 23а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 23а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная 23а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная 23а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2744 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Порошинская 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Порошинская 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2745 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Строительная 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строительная 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Строительная 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Строительная 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2746 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2747 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зеленая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2748 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2749 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2750 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Центральная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Центральная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Центральная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Центральная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2751 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пятницкая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пятницкая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пятницкая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пятницкая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2752 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2753 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тихая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2754 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пятницкая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пятницкая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пятницкая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пятницкая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2755 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2756 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Светлая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Светлая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Светлая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Светлая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2757 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2758 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Современная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Современная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Современная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Современная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2759 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2760 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2761 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тенистая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тенистая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2762 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Звездная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Звездная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Звездная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2763 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тенистая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тенистая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2764 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пихтинская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пихтинская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пихтинская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пихтинская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2765 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тенистая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тенистая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2766 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2767 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Современная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Современная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Современная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Современная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2768 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Современная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Современная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Современная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Современная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2769 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Славянская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Славянская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Славянская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Славянская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2770 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2771 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Славянская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Славянская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2772 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пихтинская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пихтинская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пихтинская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пихтинская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2773 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Графская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Графская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Графская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Графская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2774 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Современная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Современная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Современная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Современная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2775 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Славянская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Славянская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2776 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2777 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2778 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Графская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Графская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Графская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Графская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2779 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2780 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2781 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Графская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Графская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Графская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Графская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2782 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2783 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тенистая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тенистая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2784 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тенистая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тенистая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2785 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Современная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Современная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Современная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Современная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2786 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2787 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 40а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 40а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 40а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 40а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2788 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2789 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2790 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Весенняя, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Весенняя, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Весенняя, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Весенняя, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2791 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рубиновая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рубиновая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2792 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тихая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2793 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Хвойная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Хвойная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Хвойная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Хвойная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2794 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Широкая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Широкая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2795 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2796 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пятницкая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пятницкая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пятницкая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пятницкая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2797 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2798 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пятницкая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пятницкая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пятницкая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пятницкая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2799 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильковая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильковая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2800 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильковая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильковая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2801 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пятницкая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пятницкая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пятницкая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пятницкая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2802 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Изумрудная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Изумрудная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Изумрудная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2803 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тихая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2804 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2805 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тихая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2806 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Цветочная, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2807 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2808 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2809 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2810 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 20А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 20А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 20А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 20А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2811 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2812 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рубиновая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рубиновая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2813 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рубиновая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рубиновая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2814 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2815 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Фиалковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Фиалковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Фиалковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Фиалковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2816 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2817 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хвойная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хвойная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2818 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2819 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Широкая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Широкая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2820 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2821 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2822 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 13А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 13А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 13А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2823 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рубиновая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рубиновая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2824 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Порошинская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Порошинская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2825 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2826 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рубиновая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рубиновая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2827 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Порошинская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Порошинская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2828 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рубиновая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рубиновая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2829 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Матвеевская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Матвеевская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матвеевская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Матвеевская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2830 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2831 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Матвеевская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Матвеевская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матвеевская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Матвеевская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2832 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2833 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Матвеевская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Матвеевская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матвеевская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Матвеевская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2834 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильковая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильковая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2835 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2836 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2837 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильковая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильковая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2838 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 6Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 6Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 6Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2839 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Широкая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Широкая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2840 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Широкая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Широкая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2841 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2842 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2843 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2844 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2845 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 22б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 22б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 22б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 22б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2846 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2847 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2848 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильковая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильковая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2849 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пятницкая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пятницкая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пятницкая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пятницкая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2850 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 6В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 6В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 6В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2851 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Фиалковая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Фиалковая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Фиалковая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Фиалковая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2852 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 8Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 8Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 8Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2853 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 8Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 8Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 8Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2854 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 10Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 10Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 10Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2855 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 27А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 27А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 27А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 27А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2856 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2857 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2858 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2859 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Цветочный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Цветочный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Цветочный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Цветочный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2860 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 32а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 32а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 32а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 32а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2861 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2862 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2863 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Графская, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Графская, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Графская, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Графская, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2864 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2865 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Изумрудная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Изумрудная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Изумрудная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2866 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1Е | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1Е | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 1Е | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 1Е | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2867 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2868 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильковая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильковая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2869 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Федяева 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Федяева 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Федяева 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Федяева 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2870 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тихая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2871 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Широкая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Широкая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2872 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Изумрудная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Изумрудная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Изумрудная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2873 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пятницкая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пятницкая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пятницкая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пятницкая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2874 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2875 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2876 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 1Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 1Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная 1Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная 1Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2877 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2878 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 1Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 1Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2879 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 20Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 20Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 20Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 20Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2880 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2881 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
2882 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
2883 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
2884 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
2885 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
2886 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
2887 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
2888 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
2889 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
2890 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
2891 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
2892 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
2893 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
2894 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
2895 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
2896 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
2897 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
2898 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 29а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2899 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
2900 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2901 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2902 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2903 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2904 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мопра (Нововятский), д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра (Нововятский), д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мопра (Нововятский), д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мопра (Нововятский), д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2905 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2906 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2907 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2908 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2909 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2910 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2911 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2912 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2913 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2914 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2915 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2916 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2917 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2918 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2919 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2920 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2921 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2922 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2923 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2924 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2925 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мопра (Нововятский), д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра (Нововятский), д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мопра (Нововятский), д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мопра (Нововятский), д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2926 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул.Мопра (Нововятский), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Мопра (Нововятский), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Мопра (Нововятский), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Мопра (Нововятский), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2927 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2928 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | пер.Западный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер.Западный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер.Западный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Западный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2929 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2930 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2931 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2932 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2933 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2934 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана (Нововятский район) 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана (Нововятский район) 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана (Нововятский район) 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана (Нововятский район) 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2935 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана (Нововятский район) 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана (Нововятский район) 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана (Нововятский район) 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана (Нововятский район) 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2936 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2937 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул.Тельмана 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тельмана 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тельмана 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тельмана 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2938 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул.Тельмана (Нововятский район) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тельмана (Нововятский район) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тельмана (Нововятский район) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тельмана (Нововятский район) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2939 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана (Нововятский район) 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана (Нововятский район) 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана (Нововятский район) 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана (Нововятский район) 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2940 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул.Тельмана (Нововятский район) 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тельмана (Нововятский район) 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тельмана (Нововятский район) 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тельмана (Нововятский район) 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2941 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мопра (Нововятский), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра (Нововятский), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мопра (Нововятский), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мопра (Нововятский), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2942 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул.Тельмана (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тельмана (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тельмана (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тельмана (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2943 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская 3 в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская 3 в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
2944 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская 3 д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская 3 д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
2945 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Земляничная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | установка пункта редуцирования газа | ул. Земляничная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2946 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | установка пункта редуцирования газа | ул. Рябиновая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2947 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2948 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2949 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2950 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2951 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2952 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2953 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2954 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2955 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2956 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2957 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2958 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2959 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул Дружная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул Дружная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул Дружная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2960 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Спортивная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Спортивная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Спортивная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2961 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2962 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2963 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Зиновы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Зиновы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Зиновы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Зиновы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2964 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Зиновы, д. 26А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Зиновы, д. 26А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Зиновы, д. 26А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Зиновы, д. 26А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2965 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2966 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2967 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2968 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2969 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2970 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 15-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 15-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 15-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 15-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2971 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2972 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2973 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2974 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2975 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2976 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 15-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 15-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 15-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 15-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2977 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2978 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2979 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2980 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 14/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 14/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 14/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 14/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2981 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2982 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2983 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2984 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2985 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 27/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 27/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 27/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 27/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2986 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2987 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2988 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Санникова 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Санникова 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Санникова 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Санникова 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2989 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, пер. 1-й Санниковский 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, пер. 1-й Санниковский 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, пер. 1-й Санниковский 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, пер. 1-й Санниковский 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2990 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2991 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2992 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Детская 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Детская 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Детская 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Детская 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2993 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2994 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2995 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул.Дальняя 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул.Дальняя 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул.Дальняя 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул.Дальняя 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2996 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Санникова 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Санникова 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Санникова 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Санникова 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2997 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Санниковы 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Санниковы 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Санниковы 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Санниковы 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2998 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя 19-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя 19-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя 19-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя 19-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2999 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Санникова 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Санникова 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Санникова 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Санникова 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3000 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Боровой, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Боровой, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Боровой, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Боровой, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3001 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, пер. 2-й Санниковский 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, пер. 2-й Санниковский 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, пер. 2-й Санниковский 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, пер. 2-й Санниковский 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3002 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул.Санникова,д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул.Санникова,д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул.Санникова,д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул.Санникова,д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3003 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3004 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3005 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, пер. 2-ой Санниковский 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, пер. 2-ой Санниковский 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, пер. 2-ой Санниковский 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, пер. 2-ой Санниковский 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3006 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, 2-ой Санниковский 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, 2-ой Санниковский 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, 2-ой Санниковский 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, 2-ой Санниковский 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3007 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2 -ой Саниковский 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2 -ой Саниковский 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2 -ой Саниковский 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2 -ой Саниковский 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3008 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3009 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Причальная 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Причальная 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Причальная 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Причальная 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3010 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3011 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3012 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3013 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3014 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3015 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, 4-й Северный переулок 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, 4-й Северный переулок 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, 4-й Северный переулок 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, 4-й Северный переулок 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3016 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Верещагина, д. 27А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Верещагина, д. 27А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Верещагина, д. 27А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Верещагина, д. 27А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3017 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3018 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3019 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3020 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3021 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3022 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3023 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3024 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул.Санникова, д. 27-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул.Санникова, д. 27-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул.Санникова, д. 27-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул.Санникова, д. 27-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3025 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Дальный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Дальный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Дальный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Дальный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3026 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Боровая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Боровая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. 2-я Боровая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 2-я Боровая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3027 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3028 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 4-й Северный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 4-й Северный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 4-й Северный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 4-й Северный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3029 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул.Дальняя, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул.Дальняя, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул.Дальняя, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул.Дальняя, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3030 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-ой Саниковский, д. 4-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-ой Саниковский, д. 4-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-ой Саниковский, д. 4-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-ой Саниковский, д. 4-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3031 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3032 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3033 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, пер. Надежды, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, пер. Надежды, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, пер. Надежды, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, пер. Надежды, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3034 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3035 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Куртеевы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Куртеевы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Куртеевы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Куртеевы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3036 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Куртеевы, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Куртеевы, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Куртеевы, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Куртеевы, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3037 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3038 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3039 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3040 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова , д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова , д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова , д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова , д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3041 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3042 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Дальняя, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Дальняя, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Дальняя, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дальняя, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3043 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 59а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 59а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 59а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 59а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3044 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3045 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3046 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Дальняя, д. 13к.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Дальняя, д. 13к.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Дальняя, д. 13к.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дальняя, д. 13к.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3047 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 27В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 27В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 27В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 27В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3048 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3049 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3050 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3051 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Куртеевы, д. 8А-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Куртеевы, д. 8А-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Куртеевы, д. 8А-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Куртеевы, д. 8А-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3052 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Куртеевы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Куртеевы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Куртеевы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Куртеевы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3053 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3054 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3055 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3056 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3057 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 7-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 7-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 7-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 7-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3058 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3059 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3060 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3061 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3062 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3063 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3064 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3065 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3066 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3067 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3068 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Санниковский, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Санниковский, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Санниковский, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Санниковский, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3069 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3070 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 6Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 6Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 6Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 6Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3071 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Надежды, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Надежды, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Надежды, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Надежды, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3072 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Санниковский, д. 3-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Санниковский, д. 3-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-й Санниковский, д. 3-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 1-й Санниковский, д. 3-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3073 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3074 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Филейка, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Филейка, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Филейка, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Филейка, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3075 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3076 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3077 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3078 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Родная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Родная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3079 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3080 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3081 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3082 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер 2-1 Дальний , д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер 2-1 Дальний , д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер 2-1 Дальний , д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер 2-1 Дальний , д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3083 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3084 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3085 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3086 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3087 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Санникова 51А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Санникова 51А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Санникова 51А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Санникова 51А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3088 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Филейка, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Филейка, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Филейка, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Филейка, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3089 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Санникова 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Санникова 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Санникова 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Санникова 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3090 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3091 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Санникова 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Санникова 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Санникова 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Санникова 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3092 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3093 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Филейка, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Филейка, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Филейка, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Филейка, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3094 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3095 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Верещагина 22-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Верещагина 22-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Верещагина 22-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Верещагина 22-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3096 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3097 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3098 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3099 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Санниковы, ул. Причальная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Санниковы, ул. Причальная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Санниковы, ул. Причальная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Санниковы, ул. Причальная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3100 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3101 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Санниковский, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Санниковский, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-й Санниковский, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 1-й Санниковский, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3102 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3103 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3104 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 37/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 37/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 37/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 37/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3105 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3106 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3107 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Родная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Родная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3108 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 7-й Петуховский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 7-й Петуховский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 7-й Петуховский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 7-й Петуховский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3109 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3110 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Глазыринский, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Глазыринский, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Глазыринский, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Глазыринский, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3111 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3112 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 13А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 13А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 13А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 13А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3113 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3114 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, 2 ой пер. Санниковский 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, 2 ой пер. Санниковский 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, 2 ой пер. Санниковский 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, 2 ой пер. Санниковский 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3115 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Боровой 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Боровой 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Боровой 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Боровой 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3116 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 29А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 29А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 29А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 29А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3117 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 2-й Санниковский пер, д. 10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 2-й Санниковский пер, д. 10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | 2-й Санниковский пер, д. 10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 2-й Санниковский пер, д. 10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3118 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Санникова, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Санникова, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Санникова, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Санникова, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3119 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3120 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Глазыринский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Глазыринский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Глазыринский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Глазыринский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3121 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 2-й Санниковский пер, д. 10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 2-й Санниковский пер, д. 10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | 2-й Санниковский пер, д. 10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 2-й Санниковский пер, д. 10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3122 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Детская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Детская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Детская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3123 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3124 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3125 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Куртеевы, д. 8А-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Куртеевы, д. 8А-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Куртеевы, д. 8А-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Куртеевы, д. 8А-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3126 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3127 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3128 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3129 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3130 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 7-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 7-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 7-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 7-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3131 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Санниковский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Санниковский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Санниковский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Санниковский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3132 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3133 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3134 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3135 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3136 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3137 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, кад.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, кад.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, кад.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, кад.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3138 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3139 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3140 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Савинская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Савинская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Савинская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Савинская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3141 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Савинский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Савинский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Савинский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Савинский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3142 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Савинцы, д. 8В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Савинцы, д. 8В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Савинцы, д. 8В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Савинцы, д. 8В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3143 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3144 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Савинский, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Савинский, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Савинский, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Савинский, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3145 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Савинский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Савинский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Савинский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Савинский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3146 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3147 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лучезарная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лучезарная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лучезарная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лучезарная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3148 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Благополучная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Благополучная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Благополучная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Благополучная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3149 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Савинская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Савинская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Савинская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Савинская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3150 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3151 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3152 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул.Трактовая 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул.Трактовая 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул.Трактовая 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3153 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3154 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3155 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3156 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул.Трактовая 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул.Трактовая 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул.Трактовая 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3157 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3158 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3159 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3160 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул.Трактовая 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул.Трактовая 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул.Трактовая 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3161 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3162 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 9, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 9, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 9, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3163 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул.Трактовая 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул.Трактовая 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул.Трактовая 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3164 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Слобода Шоломовская, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Слобода Шоломовская, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Слобода Шоломовская, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3165 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Слобода Шоломовская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Слобода Шоломовская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Слобода Шоломовская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3166 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Шоломовская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Шоломовская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Шоломовская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3167 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Шоломовская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Шоломовская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Шоломовская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3168 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3169 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 66-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 66-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 66-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 66-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3170 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 70-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 70-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 70-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 70-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3171 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3172 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3173 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3174 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3175 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 66-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 66-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 66-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 66-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3176 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3177 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3178 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3179 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3180 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3181 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3182 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3183 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3184 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 96-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 96-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 96-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 96-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3185 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3186 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Народная, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Народная, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Народная, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Народная, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3187 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3188 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3189 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3190 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 93/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 93/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 93/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 93/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3191 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3192 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3193 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3194 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3195 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 104-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 104-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 104-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 104-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3196 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3197 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3198 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3199 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3200 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3201 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3202 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3203 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3204 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3205 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3206 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3207 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 4й Дачный 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 4й Дачный 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 4й Дачный 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 4й Дачный 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3208 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 4-й Дачный, д. 30-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 4-й Дачный, д. 30-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 4-й Дачный, д. 30-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 4-й Дачный, д. 30-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3209 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3210 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3211 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 5-ый Дачный 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 5-ый Дачный 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 5-ый Дачный 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 5-ый Дачный 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3212 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3213 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3214 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3215 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3216 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3217 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 60/26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 60/26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 60/26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 60/26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3218 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Березниковский, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Березниковский, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Березниковский, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березниковский, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3219 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 42/21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 42/21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 42/21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 42/21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3220 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3221 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3222 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 5-ый Дачный, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 5-ый Дачный, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 5-ый Дачный, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 5-ый Дачный, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3223 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3224 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Каширская, д. 58, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Каширская, д. 58, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Каширская, д. 58, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Каширская, д. 58, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3225 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Каширская, д. 58, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Каширская, д. 58, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Каширская, д. 58, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Каширская, д. 58, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3226 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3227 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3228 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 4-ый Дачный 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 4-ый Дачный 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 4-ый Дачный 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 4-ый Дачный 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3229 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 39/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 39/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 39/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 39/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3230 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3231 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3232 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3233 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3234 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3235 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 44-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 44-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 44-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 44-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3236 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская/пер. Сухановский, д. 39/28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская/пер. Сухановский, д. 39/28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская/пер. Сухановский, д. 39/28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская/пер. Сухановский, д. 39/28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3237 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская/пер. Сухановский, д. 41/23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская/пер. Сухановский, д. 41/23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская/пер. Сухановский, д. 41/23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская/пер. Сухановский, д. 41/23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3238 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3239 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 80-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 80-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 80-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 80-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3240 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 5-й Дачный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 5-й Дачный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 5-й Дачный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 5-й Дачный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3241 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3242 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3243 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 4-й Дачный пер., д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 4-й Дачный пер., д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | 4-й Дачный пер., д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 4-й Дачный пер., д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3244 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая/пер. Филейский, д. 57/14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая/пер. Филейский, д. 57/14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая/пер. Филейский, д. 57/14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая/пер. Филейский, д. 57/14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3245 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3246 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3247 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Березниковский, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Березниковский, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Березниковский, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березниковский, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3248 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Березниковский/пер./ Сухановский, д. 11/28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Березниковский/пер./ Сухановский, д. 11/28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Березниковский/пер./ Сухановский, д. 11/28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березниковский/пер./ Сухановский, д. 11/28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3249 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 66-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 66-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 66-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 66-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3250 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3251 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 44-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 44-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 44-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 44-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3252 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | переулок 4-ый Дачный, д. 36-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | переулок 4-ый Дачный, д. 36-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | переулок 4-ый Дачный, д. 36-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | переулок 4-ый Дачный, д. 36-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3253 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3254 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Березниковская 67а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Березниковская 67а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Березниковская 67а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Березниковская 67а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3255 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Березниковский 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Березниковский 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Березниковский 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березниковский 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3256 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3257 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 53, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 53, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 53, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 53, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3258 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 5-й Дачный, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 5-й Дачный, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 5-й Дачный, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 5-й Дачный, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3259 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 5-й Дачный, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 5-й Дачный, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 5-й Дачный, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 5-й Дачный, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3260 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3261 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 53, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 53, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 53, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 53, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3262 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 5-й Дачный пер., д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 5-й Дачный пер., д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | 5-й Дачный пер., д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 5-й Дачный пер., д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3263 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Березниковский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Березниковский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Березниковский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березниковский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3264 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Краснофлотская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3265 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3266 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 5-й Дачный/Сухановский, д. 9/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 5-й Дачный/Сухановский, д. 9/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 5-й Дачный/Сухановский, д. 9/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 5-й Дачный/Сухановский, д. 9/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3267 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3268 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер 4-й Дачный, д. 30-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер 4-й Дачный, д. 30-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер 4-й Дачный, д. 30-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер 4-й Дачный, д. 30-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3269 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер 4-й Дачный, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер 4-й Дачный, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер 4-й Дачный, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер 4-й Дачный, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3270 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3271 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3272 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Березниковский, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Березниковский, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Березниковский, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березниковский, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3273 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3274 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3275 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3276 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3277 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3278 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3279 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Радостная 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Радостная 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радостная 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3280 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса 125А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса 125А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса 125А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3281 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Радостная 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Радостная 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радостная 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3282 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 123 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 123 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 123 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3283 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Радостная 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Радостная 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радостная 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3284 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Вдохновения 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Вдохновения 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вдохновения 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3285 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Щорса, д.119/8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Щорса, д.119/8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Щорса, д.119/8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3286 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вдохновения, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вдохновения, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вдохновения, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3287 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 129л | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 129л | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 129л | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3288 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 123А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 123А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 123А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3289 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 119/18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 119/18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 119/18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3290 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 121/5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 121/5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 121/5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3291 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вдохновения, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вдохновения, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вдохновения, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3292 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса , д. 121/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса , д. 121/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса , д. 121/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3293 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 117/15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 117/15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 117/15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3294 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 121/12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 121/12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 121/12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3295 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Радостная 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Радостная 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Радостная 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3296 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 121/13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 121/13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 121/13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3297 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 119/14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 119/14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 119/14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3298 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 119/20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 119/20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 119/20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3299 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вдохновения, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вдохновения, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вдохновения, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3300 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 119/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 119/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 119/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3301 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 121/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 121/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 121/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3302 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вдохновения, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вдохновения, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вдохновения, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3303 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Радостная 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Радостная 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Радостная 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3304 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Радостная 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Радостная 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Радостная 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3305 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Шельпяковская 1в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Шельпяковская 1в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3306 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Шельпяковская 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Шельпяковская 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3307 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Шельпяковская 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Шельпяковская 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3308 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Шельпяковская 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Шельпяковская 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3309 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Шельпяковская (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Шельпяковская (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3310 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Шельпяковская, д. 1В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Шельпяковская, д. 1В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3311 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Шельпяковская 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Шельпяковская 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3312 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Чижовский 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Чижовский 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Чижовский 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Чижовский 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3313 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Серафимовича 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Серафимовича 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Серафимовича 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Серафимовича 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3314 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Серафимовича 23а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Серафимовича 23а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Серафимовича 23а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Серафимовича 23а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3315 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Чижовский 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Чижовский 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Чижовский 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Чижовский 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3316 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Строительный (Зональный) 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Строительный (Зональный) 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Строительный (Зональный) 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строительный (Зональный) 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3317 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Чижовский 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Чижовский 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-й Чижовский 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 1-й Чижовский 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3318 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Опытный 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Опытный 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Опытный 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Опытный 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3319 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Чижовский 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Чижовский 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Чижовский 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Чижовский 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3320 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 4-й Чижовский пер., д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 4-й Чижовский пер., д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | 4-й Чижовский пер., д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 4-й Чижовский пер., д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3321 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-ой Чижовский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-ой Чижовский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-ой Чижовский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-ой Чижовский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3322 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-ой Чижовский, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-ой Чижовский, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-ой Чижовский, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-ой Чижовский, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3323 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Строительный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Строительный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Строительный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строительный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3324 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тимирязева, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тимирязева, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тимирязева, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3325 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Серафимовича, д. 24А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Серафимовича, д. 24А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Серафимовича, д. 24А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Серафимовича, д. 24А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3326 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Чижовский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Чижовский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-й Чижовский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 1-й Чижовский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3327 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Строителей/ул Серафимовича, д. 9/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Строителей/ул Серафимовича, д. 9/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Строителей/ул Серафимовича, д. 9/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строителей/ул Серафимовича, д. 9/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3328 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер 2-й Опытный, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер 2-й Опытный, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер 2-й Опытный, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер 2-й Опытный, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3329 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер 3 Опытный, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер 3 Опытный, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер 3 Опытный, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер 3 Опытный, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3330 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Серафимовича 24Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Серафимовича 24Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Серафимовича 24Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Серафимовича 24Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3331 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тимирязева 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тимирязева 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тимирязева 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3332 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Серафимовича 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Серафимовича 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Серафимовича 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Серафимовича 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3333 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 3й Чижовский пер., д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 3й Чижовский пер., д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | 3й Чижовский пер., д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 3й Чижовский пер., д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3334 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Серафимовича, д. 22А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Серафимовича, д. 22А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Серафимовича, д. 22А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Серафимовича, д. 22А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3335 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 3-й Опытный пер., д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 3-й Опытный пер., д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 3-й Опытный пер., д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3336 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Социалистическая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Социалистическая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Социалистическая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3337 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 4-ой Чижовский, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 4-ой Чижовский, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 4-ой Чижовский, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 4-ой Чижовский, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3338 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ногорная/Серафимовича, д. 20/17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ногорная/Серафимовича, д. 20/17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ногорная/Серафимовича, д. 20/17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ногорная/Серафимовича, д. 20/17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3339 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Серафимовича, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Серафимовича, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Серафимовича, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Серафимовича, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3340 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рудницкого 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рудницкого 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рудницкого 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3341 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рудницкого 18б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рудницкого 18б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рудницкого 18б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3342 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рудницкого, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рудницкого, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рудницкого, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3343 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рудницкого 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рудницкого 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рудницкого 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3344 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Семаковская, д. 20-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Семаковская, д. 20-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Семаковская, д. 20-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Семаковская, д. 20-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3345 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер.Механический 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер.Механический 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер.Механический 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Механический 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3346 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковская 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковская 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковская 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковская 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3347 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3348 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-ый Родниковый, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-ый Родниковый, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-ый Родниковый, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 1-ый Родниковый, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3349 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-ый Родниковый, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-ый Родниковый, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-ый Родниковый, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 1-ый Родниковый, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3350 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Семаковская 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Семаковская 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Семаковская 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Семаковская 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3351 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая 14-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая 14-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая 14-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая 14-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3352 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленина 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленина 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3353 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленина 15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленина 15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3354 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленина 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленина 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3355 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленина 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленина 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3356 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3357 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленина 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленина 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3358 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Спутник 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Спутник 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3359 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер.сдт Спутник 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер.сдт Спутник 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3360 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Спутник 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Спутник 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3361 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Спутник 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Спутник 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3362 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Спутник 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Спутник 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3363 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Спутник 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Спутник 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3364 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Спутник 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Спутник 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3365 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Спутник 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Спутник 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3366 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Искры, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Искры, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Искры, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3367 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт. Спутник 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт. Спутник 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3368 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Спутник 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Спутник 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3369 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Спутник 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Спутник 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3370 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Спутник 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Спутник 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3371 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт. Спутник 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт. Спутник 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3372 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт. Спутник 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт. Спутник 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3373 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вологодская 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Вологодская 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вологодская 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3374 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ярославская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ярославская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ярославская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ярославская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3375 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Мурашинская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мурашинская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мурашинская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мурашинская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3376 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вологодская 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Вологодская 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вологодская 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3377 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3378 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 117 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 117 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3379 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3380 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3381 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3382 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3383 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3384 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3385 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3386 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Водопроводная 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Водопроводная 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Водопроводная 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Водопроводная 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3387 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Водопроводная 34-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Водопроводная 34-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Водопроводная 34-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Водопроводная 34-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3388 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3389 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Водопроводная 34-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Водопроводная 34-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Водопроводная 34-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Водопроводная 34-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3390 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3391 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3392 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Водопроводная 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Водопроводная 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Водопроводная 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Водопроводная 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3393 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Лосево, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Лосево, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3394 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Лосево, д. 32А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Лосево, д. 32А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3395 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Лосево, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Лосево, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3396 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Патриарх, д. 199 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. сдт Патриарх, д. 199 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3397 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сплавная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сплавная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сплавная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3398 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Приозерная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Приозерная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Приозерная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3399 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3400 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сплавная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сплавная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сплавная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3401 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сплавная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сплавная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сплавная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3402 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Клубный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Клубный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Клубный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3403 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сплавная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сплавная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сплавная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3404 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Приозерная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Приозерная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Приозерная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3405 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Рейдовый, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Рейдовый, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-й Рейдовый, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3406 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сплавная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сплавная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сплавная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3407 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3408 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3409 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Такелажный, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Такелажный, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Такелажный, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3410 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рейдовая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рейдовая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рейдовая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3411 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Клубный, д. 12В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Клубный, д. 12В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Клубный, д. 12В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3412 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сплавная , д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сплавная , д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сплавная , д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3413 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сплавная, д. 20Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сплавная, д. 20Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сплавная, д. 20Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3414 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рейдовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рейдовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рейдовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3415 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Приозерная 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Приозерная 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Приозерная 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3416 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3417 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. 4-я Круговая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Круговая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. 4-я Круговая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3418 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. 3-я Круговая, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Круговая, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. 3-я Круговая, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3419 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Нагорская 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. 1-ая Нагорская 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. 1-ая Нагорская 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3420 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Чарушинский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Чарушинский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3421 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 20А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3422 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3423 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 24Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 24Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3424 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3425 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3426 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3427 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3428 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3429 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3430 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3431 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3432 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3433 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3434 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 26А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 26А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 26А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3435 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3436 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 24А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 24А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3437 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3438 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3439 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3440 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чарушинская 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чарушинская 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3441 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3442 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3443 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3444 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Живописная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3445 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чарушинская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чарушинская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3446 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Живописная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3447 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3448 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Кипрейная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Кипрейная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3449 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Живописная, д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная, д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3450 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая, д. 54А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая, д. 54А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3451 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лимонная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лимонная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3452 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3453 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3454 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3455 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3456 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3457 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3458 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3459 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3460 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 86А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 86А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3461 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Кипрейная 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Кипрейная 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3462 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Живописная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3463 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3464 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Живописная, д. 38А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная, д. 38А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3465 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3466 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ландышевая 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ландышевая 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3467 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лимонная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лимонная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3468 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3469 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чарушинская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чарушинская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3470 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Кипрейная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Кипрейная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3471 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Живописная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Живописная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3472 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3473 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Живописная 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Живописная 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3474 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3475 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, 21а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, 21а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, 21а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, 21а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3476 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, проезд Набережный 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, проезд Набережный 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, проезд Набережный 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, проезд Набережный 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3477 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3478 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3479 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Мичурина 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Мичурина 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Мичурина 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Мичурина 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3480 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. Слобода Соломинцы, Набережный проезд 3 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Соломинцы, Набережный проезд 3 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. Слобода Соломинцы, Набережный проезд 3 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. Слобода Соломинцы, Набережный проезд 3 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3481 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3482 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3483 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3484 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, ул.Мичурина, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, ул.Мичурина, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, ул.Мичурина, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, ул.Мичурина, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3485 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3486 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3487 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3488 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, ул.Мичурина 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, ул.Мичурина 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, ул.Мичурина 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, ул.Мичурина 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3489 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набережная 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набережная 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набережная 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набережная 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3490 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3491 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 25А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 25А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 25А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 25А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3492 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3493 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3494 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3495 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Соломинская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Соломинская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Соломинская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Соломинская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3496 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, проезд Набережный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, проезд Набережный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, проезд Набережный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, проезд Набережный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3497 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, ул.Набережная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, ул.Набережная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, ул.Набережная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, ул.Набережная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3498 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, ул Мичурина, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, ул Мичурина, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, ул Мичурина, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, ул Мичурина, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3499 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3500 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3501 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3502 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3503 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер Слобода Соломинцы, пр-д Набережный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер Слобода Соломинцы, пр-д Набережный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер Слобода Соломинцы, пр-д Набережный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер Слобода Соломинцы, пр-д Набережный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3504 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, ул.Набережная 1 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, ул.Набережная 1 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, ул.Набережная 1 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, ул.Набережная 1 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3505 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3506 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3507 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3508 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, ул.Мичурина , д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, ул.Мичурина , д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, ул.Мичурина , д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, ул.Мичурина , д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3509 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, ул.Мичурина , д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, ул.Мичурина , д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, ул.Мичурина , д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, ул.Мичурина , д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3510 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3511 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер.Соломинский 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер.Соломинский 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер.Соломинский 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Соломинский 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3512 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набержная 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набержная 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набержная 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набержная 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3513 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набережная 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набережная 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набережная 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набережная 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3514 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3515 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3516 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3517 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3518 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3519 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3520 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3521 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Поскребышевы ,д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Поскребышевы ,д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3522 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Поскребышевы ,д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Поскребышевы ,д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3523 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Поскребышевы ,д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Поскребышевы ,д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3524 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Поскребышевы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Поскребышевы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3525 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер.сдт Дружба (Лен), 7-я линия, д. 274 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3526 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Поскребышевы ,д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Поскребышевы ,д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3527 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3528 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3529 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3530 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3531 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3532 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3533 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3534 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3535 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Барская 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Барская 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3536 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3537 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Лепсе-3, стр. 234 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Лепсе-3, стр. 234 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. сдт Лепсе-3, стр. 234 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3538 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Лепсе-3, д. 239 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Лепсе-3, д. 239 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. сдт Лепсе-3, д. 239 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3539 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Осенняя, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3540 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3541 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3542 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3543 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3544 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Глебова, д. 2В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Глебова, д. 2В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3545 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3546 | Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 241 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 241 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 241 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3547 | Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 202 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 202 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 202 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3548 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3549 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Зелёная долина 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Зелёная долина 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Зелёная долина 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3550 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3551 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Симоновская 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Симоновская 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Симоновская 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3552 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Долина 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая Долина 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая Долина 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3553 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Симоновская 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Симоновская 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Симоновская 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3554 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3555 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3556 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая долина 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая долина 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая долина 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3557 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская 11б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская 11б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская 11б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3558 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская 4-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская 4-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская 4-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3559 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3560 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3561 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Симоновская, д. 4Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Симоновская, д. 4Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Симоновская, д. 4Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3562 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3563 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 12в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 12в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 12в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3564 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 12ж | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 12ж | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 12ж | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3565 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3566 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3567 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3568 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская, д. 8-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская, д. 8-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская, д. 8-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3569 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3570 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3571 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Долина, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая Долина, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая Долина, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3572 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3573 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская, ул. Зеленая Долина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская, ул. Зеленая Долина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская, ул. Зеленая Долина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3574 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 9В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 9В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 9В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3575 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская, д. 8-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская, д. 8-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская, д. 8-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3576 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3577 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3578 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская, д. 11В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская, д. 11В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская, д. 11В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3579 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3580 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Симоновская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Симоновская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Симоновская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3581 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3582 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3583 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская, д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская, д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская, д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3584 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3585 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская, д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская, д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская, д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3586 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3587 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Симоновская, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Симоновская, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Симоновская, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3588 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Долина, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая Долина, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая Долина, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3589 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3590 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 13В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 13В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 13В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3591 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая долина 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая долина 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая долина 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3592 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3593 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3594 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Долина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая Долина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая Долина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3595 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская 4б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская 4б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская 4б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3596 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Зеленая долина 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая долина 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Зеленая долина 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3597 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3598 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский район) 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский район) 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский район) 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский район) 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3599 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского (Нововятский район) 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского (Нововятский район) 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского (Нововятский район) 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тухачевского (Нововятский район) 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3600 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер.Линейный 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер.Линейный 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер.Линейный 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Линейный 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3601 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Пролетарская (Нововятский район) 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская (Нововятский район) 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Пролетарская (Нововятский район) 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пролетарская (Нововятский район) 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3602 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский район) 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3603 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3604 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского (Нововятский район) 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского (Нововятский район) 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского (Нововятский район) 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тухачевского (Нововятский район) 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3605 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3606 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский район) 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский район) 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский район) 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский район) 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3607 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3608 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3609 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская (Нововятский район) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская (Нововятский район) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Пионерская (Нововятский район) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пионерская (Нововятский район) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3610 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Пролетарский (Нововятский р-н) 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский (Нововятский р-н) 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Пролетарский (Нововятский р-н) 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Пролетарский (Нововятский р-н) 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3611 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский район) 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3612 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3613 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3614 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Воровского (Нововятский район) 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского (Нововятский район) 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Воровского (Нововятский район) 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Воровского (Нововятский район) 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3615 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3616 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Анны Ахматовой (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Анны Ахматовой (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Анны Ахматовой (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3617 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная (Нововятск), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная (Нововятск), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная (Нововятск), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Газетная (Нововятск), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3618 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятск), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятск), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятск), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков (Нововятск), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3619 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3620 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Линейный, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Линейный, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Линейный, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Линейный, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3621 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3622 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Пролетарский , д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский , д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Пролетарский , д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Пролетарский , д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3623 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3624 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3625 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3626 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рахманинова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3627 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рахманинова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3628 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рахманинова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3629 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Блюхера(Нововятский) , д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Блюхера(Нововятский) , д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Блюхера(Нововятский) , д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Блюхера(Нововятский) , д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3630 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Блюхера(Нововятский) , д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Блюхера(Нововятский) , д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Блюхера(Нововятский) , д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Блюхера(Нововятский) , д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3631 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3632 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3633 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3634 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3635 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского , д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского , д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского , д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского , д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3636 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3637 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул Блюхера (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул Блюхера (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул Блюхера (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Блюхера (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3638 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3639 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3640 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер Пролетарский(Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер Пролетарский(Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер Пролетарский(Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер Пролетарский(Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3641 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер Пролетарский(Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер Пролетарский(Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер Пролетарский(Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер Пролетарский(Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3642 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятск), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятск), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятск), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятск), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3643 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Ул.Комсомольская(Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Ул.Комсомольская(Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Ул.Комсомольская(Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Ул.Комсомольская(Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3644 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3645 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3646 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3647 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3648 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3649 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3650 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3651 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3652 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3653 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3654 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3655 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3656 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3657 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3658 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Тухачевского, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Тухачевского, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Тухачевского, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Тухачевского, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3659 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3660 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3661 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3662 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский) , д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский) , д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский) , д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский) , д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3663 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3664 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3665 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3666 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3667 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский) , д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский) , д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский) , д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский) , д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3668 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3669 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3670 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3671 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3672 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3673 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятск), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятск), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятск), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятск), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3674 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3675 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3676 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3677 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3678 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3679 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3680 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Газетная (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3681 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3682 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Западный (Нововятск), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Западный (Нововятск), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Западный (Нововятск), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Западный (Нововятск), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3683 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул Воровского (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул Воровского (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул Воровского (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Воровского (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3684 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3685 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3686 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский) , д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский) , д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский) , д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера (Нововятский) , д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3687 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3688 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3689 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3690 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3691 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3692 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3693 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятский), д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятский), д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятский), д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3694 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Линейная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Линейная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Линейная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Линейная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3695 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Линейный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Линейный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Линейный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Линейный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3696 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Линейный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Линейный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Линейный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Линейный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3697 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3698 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Лермонтова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Лермонтова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Лермонтова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Лермонтова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3699 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская , д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская , д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская , д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская , д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3700 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3701 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3702 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Газетная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3703 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3704 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Газетная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Газетная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Газетная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Газетная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3705 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Газетная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3706 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3707 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3708 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятск), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятск), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятск), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятск), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3709 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятск), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятск), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятск), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятск), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3710 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Пролетарский (Нововятск), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский (Нововятск), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Пролетарский (Нововятск), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Пролетарский (Нововятск), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3711 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3712 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная (Нововятск), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная (Нововятск), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная (Нововятск), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Газетная (Нововятск), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3713 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3714 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3715 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятск), д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятск), д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятск), д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятск), д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3716 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3717 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3718 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3719 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3720 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3721 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3722 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3723 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3724 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3725 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 137 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 137 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 137 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 137 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3726 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3727 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 133 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 133 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 133 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 133 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3728 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Тухачевского, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Тухачевского, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Тухачевского, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Тухачевского, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3729 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3730 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3731 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского , д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского , д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского , д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского , д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3732 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3733 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3734 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3735 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3736 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская (нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская (нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская (нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская (нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3737 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (нововятск), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (нововятск), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (нововятск), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (нововятск), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3738 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Тухачевского, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Тухачевского, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Тухачевского, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Тухачевского, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3739 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Тухачевского, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Тухачевского, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Тухачевского, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Тухачевского, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3740 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Пионерская (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пионерская (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3741 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3742 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3743 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3744 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский район) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3745 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Анны Ахматовой (Нововятский район) 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой (Нововятский район) 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Анны Ахматовой (Нововятский район) 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Анны Ахматовой (Нововятский район) 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3746 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского (Нововятский район) 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского (Нововятский район) 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского (Нововятский район) 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тухачевского (Нововятский район) 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3747 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Воровского (Нововятский район) 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского (Нововятский район) 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Воровского (Нововятский район) 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Воровского (Нововятский район) 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3748 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тухачевского (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3749 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятский район) 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятский район) 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятский район) 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятский район) 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3750 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского (Нововятский район) 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского (Нововятский район) 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского (Нововятский район) 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тухачевского (Нововятский район) 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3751 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер.Пролетарский (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер.Пролетарский (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер.Пролетарский (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Пролетарский (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3752 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский район) 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3753 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3754 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский район) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский район) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский район) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский район) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3755 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский район) 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский район) 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский район) 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский район) 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3756 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тухачевского 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3757 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского (Нововятский район) 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского (Нововятский район) 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского (Нововятский район) 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тухачевского (Нововятский район) 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3758 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский район) 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3759 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3760 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тухачевского 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3761 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3762 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский район) 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский район) 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский район) 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский район) 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3763 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский район) 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3764 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тухачевского 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3765 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3766 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3767 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский район) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3768 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 143 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 143 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 143 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 143 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3769 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3770 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3771 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3772 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3773 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятск), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятск), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятск), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятск), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3774 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятск), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятск), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятск), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная (Нововятск), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3775 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3776 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3777 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 145-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 145-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 145-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 145-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3778 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3779 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3780 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3781 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3782 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3783 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3784 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3785 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3786 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3787 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятский), д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятский), д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятский), д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3788 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3789 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Жданова (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жданова (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Жданова (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Жданова (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3790 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3791 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятск), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятск), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятск), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятск), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3792 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3793 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рахманинова, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3794 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3795 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская (Нововятск), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская (Нововятск), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская (Нововятск), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская (Нововятск), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3796 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3797 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3798 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 141А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 141А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 141А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 141А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3799 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3800 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3801 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3802 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3803 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3804 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3805 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3806 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3807 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3808 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова (Нововятск), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова (Нововятск), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова (Нововятск), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рахманинова (Нововятск), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3809 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3810 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рахманинова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3811 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3812 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 147 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 147 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 147 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 147 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3813 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3814 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 127 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 127 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 127 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 127 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3815 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3816 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова (Нововятск), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова (Нововятск), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова (Нововятск), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рахманинова (Нововятск), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3817 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова (Нововятск), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова (Нововятск), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова (Нововятск), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рахманинова (Нововятск), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3818 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Рахманинова (Нововятск), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Рахманинова (Нововятск), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Рахманинова (Нововятск), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Рахманинова (Нововятск), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3819 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Тухачевского (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Тухачевского (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Тухачевского (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Тухачевского (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3820 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3821 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятский), д. 1Ст | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 1Ст | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятский), д. 1Ст | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятский), д. 1Ст | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3822 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3823 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3824 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3825 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Газетная (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3826 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3827 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3828 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3829 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3830 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятский), д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятский), д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятский), д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3831 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Газетная (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3832 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3833 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3834 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3835 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3836 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятский) , д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятский) , д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятский) , д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков (Нововятский) , д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3837 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Тухачевского (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Тухачевского (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Тухачевского (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Тухачевского (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3838 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Линейная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Линейная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Линейная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Линейная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3839 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3840 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятский), д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятский), д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятский), д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков (Нововятский), д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3841 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Линейный (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Линейный (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Линейный (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Линейный (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3842 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3843 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3844 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3845 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 452 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 452 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 452 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 452 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3846 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3847 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Линейный (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Линейный (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Линейный (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Линейный (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3848 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3849 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3850 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Линейный (Нововятский), д. 6/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Линейный (Нововятский), д. 6/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Линейный (Нововятский), д. 6/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Линейный (Нововятский), д. 6/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3851 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3852 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3853 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятский), д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятский), д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятский), д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3854 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3855 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3856 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3857 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Линейная (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Линейная (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Линейная (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Линейная (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3858 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 145-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 145-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 145-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 145-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3859 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 143-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 143-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 143-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 143-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3860 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3861 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3862 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Тухачевского (Нововятский) , д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Тухачевского (Нововятский) , д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Тухачевского (Нововятский) , д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Тухачевского (Нововятский) , д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3863 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3864 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3865 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского (Нововятский район) 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского (Нововятский район) 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского (Нововятский район) 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тухачевского (Нововятский район) 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3866 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский район) 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3867 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Воровского (Нововятский район) 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского (Нововятский район) 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Воровского (Нововятский район) 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Воровского (Нововятский район) 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3868 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3869 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Газетная (Нововятский район) 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Газетная (Нововятский район) 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Газетная (Нововятский район) 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Газетная (Нововятский район) 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3870 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Газетная (Нововятский район) 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Газетная (Нововятский район) 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Газетная (Нововятский район) 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Газетная (Нововятский район) 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3871 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3872 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятск), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятск), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятск), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятск), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3873 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3874 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3875 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3876 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3877 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул Блюхера (Нововятск), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул Блюхера (Нововятск), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул Блюхера (Нововятск), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Блюхера (Нововятск), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3878 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятский), д. 26, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятский), д. 26, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятский), д. 26, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 26, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3879 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятский), д. 26, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятский), д. 26, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятский), д. 26, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 26, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3880 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3881 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3882 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3883 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3884 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3885 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рахманинова (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3886 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3887 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3888 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Анны Ахматовой, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Анны Ахматовой, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Анны Ахматовой, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3889 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3890 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3891 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3892 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Газетная (Нововятский район) 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Газетная (Нововятский район) 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Газетная (Нововятский район) 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Газетная (Нововятский район) 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3893 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Газетная 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3894 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юности 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3895 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юности, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3896 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юности, д. 13А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности, д. 13А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3897 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юности, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3898 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юности, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3899 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юности, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3900 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юности, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3901 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятск), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятск), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятск), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3902 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая (Нововятский район), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая (Нововятский район), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая (Нововятский район), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3903 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Родниковая (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Родниковая (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Родниковая (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3904 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3905 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щедрина 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щедрина 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щедрина 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3906 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3907 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 165 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 165 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 165 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3908 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3909 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова , д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова , д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нахимова , д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3910 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова , д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова , д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нахимова , д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3911 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3912 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Мариевская (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мариевская (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мариевская (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3913 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3914 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3915 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3916 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3917 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3918 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3919 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3920 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3921 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3922 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3923 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нахимова (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3924 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нахимова (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3925 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3926 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3927 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3928 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Мариевская (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мариевская (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мариевская (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3929 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Крестьянская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3930 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3931 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3932 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3933 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3934 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нахимова (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3935 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нахимова (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3936 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нахимова (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3937 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нахимова (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3938 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нахимова (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3939 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3940 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3941 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3942 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3943 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3944 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3945 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Мариевская (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мариевская (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мариевская (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3946 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Мариевская (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мариевская (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мариевская (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3947 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нахимова (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3948 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3949 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятск), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятск), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятск), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3950 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский) 163а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский) 163а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский) 163а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3951 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Мариевская (Нововятский район) 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мариевская (Нововятский район) 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мариевская (Нововятский район) 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3952 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Мариевская (Нововятский район) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мариевская (Нововятский район) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мариевская (Нововятский район) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3953 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шельпяки, ул. Окружная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шельпяки, ул. Окружная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3954 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Колокольная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Колокольная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3955 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Колокольная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Колокольная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3956 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер стд Восход (Лен), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер стд Восход (Лен), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер стд Восход (Лен), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3957 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Жигаловская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Жигаловская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Жигаловская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3958 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Жигаловская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Жигаловская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Жигаловская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3959 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Жигаловская (Нововятский район) 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская (Нововятский район) 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Жигаловская (Нововятский район) 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Жигаловская (Нововятский район) 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3960 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3961 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Жигаловская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Жигаловская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Жигаловская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3962 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Заполица, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Заполица, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Заполица, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3963 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3964 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3965 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица 2 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица 2 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица 2 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3966 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3967 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3968 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3969 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Орлы, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Орлы, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Орлы, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3970 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3971 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3972 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3973 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3974 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3975 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3976 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3977 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, кад. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, кад. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, кад. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3978 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Заполица, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Заполица, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Заполица, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3979 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3980 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3981 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3982 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3983 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3984 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3985 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3986 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3987 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3988 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3989 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3990 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Слобода Фадино 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Слобода Фадино 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Слобода Фадино 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Слобода Фадино 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3991 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3992 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер сдт Лепсе-3, д. 229 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер сдт Лепсе-3, д. 229 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер сдт Лепсе-3, д. 229 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3993 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер сдт Лепсе-3, д. 161 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер сдт Лепсе-3, д. 161 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер сдт Лепсе-3, д. 161 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3994 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Любитель, стр. 314 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Любитель, стр. 314 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Любитель, стр. 314 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3995 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Мичуринец, д. 132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Мичуринец, д. 132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Мичуринец, д. 132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3996 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Мичуринец, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Мичуринец, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Мичуринец, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3997 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Мичуринец, д. 130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Мичуринец, д. 130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Мичуринец, д. 130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3998 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Лепсе-3, д. 134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Лепсе-3, д. 134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. сдт Лепсе-3, д. 134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3999 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Мичуринец, д. 159 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Мичуринец, д. 159 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Мичуринец, д. 159 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4000 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Мичуринец, д. 148 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Мичуринец, д. 148 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Мичуринец, д. 148 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4001 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Мичуринец, д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Мичуринец, д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Мичуринец, д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4002 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Трушинцы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Трушинцы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Трушинцы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4003 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Трушинцы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Трушинцы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Трушинцы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4004 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4005 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4006 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4007 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул Гостеприимная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул Гостеприимная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Гостеприимная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4008 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул Гостеприимная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул Гостеприимная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Гостеприимная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4009 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Гостеприимная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Гостеприимная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Гостеприимная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4010 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Гостеприимная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Гостеприимная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Гостеприимная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4011 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Курская, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Курская, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4012 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Курская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Курская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4013 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Курский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Курский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4014 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шики, ул. Курская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шики, ул. Курская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4015 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Курский/ул. Курская, д. 1/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Курский/ул. Курская, д. 1/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4016 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рудная, д. 14-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рудная, д. 14-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4017 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Спортивная , д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная , д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4018 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Спортивная , д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная , д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4019 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Спортивная 4 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная 4 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4020 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Персиковая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Персиковая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Персиковая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4021 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4022 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4023 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4024 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4025 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4026 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4027 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, ул. Аносовская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, ул. Аносовская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, ул. Аносовская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4028 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4029 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4030 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Аносовская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Аносовская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Аносовская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4031 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4032 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4033 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Варсеговская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Варсеговская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Варсеговская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4034 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ежевичная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ежевичная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4035 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4036 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4037 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4038 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги , д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги , д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги , д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4039 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ежевичная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ежевичная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4040 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, д. 4Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, д. 4Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, д. 4Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4041 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, д. 10Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, д. 10Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, д. 10Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4042 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Аносовская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Аносовская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Аносовская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4043 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Аносовская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Аносовская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Аносовская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4044 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Фруктовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фруктовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Фруктовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4045 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4046 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 16б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 16б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 16б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4047 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Фруктовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фруктовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Фруктовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4048 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Абрикосовая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Абрикосовая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Абрикосовая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4049 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Абрикосовая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Абрикосовая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Абрикосовая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4050 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Клубничная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Клубничная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Клубничная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4051 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги , д. 4В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги , д. 4В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги , д. 4В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4052 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4053 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ежевичная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ежевичная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4054 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4055 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Фруктовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фруктовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Фруктовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4056 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4057 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, д. 12Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, д. 12Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, д. 12Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4058 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4059 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4060 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4061 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4062 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4063 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, ул.Карьерная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, ул.Карьерная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, ул.Карьерная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4064 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Варсеговская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Варсеговская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Варсеговская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4065 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4066 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Фруктовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фруктовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Фруктовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4067 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Персиковая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Персиковая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Персиковая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4068 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Петелины, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Петелины, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Петелины, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Петелины, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4069 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4070 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул Береговая, д. 43а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул Береговая, д. 43а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул Береговая, д. 43а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул Береговая, д. 43а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4071 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4072 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Рабочая , д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Рабочая , д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Рабочая , д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Рабочая , д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4073 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4074 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая , д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая , д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Береговая , д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Береговая , д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4075 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4076 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4077 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4078 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул.Береговая , д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул.Береговая , д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул.Береговая , д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул.Береговая , д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4079 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 11-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 11-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 11-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 11-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4080 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул.Фабричная/ул.Береговая, д. 27/27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул.Фабричная/ул.Береговая, д. 27/27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул.Фабричная/ул.Береговая, д. 27/27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул.Фабричная/ул.Береговая, д. 27/27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4081 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул.Береговая, д. 37А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул.Береговая, д. 37А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул.Береговая, д. 37А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул.Береговая, д. 37А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4082 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Береговая , д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Береговая , д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Береговая , д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Береговая , д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4083 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рабочая, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4084 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рабочая, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4085 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4086 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4087 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Луговая, д. 70-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Луговая, д. 70-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Луговая, д. 70-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Луговая, д. 70-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4088 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4089 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. Слобода Луговые, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Луговые, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. Слобода Луговые, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. Слобода Луговые, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4090 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 45Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 45Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 45Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 45Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4091 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4092 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4093 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4094 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Луговые, ул.Береговая, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Луговые, ул.Береговая, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Луговые, ул.Береговая, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Луговые, ул.Береговая, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4095 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4096 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Луговые, ул.Фабричная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Луговые, ул.Фабричная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Луговые, ул.Фабричная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Луговые, ул.Фабричная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4097 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4098 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4099 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4100 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4101 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4102 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул.Береговая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул.Береговая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул.Береговая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул.Береговая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4103 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4104 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Сувенир, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сдт Сувенир, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Сувенир, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Сувенир, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4105 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Сувенир, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сдт Сувенир, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Сувенир, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Сувенир, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4106 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Сувенир, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сдт Сувенир, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Сувенир, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Сувенир, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4107 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4108 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4109 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. Слобода Луговые, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Луговые, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. Слобода Луговые, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. Слобода Луговые, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4110 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. Слобода Луговые, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Луговые, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. Слобода Луговые, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. Слобода Луговые, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4111 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул. Береговая , д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул. Береговая , д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул. Береговая , д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул. Береговая , д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4112 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Сувенир, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сдт Сувенир, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Сувенир, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Сувенир, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4113 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Сувенир, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сдт Сувенир, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Сувенир, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Сувенир, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4114 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Сувенир, уч. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сдт Сувенир, уч. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Сувенир, уч. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Сувенир, уч. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4115 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4116 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4117 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4118 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4119 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4120 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4121 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4122 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19стр.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19стр.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19стр.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19стр.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4123 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул. Железнодорожная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул. Железнодорожная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул. Железнодорожная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул. Железнодорожная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4124 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4125 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Сувенир, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сдт Сувенир, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Сувенир, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Сувенир, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4126 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Сувенир, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сдт Сувенир, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Сувенир, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Сувенир, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4127 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Сувенир, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сдт Сувенир, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Сувенир, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Сувенир, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4128 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Садовая, д. 72, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Садовая, д. 72, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Садовая, д. 72, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Садовая, д. 72, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4129 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Сувенир, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сдт Сувенир, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Сувенир, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Сувенир, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4130 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4131 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. Слобода Луговые, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Луговые, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. Слобода Луговые, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. Слобода Луговые, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4132 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Сувенир, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сдт Сувенир, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Сувенир, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Сувенир, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4133 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 75-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 75-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 75-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 75-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4134 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Сувенир, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сдт Сувенир, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Сувенир, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Сувенир, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4135 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, 1-й Усадебный пр-д, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, 1-й Усадебный пр-д, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, 1-й Усадебный пр-д, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, 1-й Усадебный пр-д, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4136 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Садовая, д. 72, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Садовая, д. 72, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Садовая, д. 72, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Садовая, д. 72, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4137 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4138 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 16Б-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 16Б-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 16Б-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 16Б-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4139 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Железнодорожная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Железнодорожная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Железнодорожная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Железнодорожная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4140 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, 2-й Усадебный пер., д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, 2-й Усадебный пер., д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, 2-й Усадебный пер., д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, 2-й Усадебный пер., д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4141 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4142 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4143 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул 1-й Усадебный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул 1-й Усадебный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул 1-й Усадебный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул 1-й Усадебный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4144 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4145 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4146 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4147 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул. Береговая, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул. Береговая, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул. Береговая, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул. Береговая, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4148 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4149 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4150 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Крайний, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Крайний, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Крайний, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4151 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лесозаводская 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесозаводская 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесозаводская 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4152 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лесозаводская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесозаводская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесозаводская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4153 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лесозаводская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесозаводская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесозаводская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4154 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лесозаводская 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесозаводская 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесозаводская 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4155 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лесозаводская 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесозаводская 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесозаводская 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4156 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Хвойная 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хвойная 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4157 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4158 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Согласия, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Согласия, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Согласия, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Согласия, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4159 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 23/15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23/15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 23/15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 23/15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4160 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская 41-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская 41-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская 41-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская 41-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4161 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская 23/8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская 23/8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская 23/8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская 23/8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4162 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 36-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 36-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 36-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 36-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4163 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4164 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская 23/26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская 23/26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская 23/26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская 23/26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4165 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 23/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 23/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 23/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4166 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Согласия, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Согласия, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Согласия, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Согласия, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4167 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4168 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 64Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 64Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 64Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 64Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4169 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 36-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 36-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 36-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 36-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4170 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Уют, стр. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4171 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Уют, стр. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4172 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Уют, стр. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4173 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Благовещенская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Благовещенская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4174 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Благовещенская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Благовещенская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4175 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4176 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4177 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | сдт Чистые пруды, 180 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | сдт Чистые пруды, 180 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4178 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | сдт Чистые пруды, 153 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | сдт Чистые пруды, 153 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4179 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Корчемкино, д. 5А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Корчемкино, д. 5А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4180 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Корчемкино, д. 5А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Корчемкино, д. 5А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4181 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4182 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4183 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4184 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4185 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4186 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4187 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4188 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4189 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4190 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4191 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Юбилейный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Юбилейный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Юбилейный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4192 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Юбилейный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Юбилейный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Юбилейный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4193 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Юбилейный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Юбилейный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Юбилейный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4194 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Юбилейный, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Юбилейный, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Юбилейный, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4195 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Юбилейный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Юбилейный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Юбилейный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4196 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Юбилейный, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Юбилейный, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Юбилейный, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4197 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Ивушка, д. 287 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Ивушка, д. 287 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4198 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Луговые, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Луговые, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Луговые, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4199 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер стд Восход, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер стд Восход, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер стд Восход, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4200 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Учитель-Рязанцевы, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Учитель-Рязанцевы, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Учитель-Рязанцевы, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4201 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Вятка-2, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. сдт Вятка-2, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Вятка-2, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4202 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер стд Восход, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер стд Восход, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер стд Восход, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4203 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Вятка-1, стр. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. сдт Вятка-1, стр. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Вятка-1, стр. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4204 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Вятка-1, стр. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. сдт Вятка-1, стр. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Вятка-1, стр. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4205 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Мелодия, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Мелодия, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Мелодия, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4206 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4207 | Кирово-Чепецкий район | дер. Филимоновщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Филимоновщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4208 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновская, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновская, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4209 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4210 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Якова Падерина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Якова Падерина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Якова Падерина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якова Падерина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4211 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер сдт Здоровье, д. 109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер сдт Здоровье, д. 109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер сдт Здоровье, д. 109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4212 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4213 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4214 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4215 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4216 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4217 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4218 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4219 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4220 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 9Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 9Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 9Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 9Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4221 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4222 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4223 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4224 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4225 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Апрельская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Апрельская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4226 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4227 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4228 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4229 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 16-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 16-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 16-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 16-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4230 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4231 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4232 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4233 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4234 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4235 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 53-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 53-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 53-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 53-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4236 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4237 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4238 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4239 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4240 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4241 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4242 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4243 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4244 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4245 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4246 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4247 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4248 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4249 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4250 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4251 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4252 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4253 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4254 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4255 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4256 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4257 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4258 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4259 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4260 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4261 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4262 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4263 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4264 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4265 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4266 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4267 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4268 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4269 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4270 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4271 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Репина (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Репина (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4272 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4273 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4274 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4275 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4276 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4277 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4278 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4279 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4280 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Репина (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Репина (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4281 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4282 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4283 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4284 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4285 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4286 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4287 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4288 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4289 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4290 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4291 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4292 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 53-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 53-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 53-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 53-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4293 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 50а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 50а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 50а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 50а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4294 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4295 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4296 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 16-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 16-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 16-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 16-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4297 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4298 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4299 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4300 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4301 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Репина (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Репина (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4302 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Репина (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Репина (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4303 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4304 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4305 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4306 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Щорса (Нововятск), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Щорса (Нововятск), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Щорса (Нововятск), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Щорса (Нововятск), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4307 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4308 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4309 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4310 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4311 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4312 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4313 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4314 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Репина (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Репина (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4315 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4316 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4317 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4318 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4319 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Островского (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Островского (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Островского (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Островского (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4320 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4321 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4322 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4323 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4324 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Репина (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Репина (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4325 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Репина (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Репина (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4326 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4327 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4328 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4329 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4330 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4331 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Островского (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Островского (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Островского (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Островского (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4332 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4333 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4334 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сереневая (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сереневая (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сереневая (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сереневая (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4335 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4336 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4337 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4338 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4339 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4340 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4341 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4342 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4343 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4344 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4345 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4346 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4347 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 30А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 30А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 30А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 30А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4348 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4349 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4350 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4351 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4352 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Яблоневое, уч.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сдт Яблоневое, уч.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Яблоневое, уч.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Яблоневое, уч.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4353 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4354 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4355 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4356 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4357 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4358 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4359 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4360 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4361 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4362 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4363 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4364 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4365 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4366 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4367 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4368 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4369 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4370 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4371 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4372 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4373 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Репина (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Репина (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4374 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятск), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятск), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятск), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятск), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4375 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева (Нововятск), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева (Нововятск), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Куйбышева (Нововятск), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Куйбышева (Нововятск), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4376 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4377 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4378 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4379 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4380 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4381 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4382 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Островского (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Островского (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Островского (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Островского (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4383 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4384 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грухина (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грухина (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Грухина (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Грухина (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4385 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4386 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4387 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4388 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4389 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4390 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4391 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Репина (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Репина (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4392 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4393 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4394 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4395 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4396 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4397 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4398 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4399 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4400 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4401 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4402 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4403 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4404 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 8/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 8/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 8/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 8/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4405 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4406 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4407 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4408 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4409 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4410 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грухина (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грухина (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Грухина (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Грухина (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4411 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4412 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4413 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4414 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4415 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4416 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4417 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4418 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4419 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4420 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4421 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4422 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4423 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4424 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьный (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьный (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьный (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьный (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4425 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4426 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грухина (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грухина (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Грухина (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Грухина (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4427 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4428 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4429 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4430 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4431 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4432 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный (Нововятский район), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный (Нововятский район), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Школьный (Нововятский район), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Школьный (Нововятский район), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4433 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный (Нововятский район), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный (Нововятский район), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Школьный (Нововятский район), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Школьный (Нововятский район), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4434 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4435 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Репина, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Репина, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4436 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4437 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Яблоневое, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Яблоневое, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Яблоневое, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4438 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4439 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 42А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 42А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 42А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 42А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4440 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4441 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4442 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4443 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4444 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4445 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4446 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4447 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4448 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зоновы, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зоновы, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зоновы, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4449 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зоновы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зоновы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зоновы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4450 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зоновы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зоновы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зоновы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4451 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зоновы, д. 13Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зоновы, д. 13Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зоновы, д. 13Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4452 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Зоновы, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Зоновы, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Зоновы, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4453 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Заречье-2, д. 159 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Заречье-2, д. 159 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4454 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Боровинка, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Боровинка, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4455 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Заречье-2, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Заречье-2, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4456 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Боровинка, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Боровинка, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4457 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Заречье-2, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Заречье-2, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4458 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Прогресс-Производственная, д. 252 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Прогресс-Производственная, д. 252 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. сдт Прогресс-Производственная, д. 252 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4459 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Прогресс-Производственная, д. 255 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. сдт Прогресс-Производственная, д. 255 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. сдт Прогресс-Производственная, д. 255 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4460 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Томиловы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Томиловы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Томиловы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Томиловы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4461 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Томиловы, д. 13-11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Томиловы, д. 13-11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Томиловы, д. 13-11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Томиловы, д. 13-11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4462 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Томиловы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Томиловы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Томиловы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Томиловы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4463 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пристанская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пристанская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пристанская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4464 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ефима Бабушкина, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефима Бабушкина, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефима Бабушкина, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4465 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ефима Бабушкина, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефима Бабушкина, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефима Бабушкина, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4466 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ефима Бабушкина, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефима Бабушкина, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефима Бабушкина, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4467 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ефима Бабушкина, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефима Бабушкина, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефима Бабушкина, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4468 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ефима Бабушкина, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефима Бабушкина, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефима Бабушкина, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4469 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ефима Бабушкина, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефима Бабушкина, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефима Бабушкина, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4470 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ефима Бабушкина, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефима Бабушкина, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефима Бабушкина, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4471 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ефима Бабушкина, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефима Бабушкина, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефима Бабушкина, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4472 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ефима Бабушкина, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефима Бабушкина, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефима Бабушкина, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4473 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ефима Бабушкина, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефима Бабушкина, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефима Бабушкина, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4474 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт. Садовод-Любитель-ТЭЦ-5, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт. Садовод-Любитель-ТЭЦ-5, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт. Садовод-Любитель-ТЭЦ-5, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4475 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тенистая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тенистая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4476 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4477 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4478 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4479 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4480 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Графская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Графская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Графская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Графская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4481 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4482 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4483 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4484 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Марковское, стр. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. сдт Марковское, стр. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4485 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Марковское , д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сдт Марковское , д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4486 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Марковское , д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сдт Марковское , д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4487 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Марковское, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сдт Марковское, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4488 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Талица, СТО "Марковское", уч. 77, | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Талица, СТО "Марковское", уч. 77, | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4489 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Марковское, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. сдт Марковское, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4490 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Марковское, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. сдт Марковское, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4491 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Марковское, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. сдт Марковское, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4492 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Марковское, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. сдт Марковское, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4493 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Марковское, уч. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сдт Марковское, уч. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4494 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Марковское, д..57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. сдт Марковское, д..57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4495 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Марковское, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сдт Марковское, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4496 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Марковское , д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сдт Марковское , д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4497 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Марковское, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сдт Марковское, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4498 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Марковское, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сдт Марковское, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4499 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Марковское, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сдт Марковское, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4500 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Марковское, д..78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. сдт Марковское, д..78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4501 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Марковское, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. сдт Марковское, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4502 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Марковское, ул. Полевая, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сдт Марковское, ул. Полевая, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4503 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Талица, сдт "Марковское", ул. Полевая, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Талица, сдт "Марковское", ул. Полевая, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4504 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4505 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4506 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4507 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4508 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4509 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4510 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4511 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4512 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Малая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Малая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4513 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Большая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Большая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4514 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4515 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4516 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4517 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4518 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 1А/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 1А/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4519 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Большая, д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Большая, д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4520 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4521 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Большая 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Большая 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4522 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энгельса 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4523 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грина (Нововятский район) 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грина (Нововятский район) 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4524 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энгельса 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4525 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Грина (Нововятский район) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Грина (Нововятский район) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4526 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грина (Нововятский район), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грина (Нововятский район), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4527 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грина (Нововятский район) 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грина (Нововятский район) 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4528 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грина (Нововятский район) 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грина (Нововятский район) 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4529 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул Грина (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул Грина (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4530 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова (Нововятский), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова (Нововятский), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова (Нововятский), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4531 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова (Нововятский), д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова (Нововятский), д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова (Нововятский), д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4532 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4533 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4534 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4535 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова (Нововятский), д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова (Нововятский), д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова (Нововятский), д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4536 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Азина (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Азина (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Азина (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4537 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нововятская (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нововятская (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нововятская (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4538 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нововятская (Нововятский), д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нововятская (Нововятский), д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нововятская (Нововятский), д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4539 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4540 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Девятого мая (Нововятский), 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Девятого мая (Нововятский), 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4541 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грина (Нововятский район), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грина (Нововятский район), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4542 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грина (Нововятский район) 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грина (Нововятский район) 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4543 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4544 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова (Нововятский), д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова (Нововятский), д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова (Нововятский), д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4545 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4546 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энгельса 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4547 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Зеленый, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Зеленый, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4548 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4549 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4550 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4551 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4552 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4553 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 24а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 24а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 24а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4554 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4555 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | проезд Садовый 1-й, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | проезд Садовый 1-й, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | проезд Садовый 1-й, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4556 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4557 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4558 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4559 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4560 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4561 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4562 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4563 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4564 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4565 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4566 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4567 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4568 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Перспективная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Перспективная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Перспективная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4569 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4570 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4571 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 24Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 24Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 24Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4572 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Зеленый, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Зеленый, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4573 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4574 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4575 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4576 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Зеленый, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Зеленый, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4577 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4578 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4579 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4580 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4581 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4582 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4583 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | проезд Садовый 2-й 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | проезд Садовый 2-й 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | проезд Садовый 2-й 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4584 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер.Зеленый 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер.Зеленый 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер.Зеленый 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4585 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4586 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4587 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4588 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4589 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновская, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновская, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4590 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Февральская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Февральская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4591 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4592 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновская, д. 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновская, д. 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4593 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4594 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Овражная, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Овражная, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4595 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Овражная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Овражная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4596 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дунские, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4597 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Бахтинка-3, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-3, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. массив Бахтинка-3, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | тер. массив Бахтинка-3, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4598 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Дальний, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Дальний, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | проезд Дальний, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | проезд Дальний, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4599 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Дальний, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Дальний, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | проезд Дальний, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | проезд Дальний, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4600 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Дальний, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Дальний, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | проезд Дальний, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | проезд Дальний, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4601 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Терновая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Терновая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Терновая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул.Терновая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4602 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Тюльпановая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тюльпановая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тюльпановая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Тюльпановая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4603 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Тюльпановая, д. 12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тюльпановая, д. 12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тюльпановая, д. 12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Тюльпановая, д. 12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4604 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Дальний, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Дальний, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | проезд Дальний, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | проезд Дальний, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4605 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Тюльпановая 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тюльпановая 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тюльпановая 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Тюльпановая 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4606 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Тюльпановая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тюльпановая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тюльпановая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Тюльпановая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4607 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4608 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4609 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная , д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная , д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная , д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная , д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4610 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4611 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 35-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 35-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 35-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 35-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4612 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4613 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов II, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов II, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов II, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов II, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4614 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 37-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 37-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 37-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 37-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4615 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Терновая 5 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Терновая 5 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Терновая 5 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Терновая 5 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4616 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4617 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4618 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 27-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 27-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 27-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 27-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4619 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 32 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 32 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 32 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 32 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4620 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 12-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 12-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 12-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 12-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4621 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4622 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 14 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 14 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 14 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 14 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4623 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4624 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 18 г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 18 г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 18 г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 18 г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4625 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 32 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 32 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 32 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 32 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4626 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Терновая 18 в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Терновая 18 в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Терновая 18 в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Терновая 18 в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4627 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 36, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 36, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 36, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 36, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4628 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 7-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 7-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 7-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 7-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4629 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4630 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вьюнковая 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вьюнковая 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вьюнковая 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вьюнковая 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4631 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4632 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4633 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4634 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4635 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Терновая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Терновая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Терновая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул.Терновая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4636 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4637 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4638 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 39Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 39Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 39Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 39Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4639 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 39А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 39А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 39А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 39А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4640 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4641 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вьюнковая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вьюнковая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вьюнковая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вьюнковая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4642 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вьюнковая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вьюнковая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вьюнковая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вьюнковая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4643 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 27-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 27-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 27-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 27-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4644 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4645 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4646 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 16в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 16в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 16в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 16в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4647 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4648 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 35-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 35-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 35-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 35-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4649 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Терновая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Терновая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Терновая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Терновая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4650 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов II, д. 2-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов II, д. 2-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов II, д. 2-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов II, д. 2-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4651 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Бахтинка-2 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-2 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. массив Бахтинка-2 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | тер. массив Бахтинка-2 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4652 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4653 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | массив Бахтинка-2 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | массив Бахтинка-2 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | массив Бахтинка-2 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | массив Бахтинка-2 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4654 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 18, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 18, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 18, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 18, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4655 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 6 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная 6 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная 6 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная 6 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4656 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Терновая 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Терновая 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Терновая 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Терновая 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4657 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вьюнковая 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вьюнковая 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вьюнковая 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вьюнковая 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4658 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 18 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 18 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 18 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 18 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4659 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Бахтинка-2, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-2, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. массив Бахтинка-2, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | тер. массив Бахтинка-2, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4660 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 6-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 6-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 6-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 6-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4661 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4662 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 18 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 18 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 18 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 18 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4663 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4664 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4665 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4666 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4667 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4668 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Терновая 8 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Терновая 8 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Терновая 8 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Терновая 8 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4669 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 18В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 18В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 18В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 18В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4670 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4671 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Бахтинка-1, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-1, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. массив Бахтинка-1, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | тер. массив Бахтинка-1, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4672 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 37-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 37-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 37-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 37-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4673 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4674 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4675 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пр. Дальний, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пр. Дальний, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр. Дальний, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пр. Дальний, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4676 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4677 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов II, д. 6-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов II, д. 6-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов II, д. 6-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов II, д. 6-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4678 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4679 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4680 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4681 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Бахтинка-2, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-2, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. массив Бахтинка-2, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | тер. массив Бахтинка-2, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4682 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4683 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Тюльпановая, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тюльпановая, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тюльпановая, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Тюльпановая, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4684 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4685 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Бахтинка-2, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-2, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. массив Бахтинка-2, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | тер. массив Бахтинка-2, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4686 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 36, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 36, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 36, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 36, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4687 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4688 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Бахтинка-1, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-1, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. массив Бахтинка-1, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | тер. массив Бахтинка-1, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4689 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов 2-я, д. 5-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов 2-я, д. 5-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов 2-я, д. 5-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов 2-я, д. 5-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4690 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 8-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 8-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 8-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 8-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4691 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4692 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4693 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 14-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 14-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 14-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 14-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4694 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 14-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 14-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 14-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 14-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4695 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Дальний , д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Дальний , д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | проезд Дальний , д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | проезд Дальний , д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4696 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4697 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 12-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 12-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 12-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 12-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4698 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 31-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 31-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 31-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 31-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4699 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4700 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4701 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 23/34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23/34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 23/34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 23/34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4702 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4703 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 23/36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23/36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 23/36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 23/36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4704 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4705 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4706 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Садовый, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4707 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4708 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4709 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4710 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4711 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4712 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4713 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4714 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Отрадная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Отрадная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4715 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул Заря, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул Заря, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул Заря, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4716 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4717 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4718 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Отрадная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Отрадная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4719 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Отрадная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Отрадная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4720 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Отрадная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Отрадная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4721 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4722 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4723 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4724 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4725 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4726 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4727 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4728 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4729 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4730 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4731 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Отрадная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Отрадная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4732 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4733 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4734 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4735 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Ромашковая , д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Ромашковая , д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул.Ромашковая , д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4736 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4737 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4738 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4739 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4740 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4741 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4742 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4743 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4744 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4745 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4746 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4747 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4748 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4749 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4750 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4751 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4752 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4753 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4754 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4755 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4756 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4757 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4758 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4759 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4760 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4761 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4762 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4763 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4764 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4765 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4766 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Урожайная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Урожайная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул.Урожайная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4767 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4768 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4769 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4770 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4771 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 31 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая 31 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая 31 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4772 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4773 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4774 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4775 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4776 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4777 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер снт Чистые Пруды-1, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | тер снт Чистые Пруды-1, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4778 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4779 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4780 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4781 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4782 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4783 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Палкино, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Палкино, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Палкино, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4784 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4785 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | слобода Курочкины 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | слобода Курочкины 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | слобода Курочкины 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4786 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Верхнее Палкино, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Верхнее Палкино, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Верхнее Палкино, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4787 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Курочкины, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Курочкины, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Курочкины, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4788 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4789 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4790 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Заокольная 3б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Заокольная 3б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул.Заокольная 3б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4791 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4792 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4793 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 133 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 133 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 133 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4794 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 125 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 125 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 125 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4795 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 10, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 10, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая 10, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4796 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4797 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4798 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 143 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 143 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 143 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4799 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 145 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 145 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 145 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4800 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая 11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4801 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4802 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4803 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4804 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 145А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 145А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 145А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4805 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4806 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4807 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 153 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 153 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 153 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4808 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 127 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 127 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 127 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4809 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4810 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4811 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4812 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4813 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4814 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4815 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4816 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4817 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4818 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4819 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4820 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 127 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 127 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 127 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4821 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 137 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 137 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 137 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4822 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4823 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 145Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 145Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 145Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4824 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая 12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4825 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4826 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4827 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 126а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 126а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 126а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4828 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4829 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4830 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4831 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 131 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 131 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 131 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4832 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4833 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4834 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4835 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4836 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4837 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4838 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 141 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 141 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 141 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4839 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4840 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 12, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 12, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая 12, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4841 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4842 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4843 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Сдт Урожай-Русское, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | тер. Сдт Урожай-Русское, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4844 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Сдт Урожай-Русское, д. 504 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | тер. Сдт Урожай-Русское, д. 504 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4845 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4846 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4847 | Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4848 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4849 | Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4850 | Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4851 | Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
4852 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4853 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4854 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | дом 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | дом 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | дом 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4855 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4856 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 008 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 008 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 008 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4857 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4858 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4859 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4860 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4861 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4862 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4863 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4864 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4865 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4866 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4867 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4868 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4869 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4870 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4871 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад.58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4872 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4873 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.0033 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.0033 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад.0033 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4874 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 0022 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 0022 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 0022 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4875 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4876 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.0035 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.0035 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад.0035 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4877 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4878 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4879 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4880 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4881 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4882 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4883 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4884 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4885 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4886 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | кад.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
4887 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4888 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, тер сдт Железнодорожник-2-Лянгасово, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, тер сдт Железнодорожник-2-Лянгасово, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4889 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, тер сдт Железнодорожник-2-Лянгасово, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, тер сдт Железнодорожник-2-Лянгасово, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4890 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4891 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4892 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4893 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4894 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4895 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4896 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4897 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4898 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4899 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Пушкина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Пушкина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Пушкина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4900 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Садовая, д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Садовая, д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Садовая, д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4901 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4902 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4903 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Трудовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Трудовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Трудовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4904 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4905 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4906 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4907 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4908 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4909 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4910 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4911 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4912 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4913 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4914 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4915 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 1/29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 1/29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 1/29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4916 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4917 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4918 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4919 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4920 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4921 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4922 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4923 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Советская 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Советская 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Советская 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4924 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4925 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4926 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул.Пушкина, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул.Пушкина, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул.Пушкина, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4927 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4928 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4929 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4930 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4931 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4932 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4933 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4934 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4935 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4936 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Марьино, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Марьино, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Марьино, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4937 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Целинная 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Целинная 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Целинная 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4938 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Марьино 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Марьино 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Марьино 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4939 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4940 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4941 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4942 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4943 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4944 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Встречная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Встречная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Встречная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4945 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул.Железнодорожная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул.Железнодорожная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул.Железнодорожная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4946 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4947 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4948 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Героя Скопина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Героя Скопина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Героя Скопина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4949 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Вахринская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Вахринская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вахринская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4950 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Героя Скопина, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Героя Скопина, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Героя Скопина, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4951 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Мышкина, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Мышкина, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Мышкина, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4952 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Героя Скопина (Вахрино), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Героя Скопина (Вахрино), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Героя Скопина (Вахрино), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4953 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Героя Скопина (сл. Вахрино), д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Героя Скопина (сл. Вахрино), д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Героя Скопина (сл. Вахрино), д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4954 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Доктора Мышкина, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Доктора Мышкина, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Доктора Мышкина, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4955 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Мышкина, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Мышкина, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Мышкина, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4956 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пр-д.1-й Вахринский, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пр-д.1-й Вахринский, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-д.1-й Вахринский, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4957 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Вахринская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Вахринская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вахринская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4958 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4959 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4960 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4961 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Вахрино, 1ый Вахринский проезд, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино, 1ый Вахринский проезд, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Вахрино, 1ый Вахринский проезд, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4962 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Вахрино, 1-ый Вахринский проезд, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино, 1-ый Вахринский проезд, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Вахрино, 1-ый Вахринский проезд, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4963 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пр-д.5-й Вахринский, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пр-д.5-й Вахринский, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-д.5-й Вахринский, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4964 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4965 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Вахринский 2 проезд, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Вахринский 2 проезд, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Вахринский 2 проезд, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4966 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Вахринский 4 проезд, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Вахринский 4 проезд, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Вахринский 4 проезд, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4967 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Вахринская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Вахринская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вахринская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4968 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пр-д 5-й Вахринский, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пр-д 5-й Вахринский, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-д 5-й Вахринский, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4969 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Вахринский 6 проезд, кад.121 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Вахринский 6 проезд, кад.121 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Вахринский 6 проезд, кад.121 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4970 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Мышкина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Мышкина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Мышкина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4971 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4972 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пр-д.4-й Вахринский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пр-д.4-й Вахринский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-д.4-й Вахринский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4973 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4974 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пр-д.4-й Вахринский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пр-д.4-й Вахринский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-д.4-й Вахринский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4975 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4976 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4977 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4978 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4979 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 1-й Вахринский проезд, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 1-й Вахринский проезд, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 1-й Вахринский проезд, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4980 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул Фабричная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул Фабричная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул Фабричная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4981 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4982 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 1-й Вахринский проезд, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 1-й Вахринский проезд, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 1-й Вахринский проезд, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4983 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 1-й Вахринский проезд, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 1-й Вахринский проезд, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 1-й Вахринский проезд, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4984 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Мышкина, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Мышкина, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Мышкина, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4985 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4986 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Мышкина, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Мышкина, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Мышкина, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4987 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Мышкина, д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Мышкина, д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Мышкина, д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4988 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 1-й Вахринский проезд, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 1-й Вахринский проезд, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 1-й Вахринский проезд, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4989 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 2-ой Вахринский проезд, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 2-ой Вахринский проезд, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 2-ой Вахринский проезд, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4990 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Вахринская, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Вахринская, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вахринская, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4991 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4992 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунистическая (Нововятск) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая (Нововятск) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4993 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Красносельская 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Красносельская 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4994 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сетевая 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сетевая 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4995 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Красносельская (Нововятский район) 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Красносельская (Нововятский район) 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4996 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Красносельская 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Красносельская 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4997 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Красносельская (Нововятский район) 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Красносельская (Нововятский район) 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4998 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4999 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5000 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5001 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сетевая (Нововятский), д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сетевая (Нововятский), д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5002 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5003 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Красносельская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Красносельская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5004 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5005 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5006 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5007 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5008 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Красносельская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Красносельская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5009 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сетевая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сетевая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5010 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5011 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Красносельская (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Красносельская (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5012 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Красносельская (Нововятский район) 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Красносельская (Нововятский район) 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5013 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Красносельская 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Красносельская 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5014 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5015 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5016 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пр-д Столичный 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пр-д Столичный 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5017 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Столичный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Столичный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5018 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Добровольская 17 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Добровольская 17 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5019 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Любимая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5020 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пр-д Столичный 5 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пр-д Столичный 5 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5021 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Добровольская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Добровольская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5022 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пр-д Столичный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пр-д Столичный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5023 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5024 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5025 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Добровольская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Добровольская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5026 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5027 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пр. Столичный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пр. Столичный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5028 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5029 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пр-д Столичный, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пр-д Столичный, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5030 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Добровольская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Добровольская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5031 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 24А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 24А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5032 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5033 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пр-д Столичный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пр-д Столичный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5034 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5035 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Столичный, д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Столичный, д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5036 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5037 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5038 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Добровольская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Добровольская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5039 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5040 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Тружеников, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тружеников, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5041 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Тружеников, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тружеников, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5042 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Тружеников, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Тружеников, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5043 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5044 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Луговая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Луговая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5045 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5046 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Фабричная 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Фабричная 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5047 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5048 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5049 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5050 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая , д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая , д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5051 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5052 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5053 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5054 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5055 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5056 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Тружеников 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Тружеников 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5057 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д Малая Субботиха уч 961 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д Малая Субботиха уч 961 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5058 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Никульчинский 20Ж | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Никульчинский 20Ж | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5059 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 203 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 203 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5060 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер массив Никулинка 227 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер массив Никулинка 227 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5061 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5062 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5063 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 156 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 156 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5064 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5065 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер Никулинка 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5066 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 113 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 113 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5067 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5068 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Никульчинский 22ж | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Никульчинский 22ж | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5069 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5070 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка 123 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка 123 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5071 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5072 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер массив Никулинка 142 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер массив Никулинка 142 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5073 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | Никульчинский пер 20е | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | Никульчинский пер 20е | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5074 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5075 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер.Никульчинский 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер.Никульчинский 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5076 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5077 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5078 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 216 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 216 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5079 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер.Никульчинский 18Е | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер.Никульчинский 18Е | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5080 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка 183 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка 183 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5081 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка, стр. 146 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка, стр. 146 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5082 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка 234 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка 234 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5083 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5084 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5085 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5086 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5087 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка, зд. 240 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка, зд. 240 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5088 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5089 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5090 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, 263 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, 263 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5091 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5092 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 180 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 180 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5093 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5094 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер массив Никулинка 207 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер массив Никулинка 207 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5095 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5096 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка, д. 144 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка, д. 144 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5097 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5098 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 205 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 205 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5099 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка, стр. 232 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка, стр. 232 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5100 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5101 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка, д. 251 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка, д. 251 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5102 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5103 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5104 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка, д. 245 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка, д. 245 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5105 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5106 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5107 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5108 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Пагинская 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Пагинская 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Пагинская 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5109 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Пагинская 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Пагинская 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Пагинская 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5110 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тверская 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тверская 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5111 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Липецкая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Липецкая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Липецкая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5112 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тверская 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тверская 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5113 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Дорожников 5 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Дорожников 5 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5114 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Дорожников 3 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Дорожников 3 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5115 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | Старосельская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | Старосельская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5116 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5117 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 23А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 23А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5118 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 20А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 20А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5119 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5120 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5121 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 21Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 21Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5122 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожников, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожников, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5123 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5124 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5125 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5126 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Щитки, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Щитки, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5127 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожников, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожников, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5128 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Щитки, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Щитки, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5129 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5130 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Думская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Думская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5131 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5132 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5133 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Пустынная 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5134 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Щитки, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Щитки, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5135 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Щитки, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Щитки, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5136 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Думская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Думская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5137 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Хуторская 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Хуторская 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5138 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Высоцкого 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Высоцкого 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5139 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Говорова 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Говорова 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5140 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова 35 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова 35 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5141 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Маршала Жукова, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Маршала Жукова, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5142 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Вершинина 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Вершинина 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5143 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная 85 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная 85 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5144 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Гоголя, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5145 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Вершинина, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Вершинина, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5146 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5147 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Высоцкого, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Высоцкого, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5148 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5149 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5150 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5151 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5152 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Вершинина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Вершинина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5153 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5154 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5155 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Говорова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Говорова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5156 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5157 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5158 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Гоголя, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5159 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5160 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5161 | Котельничский район | д. Наймушины | строительство газораспределительной сети | д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | строительство газопровода-ввода | д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | установка пункта редуцирования газа | д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
5162 | Котельничский район | д. Наймушины | строительство газораспределительной сети | д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | строительство газопровода-ввода | д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | установка пункта редуцирования газа | д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
5163 | Котельничский район | д. Наймушины | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 44А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 44А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 44А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 44А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
5164 | Котельничский район | д. Наймушины | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 44А/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 44А/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 44А/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 44А/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
5165 | Котельничский район | д. Наймушины | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 87А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 87А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 87А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 87А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
5166 | Котельничский район | д. Наймушины | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
5167 | Котельничский район | д. Наймушины | строительство газораспределительной сети | пер. Удачный, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | строительство газопровода-ввода | пер. Удачный, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | установка пункта редуцирования газа | пер. Удачный, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Удачный, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
5168 | Котельничский район | д. Наймушины | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 151 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 151 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 151 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 151 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
5169 | Котельничский район | д. Наймушины | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
5170 | Котельничский район | д. Наймушины | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
5171 | Котельничский район | д. Наймушины | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
5172 | Котельничский район | д. Наймушины | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 86а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 86а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 86а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 86а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
5173 | Котельничский район | д. Наймушины | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
5174 | Котельничский район | д. Наймушины | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 149а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 149а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 149а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 149а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
5175 | Котельничский район | д. Наймушины | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
5176 | Котельничский район | д. Наймушины | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 128, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 128, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 128, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 128, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
5177 | Котельничский район | д. Наймушины | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
5178 | Котельничский район | д. Наймушины | строительство газораспределительной сети | пер. Дачный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | строительство газопровода-ввода | пер. Дачный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | установка пункта редуцирования газа | пер. Дачный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Дачный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
5179 | Котельничский район | д. Наймушины | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
5180 | Котельничский район | д. Наймушины | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
5181 | Котельничский район | д. Наймушины | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 109а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 109а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 109а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 109а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
5182 | Котельничский район | д. Наймушины | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
5183 | Котельничский район | д. Наймушины | строительство газораспределительной сети | д. 122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | строительство газопровода-ввода | д. 122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | установка пункта редуцирования газа | д. 122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | д. Наймушины | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
5184 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. 3-й Опытный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. 3-й Опытный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 3-й Опытный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5185 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Опытный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Опытный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Опытный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5186 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5187 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5188 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 30/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 30/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5189 | Городской округ город Киров | д. Дуркино | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Дуркино | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Дуркино | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Дуркино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5190 | Городской округ город Киров | д. Дуркино | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Дуркино | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Дуркино | установка пункта редуцирования газа | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Дуркино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5191 | Городской округ город Киров | д. Дуркино | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Дуркино | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Дуркино | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Дуркино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5192 | Городской округ город Киров | д. Дуркино | строительство газораспределительной сети | д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Дуркино | строительство газопровода-ввода | д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Дуркино | установка пункта редуцирования газа | д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Дуркино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5193 | Городской округ город Киров | д. Дуркино | строительство газораспределительной сети | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Дуркино | строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Дуркино | установка пункта редуцирования газа | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Дуркино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5194 | Городской округ город Киров | д. Дуркино | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Дуркино | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Дуркино | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Дуркино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5195 | Городской округ город Киров | д. Дуркино | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Дуркино | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Дуркино | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Дуркино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5196 | Городской округ город Киров | д. Чирки | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Чирки | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Чирки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5197 | Городской округ город Киров | д. Чирки | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Чирки | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Чирки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5198 | Городской округ город Киров | д. Чирки | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Чирки | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Чирки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5199 | Городской округ город Киров | д. Чирки | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Чирки | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Чирки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5200 | Городской округ город Киров | д. Чирки | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Чирки | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Чирки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5201 | Городской округ город Киров | д. Чирки | строительство газораспределительной сети | д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Чирки | строительство газопровода-ввода | д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Чирки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5202 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. сдт Первый левый массив завода Авитек, стр. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5203 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 7А-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 7А-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 7А-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5204 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5205 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5206 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5207 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5208 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5209 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 14 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5210 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5211 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5212 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5213 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5214 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 3б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5215 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5216 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5217 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5218 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Новый, д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5219 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5220 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ильинская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5221 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 34 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5222 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда 2-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5223 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5224 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Павла Садакова, д. 7-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5225 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5226 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 7-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5227 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 7Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5228 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5229 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 13-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5230 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Клеверная 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5231 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов 1-я 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5232 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5233 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов 1-я, д. 2-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5234 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5235 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов 1-я, д. 2-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5236 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 7В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5237 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5238 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5239 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Набержная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5240 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 7в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5241 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фиалковая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5242 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5243 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5244 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фестивальная 4Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5245 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Медянская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5246 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рычки 40 г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5247 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фабричная 14 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5248 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Стахановская 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5249 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Рычки 8 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5250 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Производственная 13 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5251 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5252 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5253 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5254 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5255 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Овчарная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5256 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Николая Рубцова 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5257 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Овчарная, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5258 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5259 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5260 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая 8-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5261 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5262 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5263 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Бамовский, д. 6Б-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5264 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 5а/4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
5265 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
5266 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 5В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
5267 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 3б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5268 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
5269 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5270 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5271 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная 6 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
5272 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая 6 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
5273 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Провинциальная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5274 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Провинциальная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
5275 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5276 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Изобильная д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5277 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5278 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5279 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Московская 31 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
5280 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 10/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5281 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5282 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
5283 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 95Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5284 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 29в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
5285 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5286 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
5287 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Николаевская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5288 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская 11 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5289 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5290 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5291 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5292 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5293 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мокрая Слободка 2 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5294 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кочуровы 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5295 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фигурная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5296 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Бронная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5297 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Бронная 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5298 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5299 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5300 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фигурная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5301 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Веселая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5302 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Дунские, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5303 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Головенкины, д. 1б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5304 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дороничевская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5305 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ясеневая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5306 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дубровская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5307 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кочуровы, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5308 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проспект Победы, 1-я улица, д. 2г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5309 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мокрая Слободка, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5310 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мокрая Слободка, д. 4В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5311 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дороничевская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5312 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Светличная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5313 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5314 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 70-летия Победы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5315 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Северный 1 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5316 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая 21б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5317 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5318 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5319 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5320 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5321 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5322 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 3 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5323 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5324 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Опалевская, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5325 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5326 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Тружеников, д. 46А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5327 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Тружеников, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5328 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Красавинская з/у 1в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Красавинская з/у 1в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5329 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
5330 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Строителей, д.23а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5331 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Светлая, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5332 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5333 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тружеников, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5334 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тружеников, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5335 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Щербининская , д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5336 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Красавинская, д. 1б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Красавинская, д. 1б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5337 | Кирово-Чепецкий район | дер. Березино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5338 | Городской округ город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5339 | Городской округ город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5340 | Городской округ город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5341 | Городской округ город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5342 | Городской округ город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5343 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5344 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5345 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Июльская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5346 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5347 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5348 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5349 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5350 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5351 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5352 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5353 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Брусничная 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5354 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Садоводов, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5355 | Городской округ город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3Ж | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5356 | Городской округ город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5357 | Городской округ город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5358 | Городской округ город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5359 | Городской округ город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5360 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Научный 2-й, д. 2В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5361 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5362 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5363 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5364 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Научный 4-й, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5365 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Роз, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5366 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновая 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5367 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Свадебная, д. 15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5368 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5369 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Малинова, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5370 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свадебная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5371 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Яблочная 1/23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5372 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 2/14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5373 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5374 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Клюквенная, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5375 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Камарская (ул. Роз, д. 20Б), д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5376 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вечерняя, д. 17а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5377 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Яблочная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5378 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
5379 | Кирово-Чепецкий район | дер. Прошино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5380 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5381 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5382 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5383 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5384 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5385 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5386 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5387 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5388 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5389 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5390 | Городской округ город Киров | дер. Пестовы, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5391 | Городской округ город Киров | дер. Пестовы, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5392 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 291 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5393 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5394 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Центральная 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5395 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Маршала Жукова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5396 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5397 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Кузнечная, кад. 790 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5398 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Верхнедольская 20б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5399 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Кузнечная 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5400 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5401 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Кузнечная 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5402 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Никульчинский 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5403 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка, д. 21А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5404 | Городской округ город Киров | д Малая Гора | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5405 | Городской округ город Киров | д Малая Гора | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 8В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5406 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5407 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Роза Хутор, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5408 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5409 | Кирово-Чепецкий район | дер. Конные, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
5410 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы 6 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5411 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Труда, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5412 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 25Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5413 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Большая, д. 17Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5414 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5415 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.11б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5416 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5417 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.14-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5418 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5419 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5420 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5421 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5422 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5423 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5424 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5425 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5426 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5427 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.2Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5428 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5429 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5430 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.7б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5431 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5432 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5433 | Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5434 | Городской округ город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5435 | Городской округ город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5436 | Городской округ город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5437 | Городской округ город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 4-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5438 | Городской округ город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5439 | Городской округ город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5440 | Городской округ город Киров | дер. Верещагино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5441 | Городской округ город Киров | дер. Ваньшины, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Павловская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5442 | Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5443 | Городской округ город Киров | дер. Большая Гора, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5444 | Городской округ город Киров | дер. Большая Гора, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5445 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5446 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Богородская, д. 52А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5447 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | Ул. Озерная 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5448 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Татьяны Войновой, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5449 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мошкачевская 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5450 | Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5451 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская (Нововятский район), д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5452 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5453 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5454 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ореховая, д. 62-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5455 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьской Революции, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5456 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Гражданская 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5457 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Кошевого, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5458 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Котовского 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5459 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5460 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Кокуй, ул. Центральная, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5461 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5462 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов (Нововятский район) 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5463 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр Лянгасово, ул. Южная 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5464 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Еловая/ул. Морозова 30/40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5465 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Лянгасы, 38Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5466 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Безымянная 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5467 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Прудная, д. 34А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5468 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Слобода Луговые ул.Новослободская 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5469 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Лянгасы, д. 68А-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5470 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Еловая, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5471 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная (Нововятский район) 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5472 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. 4-й Пятилетки, д. 48Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5473 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Полянка, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5474 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5475 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Матросова 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5476 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Александра орлова 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5477 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5478 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Павла Корчагина 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5479 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Широковская 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5480 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5481 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Курская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5482 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фестивальная, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5483 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Оричевская 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5484 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Еловая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5485 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Маршала Говорова, д.11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5486 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ореховая, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5487 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тюленина, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5488 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная (Нововятский район) 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5489 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тюленина, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5490 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Село Красное, ул. Полевая 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5491 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Широковская 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5492 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | слобода Лосево, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5493 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мостовая 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5494 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Героев чернобыльцев 20 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5495 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5496 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Лянгасы, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5497 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Лосево, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5498 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Лосево, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5499 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Еловая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5500 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | тер. Слобода Шельпяки, ул. Окружная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5501 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Вахрино, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5502 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кленовая (Макарье) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5503 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Федосеева 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5504 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Леваши, ул. Красногорская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5505 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Чапаева, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5506 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зои Космодемьянской 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5507 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Жигаловская (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5508 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Кокуй, ул. Новая , д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5509 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Федосеева 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5510 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. 4-й Пятилетки, д. 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5511 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5512 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5513 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Павла Корчагина 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5514 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5515 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино, д. 30А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5516 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5517 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5518 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5519 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Слобода Леваши, ул. Заозерная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5520 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Запрудная 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5521 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шики, д. 30б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5522 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новостройка 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5523 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина (Нововятский) 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5524 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Аэроклубная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5525 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Березниковский 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5526 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Петровская 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5527 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Хлыновская 17-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5528 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Кокуй, ул. Центральная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5529 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Кокуй, ул. Центральная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5530 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Кокуй, рзд. Красносельский 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5531 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5532 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Радужная 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5533 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гастелло 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5534 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5535 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шулаи, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5536 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слобода Лянгасы, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5537 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шики 24-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5538 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Талица (Слобода Талица тер.) 18а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5539 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Серовская 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5540 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | слобода Луговые, ул. Каштановая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5541 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Калининцы 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5542 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тополиная (Нововятский район), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5543 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фестивальная 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5544 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Вершинина, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5545 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5546 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Александра Орлова 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5547 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тюленина д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5548 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5549 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Дымково, ул. Огородная 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5550 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул.Новослободская 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5551 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Янтарная слобода, д. 16/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5552 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Петровская 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5553 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Искры 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5554 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Орлова 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5555 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Петровская 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5556 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная Орловская 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5557 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Орлова 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5558 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Проезжая, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5559 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Дымково, ул. Первомайская 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5560 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5561 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5562 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Широковская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5563 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Восьмого марта, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5564 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березниковская, д. 159 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5565 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березниковская, д. 123 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5566 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5567 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Широковская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5568 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5569 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая , д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5570 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Российская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5571 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Российская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5572 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5573 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Усадебная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5574 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5575 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская (Нововятский район), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5576 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5577 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Снежная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5578 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5579 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Безымянная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5580 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Кошевого, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5581 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шулаи, ул. Полянка, д. 15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5582 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5583 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Орлова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5584 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 17-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5585 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5586 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слобода Лянгасы, д. 64а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5587 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ветеранов(Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5588 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Новая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5589 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Шельпяки, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5590 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нововятская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5591 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Березниковский, д. 124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5592 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Березниковский, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5593 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Панфиловская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5594 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Громовой, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5595 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5596 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нововятская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5597 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Орлова, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5598 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Решетники, д. 16б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5599 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Чайковского, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5600 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов, д. 28а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5601 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Орлова , д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5602 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5603 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Орлова, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5604 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 2-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5605 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Деповская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5606 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Шельпяки, ул. Окружная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5607 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Воскресный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5608 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5609 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Решетники , д. 15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5610 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Шулаи , д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5611 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Южная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5612 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нововятская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5613 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5614 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рябиновая (Нововятский) , д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5615 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 1-й Орловский, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5616 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мусоргского, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5617 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жданова, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5618 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Село Красное, ул Полевая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5619 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Безымянная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5620 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Слобода Широковская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5621 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Шельпяки, ул. Калиновая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5622 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Село Красное, ул. Строительная, д. 9-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5623 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Говорова, 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5624 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5625 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Октябрьской Революции, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5626 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Восьмого марта, з/у 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5627 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 36а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5628 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Еловая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5629 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная (Нововятск), д. 36А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5630 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов (Нововятский район), д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5631 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5632 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная (Нововятск), д. 38а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5633 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная (Нововятск), д. 30б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5634 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ялтинская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5635 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Образцовая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5636 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Анатолия Попова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
5637 | Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. ДК Калинка, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5638 | Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. ДК Калинка, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5639 | Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. ДК Калинка, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5640 | Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. ДК Калинка, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5641 | Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. ДК Калинка, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5642 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тюленина, д. 42-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5643 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная (Нововятский), д. 32А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5644 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березниковская, д. 170-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5645 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Веселая, д. 1г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5646 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Солнечная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
5647 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5648 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Центральная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5649 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Яблочная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5650 | Городской округ город Киров | д. Опушни, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5651 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодая Гвардия, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5652 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Бумажников, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5653 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодая Гвардия, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5654 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодая Гвардия, д. 8, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5655 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодая Гвардия, д. 8, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5656 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5657 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. 4-Пятилетки, д. 74А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5658 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Гражданская/Чапаева, д. 1/24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5659 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5660 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 24Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5661 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Светличная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5662 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Петровская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5663 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фигурная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5664 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-3, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5665 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5666 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5667 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5668 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5669 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5670 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5671 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 30а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5672 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Говорова, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5673 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фестивальная, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5674 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5675 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5676 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5677 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5678 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная (Нововятский), д. 32Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5679 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свердлова (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5680 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Березниковский, д. 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5681 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5682 | Городской округ город Киров | дер. Большие Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Большие Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Большие Кушовы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5683 | Городской округ город Киров | дер. Большие Кушовы, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5684 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5685 | Кирово-Чепецкий район | дер. Филимоновщина, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5686 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шельпяки, ул. Чистопольская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5687 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Котовского, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5688 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нововятская (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5689 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нововятская (Нововятский), д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5690 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5691 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5692 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5693 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Художника Колчанова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5694 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Высокая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
5695 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5696 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5697 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Калининцы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5698 | Кирово-Чепецкий район | дер. Березино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 11/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5699 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского (Нововятский), д. 32А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5700 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Володарского, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5701 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5702 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5703 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5704 | Городской округ город Киров | дер. Бони, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5705 | Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Геолога Кассина, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5706 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Верхний, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5707 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 88-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5708 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5709 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5710 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5711 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проезжая, д. 32А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5712 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Восьмого Марта, д. 48А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5713 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5714 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5715 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая (Нововятский), д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5716 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5717 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5718 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5719 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 23А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5720 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5721 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5722 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. 4-й Пятилетки, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5723 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5724 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5725 | Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Анкушинская, д. 16Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5726 | Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Геолога Кассина, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5727 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чайкиной, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5728 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер.сдт Дружба, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5729 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Павла Корчагина, д. 158 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5730 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5731 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 18-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5732 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5733 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Елпашевский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5734 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Дубровка, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дубровка, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5735 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Дубровка, д. 35А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дубровка, д. 35А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5736 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ореховая, д. 48-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5737 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5738 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5739 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
5740 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5741 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5742 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5743 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодая Гвардия, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5744 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, д. 25А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5745 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазурная, д. 12В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5746 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5747 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5748 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Федосеева, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5749 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Добровольская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5750 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Провинциальная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5751 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5752 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Островского, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5753 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5754 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Апрельская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
0 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Апрельская, д. 13 |  | 2022 | декабрь
5755 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Кокуй, ул. Новая, д. 28Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5756 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Рязанцевы, д. 4Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5757 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Богородская, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5758 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Веселая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5759 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. 8-я, д. 4/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5760 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фигурная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5761 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Образцовая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5762 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5763 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шулаи, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5764 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5765 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дружбы, д. 1-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5766 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5767 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Успешная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5768 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Журавлиная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5769 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Осенняя, д. 19-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5770 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Потребкооперации, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5771 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Муромская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5772 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Столбики, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5773 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Песочная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5774 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Гастелло, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5775 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Луганская, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5776 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Радужный, ул. Губинская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5777 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Филатова, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5778 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Рассветная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5779 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Луговой, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5780 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5781 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5782 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Лянгасы, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5783 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Лянгасы, д. 65А/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5784 | Городской округ город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 1-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5785 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5786 | Городской округ город Киров | д. Мараки | строительство газораспределительной сети | д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Мараки | строительство газопровода-ввода | д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Мараки | установка пункта редуцирования газа | д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Мараки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5787 | Городской округ город Киров | д. Мараки | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Мараки | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Мараки | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Мараки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5788 | Городской округ город Киров | д. Мараки | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Мараки | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Мараки | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Мараки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5789 | Городской округ город Киров | д. Мараки | строительство газораспределительной сети | д. 1В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Мараки | строительство газопровода-ввода | д. 1В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Мараки | установка пункта редуцирования газа | д. 1В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Мараки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5790 | Городской округ город Киров | д. Мараки | строительство газораспределительной сети | д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Мараки | строительство газопровода-ввода | д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Мараки | установка пункта редуцирования газа | д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Мараки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5791 | Городской округ город Киров | д. Мараки | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Мараки | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Мараки | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Мараки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5792 | Городской округ город Киров | д. Мараки | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Мараки | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Мараки | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Мараки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5793 | Городской округ город Киров | д. Мараки | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Мараки | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Мараки | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Мараки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5794 | Городской округ город Киров | д. Мараки | строительство газораспределительной сети | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Мараки | строительство газопровода-ввода | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Мараки | установка пункта редуцирования газа | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Мараки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5795 | Городской округ город Киров | д. Мараки | строительство газораспределительной сети | д. 1б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Мараки | строительство газопровода-ввода | д. 1б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Мараки | установка пункта редуцирования газа | д. 1б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Мараки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5796 | Городской округ город Киров | д. Мараки | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Мараки | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Мараки | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | д. Мараки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5797 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Сельский строитель-2, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5798 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Наймушины, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Наймушины, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
5799 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр.Радужный, ул.Индустриальная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр.Радужный, ул.Индустриальная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр.Радужный, ул.Индустриальная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр.Радужный, ул.Индустриальная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5800 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр.Радужный, ул.Индустриальная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр.Радужный, ул.Индустриальная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр.Радужный, ул.Индустриальная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр.Радужный, ул.Индустриальная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5801 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Малые Чижи, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Малые Чижи, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Малые Чижи, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Малые Чижи, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5802 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 125 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 125 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5803 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Германа Якшина, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Германа Якшина, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5804 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Германа Якшина, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Германа Якшина, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5805 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Варсеги, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5806 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Варсеги, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5807 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Варсеги, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5808 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Варсеги, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5809 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Варсеги, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5810 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Варсеги, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5811 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Варсеги, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5812 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Варсеги, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5813 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Варсеги, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5814 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Варсеги, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5815 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Варсеги, д. 127А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5816 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Варсеги, д. 127А/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5817 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Варсеги, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5818 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Варсеги, д. 15/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5819 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Варсеги, д. 99 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5820 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Варсеги, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5821 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Варсеги, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5822 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Варсеги, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5823 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Макарье, пер. Рабочий, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5824 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодая Гвардия, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5825 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Вахрино, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5826 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5827 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-д Даниловский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5828 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5829 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5830 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 4-й Пятилетки, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5831 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5832 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Филатова, д. 52А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5833 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5834 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Роз, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5835 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 37А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5836 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Павла Корчагина, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5837 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Овчарная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5838 | Городской округ город Киров | д. Опушни, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 5Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5839 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5840 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Богородская, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5841 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5842 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Оричевская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5843 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Серовская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5844 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл.Село Красное, ул. Советская , д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
5845 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Михайловская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5846 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Щербининская , д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5847 | Городской округ город Киров | дер. Ваньшины, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Звонкая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5848 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 33А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5849 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5850 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Гастелло, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5851 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина (Нововятск), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5852 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Павла Корчагина, д. 177А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5853 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. 4-й Пятилетки, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5854 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Кокуй, ул. Центральная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5855 | Городской округ город Киров | дер. Бони, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Шалаевский, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5856 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тихорецкая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5857 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Говорова, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5858 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьской Революции , д. 44-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5859 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
5860 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Говорова , д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5861 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5862 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5863 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Большая, д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5864 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Леваши, ул. Заозерная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5865 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березниковская, д. 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5866 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березниковская, д. 138 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5867 | Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Анкушинская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5868 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Южная, д. 15, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5869 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кочуровы, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5870 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Березниковский, д. 75/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5871 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коллективная, д. 83, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5872 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5873 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ореховая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5874 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. 4-й Пятилетки, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5875 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Кокуй, ул. Троицкая, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5876 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тагилинская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5877 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. ДК Калинка, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
5878 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная (Нововятский), д. 10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5879 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная (Нововятский), д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5880 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | Черемуховая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5881 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5882 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5883 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Овчарная, д. 23А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5884 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 26Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5885 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Суздальская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5886 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Благодатная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5887 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д. 1-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5888 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная (Нововятский), д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5889 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Строительная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5890 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная , д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5891 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Гражданская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5892 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5893 | Городской округ город Киров | дер. Бони, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Алтайский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5894 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5895 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Луговые, ул. Усадебная, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5896 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5897 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д.16, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5898 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
5899 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.1в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.1в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
5900 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
5901 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
5902 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д.10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5903 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5904 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5905 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5906 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Олимпийская, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5907 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новошестаковская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5908 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Советский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5909 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Советский, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5910 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д.16, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
5911 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новошестаковская, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5912 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Олимпийская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
5913 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Олимпийская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5914 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
5915 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
5916 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5917 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.113 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5918 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5919 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5920 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.2г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.2г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
5921 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5922 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новошестаковская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5923 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д.7в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Троицкая, д.7в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5924 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вознесенская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вознесенская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5925 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никулицкая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
5926 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никулицкая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
5927 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Проселочная, д.16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5928 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Троицкая, д.5б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5929 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5930 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.22, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5931 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д.10, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5932 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д.10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5933 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5934 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д.13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5935 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5936 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5937 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д.19, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5938 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5939 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5940 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5941 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д.55, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5942 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5943 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д.17а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5944 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д.9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5945 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д.16, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5946 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5947 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.5, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5948 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5949 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5950 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5951 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5952 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д.18, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5953 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5954 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5955 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5956 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.29а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5957 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5958 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5959 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5960 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5961 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5962 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5963 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д.21а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5964 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д.18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5965 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кировская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кировская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5966 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вешних вод, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вешних вод, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5967 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лопатиха гора, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лопатиха гора, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5968 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лопатиха Гора, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лопатиха Гора, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5969 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кировская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кировская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5970 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лопатиха Гора, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лопатиха Гора, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5971 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лопатиха Гора, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лопатиха Гора, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5972 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лопатиха Гора, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лопатиха Гора, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5973 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5974 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кировская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кировская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5975 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кировская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кировская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5976 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5977 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5978 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5979 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5980 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5981 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5982 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5983 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5984 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5985 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Изумрудная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5986 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д.26, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д.26, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5987 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Внуковская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5988 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 18В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5989 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лопатиха Гора, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5990 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Внуковская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5991 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 45а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5992 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5993 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Дружбы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5994 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5995 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Внуковская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5996 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5997 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 34а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5998 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Совесткая, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5999 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Дружбы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6000 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Дружбы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6001 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6002 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6003 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:070404:732 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6004 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лопатиха гора, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лопатиха гора, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6005 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кировская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кировская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6006 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
6007 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
6008 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Творческая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Творческая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
6009 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
6010 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
6011 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Творческая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Творческая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
6012 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6013 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
6014 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лопатиха Гора, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лопатиха Гора, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6015 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вешних вод, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вешних вод, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6016 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Внуковская, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Внуковская, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6017 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вешних вод, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вешних вод, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6018 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6019 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Внуковская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Внуковская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6020 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6021 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Черемуховая, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Черемуховая, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6022 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Творческая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Творческая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
6023 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Черемуховая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Черемуховая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6024 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6025 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6026 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6027 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Внуковская, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Внуковская, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6028 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6029 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Черемуховая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Черемуховая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6030 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6031 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6032 | Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6033 | Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6034 | Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6035 | Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газораспределительной сети | ул. М. Шаромовы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. М. Шаромовы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6036 | Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6037 | Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газораспределительной сети | ул. М.Шаромовы, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. М.Шаромовы, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6038 | Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6039 | Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газораспределительной сети | ул. Рожественская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Рожественская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6040 | Слободской район | пгт. Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6041 | Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6042 | Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6043 | Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6044 | Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6045 | Слободской район | пгт. Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6046 | Слободской район | пгт. Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Блатовы, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6047 | Слободской район | пгт. Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6048 | Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6049 | Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6050 | Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
6051 | Слободской район | пгт. Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарский, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6052 | Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6053 | Слободской район | пгт. Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6054 | Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газопровода-ввода | пер. 2-ой Октябрьский, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
6055 | Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6056 | Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
6057 | Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6058 | Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6059 | Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Линейная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
6060 | Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Блатовы, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
6061 | Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
6062 | Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6063 | Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6064 | Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Блатовы, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
6065 | Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6066 | Слободской район | пгт. Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пролетарский, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
6067 | Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
6068 | Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
6069 | Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6070 | Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6071 | Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
6072 | Слободской район | пгт. Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунальная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6073 | Слободской район | пгт. Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Строителей, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
6074 | Слободской район | пгт. Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунальная, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
6075 | Слободской район | пгт. Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6076 | Слободской район | пгт. Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Базарная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6077 | Слободской район | пгт. Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунальная, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6078 | Слободской район | пгт. Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунальная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6079 | Слободской район | пгт. Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Блатовы, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
6080 | Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Октябрьский, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6081 | Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6082 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.38, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6083 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.42, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6084 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Угольная, д.10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6085 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Угольная, д.10, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6086 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.22, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6087 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6088 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6089 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.16, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6090 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.16, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6091 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6092 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6093 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.36, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6094 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.63, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6095 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.37, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6096 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6097 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.49, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6098 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.44, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6099 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.43, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6100 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.43, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6101 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д.12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6102 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6103 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.15, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6104 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.38, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6105 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.48, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6106 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.49, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6107 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6108 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.20, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6109 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д.11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6110 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.22, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6111 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.59, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6112 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.49, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6113 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6114 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6115 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Угольная, д.11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6116 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6117 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6118 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6119 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, стр.4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6120 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Покровская, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6121 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6122 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6123 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Покровская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6124 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Покровская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6125 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6126 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6127 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.6/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6128 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Покровская, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6129 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:380805:1020 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380805:1020 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6130 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6131 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рождественская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6132 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.33а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.33а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.33а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.33а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6133 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6134 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6135 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6136 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.31а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.31а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.31а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.31а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6137 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6138 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6139 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6140 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6141 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6142 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6143 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6144 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.29а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.29а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.29а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.29а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6145 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6146 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6147 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рождественская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6148 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, з/у 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, з/у 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, з/у 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, з/у 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6149 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6150 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6151 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рождественская, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6152 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рождественская, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6153 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6154 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рождественская, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6155 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рождественская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6156 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рождественская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6157 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рождественская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6158 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6159 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6160 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6161 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6162 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 27А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 27А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 27А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 27А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6163 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6164 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6165 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6166 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6167 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6168 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6169 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6170 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Мирная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мирная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6171 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6172 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6173 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6174 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.30а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.30а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.30а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.30а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6175 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6176 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390804:508 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390804:508 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390804:508 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:390804:508 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6177 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390919:1783 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390919:1783 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390919:1783 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:390919:1783 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6178 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390919:1760 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390919:1760 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390919:1760 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:390919:1760 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6179 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390919:1754 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390919:1754 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390919:1754 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:390919:1754 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6180 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390919:1753 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390919:1753 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390919:1753 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:390919:1753 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6181 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390919:1752 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390919:1752 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390919:1752 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:390919:1752 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6182 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6183 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6184 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6185 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6186 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рождественская, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6187 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6188 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.27б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.27б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.27б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.27б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6189 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6190 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6191 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6192 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390804:330 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6193 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6194 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6195 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6196 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6197 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6198 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Памяти Рычковых, д.5б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6199 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6200 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6201 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6202 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6203 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6204 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6205 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6206 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6207 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6208 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6209 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6210 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6211 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 14В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 14В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6212 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6213 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6214 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6215 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6216 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6217 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6218 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6219 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6220 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6221 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 34Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 34Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6222 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 30А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 30А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6223 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6224 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6225 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6226 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6227 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д.28а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.28а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6228 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6229 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д.32а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.32а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6230 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:120212:167 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:120212:167 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6231 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6232 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6233 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6234 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6235 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6236 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6237 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6238 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6239 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6240 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:120212:485 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6241 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:120212:260 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6242 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:120212:76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6243 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6244 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Родниковая, д.72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
6245 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. Бабичи, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6246 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6247 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6248 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6249 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6250 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6251 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:1697 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:1697 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:1697 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6252 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:1741 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:1741 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:1741 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6253 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:1686 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:1686 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:1686 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6254 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:2192 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:2192 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:2192 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6255 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:1688 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:1688 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:1688 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6256 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:1689 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:1689 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:1689 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6257 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:3262 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:3262 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:3262 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6258 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:3263 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:3263 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:3263 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6259 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:2323 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:2323 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:2323 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6260 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:2350 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:2350 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:2350 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6261 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:2351 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:2351 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:2351 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6262 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:2352 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:2352 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:2352 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6263 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:2354 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:2354 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:2354 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6264 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:2359 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:2359 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:2359 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6265 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:2358 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:2358 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:2358 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6266 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:2356 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:2356 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:2356 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6267 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:2353 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:2353 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:2353 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6268 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:1728 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:1728 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:1728 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6269 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:1717 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:1717 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:1717 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6270 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:1720 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:1720 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:1720 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6271 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:1716 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:1716 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:1716 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6272 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:2685 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:2685 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:2685 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6273 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:2686 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:2686 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:2686 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6274 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:1175 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:1175 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:1175 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6275 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:1181 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:1181 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:1181 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6276 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:1179 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:1179 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:1179 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6277 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:1180 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:1180 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:1180 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6278 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:1143 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:1143 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:1143 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6279 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:1150 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:1150 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:1150 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6280 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:1157 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:1157 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:1157 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6281 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:1158 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:1158 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:1158 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6282 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:608 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:608 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:608 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6283 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:594 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:594 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:594 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6284 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:595 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:595 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:595 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6285 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:596 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:596 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:596 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6286 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:2288 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:2288 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:2288 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6287 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:2306 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:2306 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:2306 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6288 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:2302 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:2302 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:2302 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6289 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лунная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лунная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6290 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лунная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лунная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6291 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6292 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6293 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Владимирская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Владимирская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6294 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Чудесная, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Чудесная, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Чудесная, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6295 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ольховая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ольховая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ольховая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6296 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6297 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6298 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6299 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6300 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Владимирская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Владимирская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6301 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вишневая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6302 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вишневая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6303 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Владимирская, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Владимирская, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6304 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Владимирская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Владимирская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6305 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 20Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 20Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 20Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6306 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6307 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6308 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6309 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 18Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 18Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 18Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6310 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6311 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6312 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Чудесная, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Чудесная, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Чудесная, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6313 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лунная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лунная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6314 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Владимирская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Владимирская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6315 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Знакомая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Знакомая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Знакомая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6316 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Знакомая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Знакомая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Знакомая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6317 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6318 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6319 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6320 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6321 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6322 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6323 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Андреевская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Андреевская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6324 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Андреевская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Андреевская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6325 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6326 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6327 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6328 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6329 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6330 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крайняя, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крайняя, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Крайняя, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6331 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Линейная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Линейная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Линейная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6332 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6333 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6334 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д.20а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д.20а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д.20а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6335 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6336 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ангарская, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ангарская, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ангарская, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6337 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д.16б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д.16б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д.16б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6338 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6339 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Владимирская, д.27а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д.27а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Владимирская, д.27а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6340 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Владимирская, д.20а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д.20а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Владимирская, д.20а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6341 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6342 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Звездная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Звездная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6343 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ангарская, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ангарская, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ангарская, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6344 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Владимирская, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Владимирская, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6345 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Удачный, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Удачный, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Удачный, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6346 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вишнёвая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вишнёвая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вишнёвая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6347 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6348 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6349 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6350 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 43:30:390610:465 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6351 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:555 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6352 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:574 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6353 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6354 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:090105:547 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:090105:547 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:090105:547 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6355 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:090105:577 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:090105:577 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:090105:577 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6356 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:090105:586 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:090105:586 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:090105:586 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6357 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390111:40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390111:40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:390111:40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6358 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390111:178 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390111:178 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:390111:178 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6359 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:090107:9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:090107:9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:090107:9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6360 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:090107:64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:090107:64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:090107:64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6361 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:380812:2406 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380812:2406 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:380812:2406 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6362 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:380812:951 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380812:951 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:380812:951 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6363 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390108:243 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390108:243 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:390108:243 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6364 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390108:245 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390108:245 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:390108:245 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6365 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390108:217 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390108:217 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:390108:217 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6366 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390108:249 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390108:249 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:390108:249 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6367 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6368 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6369 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6370 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6371 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6372 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Строителей, д. 18Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 18Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Строителей, д. 18Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6373 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6374 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6375 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6376 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6377 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6378 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6379 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6380 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6381 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6382 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6383 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6384 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6385 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прибрежная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прибрежная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6386 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светличная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светличная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светличная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6387 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6388 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6389 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6390 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6391 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6392 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6393 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6394 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6395 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6396 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прибрежная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прибрежная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6397 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прибрежная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прибрежная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6398 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вишневая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6399 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6400 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Есенинская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Есенинская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Есенинская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6401 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Славянский, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Славянский, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Славянский, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6402 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6403 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рассветная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рассветная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рассветная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6404 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6405 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Роз, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Роз, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Роз, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6406 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6407 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6408 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6409 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6410 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вишневая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6411 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6412 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6413 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6414 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6415 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6416 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 24А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 24А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 24А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6417 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6418 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6419 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6420 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6421 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Возрождения, д. 6В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6422 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Есенинская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Есенинская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Есенинская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6423 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6424 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6425 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6426 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6427 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6428 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кедровая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6429 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Береговая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6430 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6431 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6432 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6433 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6434 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6435 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6436 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6437 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6438 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рябиновая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6439 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Береговая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6440 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6441 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6442 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6443 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6444 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6445 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6446 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6447 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6448 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6449 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Земляничная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Земляничная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6450 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6451 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6452 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 34А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 34А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 34А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6453 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6454 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светличная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светличная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светличная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6455 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светличная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светличная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светличная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6456 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светличная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светличная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светличная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6457 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6458 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6459 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Роз, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Роз, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Роз, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6460 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Роз, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Роз, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Роз, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6461 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Роз, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Роз, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Роз, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6462 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6463 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6464 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6465 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Крестьянская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6466 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Крестьянская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6467 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Крестьянская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6468 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Айвазовского, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Айвазовского, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Айвазовского, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6469 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6470 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6471 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6472 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6473 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6474 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6475 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6476 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6477 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6478 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6479 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6480 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6481 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6482 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6483 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6484 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6485 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6486 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Есенинская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Есенинская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Есенинская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6487 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6488 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6489 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6490 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6491 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6492 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Славянская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6493 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Славянская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6494 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Славянская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6495 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Славянская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6496 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6497 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6498 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6499 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рассветная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рассветная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рассветная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6500 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6501 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6502 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прибрежная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прибрежная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6503 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6504 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Крестьянская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6505 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6506 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6507 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6508 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Снежная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
6509 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:090105:555 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6510 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:090106:90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6511 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390104:194 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6512 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6513 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6514 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6515 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6516 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6517 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6518 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 20б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6519 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6520 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6521 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6522 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6523 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6524 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 22А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6525 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6526 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6527 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6528 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6529 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6530 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6531 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6532 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6533 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6534 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6535 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6536 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зелёная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6537 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6538 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6539 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6540 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6541 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6542 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таёжная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таёжная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таёжная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6543 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 5б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 5б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 5б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6544 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6545 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 4в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 4в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 4в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6546 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6547 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6548 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6549 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6550 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таёжная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таёжная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таёжная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6551 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6552 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6553 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодёжная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6554 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6555 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6556 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зелёная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6557 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6558 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таёжная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таёжная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таёжная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6559 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6560 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6561 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6562 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6563 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодёжная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6564 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6565 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6566 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6567 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6568 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6569 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зелёная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6570 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новавя, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новавя, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новавя, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6571 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 4Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 4Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 4Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6572 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6573 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6574 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6575 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6576 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6577 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6578 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 5-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 5-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 5-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6579 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6580 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зелёная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6581 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д.9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д.9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д.9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6582 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6583 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Проезжая, д..49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Проезжая, д..49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Проезжая, д..49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6584 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6585 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6586 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 16-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 16-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 16-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6587 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 5/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 5/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 5/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6588 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6589 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6590 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Венская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Венская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Венская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6591 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6592 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6593 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6594 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Беляевская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Беляевская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Беляевская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6595 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Беляевская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Беляевская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Беляевская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6596 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6597 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6598 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6599 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 3-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 3-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 3-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6600 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6601 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 5/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 5/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 5/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6602 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6603 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6604 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6605 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6606 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 12Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 12Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 12Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6607 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 4-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 4-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 4-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6608 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6609 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6610 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Беляевская, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Беляевская, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Беляевская, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6611 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6612 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6613 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6614 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6615 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6616 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6617 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6618 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6619 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6620 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6621 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6622 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6623 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6624 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6625 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6626 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6627 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 9-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 9-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 9-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6628 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6629 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6630 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6631 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Проезжая, д. 32А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Проезжая, д. 32А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Проезжая, д. 32А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6632 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 8Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 8Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 8Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6633 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6634 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6635 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6636 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6637 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6638 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6639 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6640 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 3-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 3-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 3-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6641 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6642 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6643 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 4Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 4Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 4Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6644 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 5-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 5-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 5-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6645 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6646 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 8Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 8Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 8Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6647 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 8В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 8В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 8В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6648 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6649 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6650 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6651 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6652 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6653 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6654 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6655 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6656 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6657 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6658 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6659 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6660 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6661 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6662 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6663 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6664 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6665 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6666 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6667 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6668 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6669 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6670 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6671 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6672 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6673 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6674 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6675 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6676 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6677 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6678 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6679 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6680 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6681 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6682 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6683 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6684 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6685 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6686 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6687 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6688 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6689 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6690 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6691 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 16-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 16-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 16-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6692 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6693 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6694 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6695 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6696 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 19Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 19Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 19Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6697 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6698 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6699 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6700 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6701 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 25А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 25А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 25А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6702 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6703 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6704 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6705 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6706 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6707 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6708 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6709 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6710 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6711 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 4-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 4-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 4-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6712 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 9-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 9-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 9-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6713 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6714 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6715 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6716 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6717 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6718 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6719 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6720 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6721 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6722 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6723 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6724 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6725 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6726 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6727 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6728 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Венская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Венская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Венская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6729 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Беляевская, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Беляевская, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Беляевская, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6730 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6731 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6732 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6733 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6734 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6735 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6736 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6737 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 13А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 13А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 13А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6738 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6739 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6740 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 20А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д. 20А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 20А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6741 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6742 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6743 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6744 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6745 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Венская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6746 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 43:30:090109:202 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6747 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 43:30:090109:33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
6748 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390111:256 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6749 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390111:199 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6750 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Беляевская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6751 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6752 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6753 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Проезжая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6754 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6755 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6756 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6757 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6758 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6759 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6760 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 42 В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6761 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6762 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6763 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6764 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 44а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
6765 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6766 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 44Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6767 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6768 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6769 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 40, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6770 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6771 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6772 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
6773 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 54А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6774 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 42б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6775 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Никульчинская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никульчинская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6776 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Никульчинская, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никульчинская, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6777 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Навалихинская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Навалихинская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6778 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Навалихинская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Навалихинская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6779 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Никульчинская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никульчинская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6780 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Никульчинская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никульчинская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6781 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6782 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6783 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Веселая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Веселая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6784 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.28б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.28б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6785 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6786 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 20 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6787 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6788 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6789 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6790 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6791 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Радужная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6792 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6793 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крюковская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
6794 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6795 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6796 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 12б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
6797 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
6798 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6799 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6800 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6801 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крюковская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
6802 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6803 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6804 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6805 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6806 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6807 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6808 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6809 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6810 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6811 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6812 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6813 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6814 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6815 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 23а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6816 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6817 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6818 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крюковская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6819 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6820 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6821 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6822 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Радужная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6823 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6824 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
6825 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
6826 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 28а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6827 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
6828 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6829 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
6830 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6831 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6832 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6833 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6834 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6835 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6836 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6837 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
6838 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 1-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
6839 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6840 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
6841 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Родниковая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
6842 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6843 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энергетиков, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6844 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6845 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6846 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6847 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6848 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 1-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6849 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6850 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
6851 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6852 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6853 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6854 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6855 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелёвская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6856 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6857 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
6858 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6859 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д. 17 (ул. Полевая, д. 19) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6860 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
6861 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
6862 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
6863 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6864 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6865 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6866 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
6867 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелираторов, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6868 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6869 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 16 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6870 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
6871 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6872 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6873 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6874 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6875 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6876 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6877 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6878 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6879 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6880 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6881 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6882 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6883 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6884 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6885 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6886 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6887 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6888 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6889 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кутузовская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кутузовская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6890 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Воскресенская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6891 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Лазурный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Лазурный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6892 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная, д.10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д.10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6893 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6894 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6895 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Семеновский, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6896 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Успешный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Успешный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6897 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Успешный, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Успешный, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6898 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Альпийская д.7, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Альпийская д.7, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6899 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Альпийская д.7, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Альпийская д.7, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6900 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390924:806 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390924:806 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6901 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390924:696 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390924:696 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6902 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390924:1926 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390924:1926 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6903 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390924:711 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390924:711 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6904 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390924:715 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390924:715 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6905 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390924:1104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390924:1104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6906 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390924:807 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390924:807 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6907 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390924:1250 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390924:1250 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6908 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390924:1249 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390924:1249 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6909 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390924:1109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390924:1109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6910 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390924:802 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390924:802 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6911 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390924:795 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390924:795 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6912 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:420304:163 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:420304:163 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6913 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:420304:542 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:420304:542 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6914 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:420304:539 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:420304:539 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6915 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390924:694 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390924:694 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6916 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Королевская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6917 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Суворовская, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6918 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д.31а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6919 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. Суворовы, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6920 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. Суворовы, д.13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
6921 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. Суворовы, д.13, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
6922 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
6923 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6924 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Королевская, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6925 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. Суворовы, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6926 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. Суворовы, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6927 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Королевская, д.18а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6928 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6929 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кутузовская, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кутузовская, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6930 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Воскресенская, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6931 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6932 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Суворовская, д.8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6933 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6934 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кутузовская, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кутузовская, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6935 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6936 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Альпийский, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6937 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:410301:467 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6938 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6939 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6940 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6941 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6942 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6943 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6944 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6945 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6946 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 12 Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6947 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 15, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6948 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 15, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6949 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медведевская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медведевская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6950 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медведевская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медведевская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6951 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медведевская, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медведевская, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6952 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медведевская, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медведевская, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6953 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медведевская, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медведевская, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6954 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Строителей, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6955 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Строителей, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6956 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6957 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
6958 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
6959 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Алмазная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Алмазная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
6960 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Алмазная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Алмазная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
6961 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Алмазная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Алмазная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
6962 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:3094 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:3094 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
6963 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:861 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:861 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
6964 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:868 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:868 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
6965 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:1788 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:1788 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
6966 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:534 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
6967 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Евгения Родионова, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
6968 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.44а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
6969 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Алмазная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Алмазная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
6970 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Евгения Родионова, д. 1г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6971 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
6972 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Алмазная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Алмазная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
6973 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
6974 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
6975 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
6976 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
6977 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6978 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6979 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6980 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6981 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6982 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6983 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6984 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6985 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6986 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
6987 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6988 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6989 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6990 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6991 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6992 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6993 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6994 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6995 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6996 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6997 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6998 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6999 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7000 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7001 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7002 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7003 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7004 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7005 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7006 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:380812:353 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380812:353 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7007 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:380812:354 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380812:354 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7008 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:380812:352 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380812:352 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7009 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7010 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7011 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7012 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7013 | Слободской район | дер. Подлевские, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Подлевские, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7014 | Слободской район | дер. Подлевские, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Подлевские, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7015 | Слободской район | дер. Подлевские, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Подлевские, д.9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7016 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7017 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7018 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7019 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прозоровская, д.7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прозоровская, д.7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7020 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7021 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прозоровсвкая, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прозоровсвкая, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7022 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:070110:155 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7023 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.24а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7024 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прозоровская, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7025 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Плишкинская, 3-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7026 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7027 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7028 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7029 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7030 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7031 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7032 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7033 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ежевичная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7034 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ежевичная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7035 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Яблочная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Яблочная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7036 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спасская, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спасская, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7037 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спасская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спасская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7038 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спасская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спасская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7039 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Николаевская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Николаевская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7040 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ежевичная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7041 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:380805:593 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380805:593 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7042 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:380805:592 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380805:592 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7043 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ежевичная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7044 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380805:510 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7045 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380805:207 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7046 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Спасская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7047 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7048 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7049 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ивановская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7050 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спасская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7051 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спасская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7052 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д.4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7053 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7054 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7055 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медовая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медовая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7056 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медовая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медовая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7057 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Олимпийская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7058 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спасская, д.7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спасская, д.7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7059 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7060 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7061 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ежевичная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7062 | Омутнинский район | дер. Плетеневская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7063 | Омутнинский район | дер. Плетеневская | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7064 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7065 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7066 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7067 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7068 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7069 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7070 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7071 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7072 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7073 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7074 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7075 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7076 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7077 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7078 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7079 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7080 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д.2б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д.2б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д.2б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д.2б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7081 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д.2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д.2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д.2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д.2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7082 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д.1г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д.1г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д.1г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д.1г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7083 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7084 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7085 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д.5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д.5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д.5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д.5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7086 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7087 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7088 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7089 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7090 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д.19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д.19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д.19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д.19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7091 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7092 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д.1б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д.1б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д.1б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д.1б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7093 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д.2б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д.2б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д.2б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д.2б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7094 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д.5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д.5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д.5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д.5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7095 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д.6а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д.6а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д.6а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д.6а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7096 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7097 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7098 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7099 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7100 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7101 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7102 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7103 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7104 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д.4, кв.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д.4, кв.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д.4, кв.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д.4, кв.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7105 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7106 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7107 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7108 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7109 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7110 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7111 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7112 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кедровая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кедровая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7113 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кедровая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кедровая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7114 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:380834:2541 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380834:2541 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7115 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
7116 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
7117 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
7118 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
7119 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7120 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7121 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7122 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7123 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7124 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7125 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7126 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7127 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7128 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7129 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7130 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7131 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7132 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7133 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7134 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7135 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7136 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7137 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7138 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7139 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7140 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7141 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7142 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7143 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7144 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7145 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7146 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7147 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7148 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7149 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7150 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7151 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7152 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7153 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7154 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7155 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7156 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д.16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7157 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7158 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7159 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:420302:170 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:420302:170 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:420302:170 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7160 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 28а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 28а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 28а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7161 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:420302:484 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:420302:484 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:420302:484 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7162 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:420302:0002 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:420302:0002 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:420302:0002 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7163 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7164 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7165 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7166 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7167 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 20а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7168 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7169 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7170 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7171 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:080813:0019 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:080813:0019 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7172 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:021901:008 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:021901:008 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7173 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7174 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7175 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7176 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7177 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7178 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7179 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7180 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7181 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7182 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7183 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7184 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7185 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7186 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7187 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7188 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7189 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7190 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Снежная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7191 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Снежная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7192 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Снежная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7193 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Снежная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7194 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Снежная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7195 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Снежная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7196 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Снежная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7197 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Снежная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7198 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Снежная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7199 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7200 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7201 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7202 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Снежная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7203 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вербная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7204 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7205 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 43:30:380816:25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7206 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 43:30:380816:54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7207 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7208 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7209 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7210 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Братская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7211 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, стр.7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, стр.7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7212 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Братская, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7213 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Братская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7214 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 3 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7215 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ягодная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7216 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Братская, д.18а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д.18а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7217 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7218 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вятская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7219 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7220 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сказочная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7221 | Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:070109:69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:070109:69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7222 | Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Самоварная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Самоварная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7223 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7224 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7225 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7226 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7227 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7228 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7229 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7230 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7231 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7232 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7233 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7234 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7235 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7236 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7237 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7238 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7239 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.10-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.10-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.10-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7240 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7241 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7242 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7243 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7244 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7245 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7246 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7247 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7248 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7249 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7250 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7251 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7252 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7253 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7254 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ясная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7255 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7256 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.13-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.13-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.13-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7257 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весення, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весення, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весення, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7258 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7259 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7260 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7261 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.13-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.13-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.13-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7262 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7263 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7264 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7265 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7266 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7267 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7268 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весення, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весення, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весення, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7269 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7270 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7271 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7272 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7273 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7274 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:380820:0022 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:380820:0022 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380820:0022 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7275 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:080820:0034 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:080820:0034 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:080820:0034 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7276 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:080820:0078 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:080820:0078 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:080820:0078 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7277 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7278 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7279 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 43:30:380834:1747 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
7280 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380834:1200 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7281 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7282 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Летняя, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7283 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Летняя, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7284 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Летняя, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7285 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7286 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тюльпановая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7287 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Летняя, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7288 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Летняя, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7289 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7290 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Теннистая, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7291 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ландышевая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7292 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ландышевая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7293 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Ул. Тюльпановая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7294 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лучистая, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7295 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д.43а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7296 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Летняя, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7297 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7298 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7299 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Европейская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Европейская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7300 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7301 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Европейская, д.4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Европейская, д.4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7302 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380834:1412 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7303 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380805:263 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7304 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Золотая, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7305 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Европейская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7306 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Вишневый, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7307 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Золотая, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7308 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Золотая, д.3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7309 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Европейская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7310 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7311 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Золотая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7312 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Закатная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7313 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сереброва, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сереброва, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7314 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сереброва, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сереброва, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7315 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Косинская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Косинская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7316 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновое кольцо, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновое кольцо, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7317 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | проезд. Солнечный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | проезд. Солнечный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7318 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновое кольцо, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновое кольцо, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7319 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновое кольцо, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновое кольцо, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7320 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7321 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пр-д Ореховый, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пр-д Ореховый, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7322 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7323 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновое кольцо, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновое кольцо, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7324 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сереброва, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сереброва, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7325 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7326 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7327 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7328 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Косинская, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Косинская, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7329 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновое кольцо, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновое кольцо, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7330 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Косинская, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Косинская, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7331 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Косинская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Косинская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7332 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | Солнечный проезд, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Солнечный проезд, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7333 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7334 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновое кольцо, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновое кольцо, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7335 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7336 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:370112:382 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:370112:382 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7337 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7338 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Житная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7339 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7340 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 8 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7341 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7342 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Косинская, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7343 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Ореховый проезд, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7344 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7345 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7346 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Григория Булатова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7347 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7348 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7349 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7350 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пр-д Ореховый, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7351 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Домостроительная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7352 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Домодедовская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7353 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Песчаная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
7354 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никольская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7355 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7356 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Домостроительная, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7357 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7358 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7359 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7360 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7361 | Слободской район | дер. Зониха, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Марьина роща, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Зониха, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Марьина роща, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7362 | Слободской район | дер. Зониха, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Марьина роща, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Зониха, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Марьина роща, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7363 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
7364 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
7365 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
7366 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
7367 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
7368 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
7369 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
7370 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
7371 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
7372 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
7373 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
7374 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
7375 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
7376 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
7377 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д.27а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
7378 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д.8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
7379 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Боровая, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7380 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
7381 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:000000:1221 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:000000:1221 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
7382 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
7383 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д.15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
7384 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дружбы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
7385 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д.18а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
7386 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7387 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Васильковая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7388 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дальняя, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7389 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Боровая, д.2б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7390 | Слободской район | дер. Деветьярово, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тополиная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
7391 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7392 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7393 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7394 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7395 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7396 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7397 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7398 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7399 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7400 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7401 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7402 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7403 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7404 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крымская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крымская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7405 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7406 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Романовская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Романовская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7407 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390924:396 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390924:396 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7408 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390919:200 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390919:200 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7409 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390919:141 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390919:141 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7410 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390919:165 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390919:165 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7411 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390919:148 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390919:148 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7412 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390919:151 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390919:151 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7413 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390919:152 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390919:152 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7414 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390919:1673 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390919:1673 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7415 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390924:434 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390924:434 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7416 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390924:1391 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390924:1391 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7417 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Семейная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Семейная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7418 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Семейная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Семейная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7419 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7420 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7421 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7422 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7423 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7424 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7425 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Семейная , д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Семейная , д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7426 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублевская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублевская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7427 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Головизнинская, д. 17 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7428 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Романовская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Романовская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7429 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7430 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пограничная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7431 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7432 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7433 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.3, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.3, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д.3, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7434 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.3/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.3/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д.3/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7435 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.3/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.3/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д.3/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7436 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7437 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7438 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7439 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7440 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевая, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7441 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7442 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевая, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7443 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новоминчаковская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новоминчаковская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новоминчаковская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7444 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7445 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новоминчаковская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новоминчаковская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новоминчаковская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7446 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7447 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7448 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7449 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7450 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7451 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новоминчаковская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новоминчаковская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новоминчаковская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7452 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7453 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7454 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новоминчаковская, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новоминчаковская, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новоминчаковская, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7455 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7456 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7457 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7458 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7459 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7460 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новоминчаковская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новоминчаковская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новоминчаковская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7461 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7462 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7463 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.17а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7464 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7465 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр. Александровский, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7466 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7467 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7468 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7469 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7470 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пр. Александровский, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7471 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Родниковая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7472 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7473 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7474 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7475 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровский проезд, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7476 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровские дачи, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7477 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7478 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7479 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7480 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7481 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр. Александровский, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7482 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7483 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7484 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Звездный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Звездный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7485 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Благостная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Благостная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7486 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Благостная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Благостная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7487 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7488 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новосельская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7489 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новосельская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7490 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новосельская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7491 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7492 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7493 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Звездный, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Звездный, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7494 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Благостная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Благостная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7495 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7496 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7497 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новосельская, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7498 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7499 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7500 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7501 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7502 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7503 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радостная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7504 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7505 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7506 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7507 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380835:0035 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7508 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радостная, д. 6 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7509 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7510 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7511 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7512 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7513 | Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7514 | Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
7515 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. А.С. Пушкина, д.43ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. А.С. Пушкина, д.43ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7516 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7517 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7518 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7519 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7520 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7521 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7522 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7523 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7524 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7525 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7526 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | 43:44:320175:186 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | 43:44:320175:186 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | 43:44:320175:186 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:44:320175:186 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7527 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7528 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Опорная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Опорная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Опорная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Опорная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7529 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Опорная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Опорная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Опорная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Опорная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7530 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Лесной, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7531 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Лесной, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7532 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Лесной, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7533 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д.2в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д.2в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д.2в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Лесной, д.2в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7534 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Лесной, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7535 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Летний, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Летний, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Летний, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Летний, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7536 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Озерная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Озерная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7537 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Озерная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Озерная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7538 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Опорная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Опорная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Опорная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Опорная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7539 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Опорная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Опорная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Опорная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Опорная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7540 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Ефимова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефимова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Ефимова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефимова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7541 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Южный, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Южный, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Южный, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7542 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Ефимова, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефимова, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Ефимова, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефимова, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7543 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | 43:44:340101:398 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | 43:44:340101:398 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | 43:44:340101:398 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:44:340101:398 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7544 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Заречный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Заречный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Заречный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Заречный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7545 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Ефимова, д.9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефимова, д.9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Ефимова, д.9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефимова, д.9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7546 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7547 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д.1ж | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.1ж | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7548 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7549 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7550 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Мопра, д. 19ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра, д. 19ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7551 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д. 1з | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 1з | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7552 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7553 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7554 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Дружный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Дружный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7555 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д. 48ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 48ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7556 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Добрый, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Добрый, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7557 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | 43:44:330107:560 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | 43:44:330107:560 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7558 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | 43:44:330107:579 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | 43:44:330107:579 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7559 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7560 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7561 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 139 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 139 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7562 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Ковырзина, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7563 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7564 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7565 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Лихачевский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7566 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. П. Стучки, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7567 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7568 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7569 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. П. Корчагина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7570 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Шестаковская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7571 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Котлянский, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7572 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7573 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7574 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7575 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7576 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Кривоносова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7577 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7578 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Новодачная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7579 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. К. Маркса, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7580 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7581 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7582 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 37ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7583 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7584 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Г.Булатова, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7585 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Грина, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7586 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Кривоносова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7587 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7588 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 44ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7589 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 8ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7590 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7591 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7592 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7593 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 77а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7594 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Лебедева, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7595 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. А.С. Пушкина, д. 45ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7596 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7597 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. А.С. Пушкина, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7598 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 53ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7599 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7600 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Ковырзина, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7601 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7602 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7603 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. Маркса, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7604 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7605 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Ломоносова, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7606 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7607 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 147 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7608 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7609 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7610 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 113 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7611 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7612 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7613 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7614 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7615 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7616 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. О.Кошевого, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7617 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 2ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7618 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7619 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7620 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7621 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7622 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7623 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7624 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ф. Лесникова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7625 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7626 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П.Стучки, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7627 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7628 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7629 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7630 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 57-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7631 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П.Стучки, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7632 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вятский тракт, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7633 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7634 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. У. Громовой, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7635 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малосадовая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7636 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7637 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7638 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 2б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7639 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7640 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7641 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7642 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маршала Конева, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7643 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ф. Лесникова, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7644 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7645 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 57-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7646 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7647 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7648 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7649 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7650 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7651 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 1ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7652 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урицкого, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7653 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7654 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7655 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Спировский, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7656 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 21-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7657 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7658 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7659 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7660 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7661 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесопарковая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7662 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7663 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Стучки, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7664 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7665 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вятская, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7666 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. Маркса, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7667 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7668 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7669 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7670 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7671 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дубинина, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7672 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. Маркса, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7673 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7674 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Кооперативный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7675 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7676 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. Маркса, д. 69, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7677 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесопарковая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7678 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малосадовая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7679 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Косолапова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7680 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Кооперативный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7681 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Юный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7682 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. А.С. Пушкина, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7683 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новодачная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7684 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7685 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7686 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Морозова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7687 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Новый, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7688 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7689 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малосадовая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7690 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7691 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 70, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7692 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7693 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дубинина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7694 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7695 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7696 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. О. Кошевого, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7697 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7698 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7699 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7700 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7701 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7702 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7703 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Азина, д. 50а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7704 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7705 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ф. Лесникова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7706 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7707 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Г.Булатова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7708 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7709 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Екатерининская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7710 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7711 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7712 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7713 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д. 76, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7714 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Обороны, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7715 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вятская, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7716 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7717 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 21-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7718 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малосадовая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7719 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7720 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маршала Конева, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7721 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П.Стучки, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7722 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7723 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 1Л | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7724 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7725 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Котлянский, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7726 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малосадовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
7727 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7728 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7729 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7730 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7731 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энтузиастов, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7732 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7733 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7734 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7735 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Азина, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7736 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7737 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7738 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
7739 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Песчаный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7740 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7741 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7742 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7743 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мопра, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7744 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7745 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7746 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7747 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7748 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7749 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7750 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7751 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Спировский, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7752 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7753 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7754 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7755 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7756 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 67ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7757 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7758 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7759 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7760 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7761 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7762 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7763 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7764 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7765 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7766 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7767 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Морозова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7768 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7769 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7770 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7771 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7772 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7773 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7774 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7775 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Зои Космодемьянской, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7776 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 205 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7777 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
7778 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 2ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7779 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7780 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. Маркса, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7781 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Лебедева, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7782 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Промышленная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7783 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7784 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. М. Конева, д. 129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7785 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. Маркса, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7786 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Ф. Лесникова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7787 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7788 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. О. Кошевого, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7789 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7790 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7791 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7792 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7793 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урицкого, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7794 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Азина, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7795 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 58, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7796 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7797 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7798 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7799 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцева, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7800 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер.Спировский, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7801 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никольская, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7802 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Морозова, д. 21/15, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7803 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Морозова, д. 21/15, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7804 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Морозова, д. 14-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7805 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Бахметьева, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7806 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7807 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Г. Булатова, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7808 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7809 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 27-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7810 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7811 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 27-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7812 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. А.С. Пушкина, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7813 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7814 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дубинина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7815 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. Маркса, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7816 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Юный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7817 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7818 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7819 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. А.С. Пушкина, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7820 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. У Громовой, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7821 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дзержинского, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7822 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7823 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7824 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Котлянский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7825 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7826 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Стучки, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7827 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Л. Чайкиной, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7828 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7829 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ст Халтурина, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7830 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Г.Булатова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7831 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7832 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урицкого, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7833 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7834 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Мельничный, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7835 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7836 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7837 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7838 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7839 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7840 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вятский тракт, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7841 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 95 2ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7842 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7843 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7844 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7845 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Дерышева, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7846 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7847 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малосадовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7848 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П.Стучки, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7849 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7850 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Стучки, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7851 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7852 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7853 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Екатерининская, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7854 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7855 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7856 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7857 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7858 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7859 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чайковского, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7860 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. К. Маркса, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7861 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7862 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Екатерининская, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7863 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7864 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 63А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7865 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 99 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7866 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урицкого, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7867 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ф. Лесникова, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7868 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 43:44:330116:287 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7869 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Счастливая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7870 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 5б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7871 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Лихачевский, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7872 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Бахметьева, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7873 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Морозова, д. 14-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7874 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Полевой, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7875 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7876 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Г.Булатова, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7877 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. М. Конева, д. 131 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7878 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7879 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7880 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Фабричный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7881 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7882 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. А.С. Пушкина, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7883 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дзержинского, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7884 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7885 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7886 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7887 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 25ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7888 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маршала Конева, д. 147 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7889 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7890 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Солнечный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7891 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7892 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маршала Конева, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7893 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7894 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7895 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7896 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ломоносова, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7897 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7898 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7899 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 1 И | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7900 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7901 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ковырзина, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7902 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 1ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7903 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Азина, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7904 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Петра Стучки, д. 70-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7905 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Петра Стучки, д. 70-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7906 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Петра Стучки, д. 70-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7907 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Петра Стучки, д. 70-4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7908 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Летчика Харина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7909 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7910 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 1б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7911 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 26, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7912 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7913 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 41ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7914 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7915 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7916 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 1Л | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7917 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никольская, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7918 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7919 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7920 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7921 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Дружный, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7922 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7923 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Стучки, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7924 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 5б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7925 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ст. Халтурина, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7926 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7927 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7928 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7929 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7930 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7931 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7932 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7933 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7934 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 207 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7935 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 117 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7936 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7937 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7938 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 31а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7939 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урицкого, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7940 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. У.Громовой, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7941 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7942 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7943 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7944 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 20ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7945 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7946 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7947 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. З. Космодемьянской, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7948 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урицкого, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7949 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7950 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7951 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К.Маркса, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
7952 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7953 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Ефимова, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефимова, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Ефимова, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефимова, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7954 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7955 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Молодежный, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7956 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Летчика Харина, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7957 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7958 | Город Слободской | с. Успенское | строительство газопровода-ввода | ул. Успенская, д. 32А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7959 | Город Слободской | с. Успенское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успенская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7960 | Город Слободской | с. Успенское | строительство газопровода-ввода | ул. Успенская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7961 | Город Слободской | с. Успенское | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7962 | Город Слободской | с. Успенское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успенская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7963 | Город Слободской | с. Успенское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успенская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7964 | Город Слободской | с. Успенское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Кулябинский, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7965 | Город Слободской | с. Успенское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ухтымский, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7966 | Слободской район | п. Боровица | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 57а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7967 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | д. 6в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | д. 6в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | д. 6в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7968 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7969 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7970 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7971 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7972 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7973 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7974 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7975 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7976 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7977 | Слободской район | дер. Щуково | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7978 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7979 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7980 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7981 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д.55,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7982 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7983 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7984 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7985 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7986 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Земнухова, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7987 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7988 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7989 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Ватутина, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7990 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Менделеева, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7991 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7992 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7993 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7994 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Урожайный, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7995 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7996 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7997 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Хуторской, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7998 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7999 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8000 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д.85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8001 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.21а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8002 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8003 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8004 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8005 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Луначарского, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8006 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8007 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Песчанская, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8008 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8009 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Луначарского, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8010 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8011 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Песчанская, д.124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8012 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8013 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д.129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8014 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8015 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8016 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8017 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8018 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8019 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Песчанская, д.127 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8020 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8021 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.18, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8022 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8023 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8024 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8025 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8026 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Песчанская, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8027 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8028 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8029 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8030 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д.116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8031 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.172 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8032 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д.128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8033 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8034 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д.74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8035 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8036 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Сталеваров, д.24, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8037 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8038 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Песчанская, д.86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8039 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8040 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8041 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Торфяной, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8042 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8043 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8044 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.115 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8045 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д.131 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8046 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8047 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8048 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8049 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8050 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8051 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8052 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8053 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д.79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8054 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чиговская, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8055 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8056 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Стадионный, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8057 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Киршатский, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8058 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8059 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д.83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8060 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Тюленина, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8061 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8062 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Заречный, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8063 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Разина, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8064 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Динамо, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8065 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д.126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8066 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8067 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8068 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8069 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д.101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8070 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8071 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Динамо, д.88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8072 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8073 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Морозова, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8074 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8075 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8076 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8077 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8078 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8079 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.1, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8080 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8081 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д.60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8082 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8083 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8084 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8085 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8086 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8087 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8088 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8089 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.20, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8090 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Шевченко, д.87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8091 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Зелёный, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8092 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8093 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д.148 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8094 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8095 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8096 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.1, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8097 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8098 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8099 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8100 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8101 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д.75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8102 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8103 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д.118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8104 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8105 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8106 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8107 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8108 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8109 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8110 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Увальская, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8111 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8112 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8113 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д.66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8114 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8115 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8116 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8117 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8118 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8119 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д.137 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8120 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8121 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.154 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8122 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шпагина, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8123 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Электриков, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8124 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8125 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8126 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8127 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.67А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8128 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8129 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8130 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8131 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Тюленина, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8132 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8133 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8134 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8135 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Медведева, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8136 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8137 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8138 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шахровская, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8139 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д.62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8140 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д.151 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8141 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8142 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8143 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д.80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8144 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д.72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8145 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8146 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д.76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8147 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Сталеваров, д.5А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8148 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8149 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д.20, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8150 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8151 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Урожайный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8152 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8153 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д.46А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8154 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8155 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8156 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д.72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8157 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Цветочный, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8158 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8159 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8160 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8161 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8162 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8163 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8164 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8165 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8166 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тукмачева, д.73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8167 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д.132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8168 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шпагина, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8169 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гвардейский, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8170 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8171 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д.65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8172 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8173 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8174 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8175 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8176 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8177 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8178 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д.52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8179 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д.129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8180 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Сталеваров, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8181 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8182 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д.73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8183 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8184 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Увальская, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8185 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8186 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8187 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8188 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Динамо, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8189 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8190 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8191 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8192 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8193 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8194 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8195 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8196 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чиговская, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8197 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8198 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8199 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д.79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8200 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гвардейский, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8201 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8202 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8203 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8204 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8205 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д.65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8206 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д.87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8207 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8208 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.140 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8209 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8210 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
8211 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8212 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8213 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Маяковского, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8214 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8215 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.190 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8216 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8217 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д.81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8218 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8219 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тукмачева, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8220 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д.173 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8221 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8222 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чиговская, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8223 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8224 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д.135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8225 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д.130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8226 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Васильевский, д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8227 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8228 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8229 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8230 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8231 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Жданова, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8232 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8233 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8234 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8235 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8236 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д.65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8237 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.145, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8238 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8239 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8240 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.147, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8241 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8242 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8243 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Розы Люксембург, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8244 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гвардейский, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8245 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8246 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д.11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8247 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д.106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8248 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Мостовой, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8249 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8250 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8251 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8252 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Динамо, д. 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8253 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8254 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
8255 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д. 154 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8256 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8257 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8258 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8259 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8260 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8261 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 162 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8262 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8263 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8264 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8265 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Суворова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8266 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8267 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Жданова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
8268 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8269 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 113 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8270 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шахровская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8271 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8272 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 127 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8273 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8274 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8275 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8276 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8277 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8278 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8279 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д. 142 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8280 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д. 122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8281 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Киршатский, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8282 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8283 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 40 лет Октября, д. 22, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
8284 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8285 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Чкалова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8286 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8287 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8288 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8289 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Хуторской, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8290 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 150 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8291 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8292 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крупской, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
8293 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8294 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8295 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д.139 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8296 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8297 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д.109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8298 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8299 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д.66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8300 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д.126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8301 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тукмачева, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8302 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.137 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.137 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.137 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.137 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8303 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8304 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8305 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8306 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8307 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8308 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8309 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8310 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8311 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8312 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8313 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Матросова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Матросова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матросова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8314 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Высоцкого, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Высоцкого, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Высоцкого, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Высоцкого, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8315 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8316 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спартака, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Спартака, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спартака, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8317 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8318 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Шевцовой, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Шевцовой, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Шевцовой, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Шевцовой, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8319 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.147 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.147 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.147 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.147 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8320 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.141 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.141 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.141 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.141 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8321 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8322 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Айвазовского, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Айвазовского, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Айвазовского, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Айвазовского, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8323 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8324 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8325 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8326 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Российская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Российская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Российская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Российская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8327 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8328 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8329 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8330 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8331 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8332 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8333 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8334 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.29а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.29а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.29а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.29а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8335 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Матросова, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Матросова, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матросова, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8336 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8337 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8338 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8339 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8340 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8341 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.115 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.115 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.115 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.115 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8342 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.160 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.160 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.160 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.160 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8343 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8344 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.138 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.138 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.138 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.138 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8345 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8346 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8347 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Толстого, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Толстого, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Толстого, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Толстого, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8348 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8349 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.168 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.168 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.168 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.168 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8350 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.166 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.166 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.166 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.166 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8351 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.164 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.164 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.164 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.164 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8352 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.156 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.156 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.156 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.156 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8353 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.154 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.154 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.154 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.154 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8354 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8355 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чехова, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Чехова, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чехова, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8356 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8357 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8358 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8359 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8360 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8361 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Матросова, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Матросова, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матросова, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8362 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.43а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.43а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.43а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.43а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8363 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чехова, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Чехова, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чехова, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8364 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8365 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.152 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.152 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.152 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.152 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8366 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8367 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кольцевой, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кольцевой, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кольцевой, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8368 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Шевцовой, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Шевцовой, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Шевцовой, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Шевцовой, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8369 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8370 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8371 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8372 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8373 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8374 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Матросова, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Матросова, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матросова, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8375 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8376 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8377 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8378 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8379 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8380 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8381 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8382 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.123 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.123 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.123 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.123 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8383 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8384 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Матросова, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Матросова, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матросова, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8385 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8386 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8387 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8388 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8389 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8390 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8391 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8392 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Фигурный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Фигурный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фигурный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Фигурный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8393 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8394 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8395 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8396 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д.62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8397 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8398 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8399 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8400 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8401 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д.117, стр.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д.117, стр.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д.117, стр.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д.117, стр.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8402 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8403 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8404 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д.91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д.91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д.91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д.91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8405 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чехова, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Чехова, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чехова, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8406 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8407 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Матросова, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Матросова, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матросова, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8408 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8409 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8410 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8411 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8412 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д.14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д.14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д.14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д.14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8413 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8414 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8415 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8416 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8417 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Керовский, д.10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Керовский, д.10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Керовский, д.10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Керовский, д.10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8418 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8419 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8420 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8421 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8422 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8423 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Милицейская, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Милицейская, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Милицейская, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8424 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8425 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8426 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8427 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кольцевой, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кольцевой, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кольцевой, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8428 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зеленая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8429 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д.122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д.122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д.122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д.122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8430 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д.87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д.87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д.87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8431 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8432 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Гоголя, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Гоголя, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гоголя, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Гоголя, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8433 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8434 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Керовский, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Керовский, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Керовский, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Керовский, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8435 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д.105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д.105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д.105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д.105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8436 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8437 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8438 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8439 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8440 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зеленая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8441 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8442 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.134а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.134а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.134а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.134а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8443 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8444 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8445 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спартака, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Спартака, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спартака, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8446 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8447 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8448 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д.128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д.128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д.128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8449 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.64, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.64, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.64, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.64, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8450 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8451 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8452 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Громовой, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Громовой, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Громовой, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Громовой, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8453 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8454 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8455 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8456 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8457 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спартака, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Спартака, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спартака, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8458 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8459 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8460 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8461 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д.94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д.94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д.94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д.94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8462 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8463 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8464 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8465 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8466 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8467 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8468 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8469 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.136 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.136 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.136 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.136 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8470 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Милицейская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Милицейская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Милицейская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8471 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8472 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.99 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.99 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.99 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.99 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8473 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8474 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кооперативный, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8475 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8476 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8477 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Высоцкого, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Высоцкого, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Высоцкого, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Высоцкого, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8478 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д.122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д.122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д.122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8479 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8480 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8481 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гоголя, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8482 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8483 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д.68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д.68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д.68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8484 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8485 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8486 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кольцевой, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кольцевой, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кольцевой, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8487 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.131 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.131 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.131 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.131 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8488 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Басманова, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Басманова, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Басманова, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Басманова, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8489 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.22, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.22, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.22, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.22, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8490 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спартака, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Спартака, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спартака, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8491 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Керовский, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Керовский, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Керовский, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Керовский, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8492 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская, д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8493 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8494 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8495 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8496 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д.52, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д.52, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д.52, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д.52, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8497 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8498 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8499 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вокзальная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вокзальная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8500 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вокзальная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вокзальная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8501 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д.11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вокзальная, д.11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д.11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вокзальная, д.11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8502 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8503 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8504 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Фигурный, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Фигурный, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фигурный, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Фигурный, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8505 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Фигурный, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Фигурный, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фигурный, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Фигурный, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8506 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8507 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8508 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кошевого, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кошевого, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кошевого, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8509 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спартака, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Спартака, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спартака, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8510 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д.108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д.108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д.108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д.108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8511 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Урицкого, д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Урицкого, д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8512 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кольцевой, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кольцевой, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кольцевой, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8513 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пугачева, д.5, стр.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8514 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8515 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8516 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д.84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д.84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д.84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д.84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8517 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8518 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8519 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Керовский, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Керовский, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Керовский, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Керовский, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8520 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д.86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8521 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д.76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д.76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д.76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д.76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8522 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8523 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8524 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.103А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.103А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.103А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.103А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8525 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.22, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.22, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.22, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.22, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8526 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д.14, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д.14, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д.14, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д.14, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8527 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8528 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8529 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8530 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8531 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д.74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д.74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д.74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8532 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8533 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д.73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8534 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Гоголя, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Гоголя, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гоголя, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Гоголя, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8535 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Басманова, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Басманова, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Басманова, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Басманова, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8536 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д.112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д.112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д.112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д.112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8537 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Громовой, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Громовой, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Громовой, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Громовой, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8538 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8539 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д.103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д.103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д.103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8540 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Фигурный, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Фигурный, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фигурный, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Фигурный, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8541 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.121 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.121 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.121 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.121 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8542 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8543 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8544 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8545 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8546 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Фигурный, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Фигурный, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фигурный, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Фигурный, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8547 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Басманова, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Басманова, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Басманова, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Басманова, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8548 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8549 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Гоголя, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Гоголя, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гоголя, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Гоголя, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8550 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вокзальная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вокзальная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8551 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д.118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8552 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Фигурный, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Фигурный, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фигурный, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Фигурный, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8553 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8554 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8555 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8556 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8557 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8558 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8559 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8560 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кошевого, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кошевого, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кошевого, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8561 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Джержинского, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Джержинского, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Джержинского, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Джержинского, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8562 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8563 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.178 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.178 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.178 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.178 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8564 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д.86А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д.86А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д.86А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д.86А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8565 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8566 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8567 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кошевого, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кошевого, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кошевого, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8568 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8569 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д.86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д.86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д.86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д.86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8570 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8571 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д.128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д.128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д.128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д.128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8572 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д.59, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д.59, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д.59, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д.59, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8573 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.140 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.140 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.140 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.140 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8574 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8575 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д.82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д.82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д.82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8576 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8577 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8578 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чехова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Чехова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чехова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8579 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8580 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Чайковского, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Чайковского, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Чайковского, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Чайковского, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8581 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д.91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8582 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8583 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Рыночный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Рыночный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Рыночный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Рыночный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8584 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д.119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д.119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д.119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д.119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8585 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д.23,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вокзальная, д.23,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д.23,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вокзальная, д.23,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8586 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Урицкого, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Урицкого, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8587 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Гоголя, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Гоголя, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гоголя, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Гоголя, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8588 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8589 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д.124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д.124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д.124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8590 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8591 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8592 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кошевого, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кошевого, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кошевого, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8593 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8594 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8595 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д.84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8596 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.5, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.5, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.5, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.5, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8597 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8598 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8599 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д.130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8600 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кольцевой, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кольцевой, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кольцевой, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8601 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д.65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д.65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д.65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д.65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8602 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.132, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.132, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.132, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.132, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8603 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д.23, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вокзальная, д.23, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д.23, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вокзальная, д.23, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8604 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д.79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д.79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д.79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8605 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д.84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д.84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д.84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8606 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8607 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.130, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.130, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.130, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.130, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8608 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8609 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д.12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вокзальная, д.12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д.12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вокзальная, д.12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8610 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8611 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8612 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8613 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д.118А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д.118А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д.118А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д.118А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8614 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д.109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д.109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д.109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д.109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8615 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спартака, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Спартака, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спартака, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8616 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8617 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8618 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8619 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Чайкиной, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Чайкиной, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Чайкиной, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Чайкиной, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8620 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д.107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д.107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д.107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8621 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8622 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8623 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Фигурный, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Фигурный, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фигурный, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Фигурный, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8624 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.146 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.146 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.146 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.146 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8625 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Шевцовой, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Шевцовой, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Шевцовой, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Шевцовой, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8626 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8627 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8628 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д.113 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д.113 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.113 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д.113 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8629 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Есенина, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Есенина, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Есенина, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Есенина, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8630 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д.80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д.80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д.80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8631 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8632 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8633 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8634 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кошевого, д.7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кошевого, д.7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д.7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кошевого, д.7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8635 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д.93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8636 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8637 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8638 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Фрунзе, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Фрунзе, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фрунзе, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Фрунзе, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8639 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8640 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8641 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Боткина, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Боткина, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Боткина, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Боткина, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8642 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8643 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8644 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8645 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8646 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8647 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8648 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кошевого, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кошевого, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кошевого, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8649 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кошевого, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кошевого, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кошевого, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8650 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8651 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Узкоколейный, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Узкоколейный, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Узкоколейный, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Узкоколейный, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8652 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д.90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д.90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д.90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8653 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д.52, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д.52, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д.52, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д.52, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8654 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Матросова, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Матросова, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матросова, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8655 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8656 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8657 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д.69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8658 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д.75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8659 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8660 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8661 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8662 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Матросова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Матросова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матросова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8663 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Высоцкого, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Высоцкого, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Высоцкого, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Высоцкого, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8664 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кошевого, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кошевого, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кошевого, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8665 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8666 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д.5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д.5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д.5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8667 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8668 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8669 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Чайкиной, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Чайкиной, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Чайкиной, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Чайкиной, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8670 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8671 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8672 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Рыночный, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Рыночный, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Рыночный, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Рыночный, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8673 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.2а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.2а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.2а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д.2а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8674 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д.122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8675 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8676 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.13, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.13, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.13, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.13, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8677 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8678 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.113 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.113 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.113 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.113 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8679 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Зеленая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Зеленая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Зеленая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8680 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Чехова, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Чехова, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Чехова, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Чехова, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8681 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д.6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вокзальная, д.6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вокзальная, д.6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вокзальная, д.6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8682 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Совхозная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Совхозная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8683 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8684 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8685 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.132, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.132, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.132, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.132, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8686 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Дзержинского, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Дзержинского, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Дзержинского, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Дзержинского, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8687 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Милицейская, д.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Милицейская, д.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Милицейская, д.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Милицейская, д.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8688 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вокзальная, д.11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вокзальная, д.11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вокзальная, д.11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вокзальная, д.11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8689 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8690 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8691 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8692 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Урожайный, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Урожайный, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Урожайный, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Урожайный, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8693 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Нагорная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Нагорная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Нагорная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Нагорная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8694 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Милицейская, д.58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Милицейская, д.58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Милицейская, д.58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Милицейская, д.58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8695 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8696 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Высоцкого, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Высоцкого, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Высоцкого, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Высоцкого, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8697 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8698 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.148 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.148 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.148 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.148 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8699 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8700 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Матросова, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Матросова, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Матросова, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Матросова, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8701 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена, д.130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена, д.130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена, д.130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8702 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Гоголя, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Гоголя, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Гоголя, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Гоголя, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8703 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8704 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красногвардейская, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красногвардейская, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красногвардейская, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красногвардейская, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8705 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Дзержинского, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Дзержинского, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Дзержинского, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Дзержинского, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8706 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д.87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д.87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д.87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8707 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8708 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская, д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская, д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская, д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская, д.134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8709 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Рыбацкий, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Рыбацкий, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Рыбацкий, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Рыбацкий, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8710 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8711 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8712 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Спартака, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Спартака, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спартака, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Спартака, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8713 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Совхозная, д.5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Совхозная, д.5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Совхозная, д.5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8714 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бисерская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бисерская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бисерская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бисерская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8715 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Островского, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8716 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Островского, д.73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского, д.73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Островского, д.73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского, д.73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8717 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.30-летия Победы, д.72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.30-летия Победы, д.72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.30-летия Победы, д.72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.30-летия Победы, д.72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8718 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.137, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.137, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.137, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.137, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8719 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 92, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 92, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 92, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 92, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8720 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8721 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8722 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8723 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8724 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8725 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8726 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кривцова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кривцова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кривцова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кривцова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8727 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8728 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 130А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 130А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 130А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 130А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8729 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8730 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8731 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 22А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 22А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 22А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 22А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8732 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Логовая, д. 21, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Логовая, д. 21, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Логовая, д. 21, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Логовая, д. 21, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8733 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8734 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 19, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 19, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 19, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 19, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8735 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8736 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8737 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8738 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Строителей, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Строителей, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Строителей, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строителей, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8739 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8740 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8741 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8742 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кривцова, д. 1а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кривцова, д. 1а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кривцова, д. 1а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кривцова, д. 1а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8743 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8744 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 121, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 121, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 121, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 121, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8745 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Репина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Репина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Репина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Репина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8746 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д.16, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д.16, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д.16, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д.16, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8747 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8748 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8749 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Строителей, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Строителей, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Строителей, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строителей, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8750 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8751 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая, д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Полевая, д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8752 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.69, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.69, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.69, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.69, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8753 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Железнодорожная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Железнодорожная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8754 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.33А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.33А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.33А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.33А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8755 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.137, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.137, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.137, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.137, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8756 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8757 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.120, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.120, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.120, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.120, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8758 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трактовая, д.9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трактовая, д.9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трактовая, д.9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трактовая, д.9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8759 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.45, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.45, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.45, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.45, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8760 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трактовая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трактовая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трактовая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трактовая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8761 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трактовая, д.22, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трактовая, д.22, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трактовая, д.22, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трактовая, д.22, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8762 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Азина, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Азина, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Азина, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Азина, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8763 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8764 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8765 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8766 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.141, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.141, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.141, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.141, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8767 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8768 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Поселковая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поселковая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Поселковая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8769 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.49, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.49, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.49, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.49, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8770 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.143, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.143, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.143, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.143, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8771 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8772 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8773 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8774 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.93, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.93, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.93, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.93, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8775 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8776 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8777 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8778 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8779 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Железнодорожный, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Железнодорожный, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Железнодорожный, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Железнодорожный, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8780 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8781 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.105А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.105А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.105А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.105А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8782 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8783 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8784 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Полевая, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8785 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8786 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вятская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вятская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вятская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вятская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8787 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трактовая, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трактовая, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трактовая, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трактовая, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8788 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8789 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Полевая, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8790 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8791 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8792 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8793 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8794 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8795 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8796 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8797 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8798 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.44 , кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.44 , кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.44 , кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.44 , кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8799 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8800 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трактовая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трактовая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трактовая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трактовая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8801 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Загородный, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Загородный, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Загородный, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Загородный, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8802 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бамовская, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бамовская, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бамовская, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8803 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бамовская, д.8А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бамовская, д.8А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.8А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бамовская, д.8А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8804 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трактовая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трактовая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трактовая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трактовая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8805 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Железнодорожная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Железнодорожная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8806 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Паровозный, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Паровозный, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Паровозный, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Паровозный, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8807 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8808 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8809 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Загородный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Загородный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Загородный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Загородный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8810 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.32, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.32, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.32, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.32, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8811 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов, д.1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов, д.1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов, д.1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов, д.1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8812 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Складская, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Складская, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Складская, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Складская, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8813 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бамовская, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бамовская, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бамовская, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8814 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8815 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8816 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8817 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8818 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вятская, д.38, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вятская, д.38, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вятская, д.38, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вятская, д.38, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8819 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бамовская, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бамовская, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бамовская, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8820 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8821 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8822 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8823 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8824 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов, д.10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов, д.10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов, д.10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов, д.10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8825 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.89, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.89, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.89, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.89, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8826 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Азина, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Азина, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Азина, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Азина, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8827 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Солнечная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Солнечная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Солнечная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Солнечная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8828 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Азина, д.20, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Азина, д.20, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Азина, д.20, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Азина, д.20, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8829 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Дорожная, д.23, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Дорожная, д.23, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Дорожная, д.23, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дорожная, д.23, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8830 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трактовая, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трактовая, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трактовая, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трактовая, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8831 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кабельная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кабельная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кабельная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кабельная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8832 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов, д.19, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов, д.19, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов, д.19, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов, д.19, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8833 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8834 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8835 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.42, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.42, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.42, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.42, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8836 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Уральская, д.22, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Уральская, д.22, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Уральская, д.22, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Уральская, д.22, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8837 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бамовская, д.8А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бамовская, д.8А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.8А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бамовская, д.8А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8838 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.42, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.42, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.42, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.42, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8839 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8840 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.119, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.119, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.119, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.119, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8841 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Станционная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Станционная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Станционная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Станционная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8842 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8843 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8844 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Дорожная, д.21, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Дорожная, д.21, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Дорожная, д.21, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дорожная, д.21, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8845 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8846 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вятская, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вятская, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вятская, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вятская, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8847 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.28А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.28А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.28А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.28А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8848 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Азина, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Азина, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Азина, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Азина, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8849 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Бамовский, д.23, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Бамовский, д.23, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Бамовский, д.23, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Бамовский, д.23, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8850 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вятская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вятская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вятская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вятская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8851 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8852 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.38, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.38, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.38, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.38, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8853 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов, д.12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов, д.12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов, д.12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов, д.12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8854 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8855 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8856 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.46, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.46, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.46, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.46, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8857 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Станционная, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Станционная, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Станционная, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Станционная, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8858 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.18, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.18, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.18, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.18, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8859 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.116, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.116, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.116, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.116, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8860 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8861 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.36А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.36А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.36А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.36А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8862 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8863 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8864 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8865 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Солнечная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Солнечная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Солнечная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Солнечная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8866 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Азина, д.18, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Азина, д.18, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Азина, д.18, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Азина, д.18, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8867 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.137А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.137А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.137А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.137А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8868 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8869 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.38, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.38, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.38, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.38, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8870 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.40, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.40, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.40, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.40, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8871 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Дорожная, д.17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Дорожная, д.17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Дорожная, д.17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дорожная, д.17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8872 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Дорожная, д.25, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Дорожная, д.25, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Дорожная, д.25, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дорожная, д.25, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8873 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кабельная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кабельная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кабельная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кабельная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8874 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8875 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8876 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.137А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.137А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.137А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.137А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8877 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.47, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.47, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.47, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.47, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8878 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Лесная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Лесная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8879 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8880 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8881 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.2А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая, д.2А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.2А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Полевая, д.2А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8882 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая, д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Полевая, д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8883 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Поселковая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поселковая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Поселковая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8884 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8885 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Складская, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Складская, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Складская, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Складская, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8886 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Станционная, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Станционная, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Станционная, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Станционная, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8887 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8888 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8889 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8890 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Дорожная, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Дорожная, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Дорожная, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дорожная, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8891 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8892 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Азина, д.1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Азина, д.1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Азина, д.1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Азина, д.1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8893 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Уральская, д.26, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Уральская, д.26, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Уральская, д.26, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Уральская, д.26, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8894 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8895 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8896 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.79А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.79А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.79А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.79А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8897 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Складская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Складская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Складская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Складская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8898 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трактовая, д.30А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трактовая, д.30А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трактовая, д.30А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трактовая, д.30А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8899 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Уральская, д.2А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Уральская, д.2А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Уральская, д.2А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Уральская, д.2А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8900 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Дорожная, д.13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Дорожная, д.13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Дорожная, д.13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дорожная, д.13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8901 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.56, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.56, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.56, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.56, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8902 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8903 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Лесная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Лесная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8904 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8905 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.52, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.52, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.52, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.52, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8906 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Азина, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Азина, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Азина, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Азина, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8907 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8908 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8909 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8910 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Железнодорожная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Железнодорожная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8911 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8912 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.11, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.11, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.11, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.11, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8913 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.126А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.126А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.126А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.126А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8914 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.16, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.16, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.16, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.16, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8915 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.46, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Поселковая, д.46, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поселковая, д.46, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Поселковая, д.46, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8916 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Уральская, д.20, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Уральская, д.20, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Уральская, д.20, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Уральская, д.20, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8917 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.91, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.91, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.91, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.91, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8918 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8919 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожная, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Железнодорожная, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожная, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Железнодорожная, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8920 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8921 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8922 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Станционная, д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Станционная, д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Станционная, д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Станционная, д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8923 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Профсоюзная, д.26, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Профсоюзная, д.26, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Профсоюзная, д.26, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Профсоюзная, д.26, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8924 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.36, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.36, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.36, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.36, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8925 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов, д.18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов, д.18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов, д.18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов, д.18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8926 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8927 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Азина, д.7, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Азина, д.7, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Азина, д.7, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Азина, д.7, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8928 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.68А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.68А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.68А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.68А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8929 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8930 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8931 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8932 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Полевая, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8933 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8934 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8935 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Азина, д.14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Азина, д.14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Азина, д.14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Азина, д.14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8936 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бамовская, д.25, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бамовская, д.25, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.25, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бамовская, д.25, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8937 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Складская, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Складская, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Складская, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Складская, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8938 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Складская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Складская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Складская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Складская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8939 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8940 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вятская, д.56, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вятская, д.56, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вятская, д.56, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вятская, д.56, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8941 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.44, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Поселковая, д.44, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поселковая, д.44, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Поселковая, д.44, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8942 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Хороводный, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Хороводный, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Хороводный, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Хороводный, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8943 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8944 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Станционная, д.3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Станционная, д.3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Станционная, д.3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Станционная, д.3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8945 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8946 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.9, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.9, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.9, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.9, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8947 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Лесная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Лесная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8948 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Уральская, д.26, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Уральская, д.26, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Уральская, д.26, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Уральская, д.26, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8949 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8950 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бамовская, д.17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бамовская, д.17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бамовская, д.17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8951 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.44, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Поселковая, д.44, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поселковая, д.44, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Поселковая, д.44, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8952 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Поселковая, д.1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поселковая, д.1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Поселковая, д.1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8953 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8954 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.21, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.21, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.21, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.21, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8955 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Полевая, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8956 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8957 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8958 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.119, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.119, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.119, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.119, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8959 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8960 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.83, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.83, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.83, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.83, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8961 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Полевая, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8962 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.50, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.50, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.50, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.50, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8963 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Станционная, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Станционная, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Станционная, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Станционная, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8964 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Профсоюзная, д.14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Профсоюзная, д.14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Профсоюзная, д.14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Профсоюзная, д.14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8965 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бамовская, д.3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бамовская, д.3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бамовская, д.3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8966 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.40, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.40, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.40, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.40, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8967 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.90, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.90, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.90, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.90, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8968 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.85, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.85, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.85, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.85, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8969 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.45, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.45, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.45, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.45, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8970 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8971 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8972 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бамовская, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бамовская, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бамовская, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8973 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Профсоюзная, д.8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Профсоюзная, д.8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Профсоюзная, д.8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Профсоюзная, д.8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8974 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8975 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Логовая, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Логовая, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Логовая, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Логовая, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8976 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Азина, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Азина, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Азина, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Азина, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8977 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8978 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Вятская, д.56, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Вятская, д.56, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Вятская, д.56, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вятская, д.56, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8979 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.126, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.126, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.126, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.126, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8980 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.16, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.16, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.16, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.16, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8981 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Коковихинский, д.20, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Коковихинский, д.20, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Коковихинский, д.20, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Коковихинский, д.20, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8982 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Уральская, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Уральская, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Уральская, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Уральская, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8983 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Бамовская, д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Бамовская, д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Бамовская, д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Бамовская, д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8984 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Станционная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Станционная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Станционная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Станционная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8985 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8986 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8987 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Карла Либкнехта, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Карла Либкнехта, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Карла Либкнехта, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Карла Либкнехта, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8988 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8989 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8990 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8991 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8992 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8993 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузтастов, д.21, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузтастов, д.21, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузтастов, д.21, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузтастов, д.21, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8994 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8995 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8996 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Юных Пионеров, д.106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Юных Пионеров, д.106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Юных Пионеров, д.106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юных Пионеров, д.106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8997 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Карла Либкнехта, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8998 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спартака, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8999 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Шевцовой, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Шевцовой, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Шевцовой, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Шевцовой, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9000 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9001 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 130А, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 130А, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 130А, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 130А, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9002 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Загородный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Загородный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9003 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9004 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Рыночный, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Рыночный, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Рыночный, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Рыночный, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9005 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9006 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9007 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9008 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кузнечный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9009 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9010 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9011 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 115 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9012 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д. 98, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9013 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9014 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9015 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Разина, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9016 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирпичная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирпичная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9017 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9018 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9019 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9020 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кривцова, д. 50, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кривцова, д. 50, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кривцова, д. 50, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кривцова, д. 50, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9021 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9022 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9023 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пугачева, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9024 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9025 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9026 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9027 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9028 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9029 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9030 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9031 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9032 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Перронный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Перронный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Перронный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Перронный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9033 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9034 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2Б, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9035 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9036 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д. 155 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9037 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9038 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 144 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 144 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 144 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 144 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9039 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9040 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 113 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 113 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 113 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 113 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9041 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9042 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чехова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Чехова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чехова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9043 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9044 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Пугачева, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Пугачева, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пугачева, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пугачева, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9045 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9046 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9047 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9048 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9049 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9050 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9051 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9052 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9053 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9054 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9055 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Стадионный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9056 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 70, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 70, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 70, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 70, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9057 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9058 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9059 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9060 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9061 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9062 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9063 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9064 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9065 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9066 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9067 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9068 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9069 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9070 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д. 98, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9071 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9072 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9073 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 61А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9074 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9075 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 17А, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 17А, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 17А, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 17А, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9076 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Чайкиной, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Чайкиной, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Чайкиной, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Чайкиной, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9077 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кривцова, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кривцова, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кривцова, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кривцова, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9078 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9079 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9080 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9081 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9082 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 99Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 99Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 99Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 99Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9083 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9084 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9085 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9086 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9087 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9088 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9089 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Урицкого, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Урицкого, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9090 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9091 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9092 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шахровская, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9093 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9094 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 93, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 93, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 93, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 93, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9095 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9096 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9097 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кривцова, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кривцова, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кривцова, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кривцова, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9098 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 103Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 103Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 103Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 103Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9099 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 34, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 34, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 34, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 34, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9100 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9101 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9102 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9103 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9104 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 117 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9105 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9106 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пугачева, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9107 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 9 Мая, д. 23Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 9 Мая, д. 23Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 9 Мая, д. 23Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9 Мая, д. 23Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9108 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
9109 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9110 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чиговская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9111 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9112 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9113 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9114 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9115 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Басманова, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9116 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9117 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9118 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9119 | Слободской район | д. Конец Шиховского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Конец Шиховского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Конец Шиховского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Конец Шиховского сельского поселения | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9120 | Слободской район | д. Конец Шиховского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Конец Шиховского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Конец Шиховского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Конец Шиховского сельского поселения | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9121 | Слободской район | д. Конец Шиховского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Конец Шиховского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Конец Шиховского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Конец Шиховского сельского поселения | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9122 | Слободской район | д. Конец Шиховского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Конец Шиховского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Конец Шиховского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Конец Шиховского сельского поселения | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9123 | Слободской район | д. Конец Шиховского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Конец Шиховского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Конец Шиховского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Конец Шиховского сельского поселения | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9124 | Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9125 | Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9126 | Слободской район | д. Большие Сколотни Ленинского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Большие Сколотни Ленинского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Большие Сколотни Ленинского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Большие Сколотни Ленинского сельского поселения | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9127 | Слободской район | д. Большие Сколотни Ленинского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Большие Сколотни Ленинского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Большие Сколотни Ленинского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Большие Сколотни Ленинского сельского поселения | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9128 | Слободской район | д. Большие Сколотни Ленинского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Большие Сколотни Ленинского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Большие Сколотни Ленинского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Большие Сколотни Ленинского сельского поселения | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9129 | Слободской район | д. Большие Сколотни Ленинского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Большие Сколотни Ленинского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Большие Сколотни Ленинского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Большие Сколотни Ленинского сельского поселения | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9130 | Слободской район | д. Мокины Ленинского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | б/н | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Мокины Ленинского сельского поселения | установка пункта редуцирования газа | б/н | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Мокины Ленинского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | б/н | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | д. Мокины Ленинского сельского поселения | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | б/н | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9131 | Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9132 | Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково Ленинского сельского поселения | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9133 | Слободской район | д. Чирки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9134 | Слободской район | д. Чирки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9135 | Слободской район | д. Чирки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9136 | Слободской район | д. Чирки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9137 | Слободской район | д. Чирки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9138 | Слободской район | пгт. Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Профсоюзная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9139 | Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 39, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9140 | Слободской район | пгт. Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Базарная, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9141 | Слободской район | пгт. Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ст. Халтурина, д. 27а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9142 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
9143 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
9144 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Межколхозстрой, ул. Дорожная, д. 13, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
9145 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
9146 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 34, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9147 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Бахметьева, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9148 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9149 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9150 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. У. Громовой, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9151 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Городищенская, д. 35А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9152 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 50 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9153 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 50 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9154 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9155 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9156 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Королевская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9157 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9158 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9159 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, з/у 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, з/у 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9160 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9161 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9162 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дубинина, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
9163 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9164 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9165 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9166 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
9167 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. А.С. Пушкина, д. 27-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9168 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Песчаный, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
9169 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
9170 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9171 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9172 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Дерышева д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
9173 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П.Стучки, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
9174 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 2в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
9175 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. П.Корчагина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9176 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
9177 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Дерышева, д. 84 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9178 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Песчаный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
9179 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9180 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9181 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 104/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9182 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9183 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9184 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9185 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9186 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9187 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9188 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 1К | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9189 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малосадовая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9190 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ломоносова, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9191 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9192 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 49 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9193 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. О. Кошевого, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9194 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Межколхозстрой, ул. Дорожная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9195 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9196 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9197 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9198 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9199 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д.116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9200 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9201 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь