## 2. План мероприятий
[6 empty] | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
«2. План мероприятий Программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Мощность объекта, км | Плановый срок |  | Источник финанси-рования | 2022: Объем финансирования, тыс. рублей |  | Ожидаемый результат
|  |  | начало | оконча-ние |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | всего
| Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кировской области на 2022 – 2031 годы |  |  |  | всего | 3416732.6006 | 666496.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4083229.0273
[5 empty] | средства организаций | 3000278.5971 | 567960.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3568238.7026
[5 empty] | иные источники | 416454.0035 | 98536.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514990.3247
2.1 | Программа развития газоснабжения и газификации Кировской области на 2021 – 2025 годы, утвержденная Правительством Кировской области и ПАО «Газпром» |  |  |  | всего | [10 empty] | * | bar: 2022 to 2031
[5 empty] | средства организаций | [10 empty] | * | bar: 2022 to 2031
2.1.1 | Строительство распределительного газопровода в пос. Сидоровка Первомайского района г. Кирова | 10 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в пос. Сидоровка Первомайского района г. Кирова | bar: 2022 to 2031
2.1.2 | Строительство межпоселкового газопровода от дер. Верхние Кропачи – на дер. Понизовье – дер. Салтыки – дер. Яговкино – с. Ильинское – дер. Слободка с отводом на пос. Октябрьский и отключающим устройством на пос. Белохолуницкий разъезд Слободского района Кировской области | 38.3 | 2016 год | 2022 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода от дер. Верхние Кропачи – на дер. Понизовье – дер. Салтыки – дер. Яговкино – с. Ильинское – дер. Слободка с отводом на пос. Октябрьский и отключающим устройством на пос. Белохолуницкий разъезд Слободского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.3 | Строительство межпоселкового газопровода от дер. Слободка Слободского района до г. Белая Холуница – дер. Пасегово с отводом на дер. Гуренки Белохолуницкого района Кировской области | 34.5 | 2017 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода от дер. Слободка Слободского района до г. Белая Холуница – дер. Пасегово с отводом на дер. Гуренки Белохолуницкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.4 | Строительство распределительного газопровода в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области | 138.41 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.5 | Строительство распределительного газопровода в дер. Пасегово Белохолуницкого района Кировской области | 2.84 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Пасегово Белохолуницкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.6 | Строительство межпоселкового газопровода от дер. Пасегово на дер. Быданово с отводом на дер. Великое Поле Белохолуницкого района Кировской области | 16.58 | 2020 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода от дер. Пасегово на дер. Быданово с отводом на дер. Великое Поле Белохолуницкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.7 | Строительство распределительного газопровода в дер. Быданово Белохолуницкого района Кировской области | 9.75 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Быданово Белохолуницкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.8 | Строительство распределительного газопровода в дер. Великое Поле Белохолуницкого района Кировской области | 3.17 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Великое Поле Белохолуницкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.9 | Строительство распределительного газопровода в г. Котельнич Кировской области (1 пусковой комплекс) | 42.5 | 2019 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в г. Котельнич Кировской области (1 пусковой комплекс) | bar: 2022 to 2031
2.1.10 | Строительство межпоселкового газопровода от ГРП Полом – на дер. Поповка – дер. Гостево – дер. Летовцы – дер. Пантюхино с отключающим устройством на дер. Максаки Кирово-Чепецкого района Кировской области | 10 | 2018 год | 2022 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода от ГРП Полом – на дер. Поповка – дер. Гостево – дер. Летовцы – дер. Пантюхино с отключающим устройством на дер. Максаки Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.11 | Строительство распределительного газопровода в дер. Поповка Кирово-Чепецкого района Кировской области | 0.49 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Поповка Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.12 | Строительство распределительного газопровода в дер. Гостево Кирово-Чепецкого района Кировской области | 1.28 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Гостево Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.13 | Строительство распределительного газопровода в дер. Летовцы Кирово-Чепецкого района Кировской области | 2.29 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Летовцы Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.14 | Строительство распределительного газопровода в дер. Пантюхино Кирово-Чепецкого района Кировской области | 0.77 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Пантюхино Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.15 | Строительство межпоселкового газопровода до дер. Каркино Кирово-Чепецкого района Кировской области | 4.9 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода до дер. Каркино Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.16 | Строительство распределительного газопровода в дер. Каркино Кирово-Чепецкого района Кировской области | 6.5 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Каркино Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.17 | Строительство межпоселкового газопровода от газопровода пгт Кумёны – пос. Вичевщина на дер. Большой Перелаз – дер. Городчики – с. Бельтюги – с. Верхобыстрица – дер. Желны – с. Березник с отключающими устройствами на дер. Чекоты и дер. Гвоздки Кумёнского района Кировской области | 59.5 | 2016 год | 2022 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода от газопровода пгт Кумёны – пос. Вичевщина на дер. Большой Перелаз – дер. Городчики – с. Бельтюги – с. Верхобыстрица – дер. Желны – с. Березник с отключающими устройствами на дер. Чекоты и дер. Гвоздки Кумёнского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.18 | Строительство распределительного газопровода в дер. Городчики Кумёнского района Кировской области | 2.21 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Городчики Кумёнского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.19 | Строительство межпоселкового газопровода от пос. Кордяга до пос. Чепецкий с отключающим устройством на с. Сезенево Зуевского района Кировской области | 17.447 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода от пос. Кордяга до пос. Чепецкий с отключающим устройством на с. Сезенево Зуевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.20 | Строительство распределительного газопровода в пос. Чепецкий Зуевского района Кировской области | 10.62 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в пос. Чепецкий Зуевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.21 | Строительство межпоселкового газопровода от газопровода с. Мухино – пос. Октябрьский на дер. Городище – дер. Березник Зуевского района Кировской области | 11.4 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода от газопровода с. Мухино – пос. Октябрьский на дер. Городище – дер. Березник Зуевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.22 | Строительство распределительного газопровода в дер. Городище Зуевского района Кировской области | 1.1 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Городище Зуевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.23 | Строительство распределительного газопровода в дер. Березник Зуевского района Кировской области | 0.5 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Березник Зуевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.24 | Строительство межпоселкового газопровода от дер. Старки до дер. Большие Пасынки Зуевского района Кировской области | 6.89 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода от дер. Старки до дер. Большие Пасынки Зуевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.25 | Строительство распределительного газопровода в дер. Большие Пасынки Зуевского района Кировской области | 3 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Большие Пасынки Зуевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.26 | Строительство межпоселкового газопровода от дер. Поздино – на дер. Татары – дер. Кузнецы – дер. Лубягино – дер. Нагоряна с отключающим устройством на дер. Мокрецы Кирово-Чепецкого района Кировской области | 7.534 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода от дер. Поздино – на дер. Татары – дер. Кузнецы – дер. Лубягино – дер. Нагоряна с отключающим устройством на дер. Мокрецы Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.27 | Строительство распределительного газопровода в дер. Татары Кирово-Чепецкого района Кировской области | 6.22 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Татары Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.28 | Строительство распределительного газопровода в дер. Кузнецы Кирово-Чепецкого района Кировской области | 1.66 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Кузнецы Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.29 | Строительство распределительного газопровода в дер. Лубягино Кирово-Чепецкого района Кировской области | 5.56 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Лубягино Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.30 | Строительство распределительного газопровода в дер. Нагоряна Кирово-Чепецкого района Кировской области | 1.39 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Нагоряна Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.31 | Строительство межпоселкового газопровода от газопровода на с. Бурмакино до дер. Глушиха на дер. Ерши – дер. Голодница – пос. Кстининского дома отдыха Кирово-Чепецкого района Кировской области | 4.079 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода от газопровода на с. Бурмакино до дер. Глушиха на дер. Ерши – дер. Голодница – пос. Кстининского дома отдыха Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.32 | Строительство распределительного газопровода в дер. Глушиха Кирово-Чепецкого района Кировской области | 6.63 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Глушиха Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.33 | Строительство распределительного газопровода в дер. Ерши Кирово-Чепецкого района Кировской области | 9.26 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Ерши Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.34 | Строительство распределительного газопровода в дер. Голодница Кирово-Чепецкого района Кировской области | 20.49 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Голодница Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.35 | Строительство распределительного газопровода в пос. Кстининского дома отдыха Кирово-Чепецкого района Кировской области | 10.38 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в пос. Кстининского дома отдыха Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.36 | Строительство межпоселкового газопровода от межпоселкового газопровода на пос. Медведок до дер. Чащино Нолинского района Кировской области | 0.012 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода от межпоселкового газопровода на пос. Медведок до дер. Чащино Нолинского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.37 | Строительство распределительного газопровода в дер. Чащино Нолинского района Кировской области | 12.64 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Чащино Нолинского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.38 | Строительство межпоселкового газопровода от межпоселкового газопровода на пос. Медведок до дер. Сомовщина Нолинского района Кировской области | 2.7 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода от межпоселкового газопровода на пос. Медведок до дер. Сомовщина Нолинского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.39 | Строительство распределительного газопровода в дер. Сомовщина Нолинского района Кировской области | 1.1 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Сомовщина Нолинского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.40 | Строительство межпоселкового газопровода от с. Архангельское – на дер. Городище – дер. Слудка-1 – с. Ильинское с отключающими устройствами на дер. Шипишник и дер. Барановщина Немского района Кировской области | 23.2 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода от с. Архангельское – на дер. Городище – дер. Слудка-1 – с. Ильинское с отключающими устройствами на дер. Шипишник и дер. Барановщина Немского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.41 | Строительство распределительного газопровода в дер. Городище Немского района Кировской области | 4.47 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Городище Немского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.42 | Строительство распределительного газопровода в дер. Слудка Немского района Кировской области | 1.86 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Слудка Немского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.43 | Строительство распределительного газопровода в с. Ильинское Немского района Кировской области | 4.67 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в с. Ильинское Немского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.44 | Строительство межпоселкового газопровода от птицефабрики до дер. Варнаки Нолинского района Кировской области | 5.8 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода от птицефабрики до дер. Варнаки Нолинского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.45 | Строительство распределительного газопровода в дер. Варнаки Нолинского района Кировской области | 3.1 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Варнаки Нолинского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.46 | Строительство межпоселкового газопровода от газопровода ГРС Нолинск – с. Зыково до с. Ботыли с отключающим устройством на дер. Зубари Нолинского района Кировской области | 5.2 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода от газопровода ГРС Нолинск – с. Зыково до с. Ботыли с отключающим устройством на дер. Зубари Нолинского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.47 | Строительство распределительного газопровода в с. Ботыли Нолинского района Кировской области | 3.1 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в с. Ботыли Нолинского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.48 | Строительство межпоселкового газопровода от газопровода на дер. Зоткино до дер. Адово – дер. Меркуши с отключающими устройствами на дер. Петрушино, дер. Верхний Чам, починок Александровский, дер. Рублёво Уржумского района Кировской области | 20.3 | 2020 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода от газопровода на дер. Зоткино до дер. Адово – дер. Меркуши с отключающими устройствами на дер. Петрушино, дер. Верхний Чам, починок Александровский, дер. Рублёво Уржумского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.49 | Строительство распределительного газопровода в дер. Меркуши Уржумского района Кировской области | 2.14 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Меркуши Уржумского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.50 | Строительство распределительного газопровода в дер. Адово Уржумского района Кировской области | 5.84 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Адово Уржумского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.51 | Строительство межпоселкового газопровода от с. Бобино на дер. Сапожнята с отводом на дер. Вотское с отключающими устройствами на дер. Косолаповы, дер. Семёновы Слободского района Кировской области | 5 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода от с. Бобино на дер. Сапожнята с отводом на дер. Вотское с отключающими устройствами на дер. Косолаповы, дер. Семёновы Слободского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.52 | Строительство распределительного газопровода в дер. Сапожнята Слободского района Кировской области | 6.7 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Сапожнята Слободского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.53 | Строительство распределительного газопровода в дер. Вотское Слободского района Кировской области | 6.7 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Вотское Слободского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.54 | Строительство межпоселкового газопровода от пгт Мурыгино на с. Медяны – дер. Подгорцы – с. Загарье Юрьянского района Кировской области | 23 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода от пгт Мурыгино на с. Медяны – дер. Подгорцы – с. Загарье Юрьянского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.55 | Строительство распределительного газопровода в с. Медяны Юрьянского района Кировской области | 7.12 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в с. Медяны Юрьянского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.56 | Строительство распределительного газопровода в дер. Подгорцы Юрьянского района Кировской области | 4.28 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Подгорцы Юрьянского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.57 | Строительство распределительного газопровода в с. Загарье Юрьянского района Кировской области | 17.1 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в с. Загарье Юрьянского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.58 | Строительство межпоселкового газопровода от газопровода пос. Соколовка – с. Суна до дер. Мусихи Зуевского района Кировской области | 4.6 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода от газопровода пос. Соколовка – с. Суна до дер. Мусихи Зуевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.59 | Строительство распределительного газопровода в дер. Мусихи Зуевского района Кировской области | 5 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Мусихи Зуевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.60 | Строительство межпоселкового газопровода от ГРС Мирный на дер. Брагичи – с. Монастырщина – с отводом на с. Пищалье Оричевского района Кировской области | 20 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода от ГРС Мирный на дер. Брагичи – с. Монастырщина – с отводом на с. Пищалье Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.61 | Строительство распределительного газопровода в дер. Брагичи Оричевского района Кировской области | 1.7 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Брагичи Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.62 | Строительство распределительного газопровода в с. Монастырщина Оричевского района Кировской области | 2.5 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в с. Монастырщина Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.63 | Строительство распределительного газопровода в с. Пищалье Оричевского района Кировской области | 4.1 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в с. Пищалье Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.64 | Строительство межпоселкового газопровода к дер. Барановщина, дер. Соколово Немского района Кировской области | 7 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода к дер. Барановщина, дер. Соколово Немского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.65 | Строительство распределительного газопровода в дер. Барановщина Немского района Кировской области | 1.56 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Барановщина Немского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.66 | Строительство распределительного газопровода в дер. Соколово Немского района Кировской области | 14.04 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Соколово Немского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.67 | Строительство межпоселкового газопровода от газопровода от с. Швариха до дер. Хмелевка Нолинского района Кировской области | 9.2 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода от газопровода от с. Швариха до дер. Хмелевка Нолинского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.68 | Строительство распределительного газопровода в дер. Хмелевка Нолинского района Кировской области | 9 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Хмелевка Нолинского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.69 | Строительство межпоселкового газопровода от газопровода г. Омутнинск – с. Залазна на пос. Белореченск Омутнинского района Кировской области | 1 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода от газопровода г. Омутнинск – с. Залазна на пос. Белореченск Омутнинского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.70 | Строительство распределительного газопровода в пос. Белореченск Омутнинского района Кировской области | 21.5 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в пос. Белореченск Омутнинского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.71 | Строительство межпоселкового газопровода от газопровода ГРС Лазарево – с. Шурма до дер. Тюм-Тюм Уржумского района Кировской области | 5 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода от газопровода ГРС Лазарево – с. Шурма до дер. Тюм-Тюм Уржумского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.72 | Строительство распределительного газопровода в дер. Тюм-Тюм Уржумского района Кировской области | 6.8 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Тюм-Тюм Уржумского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.73 | Строительство межпоселкового газопровода от газопровода ГРС Суна – с. Верхосунье до дер. Жабриевская – дер. Гари с отключающим устройством на дер. Дворища Сунского района Кировской области | 7 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода от газопровода ГРС Суна – с. Верхосунье до дер. Жабриевская – дер. Гари с отключающим устройством на дер. Дворища Сунского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.74 | Строительство распределительного газопровода в дер. Жабриевская Сунского района Кировской области | 2.08 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Жабриевская Сунского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.75 | Строительство распределительного газопровода в дер. Гари Сунского района Кировской области | 1 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Гари Сунского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.76 | Строительство межпоселкового газопровода от с. Буйское до с. Байса с отводом на починок Лебедевский и отключающими устройствами на дер. Мазары, починок Тарасовский, починок Кургановский Уржумского района Кировской области | 20 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода от с. Буйское до с. Байса с отводом на починок Лебедевский и отключающими устройствами на дер. Мазары, починок Тарасовский, починок Кургановский Уржумского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.77 | Строительство распределительного газопровода в с. Байса Уржумского района Кировской области | 6.8 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в с. Байса Уржумского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.78 | Строительство распределительного газопровода в поч. Лебедевский Уржумского района Кировской области | 1.4 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в поч. Лебедевский Уржумского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.79 | Строительство межпоселкового газопровода от газопровода на с. Рождественское до дер. Табеково Уржумского района Кировской области | 3 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода от газопровода на с. Рождественское до дер. Табеково Уржумского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.80 | Строительство распределительного газопровода в дер. Табеково Уржумского района Кировской области | 2.2 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Табеково Уржумского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.81 | Строительство межпоселкового газопровода от газопровода пгт Кумены – пос. Вичевщина до дер. Плотники Куменского района Кировской области | 7 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода от газопровода пгт Кумены – пос. Вичевщина до дер. Плотники Куменского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.82 | Строительство распределительного газопровода в дер. Плотники Куменского района Кировской области | 2.8 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Плотники Куменского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.83 | Строительство межпоселкового газопровода от г. Белая Холуница – на дер. Федосята – пос. Климковка с отключающим устройством на дер. Ракалово Белохолуницкого района Кировской области | 28 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода от г. Белая Холуница – на дер. Федосята – пос. Климковка с отключающим устройством на дер. Ракалово Белохолуницкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.84 | Строительство распределительного газопровода в дер. Федосята Белохолуницкого района Кировской области | 8.3 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Федосята Белохолуницкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.85 | Строительство распределительного газопровода в пос. Климковка Белохолуницкого района Кировской области | 14 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в пос. Климковка Белохолуницкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.86 | Строительство межпоселкового газопровода к дер. Рай Оричевского района Кировской области | 1 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода к дер. Рай Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.87 | Строительство распределительного газопровода в дер. Рай Оричевского района Кировской области | 0.57 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Рай Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.88 | Строительство межпоселкового газопровода к пос. Сергеевы Оричевского района Кировской области | 1 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода к пос. Сергеевы Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.89 | Строительство распределительного газопровода в пос. Сергеевы Оричевского района Кировской области | 0.98 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в пос. Сергеевы Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.90 | Строительство межпоселкового газопровода к дер. Замятины Оричевского района Кировской области | 1 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода к дер. Замятины Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.91 | Строительство распределительного газопровода в дер. Замятины Оричевского района Кировской области | 3.2 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Замятины Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.92 | Строительство межпоселкового газопровода к дер. Таборы Оричевского района Кировской области | 1 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода к дер. Таборы Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.93 | Строительство распределительного газопровода в дер. Таборы Оричевского района Кировской области | 5.2 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Таборы Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.94 | Строительство межпоселкового газопровода к дер. Улановы Оричевского района Кировской области | 1 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода к дер. Улановы Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.95 | Строительство распределительного газопровода в дер. Улановы Оричевского района Кировской области | 1.82 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Улановы Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.96 | Строительство межпоселкового газопровода к дер. Смирновы Оричевского района Кировской области | 1 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода к дер. Смирновы Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.97 | Строительство распределительного газопровода в дер. Смирновы Оричевского района Кировской области | 3.1 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Смирновы Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.98 | Строительство межпоселкового газопровода к дер. Симаки Кирово-Чепецкого района Кировской области | 1.7 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода к дер. Симаки Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.99 | Строительство распределительного газопровода в дер. Симаки Кирово-Чепецкого района Кировской области | 1.5 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Симаки Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.100 | Строительство газопровода-отвода и ГРС Нижнеивкино | 1.6 | 2023 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство газопровода-отвода и ГРС Нижнеивкино | bar: 2022 to 2031
2.1.101 | Строительство межпоселкового газопровода от ГРС Нижнеивкино до пгт Нижнеивкино Куменского района Кировской области | 1.3 | 2023 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода от ГРС Нижнеивкино до пгт Нижнеивкино Куменского района Кироаской области | bar: 2022 to 2031
2.1.102 | Строительство распределительного газопровода в пгт Нижнеивкино Куменского района Кировской области** | 24 |  |  | средства организаций | [10 empty] | ** | выполнено строительство распределительного газопровода в пгт Нижнеивкино Куменского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.103 | Строительство межпоселкового газопровода от ГРС Нижнеивкино – с. Адышево Оричевского района Кировской области | 15.6 | 2023 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода от ГРС Нижнеивкино – с. Адышево Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.104 | Строительство распределительного газопровода в с. Адышево Оричевского района Кировской области** | 10 |  |  | средства организаций | [10 empty] | ** | выполнено строительство распределительного газопровода в с. Адышево Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.105 | Строительство межпоселкового газопровода от ГРС Нижнеивкино – дер. Кучелапы – с. Коршик Оричевского района Кировской области | 13.6 | 2023 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода от ГРС Нижнеивкино – дер. Кучелапы – с. Коршик Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.106 | Строительство распределительного газопровода в дер. Кучелапы Оричевского района Кировской области** | 8 |  |  | средства организаций | [10 empty] | ** | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Кучелапы Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.107 | Строительство межпоселкового газопровода от с. Адышево Оричевского района до пос. Быстрицкий тубсанаторий Кирово-Чепецкого района и отключающим устройством на дер. Полом Оричевского района Кировской области | 6 | 2023 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода от с. Адышево Оричевского района до пос. Быстрицкий тубсанаторий Кирово-Чепецкого района и отключающим устройством на дер. Полом Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.108 | Строительство распределительного газопровода в пос. Быстрицкий тубсанаторий Кирово-Чепецкого района Кировской области** | 16 |  |  | средства организаций | [10 empty] | ** | выполнено строительство распределительного газопровода в пос. Быстрицкий тубсанаторий Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.109 | Строительство межпоселкового газопровода от с. Коршик Оричевского района – на с. Илгань – пгт Верхошижемье с отводом на дер. Пунгино и отключающим устройством на дер. Безденежные Верхошижемского района Кировской области | 28.4 | 2023 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода от с. Коршик Оричевского района – на с. Илгань – пгт Верхошижемье с отводом на дер. Пунгино и отключающим устройством на дер. Безденежные Верхошижемского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.110 | Строительство распределительного газопровода в с. Илгань Верхошижемского района Кировской области** | 6.6 |  |  | средства организаций | [10 empty] | ** | выполнено строительство распределительного газопровода в с. Илгань Верхошижемского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.111 | Строительство распределительного газопровода в пгт Верхошижемье Верхошижемского района Кировской области** | 100 |  |  | средства организаций | [10 empty] | ** | выполнено строительство распределительного газопровода в пгт Верхошижемье Верхошижемского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.112 | Строительство распределительного газопровода в дер. Пунгино Верхошижемского района Кировской области** | 14 |  |  | средства организаций | [10 empty] | ** | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Пунгино Верхошижемского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.113 | Строительство межпоселкового газопровода от ГРС Нижнеивкино – на дер. Угор – с. Среднеивкино с отводом на дер. Сырда и отключающими устройствами на дер. Сычёво, дер. Калачиги Верхошижемского района Кировской области | 28.1 | 2023 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода от ГРС Нижнеивкино – на дер. Угор – с. Среднеивкино с отводом на дер. Сырда и отключающими устройствами на дер. Сычёво, дер. Калачиги Верхошижемского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.114 | Строительство распределительного газопровода в дер. Угор Верхошижемского района Кировской области** | 10 |  |  | средства организаций | [10 empty] | ** | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Угор Верхошижемского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.115 | Строительство распределительного газопровода в с. Среднеивкино Верхошижемского района Кировской области** | 39.2 |  |  | средства организаций | [10 empty] | ** | выполнено строительство распределительного газопровода в с. Среднеивкино Верхошижемского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.116 | Строительство распределительного газопровода в дер. Сырда Верхошижемского района Кировской области** | 20 |  |  | средства организаций | [10 empty] | ** | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Сырда Верхошижемского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.117 | Строительство межпоселкового газопровода от газопровода ГРС Нижнеивкино – с. Среднеивкино Верхошижемского района на дер. Барановщина – с. Раменье с отключающим устройством на дер. Седуново Куменского района Кировской области | 9.8 | 2023 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство межпоселкового газопровода от газопровода ГРС Нижнеивкино – с. Среднеивкино Верхошижемского района на дер. Барановщина – с. Раменье с отключающим устройством на дер. Седуново Куменского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.118 | Строительство распределительного газопровода в дер. Барановщина Куменского района Кировской области** | 25 |  |  | средства организаций | [10 empty] | ** | выполнено строительство распределительного газопровода в дер. Барановщина Куменского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.119 | Строительство распределительного газопровода в с. Раменье Куменского района Кировской области** | 6.2 |  |  | средства организаций | [10 empty] | ** | выполнено строительство распределительного газопровода в с. Раменье Куменского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.2 | Программа «Газификация Кировской области по строительству и реконструкции газораспределительных сетей на 2022 год», финансируемая за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспредели-тельным сетям |  |  |  | всего | 179297.0452 | 15311.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194608.3864
[5 empty] | иные источники | 179297.0452 | 15311.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194608.3864
2.2.1 | Реконструкция газопровода по комбинату древесных плит г. Киров (КГ074556) | 0.0024 | 2021 год | 2022 год | иные источники | 1047.8403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1047.8403 | выполнена реконструкция газопровода по комбинату древесных плит г. Киров (КГ074556)
2.2.2 | Реконструкция газопровода по Октябрьскому пр. 110, 112, 114, ул. Милицейская, 80 г. Киров (КГ001167) | 0.1692 | 2021 год | 2023 год | иные источники | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | выполнена реконструкция газопровода по Октябрьскому пр. 110, 112, 114, ул. Милицейская, 80 г. Киров (КГ001167)
2.2.3 | Реконструкция газопровода по ул. К. Либкнехта 146, 148, 150, ул. Красноармейская 54/1, 41 г. Киров (КГ004663) | 0.3247 | 2021 год | 2023 год | иные источники | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | выполнена реконструкция газопровода по ул. К. Либкнехта 146, 148, 150, ул. Красноармейская 54/1, 41 г. Киров (КГ004663)
2.2.4 | Реконструкция газопровода по ул. Ленина, 146, 150, 156, 162, 166, ул. Хлыновская, 1, 4, 4в, г, ж, з, д,. Верхосунская, 9, 9а, 19 г. Киров (КГ001752) | 1.4808 | 2021 год | 2023 год | иные источники | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | выполнена реконструкция газопровода по ул. Ленина, 146, 150, 156, 162, 166, ул. Хлыновская, 1, 4, 4в, г, ж, з, д,. Верхосунская, 9, 9а, 19 г. Киров (КГ001752)
2.2.5 | Реконструкция газопровода по ул. Пугачева 20, 22, 24, ул. Левитана 2, 6, 8 г. Киров (КГ000492) | 0.4005 | 2021 год | 2023 год | иные источники | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | выполнена реконструкция газопровода по ул. Пугачева 20, 22, 24, ул. Левитана 2, 6, 8 г. Киров (КГ000492)
2.2.6 | Реконструкция газопровода по ул. Р. Люксембург, 80в, 82, 84, 84а, ул. Дерендяева, 19 г, ул. К. Маркса, 35, 35/1, 35/3, ул. К. Либкнехта 24, 34, г. Киров (КГ000291) | 0.3845 | 2021 год | 2023 год | иные источники | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | выполнена реконструкция газопровода по ул. Р. Люксембург, 80в, 82, 84, 84а, ул. Дерендяева, 19 г, ул. К. Маркса, 35, 35/1, 35/3, ул. К. Либкнехта 24, 34, г. Киров (КГ000291)
2.2.7 | Реконструкция газопровода по ул. Урицкого 10, 12, Советской 76 г. Киров (КГ075584) | 0.1949 | 2021 год | 2023 год | иные источники | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | выполнена реконструкция газопровода по ул. Урицкого 10, 12, Советской 76 г. Киров (КГ075584)
2.2.8 | Реконструкция газопровода по ул. Дзержинского, 40, 46, 48, 50, 52 г. Киров (КГ006499) | 0.2545 | 2021 год | 2023 год | иные источники | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | выполнена реконструкция газопровода по ул. Дзержинского, 40, 46, 48, 50, 52 г. Киров (КГ006499)
2.2.9 | Реконструкция газопровода по ул. Ломоносова, 27, 29, 29а, 31, 33, Циолковского 1, 1а г. Киров (КГ075200) | 0.7147 | 2021 год | 2023 год | иные источники | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | выполнена реконструкция газопровода по ул. Ломоносова, 27, 29, 29а, 31, 33, Циолковского 1, 1а г. Киров (КГ075200)
2.2.10 | Строительство распределительного газопровода для обеспечения газоснабжения ул. Тельмана, Западная, пер. Тельмана, Западный Нововятского района г. Кирова | 3.828 | 2021 год | 2023 год | иные источники | 2304.0606 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 2304.0606 | выполнено строительство распределительного газопровода для обеспечения газоснабжения ул. Тельмана, Западная, пер. Тельмана, Западный Нововятского района г. Кирова
2.2.11 | Строительство распределительного газопровода для обеспечения газоснабжения жилых домов в дер. Сиухино Ленинского района г. Кирова | 6.725 | 2021 год | 2023 год | иные источники | 3499.0672 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 3499.0672 | выполнено строительство распределительного газопровода для обеспечения газоснабжения жилых домов в дер. Сиухино Ленинского района г. Кирова
2.2.12 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления, подоходы к ГРП–16, ул. Большева, 17, г. Киров (КГ076635) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники | 266.997 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 266.997 | выполнена реконструкция подземного газопровода среднего давления, подоходы к ГРП–16, ул. Большева, 17, г. Киров (КГ076635)
2.2.13 | Реконструкция подземного газопровода высокого давления подходы от ГРП–60 по ул. Сормовской в г. Кирове (КГ076640) | - | 2021 год | 2022 год | иные источники | 120.6542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120.6542 | выполнена реконструкция подземного газопровода высокого давления подходы от ГРП–60 по ул. Сормовской в г. Кирове (КГ076640)
2.2.14 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления выходы от ГРП–60 по ул. Сормовской в г. Кирове (КГ076641) | - | 2021 год | 2022 год | иные источники | 223.9734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 223.9734 | выполнена реконструкция подземного газопровода низкого давления выходы от ГРП–60 по ул. Сормовской в г. Кирове (КГ076641)
2.2.15 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления от ул. Пугачева по ул. Некрасова к ГРП–2, г. Киров (КГ01276в) | - | 2021 год | 2022 год | иные источники | 834.4193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 834.4193 | выполнена реконструкция подземного газопровода среднего давления от ул. Пугачева по ул. Некрасова к ГРП–2, г. Киров (КГ01276в)
2.2.16 | Реконструкция подземного газопровода высокого давления по ул. Производственная от ГРП–2 до р. Люльченко, г. Киров (КГ076604) | - | 2021 год | 2022 год | иные источники | 414.1567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 414.1567 | выполнена реконструкция подземного газопровода высокого давления по ул. Производственная от ГРП–2 до р. Люльченко, г. Киров (КГ076604)
2.2.17 | Реконструкция газопровода высокого и низкого давления для перевода на природный газ ж.д. по ул. Кирпичная 7-21а г. Киров (КГ078494) (замена ШРП № 22) | - | 2021 год | 2022 год | иные источники | 1070.3884 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1070.3884 | выполнена реконструкция газопровода высокого и низкого давления для перевода на природный газ ж.д. по ул. Кирпичная 7-21а г. Киров (КГ078494) (замена ШРП № 22)
2.2.18 | Реконструкция газопровода по ул. Московская, 118/1 (КГ078160) (замена ШРП–34) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники | 284.669 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 284.669 | выполнена реконструкция газопровода по ул. Московская, 118/1 (КГ078160) (замена ШРП–34)
2.2.19 | Реконструкция ГРП–38 Хлыновская 20, г. Киров (КГ006556) | - | 2021 год | 2022 год | иные источники | 4264.3831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4264.3831 | выполнена реконструкция ГРП–38 Хлыновская 20, г. Киров (КГ006556)
2.2.20 | Реконтструкция газопровода к жилым домам по ул. Дзержинского, Чехова, Береговая г. Вятские Поляны (ВП3534) (Замена ШРП–17) | - | 2021 год | 2022 год | иные источники | 1379.5942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1379.5942 | выполнена реконструкция газопровода к жилым домам по ул. Дзержинского, Чехова, Береговая г. Вятские Поляны (ВП3534) (Замена ШРП–17)
2.2.21 | Реконструкция газопровода высокого давления от места врезки до УГРШ в дер. Новая Тушка Малмыжский район (ВП3654) (Замена ШРП–73) | - | 2021 год | 2022 год | иные источники | 172.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172.58 | выполнена реконструкция газопровода высокого давления от места врезки до УГРШ в дер. Новая Тушка Малмыжский район (ВП3654) (Замена ШРП–73)
2.2.22 | Реконструкция газопровода среднего давления дер. Новая Тушка – дер. Старая Тушка Малмыжский район (ВП3654) (Замена ШРП–41) | - | 2021 год | 2022 год | иные источники | 6157.5839 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6157.5839 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления дер. Новая Тушка – дер. Старая Тушка Малмыжский район (ВП3654) (Замена ШРП–41)
2.2.23 | Реконструкция газопровода среднего давления КС Вятская – с. Рожки, Малмыжский район (ВП3650) (замена ШРП–10) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники | 284.669 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 284.669 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления КС Вятская – с. Рожки, Малмыжский район (ВП3650) (замена ШРП–10)
2.2.24 | Реконструкция газопровода среднего давления КС Вятская – с. Рожки, Малмыжский район (ВП3650) (замена ШРП–78) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники | 284.669 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 284.669 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления КС Вятская – с. Рожки, Малмыжский район (ВП3650) (замена ШРП–78)
2.2.25 | Реконструкция газопровода среднего давления КС Вятская – с. Рожки, Малмыжский район (ВП3650) (замена ШРП–79) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники | 284.669 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 284.669 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления КС Вятская – с. Рожки, Малмыжский район (ВП3650) (замена ШРП–79)
2.2.26 | Реконструкция газопровода среднего давления на завод по ремонту дизельных двигателей, г. Малмыж (ВП000612) (замена ШРП–7) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники | 284.669 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 284.669 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления на завод по ремонту дизельных двигателей, г. Малмыж (ВП000612) (замена ШРП–7)
2.2.27 | Реконструкция газопровода среднего давления до ШРП по ул. Ключевая в с. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района (ВП3634) (Замена ШРП–25) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники | 284.669 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 284.669 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления до ШРП по ул. Ключевая в с. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района (ВП3634) (Замена ШРП–25)
2.2.28 | Реконструкция газопровода среднего и низкого давления, пер. Мирный, г. Малмыж (ВП3468) (Замена ШРП–24) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники | 284.669 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 284.669 | выполнена реконструкция газопровода среднего и низкого давления, пер. Мирный, г. Малмыж (ВП3468) (Замена ШРП–24)
2.2.29 | Реконструкция надземного газопровода среднего давления к котельной по ул. Куйбышева в г. Сосновка Вятскополянского района (ВП3668) (Замена ШРП–3) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники | 284.669 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 284.669 | выполнена реконструкция надземного газопровода среднего давления к котельной по ул. Куйбышева в г. Сосновка Вятскополянского района (ВП3668) (Замена ШРП–3)
2.2.30 | Реконструкция газопровода природного газа в мкр–не 4, 6, 5, г. Кирово-Чепецк, ЗУ № 120 (КЧ003119) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники | 266.997 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 266.997 | выполнена реконструкция газопровода природного газа в мкр–не 4, 6, 5, г. Кирово-Чепецк, ЗУ № 120 (КЧ003119)
2.2.31 | Реконструкция газопровода к д. 9, 10, 11, 12, 14 и 60–квартирный дом ТЭЦ–3 квартал 41, микрорайон 1, 2 от уз. 62 до уз. 66 г. Кирово-Чепецк (КЧ045557) | 1.7285 | 2021 год | 2023 год | иные источники | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | выполнена реконструкция газопровода к д. 9, 10, 11, 12, 14 и 60–квартирный дом ТЭЦ–3 квартал 41, микрорайон 1, 2 от уз. 62 до уз. 66 г. Кирово-Чепецк (КЧ045557)
2.2.32 | Реконструкция газопровода по ул. Набережная 2, 4, 6, ул. Юбилейная 1, 2, ул. Транспортная 1, 2, 3, 4 пос. Торфяной Оричевского района (КЧ002670) | 0.3945 | 2021 год | 2023 год | иные источники | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | выполнена реконструкция газопровода по ул. Набережная 2, 4, 6, ул. Юбилейная 1, 2, ул. Транспортная 1, 2, 3, 4 пос. Торфяной Оричевского района (КЧ002670)
2.2.33 | Реконструкция ГРП ул. Коммуны 34, пгт Фаленки (ЗУ000051) (Замена ГРП–21) |  | 2022 год | 2023 год | иные источники | 284.669 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 284.669 | выполнена реконструкция ГРП ул. Коммуны 34, пгт Фаленки (ЗУ000051) (Замена ГРП–21)
2.2.34 | Строительство распределительного газопровода для обеспечения газоснабжения дер. Моржаны, Юрьянский район | 2 | 2021 год | 2023 год | иные источники | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | выполнено строительство распределительного газопровода для обеспечения газоснабжения дер. Моржаны, Юрьянский район
2.2.35 | Реконструкция ШРП ул. Первомайская, с. Лазарево Уржумского района (УР4881) (замена ПШГР-2) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники | 284.669 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 284.669 | выполнена реконструкция ШРП ул. Первомайская, с. Лазарево Уржумского района (УР4881) (замена ПШГР-2)
2.2.36 | Реконструкция газопровода высокого давления от ул. Сормовская по ул. Луганская, Полевая к заводу ОЦМ (КГ074703) | - | 2020 год | 2022 год | иные источники | 11970.2034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11970.2034 | выполнена реконструкция газопровода высокого давления от ул. Сормовская по ул. Луганская, Полевая к заводу ОЦМ (КГ074703)
2.2.37 | Реконструкция газопровода среднего давления ОПХ "Пригородное" дер. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (КГ006409) | - | 2019 год | 2022 год | иные источники | 1668.5541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1668.5541 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления ОПХ "Пригородное" дер. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (КГ006409)
2.2.38 | Реконструкция газопровода среднего давления ул. Азина, г. Вятские Поляны, ГРП-8 (ВП000759) | - | 2019 год | 2022 год | иные источники | 1616.3187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1616.3187 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления ул. Азина, г. Вятские Поляны, ГРП-8 (ВП000759)
2.2.39 | Реконструкция газопровода среднего давления МКР 1-2, 4 г. Кирово-Чепецк, ул. Победы, 5 (КЧ001083) | - | 2020 год | 2022 год | иные источники | 1699.6031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1699.6031 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления МКР 1-2, 4 г. Кирово-Чепецк, ул. Победы, 5 (КЧ001083)
2.2.40 | Реконструкция газопровода высокого давления Оричевского района от ГРС6 (п. Стрижи) до выходной задвижки ГРП с. Пустоши, включая 2 ГРП п. Оричи, ГРП д. Сергеевы, ГРП п. Юбилейный, ГРП п. Торфяной, ШРП село Шалегово, Оричевский район (КЧ000997) | - | 2020 год | 2022 год | иные источники | 1340.8471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1340.8471 | выполнена реконструкция газопровода высокого давления Оричевского района от ГРС6 (п. Стрижи) до выходной задвижки ГРП с. Пустоши, включая 2 ГРП п. Оричи, ГРП д. Сергеевы, ГРП п. Юбилейный, ГРП п. Торфяной, ШРП село Шалегово, Оричевский район (КЧ000997)
2.2.41 | Реконструкция здания ГРП № 4 п. Пустоши, Оричевский район, Кировская область, (КЧ000998) | - | 2020 год | 2022 год | иные источники | 1477.8358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1477.8358 | выполнена реконструкция здания ГРП № 4 п. Пустоши, Оричевский район, Кировская область, (КЧ000998)
2.2.42 | Реконструкция здания ГРП № 10 п. Юбилейный, Оричевский район (КЧ000999) | - | 2020 год | 2022 год | иные источники | 2114.4747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2114.4747 | выполнена реконструкция здания ГРП № 10 п. Юбилейный, Оричевский район (КЧ000999)
2.2.43 | Реконструкция здания ГРП № 11 п. Торфяной, Оричевский район (КЧ001000) | - | 2020 год | 2022 год | иные источники | 1494.1657 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1494.1657 | выполнена реконструкция здания ГРП № 11 п. Торфяной, Оричевский район (КЧ001000)
2.2.44 | Догазификация газифицированных населенных пунктов Кировской области*** | - | 2022 год | 2023 год | иные источники | 131045.6572 | 15311.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146356.9984 | осуществлена догазификация газифицированных населенных пунктов Кировской области
2.3 | Программа газификации Кировской области на 2019 – 2023 годы, реализуемая в рамках регуляторного контракта |  |  |  | всего | 14914.1 | 41153.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56067.96
[5 empty] | иные источники | 14914.1 | 41153.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56067.96
2.3.1 | Реконструкция ГРПБ, ул. Лепсе, 25, г. Киров (инв. номер КГ000014) | - | 2019 год | 2023 год | иные источники | 14914.1 | 41153.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56067.96 | выполнена реконструкция ГРПБ, ул. Лепсе, 25, г. Киров (инв. номер КГ000014)
2.4 | Регистрация права собственности на объекты газораспределения, ранее являвшиеся бесхозяйными**** | 49.39 |  |  | всего | [11 empty] | выполнена регистрация права собственности на объекты газораспределения, ранее являвшиеся бесхозяйными
иные источники
средства организаций
2.5 | Мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации Кировской области |  |  |  | всего | 3353567.1126 | 625342.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3978909.6793
[5 empty] | иные источники | 353288.5155 | 57382.4612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410670.9767
[5 empty] | средства организаций | 3000278.5971 | 567960.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3568238.7026
2.5.1 | Газоснабжение жилого дома № 11 по пер. 2 Крупской в г.Вятские Поляны | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 11 по пер. 2 Крупской в г.Вятские Поляны
[5 empty] | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2 | Газоснабжение жилого дома № 61 кв. 1 по ул. Ленина в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000041:110) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 61 кв. 1 по ул. Ленина в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000041:110)
[5 empty] | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 181А по ул. Ленина в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000034:1131) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 181А по ул. Ленина в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000034:1131)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4 | Газоснабжение жилого дома № 181А по ул. Ленина в г. Вятские Поляны | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 181А по ул. Ленина в г. Вятские Поляны
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.5 | Газоснабжение жилого дома № 2 по пер. Красный в г. Вятские Поляны | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 2 по пер. Красный в г. Вятские Поляны
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.6 | Газоснабжение жилого дома № 17, кв. 3 по ул.Больничная в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000046:357) | 0 | 2022 год | март 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 17, кв. 3 по ул.Больничная в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000046:357)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.7 | Газоснабжение жилого дома № 23 по ул.Механизаторов в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000030:322) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 23 по ул.Механизаторов в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000030:322)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.8 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2И по ул.Кооперативная в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000010:481) | 0.025 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 189.4959; 2023: 0 | 189.4959 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2И по ул.Кооперативная в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000010:481)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.9 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул.Механизаторов в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000030:334) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул.Механизаторов в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000030:334)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.10 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9А по ул.Рождественская в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000046:995) | 0.07 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 494.2544; 2023: 0 | 494.2544 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9А по ул.Рождественская в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000046:995)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.11 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Восточная (кад. номер з/у 43:41:000046:1016) в г. Вятские Поляны | 0.02 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Восточная (кад. номер з/у 43:41:000046:1016) в г. Вятские Поляны
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.12 | Газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Луговая в г. Вятские Поляны | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Луговая в г. Вятские Поляны
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.13 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 95 по ул. Пароходная в г. Вятские Поляны | 0.11 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 756.4511; 2023: 0 | 756.4511 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 95 по ул. Пароходная в г. Вятские Поляны
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.14 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 32 по ул. Школьная в г. Вятские Поляны | 0.1 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 645.1549; 2023: 0 | 645.1549 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 32 по ул. Школьная в г. Вятские Поляны
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.15 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по 1 пер. Советский в г. Вятские Поляны | 0.05 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 393.6541; 2023: 0 | 393.6541 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по 1 пер. Советский в г. Вятские Поляны
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.16 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 по ул. Деповская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000011:429) | 0.09 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 594.8547; 2023: 0 | 594.8547 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 по ул. Деповская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000011:429)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.17 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9а кв. 3 по ул. Деповская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000011:33) | 0.01 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9а кв. 3 по ул. Деповская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000011:33)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.18 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9а кв. 1 по ул. Деповская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000011:33) | 0.01 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9а кв. 1 по ул. Деповская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000011:33)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.19 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9а кв. 2 по ул. Деповская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000011:33) | 0.01 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9а кв. 2 по ул. Деповская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000011:33)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.20 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 35 по ул. Красноармейская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000052:0014) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 35 по ул. Красноармейская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000052:0014)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.21 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 40а по ул. Красноармейская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000052:58) | 0.05 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 393.6541; 2023: 0 | 393.6541 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 40а по ул. Красноармейская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000052:58)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.22 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Красноармейская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000046:355) | 0.05 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 393.6541; 2023: 0 | 393.6541 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Красноармейская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000046:355)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.23 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:52) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:52)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.24 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:215) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:215)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.25 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2А по ул. Пароходная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000041:165) | 0.021 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 169.3758; 2023: 0 | 169.3758 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2А по ул. Пароходная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000041:165)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.26 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по пер. Ленинский в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000042:178) | 0.01 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по пер. Ленинский в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000042:178)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.27 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Красноармейская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000046:1063) | 0.085 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 569.7047; 2023: 0 | 569.7047 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Красноармейская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000046:1063)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.28 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 93А, кв. 3 по ул.Советская в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000050:95) | 0.01 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 93А, кв. 3 по ул.Советская в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000050:95)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.29 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул.Олимпийская в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000010:387) | 0.009 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 109.0156; 2023: 0 | 109.0156 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул.Олимпийская в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000010:387)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.30 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул.Ленина в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000043:126) | 0.05 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 393.6541; 2023: 0 | 393.6541 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул.Ленина в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000043:126)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.31 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 296 по ул.Ленина в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000030:272) | 0.03 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 296 по ул.Ленина в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000030:272)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.32 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №12 по ул.Базовая в г.Вятские Поляны Вятскополянского район (кадастровый номер земельного участка 43:41:000016:300) | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №12 по ул.Базовая в г.Вятские Поляны Вятскополянского район (кадастровый номер земельного участка 43:41:000016:300)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.33 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №4 кв.2 по ул.Школьная в г.Вятские Поляны Вятскополянского район (кадастровый номер земельного участка 43:41:000045:1) | 0.05 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 393.6541; 2023: 0 | 393.6541 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №4 кв.2 по ул.Школьная в г.Вятские Поляны Вятскополянского район (кадастровый номер земельного участка 43:41:000045:1)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.34 | Газоснабжение жилого дома №5 кв.1 по ул. Тургенева в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000050:110) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №5 кв.1 по ул. Тургенева в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000050:110)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.35 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Вишнева в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000030:291) | 0 | 2022 год | март 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Вишнева в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000030:291)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.36 | Газоснабжение жилого дома № 4 по пер. К.Маркса 1-й в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000055:242) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 4 по пер. К.Маркса 1-й в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000055:242)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.37 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 77 по ул. Крупской в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000029:370) | 0.05 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 393.6541; 2023: 0 | 393.6541 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 77 по ул. Крупской в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000029:370)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.38 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 57 по ул.Раздольная в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000053:328) | 0.07 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 494.2544; 2023: 0 | 494.2544 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 57 по ул.Раздольная в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000053:328)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.39 | Газоснабжение жилого дома №23 по ул. Речная в г. Сосновка Вятскополянского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №23 по ул. Речная в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.40 | Газоснабжение жилого дома № 48 по ул. Строителей в г. Сосновка Вятскоплянского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 48 по ул. Строителей в г. Сосновка Вятскоплянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.41 | Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Свердлова в г. Сосновка Вятскополянского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Свердлова в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.42 | Газоснабжение жилого дома №49 по ул. Свердлова в г. Сосновка Вятскополянского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №49 по ул. Свердлова в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.43 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по пер. Красноармейский в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по пер. Красноармейский в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.44 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Шипицино в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Шипицино в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.45 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Энергии в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Энергии в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.46 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Комсомольская в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Комсомольская в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.47 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Шипицино в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010109:0024) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Шипицино в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010109:0024)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.48 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Шипицино в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Шипицино в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.49 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 а по ул. Фрунзе в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 а по ул. Фрунзе в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.50 | Газоснабжение жилого дома №4, кв. 2 по ул. Пушкина в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010125:36) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №4, кв. 2 по ул. Пушкина в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010125:36)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.51 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №35 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010126:26) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №35 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010126:26)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.52 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул. Свердлова в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул. Свердлова в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.53 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №10, кв. 4 по ул. Больничная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010137:40) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №10, кв. 4 по ул. Больничная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010137:40)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.54 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №8 по 3-й пер. Советский в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010112:1) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №8 по 3-й пер. Советский в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010112:1)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.55 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №2, кв. 1 по ул. Больничная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010137:15) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №2, кв. 1 по ул. Больничная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010137:15)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.56 | Строительство распределительного газопровода по ул. Заводская в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.25 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 1592.4248 | 1592.4248 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Заводская в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 13.983 | 13.983
2.5.57 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Чехова в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Чехова в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.58 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 а по пер. 2-ой Герцена в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 а по пер. 2-ой Герцена в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.59 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Дружбы в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Дружбы в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.60 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Парковая в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Парковая в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.61 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Дружбы в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Дружбы в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.62 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по пер. Паркововый в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по пер. Паркововый в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.63 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 94 по ул. Луговая в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010132:249) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 94 по ул. Луговая в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010132:249)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.64 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 58 по ул. Гоголя в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010133:0018) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 58 по ул. Гоголя в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010133:0018)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.65 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 б кв. 6 по ул. Трудовые Резервы в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.05 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 393.6541; 2023: 0 | 393.6541 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 б кв. 6 по ул. Трудовые Резервы в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.66 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Дзержинского в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Дзержинского в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.67 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по 3 пер. Дружбы в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по 3 пер. Дружбы в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.68 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 кв . 1 по ул. Мира в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 кв . 1 по ул. Мира в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.69 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49 а кв .1 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49 а кв .1 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.70 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 а кв .1 по ул. Фрунзе в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 а кв .1 по ул. Фрунзе в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.71 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 а кв . 2 по ул. Фрунзе в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 а кв . 2 по ул. Фрунзе в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.72 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 73 кв. 7 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.1 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 645.1549; 2023: 0 | 645.1549 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 73 кв. 7 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.73 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49 А кв. 2 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49 А кв. 2 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.74 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49 А кв. 3 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49 А кв. 3 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.75 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 б кв. 1 по ул. Трудовые Резервы в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.05 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 393.6541; 2023: 0 | 393.6541 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 б кв. 1 по ул. Трудовые Резервы в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.76 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 б кв. 2 по ул. Трудовые Резервы в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.05 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 393.6541; 2023: 0 | 393.6541 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 б кв. 2 по ул. Трудовые Резервы в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.77 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 б кв. 3 по ул. Трудовые Резервы в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.05 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 393.6541; 2023: 0 | 393.6541 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 б кв. 3 по ул. Трудовые Резервы в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.78 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 б кв. 4 по ул. Трудовые Резервы в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.05 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 393.6541; 2023: 0 | 393.6541 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 б кв. 4 по ул. Трудовые Резервы в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.79 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 б кв. 5 по ул. Трудовые Резервы в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.05 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 393.6541; 2023: 0 | 393.6541 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 б кв. 5 по ул. Трудовые Резервы в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.80 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 35 кв. 3 по ул. Октябрьская в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.05 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 393.6541; 2023: 0 | 393.6541 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 35 кв. 3 по ул. Октябрьская в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.81 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Юбилейная в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.05 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 393.6541; 2023: 0 | 393.6541 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Юбилейная в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.82 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по 2 пер. Дружбы в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по 2 пер. Дружбы в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.83 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №3 по ул. Больничная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010137:132) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №3 по ул. Больничная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010137:132)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.84 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38 по ул. Солнечная в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.1 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 645.1549; 2023: 0 | 645.1549 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38 по ул. Солнечная в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.85 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2А кв. 4 по пер. Больничный в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2А кв. 4 по пер. Больничный в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.86 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2А кв. 3 по пер. Больничный в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2А кв. 3 по пер. Больничный в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.87 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2А кв. 2 по пер. Больничный в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2А кв. 2 по пер. Больничный в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.88 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2А кв. 1 по пер. Больничный в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2А кв. 1 по пер. Больничный в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.89 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Малиновская в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Малиновская в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.90 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 40 по ул. Солнечная в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.1 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 645.1549; 2023: 0 | 645.1549 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 40 по ул. Солнечная в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.91 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 41 кв. 2 по ул. Октябрьская в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.05 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 393.6541; 2023: 0 | 393.6541 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 41 кв. 2 по ул. Октябрьская в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.92 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.93 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 50 по ул. Станционная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010141:160) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 50 по ул. Станционная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010141:160)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.94 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 55а кв. 2 по ул. Станционная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010141:138) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 55а кв. 2 по ул. Станционная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010141:138)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.95 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 55а кв. 4 по ул. Станционная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010141:138) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 55а кв. 4 по ул. Станционная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010141:138)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.96 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 37 по ул. Беляева в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010103:627) | 0.05 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 393.6541; 2023: 0 | 393.6541 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 37 по ул. Беляева в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010103:627)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.97 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому в мкр. Щипицино г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010105:276) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому в мкр. Щипицино г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010105:276)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.98 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №72а, кв. 2 по ул. Лесная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010116:24) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №72а, кв. 2 по ул. Лесная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010116:24)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.99 | Газоснабжение жилого дома №36 по ул. Герцена в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010138:91) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №36 по ул. Герцена в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010138:91)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.100 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №9 по ул. Герцена в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010139:31) | 0.05 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 393.6541; 2023: 0 | 393.6541 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №9 по ул. Герцена в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010139:31)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.101 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 по ул. Чехова в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010109:125) | 0.14 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 907.3516; 2023: 0 | 907.3516 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 по ул. Чехова в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010109:125)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.102 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 по ул. Шипицино в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010109:0119) | 0.03 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 по ул. Шипицино в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010109:0119)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.103 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №2, кв. 2 по ул. Куимова в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010133:248) | 0.028 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 204.5859; 2023: 0 | 204.5859 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №2, кв. 2 по ул. Куимова в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010133:248)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.104 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №5 по ул. Больничная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010137:380) | 0.16 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1007.9519; 2023: 0 | 1007.9519 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №5 по ул. Больничная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010137:380)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.105 | Газоснабжение жилого дома №1А по ул. Больничная в г. Сосновка Вятскополянского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №1А по ул. Больничная в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.106 | Газоснабжение жилого дома №3 по ул. Плеханова в г. Сосновка Вятскополянского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №3 по ул. Плеханова в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.107 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Речная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010129:142) | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Речная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010129:142)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.108 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Речная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010129:141) | 0.025 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 189.4959; 2023: 0 | 189.4959 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Речная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010129:141)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.109 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №29 по ул. Речная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010129:21) | 0.009 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 109.0156; 2023: 0 | 109.0156 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №29 по ул. Речная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010129:21)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.110 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №70 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010117:48) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №70 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010117:48)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.111 | Газоснабжение жилого дома №84 по ул. Садовая в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010113:195) | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №84 по ул. Садовая в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010113:195)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.112 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №22 по ул. Красноармейская в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010122:148) | 0.032 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 303.1138; 2023: 0 | 303.1138 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №22 по ул. Красноармейская в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010122:148)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.113 | Газоснабжение жилого дома №32 по ул. Свободы в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010112:140) | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №32 по ул. Свободы в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010112:140)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.114 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №36а кв.4 по ул. Матросова в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010122:81) | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №36а кв.4 по ул. Матросова в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010122:81)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.115 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Ворошилова в г. Сосновка Вятскоплянского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Ворошилова в г. Сосновка Вятскоплянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.116 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Пугачева в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010109:0098) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Пугачева в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010109:0098)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.117 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Энергии в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010121:45) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Энергии в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010121:45)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.118 | Газоснабжение жилого дома №23, кв.2 по ул. Загородная в г. Сосновка Вятскополянского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №23, кв.2 по ул. Загородная в г. Сосновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.119 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16а по ул.Центральная в д. Верхние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080201:212) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16а по ул.Центральная в д. Верхние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080201:212)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.120 | Газоснабжение жилого дома №7 по ул. Подгорная в д. Верхняя Тойма Вятскополянского района | 0 | 2022 год | март 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №7 по ул. Подгорная в д. Верхняя Тойма Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.121 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 35а по ул. Подгорная в д. Верхняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090102:0220) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 35а по ул. Подгорная в д. Верхняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090102:0220)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.122 | Газоснабжение жилого дома № 9 кв. 1 по ул. Полевая в д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:468) | 0 | 2022 год | январь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 9 кв. 1 по ул. Полевая в д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:468)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.123 | Газоснабжение квартиры № 1 в жилом доме № 13 ул. Новая д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:291) | 0 | 2022 год | январь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение квартиры № 1 в жилом доме № 13 ул. Новая д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:291)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.124 | Газоснабжение жилого дома №11, кв.2 по ул. Новая в д. Виноградово Вятскополянского района | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №11, кв.2 по ул. Новая в д. Виноградово Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.125 | Газоснабжение жилого дома №7, кв.1 по ул. Новая в д. Виноградово Вятскополянского района | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №7, кв.1 по ул. Новая в д. Виноградово Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.126 | Газоснабжение жилого дома №19 по ул. Мира в д. Гремячка Вятскополянского района | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №19 по ул. Мира в д. Гремячка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.127 | Газоснабжение жилого дома №7, кв. 2 ул. Мира в д. Гремячка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030101:135) | 0 | 2022 год | февраль 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №7, кв. 2 ул. Мира в д. Гремячка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030101:135)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.128 | Газоснабжение жилого дома № 44 по ул. Мира в д. Гремячка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030101:154) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 44 по ул. Мира в д. Гремячка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030101:154)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.129 | Газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Мира в д. Гремячка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030101:136) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Мира в д. Гремячка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030101:136)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.130 | Газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Центральная в д. Дым-дым-Омга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070201:126) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Центральная в д. Дым-дым-Омга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070201:126)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.131 | Газоснабжение жилого дома № 46а по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080301:288) | 0 | 2022 год | март 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 46а по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080301:288)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.132 | Газоснабжение жилого дома №21 по ул. Центральная в дер. Каракуля Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080301:276) | 0 | 2022 год | март 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №21 по ул. Центральная в дер. Каракуля Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080301:276)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.133 | Газоснабжение жилого дома № 27 по ул. Центральная д. Каракули ул. Центральная д. 27 Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:290) | 0 | 2022 год | март 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 27 по ул. Центральная д. Каракули ул. Центральная д. 27 Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:290)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.134 | Газоснабжение жилого дома № 44 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:317) | 0 | 2022 год | март 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 44 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:317)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.135 | Газоснабжение жилого дома № 57 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:337) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 57 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:337)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.136 | Газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080301:277) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080301:277)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.137 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района | 0.04 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 343.3539; 2023: 0 | 343.3539 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.138 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040201:0175) | 0.015 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040201:0175)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.139 | Газоснабжение жилого дома №63 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №63 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.140 | Газоснабжение жилого дома №71 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040201:014) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №71 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040201:014)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.141 | Газоснабжение жилого дома №65 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040201:335) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №65 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040201:335)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.142 | Газоснабжение жилого дома № 52 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 52 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.143 | Газоснабжение жилого дома № 35 по ул. Садовая в в д. Киняусь Вятскополянского района | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 35 по ул. Садовая в в д. Киняусь Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.144 | Газоснабжение жилого дома № 115а по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 115а по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.145 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.146 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040201:208) | 0.005 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040201:208)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.147 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 105 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040201:273) | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 105 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040201:273)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.148 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040201:380) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040201:380)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.149 | Газоснабжение жилого дома № 36 по ул. Помяловская в д. Куршино Вятскоплянского района | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 36 по ул. Помяловская в д. Куршино Вятскоплянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.150 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Малая в д. Куршино Вятскоплянского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Малая в д. Куршино Вятскоплянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.151 | Газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Малая в д. Куршино Вятскополянского района | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Малая в д. Куршино Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.152 | Газоснабжение жилого дома №26 по ул. Большая в д. Куршино Вятскополянского района | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №26 по ул. Большая в д. Куршино Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.153 | Газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Новая в д. Куршино Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050303:73) | 0 | 2022 год | февраль 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Новая в д. Куршино Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050303:73)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.154 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Малая в д. Куршино Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050301:0084) | 0.075 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 519.4045; 2023: 0 | 519.4045 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Малая в д. Куршино Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050301:0084)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.155 | Газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Помяловская в д. Куршино Вятскоплянского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Помяловская в д. Куршино Вятскоплянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.156 | Газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Помяловская в д. Куршино Вятскоплянского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Помяловская в д. Куршино Вятскоплянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.157 | Газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Большая в д. Куршино Вятскоплянского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Большая в д. Куршино Вятскоплянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.158 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Полевая в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040301:277) | 0.02 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Полевая в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040301:277)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.159 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Полевая в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040301:281) | 0.022 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 174.4058; 2023: 0 | 174.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Полевая в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040301:281)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.160 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Полевая в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040301:249) | 0.023 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 179.4359; 2023: 0 | 179.4359 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Полевая в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040301:249)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.161 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26/1 по ул. Дачная в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030101:230) | 0.121 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 811.7813; 2023: 0 | 811.7813 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26/1 по ул. Дачная в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030101:230)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.162 | Газоснабжение жилого дома №18 ул. Береговая в д. Луговой Изран Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080501:56) | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №18 ул. Береговая в д. Луговой Изран Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080501:56)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.163 | Газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Береговая в д. Луговой Изран Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080501:162) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Береговая в д. Луговой Изран Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080501:162)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.164 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 по ул. Клубничная в д. Матвеево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120101:494) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 по ул. Клубничная в д. Матвеево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120101:494)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.165 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №16а по ул. Центральная в д. Матвеево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120101:200) | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №16а по ул. Центральная в д. Матвеево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120101:200)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.166 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Центральная в д. Матвеево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120101:0005) | 0.03 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Центральная в д. Матвеево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120101:0005)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.167 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Центральная в д. Мериновщина Вятскополянского района | 0.505 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 2936.4968; 2023: 0 | 2936.4968 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Центральная в д. Мериновщина Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.168 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Центральная в д. Мериновщина Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080601:246) | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Центральная в д. Мериновщина Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080601:246)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.169 | Газоснабжение жилого дома № 32 по ул. Центральная в д. Мериновщина Вятскоплянского района | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 32 по ул. Центральная в д. Мериновщина Вятскоплянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.170 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 мкр. Дачный в д. Нижние Изиверки Вятскополянского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 мкр. Дачный в д. Нижние Изиверки Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.171 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №45 в мкр. Дачный в д. Нижние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080702:185) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №45 в мкр. Дачный в д. Нижние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080702:185)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.172 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №12 по ул. Набережная д. Нижние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080702:324) | 0.012 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №12 по ул. Набережная д. Нижние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080702:324)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.173 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 а по ул. Набережная в д. Нижние Изиверки Вятскополянского района | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 а по ул. Набережная в д. Нижние Изиверки Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.174 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №107 по ул. Вятская д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:1049) | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №107 по ул. Вятская д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:1049)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.175 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 63а по ул. Вятская в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 63а по ул. Вятская в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.176 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 117 по ул. Вятская д. Нижняя Тойма Вятскополянского района | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 117 по ул. Вятская д. Нижняя Тойма Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.177 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв. 1 по ул. Колхозная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района | 0.012 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв. 1 по ул. Колхозная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.178 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Колхозная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района | 0.012 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Колхозная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.179 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 кв. 1 по ул. Колхозная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 кв. 1 по ул. Колхозная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.180 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 кв. 2 по ул. Колхозная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 кв. 2 по ул. Колхозная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.181 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 кв. 3 по ул. Колхозная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 кв. 3 по ул. Колхозная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.182 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Вятская в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района | 0.033 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 308.1438; 2023: 0 | 308.1438 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Вятская в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.183 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Вятская в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Вятская в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.184 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №24 по ул. Вятская д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:727) | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №24 по ул. Вятская д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:727)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.185 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №46 по ул. Вятская д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:743) | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №46 по ул. Вятская д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:743)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.186 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №72 по ул. Вятская д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:766) | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №72 по ул. Вятская д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:766)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.187 | Газоснабжение жилого дома №33 по ул. Набережная в дер. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090205:420) | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №33 по ул. Набережная в дер. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090205:420)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.188 | Газоснабжение жилого дома №293 по ул. Центральная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090201:302) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №293 по ул. Центральная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090201:302)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.189 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 179 по ул. Центральная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:1219) | 0.23 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1461.3226; 2023: 0 | 1461.3226 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 179 по ул. Центральная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:1219)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.190 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38 по ул. Вятская в д. Нижняя Тойма Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:737) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38 по ул. Вятская в д. Нижняя Тойма Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:737)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.191 | Газоснабжение жилого дома №3 по пер. Дачный в д. Новая Малиновка Вятскополянского района | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №3 по пер. Дачный в д. Новая Малиновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.192 | Газоснабжение жилого дома №5 по ул. Лесная в д. Новая Малиновка Вятскополянского района | 0 | 2022 год | февраль 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №5 по ул. Лесная в д. Новая Малиновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.193 | Газоснабжение жилого дома № 31 по ул. Лесная в д. Новая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:330201:113) | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 31 по ул. Лесная в д. Новая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:330201:113)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.194 | Газоснабжение жилого дома № 31 по ул. Пинигерьская, в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:370501:92) | 0 | 2022 год | апрель 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 31 по ул. Пинигерьская, в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:370501:92)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.195 | Газоснабжение жилого дома № 6/1 по ул.Кирова в д. Сосмак (кадастровый номер земельного участка 43:07:100302:345) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 6/1 по ул.Кирова в д. Сосмак (кадастровый номер земельного участка 43:07:100302:345)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.196 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 кв.1 по ул. Центральная в д. Средняя Тойма Вятскополянского района | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 кв.1 по ул. Центральная в д. Средняя Тойма Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.197 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 59 в. 2 по ул. Центральная в д. Средняя Тойма Вятскополянского района | 0.03 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 59 в. 2 по ул. Центральная в д. Средняя Тойма Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.198 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Солнечная в д. Средняя Тойма Вятскополянского района | 0.005 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Солнечная в д. Средняя Тойма Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.199 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Солнечная д. Средняя Тойма Вятскополянского района | 0.055 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 418.8041; 2023: 0 | 418.8041 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Солнечная д. Средняя Тойма Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.200 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Солнечная в д. Средняя Тойма Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090402:314) | 0.002 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 73.8055; 2023: 0 | 73.8055 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Солнечная в д. Средняя Тойма Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090402:314)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.201 | Газоснабжение жилого дома № 44 по ул. Речная д. Старая Малиновка в Вятскополянском районе (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:318) | 0 | 2022 год | апрель 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 44 по ул. Речная д. Старая Малиновка в Вятскополянском районе (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:318)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.202 | Газоснабжение жилого дома № 32 по ул. Речная в д. Старая Малиновска Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:255) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 32 по ул. Речная в д. Старая Малиновска Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:255)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.203 | Газоснабжение жилого дома №19, кв.2 по ул. Молодежная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района | 0 | 2022 год | февраль 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №19, кв.2 по ул. Молодежная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.204 | Газоснабжение жилого дома № 18 кв. 2 по ул. Молодежная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:440) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 18 кв. 2 по ул. Молодежная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:440)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.205 | Газоснабжение жилого дома № 7 кв. 1 по ул. Молодежная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:0189) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 7 кв. 1 по ул. Молодежная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:0189)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.206 | Газоснабжение квартиры № 2 в жилом доме № 17 ул. Молодежная д. Старая Малиновка в Вятскополянском районе (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:180) | 0 | 2022 год | январь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение квартиры № 2 в жилом доме № 17 ул. Молодежная д. Старая Малиновка в Вятскополянском районе (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:180)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.207 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №5 кв.2 по ул. Молодежная в дер. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:192) | 0.007 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №5 кв.2 по ул. Молодежная в дер. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:192)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.208 | Газоснабжение жилого дома № 5 по пер. Зеленый д. Старая Малиновка в Вятскополянском районе (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:199) | 0 | 2022 год | январь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 5 по пер. Зеленый д. Старая Малиновка в Вятскополянском районе (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:199)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.209 | Газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:213) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:213)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.210 | Газоснабжение жилого дома № 37 по ул. Речная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:262) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 37 по ул. Речная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:262)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.211 | Газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Речная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:4) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Речная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:4)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.212 | Газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Труда в д. Старая Малиновска Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:436) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Труда в д. Старая Малиновска Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:436)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.213 | Газоснабжение жилого дома №38 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:219) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №38 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:219)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.214 | Газоснабжение жилого дома № 9 кв. 1 по ул. Молодежная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:187) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 9 кв. 1 по ул. Молодежная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:187)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.215 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Южная в д. Старый Пинигерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090501:344) | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Южная в д. Старый Пинигерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090501:344)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.216 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №4 по ул. Южная в д. Старый Пинигерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090501:356) | 0.1405 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 995.2432; 2023: 0 | 995.2432 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №4 по ул. Южная в д. Старый Пинигерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090501:356)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.217 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №26 по ул. Южная в д. Старый Пинигерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090501:356) | 0.03 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №26 по ул. Южная в д. Старый Пинигерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090501:356)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.218 | Газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Новая в д. Старый Пинигерь Вятскоплянского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Новая в д. Старый Пинигерь Вятскоплянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.219 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 117 по ул. Советская в д. Чекашево Вятскополянского района | 0.06 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 443.9542; 2023: 0 | 443.9542 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 117 по ул. Советская в д. Чекашево Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.220 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №24 по ул. Заречная в д. Чекашево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120202:175) | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №24 по ул. Заречная в д. Чекашево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120202:175)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.221 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №72 по ул. Советская в д. Чекашево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120203:85) | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №72 по ул. Советская в д. Чекашево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120203:85)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.222 | Газоснабжение жилого дома №60 по ул. Советская в д. Чекашево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120203:0021) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №60 по ул. Советская в д. Чекашево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120203:0021)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.223 | Газоснабжение жилого дома №50 по ул. Школьная в д. Чекашево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120202:0043) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №50 по ул. Школьная в д. Чекашево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120202:0043)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.224 | Газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Центральная в д. Ямышка Вятскоплянского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Центральная в д. Ямышка Вятскоплянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.225 | Газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Центральная в д. Ямышка Вятскоплянского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Центральная в д. Ямышка Вятскоплянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.226 | Газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Центральная в дер. Ямышка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110601:24) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Центральная в дер. Ямышка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110601:24)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.227 | Газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Молодежная в д. Ямышка Вятскоплянского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Молодежная в д. Ямышка Вятскоплянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.228 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45 по ул. Дружбы в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020115:203) | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45 по ул. Дружбы в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020115:203)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.229 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №15 по ул. Мира пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020103:139) | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №15 по ул. Мира пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020103:139)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.230 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Лесная пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020106:0020) | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Лесная пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020106:0020)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.231 | Газоснабжение жилого дома №117 по ул. Набережная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №117 по ул. Набережная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.232 | Газоснабжение жилого дома №40 по ул. Привокзальная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №40 по ул. Привокзальная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.233 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Парковая в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Парковая в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.234 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 40 по ул. Лесная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 40 по ул. Лесная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.235 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 по ул. Лесная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 по ул. Лесная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.236 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49 по ул. Лесная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0.006 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49 по ул. Лесная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.237 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 47 по ул. Строителей в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 47 по ул. Строителей в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.238 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 а кв. 2 ул. Центральная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0.073 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 509.3445; 2023: 0 | 509.3445 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 а кв. 2 ул. Центральная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.239 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19б по ул. Центральная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020111:890) | 0.05 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 393.6541; 2023: 0 | 393.6541 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19б по ул. Центральная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020111:890)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.240 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Горького в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0.011 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 119.0756; 2023: 0 | 119.0756 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Горького в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.241 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Урицкого д. 7 в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0.018 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 154.2858; 2023: 0 | 154.2858 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Урицкого д. 7 в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.242 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33 по ул. Строителей в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020105:35) | 0.005 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33 по ул. Строителей в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020105:35)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.243 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 кв.1 по ул. Строителей в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0.008 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 кв.1 по ул. Строителей в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.244 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Береговая в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0.008 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Береговая в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.245 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 по ул. Песчаная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0.016 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 144.2257; 2023: 0 | 144.2257 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 по ул. Песчаная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.246 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Подгорная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0.007 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Подгорная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.247 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Полевая в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0.007 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Полевая в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.248 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Озерная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0.007 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Озерная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.249 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Островского в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0.006 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Островского в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.250 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по пер. Первомайский в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0.007 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по пер. Первомайский в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.251 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 Б по ул. Радужная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 Б по ул. Радужная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.252 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 кв. 1 по ул. Молодежная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0.045 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 368.504; 2023: 0 | 368.504 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 кв. 1 по ул. Молодежная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.253 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. 8 Марта в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0.006 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. 8 Марта в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.254 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45 по ул. Набережная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0.025 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 189.4959; 2023: 0 | 189.4959 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45 по ул. Набережная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.255 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Свободы в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020103:151) | 0.011 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 119.0756; 2023: 0 | 119.0756 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Свободы в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020103:151)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.256 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Мира в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020103:69) | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Мира в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020103:69)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.257 | Газоснабжение жилого дома № 77 по ул. Набережная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 77 по ул. Набережная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.258 | Газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Ямное в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Ямное в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.259 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Ямное в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Ямное в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.260 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Парковая в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020105:389) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Парковая в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020105:389)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.261 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Лесная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Лесная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.262 | Газоснабжение жилого дома № 13 по пер. Свободы 2-й в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 13 по пер. Свободы 2-й в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.263 | Газоснабжение жилого дома № 21 по 1 пер. Свободы в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 21 по 1 пер. Свободы в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.264 | Газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Урицкого в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Урицкого в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.265 | Газоснабжение жилого дома № 40 по ул. Азина в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 40 по ул. Азина в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.266 | Газоснабжение жилого дома № 23 по ул. Первомайская в п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:144) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 23 по ул. Первомайская в п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:144)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.267 | Газоснабжение жилого дома № 7, кв. 1 ул. Лесная п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:167) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 7, кв. 1 ул. Лесная п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:167)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.268 | Газоснабжение жилого дома №34 по ул. Первомайская в п. Казанка Вятскополянского района | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №34 по ул. Первомайская в п. Казанка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.269 | Газоснабжение жилого дома № 3, кв. 1 по пер. Школьный в п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:196) | 0 | 2022 год | январь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 3, кв. 1 по пер. Школьный в п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:196)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.270 | Газоснабжение жилого дома № 3, кв. 2 по пер. Школьный в п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:197) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 3, кв. 2 по пер. Школьный в п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:197)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.271 | Газоснабжение квартиры № 2 в жилом доме № 3 ул. Школьная п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:176) | 0 | 2022 год | январь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение квартиры № 2 в жилом доме № 3 ул. Школьная п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:176)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.272 | Газоснабжение жилого дома №1 по ул. Школьная в п. Казанка Вятскополянского района | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №1 по ул. Школьная в п. Казанка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.273 | Газоснабжение жилого дома №4 кв.2 по ул. Школьная в пос. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:191) | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №4 кв.2 по ул. Школьная в пос. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:191)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.274 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Труда в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:795) | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Труда в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:795)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.275 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №3, кв. 1 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:0578) | 0.015 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №3, кв. 1 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:0578)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.276 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №64 по ул. Советская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:598) | 0.015 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №64 по ул. Советская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:598)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.277 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.006 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.278 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 105 по ул.Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.006 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 105 по ул.Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.279 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Подгорная в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.006 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Подгорная в п. Усть-Люга Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.280 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 1 по ул. Подгорная в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.006 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 1 по ул. Подгорная в п. Усть-Люга Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.281 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 71 кв. 2 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:619) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 71 кв. 2 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:619)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.282 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 73 кв. 2 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.006 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 73 кв. 2 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.283 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Заводская в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.006 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Заводская в п. Усть-Люга Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.284 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №47 по ул. Комсомольская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:709) | 0.015 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №47 по ул. Комсомольская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:709)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.285 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Комсомольская в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.006 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Комсомольская в п. Усть-Люга Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.286 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Комсомольская в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.006 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Комсомольская в п. Усть-Люга Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.287 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по ул. Сосновская в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.04 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 343.3539; 2023: 0 | 343.3539 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по ул. Сосновская в п. Усть-Люга Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.288 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Сосновская в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.01 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Сосновская в п. Усть-Люга Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.289 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 103 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.006 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 103 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.290 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Октябрьская в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.006 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Октябрьская в п. Усть-Люга Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.291 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 а по ул. Заводская в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.06 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 443.9542; 2023: 0 | 443.9542 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 а по ул. Заводская в п. Усть-Люга Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.292 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 108 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:651) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 108 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:651)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.293 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 43 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.006 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 43 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.294 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул. Комсомольская в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.006 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул. Комсомольская в п. Усть-Люга Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.295 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Октябрьская в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.006 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Октябрьская в п. Усть-Люга Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.296 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кад. номер з/у 43:07:110403:721) | 0.08 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 544.5546; 2023: 0 | 544.5546 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кад. номер з/у 43:07:110403:721)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.297 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 кв. 1 по ул. Сосновская в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.006 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 кв. 1 по ул. Сосновская в п. Усть-Люга Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.298 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Заречная в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.006 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Заречная в п. Усть-Люга Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.299 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 по ул. Советская в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.006 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 по ул. Советская в п. Усть-Люга Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.300 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 41 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.006 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 41 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.301 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 57 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.006 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 57 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.302 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 по ул. Заречная в д. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.006 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 по ул. Заречная в д. Усть-Люга Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.303 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Советская в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.006 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Советская в п. Усть-Люга Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.304 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №10 по ул. Октябрьская в пос.Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110402:465) | 0.01 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №10 по ул. Октябрьская в пос.Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110402:465)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.305 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 кв.1 по ул. Сосновская в пос.Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110402:0066) | 0.03 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 кв.1 по ул. Сосновская в пос.Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110402:0066)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.306 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Комсомольская в п. Усть-Люга Вятскоплянского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Комсомольская в п. Усть-Люга Вятскоплянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.307 | Газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Подгорная в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:647) | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Подгорная в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:647)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.308 | Газоснабжение жилого дома № 89 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскоплянского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 89 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскоплянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.309 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Советская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110401:175) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Советская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110401:175)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.310 | Газоснабжение жилого дома № 65 по ул. Совесткая в п. Усть-Люга Вятскоплянского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 65 по ул. Совесткая в п. Усть-Люга Вятскоплянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.311 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 43 по ул. Советская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110402:0423) | 0.01 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 43 по ул. Советская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110402:0423)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.312 | Газоснабжение жилого дома № 40 по ул. Советская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110402:211) | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 40 по ул. Советская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110402:211)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.313 | Газоснабжение жилого дома № 46 по ул. Совесткая в п. Усть-Люга Вятскоплянского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 46 по ул. Совесткая в п. Усть-Люга Вятскоплянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.314 | Газоснабжение жилого дома № 40 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскоплянского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 40 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскоплянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.315 | Газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:528) | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:528)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.316 | Газоснабжение жилого дома № 29 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскоплянского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 29 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскоплянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.317 | Газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:634) | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:634)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.318 | Газоснабжение жилого дома № 66 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:0302) | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 66 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:0302)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.319 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскоплянского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскоплянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.320 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Труда в п. Усть-Люга Вятскоплянского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Труда в п. Усть-Люга Вятскоплянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.321 | Газоснабжение жилого дома № 29 кв. 1 по ул. Совесткая в п. Усть-Люга Вятскоплянского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 29 кв. 1 по ул. Совесткая в п. Усть-Люга Вятскоплянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.322 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Заречная в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110401:0498) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Заречная в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110401:0498)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.323 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.324 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв.3 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района | 0.005 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв.3 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.325 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв.1 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района | 0.005 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв.1 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.326 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв.2 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района | 0.005 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв.2 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.327 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 кв.2 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района | 0.005 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 кв.2 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.328 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 кв.3 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района | 0.005 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 кв.3 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.329 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района | 0.007 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.330 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 50 по ул. Заречная в с. Ершовка Вятскополянского района | 0.025 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 189.4959; 2023: 0 | 189.4959 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 50 по ул. Заречная в с. Ершовка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.331 | Газоснабжение жилого дома № 59Б по ул. Центральная в с. Ершовка Вятскополянского района | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 59Б по ул. Центральная в с. Ершовка Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.332 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1а по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040102:273) | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1а по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040102:273)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.333 | Газоснабжение жилого дома № 31 по ул. Советская в с. Кулыги Вятскополянского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 31 по ул. Советская в с. Кулыги Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.334 | Газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Новая в д. Кулыги Вятскополянского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Новая в д. Кулыги Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.335 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Советская в с. Кулыги Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050201:168) | 0.015 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Советская в с. Кулыги Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050201:168)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.336 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Советская в с. Кулыги Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050201:166) | 0.015 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Советская в с. Кулыги Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050201:166)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.337 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 по ул. Советская в с. Кулыги Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050201:176) | 0.016 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 144.2257; 2023: 0 | 144.2257 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 по ул. Советская в с. Кулыги Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050201:176)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.338 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Озерная в с. Кулыги Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050204:197) | 0.015 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Озерная в с. Кулыги Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050204:197)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.339 | Газоснабжение жилого дома №29 по ул. Средняя в д. Кулыги Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050202:305) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №29 по ул. Средняя в д. Кулыги Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050202:305)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.340 | Газоснабжение жилого дома №56 по ул. Средняя в д. Кулыги Вятскополянского района | 0 | 2022 год | март 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №56 по ул. Средняя в д. Кулыги Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.341 | Газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Заречная в д. Кулыги Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:050202:380) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Заречная в д. Кулыги Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:050202:380)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.342 | Газоснабжение жилого дома № 39 по ул. Новая в д. Кулыги Вятскополянского района | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 39 по ул. Новая в д. Кулыги Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.343 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 81 по ул. Центральная в с. Слудка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010132:519) | 0.015 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 81 по ул. Центральная в с. Слудка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010132:519)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.344 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 37 по ул. Моторная в г. Малмыж | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 37 по ул. Моторная в г. Малмыж
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.345 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Суровцева, в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310103:0119) | 0 | 2022 год | февраль 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Суровцева, в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310103:0119)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.346 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Красноармейская в г. Малмыж | 0.014 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 134.1657; 2023: 0 | 134.1657 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Красноармейская в г. Малмыж
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.347 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 б по ул. Тургенева в г. Малмыж | 0.025 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 189.4959; 2023: 0 | 189.4959 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 б по ул. Тургенева в г. Малмыж
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.348 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Восточная в г. Малмыж | 0.23 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1461.3226; 2023: 0 | 1461.3226 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Восточная в г. Малмыж
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.349 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Колхозная в г. Малмыж | 0.05 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 393.6541; 2023: 0 | 393.6541 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Колхозная в г. Малмыж
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.350 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Пристанская в г. Малмыж | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Пристанская в г. Малмыж
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.351 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 40 кв. 3 по ул. Моторная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310130:61) | 0.007 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 40 кв. 3 по ул. Моторная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310130:61)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.352 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 76 кв. 3 по ул. Моторная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310130:61) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 76 кв. 3 по ул. Моторная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310130:61)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.353 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 43 по ул. Комсомольская в г. Малмыж (кадастровый номер земельного участка 43:17:310119:0103) | 0.037 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 328.2638; 2023: 0 | 328.2638 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 43 по ул. Комсомольская в г. Малмыж (кадастровый номер земельного участка 43:17:310119:0103)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.354 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45 по ул. Комсомольская в г. Малмыж | 0.023 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 179.4359; 2023: 0 | 179.4359 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45 по ул. Комсомольская в г. Малмыж
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.355 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Худякова в г. Малмыж | 0.1 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 645.1549; 2023: 0 | 645.1549 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Худякова в г. Малмыж
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.356 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 40 по ул. Красная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310121:86) | 0.007 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 40 по ул. Красная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310121:86)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.357 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул. Красная в г. Малмыж | 0.02 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул. Красная в г. Малмыж
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.358 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №8 по ул. Васильковая в г. Малмыж Малмыжскоого района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310127:110) | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №8 по ул. Васильковая в г. Малмыж Малмыжскоого района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310127:110)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.359 | Газоснабжение жилого дома №1б по ул. Вишневая в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:381001:1061) | 0 | 2022 год | февраль 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №1б по ул. Вишневая в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:381001:1061)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.360 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Пристанская в г. Малмыж | 0.02 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Пристанская в г. Малмыж
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.361 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17, кв. 4 по ул. Чернышевского в г. Малмыж | 0.017 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 149.2558; 2023: 0 | 149.2558 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17, кв. 4 по ул. Чернышевского в г. Малмыж
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.362 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №10 по ул. Заречная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:381001:739) | 0.022 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 174.4058; 2023: 0 | 174.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №10 по ул. Заречная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:381001:739)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.363 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №32 по ул. Заречная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:381001:753) | 0.022 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 174.4058; 2023: 0 | 174.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №32 по ул. Заречная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:381001:753)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.364 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №55 по ул. Ленина в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310103:51) | 0.002 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 73.8055; 2023: 0 | 73.8055 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №55 по ул. Ленина в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310103:51)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.365 | Газоснабжение жилого дома №5, кв. 14 по ул. К.Маркса в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310112:99) | 0 | 2022 год | февраль 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №5, кв. 14 по ул. К.Маркса в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310112:99)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.366 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Фруктовая в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:381001:734) | 0.005 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Фруктовая в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:381001:734)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.367 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №32 кв. 6 по ул. Пролетарская в г.Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310114:108) | 0.007 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №32 кв. 6 по ул. Пролетарская в г.Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310114:108)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.368 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №8 кв. 3 по ул. Загородная в г.Малмыж Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310114:605) | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №8 кв. 3 по ул. Загородная в г.Малмыж Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310114:605)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.369 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №8 кв. 2 по ул. Володарского в г.Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310101:72) | 0.003 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 78.8355; 2023: 0 | 78.8355 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №8 кв. 2 по ул. Володарского в г.Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310101:72)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.370 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 по ул.Фруктовая в г.Малмыж Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:381001:730) | 0.005 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 по ул.Фруктовая в г.Малмыж Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:381001:730)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.371 | Газоснабжение жилого дома № 1 кв. 2 по ул. Тургенева в г. Малмыж | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1 кв. 2 по ул. Тургенева в г. Малмыж
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.372 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Островского д. 4 в г. Малмыж | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Островского д. 4 в г. Малмыж
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.373 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Гагарина в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310130:0046) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Гагарина в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310130:0046)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.374 | Газоснабжение жилого дома № 32 по ул. Суровцева в г. Малмыж | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 32 по ул. Суровцева в г. Малмыж
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.375 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5, кв. 2 по ул. Солнечная в д. Верхняя Малмыжского района | 0.012 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5, кв. 2 по ул. Солнечная в д. Верхняя Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.376 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7, кв. 2 по ул. Мира в д. Исаево Малмыжского района | 0.065 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 469.1043; 2023: 0 | 469.1043 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7, кв. 2 по ул. Мира в д. Исаево Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.377 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 а по ул. Центральная в д. Кинерь Малмыжского района | 0.02 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 а по ул. Центральная в д. Кинерь Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.378 | Газоснабжение жилого дома №20а по ул. Центральная в д. Малый Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340402:63) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №20а по ул. Центральная в д. Малый Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340402:63)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.379 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №45 по ул. Центральная в д. Малый Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340401:75) | 0.007 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №45 по ул. Центральная в д. Малый Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340401:75)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.380 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №81 по ул. Центральная в д. Малый Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340401:92) | 0.012 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №81 по ул. Центральная в д. Малый Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340401:92)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.381 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №36 по ул. Центральная в д. Малый Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340402:67) | 0.006 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №36 по ул. Центральная в д. Малый Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340402:67)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.382 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №32А по ул. Центральная в д. Малый Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340402:146) | 0.015 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №32А по ул. Центральная в д. Малый Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340402:146)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.383 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 58 по ул. Ключевая в д. Нослы Малмыжского района | 0.002 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 73.8055; 2023: 0 | 73.8055 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 58 по ул. Ключевая в д. Нослы Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.384 | Газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Ушакова в д. Пахотная Малмыжского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Ушакова в д. Пахотная Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.385 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Садовая в д. Пахотная Малмыжского района | 0.06 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 486.6426; 2023: 0 | 486.6426 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Садовая в д. Пахотная Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.386 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 по ул. Ушакова в д. Пахотная Малмыжского района | 0.016 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 144.2257; 2023: 0 | 144.2257 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 по ул. Ушакова в д. Пахотная Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.387 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Слободка в д. Пахотная Малмыжского района | 0.002 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 73.8055; 2023: 0 | 73.8055 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Слободка в д. Пахотная Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.388 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 69 по ул. Большаяв д. Пахотная Малмыжского района | 0.12 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 806.7512; 2023: 0 | 806.7512 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 69 по ул. Большаяв д. Пахотная Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.389 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Трудовая в д. Пахотная Малмыжского района | 0.007 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Трудовая в д. Пахотная Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.390 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Колхозная в д. Пахотная Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380701:0001) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Колхозная в д. Пахотная Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380701:0001)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.391 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25, кв. 2 по ул. Большая д. 25а в д. Пахотная Малмыжского района | 0.011 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 119.0756; 2023: 0 | 119.0756 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25, кв. 2 по ул. Большая д. 25а в д. Пахотная Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.392 | Газоснабжение жилого дома №15 по ул. Новая в д. Пахотная Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380702:0093) | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №15 по ул. Новая в д. Пахотная Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380702:0093)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.393 | Газоснабжение жилого дома № 72 по ул. Большая в д. Пахотная Малмыжского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 72 по ул. Большая в д. Пахотная Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.394 | Газоснабжение жилого дома №53 по ул. Большая в д. Пахотная Малмыжского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №53 по ул. Большая в д. Пахотная Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.395 | Газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Новая в д. Пахотная Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17380702:240) | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Новая в д. Пахотная Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17380702:240)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.396 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49 по ул. Центральная в д. Поречке Китяк Малмыжского района | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49 по ул. Центральная в д. Поречке Китяк Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.397 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул. Центральная в д. Поречке Китяк Малмыжского района | 0.02 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул. Центральная в д. Поречке Китяк Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.398 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Центральная в д. Поречке Китяк Малмыжского района | 0.008 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Центральная в д. Поречке Китяк Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.399 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Западная в д. Салкым Чишма Малмыжского района | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Западная в д. Салкым Чишма Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.400 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 51 по ул. Восточная в д. Салкым Чишма Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:420601:0025) | 0.004 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 83.8655; 2023: 0 | 83.8655 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 51 по ул. Восточная в д. Салкым Чишма Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:420601:0025)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.401 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5, кв.2 по ул. Слободка в д. Старая Коса Малмыжского района | 0.005 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5, кв.2 по ул. Слободка в д. Старая Коса Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.402 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №7 по ул. Большая в д. Старая Коса Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380801:67) | 0.007 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №7 по ул. Большая в д. Старая Коса Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380801:67)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.403 | Газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Большая в д. Старая Коса Малмыжского района | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Большая в д. Старая Коса Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.404 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Новая в д. Старый Кокуй Малмыжского района | 0.013 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 129.1357; 2023: 0 | 129.1357 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Новая в д. Старый Кокуй Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.405 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 91 по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 91 по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.406 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 61 по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400302:18) | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 61 по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400302:18)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.407 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 (1) по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 (1) по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.408 | Газоснабжение жилого дома № 55 по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 55 по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.409 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 53 по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400302:182) | 0.0075 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 101.4706; 2023: 0 | 101.4706 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 53 по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400302:182)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.410 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 35 по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400302:152) | 0.011 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 119.0756; 2023: 0 | 119.0756 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 35 по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400302:152)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.411 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 65 по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400302:275) | 0.007 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 65 по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400302:275)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.412 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 41 по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400302:155) | 0.005 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 41 по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400302:155)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.413 | Газоснабжение жилого дома № 85 по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 85 по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.414 | Газоснабжение жилого дома № 34а по ул. Садовая в д. Старый Кокуй Малмыжского района | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 34а по ул. Садовая в д. Старый Кокуй Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.415 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №12а по ул. Молодежная в дер. Старый Ноныгерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:206) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №12а по ул. Молодежная в дер. Старый Ноныгерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:206)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.416 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №31 по ул. Молодежная в дер. Старый Ноныгерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:101) | 0.015 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №31 по ул. Молодежная в дер. Старый Ноныгерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:101)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.417 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №37 по ул. Молодежная в дер. Старый Ноныгерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:104) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №37 по ул. Молодежная в дер. Старый Ноныгерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:104)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.418 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 по ул. Молодежная в дер. Старый Ноныгерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:129) | 0.085 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 569.7047; 2023: 0 | 569.7047 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 по ул. Молодежная в дер. Старый Ноныгерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:129)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.419 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 51 по ул. Молодежная в д. Старый Ноныгерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:110) | 0.048 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 383.594; 2023: 0 | 383.594 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 51 по ул. Молодежная в д. Старый Ноныгерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:110)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.420 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №56 по ул. Набережная в д. Старый Ноныгерь Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:28) | 0.015 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №56 по ул. Набережная в д. Старый Ноныгерь Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:28)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.421 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №40 по ул. Набережная в д. Старый Ноныгерь Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:87) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №40 по ул. Набережная в д. Старый Ноныгерь Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:87)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.422 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №44 по ул. Набережная в д. Старый Ноныгерь Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:89) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №44 по ул. Набережная в д. Старый Ноныгерь Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:89)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.423 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №42 по ул. Набережная в д. Старый Ноныгерь Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:88) | 0.005 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №42 по ул. Набережная в д. Старый Ноныгерь Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:88)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.424 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 61 по ул. Горная в д. Удмурт Китяк Малмыжского района | 0.025 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 189.4959; 2023: 0 | 189.4959 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 61 по ул. Горная в д. Удмурт Китяк Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.425 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 по ул. Горная в д. Удмурт Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:420701:58) | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 по ул. Горная в д. Удмурт Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:420701:58)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.426 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 60 по ул. Горная в д. Удмурт Китяк Малмыжского района | 0.03 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 60 по ул. Горная в д. Удмурт Китяк Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.427 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Горная в д. Удмурт Китяк Малмыжского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Горная в д. Удмурт Китяк Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.428 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Вознесенская в починок Кулапинский Малмыжского района | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Вознесенская в починок Кулапинский Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.429 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 кв. 4 по ул. Трудовая в починок Кулапинский Малмыжского района | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 кв. 4 по ул. Трудовая в починок Кулапинский Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.430 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 кв. 5 по ул. Трудовая в починок Кулапинский Малмыжского района | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 кв. 5 по ул. Трудовая в починок Кулапинский Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.431 | Газоснабжение жилого дома № 45 кв. 1 по ул. Трудовая в починке Кулапинский Малмыжского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 45 кв. 1 по ул. Трудовая в починке Кулапинский Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.432 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 83 по ул. Советская в с. Аджим Малмыжского района | 0.003 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 78.8355; 2023: 0 | 78.8355 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 83 по ул. Советская в с. Аджим Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.433 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22, кв. 2 по ул. Молодежная в с. Аджим Малмыжского района | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22, кв. 2 по ул. Молодежная в с. Аджим Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.434 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20, кв. 2 по ул. Молодежная в с. Аджим Малмыжского района | 0.003 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 78.8355; 2023: 0 | 78.8355 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20, кв. 2 по ул. Молодежная в с. Аджим Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.435 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 98а кв. 1 по ул. Советская в с. Аджим Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:320101:0008) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 98а кв. 1 по ул. Советская в с. Аджим Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:320101:0008)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.436 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 114 по ул. Николая Тишина в с. Большой Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340202:158) | 0.01 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 114 по ул. Николая Тишина в с. Большой Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340202:158)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.437 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 127Г по ул. Николая Тишина в с. Большой Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340201:366) | 0.01 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 127Г по ул. Николая Тишина в с. Большой Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340201:366)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.438 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 74 по ул. Николая Тишина в с. Большой Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340202:138) | 0.01 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 74 по ул. Николая Тишина в с. Большой Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340202:138)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.439 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 96 по ул. Николая Тишина в с. Большой Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340202:148) | 0.01 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 96 по ул. Николая Тишина в с. Большой Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340202:148)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.440 | Газоснабжение жилого дома № 34 по ул. Николая Тишина в с. Большой Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340202:113) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 34 по ул. Николая Тишина в с. Большой Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340202:113)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.441 | Газоснабжение жилого дома № 87 по ул. Луговая д. 87 в с . Большой Китяк Малмыжского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 87 по ул. Луговая д. 87 в с . Большой Китяк Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.442 | Газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Береговая в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480202:177) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Береговая в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480202:177)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.443 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Школьная в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480202:0016) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Школьная в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480202:0016)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.444 | Газоснабжение жилого дома № 9, кв. 2 по ул. Трудовая в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480202:160) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 9, кв. 2 по ул. Трудовая в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480202:160)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.445 | Газоснабжение жилого дома №2 по ул. Трудовая в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480202:169) | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №2 по ул. Трудовая в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480202:169)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.446 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Заводская в с. Гоньба в Малмыжском районе (кадастровый номер земельного участка 43:17:480201:169) | 0 | 2022 год | январь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Заводская в с. Гоньба в Малмыжском районе (кадастровый номер земельного участка 43:17:480201:169)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.447 | Газоснабжение жилого дома №42 по ул. Пролетарская в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480201:145) | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №42 по ул. Пролетарская в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480201:145)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.448 | Газоснабжение жилого дома № 48 по ул. Колхозная в с. Дерюшево Малмыжского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 48 по ул. Колхозная в с. Дерюшево Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.449 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №19 по ул. Механизаторов в с. Калинино Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380302:610) | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №19 по ул. Механизаторов в с. Калинино Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380302:610)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.450 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Колхозная в с. Калинино Малмыжского района | 0.07 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 494.2544; 2023: 0 | 494.2544 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Колхозная в с. Калинино Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.451 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 95 по ул . Советская в с. Калинино Малмыжского района | 0.062 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 454.0143; 2023: 0 | 454.0143 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 95 по ул . Советская в с. Калинино Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.452 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 93 по ул . Советская в с. Калинино Малмыжского района | 0.037 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 328.2638; 2023: 0 | 328.2638 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 93 по ул . Советская в с. Калинино Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.453 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Комсомольская в с. Калинино Малмыжского района | 0.027 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 199.5559; 2023: 0 | 199.5559 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Комсомольская в с. Калинино Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.454 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 87 по ул. Советская в с. Калинино Малмыжского района | 0.002 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 73.8055; 2023: 0 | 73.8055 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 87 по ул. Советская в с. Калинино Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.455 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №6 по переулку Заводской в с. Калинино Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380307:521) | 0.002 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 73.8055; 2023: 0 | 73.8055 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №6 по переулку Заводской в с. Калинино Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380307:521)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.456 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №4 по ул. Почтовая в с. Калинино Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380301:548) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №4 по ул. Почтовая в с. Калинино Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380301:548)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.457 | Газоснабжение жилого дома №107 по ул. Пролетарская в с. Калинино Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380303:0040) | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №107 по ул. Пролетарская в с. Калинино Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380303:0040)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.458 | Газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Свободы в с. Калинино Малмыжского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Свободы в с. Калинино Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.459 | Газоснабжение жилого дома № 18 кв 1 по ул. Полевая в с. Калинино Малмыжского района | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 18 кв 1 по ул. Полевая в с. Калинино Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.460 | Газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Комсомольская в с. Калинино Малмыжского района | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Комсомольская в с. Калинино Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.461 | Газоснабжение жилого дома № 41 по ул.Горная в с. Калинино Малмыжского района | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 41 по ул.Горная в с. Калинино Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.462 | Газоснабжение жилого дома № б/н ул. Заводская (кадастровый номер земельного участка 43:17:380307:523) в с. Калинино Малмыжского района | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № б/н ул. Заводская (кадастровый номер земельного участка 43:17:380307:523) в с. Калинино Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.463 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 47 по ул. Красная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района | 0.009 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 109.0156; 2023: 0 | 109.0156 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 47 по ул. Красная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.464 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Веселотрудская в с. Мари-Малмыж Малмыжского района | 0.02 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Веселотрудская в с. Мари-Малмыж Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.465 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Красная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района | 0.008 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Красная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.466 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 кв. 2 по ул. Школьная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района | 0.02 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 кв. 2 по ул. Школьная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.467 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 53 по ул. Ким в с. Мари-Малмыж Малмыжского района | 0.035 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 318.2038; 2023: 0 | 318.2038 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 53 по ул. Ким в с. Мари-Малмыж Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.468 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Школьная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Школьная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.469 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Красная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района | 0.007 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Красная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.470 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Вятская в с. Мари-Малмыж Малмыжского района | 0.014 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 134.1657; 2023: 0 | 134.1657 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Вятская в с. Мари-Малмыж Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.471 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Вятская в с. Мари-Малмыж Малмыжского района | 0.008 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Вятская в с. Мари-Малмыж Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.472 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Веселотрудская в с. Мари-Малмыж Малмыжского района | 0.012 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Веселотрудская в с. Мари-Малмыж Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.473 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18, кв. 1 по ул. Школьная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400:201:129) | 0.025 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 189.4959; 2023: 0 | 189.4959 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18, кв. 1 по ул. Школьная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400:201:129)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.474 | Газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Колхозная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Колхозная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.475 | Газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Пентеговская в с. Мари-Малмыж Малмыжского района | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Пентеговская в с. Мари-Малмыж Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.476 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Ким в с. Мари-Малмыж Малмыжского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Ким в с. Мари-Малмыж Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.477 | Газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Красная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400201:86) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Красная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400201:86)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.478 | Газоснабжение жилого дома № 9а по ул. Млодежная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 9а по ул. Млодежная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.479 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Свободы в с. Новая Смаиль Малмыжского района | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Свободы в с. Новая Смаиль Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.480 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Шоссейная в с. Новая Смаиль Малмыжского района | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Шоссейная в с. Новая Смаиль Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.481 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 46 по ул.Центральная в с. Новая Смаиль Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:420401:183) | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 46 по ул.Центральная в с. Новая Смаиль Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:420401:183)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.482 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Труда в с. Новая Смаиль Малмыжского района | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Труда в с. Новая Смаиль Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.483 | Газоснабжение жилого дома № 2 кв. 2 по ул. Свободы в с. Новая Смаиль Малмыжского района | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 2 кв. 2 по ул. Свободы в с. Новая Смаиль Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.484 | Газоснабжение жилого дома № 3А по ул. Пролетарская в с. Рожки Малмыжского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 3А по ул. Пролетарская в с. Рожки Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.485 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 кв. 1 по ул. Советская в с. Рожки Малмыжского района | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 кв. 1 по ул. Советская в с. Рожки Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.486 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 40 кв. 1 по ул. Советская в с. Рожки Малмыжского района | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 40 кв. 1 по ул. Советская в с. Рожки Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.487 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Молодежная в с. Рожки Малмыжского района | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Молодежная в с. Рожки Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.488 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 кв. 1 по ул. Советская в с. Рожки Малмыжского района | 0.008 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 кв. 1 по ул. Советская в с. Рожки Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.489 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Колхозная в с. Рожки Малмыжского района | 0.008 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Колхозная в с. Рожки Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.490 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. Колхозная в с. Рожки Малмыжского района | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. Колхозная в с. Рожки Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.491 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 106, кв. 1 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района | 0.02 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 106, кв. 1 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.492 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 91 кв. 1 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 91 кв. 1 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.493 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 204 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района | 0.024 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 184.4659; 2023: 0 | 184.4659 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 204 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.494 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 188 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района | 0.013 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 129.1357; 2023: 0 | 129.1357 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 188 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.495 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Советская в с. Рожки Малмыжского района | 0.016 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 144.2257; 2023: 0 | 144.2257 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Советская в с. Рожки Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.496 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Молодежная в с. Рожки Малмыжского района | 0.014 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 134.1657; 2023: 0 | 134.1657 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Молодежная в с. Рожки Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.497 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 112 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 112 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.498 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 182 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района | 0.009 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 109.0156; 2023: 0 | 109.0156 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 182 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.499 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 92 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района | 0.025 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 189.4959; 2023: 0 | 189.4959 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 92 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.500 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 168 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района | 0.027 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 199.5559; 2023: 0 | 199.5559 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 168 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.501 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 142 по ул.Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010113:0021) | 0.02 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 142 по ул.Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010113:0021)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.502 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул.базарная в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170201:115) | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул.базарная в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170201:115)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.503 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 109, кв. 1 по ул.Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:470202:200) | 0.012 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 109, кв. 1 по ул.Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:470202:200)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.504 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28, кв. 3 по ул.Советская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:470203:0013) | 0.02 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28, кв. 3 по ул.Советская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:470203:0013)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.505 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23, кв. 1 по ул.Советская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170204:205) | 0.007 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23, кв. 1 по ул.Советская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170204:205)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.506 | Газоснабжение жилого дома № 152 кв. 1 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 152 кв. 1 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.507 | Газоснабжение жилого дома № 1 кв. 1 по ул. Пролетарская в с. Рожки Малмыжского района | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1 кв. 1 по ул. Пролетарская в с. Рожки Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.508 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 кв. 1 по ул. Советская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170204:204) | 0.008 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 кв. 1 по ул. Советская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170204:204)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.509 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Колхозная в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:470202:270) | 0.007 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Колхозная в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:470202:270)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.510 | Газоснабжение жилого дома № 31А по ул. Колхозная в с. Рожки Малмыжского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 31А по ул. Колхозная в с. Рожки Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.511 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 55 по ул. Колхозная в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170204:172) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 55 по ул. Колхозная в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170204:172)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.512 | Газоснабжение жилого дома № 59 по ул. Октябрьская в с. Савали Малмыжского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 59 по ул. Октябрьская в с. Савали Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.513 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 95 по ул. Октябрьская в с. Савали Малмыжского района | 0.011 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 119.0756; 2023: 0 | 119.0756 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 95 по ул. Октябрьская в с. Савали Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.514 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Полевая в с. Савали Малмыжского района | 0.048 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 383.594; 2023: 0 | 383.594 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Полевая в с. Савали Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.515 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Октябрьская в с. Савали Малмыжского района | 0.017 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 149.2558; 2023: 0 | 149.2558 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Октябрьская в с. Савали Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.516 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 кв .1 по ул. Совхозная в с. Савали Малмыжского района | 0.012 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 кв .1 по ул. Совхозная в с. Савали Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.517 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Совхозная в с. Савали Малмыжского района | 0.012 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Совхозная в с. Савали Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.518 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Солнечная в с. Савали Малмыжского района | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Солнечная в с. Савали Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.519 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 кв .1 ул. Физкультурная в с. Савали Малмыжского района | 0.032 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 303.1138; 2023: 0 | 303.1138 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 кв .1 ул. Физкультурная в с. Савали Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.520 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул.Мира в с. Савали Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:481001:416) | 0.011 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 119.0756; 2023: 0 | 119.0756 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул.Мира в с. Савали Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:481001:416)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.521 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 83, кв. 3 по ул.Октябрьская в с. Савали Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480602:171) | 0.002 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 73.8055; 2023: 0 | 73.8055 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 83, кв. 3 по ул.Октябрьская в с. Савали Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480602:171)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.522 | Газоснабжение жилого дома № 34 по ул. Зеленая в с. Савали Малмыжского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 34 по ул. Зеленая в с. Савали Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.523 | Газоснабжение жилого дома № 53 по ул. Октябрьская в с. Савали Малмыжского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 53 по ул. Октябрьская в с. Савали Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.524 | Газоснабжение жилого дома № 49 по ул. Октябрьская в с. Савали Малмыжского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 49 по ул. Октябрьская в с. Савали Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.525 | Газоснабжение жилого дома № 12 кв. 2 по ул. Совхозная в с. Савали Малмыжского района | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 12 кв. 2 по ул. Совхозная в с. Савали Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.526 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 по ул.Заречная в с. Старый Ирюк Малмыжского района | 0.008 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 по ул.Заречная в с. Старый Ирюк Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.527 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Береговая в с. Старый Ирюк в Малмыжском районе (кадастровый номер земельного участка 43:17:510101:374) | 0.0093 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 110.5246; 2023: 0 | 110.5246 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Береговая в с. Старый Ирюк в Малмыжском районе (кадастровый номер земельного участка 43:17:510101:374)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.528 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Полевая в с. Старый Ирюк Малмыжского района | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Полевая в с. Старый Ирюк Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.529 | Газоснабжение жилого дома № 41 по ул. Комсомольская в с. Старый Ирюк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:510103:160) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 41 по ул. Комсомольская в с. Старый Ирюк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:510103:160)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.530 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 77 а по ул. Мира с. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 77 а по ул. Мира с. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.531 | Строительство распределительного газопровода по ул. Деповская в г. Вятские Поляны | 1.0185 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 7240.0055; 2023: 0 | 7240.0055 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Деповская в г. Вятские Поляны
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 139.8296; 2023: 0 | 139.8296
2.5.532 | Строительство распределительного газопровода по ул. Деповская, д. 32, в г. Вятские Поляны Кировской области | 0.2399 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1540.245; 2023: 0 | 1540.245 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Деповская, д. 32, в г. Вятские Поляны Кировской области
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 55.9318; 2023: 0 | 55.9318
2.5.533 | Строительство распределительного газопровода по ул. Красноармейская, ул. Ленина в г. Вятские Поляны | 1.7725 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 10131.3672; 2023: 0 | 10131.3672 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Красноармейская, ул. Ленина в г. Вятские Поляны
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 223.7274; 2023: 0 | 223.7274
2.5.534 | Газоснабжение мкр. Северный, ул. Загородная в г. Вятские Поляны | 2.9741 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 21271.1565; 2023: 0 | 21271.1565 | выполнено газоснабжение мкр. Северный, ул. Загородная в г. Вятские Поляны
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 391.5229; 2023: 0 | 391.5229
2.5.535 | Строительство распределительного газопровода по ул. Строительная в г. Вятские Поляны | 0.4181 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 2639.4044; 2023: 0 | 2639.4044 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Строительная в г. Вятские Поляны
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 41.9489; 2023: 0 | 41.9489
2.5.536 | Газоснабжение мкр. Заструги, г. Сосновка, Вятскополянского района | 3.37 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 23196.9926; 2023: 0 | 23196.9926 | выполнено газоснабжение мкр. Заструги, г. Сосновка, Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 908.8924; 2023: 0 | 908.8924
2.5.537 | Строительство распределительного газопровода по ул. Красная Горка, ул. Луговая, ул. Станционная, ул. Гоголя, ул. Подгорная, ул. Первомайская, ул. Озерная в г. Сосновка, Вятскополянского района | 5.746 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 31193.7786 | 31193.7786 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Красная Горка, ул. Луговая, ул. Станционная, ул. Гоголя, ул. Подгорная, ул. Первомайская, ул. Озерная в г. Сосновка, Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 629.2332 | 629.2332
2.5.538 | Строительство распределительного газопровода по ул. Парашютная, ул. Гоголя, ул. Беляева в г. Сосновка, Вятскополянского района | 0.8487 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 4434.8941; 2023: 0 | 4434.8941 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Парашютная, ул. Гоголя, ул. Беляева в г. Сосновка, Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 153.8126; 2023: 0 | 153.8126
2.5.539 | Строительство распределительного газопровода по ул. Садовая в д. Киняусь, Вятскополянского района | 0.3245 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 2091.3603; 2023: 0 | 2091.3603 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Садовая в д. Киняусь, Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 69.9148; 2023: 0 | 69.9148
2.5.540 | Строительство распределительного газопровода по ул. Дачная, ул. Полевая в д. Кушак, Вятскополянского района | 1.106 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 7249.35; 2023: 0 | 7249.35 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Дачная, ул. Полевая в д. Кушак, Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 167.7955; 2023: 0 | 167.7955
2.5.541 | Строительство распределительного газопровода в д. Матвеево Вятскополянского района | 1.492 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 10734.4462; 2023: 0 | 10734.4462 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Матвеево Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 41.9489; 2023: 0 | 41.9489
2.5.542 | Строительство распределительного газопровода по ул. Центральная в д. Нижняя Тойма, Вятскополянского района | 0.6334 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 3537.1492; 2023: 0 | 3537.1492 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Центральная в д. Нижняя Тойма, Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 27.9659; 2023: 0 | 27.9659
2.5.543 | Строительство распределительного газопровода по ул. Заречная, ул. Луговая в д. Средняя Тойма, Вятскополянского района | 0.87 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 5328.0438; 2023: 0 | 5328.0438 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Заречная, ул. Луговая в д. Средняя Тойма, Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 83.8978; 2023: 0 | 83.8978
2.5.544 | Строительство распределительного газопровода по ул. Новая, ул. Солнечная в пгт. Красная Поляна, Вятскополянского района | 0.381 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 2665.0002; 2023: 0 | 2665.0002 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Новая, ул. Солнечная в пгт. Красная Поляна, Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 69.9148; 2023: 0 | 69.9148
2.5.545 | Строительство распределительного газопровода по ул. Сосновская, ул. Комсомольская в п. Усть-Люга, Вятскополянского района | 0.178 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1119.1806; 2023: 0 | 1119.1806 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Сосновская, ул. Комсомольская в п. Усть-Люга, Вятскополянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 69.9148; 2023: 0 | 69.9148
2.5.546 | Строительство распределительного газопровода по ул. Заречная в г. Малмыж | 0.2255 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1465.85; 2023: 0 | 1465.85 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Заречная в г. Малмыж
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 55.9318; 2023: 0 | 55.9318
2.5.547 | Строительство распределительного газопровода по ул. Майская в д. Пахотная, Малмыжского района | 0.6095 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 4645.8128; 2023: 0 | 4645.8128 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Майская в д. Пахотная, Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 55.9318; 2023: 0 | 55.9318
2.5.548 | Строительство распределительного газопровода в д. Старый Ноныгерь Малмыжского района | 1.1125 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 5534.8713; 2023: 0 | 5534.8713 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Старый Ноныгерь Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 195.7614; 2023: 0 | 195.7614
2.5.549 | Строительство распределительного газопровода по ул. Солнечной в с. Савали, Малмыжского района | 0.345 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 2406.4426; 2023: 0 | 2406.4426 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Солнечной в с. Савали, Малмыжского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 69.9148; 2023: 0 | 69.9148
2.5.550 | Газоснабжение жилого дома № 11 в д. Сосновица Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:330301:56) | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 11 в д. Сосновица Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:330301:56)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.551 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Новая в д. Черезы, Немского района | 0.01 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Новая в д. Черезы, Немского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.552 | Газоснабжение жилого дома № 34, кв. 1 по ул. Коммуны в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:138) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 34, кв. 1 по ул. Коммуны в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:138)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.553 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Победы в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:97) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Победы в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:97)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.554 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. Красноармейская в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:126) | 0.007 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. Красноармейская в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:126)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.555 | Газоснабжение жилого дома № 32 кв. 1 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:112) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 32 кв. 1 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:112)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.556 | Газоснабжение жилого дома № 36 кв. 2 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:11) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 36 кв. 2 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:11)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.557 | Газоснабжение жилого дома № 19 кв. 2 по п. Березовка в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:0001) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 19 кв. 2 по п. Березовка в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:0001)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.558 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Коммуны в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:49) | 0.007 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Коммуны в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:49)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.559 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Заречная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:64) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Заречная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:64)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.560 | Газоснабжение жилого дома № 44 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:209) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 44 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:209)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.561 | Газоснабжение жилого дома № 27 кв. 1 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:35) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 27 кв. 1 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:35)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.562 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:99) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:99)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.563 | Газоснабжение жилого дома № 21 по п. Берёзовка в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:0095) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 21 по п. Берёзовка в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:0095)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.564 | Газоснабжение жилого дома № 36 кв. 1 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:52) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 36 кв. 1 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:52)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.565 | Газоснабжение жилого дома № 36 кв. 2 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:51) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 36 кв. 2 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:51)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.566 | Газоснабжение жилого дома № 2 кв. 1 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:0028) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 2 кв. 1 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:0028)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.567 | Газоснабжение жилого дома № 29 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:33) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 29 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:33)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.568 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:93) | 0.008 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:93)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.569 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:14) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:14)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.570 | Газоснабжение жилого дома № 4 кв. 2 по п. Берёзовка в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:32) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 4 кв. 2 по п. Берёзовка в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:32)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.571 | Газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:88) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:88)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.572 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:0170) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:0170)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.573 | Газоснабжение жилого дома № 38 кв. 1 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:122) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 38 кв. 1 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:122)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.574 | Газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:146) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:146)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.575 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:92) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:92)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.576 | Газоснабжение жилого дома № 28А по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:57) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 28А по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:57)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.577 | Газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:161) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:161)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.578 | Газоснабжение жилого дома № 40 кв. 2 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:116) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 40 кв. 2 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:116)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.579 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:316) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:316)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.580 | Газоснабжение жилого дома № 4 кв. 1 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:0026) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 4 кв. 1 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:0026)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.581 | Газоснабжение жилого дома № 3 кв. 1 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:23) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 3 кв. 1 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:23)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.582 | Газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:155) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:155)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.583 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:315) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:315)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.584 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:19) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:19)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.585 | Газоснабжение жилого дома № 4 кв. 2 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:25) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 4 кв. 2 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:25)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.586 | Газоснабжение жилого дома № 9 по п. Берёзовка в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:0063) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 9 по п. Берёзовка в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:0063)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.587 | Газоснабжение жилого дома № 36 кв. 1 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:0013) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 36 кв. 1 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:0013)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.588 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:010101:47) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:010101:47)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.589 | Газоснабжение жилого дома № 2 кв. 2 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:0027) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 2 кв. 2 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:0027)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.590 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Заречная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:162) | 0.004 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 83.8655; 2023: 0 | 83.8655 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Заречная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:162)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.591 | Газоснабжение жилого дома № 1 кв. 1 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:100) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1 кв. 1 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:100)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.592 | Газоснабжение жилого дома № 40 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:154) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 40 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:154)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.593 | Газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:98) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:98)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.594 | Газоснабжение жилого дома № 32 кв. 1 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:32) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 32 кв. 1 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:32)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.595 | Газоснабжение жилого дома № 5 кв. 1 по п. Берёзовка в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:0067) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 5 кв. 1 по п. Берёзовка в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:0067)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.596 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:174) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:174)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.597 | Газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:90) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:90)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.598 | Газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:143) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:143)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.599 | Газоснабжение жилого дома № 17 по п. Берёзовка в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:50) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 17 по п. Берёзовка в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:50)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.600 | Газоснабжение жилого дома № 13 кв. 2 по п. Берёзовка в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:57) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 13 кв. 2 по п. Берёзовка в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:57)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.601 | Газоснабжение жилого дома № 26 кв. 1 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:59) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 26 кв. 1 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:59)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.602 | Газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:164) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:164)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.603 | Газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:149) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:149)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.604 | Газоснабжение жилого дома № 30 кв. 1 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:0034) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 30 кв. 1 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:0034)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.605 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:0139) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:0139)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.606 | Газоснабжение жилого дома № 1 по п. Берёзовка в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:71) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1 по п. Берёзовка в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:71)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.607 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:0046) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:0046)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.608 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:147) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:147)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.609 | Газоснабжение жилого дома № 27 кв. 2 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:34) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 27 кв. 2 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:34)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.610 | Газоснабжение жилого дома № 24 кв. 2 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:106) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 24 кв. 2 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:106)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.611 | Газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:109) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:109)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.612 | Газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:157) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:157)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.613 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:94) | 0.008 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:94)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.614 | Газоснабжение жилого дома № 32 кв. 2 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:112) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 32 кв. 2 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:112)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.615 | Газоснабжение жилого дома № 71 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:21) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 71 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:21)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.616 | Газоснабжение жилого дома № 2 кв. 2 по п. Берёзовка в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:74) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 2 кв. 2 по п. Берёзовка в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:74)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.617 | Газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:5) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:5)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.618 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:52) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:52)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.619 | Газоснабжение жилого дома № 38 кв. 2 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:120) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 38 кв. 2 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:120)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.620 | Газоснабжение жилого дома № 18 кв. 1 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:110) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 18 кв. 1 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:110)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.621 | Газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:108) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:108)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.622 | Газоснабжение жилого дома № 6 кв. 2 по п. Берёзовка в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:81) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 6 кв. 2 по п. Берёзовка в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:81)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.623 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Красноармейская в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:192) | 0.008 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Красноармейская в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:192)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.624 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:95) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:95)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.625 | Газоснабжение жилого дома № 26 кв. 2 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:58) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 26 кв. 2 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:58)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.626 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:32) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:32)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.627 | Газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:91) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:91)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.628 | Газоснабжение жилого дома № 32 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:127) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 32 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:127)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.629 | Газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:91) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:91)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.630 | Газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:17) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:17)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.631 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:92) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:92)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.632 | Газоснабжение жилого дома № 5 кв. 2 по п. Берёзовка в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:65) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 5 кв. 2 по п. Берёзовка в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:65)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.633 | Газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:129) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:129)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.634 | Газоснабжение жилого дома № 42 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:0176) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 42 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:0176)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.635 | Газоснабжение жилого дома № 40 кв. 1 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:118) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 40 кв. 1 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:118)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.636 | Газоснабжение жилого дома № 6 кв. 1 по п. Берёзовка в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:0074) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 6 кв. 1 по п. Берёзовка в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:0074)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.637 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Заречная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:166) | 0.004 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 83.8655; 2023: 0 | 83.8655 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Заречная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:166)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.638 | Газоснабжение жилого дома № 34 кв. 2 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:101) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 34 кв. 2 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:101)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.639 | Газоснабжение жилого дома № 32 кв. 2 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:31) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 32 кв. 2 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:31)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.640 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 кв. 1 по ул. Комсомольская в пгт Нема | 0.0135 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 131.6507; 2023: 0 | 131.6507 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 кв. 1 по ул. Комсомольская в пгт Нема
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.641 | Газоснабжение жилого дома № 6, кв. 2 по ул. Дружбы в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:6310103:38) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 6, кв. 2 по ул. Дружбы в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:6310103:38)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.642 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17, кв. 2 по ул.Юбилейная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310303:284) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17, кв. 2 по ул.Юбилейная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310303:284)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.643 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24, кв. 2 по ул.Совхозная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310110:0057) | 0.007 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24, кв. 2 по ул.Совхозная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310110:0057)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.644 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Зеленая в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310115:56) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Зеленая в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310115:56)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.645 | Газоснабжение жилого дома № 35, кв. 1 по ул. Пионерская в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310117:4) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 35, кв. 1 по ул. Пионерская в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310117:4)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.646 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33 по ул. Колхозная в пгт. Нема | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33 по ул. Колхозная в пгт. Нема
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.647 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10, кв. 2 по ул. Юбилейная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310105:115) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10, кв. 2 по ул. Юбилейная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310105:115)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.648 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 по ул. Колхозная в пгт. Нема | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 по ул. Колхозная в пгт. Нема
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.649 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Профсоюзная в пгт. Нема | 0.025 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 189.4959; 2023: 0 | 189.4959 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Профсоюзная в пгт. Нема
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.650 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4, кв. 2 по ул. Школьная в пгт. Нема Немского района(кадастровый номер земельного участка 43:20:310112:96) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4, кв. 2 по ул. Школьная в пгт. Нема Немского района(кадастровый номер земельного участка 43:20:310112:96)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.651 | Газоснабжение жилого дома № 36, кв. 1 по ул.Школьная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310116:62) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 36, кв. 1 по ул.Школьная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310116:62)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.652 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17а, кв. 2 по ул. Заводская в пгт. Нема | 0.065 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 469.1043; 2023: 0 | 469.1043 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17а, кв. 2 по ул. Заводская в пгт. Нема
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.653 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10, кв. 1 по ул. Труда в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310116:10) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10, кв. 1 по ул. Труда в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310116:10)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.654 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 56, кв. 1 по ул. Советская в пгт. Нема | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 56, кв. 1 по ул. Советская в пгт. Нема
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.655 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул. Советская в пгт. Нема (земельный участок с кадастровым номером 43:20:310105:125) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул. Советская в пгт. Нема (земельный участок с кадастровым номером 43:20:310105:125)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.656 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15, кв. 1 по ул. Свободы в пгт. Нема | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15, кв. 1 по ул. Свободы в пгт. Нема
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.657 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Первомайская в пгт. Нема | 0.0115 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 121.5907; 2023: 0 | 121.5907 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Первомайская в пгт. Нема
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.658 | Газоснабжение жилого дома № 58 по ул. Набережная в пгт Нема | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 58 по ул. Набережная в пгт Нема
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.659 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул.Юбилейная в пгт. Нема Немского района(кадастровый номер земельного участка 43:20:310103:286) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул.Юбилейная в пгт. Нема Немского района(кадастровый номер земельного участка 43:20:310103:286)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.660 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Пионерская в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310116:138) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Пионерская в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310116:138)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.661 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 75 по ул. Колхозная в пгт. Нема (земельный участок с кадастровым номером 43:20:310103:449) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 75 по ул. Колхозная в пгт. Нема (земельный участок с кадастровым номером 43:20:310103:449)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.662 | Газоснабжение жилого дома № 41 кв. 1 по ул. Новая в пгт Нема | 0 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 41 кв. 1 по ул. Новая в пгт Нема
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.663 | Газоснабжение жилого дома № 23 кв.1 по ул.Пионерская в пгт Нема | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 23 кв.1 по ул.Пионерская в пгт Нема
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.664 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49, кв. 1 по ул. Советская в пгт. Нема | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49, кв. 1 по ул. Советская в пгт. Нема
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.665 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31, кв. 1 по ул. Кооперативная в пгт. Нема | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31, кв. 1 по ул. Кооперативная в пгт. Нема
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.666 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15, кв. 2 по ул. Новая в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310110:49) | 0.007 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15, кв. 2 по ул. Новая в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310110:49)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.667 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22, кв. 1 по ул. Кооперативная в пгт. Нема | 0.0165 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 146.7407; 2023: 0 | 146.7407 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22, кв. 1 по ул. Кооперативная в пгт. Нема
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.668 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27, кв. 3 по ул. Мира в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310108:005421732) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27, кв. 3 по ул. Мира в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310108:005421732)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.669 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул. Комсомольская в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310113:107) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул. Комсомольская в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310113:107)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.670 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул. Комсомольская в пгт. Нема | 0.08 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 544.5546; 2023: 0 | 544.5546 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул. Комсомольская в пгт. Нема
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.671 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 48 кв. 1 по ул. Кооперативная в пгт Нема | 0.0165 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 146.7407; 2023: 0 | 146.7407 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 48 кв. 1 по ул. Кооперативная в пгт Нема
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.672 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 44 по ул. Набережная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310105:96) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 44 по ул. Набережная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310105:96)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.673 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23, кв. 2 по ул. Комсомольская в пгт. Нема | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23, кв. 2 по ул. Комсомольская в пгт. Нема
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.674 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Набережная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310106:0017) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Набережная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310106:0017)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.675 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26, кв. 2 по ул. Комсомольская в пгт. Нема | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26, кв. 2 по ул. Комсомольская в пгт. Нема
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.676 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 по ул. Новая в пгт. Нема | 0.017 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 149.2558; 2023: 0 | 149.2558 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 по ул. Новая в пгт. Нема
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.677 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 71 по ул. Колхозная в пгт. Нема | 0.0185 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 156.8008; 2023: 0 | 156.8008 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 71 по ул. Колхозная в пгт. Нема
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.678 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4, кв. 1 по пер. Зеленый в пгт. Нема | 0.025 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 189.4959; 2023: 0 | 189.4959 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4, кв. 1 по пер. Зеленый в пгт. Нема
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.679 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9, кв. 1 по ул. Профсоюзная в пгт. Нема | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9, кв. 1 по ул. Профсоюзная в пгт. Нема
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.680 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25, кв. 1 по ул. Пионерская в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310117:104) | 0.012 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25, кв. 1 по ул. Пионерская в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310117:104)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.681 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Набережная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310106:18) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Набережная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310106:18)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.682 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 64 по ул. Колхозная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310103:297) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 64 по ул. Колхозная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310103:297)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.683 | Газоснабжение жилого дома № 90 по ул. Советская в с. Архангельское Немского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 90 по ул. Советская в с. Архангельское Немского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.684 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Советская в пгт. Нема | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Советская в пгт. Нема
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.685 | Газоснабжение жилого дома № 7, кв. 2 по ул. Тураева в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320101:202) | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 7, кв. 2 по ул. Тураева в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320101:202)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.686 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул.Молодежной в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320102:0324) | 0.025 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 189.4959; 2023: 0 | 189.4959 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул.Молодежной в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320102:0324)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.687 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Заречная в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320102:0338) | 0.008 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Заречная в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320102:0338)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.688 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8, кв. 2 по ул. Садовая в с. Архангельское, Немского района | 0.003 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 78.8355; 2023: 0 | 78.8355 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8, кв. 2 по ул. Садовая в с. Архангельское, Немского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.689 | Газоснабжение жилого дома № 8, кв. 1 по ул. Школьная в с. Васильевское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:330101:135) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 8, кв. 1 по ул. Школьная в с. Васильевское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:330101:135)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.690 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 кв. 2 по ул. Щорса в с. Архангельское Немского района | 0.006 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 кв. 2 по ул. Щорса в с. Архангельское Немского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.691 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12, кв. 2 по ул.Лесной в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320102:248) | 0.01 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12, кв. 2 по ул.Лесной в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320102:248)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.692 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Заречная в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320102:350) | 0.015 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Заречная в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320102:350)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.693 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33, кв. 1 по ул. Щорса в с. Архангельское, Немского района | 0.01 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33, кв. 1 по ул. Щорса в с. Архангельское, Немского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.694 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3, кв. 1 по ул. Щорса в с. Архангельское, Немского района | 0.005 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3, кв. 1 по ул. Щорса в с. Архангельское, Немского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.695 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 112, кв. 2 по ул.Советская в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320101:299) | 0.01 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 112, кв. 2 по ул.Советская в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320101:299)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.696 | Газоснабжение жилого дома № 17а кв. 2 по ул. К. либкнехта в г. Нолинск | 0 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 17а кв. 2 по ул. К. либкнехта в г. Нолинск
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.697 | Газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Коммуны в г. Нолинске | 0 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Коммуны в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.698 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27а по ул. К.Маркса в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010146:103) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27а по ул. К.Маркса в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010146:103)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.699 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33а по ул. К.Маркса в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010146:0040) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33а по ул. К.Маркса в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010146:0040)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.700 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 96 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010123:0072) | 0.015 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 96 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010123:0072)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.701 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Садовая в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010132:81) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Садовая в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010132:81)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.702 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9, кв. 2 по ул. Спартака в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010144:33) | 0.015 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9, кв. 2 по ул. Спартака в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010144:33)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.703 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 40 по ул. Фрунзе в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010105:58) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 40 по ул. Фрунзе в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010105:58)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.704 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по пер. Весенний в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010117:346) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по пер. Весенний в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010117:346)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.705 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 56 по ул. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010112:0042) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 56 по ул. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010112:0042)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.706 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13а, кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010136:7) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13а, кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010136:7)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.707 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20, кв. 4 по пер. Загородный в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010134:14) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20, кв. 4 по пер. Загородный в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010134:14)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.708 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по пер. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010130:68) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по пер. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010130:68)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.709 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7а по ул. Спартака в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:01014:51) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7а по ул. Спартака в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:01014:51)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.710 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 46 по ул. Курнакова в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010128:32) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 46 по ул. Курнакова в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010128:32)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.711 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. Фрунзе в г. Нолинске | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. Фрунзе в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.712 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Советская в г. Нолинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Советская в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.713 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 104, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинске | 0.01 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 104, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.714 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 54 по ул. Дзержинского в г. Нолинске | 0.04 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 343.3539; 2023: 0 | 343.3539 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 54 по ул. Дзержинского в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.715 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Карла Либкнехта в г. Нолинске | 0.05 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 393.6541; 2023: 0 | 393.6541 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Карла Либкнехта в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.716 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 по ул. М.Горького в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010116:0022) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 по ул. М.Горького в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010116:0022)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.717 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3, кв. 2 по пер. Дзержинского в г. Нолинске | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3, кв. 2 по пер. Дзержинского в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.718 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19, кв. 2 по пер. Загородный в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010134:14) | 0.015 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19, кв. 2 по пер. Загородный в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010134:14)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.719 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 1 по пер. Октябрьский в г. Нолинске | 0.045 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 368.504; 2023: 0 | 368.504 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 1 по пер. Октябрьский в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.720 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по пер. Ильинский в г. Нолинске | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по пер. Ильинский в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.721 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5, кв. 2 по пер. Красный в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010127:56) | 0.015 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5, кв. 2 по пер. Красный в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010127:56)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.722 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Октябрьская в г. Нолинске | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Октябрьская в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.723 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Советская в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010149:41) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Советская в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010149:41)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.724 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 104б, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинске | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 104б, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.725 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16, кв. 2 по ул. Фрунзе в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010142:13) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16, кв. 2 по ул. Фрунзе в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010142:13)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.726 | Газоснабжение жилого дома № 55а по ул. Курнакова в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:010126:19) | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 55а по ул. Курнакова в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:010126:19)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.727 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5а, кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинске | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5а, кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.728 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по пер. Садовый в г. Нолинске | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по пер. Садовый в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.729 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Вихарева в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:000000:541 | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Вихарева в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:000000:541
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.730 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 53 по ул. Поперечно-Бульварная г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:0101:07:72) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 53 по ул. Поперечно-Бульварная г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:0101:07:72)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.731 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по пер. Первомайский в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010112:19) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по пер. Первомайский в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010112:19)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.732 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 37, кв. 2 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 37, кв. 2 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.733 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13Б, кв. 1 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010137:7) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13Б, кв. 1 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010137:7)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.734 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Безымянная в г. Нолинске | 0.013 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 129.1357; 2023: 0 | 129.1357 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Безымянная в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.735 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №25 кв. 1 по ул. Советская в г. Нолинске | 0.055 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 418.8041; 2023: 0 | 418.8041 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №25 кв. 1 по ул. Советская в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.736 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 92 по ул. Спартака в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010126:98) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 92 по ул. Спартака в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010126:98)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.737 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по пер. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010151:21) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по пер. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010151:21)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.738 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16, кв. 1 по пер. Загородный в г. Нолинске | 0.004 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 83.8655; 2023: 0 | 83.8655 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16, кв. 1 по пер. Загородный в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.739 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по пер. Бехтерева в г. Нолинске | 0.004 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 83.8655; 2023: 0 | 83.8655 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по пер. Бехтерева в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.740 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по пер. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010131:219) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по пер. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010131:219)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.741 | Газоснабжение жилого дома № 3, кв. 1 по ул.Луговая в д. Перевоз Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130503:136) | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 3, кв. 1 по ул.Луговая в д. Перевоз Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130503:136)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.742 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по пер. Максима Горького в г. Нолинске | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по пер. Максима Горького в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.743 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010135:13) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010135:13)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.744 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 77а, кв. 2 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010120:54) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 77а, кв. 2 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010120:54)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.745 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 54 по ул. Карла Маркса в г. Нолинске | 0.015 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 54 по ул. Карла Маркса в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.746 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. М. Горького в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:010107:35) | 0.04 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 343.3539; 2023: 0 | 343.3539 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. М. Горького в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:010107:35)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.747 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5, кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинске | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5, кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.748 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 104а по ул. Ленина в г. Нолинске | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 104а по ул. Ленина в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.749 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 73 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010121:109) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 73 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010121:109)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.750 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5, кв. 1 по пер. Красный в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010127:56) | 0.015 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5, кв. 1 по пер. Красный в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010127:56)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.751 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 53 по ул. Первомайская в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010114:70) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 53 по ул. Первомайская в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010114:70)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.752 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. Поперечно-Бульварная в г. Нолинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. Поперечно-Бульварная в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.753 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18а по ул. Коммуны в г. Нолинске | 0.053 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 408.7441; 2023: 0 | 408.7441 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18а по ул. Коммуны в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.754 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Лесной в г. Нолинске (земельный участок с кадастровым номером 43:21:010101:271) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Лесной в г. Нолинске (земельный участок с кадастровым номером 43:21:010101:271)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.755 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 50 по ул. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010114:57) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 50 по ул. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010114:57)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.756 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 67, кв. 2 по ул. Первомайская в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010112:4) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 67, кв. 2 по ул. Первомайская в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010112:4)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.757 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20, кв. 2 по пер. Загородному в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:010134:14) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20, кв. 2 по пер. Загородному в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:010134:14)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.758 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4, кв. 2 по пер. Загородный в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010134:8) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4, кв. 2 по пер. Загородный в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010134:8)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.759 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6в по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010135:13) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6в по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010135:13)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.760 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11а, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010148:19) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11а, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010148:19)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.761 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Фрунзе в г. Нолинске | 0.014 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 134.1657; 2023: 0 | 134.1657 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Фрунзе в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.762 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22а, кв. 1 по ул. Спартака в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010140:16) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22а, кв. 1 по ул. Спартака в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010140:16)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.763 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22, кв. 1 по ул. Пригородная в г. Нолинске | 0.023 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 179.4359; 2023: 0 | 179.4359 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22, кв. 1 по ул. Пригородная в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.764 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Луговая в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010121:8) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Луговая в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010121:8)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.765 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 ул.Федосеева в г. Нолинске | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 ул.Федосеева в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.766 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Спартака в г. Нолинске | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Спартака в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.767 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 102, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010120:85) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 102, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010120:85)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.768 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5, кв. 1 по пер. Пригородному в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:010137:11) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5, кв. 1 по пер. Пригородному в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:010137:11)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.769 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 по ул. М. Горького в г. Нолинске | 0.0095 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 111.5306; 2023: 0 | 111.5306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 по ул. М. Горького в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.770 | Газоснабжение жилого дома № 38 кв. 1 по ул. Советская в д. Перевоз Нолинского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 38 кв. 1 по ул. Советская в д. Перевоз Нолинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.771 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42а, кв 2 по ул. Ленина г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:0101461:17) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42а, кв 2 по ул. Ленина г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:0101461:17)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.772 | Газоснабжение жилого дома № 40 по ул. Центральная в д. Рябиновщина Нолинского района | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 40 по ул. Центральная в д. Рябиновщина Нолинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.773 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 кв. 2 ул. Пригородная в г. Нолинске | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 кв. 2 ул. Пригородная в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.774 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 по ул. Ленина в г. Нолинске | 0.006 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 по ул. Ленина в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.775 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 кв. 3 по пер. Загородный в г. Нолинске | 0.005 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 кв. 3 по пер. Загородный в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.776 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по пер. Первомайский в г. Нолинске | 0.0095 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 111.5306; 2023: 0 | 111.5306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по пер. Первомайский в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.777 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 77б, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинске | 0.017 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 149.2558; 2023: 0 | 149.2558 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 77б, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.778 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42а, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинске | 0.015 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42а, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.779 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20, кв. 3 по пер. Загородный в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:010134:14) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20, кв. 3 по пер. Загородный в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:010134:14)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.780 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. К.Маркса в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010145:34) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. К.Маркса в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010145:34)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.781 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 кв. 2 по ул. Советская в г. Нолинске | 0.055 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 418.8041; 2023: 0 | 418.8041 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 кв. 2 по ул. Советская в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.782 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8а, кв. 3 по ул. Спартака в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010132:399) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8а, кв. 3 по ул. Спартака в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010132:399)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.783 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 35а по ул. Садовая в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010129:8) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 35а по ул. Садовая в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010129:8)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.784 | Газоснабжение жилого дома № 10 кв. 2 по ул. Полевая в д. Рябиновщина Нолинского района | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 10 кв. 2 по ул. Полевая в д. Рябиновщина Нолинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.785 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 68 по ул. Курнакова в г. Нолинске | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 68 по ул. Курнакова в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.786 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Бехтерева в г. Нолинске | 0.007 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Бехтерева в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.787 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15а по ул. Пригородная в г. Нолинске | 0.094 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 614.9748; 2023: 0 | 614.9748 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15а по ул. Пригородная в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.788 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 44 по ул. Курнакова в г. Нолинске | 0.02 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 44 по ул. Курнакова в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.789 | Газоснабжение жилого дома № 39 по ул. Центральная в д. Рябиновщина Нолинского района | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 39 по ул. Центральная в д. Рябиновщина Нолинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.790 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 по ул. Карла Маркса в г. Нолинске | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 по ул. Карла Маркса в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.791 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 104б, кв. 2 по ул. Ленина в г. Нолинске | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 104б, кв. 2 по ул. Ленина в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.792 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34а, кв. 1 по ул. Федосеева в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010117:7) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34а, кв. 1 по ул. Федосеева в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010117:7)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.793 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 ул. Ленина в г. Нолинске | 0.006 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 ул. Ленина в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.794 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10, кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10, кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.795 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 61а по ул. Спартака в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:010124:53) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 61а по ул. Спартака в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:010124:53)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.796 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25, кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010137:10) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25, кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010137:10)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.797 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул. Лесная в г. Нолинске | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул. Лесная в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.798 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 46 по ул. К.Маркса в г. Нолинске | 0.004 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 83.8655; 2023: 0 | 83.8655 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 46 по ул. К.Маркса в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.799 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. М. Горького в г. Нолинске | 0.011 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 119.0756; 2023: 0 | 119.0756 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. М. Горького в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.800 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11, кв. 2 по пер. Загородный в г. Нолинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11, кв. 2 по пер. Загородный в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.801 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. Федосеева в г. Нолинске | 0.045 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 368.504; 2023: 0 | 368.504 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. Федосеева в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.802 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 75, кв.1 по ул. Курнакова в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:010126:2) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 75, кв.1 по ул. Курнакова в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:010126:2)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.803 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 96 по ул. Курнакова в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010126:0054) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 96 по ул. Курнакова в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010126:0054)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.804 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33, кв. 3 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010121:18) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33, кв. 3 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010121:18)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.805 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Свободы в д. Среднее Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130801:0112) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Свободы в д. Среднее Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130801:0112)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.806 | Газоснабжение жилого дома № 8 кв. 2 по ул. Полевая в д. Рябиновщина Нолинского района | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 8 кв. 2 по ул. Полевая в д. Рябиновщина Нолинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.807 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Труда в д. Перевоз, Нолинского района | 0.015 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Труда в д. Перевоз, Нолинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.808 | Газоснабжение жилого дома № 28, кв.2 по ул. Полевой в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140404:82) | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 28, кв.2 по ул. Полевой в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140404:82)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.809 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 39 по ул. Труда в д. Перевоз, Нолинского района | 0.02 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 39 по ул. Труда в д. Перевоз, Нолинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.810 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Труда в д. Перевоз, Нолинского района | 0.02 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Труда в д. Перевоз, Нолинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.811 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул.Октябрьская в пгт Аркуль Нолинского района | 0 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 10 по ул.Октябрьская в пгт Аркуль Нолинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.812 | Газоснабжение жилого дома № 7 кв. 2 по ул. Свободы в п. Красный Яр Нолинского района | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 7 кв. 2 по ул. Свободы в п. Красный Яр Нолинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.813 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Молодежная в д. Перевоз Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130502:244) | 0.015 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Молодежная в д. Перевоз Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130502:244)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.814 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2а по ул. Центральная в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:112) | 0.015 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2а по ул. Центральная в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:112)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.815 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул.Центральной в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:172) | 0.015 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул.Центральной в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:172)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.816 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 68, кв. 4 по ул. Центральная в д. Рябиновщина, Нолинского района | 0.005 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 68, кв. 4 по ул. Центральная в д. Рябиновщина, Нолинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.817 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 68, кв. 3 по ул. Центральная в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:0062) | 0.015 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 68, кв. 3 по ул. Центральная в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:0062)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.818 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по пер. Безымянный в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140403:219) | 0.015 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по пер. Безымянный в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140403:219)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.819 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 62 по ул. Центральная в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:81) | 0.015 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 62 по ул. Центральная в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:81)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.820 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Центральная в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:34) | 0.015 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Центральная в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:34)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.821 | Газоснабжение жилого дома № 5 кв. 1 по ул. Садовая в пгт Суна | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 5 кв. 1 по ул. Садовая в пгт Суна
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.822 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Центральная в д. Рябиновщина, Нолинского района | 0.011 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 119.0756; 2023: 0 | 119.0756 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Центральная в д. Рябиновщина, Нолинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.823 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по пер. Безымянный в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140403:218) | 0.015 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по пер. Безымянный в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140403:218)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.824 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 57 по ул. Центральная в д. Рябиновщина, Нолинского района | 0.012 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 57 по ул. Центральная в д. Рябиновщина, Нолинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.825 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Центральная в д. Рябиновщина, Нолинского района | 0.015 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Центральная в д. Рябиновщина, Нолинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.826 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по ул. Центральная в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:103) | 0.015 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по ул. Центральная в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:103)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.827 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул.Центральной в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:108) | 0.01 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул.Центральной в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:108)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.828 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Центральная в д. Рябиновщина, Нолинского района | 0.013 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 129.1357; 2023: 0 | 129.1357 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Центральная в д. Рябиновщина, Нолинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.829 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8, кв. 2 по пер. Безымянный в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140403:200) | 0.007 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8, кв. 2 по пер. Безымянный в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140403:200)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.830 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 71, кв. 1 по ул.Центральной в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140404:475) | 0.03 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 71, кв. 1 по ул.Центральной в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140404:475)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.831 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 68, кв. 1 по ул. Центральная в д. Рябиновщина, Нолинского района | 0.085 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 569.7047; 2023: 0 | 569.7047 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 68, кв. 1 по ул. Центральная в д. Рябиновщина, Нолинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.832 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 71, кв. 2 по ул. Центральная в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140404:475) | 0.035 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 318.2038; 2023: 0 | 318.2038 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 71, кв. 2 по ул. Центральная в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140404:475)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.833 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Центральная в д. Рябиновщина, Нолинского района | 0.012 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Центральная в д. Рябиновщина, Нолинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.834 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 53 по ул. Октябрьская в пгт. Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020108:43) | 0.011 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 119.0756; 2023: 0 | 119.0756 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 53 по ул. Октябрьская в пгт. Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020108:43)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.835 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. 8 марта в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020102:74) | 0.015 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. 8 марта в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020102:74)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.836 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 83 по ул. Заводская в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020127:77) | 0.015 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 83 по ул. Заводская в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020127:77)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.837 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по пер.Дрелевского в пгт Аркуль Нолинского района | 0.01 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по пер.Дрелевского в пгт Аркуль Нолинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.838 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Кооперативная в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020132:42) | 0.015 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Кооперативная в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020132:42)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.839 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. Чапаева в пгт. Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020104:26) | 0.005 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. Чапаева в пгт. Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020104:26)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.840 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Боровая в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020127:0022) | 0.015 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Боровая в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020127:0022)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.841 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Красноармейская в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020103:24) | 0.015 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Красноармейская в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020103:24)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.842 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по ул. Кооперативная в пгт. Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020133:49) | 0.01 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по ул. Кооперативная в пгт. Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020133:49)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.843 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Заводская в пгт. Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020114:64) | 0.006 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Заводская в пгт. Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020114:64)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.844 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. 2-ая Линия в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020128:3) | 0.015 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. 2-ая Линия в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020128:3)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.845 | Газоснабжение жилого дома № 6, кв. 1 по ул. Березовая в г. Уржуме Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:140) | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 6, кв. 1 по ул. Березовая в г. Уржуме Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:140)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.846 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №19 по ул. Октябрьская в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровывй номер земельного участка 43:21:0201123:38) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №19 по ул. Октябрьская в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровывй номер земельного участка 43:21:0201123:38)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.847 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №1а по ул.Бебеля в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020108:74) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №1а по ул.Бебеля в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020108:74)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.848 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Коминтерна в пгт. Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020125:22) | 0.007 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Коминтерна в пгт. Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020125:22)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.849 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Речная в п. Красный Яр, Нолинского района | 0.055 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 418.8041; 2023: 0 | 418.8041 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Речная в п. Красный Яр, Нолинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.850 | Газоснабжение жилого дома № 105, кв. 4 по ул. Красная в г. Уржуме Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310134:18) | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 105, кв. 4 по ул. Красная в г. Уржуме Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310134:18)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.851 | Газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Трудовая в г. Уржуме Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310139:11) | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Трудовая в г. Уржуме Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310139:11)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.852 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Затонская в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030124:97) | 0.015 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Затонская в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030124:97)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.853 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 кв. 1 по ул. Дачной в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030118:17) | 0.012 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 кв. 1 по ул. Дачной в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030118:17)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.854 | Газоснабжение жилого дома № 5 кв.1 по пер. Чернышевского в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310129:26) | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 5 кв.1 по пер. Чернышевского в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310129:26)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.855 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 104, кв. 2 по ул. Герцена в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030108:46) | 0.015 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 104, кв. 2 по ул. Герцена в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030108:46)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.856 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 94, кв.1 по ул. Герцена в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030108:43) | 0.01 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 94, кв.1 по ул. Герцена в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030108:43)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.857 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 104, кв. 1 по ул. Герцена в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030108:46) | 0.015 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 104, кв. 1 по ул. Герцена в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030108:46)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.858 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. Герцена в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030101:258) | 0.01 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. Герцена в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030101:258)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.859 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Чернышевского в г. Уржуме | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Чернышевского в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.860 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 кв. 1 по ул.Сосновой в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030117:19) | 0.02 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 кв. 1 по ул.Сосновой в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030117:19)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.861 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 81 б кв. 3 по ул. Герцена в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030109:73) | 0.01 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 81 б кв. 3 по ул. Герцена в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030109:73)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.862 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул. Некрасова в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030106:14) | 0.01 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул. Некрасова в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030106:14)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.863 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул.Почтовой в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030105:97) | 0.005 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул.Почтовой в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030105:97)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.864 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 54 по ул. Герцена в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030104:60) | 0.005 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 54 по ул. Герцена в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030104:60)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.865 | Газоснабжение жилого дома № 46 кв.3 по ул. Кировский Тракт в г. Уржуме (земельный участок с кадастровым номером 43:35:310101:42) | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 46 кв.3 по ул. Кировский Тракт в г. Уржуме (земельный участок с кадастровым номером 43:35:310101:42)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.866 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 36, кв. 2 по ул. Сенная в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030115:26) | 0.015 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 36, кв. 2 по ул. Сенная в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030115:26)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.867 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 77 кв. 2 по ул. Герцена в д. Медведок Нолинского района | 0.01 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 77 кв. 2 по ул. Герцена в д. Медведок Нолинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.868 | Газоснабжение жилого дома № 1 кв.3 по пер. Васнецова в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310148:8) | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1 кв.3 по пер. Васнецова в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310148:8)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.869 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Лесной в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030117:15) | 0.015 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Лесной в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030117:15)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.870 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 94, кв.2 по ул. Герцена в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030108:0043) | 0.01 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 94, кв.2 по ул. Герцена в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030108:0043)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.871 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Пионерская в д. Медведок Нолинского района | 0.16 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1007.9519; 2023: 0 | 1007.9519 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Пионерская в д. Медведок Нолинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.872 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Боровой в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030115:2) | 0.01 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Боровой в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030115:2)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.873 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 36, кв. 1 по ул. Колхозная в с. Кырчаны, Нолинского района | 0.008 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 36, кв. 1 по ул. Колхозная в с. Кырчаны, Нолинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.874 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Мира в с. Кырчаны Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:100201:268) | 0.005 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Мира в с. Кырчаны Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:100201:268)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.875 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №20 по ул.Луговая в с. Кырчаны Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:100201:512) | 0.2 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1209.1526; 2023: 0 | 1209.1526 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №20 по ул.Луговая в с. Кырчаны Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:100201:512)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.876 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 64, кв. 2 по ул. Ленина в с. Кырчаны Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:100201:096) | 0.015 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 64, кв. 2 по ул. Ленина в с. Кырчаны Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:100201:096)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.877 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Труда в с. Швариха, Нолинского района | 0.01 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Труда в с. Швариха, Нолинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.878 | Газоснабжение жилого дома № 52 по ул. Первомайская в с. Швариха Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:190603:0242) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 52 по ул. Первомайская в с. Швариха Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:190603:0242)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.879 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 40, кв. 2 по ул. Первомайская в с. Швариха Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:190603:247) | 0.015 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 40, кв. 2 по ул. Первомайская в с. Швариха Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:190603:247)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.880 | Газоснабжение жилого дома № 136 по ул. Кирова в г. Уржуме | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 136 по ул. Кирова в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.881 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №3 кв.1 по ул. Первомайская в с. Швариха Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:190602:309) | 0.006 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №3 кв.1 по ул. Первомайская в с. Швариха Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:190602:309)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.882 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №21 кв.1 по ул. Труда в с. Швариха Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:190603:127) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №21 кв.1 по ул. Труда в с. Швариха Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:190603:127)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.883 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Труда в с. Швариха Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:190603:122) | 0.015 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Труда в с. Швариха Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:190603:122)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.884 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9а по ул. Вахрушевская в д. Вахруши, Сунского района | 0.008 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9а по ул. Вахрушевская в д. Вахруши, Сунского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.885 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Вахрушевская в д. Вахруши, Сунского района | 0.002 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 73.8055; 2023: 0 | 73.8055 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Вахрушевская в д. Вахруши, Сунского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.886 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул Вахрушевская в д. Вахруши, Сунского района | 0.002 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 73.8055; 2023: 0 | 73.8055 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул Вахрушевская в д. Вахруши, Сунского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.887 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49, кв. 2 по ул. Кокуйская в д. Кокуй, Сунского района | 0.02 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49, кв. 2 по ул. Кокуйская в д. Кокуй, Сунского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.888 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8, кв. 2 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района | 0.025 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 189.4959; 2023: 0 | 189.4959 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8, кв. 2 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.889 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4, кв. 2 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района | 0.03 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4, кв. 2 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.890 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2, кв. 2 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района | 0.008 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2, кв. 2 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.891 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв. 2 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района | 0.022 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 174.4058; 2023: 0 | 174.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв. 2 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.892 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2, кв. 1 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района | 0.031 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 298.0837; 2023: 0 | 298.0837 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2, кв. 1 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.893 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45, кв. 1 по ул. Кокуйская в д. Кокуй, Сунского района | 0.01 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45, кв. 1 по ул. Кокуйская в д. Кокуй, Сунского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.894 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4, кв. 1 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района | 0.03 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4, кв. 1 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.895 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района | 0.025 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 189.4959; 2023: 0 | 189.4959 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.896 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района | 0.04 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 343.3539; 2023: 0 | 343.3539 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.897 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33 по ул. Кокуйская в д. Кокуй, Сунского района | 0.005 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33 по ул. Кокуйская в д. Кокуй, Сунского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.898 | Газоснабжение жилого дома № 173б кв.2 по ул. Елкина в г. Уржуме | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 173б кв.2 по ул. Елкина в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.899 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22, кв. 2 по ул. Школьная в д. Краснополье, Сунского района | 0.018 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 154.2858; 2023: 0 | 154.2858 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22, кв. 2 по ул. Школьная в д. Краснополье, Сунского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.900 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22, кв. 1 по ул. Школьная в д. Краснополье, Сунского района | 0.018 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 154.2858; 2023: 0 | 154.2858 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22, кв. 1 по ул. Школьная в д. Краснополье, Сунского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.901 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1, кв. 2 по ул. Молодежная в д. Краснополье, Сунского района | 0.02 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1, кв. 2 по ул. Молодежная в д. Краснополье, Сунского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.902 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30, кв. 1 по ул. Школьная в д. Краснополье, Сунского района | 0.019 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 159.3158; 2023: 0 | 159.3158 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30, кв. 1 по ул. Школьная в д. Краснополье, Сунского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.903 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Тоскуйскаяв д. Тоскуй, Сунского района | 0.003 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 78.8355; 2023: 0 | 78.8355 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Тоскуйскаяв д. Тоскуй, Сунского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.904 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5, кв. 2 по ул. Есенина в д. Тоскуй Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310202:121) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5, кв. 2 по ул. Есенина в д. Тоскуй Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310202:121)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.905 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11, кв. 2 по ул. Цветочная в д. Тоскуй Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310201:76) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11, кв. 2 по ул. Цветочная в д. Тоскуй Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310201:76)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.906 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21, кв. 2 по ул. Механизаторская в пос. Новый Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:370401:149) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21, кв. 2 по ул. Механизаторская в пос. Новый Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:370401:149)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.907 | Газоснабжение жилого дома № 35 кв. 4 по ул. Елкина в г. Уржуме | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 35 кв. 4 по ул. Елкина в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.908 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18, кв. 3 по ул.Садовая в пгт. Суна | 0.001 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 68.7755; 2023: 0 | 68.7755 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18, кв. 3 по ул.Садовая в пгт. Суна
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.909 | Газоснабжение жилого дома № 12 кв. 2 по ул. Совхозная в пгт. Суна (кадастровый номер земельного участка 43:32:310104:90) | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 12 кв. 2 по ул. Совхозная в пгт. Суна (кадастровый номер земельного участка 43:32:310104:90)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.910 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Первая Нагорная в пгт. Суна | 0.012 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Первая Нагорная в пгт. Суна
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.911 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Пионерская в пгт. Суна | 0.005 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Пионерская в пгт. Суна
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.912 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 кв. 2 по ул. Садовая в пгт Суна | 0.01 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 кв. 2 по ул. Садовая в пгт Суна
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.913 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33а, кв. 2 по ул. Заречная в пгт. Суна (кадастровый номер земельного участка 43:32:310104:35) | 0.009 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 109.0156; 2023: 0 | 109.0156 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33а, кв. 2 по ул. Заречная в пгт. Суна (кадастровый номер земельного участка 43:32:310104:35)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.914 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул.Октябрьская в пгт. Суна | 0.005 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул.Октябрьская в пгт. Суна
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.915 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7, кв. 1 по пер. 3-ий Октябрьский в пгт. Суна | 0.012 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7, кв. 1 по пер. 3-ий Октябрьский в пгт. Суна
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.916 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2, кв. 2 по ул.Садовая в пгт. Суна | 0.002 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 73.8055; 2023: 0 | 73.8055 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2, кв. 2 по ул.Садовая в пгт. Суна
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.917 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул.Колхозной в пгт. Суна | 0.002 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 73.8055; 2023: 0 | 73.8055 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул.Колхозной в пгт. Суна
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.918 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7, кв. 2 по пер. 3-ий Октябрьский в пгт. Суна | 0.015 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7, кв. 2 по пер. 3-ий Октябрьский в пгт. Суна
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.919 | Газоснабжение жилого дома № 85 по ул. Елкина в г. Уржуме | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 85 по ул. Елкина в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.920 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Совхозная в пгт. Суна | 0.01 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Совхозная в пгт. Суна
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.921 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18, кв. 2 по ул.Садовая в пгт. Суна | 0.001 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 68.7755; 2023: 0 | 68.7755 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18, кв. 2 по ул.Садовая в пгт. Суна
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.922 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11, кв. 2 по ул. Юбилейная в пгт. Суна (кадастровый номер земельного участка 43:32:310105:8) | 0.002 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 73.8055; 2023: 0 | 73.8055 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11, кв. 2 по ул. Юбилейная в пгт. Суна (кадастровый номер земельного участка 43:32:310105:8)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.923 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12, кв. 3 по ул. Совхозная в пгт. Суна | 0.006 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12, кв. 3 по ул. Совхозная в пгт. Суна
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.924 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3, кв. 1 по ул. Молодой Гвардии в пгт. Суна | 0.006 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3, кв. 1 по ул. Молодой Гвардии в пгт. Суна
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.925 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49 по ул. Советская в пгт. Суна | 0.001 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 68.7755; 2023: 0 | 68.7755 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49 по ул. Советская в пгт. Суна
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.926 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул. Комсомольская в пгт. Суна | 0.008 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул. Комсомольская в пгт. Суна
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.927 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Комсомольская в пгт. Суна | 0.008 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Комсомольская в пгт. Суна
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.928 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Лесная в пгт. Суна | 0.014 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 134.1657; 2023: 0 | 134.1657 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Лесная в пгт. Суна
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.929 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2, кв.1 по ул. Садовой в пгт. Суна | 0.002 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 73.8055; 2023: 0 | 73.8055 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2, кв.1 по ул. Садовой в пгт. Суна
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.930 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул.Свободы в пгт. Суна | 0.013 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 129.1357; 2023: 0 | 129.1357 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул.Свободы в пгт. Суна
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.931 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1, кв.1 по ул.М. Гвардии в пгт. Суна (кадастровый номер земельного участка 43:17:310127:110) | 0.005 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1, кв.1 по ул.М. Гвардии в пгт. Суна (кадастровый номер земельного участка 43:17:310127:110)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.932 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24а, кв. 1 по ул. Мира в пгт. Суна (кадастровый номер земельного участка 43:32:310110:157) | 0.03 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24а, кв. 1 по ул. Мира в пгт. Суна (кадастровый номер земельного участка 43:32:310110:157)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.933 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв. 2 по ул. Совхозная в пгт. Суна | 0.009 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 109.0156; 2023: 0 | 109.0156 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв. 2 по ул. Совхозная в пгт. Суна
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.934 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12, кв.1 по ул. Совхозная в пгт. Суна | 0.006 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12, кв.1 по ул. Совхозная в пгт. Суна
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.935 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Комсомольская в пгт. Суна | 0.005 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Комсомольская в пгт. Суна
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.936 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5, кв. 1 по ул. Колхозная в пгт. Суна | 0.001 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 68.7755; 2023: 0 | 68.7755 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5, кв. 1 по ул. Колхозная в пгт. Суна
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.937 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24а, кв. 2 по ул. Мира в пгт Суна Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310110:156) | 0.015 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24а, кв. 2 по ул. Мира в пгт Суна Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310110:156)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.938 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул.Южная в пгт. Суна | 0.008 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул.Южная в пгт. Суна
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.939 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул.Северная в п. Большевик, Сунского района | 0.052 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 403.7141; 2023: 0 | 403.7141 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул.Северная в п. Большевик, Сунского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.940 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17, кв. 1 по ул. Труда в с. Плелое, Сунского района | 0.009 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 109.0156; 2023: 0 | 109.0156 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17, кв. 1 по ул. Труда в с. Плелое, Сунского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.941 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10, кв. 1 по ул. Мира в с. Плелое, Сунского района | 0.006 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10, кв. 1 по ул. Мира в с. Плелое, Сунского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.942 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Мира в с. Плелое, Сунского района | 0.006 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Мира в с. Плелое, Сунского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.943 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11, кв. 3 по ул. Труда в с. Плелое, Сунского района | 0.011 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 119.0756; 2023: 0 | 119.0756 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11, кв. 3 по ул. Труда в с. Плелое, Сунского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.944 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Первомайская в с. Плелое, Сунского района | 0.005 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Первомайская в с. Плелое, Сунского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.945 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Труда в с. Плелое, Сунского района | 0.012 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Труда в с. Плелое, Сунского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.946 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10, кв. 2 по ул. Мира в с. Плелое, Сунского района | 0.006 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10, кв. 2 по ул. Мира в с. Плелое, Сунского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.947 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Дачной в г. Уржуме | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Дачной в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.948 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Октябрьская в г. Уржуме | 0.02 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Октябрьская в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.949 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул.Первомайская в г. Уржуме | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул.Первомайская в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.950 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по пер.Гоголя в г. Уржуме | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по пер.Гоголя в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.951 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 58, кв. 2 по ул. Кирова в г. Уржуме | 0.005 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 58, кв. 2 по ул. Кирова в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.952 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 70 по ул. Гоголя в г. Уржуме | 0.08 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 544.5546; 2023: 0 | 544.5546 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 70 по ул. Гоголя в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.953 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2, кв. 1 по ул. Васнецова в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310145:187) | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2, кв. 1 по ул. Васнецова в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310145:187)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.954 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Дачной в г. Уржуме | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Дачной в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.955 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 137 по ул. Елкина в г. Уржуме (земельный участок с кадастровым номером 43:35:310:141:151) | 0.007 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 137 по ул. Елкина в г. Уржуме (земельный участок с кадастровым номером 43:35:310:141:151)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.956 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул.Пирогова в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310121:57) | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул.Пирогова в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310121:57)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.957 | Газоснабжение жилого дома № 164 по ул. Красная в г. Уржуме | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 164 по ул. Красная в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.958 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 57, кв. 2 по ул. Пирогова в г. Уржуме | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 57, кв. 2 по ул. Пирогова в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.959 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8, кв.2 по ул. Ломоносова в г. Уржуме | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8, кв.2 по ул. Ломоносова в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.960 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4, кв. 2 по ул. Березовая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:138) | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4, кв. 2 по ул. Березовая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:138)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.961 | Газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Октябрьской в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310116:71) | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Октябрьской в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310116:71)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.962 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Лесозаводской в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310105:357) | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Лесозаводской в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310105:357)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.963 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2, кв.2 по ул.Васнецова в г. Уржуме | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2, кв.2 по ул.Васнецова в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.964 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Новая в д. Петряево Уржумского района | 0 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Новая в д. Петряево Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.965 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Елкина в г. Уржуме | 0.033 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 308.1438; 2023: 0 | 308.1438 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Елкина в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.966 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 74, кв. 4 по ул. Елкина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310133:19) | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 74, кв. 4 по ул. Елкина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310133:19)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.967 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Революционной в г. Уржуме | 0.03 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Революционной в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.968 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38 по ул. Солнечной в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310112:187) | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38 по ул. Солнечной в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310112:187)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.969 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 92 по ул.Гоголя в г. Уржуме | 0.07 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 494.2544; 2023: 0 | 494.2544 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 92 по ул.Гоголя в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.970 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 по ул. Никитина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310148:22) | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 по ул. Никитина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310148:22)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.971 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8, кв. 2 по ул. Заречной в г. Уржуме | 0.05 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 393.6541; 2023: 0 | 393.6541 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8, кв. 2 по ул. Заречной в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.972 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17, кв. 3 по ул. Никитина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310147:70) | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17, кв. 3 по ул. Никитина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310147:70)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.973 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3, кв. 1 по ул. Заречная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310155:370) | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3, кв. 1 по ул. Заречная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310155:370)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.974 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Белинского в г. Уржуме | 0.018 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 154.2858; 2023: 0 | 154.2858 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Белинского в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.975 | Газоснабжение жилого дома № 2 кв. 2 по ул. Школьная в д. Краснополье Сунского района | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 2 кв. 2 по ул. Школьная в д. Краснополье Сунского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.976 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 57, кв. 1 по ул. Пирогова в г. Уржуме | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 57, кв. 1 по ул. Пирогова в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.977 | Газоснабжение жилого дома № 19 кв. 1 по ул. Мира в пгт Суна | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 19 кв. 1 по ул. Мира в пгт Суна
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.978 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 68 по ул. Гоголя в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310121:33) | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 68 по ул. Гоголя в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310121:33)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.979 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10, кв. 1 по ул. Березовой в г. Уржуме | 0.1 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 645.1549; 2023: 0 | 645.1549 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10, кв. 1 по ул. Березовой в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.980 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 68 по ул. Гоголя в г. Уржуме | 0.055 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 418.8041; 2023: 0 | 418.8041 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 68 по ул. Гоголя в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.981 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Кировский тракт в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310110:70) | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Кировский тракт в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310110:70)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.982 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №57а по ул. Некрасова в г. Уржуме | 0.008 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №57а по ул. Некрасова в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.983 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Елкина в г. Уржуме | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Елкина в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.984 | Строительство газопровода-ввода до земельного участка с кадастровым № 43:35:310101:246, расположенного по ул. Парковой в г. Уржуме | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода до земельного участка с кадастровым № 43:35:310101:246, расположенного по ул. Парковой в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.985 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 39а по ул. Красной в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310121:0065) | 0.02 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 39а по ул. Красной в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310121:0065)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.986 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 138 кв.2 по ул. Гоголя в г. Уржуме | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 138 кв.2 по ул. Гоголя в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.987 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по пер. Ёлкина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310150:549) | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по пер. Ёлкина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310150:549)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.988 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 39 по ул. Красной в г. Уржуме | 0.02 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 39 по ул. Красной в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.989 | Газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420601:171) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420601:171)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.990 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8, кв.1 по ул. Ломоносова в г. Уржуме | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8, кв.1 по ул. Ломоносова в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.991 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1б по ул. Красная в г. Уржуме | 0.039 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 338.3239; 2023: 0 | 338.3239 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1б по ул. Красная в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.992 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5, кв. 1 по пер. Кооперативный в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310103:10) | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5, кв. 1 по пер. Кооперативный в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310103:10)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.993 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 по ул. Кирова в г. Уржуме Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310118:77) | 0.05 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 393.6541; 2023: 0 | 393.6541 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 по ул. Кирова в г. Уржуме Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310118:77)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.994 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 по ул. Кооперативной в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310103:137) | 0.045 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 368.504; 2023: 0 | 368.504 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 по ул. Кооперативной в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310103:137)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.995 | Газоснабжение жилого дома № 10 кв. 2 по ул. Подгорная в п. Андреевский Уржумкого района | 0 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 10 кв. 2 по ул. Подгорная в п. Андреевский Уржумкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.996 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Первомайская в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310109:57) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Первомайская в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310109:57)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.997 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 74 по ул. Кирова в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310133:49) | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 74 по ул. Кирова в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310133:49)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.998 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Набережной в с. Буйское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:360101:145) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Набережной в с. Буйское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:360101:145)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.999 | Газоснабжение жилого дома № 44, кв.1 по ул. Кирова в с. Буйское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:360109:132) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 44, кв.1 по ул. Кирова в с. Буйское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:360109:132)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1000 | Газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Коммуны в с. Лазарево Уржумского района | 0 | 2022 год | апрель 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Коммуны в с. Лазарево Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1001 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 68, кв. 1 по ул. Гоголя в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310121:33) | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 68, кв. 1 по ул. Гоголя в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310121:33)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1002 | Газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Советская в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310106:181) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Советская в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310106:181)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1003 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №27 по ул. Первомайская в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310116:147) | 0.07 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 494.2544; 2023: 0 | 494.2544 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №27 по ул. Первомайская в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310116:147)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1004 | Газоснабжение жилого дома №39 кв.1 по ул. Кооперативная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310120:152) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №39 кв.1 по ул. Кооперативная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310120:152)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1005 | Газоснабжение жилого дома №4 кв.1 по ул. Производственная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310119:439) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №4 кв.1 по ул. Производственная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310119:439)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1006 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №56 по ул. Набережная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310103:110) | 0.006 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №56 по ул. Набережная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310103:110)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1007 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №58 кв.2 по ул. Советская в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310111:106) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №58 кв.2 по ул. Советская в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310111:106)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1008 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №29 по ул. Колхозная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310108:88) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №29 по ул. Колхозная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310108:88)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1009 | Газоснабжение жилого дома №42 кв.1 по ул. Колхозная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310105:149) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №42 кв.1 по ул. Колхозная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310105:149)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1010 | Газоснабжение жилого дома № 1 кв. 1 по ул. Заводская, д. 1 впгт. Нема | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1 кв. 1 по ул. Заводская, д. 1 впгт. Нема
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1011 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 кв. 2 по ул. Пирогова в г. Уржуме | 0.04 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 343.3539; 2023: 0 | 343.3539 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 кв. 2 по ул. Пирогова в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1012 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 58, кв. 1 по ул. Кирова в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310128:30) | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 58, кв. 1 по ул. Кирова в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310128:30)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1013 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7, кв. 1 по ул. Б.Речка в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:122) | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7, кв. 1 по ул. Б.Речка в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:122)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1014 | Газоснабжение жилого дома № 78 а по ул. К. Маркса в г. Нолинск (кадастровый номер земельного участка 43:21:010124:65) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 78 а по ул. К. Маркса в г. Нолинск (кадастровый номер земельного участка 43:21:010124:65)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1015 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Груздовского в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310120:20) | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Груздовского в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310120:20)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1016 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Белинского в г. Уржуме | 0.005 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Белинского в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1017 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3, кв. 1 по ул. Лесозаводская в г. Уржуме Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310105:6) | 0.02 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3, кв. 1 по ул. Лесозаводская в г. Уржуме Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310105:6)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1018 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7, кв. 1 по ул. Лесозаводская в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310105:17) | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7, кв. 1 по ул. Лесозаводская в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310105:17)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1019 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11, кв. 3 по ул. Белая Речка в г. Уржуме | 0.02 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11, кв. 3 по ул. Белая Речка в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1020 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 32, кв.1 по ул. Революционной в г. Уржуме (земельный участок с кадастровым номером 43:35:310141:23) | 0.003 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 78.8355; 2023: 0 | 78.8355 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 32, кв.1 по ул. Революционной в г. Уржуме (земельный участок с кадастровым номером 43:35:310141:23)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1021 | Газоснабжение жилого дома № 1 по пер.Весенний в г. Нолинск (кадастровый номер земельного участка 43:21:010118:39) | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1 по пер.Весенний в г. Нолинск (кадастровый номер земельного участка 43:21:010118:39)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1022 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 58 по ул. Кирова в г. Уржуме | 0.005 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 58 по ул. Кирова в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1023 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Молодежная в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:210102:0133) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Молодежная в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:210102:0133)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1024 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38 по ул. Центральная в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510101:135) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38 по ул. Центральная в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510101:135)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1025 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Молодежной в д. Антонково Уржумского района | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Молодежной в д. Антонково Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1026 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Центральная в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510101:165) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Центральная в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510101:165)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1027 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1, кв. 1 по ул.Молодежной в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510102:158) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1, кв. 1 по ул.Молодежной в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510102:158)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1028 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №11 кв.2 по ул. Молодежная в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510102:147) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №11 кв.2 по ул. Молодежная в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510102:147)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1029 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв.2 по ул.Строителей в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510102:167) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв.2 по ул.Строителей в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510102:167)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1030 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14, кв. 1 по ул. Полевой в д. Берсениха Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:340101:345) | 0.01 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14, кв. 1 по ул. Полевой в д. Берсениха Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:340101:345)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1031 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2, кв. 2 по ул. Полевой в д. Берсениха Уржумского района | 0.007 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2, кв. 2 по ул. Полевой в д. Берсениха Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1032 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12, кв. 1 по ул. Полевой в д. Берсениха Уржумского района | 0.006 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12, кв. 1 по ул. Полевой в д. Берсениха Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1033 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12, кв. 2 по ул. Полевой в д. Берсениха Уржумского района | 0.006 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12, кв. 2 по ул. Полевой в д. Берсениха Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1034 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2, кв. 1 по ул. Садовая в с. Берсениха, Уржумского района | 0.01 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2, кв. 1 по ул. Садовая в с. Берсениха, Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1035 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 78 по ул. Набережной в д. Богданово Уржумского района | 0.003 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 78.8355; 2023: 0 | 78.8355 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 78 по ул. Набережной в д. Богданово Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1036 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 47, кв. 2 по ул. Набережной в д. Богданово Уржумского района | 0.017 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 149.2558; 2023: 0 | 149.2558 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 47, кв. 2 по ул. Набережной в д. Богданово Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1037 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Набережная в д. Богданово Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:340201:145) | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Набережная в д. Богданово Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:340201:145)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1038 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Набережной в д. Богданово Уржумского района | 0.015 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Набережной в д. Богданово Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1039 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Набережной в д. Богданово Уржумского района | 0.012 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Набережной в д. Богданово Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1040 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45, кв. 2 по ул. Набережной в д. Богданово Уржумского района земельный участок с кадастровым номером 43:35:340204:0078) | 0.017 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 149.2558; 2023: 0 | 149.2558 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45, кв. 2 по ул. Набережной в д. Богданово Уржумского района земельный участок с кадастровым номером 43:35:340204:0078)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1041 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7, кв. 2 по ул. Трудовой в д. Вершинята Уржумского района | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7, кв. 2 по ул. Трудовой в д. Вершинята Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1042 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Трудовой в д. Вершинята Уржумского района | 0.009 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 109.0156; 2023: 0 | 109.0156 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Трудовой в д. Вершинята Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1043 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5, кв 1 по ул. Садовая в д. Вершинята Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420201:246) | 0.015 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5, кв 1 по ул. Садовая в д. Вершинята Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420201:246)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1044 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Трудовая в д. Вершинята Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420201:202) | 0.015 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Трудовая в д. Вершинята Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420201:202)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1045 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Трудовой в д. Вершинята Уржумского района | 0.005 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Трудовой в д. Вершинята Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1046 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5, кв 2 по ул. Садовая в д. Вершинята Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420201:206) | 0.05 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 393.6541; 2023: 0 | 393.6541 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5, кв 2 по ул. Садовая в д. Вершинята Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420201:206)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1047 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Трудовой в д. Вершинята Уржумского района | 0.045 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 368.504; 2023: 0 | 368.504 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Трудовой в д. Вершинята Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1048 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 41 по ул.Мира в д. Круглые Полянки Уржумского района | 0.003 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 78.8355; 2023: 0 | 78.8355 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 41 по ул.Мира в д. Круглые Полянки Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1049 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул.Мира в д. Круглые Полянки Уржумского района | 0.003 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 78.8355; 2023: 0 | 78.8355 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул.Мира в д. Круглые Полянки Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1050 | Газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Поперечно-Бульварная в г. Нолинск (кадастровый номер земельного участка 43:21:010132:46) | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Поперечно-Бульварная в г. Нолинск (кадастровый номер земельного участка 43:21:010132:46)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1051 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Новая в д. Петряево, Уржумского района | 0.006 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Новая в д. Петряево, Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1052 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по ул. Садовая в д. Петряево, Уржумского района | 0.011 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 119.0756; 2023: 0 | 119.0756 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по ул. Садовая в д. Петряево, Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1053 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16, кв. 2 по ул.Рябиновой в д. Петряево Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:430301:99) | 0.015 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16, кв. 2 по ул.Рябиновой в д. Петряево Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:430301:99)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1054 | Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Кирова в д. Теребиловка Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510602:49) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Кирова в д. Теребиловка Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510602:49)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1055 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Советской в д. Теребиловка Уржумского района | 0.004 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 83.8655; 2023: 0 | 83.8655 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Советской в д. Теребиловка Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1056 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Речной в д. Федосимово Уржумского района | 0.018 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 154.2858; 2023: 0 | 154.2858 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Речной в д. Федосимово Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1057 | Газоснабжение жилого дома № 49 по ул. Курнакова в г. Нолинск (кадастровый номер земельного участка 43:21:010126:78) | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 49 по ул. Курнакова в г. Нолинск (кадастровый номер земельного участка 43:21:010126:78)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1058 | Газоснабжение жилого дома №10 по ул. Советская в д. Перевоз Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130502:219) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №10 по ул. Советская в д. Перевоз Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130502:219)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1059 | Газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Молодежная в д. Перевоз Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130502:161) | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Молодежная в д. Перевоз Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130502:161)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1060 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15, кв. 2 по ул. Садовая в п. Андреевский, Уржумского района | 0.015 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15, кв. 2 по ул. Садовая в п. Андреевский, Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1061 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 кв. 2 по ул. Садовая в п. Андреевский Уржумского района | 0.02 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 кв. 2 по ул. Садовая в п. Андреевский Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1062 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13, кв. 1 по ул. Трудовой, п. Андреевский Уржумского района | 0.035 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 318.2038; 2023: 0 | 318.2038 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13, кв. 1 по ул. Трудовой, п. Андреевский Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1063 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Первомайской, п. Андреевский Уржумского района | 0.12 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 806.7512; 2023: 0 | 806.7512 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Первомайской, п. Андреевский Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1064 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23, кв. 1 по ул. Северная в п. Андреевский, Уржумского района | 0.05 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 393.6541; 2023: 0 | 393.6541 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23, кв. 1 по ул. Северная в п. Андреевский, Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1065 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5, кв. 2 по ул. Заречная в п. Андреевский, Уржумского района | 0.1 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 645.1549; 2023: 0 | 645.1549 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5, кв. 2 по ул. Заречная в п. Андреевский, Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1066 | Газоснабжение жилого дома №6 кв.1 по ул. Молодежная в пос. Андреевский Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320109:53) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №6 кв.1 по ул. Молодежная в пос. Андреевский Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320109:53)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1067 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 кв. 1 по ул. Садовая в п. Андреевский Уржумского района | 0.06 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 443.9542; 2023: 0 | 443.9542 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 кв. 1 по ул. Садовая в п. Андреевский Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1068 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по ул. Дачная в с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320201:66) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по ул. Дачная в с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320201:66)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1069 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1, кв. 1 по ул. Дачная в с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320201:87) | 0.31 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1977.769; 2023: 0 | 1977.769 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1, кв. 1 по ул. Дачная в с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320201:87)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1070 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13, кв 2 по ул. Дачная с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320202:49) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13, кв 2 по ул. Дачная с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320202:49)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1071 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Дачная в с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320202:100) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Дачная в с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320202:100)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1072 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19, кв 1 по ул. Дачная с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320202:43) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19, кв 1 по ул. Дачная с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320202:43)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1073 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17, кв 2 по ул. Дачная с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320202:44) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17, кв 2 по ул. Дачная с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320202:44)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1074 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13, кв 1 по ул. Дачная с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320202:48) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13, кв 1 по ул. Дачная с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320202:48)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1075 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №112 кв.1 по ул. Советская в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320101:298) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №112 кв.1 по ул. Советская в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320101:298)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1076 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул. Дачная с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320202:41) | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул. Дачная с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320202:41)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1077 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 по ул. Трудовой в с. Большой Рой Уржумского района | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 по ул. Трудовой в с. Большой Рой Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1078 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района | 0.006 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1079 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 119 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района | 0.008 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 119 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1080 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 68 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района | 0.003 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 78.8355; 2023: 0 | 78.8355 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 68 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1081 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8, кв. 2 по ул. Молодежная в с. Большой Рой, Уржумского района | 0.003 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 78.8355; 2023: 0 | 78.8355 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8, кв. 2 по ул. Молодежная в с. Большой Рой, Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1082 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 53, кв. 1 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района | 0.007 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 53, кв. 1 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1083 | Газоснабжение жилого дома № 12 кв. 1 по ул. Свободы в п. Красный Яр Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:090201:17) | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 12 кв. 1 по ул. Свободы в п. Красный Яр Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:090201:17)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1084 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Заречная в с. Большой Рой, Уржумского района | 0.02 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Заречная в с. Большой Рой, Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1085 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 64 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района | 0.003 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 78.8355; 2023: 0 | 78.8355 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 64 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1086 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8, кв. 1 по ул.Молодежной в с. Большой Рой Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:350107:44) | 0.005 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8, кв. 1 по ул.Молодежной в с. Большой Рой Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:350107:44)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1087 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 51 по ул. Центральная в с. Большой Рой Уржумского района | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 51 по ул. Центральная в с. Большой Рой Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1088 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 111 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 111 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1089 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24, кв. 2 по ул. Комсомольской в с. Буйское Уржумского района | 0.006 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24, кв. 2 по ул. Комсомольской в с. Буйское Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1090 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 48, кв. 1 по ул.Кирова в с. Буйское Уржумского района | 0.005 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 48, кв. 1 по ул.Кирова в с. Буйское Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1091 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38 по ул. Революционной в с. Буйское Уржумского района | 0.006 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38 по ул. Революционной в с. Буйское Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1092 | Газоснабжение жилого дома №14 по ул. Садовая в с. Буйское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:360801:523) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №14 по ул. Садовая в с. Буйское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:360801:523)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1093 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19, кв. 2 по ул. Комсомольской в с. Буйское Уржумского района | 0.005 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19, кв. 2 по ул. Комсомольской в с. Буйское Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1094 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Первомайская в с. Лазарево, Уржумского района | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Первомайская в с. Лазарево, Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1095 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18, кв. 1 по ул. Октябрьской в с. Лазарево Уржумского района | 0.005 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18, кв. 1 по ул. Октябрьской в с. Лазарево Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1096 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Гагарина в с. Лазарево Уржумского района | 0.012 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Гагарина в с. Лазарево Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1097 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27, кв. 1 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района | 0.021 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 169.3758; 2023: 0 | 169.3758 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27, кв. 1 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1098 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Лесной в с. Лазарево Уржумского района | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Лесной в с. Лазарево Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1099 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №14 по ул. Почтовая в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020104:007:1866/13/А) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №14 по ул. Почтовая в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020104:007:1866/13/А)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1100 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №40 по ул.Сенная в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030115:59) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №40 по ул.Сенная в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030115:59)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1101 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №5 кв.2 по ул. Мира в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030109:40) | 0.006 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №5 кв.2 по ул. Мира в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030109:40)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1102 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38, кв. 2 по ул.Заречной в с. Лазарево Уржумского района | 0.017 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 149.2558; 2023: 0 | 149.2558 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38, кв. 2 по ул.Заречной в с. Лазарево Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1103 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района | 0.012 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1104 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1, кв 1 по ул. Молодежная с. Лазарево Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:380213:65) | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1, кв 1 по ул. Молодежная с. Лазарево Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:380213:65)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1105 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21, кв. 2 по ул. Лесной в с. Лазарево Уржумского района | 0.062 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 454.0143; 2023: 0 | 454.0143 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21, кв. 2 по ул. Лесной в с. Лазарево Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1106 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 39 по ул. Заречная в д. Липино Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:070401:183) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 39 по ул. Заречная в д. Липино Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:070401:183)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1107 | Газоснабжение жилого дома № 20 кв. 2 по ул. Механизаторская в пос. Новый Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:370401:185) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 20 кв. 2 по ул. Механизаторская в пос. Новый Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:370401:185)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1108 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2, кв.2 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района | 0.009 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 109.0156; 2023: 0 | 109.0156 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2, кв.2 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1109 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1, кв.2 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1, кв.2 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1110 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34, кв.2 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района | 0.017 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 149.2558; 2023: 0 | 149.2558 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34, кв.2 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1111 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. Октябрьской в с. Лазарево Уржумского района | 0.007 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. Октябрьской в с. Лазарево Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1112 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28, кв. 1 по ул. Гагарина в с. Лазарево Уржумского района | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28, кв. 1 по ул. Гагарина в с. Лазарево Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1113 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20, кв.1 по ул. Новой в с. Лазарево Уржумского района | 0.013 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 129.1357; 2023: 0 | 129.1357 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20, кв.1 по ул. Новой в с. Лазарево Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1114 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 41а по ул. Советской в с. Лазарево Уржумского района | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 41а по ул. Советской в с. Лазарево Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1115 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20, кв.1 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района | 0.012 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20, кв.1 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1116 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Советской в с. Лазарево Уржумского района | 0.011 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 119.0756; 2023: 0 | 119.0756 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Советской в с. Лазарево Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1117 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №105 по ул. Октябрьская в пгт Суна Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310101:548) | 0.09 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 594.8547; 2023: 0 | 594.8547 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №105 по ул. Октябрьская в пгт Суна Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310101:548)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1118 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №16 по ул. Весенняя в пгт Суна Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310109:683) | 0.06 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 443.9542; 2023: 0 | 443.9542 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №16 по ул. Весенняя в пгт Суна Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310109:683)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1119 | Газоснабжение жилого дома № 15 кв. 1 по ул. Юбилейная в пгт. Суна Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310105:71) | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 15 кв. 1 по ул. Юбилейная в пгт. Суна Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310105:71)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1120 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв. 2 по ул.Заречной в с. Лазарево Уржумского района | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв. 2 по ул.Заречной в с. Лазарево Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1121 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18, кв. 4 по ул. Октябрьская в с. Лазарево Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:380206:118) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18, кв. 4 по ул. Октябрьская в с. Лазарево Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:380206:118)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1122 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Коммуны в с. Лазарево Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:380211:119) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Коммуны в с. Лазарево Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:380211:119)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1123 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 50, кв.2 по ул. Рабочей в с. Лазарево Уржумского района | 0.082 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 554.6146; 2023: 0 | 554.6146 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 50, кв.2 по ул. Рабочей в с. Лазарево Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1124 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 кв. 1 по ул. Никитина в г. Уржуме | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 кв. 1 по ул. Никитина в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1125 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 кв. 2 по ул. Васнецова в г. Уржуме | 0.005 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 кв. 2 по ул. Васнецова в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1126 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Советской в с. Лазарево Уржумского района ул.Советская, д.16 | 0.011 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 119.0756; 2023: 0 | 119.0756 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Советской в с. Лазарево Уржумского района ул.Советская, д.16
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1127 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Спорта в с. Лопьял Уржумского района | 0.005 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Спорта в с. Лопьял Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1128 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Первомайской в г. Уржуме | 0.0335 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 310.6588; 2023: 0 | 310.6588 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Первомайской в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1129 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Спорта в с. Лопьял Уржумского района | 0.005 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Спорта в с. Лопьял Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1130 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Молодежной в с. Петровское Уржумского района | 0.028 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 204.5859; 2023: 0 | 204.5859 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Молодежной в с. Петровское Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1131 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Набережная в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420602:221) | 0.015 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Набережная в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420602:221)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1132 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 73 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района | 0.03 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 73 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1133 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района | 0.055 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 418.8041; 2023: 0 | 418.8041 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1134 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Весенней в с. Петровское Уржумского района | 0.02 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Весенней в с. Петровское Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1135 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 128 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района | 0.005 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 128 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1136 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Набережной в с. Петровское Уржумского района | 0.007 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Набережной в с. Петровское Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1137 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по пер. Почтовый в с. Петровское Уржумского района | 0.11 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 756.4511; 2023: 0 | 756.4511 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по пер. Почтовый в с. Петровское Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1138 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 46 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420601:0035) | 0.015 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 46 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420601:0035)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1139 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 32 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района | 0.006 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 32 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1140 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420601:180) | 0.015 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420601:180)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1141 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2, кв.1 по ул.Молодежной в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420604:141) | 0.015 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2, кв.1 по ул.Молодежной в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420604:141)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1142 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №26 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420601:199) | 0.005 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №26 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420601:199)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1143 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №8 по ул. Полевая в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420603:154) | 0.015 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №8 по ул. Полевая в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420603:154)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1144 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв.2 по ул.Труда в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420602:173) | 0.015 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв.2 по ул.Труда в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420602:173)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1145 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 126 по ул. Красной в г. Уржуме | 0.003 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 78.8355; 2023: 0 | 78.8355 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 126 по ул. Красной в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1146 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29, кв. 2 по ул.Советской в с. Русский Турек Уржумского района | 0.002 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 73.8055; 2023: 0 | 73.8055 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29, кв. 2 по ул.Советской в с. Русский Турек Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1147 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Свободы в с. Русский Турек Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:480307:187) | 0.005 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Свободы в с. Русский Турек Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:480307:187)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1148 | Строительство газопровода-ввода до земельного участка с кадастровым № 43:35:480301:104 по ул. Пристанской в с. Русский Турек Уржумского района | 0.005 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода до земельного участка с кадастровым № 43:35:480301:104 по ул. Пристанской в с. Русский Турек Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1149 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 71 по ул. Красной в г. Уржуме | 0.065 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 469.1043; 2023: 0 | 469.1043 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 71 по ул. Красной в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1150 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 61 по ул. Кооперативная в с. Русский Турек Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:480302:131) | 0.003 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 78.8355; 2023: 0 | 78.8355 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 61 по ул. Кооперативная в с. Русский Турек Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:480302:131)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1151 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №56 по ул. Кирова в г. Уржуме | 0.007 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №56 по ул. Кирова в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1152 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 70 по ул.Советской в с. Русский Турек Уржумского района | 0.002 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 73.8055; 2023: 0 | 73.8055 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 70 по ул.Советской в с. Русский Турек Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1153 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул.Советской в с. Русский Турек Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:480304:124) | 0.005 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул.Советской в с. Русский Турек Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:480304:124)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1154 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по пер. Апрельский в г. Уржуме | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по пер. Апрельский в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1155 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25а по ул. Кооперативной в с. Русский Турек Уржумского района | 0.03 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25а по ул. Кооперативной в с. Русский Турек Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1156 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 86 по ул. Кооперативной в с. Русский Турек Уржумского района | 0.035 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 318.2038; 2023: 0 | 318.2038 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 86 по ул. Кооперативной в с. Русский Турек Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1157 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Полевая в г. Уржуме | 0.03 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Полевая в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1158 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 92 по ул.Советской в с. Русский Турек Уржумского района | 0.037 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 328.2638; 2023: 0 | 328.2638 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 92 по ул.Советской в с. Русский Турек Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1159 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул.Кооперативной в с. Русский Турек Уржумского района | 0.006 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул.Кооперативной в с. Русский Турек Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1160 | Газоснабжение жилого дома №25 кв.2 по ул. Набережная в с. Русский Турек Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:480310:92) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №25 кв.2 по ул. Набережная в с. Русский Турек Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:480310:92)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1161 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №31 по ул. Свободы в с. Русский Турек Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:480306:76) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №31 по ул. Свободы в с. Русский Турек Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:480306:76)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1162 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул.Советская в с. Русский Турек Уржумского района | 0.006 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул.Советская в с. Русский Турек Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1163 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Октябрьской в с. Цепочкино Уржумского района | 0.006 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Октябрьской в с. Цепочкино Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1164 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №7 по ул. Молодежная в с. Цепочкино Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510702:89) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №7 по ул. Молодежная в с. Цепочкино Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510702:89)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1165 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 по ул. Октябрьской в с. Цепочкино Уржумского района | 0.005 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 по ул. Октябрьской в с. Цепочкино Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1166 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Советской в с. Шевнино Уржумского района | 0.006 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Советской в с. Шевнино Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1167 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 48 по ул. Кирова в с. Шевнино Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:520301:96) | 0.005 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 48 по ул. Кирова в с. Шевнино Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:520301:96)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1168 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 по ул. Советской в с. Шевнино Уржумского района | 0.006 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 по ул. Советской в с. Шевнино Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1169 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7, кв. 2 по ул. Набережной в с. Шевнино Уржумского района | 0.004 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 83.8655; 2023: 0 | 83.8655 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7, кв. 2 по ул. Набережной в с. Шевнино Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1170 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по пер. Школьный в с. Шурма Уржумского района | 0.215 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1385.8723; 2023: 0 | 1385.8723 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по пер. Школьный в с. Шурма Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1171 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25, кв. 2 по ул. Первомайской в с. Шурма Уржумского района | 0.01 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25, кв. 2 по ул. Первомайской в с. Шурма Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1172 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30, кв. 1 по ул. Заводской в с. Шурма Уржумского района | 0.01 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30, кв. 1 по ул. Заводской в с. Шурма Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1173 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 104 по ул. Первомайской в с. Шурма Уржумского района | 0.01 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 104 по ул. Первомайской в с. Шурма Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1174 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 кв. 2 по ул. Механизаторов в с. Шурма Уржумского района | 0.01 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 кв. 2 по ул. Механизаторов в с. Шурма Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1175 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Пролетарской в с. Шурма Уржумского района | 0.01 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Пролетарской в с. Шурма Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1176 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 162, кв. 1 по ул. Гоголя в г. Уржуме | 0.007 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 162, кв. 1 по ул. Гоголя в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1177 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 186, кв. 2 по ул. Советская в с. Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:531010:142) | 0.015 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 186, кв. 2 по ул. Советская в с. Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:531010:142)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1178 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15, кв.2 по ул. Механизаторв в с. Шурма Уржумского района | 0.01 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15, кв.2 по ул. Механизаторв в с. Шурма Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1179 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 186, кв. 1 по ул. Советская в с. Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:531010:142) | 0.015 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 186, кв. 1 по ул. Советская в с. Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:531010:142)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1180 | Газоснабжение жилого дома № 1 кв.1 по ул. Кооперативная в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310103:168) | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1 кв.1 по ул. Кооперативная в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310103:168)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1181 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 68 кв. 1 по ул. Пролетарская в с. Шурма Уржумского района | 0.02 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 68 кв. 1 по ул. Пролетарская в с. Шурма Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1182 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 67 по ул. Урванцева в с. Шурма Уржумского района | 0.01 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 67 по ул. Урванцева в с. Шурма Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1183 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 220 по ул. Советская в с. Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:531012:147) | 0.015 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 220 по ул. Советская в с. Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:531012:147)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1184 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Индустриальной в с. Шурма Уржумского района | 0.005 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Индустриальной в с. Шурма Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1185 | Газоснабжение жилого дома №12 по ул. Речная в д. Федосимово Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:530901:186) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №12 по ул. Речная в д. Федосимово Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:530901:186)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1186 | Газоснабжение жилого дома № 29 по ул. Речная в д. Федосимово Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:530901:224) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 29 по ул. Речная в д. Федосимово Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:530901:224)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1187 | Газоснабжение жилого дома № 95 по ул. Центральная в с. Большой Рой Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:350103:153) | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 95 по ул. Центральная в с. Большой Рой Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:350103:153)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1188 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв. 2 по ул.Урванцева в с. Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:531011:118) | 0.01 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв. 2 по ул.Урванцева в с. Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:531011:118)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1189 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Пролетарской в с. Шурма Уржумского района | 0.01 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Пролетарской в с. Шурма Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1190 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул.Советской в с. Шурма Уржумского района | 0.01 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул.Советской в с. Шурма Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1191 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 37 по ул. Заводская в с. Шурма Уржумского района | 0.015 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 37 по ул. Заводская в с. Шурма Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1192 | Газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Центральная в с. Большой Рой Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:350111:69) | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Центральная в с. Большой Рой Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:350111:69)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1193 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Спорта в с. Лопьял Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:400703:254) | 0.015 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Спорта в с. Лопьял Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:400703:254)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1194 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №31 Б кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010137:5) | 0.025 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 189.4959; 2023: 0 | 189.4959 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №31 Б кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010137:5)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1195 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №6 кв.2 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010135:13) | 0.025 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 189.4959; 2023: 0 | 189.4959 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №6 кв.2 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010135:13)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1196 | Газоснабжение жилого дома №65 кв.2 по ул. Первомайская в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010112:004970) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №65 кв.2 по ул. Первомайская в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010112:004970)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1197 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №37 кв.2 в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010121:16) | 0.004 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 83.8655; 2023: 0 | 83.8655 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №37 кв.2 в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010121:16)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1198 | Газоснабжение жилого дома №1, кв.2 по пер. Пригородный в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010136:1) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №1, кв.2 по пер. Пригородный в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010136:1)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1199 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №8 кв.2 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010135:13) | 0.026 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 194.5259; 2023: 0 | 194.5259 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №8 кв.2 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010135:13)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1200 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 54 по ул. Спартака в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010142:44) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 54 по ул. Спартака в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010142:44)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1201 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №9 по ул. Спартака в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010144:34) | 0.035 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 318.2038; 2023: 0 | 318.2038 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №9 по ул. Спартака в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010144:34)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1202 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №12 кв.1 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010135:13) | 0.025 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 189.4959; 2023: 0 | 189.4959 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №12 кв.1 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010135:13)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1203 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №31а кв.1 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010137:6) | 0.035 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 318.2038; 2023: 0 | 318.2038 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №31а кв.1 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010137:6)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1204 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №17 по ул. Кузнецкая в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010153:63) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №17 по ул. Кузнецкая в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010153:63)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1205 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 по пер. Бехтерова в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010133:49) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 по пер. Бехтерова в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010133:49)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1206 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №4А по ул. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010149:77) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №4А по ул. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010149:77)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1207 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №4 по ул. Северная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310101:286) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №4 по ул. Северная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310101:286)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1208 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №5/2, кв.2 по ул. Яранский Тракт в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310125:36) | 0.001 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 68.7755; 2023: 0 | 68.7755 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №5/2, кв.2 по ул. Яранский Тракт в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310125:36)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1209 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №62 по ул. Октябрьская в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310136:106) | 0.001 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 68.7755; 2023: 0 | 68.7755 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №62 по ул. Октябрьская в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310136:106)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1210 | Газоснабжение жилого дома №20 кв.1 по ул. Никитина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310148:26) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №20 кв.1 по ул. Никитина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310148:26)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1211 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №8, кв.3 по ул. Березовая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:131) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №8, кв.3 по ул. Березовая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:131)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1212 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №2а по ул. Первомайская в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:010104:400) | 0.047 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 378.564; 2023: 0 | 378.564 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №2а по ул. Первомайская в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:010104:400)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1213 | Газоснабжение жилого дома № 1 кв. 1 по ул. Нагорная в д. Краснополье Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:350103) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1 кв. 1 по ул. Нагорная в д. Краснополье Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:350103)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1214 | Газоснабжение жилого дома № 7 кв. 1 по ул. Центральная в д. Краснополье Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:350101) | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 7 кв. 1 по ул. Центральная в д. Краснополье Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:350101)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1215 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Труда в д. Перевоз Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130501:0131) | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Труда в д. Перевоз Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130501:0131)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1216 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49 по ул. Труда в д. Перевоз Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130502:143) | 0.015 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49 по ул. Труда в д. Перевоз Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130502:143)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1217 | Строительство распределительного газопровода в д. Незамаи Немского района | 1.9 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 9616.2831; 2023: 0 | 9616.2831 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Незамаи Немского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 349.574; 2023: 0 | 349.574
2.5.1218 | Строительство распределительного газопровода по ул. Советской в пгт. Нема | 0.14 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 922.8606; 2023: 0 | 922.8606 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Советской в пгт. Нема
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 27.9659; 2023: 0 | 27.9659
2.5.1219 | Строительство распределительного газопровода по пер. Загородный, ул. Карла Маркса, ул. Максима Горького, ул. Октябрьская, ул. Набережная, ул. Заводская, ул. Ленина, ул. Садовая, ул. Спартака, ул. Фрунзе, ул. Б. Чиркова, ул. Кузнецкая, ул. Советская в г. Нолинск | 1.807 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 10034.982; 2023: 0 | 10034.982 | выполнено строительство распределительного газопровода по пер. Загородный, ул. Карла Маркса, ул. Максима Горького, ул. Октябрьская, ул. Набережная, ул. Заводская, ул. Ленина, ул. Садовая, ул. Спартака, ул. Фрунзе, ул. Б. Чиркова, ул. Кузнецкая, ул. Советская в г. Нолинск
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 657.1991; 2023: 0 | 657.1991
2.5.1220 | Реконструкция существующей газораспределительной сети по ул.Бориса Чиркова в г.Нолинск | 0.08 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 1349.6277 | 1349.6277 | выполнено Реконструкция существующей газораспределительной сети по ул.Бориса Чиркова в г.Нолинск
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 545.3354 | 545.3354
2.5.1221 | Строительство распределительного газопровода по ул. Чапаева в г. Нолинске | 0.35 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 2223.1014; 2023: 0 | 2223.1014 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Чапаева в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 111.8637; 2023: 0 | 111.8637
2.5.1222 | Строительство распределительного газопровода до жилого дома № 21 по ул. Поперечной-Бульварной в г. Нолинске | 0.0815 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 559.6352; 2023: 0 | 559.6352 | выполнено строительство распределительного газопровода до жилого дома № 21 по ул. Поперечной-Бульварной в г. Нолинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 69.9148; 2023: 0 | 69.9148
2.5.1223 | Строительство распределительного газопровода по ул. Дорожников в д. Рябиновщина Нолинского района | 0.015 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 935.4095; 2023: 0 | 935.4095 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Дорожников в д. Рябиновщина Нолинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1224 | Строительство распределительного газопровода по ул. Коминтерна в пгт Аркуль Нолинского района | 0.06 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 448.5594; 2023: 0 | 448.5594 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Коминтерна в пгт Аркуль Нолинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 55.9318; 2023: 0 | 55.9318
2.5.1225 | Строительство распределительного газопровода по ул. Свободы в п. Медведок Нолинского района | 0.27 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 1695.7511; 2023: 0 | 1695.7511 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Свободы в п. Медведок Нолинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1226 | Строительство распределительного газопровода по ул. Пионерская в п. Медведок Нолинского района | 0.3 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 1850.7405; 2023: 0 | 1850.7405 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Пионерская в п. Медведок Нолинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 139.8296; 2023: 0 | 139.8296
2.5.1227 | Строительство распределительного газопровода по ул. Новокузнечная, ул. Заречная, ул. Белая Речка, ул. Березовая, ул. Берсенский тракт в г. Уржум | 3.8 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 19538.9208; 2023: 0 | 19538.9208 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Новокузнечная, ул. Заречная, ул. Белая Речка, ул. Березовая, ул. Берсенский тракт в г. Уржум
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 643.2162; 2023: 0 | 643.2162
2.5.1228 | Строительство распределительного газопровода по ул. Набережная, ул. Подгорная, ул. Советская, ул. Груздовского в г. Уржуме | 0.36 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 2458.3244; 2023: 0 | 2458.3244 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Набережная, ул. Подгорная, ул. Советская, ул. Груздовского в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 195.7614; 2023: 0 | 195.7614
2.5.1229 | Строительство распределительного газопровода по ул. Смородиновая, ул. Яблоневая, ул. Майская, ул. Генерала Ратова, ул. Яранский тракт, пер. Садовый, ул. Парковая в г. Уржуме | 1.719 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 11533.5768; 2023: 0 | 11533.5768 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Смородиновая, ул. Яблоневая, ул. Майская, ул. Генерала Ратова, ул. Яранский тракт, пер. Садовый, ул. Парковая в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 377.5399; 2023: 0 | 377.5399
2.5.1230 | Строительство распределительного газопровода по ул. Никитина, ул. Дачная в г. Уржуме | 0.175 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1204.9511; 2023: 0 | 1204.9511 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Никитина, ул. Дачная в г. Уржуме
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 27.9659; 2023: 0 | 27.9659
2.5.1231 | Строительство распределительного газопровода по ул. Луначарского в г. Уржум | 0.04 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 345.2331; 2023: 0 | 345.2331 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Луначарского в г. Уржум
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 27.9659; 2023: 0 | 27.9659
2.5.1232 | Строительство распределительного газопровода ул. Новая в д. Петряево, Уржумского района | 0.206 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 1365.1069; 2023: 0 | 1365.1069 | выполнено строительство распределительного газопровода ул. Новая в д. Петряево, Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 69.9148; 2023: 0 | 69.9148
2.5.1233 | Строительство распределительного газопровода по ул. Мира в д. Чамское Уржумского района | 0.135 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 897.029; 2023: 0 | 897.029 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Мира в д. Чамское Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1234 | Строительство распределительного газопровода по ул. Новая в п. Андреевский, Уржумского района | 0.17 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1179.1195; 2023: 0 | 1179.1195 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Новая в п. Андреевский, Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1235 | Строительство распределительного газопровода для жилых домов № 14, 16 по ул. Садовая в п. Андреевский | 0.11 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 767.8712; 2023: 0 | 767.8712 | выполнено строительство распределительного газопровода для жилых домов № 14, 16 по ул. Садовая в п. Андреевский
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 27.9659; 2023: 0 | 27.9659
2.5.1236 | Строительство распределительного газопровода в д. Ашлань, Уржумского района | 5.25 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 29023.9585; 2023: 0 | 29023.9585 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Ашлань, Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 894.9094; 2023: 0 | 894.9094
2.5.1237 | Строительство распределительного газопровода по ул. Заречная в с. Большой Рой, Уржумского района | 0.26 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1644.0879; 2023: 0 | 1644.0879 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Заречная в с. Большой Рой, Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1238 | Строительство распределительного газопровода по ул. Советская в с. Лазарево, Уржумского района | 0.08 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 611.6494; 2023: 0 | 611.6494 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Советская в с. Лазарево, Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1239 | Строительство распределительного газопровода по ул. Кирова, ул. Весенняя в с. Петровское, Уржумского района | 0.235 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1514.93; 2023: 0 | 1514.93 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Кирова, ул. Весенняя в с. Петровское, Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 55.9318; 2023: 0 | 55.9318
2.5.1240 | Строительство распределительного газопровода по ул. Советская, пер. Школьному в с. Шурма, Уржумского района | 1.725 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 9561.6374; 2023: 0 | 9561.6374 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Советская, пер. Школьному в с. Шурма, Уржумского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 97.8807; 2023: 0 | 97.8807
2.5.1241 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №29А в д. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002818:46) | 0.1 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 645.1549; 2023: 0 | 645.1549 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №29А в д. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002818:46)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1242 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2А в д. Гуси г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002428:213) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2А в д. Гуси г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002428:213)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1243 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Осенняя в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260352:831) | 0.06 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 443.9542; 2023: 0 | 443.9542 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Осенняя в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260352:831)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1244 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Малая, д. 10 в д. Кисели г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002446:66) | 0.005 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Малая, д. 10 в д. Кисели г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002446:66)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1245 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №5а по ул. Дунские п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002606:689 (У2606-065)) | 0.005 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №5а по ул. Дунские п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002606:689 (У2606-065))
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1246 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №4 по ул. Молодежная в с. Русское (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:520) | 0.0635 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 461.5593; 2023: 0 | 461.5593 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №4 по ул. Молодежная в с. Русское (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:520)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1247 | Газоснабжение жилого дома в д. Боярки Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260337:18) | 0 | 2022 год | апрель 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома в д. Боярки Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260337:18)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1248 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Ветеранов (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000810:29) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Ветеранов (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000810:29)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1249 | Газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Ветеранов (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:129) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Ветеранов (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:129)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1250 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Ветеранов (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000810:71) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Ветеранов (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000810:71)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1251 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Ветеранов (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000799:164) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Ветеранов (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000799:164)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1252 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №9 по ул. Ветеранов (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000799:18) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №9 по ул. Ветеранов (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000799:18)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1253 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №10 по ул. Луговая в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:23) | 0.005 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №10 по ул. Луговая в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:23)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1254 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №12 по ул. Луговая в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:0320) | 0.005 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №12 по ул. Луговая в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:0320)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1255 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, д. Малая Субботиха, тер Никулинка, 26 кн 43:40:003633:833 | 0.005 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, д. Малая Субботиха, тер Никулинка, 26 кн 43:40:003633:833
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1256 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Молодежная 36 с Русское | 0.1 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 645.1549; 2023: 0 | 645.1549 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Молодежная 36 с Русское
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1257 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №65 по ул. Коммуны в с. Русское | 0.0055 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 91.4106; 2023: 0 | 91.4106 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №65 по ул. Коммуны в с. Русское
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1258 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №78 по ул. Коммуны в с. Русское | 0.0005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 64.1956; 2023: 0 | 64.1956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №78 по ул. Коммуны в с. Русское
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1259 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Коммуны 91, с Русское | 0.005 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Коммуны 91, с Русское
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1260 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Русское, ул. Новая, 2, кв. 1 | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с. Русское, ул. Новая, 2, кв. 1
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1261 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №3б по ул. Новая в с. Русское (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:1385) | 0.034 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 313.1738; 2023: 0 | 313.1738 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №3б по ул. Новая в с. Русское (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:1385)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1262 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 64 по ул. Коммуны в с. Русское г. Кирова (земельный участка с кадастровым номером 43:40:003400:562) | 0.015 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 64 по ул. Коммуны в с. Русское г. Кирова (земельный участка с кадастровым номером 43:40:003400:562)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1263 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, с. Порошино, пер. Лесной, д. 2 кн 43:40:003600:994 | 0.002 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 73.8055; 2023: 0 | 73.8055 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, с. Порошино, пер. Лесной, д. 2 кн 43:40:003600:994
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1264 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8А по пер. Новый в с. Порошино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003605:284) | 0.005 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8А по пер. Новый в с. Порошино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003605:284)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1265 | Газоснабжение жилого дома, ул. Сосновая д.6, с. Порошино | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома, ул. Сосновая д.6, с. Порошино
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1266 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 а по ул. Октябрьская в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района | 0.03 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 а по ул. Октябрьская в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1267 | Газоснабжение жилого дома № 2 кв. 2 по ул. Труда в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 2 кв. 2 по ул. Труда в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1268 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул.Солнечная в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района | 0.01 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул.Солнечная в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1269 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Юбилейная, д. 22, с Бахта | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Юбилейная, д. 22, с Бахта
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1270 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Юбилейная, д. 7-1, с Бахта | 0.012 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Юбилейная, д. 7-1, с Бахта
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1271 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Юбилейная, д. 7Б, с Бахта | 0.012 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Юбилейная, д. 7Б, с Бахта
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1272 | Газоснабжение жилого дома №6 по ул. Новая в с. Бахта | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №6 по ул. Новая в с. Бахта
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1273 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Юбилейная, д. 13-1, с Бахта | 0.01 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Юбилейная, д. 13-1, с Бахта
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1274 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №4 по ул. Мелиораторов 1-я в с. Бахта | 0.0115 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 121.5907; 2023: 0 | 121.5907 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №4 по ул. Мелиораторов 1-я в с. Бахта
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1275 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №28 по ул. Поселковая в с. Бахта (кадастровый номер земельного участка 43:40:003207:157) | 0.01 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №28 по ул. Поселковая в с. Бахта (кадастровый номер земельного участка 43:40:003207:157)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1276 | Строительство газопровода до земельного участка с кадастровым номером 43:40:003205:556 по адресу: Кировская область, г. Киров, с. Бахта, ул. Мелиораторов 1-я, д. 2, кв. 2 | 0.0135 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 131.6507; 2023: 0 | 131.6507 | выполнено строительство газопровода до земельного участка с кадастровым номером 43:40:003205:556 по адресу: Кировская область, г. Киров, с. Бахта, ул. Мелиораторов 1-я, д. 2, кв. 2
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1277 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Поселковая в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003206:0027) | 0.005 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Поселковая в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003206:0027)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1278 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №2-3 по ул. Мелиораторов 1-я в с. Бахта г. Кирова | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №2-3 по ул. Мелиораторов 1-я в с. Бахта г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1279 | Строительство газопровода до земельного участка с кадастровым номером 43:40:003205:444 по адресу: Кировская область, г. Киров, с. Бахта, ул. Юбилейная, д. 7В (1) | 0.012 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода до земельного участка с кадастровым номером 43:40:003205:444 по адресу: Кировская область, г. Киров, с. Бахта, ул. Юбилейная, д. 7В (1)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1280 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Юбилейная в с. Бахта г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:003201:776) | 0.015 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Юбилейная в с. Бахта г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:003201:776)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1281 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Юбилейная в с. Бахта г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:003205:237) | 0.018 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 154.2858; 2023: 0 | 154.2858 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Юбилейная в с. Бахта г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:003205:237)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1282 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Набержная в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003205:557) | 0.005 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Набержная в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003205:557)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1283 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №7В по ул. Юбилейная в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003205:444) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №7В по ул. Юбилейная в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003205:444)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1284 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Фиалковая в с. Бахта г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:003206:307) | 0.004 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 83.8655; 2023: 0 | 83.8655 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Фиалковая в с. Бахта г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:003206:307)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1285 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Майская в пгт. Мурыгино Юрьянского района | 0.007 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Майская в пгт. Мурыгино Юрьянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1286 | Газоснабжение жилого дома № 4б по ул. Фестивальная в пгт. Мурыгино, Юрьянского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 4б по ул. Фестивальная в пгт. Мурыгино, Юрьянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1287 | Газоснабжение жилого дома, ул. Рычки д. 40г, пгт Мурыгино | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома, ул. Рычки д. 40г, пгт Мурыгино
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1288 | Газоснабжение жилого дома, ул. Фабричная д.14 кв. 2, пгт Мурыгино | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома, ул. Фабричная д.14 кв. 2, пгт Мурыгино
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1289 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8А по ул. Рычки в пгт. Мурыгино Юрьянского района Кировской области | 0.003 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 78.8355; 2023: 0 | 78.8355 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8А по ул. Рычки в пгт. Мурыгино Юрьянского района Кировской области
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1290 | Газоснабжение жилого дома, ул. Производственная д.13 кв. 1, пгт Мурыгино | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома, ул. Производственная д.13 кв. 1, пгт Мурыгино
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1291 | Газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Свободы в пгт Мурыгино Юрьянского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Свободы в пгт Мурыгино Юрьянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1292 | Газоснабжение жилого дома №6 по ул. Набережная в пгт. Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270108:241) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №6 по ул. Набережная в пгт. Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270108:241)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1293 | Газоснабжение жилого дома №6 по ул. Зеленая в пгт. Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260352:829) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №6 по ул. Зеленая в пгт. Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260352:829)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1294 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №10 по ул. Боровая в пгт Мурыгино Юрьянского района | 0.055 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 418.8041; 2023: 0 | 418.8041 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №10 по ул. Боровая в пгт Мурыгино Юрьянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1295 | Газоснабжение жилого дома ул. Овчарная, д. 5, п Чистые Пруды | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома ул. Овчарная, д. 5, п Чистые Пруды
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1296 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №19 по пер. Николая Рубцова в п. Чистые Пруды | 0.0185 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 156.8008; 2023: 0 | 156.8008 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №19 по пер. Николая Рубцова в п. Чистые Пруды
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1297 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Овчарная, д. 14А, п Чистые Пруды | 0.014 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 134.1657; 2023: 0 | 134.1657 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Овчарная, д. 14А, п Чистые Пруды
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1298 | Газоснабжение жилого дома, ул. Северная д. 3, п. Читые Пруды | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома, ул. Северная д. 3, п. Читые Пруды
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1299 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: ировская область, г.Киров, п.Сосновый, ул.Заречная, д.29 к.н. 43:40:003212:227 | 0.006 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: ировская область, г.Киров, п.Сосновый, ул.Заречная, д.29 к.н. 43:40:003212:227
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1300 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Луговая 8-2, п Сосновый | 0.007 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Луговая 8-2, п Сосновый
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1301 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Заречная в п. Сосновый г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003212:214) | 0.006 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Заречная в п. Сосновый г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003212:214)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1302 | Строительство газопровода до земельного участка с кадастровым номером 43:40:002414:628 по адресу: Кировская область, г. Киров, п. Садаковский, ул. Московская, д. 5а/4 | 0.046 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 373.534; 2023: 0 | 373.534 | выполнено строительство газопровода до земельного участка с кадастровым номером 43:40:002414:628 по адресу: Кировская область, г. Киров, п. Садаковский, ул. Московская, д. 5а/4
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1303 | Строительство газопровода до земельного участка с кадастровым номером 43:40:002414:632 по адресу: Кировская обл. г. Киров, п. Садаковский, ул. Московская, д. 5а | 0.013 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 129.1357; 2023: 0 | 129.1357 | выполнено строительство газопровода до земельного участка с кадастровым номером 43:40:002414:632 по адресу: Кировская обл. г. Киров, п. Садаковский, ул. Московская, д. 5а
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1304 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5В по ул. Московская в п. Садаковский г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002414:98) | 0.094 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 614.9748; 2023: 0 | 614.9748 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5В по ул. Московская в п. Садаковский г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002414:98)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1305 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Восточная п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002415:174) | 0.006 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Восточная п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002415:174)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1306 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Восточная п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002411:268) | 0.005 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Восточная п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002411:268)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1307 | Газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Восточная в п. Садаковский г. Кирова | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Восточная в п. Садаковский г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1308 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6А по ул. Заречная в п. Садаковский г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002411:238) | 0.004 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 83.8655; 2023: 0 | 83.8655 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6А по ул. Заречная в п. Садаковский г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002411:238)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1309 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №6а по ул. Трудовая в п. Садаковский | 0.015 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №6а по ул. Трудовая в п. Садаковский
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1310 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №7 по ул. Провинциальная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:317) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №7 по ул. Провинциальная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:317)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1311 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Киров, п. Садаковский, ул. Провинциальная, д. 9 | 0.013 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 129.1357; 2023: 0 | 129.1357 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Киров, п. Садаковский, ул. Провинциальная, д. 9
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1312 | Газоснабжение жилого дома ул. Московская, д. 93, п Садаковский | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома ул. Московская, д. 93, п Садаковский
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1313 | Газоснабжение жилого дома, ул. Изобильная д. 5, п. Садаковский | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома, ул. Изобильная д. 5, п. Садаковский
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1314 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №31Б по ул. Московская в п. Садаковский | 0.004 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 83.8655; 2023: 0 | 83.8655 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №31Б по ул. Московская в п. Садаковский
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1315 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10/1 по ул. Заречная в п. Садаковский г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002411:426) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10/1 по ул. Заречная в п. Садаковский г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002411:426)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1316 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Заречная в п. Садаковский г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002411:69) | 0.018 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 154.2858; 2023: 0 | 154.2858 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Заречная в п. Садаковский г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002411:69)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1317 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Степная п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:405) | 0.01 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Степная п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:405)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1318 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №95Б по ул. Московская в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002411:422) | 0.035 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 318.2038; 2023: 0 | 318.2038 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №95Б по ул. Московская в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002411:422)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1319 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №29В по ул. Московская в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:615) | 0.003 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 78.8355; 2023: 0 | 78.8355 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №29В по ул. Московская в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:615)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1320 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Изумрудная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002420:60) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Изумрудная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002420:60)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1321 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Степная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:286) | 0.01 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Степная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:286)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1322 | Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Юбилейная в п. Костино | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Юбилейная в п. Костино
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1323 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Майская в п. Костино | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Майская в п. Костино
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1324 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Старосельская, д. 15, п Захарищевы | 0.023 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 179.4359; 2023: 0 | 179.4359 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Старосельская, д. 15, п Захарищевы
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1325 | Газоснабжение жилого дома № 2Б по ул. Мокрая Слободка в п. Дороничи г. Кирова (Кадастровый номер земельного участка 43:40:002613:29) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 2Б по ул. Мокрая Слободка в п. Дороничи г. Кирова (Кадастровый номер земельного участка 43:40:002613:29)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1326 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Киров, п. Дороничи, ул. Фигурная, д. 10 | 0.006 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Киров, п. Дороничи, ул. Фигурная, д. 10
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1327 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, п. Дороничи, ул. Бронная, д. 3 кн 43:40:002628:282 | 0.009 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 109.0156; 2023: 0 | 109.0156 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, п. Дороничи, ул. Бронная, д. 3 кн 43:40:002628:282
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1328 | Газоснабжение жилого дома, ул. Бронная д. 5, п. Дороничи | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома, ул. Бронная д. 5, п. Дороничи
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1329 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Яблоневая в п. Дороничи (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002608:121) | 0.01 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Яблоневая в п. Дороничи (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002608:121)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1330 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Яблоневая 3, п Дороничи | 0.002 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 73.8055; 2023: 0 | 73.8055 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Яблоневая 3, п Дороничи
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1331 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, п. Дороничи, ул. Фигурная, д. 12 кн 43:40:002607:180 | 0.008 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, п. Дороничи, ул. Фигурная, д. 12 кн 43:40:002607:180
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1332 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Киров, п. Дороничи, ул. Веселая, д. 13 | 0.002 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 73.8055; 2023: 0 | 73.8055 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Киров, п. Дороничи, ул. Веселая, д. 13
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1333 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г.Киров, п. Дороничи, ул.Дунские, д.10 | 0.006 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г.Киров, п. Дороничи, ул.Дунские, д.10
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1334 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Киров, п. Дороничи, ул. Головенкины, д. 1б | 0.014 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 134.1657; 2023: 0 | 134.1657 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Киров, п. Дороничи, ул. Головенкины, д. 1б
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1335 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Дороничевская, д. 16, п Дороничи | 0.006 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Дороничевская, д. 16, п Дороничи
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1336 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, п. Дороничи, ул. Дубровская кн 43:40:002601:50 | 0.003 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 78.8355; 2023: 0 | 78.8355 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, п. Дороничи, ул. Дубровская кн 43:40:002601:50
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1337 | Газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Кочуровы в п. Дороничи | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Кочуровы в п. Дороничи
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1338 | Строительство газопровода до земельного участка с кадастровым номером 43:40:002609:58 по адресу: Кировская область, г. Киров, п. Дороничи, проспект Победы, 1-я улица, д. 2г | 0.025 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 189.4959; 2023: 0 | 189.4959 | выполнено строительство газопровода до земельного участка с кадастровым номером 43:40:002609:58 по адресу: Кировская область, г. Киров, п. Дороничи, проспект Победы, 1-я улица, д. 2г
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1339 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Мокрая Слободка в п. Дороничи (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002613:84) | 0.005 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Мокрая Слободка в п. Дороничи (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002613:84)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1340 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4В по ул. Мокрая Слободка в п. Дороничи (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002613:118) | 0.007 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4В по ул. Мокрая Слободка в п. Дороничи (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002613:118)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1341 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Дороничевская в п. Дороничи (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002607:187) | 0.014 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 134.1657; 2023: 0 | 134.1657 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Дороничевская в п. Дороничи (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002607:187)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1342 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Светличная в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002601:283) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Светличная в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002601:283)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1343 | Газоснабжение жилого дома №23 по ул. Луговая в п. Гирсово Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260431:523) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №23 по ул. Луговая в п. Гирсово Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260431:523)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1344 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. 70-летия Победы в п. Гирсово Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260431:641) | 0.018 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 167.0923; 2023: 0 | 167.0923 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. 70-летия Победы в п. Гирсово Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260431:641)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1345 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №1Б по пер. Северный в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:525) | 0.007 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №1Б по пер. Северный в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:525)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1346 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Строителей д. 10 п Ганино | 0.012 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Строителей д. 10 п Ганино
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1347 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №11 по ул. Строителей в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:464) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №11 по ул. Строителей в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:464)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1348 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Строителей 15 п Ганино | 0.049 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 388.6241; 2023: 0 | 388.6241 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Строителей 15 п Ганино
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1349 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №77 по ул. Строителей в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:0079) | 0.04 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 343.3539; 2023: 0 | 343.3539 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №77 по ул. Строителей в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:0079)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1350 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №3 кв. 1 по ул. Строителей в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:44) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №3 кв. 1 по ул. Строителей в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:44)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1351 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №9 по ул. Строителей в п. Ганино | 0.058 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 433.8942; 2023: 0 | 433.8942 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №9 по ул. Строителей в п. Ганино
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1352 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Киров, п. Ганино, ул. Опалевская, 2а | 0.006 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Киров, п. Ганино, ул. Опалевская, 2а
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1353 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, п. Ганино, ул. Северная, д. 21 кн 43:40:002200:86 | 0.025 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 189.4959; 2023: 0 | 189.4959 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, п. Ганино, ул. Северная, д. 21 кн 43:40:002200:86
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1354 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №46А по ул. Тружеников в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:882) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №46А по ул. Тружеников в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:882)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1355 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №61 по ул. Тружеников в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:875) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №61 по ул. Тружеников в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:875)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1356 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 85 по ул. Строителей в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:643) | 0.045 | 2022 год | январь 2022 года | средства организаций | 2022: 368.504; 2023: 0 | 368.504 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 85 по ул. Строителей в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:643)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1357 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, п. Ганино ул.Строителей, д.23а кн 43:40:002200:0034 | 0.03 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, п. Ганино ул.Строителей, д.23а кн 43:40:002200:0034
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1358 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, п.Ганино, ул.Светлая, д.44 кн 43:40:002213:0037 | 0.013 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 129.1357; 2023: 0 | 129.1357 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, п.Ганино, ул.Светлая, д.44 кн 43:40:002213:0037
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1359 | Газоснабжение жилого дома № 16 по пер. Школьный в г. Киров | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 16 по пер. Школьный в г. Киров
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1360 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, п. Ганино, ул. Тружеников, д. 63 кн 43:40:002203:619 | 0.014 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 134.1657; 2023: 0 | 134.1657 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, п. Ганино, ул. Тружеников, д. 63 кн 43:40:002203:619
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1361 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №25 по ул.Тружеников в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:324) | 0.0065 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 96.4406; 2023: 0 | 96.4406 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №25 по ул.Тружеников в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:324)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1362 | Строительство газопровода до земельного участка с кадастровым номером 43:40:002203:37 по адресу: Кировская обл. п. Ганино, ул. Щербининская, д. 18 | 0.005 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода до земельного участка с кадастровым номером 43:40:002203:37 по адресу: Кировская обл. п. Ганино, ул. Щербининская, д. 18
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1363 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №16А в д. Березино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120101:239) | 0.005 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №16А в д. Березино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120101:239)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1364 | Газоснабжение жилого дома № 9 в д. Югрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003811:0003) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 9 в д. Югрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003811:0003)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1365 | Газоснабжение жилого дома №16 в д. Югрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003811:23) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №16 в д. Югрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003811:23)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1366 | Газоснабжение жилого дома №18 в д. Югрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003811:32) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №18 в д. Югрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003811:32)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1367 | Газоснабжение жилого дома №20 в д. Югрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003811:33) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №20 в д. Югрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003811:33)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1368 | Газоснабжение жилого дома №3 в д. Югрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003811:8) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №3 в д. Югрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003811:8)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1369 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Молодежная в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района | 0.005 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Молодежная в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1370 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Советская в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:121401:274) | 0.038 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 333.2939; 2023: 0 | 333.2939 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Советская в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:121401:274)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1371 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №5 по ул. Июльская в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:124000:856) | 0.015 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №5 по ул. Июльская в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:124000:856)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1372 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №11 по ул. Советская в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:121401:33) | 0.01 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №11 по ул. Советская в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:121401:33)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1373 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Тихая в д. Шубино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002212:0037) | 0.009 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 109.0156; 2023: 0 | 109.0156 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Тихая в д. Шубино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002212:0037)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1374 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Верхняя 29, д Шубино | 0.012 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Верхняя 29, д Шубино
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1375 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Киров, п. Ганино, д. Шубино, ул. Светлая, 32 | 0.011 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 119.0756; 2023: 0 | 119.0756 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Киров, п. Ганино, д. Шубино, ул. Светлая, 32
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1376 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №30 по ул. Светлая в д. Шубино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002213:44) | 0.005 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №30 по ул. Светлая в д. Шубино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002213:44)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1377 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 37 по ул. Тихая в д. Шубино (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002212:013) | 0.01 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 37 по ул. Тихая в д. Шубино (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002212:013)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1378 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6А по ул. Тихая в д. Шубино (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002213:72) | 0.003 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 78.8355; 2023: 0 | 78.8355 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6А по ул. Тихая в д. Шубино (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002213:72)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1379 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Садоводов в д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003233:69) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Садоводов в д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003233:69)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1380 | Строительство газопровода-ввода до земельного участка с кадастровым номером 43:40:002211:118 по адресу: Кировская область, г.Киров, д. Хабаровы, д. 3Ж | 0.037 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 328.2638; 2023: 0 | 328.2638 | выполнено строительство газопровода-ввода до земельного участка с кадастровым номером 43:40:002211:118 по адресу: Кировская область, г.Киров, д. Хабаровы, д. 3Ж
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1381 | Строительство газопровода-ввода до земельного участка с кадастровым номером 43:40:002211:114 по адресу: Кировская область, г.Киров, д. Хабаровы, д. 3Б | 0.008 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода до земельного участка с кадастровым номером 43:40:002211:114 по адресу: Кировская область, г.Киров, д. Хабаровы, д. 3Б
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1382 | Строительство газопровода до границ земельного участка с кадастровым номером 43:40:002211:23 по адресу: Кировская обл., г. Киров, д. Хабаровы, д. 8а | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода до границ земельного участка с кадастровым номером 43:40:002211:23 по адресу: Кировская обл., г. Киров, д. Хабаровы, д. 8а
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1383 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3Д в д. Хабаровы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002211:117) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3Д в д. Хабаровы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002211:117)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1384 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по пер. Научный 2-й в д. Федяково Кирово-Чепецкого района | 0.005 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по пер. Научный 2-й в д. Федяково Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1385 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Лесная в д. Федяково Кирово-Чепецкого района | 0.005 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Лесная в д. Федяково Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1386 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по пер. Научный 4-й в д. Федяково Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:121001:365) | 0.015 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по пер. Научный 4-й в д. Федяково Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:121001:365)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1387 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Роз, д. 28, д Сергеево | 0.049 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 388.6241; 2023: 0 | 388.6241 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Роз, д. 28, д Сергеево
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1388 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Малиновая 7, д Сергеево | 0.007 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Малиновая 7, д Сергеево
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1389 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, д. Сергеево, д. 23б к.н. 43:40:002215:291 | 0.014 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 134.1657; 2023: 0 | 134.1657 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, д. Сергеево, д. 23б к.н. 43:40:002215:291
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1390 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому ул.Малинова, д. 6а, д Сергеево | 0.032 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 303.1138; 2023: 0 | 303.1138 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому ул.Малинова, д. 6а, д Сергеево
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1391 | Газоснабжение жилого дома, ул. Свадебная, д. 15, д. Сергеево | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома, ул. Свадебная, д. 15, д. Сергеево
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1392 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Киров ул. Яблочная, д. 1/23 | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Киров ул. Яблочная, д. 1/23
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1393 | Газоснабжение жилого дома, д. Сергеево д. 2/14 | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома, д. Сергеево д. 2/14
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1394 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Юности в д. Сергеево г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002215:512) | 0.004 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 83.8655; 2023: 0 | 83.8655 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Юности в д. Сергеево г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002215:512)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1395 | Строительство газопровода до земельного участка с к.н. 43:40:002216:222 по адресу: Кировская область, г. Киров, д. Сергеево, ул. Клюквенная, д. 4а | 0.008 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода до земельного участка с к.н. 43:40:002216:222 по адресу: Кировская область, г. Киров, д. Сергеево, ул. Клюквенная, д. 4а
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1396 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №20Б/10А по ул. Роз/Камарская в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:76) | 0.017 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 149.2558; 2023: 0 | 149.2558 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №20Б/10А по ул. Роз/Камарская в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:76)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1397 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №17а по ул. Вечерняя в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:782) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №17а по ул. Вечерняя в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:782)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1398 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №5 по ул. Яблочная в д. Сергеево (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:250) | 0.014 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 134.1657; 2023: 0 | 134.1657 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №5 по ул. Яблочная в д. Сергеево (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:250)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1399 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 по ул. Восточная в д. Сезенево Кирово-Чепецкого района | 0.007 | 2022 год | январь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 по ул. Восточная в д. Сезенево Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1400 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №19 в д. Прошино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120801:133) | 0.005 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №19 в д. Прошино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120801:133)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1401 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Центральная д. Поздино Кирово-Чепецкого района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Центральная д. Поздино Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1402 | Газоснабжение жилого дома № 7а по ул. Центральная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 7а по ул. Центральная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1403 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 по ул. Центральная д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:12) | 0.005 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 по ул. Центральная д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:12)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1404 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Полевая в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:192) | 0.016 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 144.2257; 2023: 0 | 144.2257 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Полевая в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:192)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1405 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №8 по ул. Центральная д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:9) | 0.015 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №8 по ул. Центральная д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:9)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1406 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Центральная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:239) | 0.005 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Центральная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:239)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1407 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Северная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:163) | 0.01 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Северная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:163)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1408 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Центральная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:109) | 0.005 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Центральная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:109)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1409 | Газоснабжение жилого дома № 21 в д. Пестовы г. Кирова | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 21 в д. Пестовы г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1410 | Газоснабжение жилого дома № 12 в д. Пестовы г. Кирова | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 12 в д. Пестовы г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1411 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому кад.291, д Нагорена | 0.009 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 109.0156; 2023: 0 | 109.0156 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому кад.291, д Нагорена
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1412 | Газоснабжение жилого дома ул. Центральная д. 2, д. Машкачи, Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома ул. Центральная д. 2, д. Машкачи, Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1413 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №3 по ул. Маршала Жукова в д. Машкачи Слободского района | 0.05 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 432.0736; 2023: 0 | 432.0736 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №3 по ул. Маршала Жукова в д. Машкачи Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1414 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №47 по ул. Радужная в д. Машкачи Слободского района | 0.005 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №47 по ул. Радужная в д. Машкачи Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1415 | Строительство газопровода до земельного участка с кадастровым номером 43:40:003633:790 по адресу: Кировская область, г.Киров, д. Малая Субботиха, ул. Кузнечная | 0.003 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 78.8355; 2023: 0 | 78.8355 | выполнено строительство газопровода до земельного участка с кадастровым номером 43:40:003633:790 по адресу: Кировская область, г.Киров, д. Малая Субботиха, ул. Кузнечная
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1416 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Киров, д.Малая Субботиха, ул. Верхнедольская, 20б | 0.003 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 78.8355; 2023: 0 | 78.8355 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Киров, д.Малая Субботиха, ул. Верхнедольская, 20б
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1417 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г.Киров, д.Малая Субботиха, ул.Кузнечная, д.25 кн 43:40:003633:859 | 0.005 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г.Киров, д.Малая Субботиха, ул.Кузнечная, д.25 кн 43:40:003633:859
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1418 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г.Киров, пер. Никульчинский, д.12 кн 43:40:003633:0427 | 0.0025 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 76.3205; 2023: 0 | 76.3205 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г.Киров, пер. Никульчинский, д.12 кн 43:40:003633:0427
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1419 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому тер. массив Никулинка, д. 21А, д Малая Субботиха | 0.005 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому тер. массив Никулинка, д. 21А, д Малая Субботиха
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1420 | Газоснабжение жилого дома №15 в д. Малая Гора г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002225:160) | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №15 в д. Малая Гора г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002225:160)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1421 | Газоснабжение жилого дома №8В в д. Малая Гора г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002225:55) | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №8В в д. Малая Гора г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002225:55)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1422 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Центральная в д. Лубни, Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090903:476) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Центральная в д. Лубни, Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090903:476)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1423 | Газоснабжение жилого дома № 15 А (кадастровый номер земельного участка 43:12:420301:108) в д. Конные Кирово-Чепецкого района | 0 | 2022 год | январь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 15 А (кадастровый номер земельного участка 43:12:420301:108) в д. Конные Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1424 | Газоснабжение жилого дома № 18 по ул.Труда в д. Колобовщина г. Кирова | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 18 по ул.Труда в д. Колобовщина г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1425 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №11а в д. Зуевская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002440:167) | 0.003 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 78.8355; 2023: 0 | 78.8355 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №11а в д. Зуевская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002440:167)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1426 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №11 Б в д. Зуевская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002440:170) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №11 Б в д. Зуевская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002440:170)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1427 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №11в в д. Зуевская г. Кирова Кировской области (кадастровый номер земельного участка 43:40:002440:171) | 0.017 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 149.2558; 2023: 0 | 149.2558 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №11в в д. Зуевская г. Кирова Кировской области (кадастровый номер земельного участка 43:40:002440:171)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1428 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 кв. 1 в д. Зуевская г. Кирова Кировской области (кадастровый номер земельного участка 43:40:002440:0066) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 кв. 1 в д. Зуевская г. Кирова Кировской области (кадастровый номер земельного участка 43:40:002440:0066)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1429 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №13А д. Зуевская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002440:0035) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №13А д. Зуевская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002440:0035)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1430 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому 5, д Гуси | 0.007 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому 5, д Гуси
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1431 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, д. Гуси, д. 31 кн 43:40:002428:200 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, д. Гуси, д. 31 кн 43:40:002428:200
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1432 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Киров Гуси, д. 23 | 0.013 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 129.1357; 2023: 0 | 129.1357 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Киров Гуси, д. 23
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1433 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому 2Б, д Гуси | 0.0085 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 106.5006; 2023: 0 | 106.5006 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому 2Б, д Гуси
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1434 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Киров Гуси, д.2Д | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Киров Гуси, д.2Д
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1435 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, д. Гуси, д. 9 к.н. 43:40:002428:7 | 0.011 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 119.0756; 2023: 0 | 119.0756 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, д. Гуси, д. 9 к.н. 43:40:002428:7
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1436 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Киров Гуси, д. 7б | 0.008 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Киров Гуси, д. 7б
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1437 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Киров Гуси, д. 17 | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Киров Гуси, д. 17
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1438 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Киров Гуси, д. 6 | 0.0055 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 91.4106; 2023: 0 | 91.4106 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Киров Гуси, д. 6
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1439 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 д Воронье | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 д Воронье
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1440 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Киров д. Воронье, д.17 | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Киров д. Воронье, д.17
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1441 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому 22, д Воронье | 0.08 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 544.5546; 2023: 0 | 544.5546 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому 22, д Воронье
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1442 | Газоснабжение жилого дома № 11 в д. Воронье г. Кирова | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 11 в д. Воронье г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1443 | Газопроод-ввод к жилому дому № 13 в д. Воронье г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:003821:36) | 0.013 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 129.1357; 2023: 0 | 129.1357 | выполнено Газопроод-ввод к жилому дому № 13 в д. Воронье г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:003821:36)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1444 | Газоснабжение жилого дома №12 по ул. Павловская в д. Ваньшины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002620:0067) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №12 по ул. Павловская в д. Ваньшины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002620:0067)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1445 | Газоснабжение жилого дома № 59, д. Большая Гора | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 59, д. Большая Гора
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1446 | Газоснабжение жилого дома №36 в д. Большая Гора г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002220:17) | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №36 в д. Большая Гора г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002220:17)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1447 | Газоснабжение жилого дома ул. Озерная 28, д. Бородская | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома ул. Озерная 28, д. Бородская
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1448 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, д. Богородская, ул. Богородская, д. 52а кн 43:40:003611:388 | 0.002 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 73.8055; 2023: 0 | 73.8055 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, д. Богородская, ул. Богородская, д. 52а кн 43:40:003611:388
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1449 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому Ул. Озерная 5 д Богородская | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому Ул. Озерная 5 д Богородская
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1450 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Киров, д. Богородская, ул. Татьяны Войновой, д. 40 | 0.04 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 343.3539; 2023: 0 | 343.3539 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Киров, д. Богородская, ул. Татьяны Войновой, д. 40
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1451 | Газоснабжение жилого дома, ул. Мошкачевская д.16, д. Богородская | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома, ул. Мошкачевская д.16, д. Богородская
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1452 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 в нп Гирсовский карьер Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260432:2) | 0.045 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 368.504; 2023: 0 | 368.504 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 в нп Гирсовский карьер Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260432:2)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1453 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33 по ул. Октябрьская Нововятского района в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000861:23) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33 по ул. Октябрьская Нововятского района в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000861:23)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1454 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Декабристов, д. 3а, г Киров | 0.161 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1012.9819; 2023: 0 | 1012.9819 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Декабристов, д. 3а, г Киров
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1455 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Ореховая, д. 62-1, г Киров | 0.007 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Ореховая, д. 62-1, г Киров
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1456 | Газоснабжение жилого дома, ул. Октябрьской Революции, д. 62. г. Кирова | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома, ул. Октябрьской Революции, д. 62. г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1457 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Киров мкр Лянгасово, ул. Гражданская, 3 | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Киров мкр Лянгасово, ул. Гражданская, 3
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1458 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Свердлова д.14 г Киров | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Свердлова д.14 г Киров
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1459 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому Слобода Кокуй, ул. Центральная, д. 14а, г Киров | 0.013 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 129.1357; 2023: 0 | 129.1357 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому Слобода Кокуй, ул. Центральная, д. 14а, г Киров
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1460 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Совхозная, д. 85, г Киров | 0.006 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Совхозная, д. 85, г Киров
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1461 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Ветеранов в г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:152) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Ветеранов в г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:152)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1462 | Газоснабжение жилого дома, ул. Еловая/ул. Морозова д.д. 30/40, г. Кирова | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома, ул. Еловая/ул. Морозова д.д. 30/40, г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1463 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Еловая, д. 55, г. Киров Кировской области | 0.007 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Еловая, д. 55, г. Киров Кировской области
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1464 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров ул.Восточная, д. 2, кв 1 кн 43:40:000884:76 | 0.013 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 129.1357; 2023: 0 | 129.1357 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров ул.Восточная, д. 2, кв 1 кн 43:40:000884:76
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1465 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. 4-й Пятилетки, д. 48Б, г Киров | 0.004 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 83.8655; 2023: 0 | 83.8655 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. 4-й Пятилетки, д. 48Б, г Киров
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1466 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому к.н. 43:40:000481:334 по адресу: Кировская область, г. Киров, малая полянка, д. 23 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому к.н. 43:40:000481:334 по адресу: Кировская область, г. Киров, малая полянка, д. 23
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1467 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: г.Киров, ул. Кооперативная, д.58 кн 43:40:000606:31 | 0.012 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: г.Киров, ул. Кооперативная, д.58 кн 43:40:000606:31
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1468 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Александра Орлова г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:70) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Александра Орлова г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:70)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1469 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому ул.Павла Корчагина, 38, г. Кирова | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому ул.Павла Корчагина, 38, г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1470 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Фестивальная, д. 81, г Киров | 0.013 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 129.1357; 2023: 0 | 129.1357 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Фестивальная, д. 81, г Киров
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1471 | Газоснабжение жилого дома, Оричевская д.34, г. Кирова | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома, Оричевская д.34, г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1472 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Еловая, д. 24, г Киров | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Еловая, д. 24, г Киров
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1473 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому к.н. 43:40:000481:523 по адресу: ировская область, г.Киров, п. Новый, ул.Маршала Говорова, д.11а | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому к.н. 43:40:000481:523 по адресу: ировская область, г.Киров, п. Новый, ул.Маршала Говорова, д.11а
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1474 | Газоснабжение жилого дома, ул. Ореховая, д. 50, г. Кирова | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома, ул. Ореховая, д. 50, г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1475 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому к.н. 43:40:000527:59 по адресу: ировская область, г.Киров, п. Новый, ул. Тюленина, д. 40 | 0.007 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому к.н. 43:40:000527:59 по адресу: ировская область, г.Киров, п. Новый, ул. Тюленина, д. 40
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1476 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому к.н. 43:40:000513:71 по адресу: Кировская область, г.Киров, п. Новый, ул.Тюленина, д.26 | 0.0055 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 91.4106; 2023: 0 | 91.4106 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому к.н. 43:40:000513:71 по адресу: Кировская область, г.Киров, п. Новый, ул.Тюленина, д.26
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1477 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9а по ул. Полевая в Село Красное г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003000:151) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9а по ул. Полевая в Село Красное г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003000:151)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1478 | Газоснабжение жилого дома, ул. Широковская д.9, г. Кирова | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома, ул. Широковская д.9, г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1479 | Газоснабжение жилого дома, слобода Лосево, д. 25, г. Кирова | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома, слобода Лосево, д. 25, г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1480 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Мостовая д18 | 0.003 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 78.8355; 2023: 0 | 78.8355 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Мостовая д18
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1481 | Газоснабжение жилого дома, ул. Героев чернобыльцев д. 20а, г. Кирова | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома, ул. Героев чернобыльцев д. 20а, г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1482 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Кооперативная 80 г Киров | 0.131 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 938.9204; 2023: 0 | 938.9204 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Кооперативная 80 г Киров
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1483 | Газоснабжение жилого дома №22 в сл. Лянгасы в г. Киров (кадастровый номер 43:40:000074:119) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №22 в сл. Лянгасы в г. Киров (кадастровый номер 43:40:000074:119)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1484 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №62 в сл. Лосево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003010:21) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №62 в сл. Лосево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003010:21)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1485 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Киров, ул. Слобода Лосево, д. 12 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Киров, ул. Слобода Лосево, д. 12
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1486 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, мкр. Лянгасово, ул. Чапаева, д. 30 кн 43:40:002017:12 | 0.004 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 83.8655; 2023: 0 | 83.8655 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, мкр. Лянгасово, ул. Чапаева, д. 30 кн 43:40:002017:12
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1487 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: г.Киров, Зои космодемьянской, д. 18, кн 43:40:000616:0002 | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: г.Киров, Зои космодемьянской, д. 18, кн 43:40:000616:0002
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1488 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому ул.Жигаловская (Нововятский район) д.16 г Киров | 0.002 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 73.8055; 2023: 0 | 73.8055 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому ул.Жигаловская (Нововятский район) д.16 г Киров
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1489 | Газоснабжение жилого дома, ул. Федосеева д.4, г. Кирова | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома, ул. Федосеева д.4, г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1490 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. 4-й Пятилетки, д. 90, г Киров | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. 4-й Пятилетки, д. 90, г Киров
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1491 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Новая, д. 22, г Киров | 0.004 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 83.8655; 2023: 0 | 83.8655 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Новая, д. 22, г Киров
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1492 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Запрудная д.16А г Киров | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Запрудная д.16А г Киров
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1493 | Газоснабжение жилого дома, ул. Павла Корчагина, д.112, г. Кирова | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома, ул. Павла Корчагина, д.112, г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1494 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №30А в сл. Вахрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:614) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №30А в сл. Вахрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:614)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1495 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому сл. Вахрино д. 47 г Киров | 0.011 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 119.0756; 2023: 0 | 119.0756 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому сл. Вахрино д. 47 г Киров
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1496 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Коллективная, д. 52, г Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000534:153) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Коллективная, д. 52, г Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000534:153)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1497 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Коллективная, д. 65, г Киров | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Коллективная, д. 65, г Киров
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1498 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: ул.Запрудная, г. Кирова д. 18 кн 43:40:000853:20 | 0.007 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: ул.Запрудная, г. Кирова д. 18 кн 43:40:000853:20
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1499 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Киров, сл. Шики, д. 30б | 0.007 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Киров, сл. Шики, д. 30б
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1500 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: ул. Новостройка, д. 3г. Кирова кн 43:40:000638:0048 | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: ул. Новостройка, д. 3г. Кирова кн 43:40:000638:0048
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1501 | Газоснабжение жилого дома № 57 по пер. Березниковский в г. Киров (1) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 57 по пер. Березниковский в г. Киров (1)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1502 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому ул.Петровская, 6 г. Кирова | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому ул.Петровская, 6 г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1503 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Хлыновская, д. 17, кв. 1 кн 43:40:000441:42 | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Хлыновская, д. 17, кв. 1 кн 43:40:000441:42
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1504 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Слобода Кокуй, ул. Центральная, д. 4 КН 43:40:003017:153 | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Слобода Кокуй, ул. Центральная, д. 4 КН 43:40:003017:153
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1505 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Центральная в слободе Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003017:58) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Центральная в слободе Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003017:58)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1506 | Газоснабжение жилого дома, ул. Колхозная д. 7, г. Кирова | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома, ул. Колхозная д. 7, г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1507 | Газоснабжение жилого дома, ул. Радужная 22, г. Кирова | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома, ул. Радужная 22, г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1508 | Газоснабжение жилого дома, ул. Гастелло д.32, г. Кирова | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома, ул. Гастелло д.32, г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1509 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Совхозная 88, г Киров | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Совхозная 88, г Киров
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1510 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому сл. Шулаи, д. 2, г Киров | 0.028 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 204.5859; 2023: 0 | 204.5859 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому сл. Шулаи, д. 2, г Киров
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1511 | Газоснабжение жилого дома № 62 по ул. Слобода Лянгасы в г. Киров | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 62 по ул. Слобода Лянгасы в г. Киров
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1512 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Киров сл. Шики, 24-1 | 0.003 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 78.8355; 2023: 0 | 78.8355 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Киров сл. Шики, 24-1
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1513 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров ул. Серовская, д. 2 кн 43:40:000625:30 | 0.013 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 129.1357; 2023: 0 | 129.1357 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров ул. Серовская, д. 2 кн 43:40:000625:30
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1514 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Калининцы 6, г Киров | 0.008 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Калининцы 6, г Киров
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1515 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Тополиная (Нововятский район), д. 2 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000850:45) | 0.046 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 373.534; 2023: 0 | 373.534 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Тополиная (Нововятский район), д. 2 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000850:45)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1516 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Фестивальная 56, г Киров | 0.008 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Фестивальная 56, г Киров
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1517 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г.Киров, ул.Снежная, д.11 кн 43:40:000625:132 | 0.002 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 73.8055; 2023: 0 | 73.8055 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г.Киров, ул.Снежная, д.11 кн 43:40:000625:132
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1518 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул.Александра Орлова в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:0085) | 0.002 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 73.8055; 2023: 0 | 73.8055 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул.Александра Орлова в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:0085)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1519 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому к.н. 43:40:000513:44 по адресу: ировская область, г.Киров, п. Новый, ул.Тюленина д.22 | 0.007 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому к.н. 43:40:000513:44 по адресу: ировская область, г.Киров, п. Новый, ул.Тюленина д.22
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1520 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому сл. Вахрино д.6а г Киров | 0.011 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 119.0756; 2023: 0 | 119.0756 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому сл. Вахрино д.6а г Киров
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1521 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому сл. Дымково, ул. Огородная д.3 г Киров | 0.003 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 78.8355; 2023: 0 | 78.8355 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому сл. Дымково, ул. Огородная д.3 г Киров
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1522 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Слобода Луговые, ул.Новослободская, д.25 кн 43:40:000494:234 | 0.027 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 199.5559; 2023: 0 | 199.5559 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Слобода Луговые, ул.Новослободская, д.25 кн 43:40:000494:234
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1523 | Газоснабжение жилого дома, ул. Янтарная слобода д. 16/1, г. Кирова | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома, ул. Янтарная слобода д. 16/1, г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1524 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: г. Киров, ул. Петровская, д. 32 н 43:40:000625:295 | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: г. Киров, ул. Петровская, д. 32 н 43:40:000625:295
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1525 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: г.Киров, ул. Искры, д.32 кн 43:40:000609:259 | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: г.Киров, ул. Искры, д.32 кн 43:40:000609:259
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1526 | Газоснабжение жилого дома ул. Северная Орловская 10, г. Киров | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома ул. Северная Орловская 10, г. Киров
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1527 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Александра Орлова, 18 г. Кирова | 0.012 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому ул. Александра Орлова, 18 г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1528 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому ул.Проезжая, д.44 г Киров | 0.01 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому ул.Проезжая, д.44 г Киров
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1529 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому, сл. Дымково, ул. Первомайская д.17 г Киров | 0.0105 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 116.5606; 2023: 0 | 116.5606 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому, сл. Дымково, ул. Первомайская д.17 г Киров
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1530 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому сл. Вахрино, 41, г. Кирова | 0.013 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 129.1357; 2023: 0 | 129.1357 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому сл. Вахрино, 41, г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1531 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г.Киров, ул. Спортивная, д. 16 кн 43:40:000575:45 | 0.009 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 109.0156; 2023: 0 | 109.0156 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г.Киров, ул. Спортивная, д. 16 кн 43:40:000575:45
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1532 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 50 по ул. Восьмого марта в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000625:239) | 0.012 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 130.082; 2023: 0 | 130.082 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 50 по ул. Восьмого марта в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000625:239)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1533 | Газоснабжение жилого дома № 159 по ул. Березниковская в г. Киров | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 159 по ул. Березниковская в г. Киров
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1534 | Газоснабжение жилого дома № 123 по ул. Березниковская в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000079:74) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 123 по ул. Березниковская в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000079:74)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1535 | Строительство газопровода-ввода до земельного участка с кадастровым номером 43:40:000549:66 по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Новая, д.102 | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода до земельного участка с кадастровым номером 43:40:000549:66 по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Новая, д.102
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1536 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул.Жигаловская (Нововятский район) в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000809:6) | 0.002 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 73.8055; 2023: 0 | 73.8055 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул.Жигаловская (Нововятский район) в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000809:6)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1537 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Кленовая в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000640:28) | 0.012 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Кленовая в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000640:28)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1538 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 36 по ул. Российская в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000622:123) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 36 по ул. Российская в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000622:123)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1539 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49 по ул. Российская в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000625:283) | 0.004 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 83.8655; 2023: 0 | 83.8655 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49 по ул. Российская в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000625:283)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1540 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 105 по ул. Весенняя в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000081:787) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 105 по ул. Весенняя в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000081:787)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1541 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Усадебная в сл. Луговые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000723:147) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Усадебная в сл. Луговые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000723:147)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1542 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Луговая в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000607:368) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Луговая в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000607:368)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1543 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул.Жигаловская (Нововятский район) в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000809:35) | 0.002 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 73.8055; 2023: 0 | 73.8055 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул.Жигаловская (Нововятский район) в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000809:35)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1544 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Кошевого в мкр. Лянгасово г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002017:6) | 0.006 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Кошевого в мкр. Лянгасово г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002017:6)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1545 | Газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Снежная в г. Кирове (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000625:77) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Снежная в г. Кирове (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000625:77)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1546 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 по ул. Железнодорожная в мкр. Лянгасово г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002015:14) | 0.0095 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 111.5306; 2023: 0 | 111.5306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 по ул. Железнодорожная в мкр. Лянгасово г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002015:14)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1547 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Кошевого в мкр. Лянгасово г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002013:0026) | 0.012 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Кошевого в мкр. Лянгасово г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002013:0026)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1548 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 по ул. Новая в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000513:0006) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 по ул. Новая в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000513:0006)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1549 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Хлыновская, д. 17, кв. 2 кн 43:40:000441:42 | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Хлыновская, д. 17, кв. 2 кн 43:40:000441:42
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1550 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Урожайная, д. 28 кн 43:40:000086:99 | 0.008 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Урожайная, д. 28 кн 43:40:000086:99
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1551 | Газснабжение жилого дома г. Киров, ул. Слобода Лянгасы, д. 64а | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено Газснабжение жилого дома г. Киров, ул. Слобода Лянгасы, д. 64а
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1552 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул.Ветеранов(Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000810:0006) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 6 по ул.Ветеранов(Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000810:0006)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1553 | Газоснабжение жилого дома №20 по ул. Новая в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000512:11) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №20 по ул. Новая в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000512:11)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1554 | Газоснабжение жилого дома №11 в сл. Шельпяки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003028:131) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №11 в сл. Шельпяки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003028:131)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1555 | Газоснабжение жилого дома №9 по ул. Нововятская в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000859:10) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №9 по ул. Нововятская в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000859:10)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1556 | Газоснабжение жилого дома № 124 по пер. Березниковский в п. Ганино в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000079:357) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 124 по пер. Березниковский в п. Ганино в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000079:357)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1557 | Газоснабжение жилого дома № 57 по пер. Березниковский в г. Киров (2) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 57 по пер. Березниковский в г. Киров (2)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1558 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №28 по ул. Панфиловская в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000529:17) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №28 по ул. Панфиловская в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000529:17)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1559 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №57 по ул. Громовой в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000550:350) | 0.007 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №57 по ул. Громовой в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000550:350)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1560 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 32 по ул.Володарского (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000875:54) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 32 по ул.Володарского (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000875:54)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1561 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №18 по ул. Нововятская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000859:116) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №18 по ул. Нововятская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000859:116)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1562 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №17 по ул. Александра Орлова в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:91) | 0.0045 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 86.3805; 2023: 0 | 86.3805 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №17 по ул. Александра Орлова в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:91)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1563 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №16Б в сл. Решетники г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003021:203) | 0.003 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 78.8355; 2023: 0 | 78.8355 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №16Б в сл. Решетники г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003021:203)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1564 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по пер. Чайковского в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000644:6) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по пер. Чайковского в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000644:6)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1565 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28а по ул. Ветеранов (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:389) | 0.07 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 549.7492; 2023: 0 | 549.7492 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28а по ул. Ветеранов (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:389)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1566 | Строительство газопровода до земельного участка с кадастровым номером 43:40:000796:80 по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Александра Орлова, д. 22 | 0.012 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода до земельного участка с кадастровым номером 43:40:000796:80 по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Александра Орлова, д. 22
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1567 | Строительство газопровода до земельного участка с кадастровым номером 43:40:000604:297 по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Вишневая, д. 15 | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода до земельного участка с кадастровым номером 43:40:000604:297 по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Вишневая, д. 15
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1568 | Строительство газопровода до земельного участка с кадастровым номером 43:40:000796:204 по адресу: г. Киров, ул. А.Орлова, 16 | 0.013 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 129.1357; 2023: 0 | 129.1357 | выполнено строительство газопровода до земельного участка с кадастровым номером 43:40:000796:204 по адресу: г. Киров, ул. А.Орлова, 16
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1569 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 кв. 2 по ул. Восточная в г. Киров Кировской области | 0.013 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 129.1357; 2023: 0 | 129.1357 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 кв. 2 по ул. Восточная в г. Киров Кировской области
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1570 | Газоснабжение жилого дома №34 по ул. Деповская в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000511:47) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №34 по ул. Деповская в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000511:47)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1571 | Газоснабжение жилого дома №17 по ул. Окружная в сл. Шельпяки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003028:273) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №17 по ул. Окружная в сл. Шельпяки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003028:273)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1572 | Газоснабжение жилого дома № 5 по пер. Воскресный в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000713:83) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 5 по пер. Воскресный в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000713:83)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1573 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №11 по ул. Жигаловская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000808:1) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №11 по ул. Жигаловская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000808:1)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1574 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15а в сл. Решетники в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:003021:118) | 0.008 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15а в сл. Решетники в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:003021:118)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1575 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 в слобода Шулаи в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка У3029-022) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 в слобода Шулаи в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка У3029-022)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1576 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №5 по ул. Южная в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002013:0012) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №5 по ул. Южная в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002013:0012)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1577 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №20 по ул. Нововятская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000859:0018) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №20 по ул. Нововятская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000859:0018)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1578 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №7 по ул. Жигаловская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000808:2) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №7 по ул. Жигаловская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000808:2)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1579 | Газоснабжение жилого дома №27 по ул. Жданова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000855:15) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №27 по ул. Жданова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000855:15)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1580 | Газоснабжение жилого дома №23 по ул. Полевая в сл. Село Красное г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000717:37) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №23 по ул. Полевая в сл. Село Красное г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000717:37)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1581 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №45 в сл. Вахрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:0036) | 0.012 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №45 в сл. Вахрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:0036)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1582 | Газоснабжение жилого дома №22 по ул.Октябрьской Революции в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000608:13) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №22 по ул.Октябрьской Революции в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000608:13)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1583 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №60 по ул. Восьмого марта в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:245) | 0.017 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 149.2558; 2023: 0 | 149.2558 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №60 по ул. Восьмого марта в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:245)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1584 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 36а по ул. Милицейская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000400:0019) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 36а по ул. Милицейская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000400:0019)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1585 | Газоснабжение жилого дома № 36А по ул. Школьная (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000809:110) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 36А по ул. Школьная (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000809:110)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1586 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. Ветеранов (Нововятский район) в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:345) | 0.035 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 318.2038; 2023: 0 | 318.2038 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. Ветеранов (Нововятский район) в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:345)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1587 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Ветеранов (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000799:6) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Ветеранов (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000799:6)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1588 | Газоснабжение жилого дома №38а по ул. Школьная Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000809:29) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №38а по ул. Школьная Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000809:29)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1589 | Газоснабжение жилого дома №30Б по ул. Школьная Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000809:22) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №30Б по ул. Школьная Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000809:22)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1590 | Газоснабжение жилого дома №8 по ул. Ялтинская в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:002213:400) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №8 по ул. Ялтинская в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:002213:400)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1591 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Образцовая в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:396) | 0.003 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 78.8355; 2023: 0 | 78.8355 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Образцовая в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:396)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1592 | Газоснабжение жилого дома №7 по ул. Анатолия Попова в п. Гирсово Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260431:631) | 0 | 2022 год | апрель 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №7 по ул. Анатолия Попова в п. Гирсово Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260431:631)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1593 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по тер. ДК Калинка в д. Боровые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002214:81) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по тер. ДК Калинка в д. Боровые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002214:81)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1594 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по тер. ДК Калинка в д. Боровые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002214:209) | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 235.9901; 2023: 0 | 235.9901 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по тер. ДК Калинка в д. Боровые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002214:209)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1595 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №15 на тер. ДК Калинка в д. Боровые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002305:29) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №15 на тер. ДК Калинка в д. Боровые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002305:29)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1596 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №17 на тер. ДК Калинка в д. Боровые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002305:27) | 0.0055 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 91.4106; 2023: 0 | 91.4106 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №17 на тер. ДК Калинка в д. Боровые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002305:27)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1597 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №18 на тер. ДК Калинка в д. Боровые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002305:26) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №18 на тер. ДК Калинка в д. Боровые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002305:26)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1598 | Газоснабжение жилого дома № 42-1 по ул. Тюленина в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000527:195) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 42-1 по ул. Тюленина в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000527:195)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1599 | Газоснабжение жилого дома № 32А по ул. Школьная (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000809:5) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 32А по ул. Школьная (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000809:5)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1600 | Газоснабжение жилого дома № 170-1 по ул. Березниковская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000077:0025) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 170-1 по ул. Березниковская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000077:0025)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1601 | Газоснабжение жилого дома № 1г по ул. Веселая в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002607:32) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1г по ул. Веселая в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002607:32)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1602 | Газоснабжение жилого дома № 9 по ул.Солнечная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002415:213) | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 9 по ул.Солнечная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002415:213)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1603 | Газоснабжение жилого дома №1А по ул. Свободы в д. Колобовщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003224:343) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №1А по ул. Свободы в д. Колобовщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003224:343)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1604 | Газоснабжение жилого дома № 27 по ул.Центральная в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003631:999) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 27 по ул.Центральная в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003631:999)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1605 | Газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Яблочная в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002216:62) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Яблочная в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002216:62)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1606 | Газоснабжение жилого дома №2 в д. Опушни г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002424:193) | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №2 в д. Опушни г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002424:193)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1607 | Газоснабжение жилого дома № 54 по ул. Молодая Гвардия в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270105:244) | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 54 по ул. Молодая Гвардия в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270105:244)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1608 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17, кв. 2 по ул. Бумажников в пгт. Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270106:0090) | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17, кв. 2 по ул. Бумажников в пгт. Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270106:0090)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1609 | Газоснабжение жилого дома № 8, кв. 2 по ул. Молодая Гвардия в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270108:0092) | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 8, кв. 2 по ул. Молодая Гвардия в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270108:0092)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1610 | Газоснабжение жилого дома № 8, кв. 4 по ул. Молодая Гвардия в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270108:0092) | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 8, кв. 4 по ул. Молодая Гвардия в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270108:0092)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1611 | Газоснабжение жилого дома № 8, кв. 3 по ул. Молодая Гвардия в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270108:0092) | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 8, кв. 3 по ул. Молодая Гвардия в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270108:0092)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1612 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 в сл. Вахрино в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:241) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 в сл. Вахрино в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:241)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1613 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 74А по ул. 4-Пятилетки в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000551:27) | 0.033 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 308.1438; 2023: 0 | 308.1438 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 74А по ул. 4-Пятилетки в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000551:27)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1614 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1/24 в мкр. Лянгасово, ул. Гражданская/Чапаева в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:002017:19) | 0.01 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1/24 в мкр. Лянгасово, ул. Гражданская/Чапаева в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:002017:19)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1615 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17А по ул. Живописная в д. Чарушины в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:003221:0299) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17А по ул. Живописная в д. Чарушины в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:003221:0299)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1616 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24Б по ул. Поселковая в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003207:224) | 0.01 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24Б по ул. Поселковая в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003207:224)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1617 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Светличная в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002601:279) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Светличная в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002601:279)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1618 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по ул. Петровская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:161) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по ул. Петровская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:161)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1619 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Фигурная в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002607:184) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Фигурная в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002607:184)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1620 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 по тер. массив Бахтинка-3 в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003201:767) | 0.005 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 по тер. массив Бахтинка-3 в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003201:767)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1621 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Труда в д. Колобовщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003224:73) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Труда в д. Колобовщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003224:73)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1622 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2Б по ул. Свободы в д. Колобовщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003224:92) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2Б по ул. Свободы в д. Колобовщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003224:92)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1623 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Речная в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003631:254) | 0.005 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Речная в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003631:254)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1624 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Центральная в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003632:1001) | 0.005 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Центральная в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003632:1001)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1625 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 по ул. Майская в п. Костино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002507:86) | 0.005 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 по ул. Майская в п. Костино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002507:86)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1626 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 35 по ул. Майская в п. Костино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002507:308) | 0.005 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 35 по ул. Майская в п. Костино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002507:308)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1627 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30а по ул. Майская в п. Костино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002507:314) | 0.005 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30а по ул. Майская в п. Костино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002507:314)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1628 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №21 по ул. Маршала Говорова в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:509) | 0.004 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 83.8655; 2023: 0 | 83.8655 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №21 по ул. Маршала Говорова в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:509)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1629 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 74 по ул. Фестивальная в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000554:15) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 74 по ул. Фестивальная в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000554:15)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1630 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №20 по ул. Счастливая в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:124000:691) | 0.005 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №20 по ул. Счастливая в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:124000:691)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1631 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №7 по ул. Центральная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:473) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №7 по ул. Центральная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:473)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1632 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Весенняя в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270101:105) | 0.007 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Весенняя в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270101:105)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1633 | Газоснабжение жилого дома № 17 по ул. Свободы (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000881:602) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 17 по ул. Свободы (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000881:602)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1634 | Газоснабжение жилого дома № 32Б по ул. Школьная (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000809:45) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 32Б по ул. Школьная (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000809:45)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1635 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Свердлова (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000726:0008) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Свердлова (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000726:0008)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1636 | Газоснабжение жилого дома № 91 по пер. Березниковский в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000085:74) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 91 по пер. Березниковский в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000085:74)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1637 | Газоснабжение жилого дома № 46 по ул. Кооперативная в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000605:0030) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 46 по ул. Кооперативная в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000605:0030)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1638 | Газоснабжение жилого дома №2 в д. Большие Кушовы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002439:0058) | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №2 в д. Большие Кушовы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002439:0058)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1639 | Газоснабжение жилого дома № 10-2 по ул. Свободы в д. Колобовщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003224:429) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 10-2 по ул. Свободы в д. Колобовщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003224:429)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1640 | Газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Садовая в д. Филимоновщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:121101:329) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Садовая в д. Филимоновщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:121101:329)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1641 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 в сл. Шельпяки, ул. Чистопольская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:003028:50) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 в сл. Шельпяки, ул. Чистопольская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:003028:50)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1642 | Газоснабжение жилого дома №4 по ул. Котовского в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000506:97) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №4 по ул. Котовского в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000506:97)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1643 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Нововятская (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000859:72) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Нововятская (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000859:72)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1644 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по ул. Нововятская (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000859:0061) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по ул. Нововятская (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000859:0061)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1645 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Набережная в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003207:170) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Набережная в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003207:170)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1646 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Северная в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:469) | 0.005 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Северная в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:469)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1647 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Школьная в с. Порошино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003605:175) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Школьная в с. Порошино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003605:175)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1648 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Художника Колчанова в с. Порошино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003601:1317) | 0.005 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Художника Колчанова в с. Порошино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003601:1317)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1649 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Высокая в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002515:97) | 0.01 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Высокая в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002515:97)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1650 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3Б по ул. Михайловская в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002417:173) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3Б по ул. Михайловская в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002417:173)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1651 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 32 по ул. Майская в п. Костино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002507:310) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 32 по ул. Майская в п. Костино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002507:310)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1652 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Калининцы в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000549:185) | 0.028 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 204.5859; 2023: 0 | 204.5859 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Калининцы в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000549:185)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1653 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №11/2 в д. Березино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120101:358) | 0.012 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №11/2 в д. Березино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120101:358)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1654 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 32А по ул.Володарского (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000875:190) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 32А по ул.Володарского (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000875:190)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1655 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по ул. Свободы в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:031806:698) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по ул. Свободы в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:031806:698)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1656 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Луговая в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031806:314) | 0.005 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Луговая в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031806:314)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1657 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 43 по ул. Радужная в д. Машкачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1668) | 0.005 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 43 по ул. Радужная в д. Машкачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1668)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1658 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 37 по ул. Андреевская в д. Бони г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002706:129) | 0.01 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 37 по ул. Андреевская в д. Бони г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002706:129)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1659 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14А по ул. Геолога Кассина в д. Гнусино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:30:070301:733) | 0.035 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 318.2038; 2023: 0 | 318.2038 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14А по ул. Геолога Кассина в д. Гнусино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:30:070301:733)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1660 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14А по пер. Верхний в д. Шубино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002213:714) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14А по пер. Верхний в д. Шубино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002213:714)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1661 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №88-2 по ул. Свободы в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000330:39) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №88-2 по ул. Свободы в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000330:39)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1662 | Газоснабжение жилого дома №18 по ул. Дачная в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270109:332) | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №18 по ул. Дачная в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270109:332)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1663 | Газоснабжение жилого дома №12А по ул. Свободы в с. Пасегово (кадастровый номер земельного участка 43:12:031806:296) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №12А по ул. Свободы в с. Пасегово (кадастровый номер земельного участка 43:12:031806:296)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1664 | Газоснабжение жилого дома №8 по ул. Железнодорожная в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270109:274) | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №8 по ул. Железнодорожная в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270109:274)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1665 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Проезжая, д. 32А г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000651:27) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Проезжая, д. 32А г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000651:27)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1666 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Восьмого Марта, д. 48А г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:238) | 0.08 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 544.5546; 2023: 0 | 544.5546 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Восьмого Марта, д. 48А г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:238)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1667 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому в сл. Вахрино, д. 4 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:233) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому в сл. Вахрино, д. 4 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:233)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1668 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Юбилейная, д. 17 с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003205:240) | 0.005 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Юбилейная, д. 17 с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003205:240)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1669 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №34 по ул. Рябиновая в Нововятском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000881:504) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №34 по ул. Рябиновая в Нововятском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000881:504)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1670 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Степная, д. 9 п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:289) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Степная, д. 9 п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:289)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1671 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Отрадная, д. 38 д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:290) | 0.02 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Отрадная, д. 38 д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:290)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1672 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Отрадная, д. 19А д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:137) | 0.05 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 393.6541; 2023: 0 | 393.6541 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Отрадная, д. 19А д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:137)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1673 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Отрадная, д. 23А д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:702) | 0.01 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Отрадная, д. 23А д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:702)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1674 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Отрадная, д. 34 д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:279) | 0.005 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Отрадная, д. 34 д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:279)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1675 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Снежная, д. 21 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:156) | 0.005 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Снежная, д. 21 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:156)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1676 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. 4-й Пятилетки, д. 92 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000560:66) | 0.005 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. 4-й Пятилетки, д. 92 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000560:66)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1677 | Газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Колхозная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000601:26) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Колхозная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000601:26)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1678 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Живописная, д. 60 д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003221:0283) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Живописная, д. 60 д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003221:0283)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1679 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Анкушинская, д. 16Б д. Гнусино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:30:070301:736) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Анкушинская, д. 16Б д. Гнусино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:30:070301:736)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1680 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №4а по ул. Геолога Кассина в д. Гнусино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:30:070301:732) | 0.003 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 78.8355; 2023: 0 | 78.8355 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №4а по ул. Геолога Кассина в д. Гнусино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:30:070301:732)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1681 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Чайкиной, д. 10 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000525:314) | 0.004 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 83.8655; 2023: 0 | 83.8655 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Чайкиной, д. 10 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000525:314)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1682 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №15 в сдт Дружба г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:030478:30) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №15 в сдт Дружба г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:030478:30)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1683 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Павла Корчагина, д. 158 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000593:59) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Павла Корчагина, д. 158 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000593:59)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1684 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Кирова (Нововятский), д.13 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000859:118) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Кирова (Нововятский), д.13 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000859:118)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1685 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Набережная, д. 18-1 с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003205:0195) | 0.014 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 134.1657; 2023: 0 | 134.1657 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Набережная, д. 18-1 с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003205:0195)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1686 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Кирова (Нововятский), д. 22 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000862:35) | 0.005 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Кирова (Нововятский), д. 22 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000862:35)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1687 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 по пер. Елпашевский г. Кирова п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:0015) | 0.005 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 по пер. Елпашевский г. Кирова п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:0015)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1688 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Ореховая, д. 48-1 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000556:5) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Ореховая, д. 48-1 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000556:5)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1689 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Молодежная, д. 34 с. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:1514) | 0.105 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 731.301; 2023: 0 | 731.301 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Молодежная, д. 34 с. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:1514)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1690 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Мира, д. 27 п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002607:208) | 0.005 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Мира, д. 27 п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002607:208)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1691 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Радужная, д. 19 д. Машкачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1450) | 0.005 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Радужная, д. 19 д. Машкачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1450)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1692 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Вятская, д. 14 пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270108:2799) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Вятская, д. 14 пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270108:2799)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1693 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Дачная, д. 11 пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270109:357) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Дачная, д. 11 пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270109:357)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1694 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 90 по ул. Советская в пгт. Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270105:0057) | 0.005 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 90 по ул. Советская в пгт. Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270105:0057)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1695 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 66 по ул. Молодая Гвардия в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270105:202) | 0.005 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 66 по ул. Молодая Гвардия в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270105:202)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1696 | Газоснабжение жилого дома №25А по ул. Почтовая в п. Садаковский (кадастровый номер земельного участка 43:40:002415:226) | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №25А по ул. Почтовая в п. Садаковский (кадастровый номер земельного участка 43:40:002415:226)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1697 | Газоснабжение жилого дома по ул. Лазурная, д. 12В д. Машкачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:433) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома по ул. Лазурная, д. 12В д. Машкачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:433)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1698 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №23 по ул. Радужная в д. Машкачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1452) | 0.009 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 109.0156; 2023: 0 | 109.0156 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №23 по ул. Радужная в д. Машкачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1452)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1699 | Газоснабжение жилого дома №5 по ул. Первомайская в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270104:855) | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №5 по ул. Первомайская в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270104:855)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1700 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Федосеева, д. 7 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000080:13) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Федосеева, д. 7 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000080:13)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1701 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Добровольская, д. 7 п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002515:80) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Добровольская, д. 7 п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002515:80)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1702 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Провинциальная, д. 19 п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:325) | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Провинциальная, д. 19 п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:325)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1703 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Весенняя, д. 11 п. Гирсово Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260431:1046) | 0.51 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 2956.664; 2023: 0 | 2956.664 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Весенняя, д. 11 п. Гирсово Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260431:1046)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1704 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 по пер. Островского г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000810:8) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 по пер. Островского г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000810:8)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1705 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №78 по ул. Кооперативная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000606:97) | 0.022 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 174.4058; 2023: 0 | 174.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №78 по ул. Кооперативная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000606:97)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1706 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Новая, д. 28Б в Слобода Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003017:723) | 0.165 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1033.102; 2023: 0 | 1033.102 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Новая, д. 28Б в Слобода Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003017:723)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1707 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому в сл. Рязанцевы, д. 4Б г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000479:67) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому в сл. Рязанцевы, д. 4Б г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000479:67)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1708 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Богородская, д. 70 д. Богородская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003611:325) | 0.035 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 318.2038; 2023: 0 | 318.2038 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Богородская, д. 70 д. Богородская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003611:325)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1709 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Веселая, д. 19 п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002600:40) | 0.005 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Веселая, д. 19 п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002600:40)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1710 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. 8-я, д. 4/1 п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002608:201) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. 8-я, д. 4/1 п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002608:201)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1711 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Фигурная, д. 13 п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002607:154) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Фигурная, д. 13 п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002607:154)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1712 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Образцовая, д. 13 п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:267) | 0.008 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Образцовая, д. 13 п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:267)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1713 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Юности, д. 6 д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:558) | 0.005 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Юности, д. 6 д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:558)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1714 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому в сл. Шулаи, д. 3 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003029:0033) | 0.065 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 520.3303; 2023: 0 | 520.3303 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому в сл. Шулаи, д. 3 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003029:0033)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1715 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Северная, д. 18 д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:13) | 0.005 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Северная, д. 18 д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:13)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1716 | Газоснабжение жилого дома №1-2 по ул. Дружбы в с. Пасегово Кирово-Чепецкого р-на (кадастровый номер земельного участка 43:12:031805:680) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №1-2 по ул. Дружбы в с. Пасегово Кирово-Чепецкого р-на (кадастровый номер земельного участка 43:12:031805:680)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1717 | Газоснабжение жилого дома №17 по ул. Молодежная в с. Пасегово Кирово-Чепецкого р-на (кадастровый номер земельного участка 43:12:031801:106) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №17 по ул. Молодежная в с. Пасегово Кирово-Чепецкого р-на (кадастровый номер земельного участка 43:12:031801:106)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1718 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Успешная, д. 19 д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003233:11) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Успешная, д. 19 д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003233:11)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1719 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Журавлиная, д. 4 д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003221:429) | 0.085 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 569.7047; 2023: 0 | 569.7047 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Журавлиная, д. 4 д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003221:429)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1720 | Газоснабжение жилого дома № 19-1 по ул. Осенняя г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000082:135) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 19-1 по ул. Осенняя г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000082:135)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1721 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Потребкооперации, д. 22 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000520:26) | 0.0175 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 151.7708; 2023: 0 | 151.7708 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Потребкооперации, д. 22 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000520:26)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1722 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Муромская, д. 3 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000723:102) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Муромская, д. 3 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000723:102)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1723 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Слобода Столбики, д. 17 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000535:68) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Слобода Столбики, д. 17 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000535:68)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1724 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Песочная, д. 40 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000559:7) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Песочная, д. 40 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000559:7)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1725 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №79 по ул. Гастелло г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000549:183) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №79 по ул. Гастелло г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000549:183)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1726 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №33 по ул. Луганская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000087:68) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №33 по ул. Луганская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000087:68)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1727 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №17 по ул. Губинская в мкр. Радужный г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:004008:55) | 0.03 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №17 по ул. Губинская в мкр. Радужный г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:004008:55)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1728 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Филатова, д. 39 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000593:99) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Филатова, д. 39 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000593:99)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1729 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №19 по ул. Рассветная п. Чистые Пруды г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002806:14) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №19 по ул. Рассветная п. Чистые Пруды г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002806:14)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1730 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 по пер. Луговой п. Чистые Пруды г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002811:41) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 по пер. Луговой п. Чистые Пруды г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002811:41)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1731 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №4А по ул. Южная в п. Костино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002402:445) | 0.008 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №4А по ул. Южная в п. Костино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002402:445)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1732 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Луговая, д. 2 п. Сосновый г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003212:449) | 0.095 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 620.0048; 2023: 0 | 620.0048 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по ул. Луговая, д. 2 п. Сосновый г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003212:449)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1733 | Газоснабжение жилого дома №32 в сл. Лянгасы в г. Киров (кадастровый номер 43:40:000074:700) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №32 в сл. Лянгасы в г. Киров (кадастровый номер 43:40:000074:700)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1734 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 65А/2 сл. Лянгасы г. Кирова (кадастроый номер земельного участка 43:40:000074:464) | 0.0174 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 151.2678; 2023: 0 | 151.2678 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 65А/2 сл. Лянгасы г. Кирова (кадастроый номер земельного участка 43:40:000074:464)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1735 | Газоснабжение жилого дома №1 кв.1 по ул. Новая в д. Югрино (кадастровый номер земельного участка 43:40:003811:27) | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №1 кв.1 по ул. Новая в д. Югрино (кадастровый номер земельного участка 43:40:003811:27)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1736 | Газоснабжение жилого дома №37 по ул. Коммуны в с. Русское (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:0065) | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №37 по ул. Коммуны в с. Русское (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:0065)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1737 | Газоснабжение жилого дома № 8 пер. Рабочий, п. Макарье, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003610:279) | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 8 пер. Рабочий, п. Макарье, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003610:279)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1738 | Газоснабжение жилого дома №59 ул. Молодая Гвардия, в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270105:0409) | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №59 ул. Молодая Гвардия, в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270105:0409)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1739 | Газоснабжение жилого дома №8 сл. Вахрино, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:202) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №8 сл. Вахрино, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:202)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1740 | Газоснабжение жилого дома № 8 ул. Цветочная (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000881:63) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 8 ул. Цветочная (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000881:63)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1741 | Газоснабжение жилого дома №6 пр-д Даниловский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000070:1583) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №6 пр-д Даниловский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000070:1583)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1742 | Газоснабжение жилого дома №12 ул. Ветеранов (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000810:74) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №12 ул. Ветеранов (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000810:74)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1743 | Газоснабжение жилого дома № 32 ул. Ветеранов (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:169) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 32 ул. Ветеранов (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:169)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1744 | Газоснабжение жилого дома № 21 ул. 4-й Пятилетки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000525:25) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 21 ул. 4-й Пятилетки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000525:25)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1745 | Газоснабжение жилого дома №36 ул. Луговая г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000605:40) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №36 ул. Луговая г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000605:40)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1746 | Газоснабжение жилого дома №52 А ул. Филатова г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000000:3042) | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №52 А ул. Филатова г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000000:3042)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1747 | Газоснабжение жилого дома № 26 д. Нагорена Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090906:16) | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 26 д. Нагорена Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090906:16)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1748 | Газоснабжение жилого дома № 15 ул. Роз, д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:473) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 15 ул. Роз, д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:473)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1749 | Газоснабжение жилого дома №37А ул. Цветочная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000528:49) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №37А ул. Цветочная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000528:49)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1750 | Газоснабжение жилого дома № 95 ул. Павла Корчагина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000595:11) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 95 ул. Павла Корчагина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000595:11)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1751 | Газоснабжение жилого дома № 9 ул. Овчарная, п. Чистые Пруды(кадастровый номер земельного участка 43:40:002811:5) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 9 ул. Овчарная, п. Чистые Пруды(кадастровый номер земельного участка 43:40:002811:5)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1752 | Газоснабжение жилого дома № 5Б д. Опушни г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002424:17) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 5Б д. Опушни г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002424:17)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1753 | Газоснабжение жилого дома № 15 ул. Свободы (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000881:617) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 15 ул. Свободы (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000881:617)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1754 | Газоснабжение жилого дома № 93 ул. Богородская, д. Богородская (кадастровый номер земельного участка 43:40:003611:399) | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 93 ул. Богородская, д. Богородская (кадастровый номер земельного участка 43:40:003611:399)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1755 | Газоснабжение жилого дома №34 ул. Новая г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000512:4) | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №34 ул. Новая г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000512:4)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1756 | Газоснабжение жилого дома № 19 ул. Оричевская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000079:584) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 19 ул. Оричевская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000079:584)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1757 | Газоснабжение жилого дома №22 по ул. Серовская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:175) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №22 по ул. Серовская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:175)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1758 | Газоснабжение жилого дома №28 по ул. Советская в сл. Село Красное г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003000:0233) | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №28 по ул. Советская в сл. Село Красное г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003000:0233)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1759 | Газоснабжение жилого дома № 1 ул. Михайловская, п. Садаковский (кадастровый номер земельного участка 43:40:002417:89) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1 ул. Михайловская, п. Садаковский (кадастровый номер земельного участка 43:40:002417:89)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1760 | Газоснабжение жилого дома № 6 ул. Щербининская , п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:139) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 6 ул. Щербининская , п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:139)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1761 | Газоснабжение жилого дома № 3 ул. Звонкая д. Ваньшины (кадастровый номер земельного участка 43:40:002620:0064) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 3 ул. Звонкая д. Ваньшины (кадастровый номер земельного участка 43:40:002620:0064)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1762 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33А ул. Вишневая г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000606:103) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33А ул. Вишневая г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000606:103)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1763 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №19 д. Русское (кадастровый номер земельного участка 43:40:002818:152) | 0.005 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №19 д. Русское (кадастровый номер земельного участка 43:40:002818:152)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1764 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 86 ул. Гастелло г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000557:111) | 0.006 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 86 ул. Гастелло г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000557:111)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1765 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 ул. Мичурина (Нововятск) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:00857:14) | 0.05 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 393.6541; 2023: 0 | 393.6541 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 ул. Мичурина (Нововятск) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:00857:14)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1766 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 177 А ул. Павла Корчагина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000592:300) | 0.03 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 177 А ул. Павла Корчагина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000592:300)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1767 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 75 ул. 4-й Пятилетки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000550:351) | 0.02 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 75 ул. 4-й Пятилетки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000550:351)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1768 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 ул. Центральная, сл. Кокуй, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003017:0104) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 ул. Центральная, сл. Кокуй, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003017:0104)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1769 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 пер. Шалаевский, д. Бони (кадастровый номер земельного участка 43:40:002706:186) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 пер. Шалаевский, д. Бони (кадастровый номер земельного участка 43:40:002706:186)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1770 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №12 ул. Тихорецкая, п. Дороничи (кадастровый номер земельного участка 43:40:002628:484) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №12 ул. Тихорецкая, п. Дороничи (кадастровый номер земельного участка 43:40:002628:484)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1771 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 ул. Маршала Говорова г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:161) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 ул. Маршала Говорова г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:161)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1772 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 44-2 ул. Октябрьской Революции г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000609:22) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 44-2 ул. Октябрьской Революции г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000609:22)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1773 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 ул. Профсоюзная г. Котельнича (кадастровый номер земельного участка 43:43:311150:39) | 0.005 | 2022 год | май 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 88.8956 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 ул. Профсоюзная г. Котельнича (кадастровый номер земельного участка 43:43:311150:39)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 13.983 | 13.983
2.5.1774 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №4 по ул. Маршала Говорова в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:146) | 0.08 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 602.6107; 2023: 0 | 602.6107 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №4 по ул. Маршала Говорова в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:146)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1775 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 ул. Озерная, д. Богородская (кадастровый номер земельного участка 43:40:003610:615) | 0.005 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 ул. Озерная, д. Богородская (кадастровый номер земельного участка 43:40:003610:615)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1776 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №74 ул. Коммуны, с. Русское (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:183) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №74 ул. Коммуны, с. Русское (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:183)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1777 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7А ул. Большая, д. Кисели (кадастровый номер земельного участка 43:40:002445:76) | 0.095 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1052.3275; 2023: 0 | 1052.3275 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7А ул. Большая, д. Кисели (кадастровый номер земельного участка 43:40:002445:76)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1778 | Газоснабжение жилого дома №21 ул. Заозерная, д. 21, сл. Леваши, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003015:175) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №21 ул. Заозерная, д. 21, сл. Леваши, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003015:175)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1779 | Газоснабжение жилого дома №102 ул. Березниковская, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000085:50) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №102 ул. Березниковская, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000085:50)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1780 | Газоснабжение жилого дома № 138 ул. Березниковская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000081:537) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 138 ул. Березниковская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000081:537)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1781 | Газоснабжение жилого дома № 1 ул. Анкушинская, д. Гнусино (кадастровый номер земельного участка 43:30:070301:0074) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1 ул. Анкушинская, д. Гнусино (кадастровый номер земельного участка 43:30:070301:0074)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1782 | Газоснабжение жилого дома № 15 кв. 1 ул. Южная, п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:1590) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 15 кв. 1 ул. Южная, п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:1590)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1783 | Газоснабжение жилого дома №31 ул. Кочуровы, п. Дороничи (кадастровый номер земельного участка 43:40:002611:77) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №31 ул. Кочуровы, п. Дороничи (кадастровый номер земельного участка 43:40:002611:77)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1784 | Газоснабжение жилого дома № 75/1 пер. Березниковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000085:52) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 75/1 пер. Березниковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000085:52)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1785 | Газоснабжение жилого дома № 83 кв. 2 ул. Коллективная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000551:82) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 83 кв. 2 ул. Коллективная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000551:82)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1786 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 ул. Степная, п. Садаковский (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:380) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 ул. Степная, п. Садаковский (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:380)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1787 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 39 ул. Ореховая г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000556:4) | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 39 ул. Ореховая г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000556:4)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1788 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №87 ул. 4-й Пятилетки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000550:29) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №87 ул. 4-й Пятилетки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000550:29)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1789 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15А ул. Троицкая, сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000494:9) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15А ул. Троицкая, сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000494:9)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1790 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 ул. Тагилинская, п. Садаковский (кадастровый номер земельного участка 43:40:002514:0020) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 ул. Тагилинская, п. Садаковский (кадастровый номер земельного участка 43:40:002514:0020)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1791 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 ДК Калинка г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002305:37) | 0.005 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 ДК Калинка г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002305:37)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1792 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №10 кв. 1 ул. Лесная (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:65) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №10 кв. 1 ул. Лесная (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:65)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1793 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8, кв. 1 ул. Лесная (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:15) | 0.002 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 73.8055; 2023: 0 | 73.8055 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8, кв. 1 ул. Лесная (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:15)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1794 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 ул. Черемуховая, с. Бахта (кадастровый номер земельного участка 43:40:003206:349) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 ул. Черемуховая, с. Бахта (кадастровый номер земельного участка 43:40:003206:349)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1795 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 ул. Юбилейная, с. Бахта (кадастровый номер земельного участка 43:40:003205:468) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 ул. Юбилейная, с. Бахта (кадастровый номер земельного участка 43:40:003205:468)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1796 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 ул. Энтузиастов, с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031806:158) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 ул. Энтузиастов, с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031806:158)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1797 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 А ул. Овчарная, п. Чистые Пруды (кадастровый номер земельного участка 43:40:002811:32) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 А ул. Овчарная, п. Чистые Пруды (кадастровый номер земельного участка 43:40:002811:32)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1798 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 Б ул. Поселковая, с. Бахта(кадастровый номер земельного участка 43:40:003207:149) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 Б ул. Поселковая, с. Бахта(кадастровый номер земельного участка 43:40:003207:149)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1799 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №9 ул. Суздальская, д. Нагорена Слободского района(кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:698) | 0.126 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 836.9313; 2023: 0 | 836.9313 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №9 ул. Суздальская, д. Нагорена Слободского района(кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:698)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1800 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №24 ул. Благодатная, д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:700) | 0.025 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 189.4959; 2023: 0 | 189.4959 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №24 ул. Благодатная, д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:700)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1801 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №1-2 ул. Коммунальная, пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270105:25) | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №1-2 ул. Коммунальная, пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270105:25)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1802 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 кв. 2 ул. Лесная (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:63) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 кв. 2 ул. Лесная (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:63)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1803 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №4 ул. Строительная, мкр Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002014:20) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №4 ул. Строительная, мкр Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002014:20)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1804 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №13 ул. Прудная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000630:144) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №13 ул. Прудная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000630:144)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1805 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №5 ул. Гражданская, д. 5, мкр. Лянгасово, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002017:21) | 0.01 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №5 ул. Гражданская, д. 5, мкр. Лянгасово, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002017:21)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1806 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 ул. Малая, д. Кисели г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002446:0007) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 ул. Малая, д. Кисели г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002446:0007)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1807 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 пер. Алтайский, д. Бони (кадастровый номер земельного участка 43:40:002706:204) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 пер. Алтайский, д. Бони (кадастровый номер земельного участка 43:40:002706:204)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1808 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №6А д. Зуевская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002440:16) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №6А д. Зуевская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002440:16)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1809 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2А тер. ул. Усадебная, д. 2а, Слобода Луговые, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000494:240) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2А тер. ул. Усадебная, д. 2а, Слобода Луговые, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000494:240)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1810 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 37 ул. Заречная, п. Сосновый (кадастровый номер земельного участка 43:40:003212:0299) | 0.005 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 37 ул. Заречная, п. Сосновый (кадастровый номер земельного участка 43:40:003212:0299)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1811 | Строительство распределительного газопровода в д. Балезинщина г. Кирова Кировской области | 7.04 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 50808.8878; 2023: 0 | 50808.8878 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Балезинщина г. Кирова Кировской области
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 1538.1256; 2023: 0 | 1538.1256
2.5.1812 | Строительство распределительного газопровода расположенный по адресу: Кировская область, Слободской район, д. Нагорена, ул. Полевая. | 0.185 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1155.3448; 2023: 0 | 1155.3448 | выполнено строительство распределительного газопровода расположенный по адресу: Кировская область, Слободской район, д. Нагорена, ул. Полевая.
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1813 | Строительство распределительного газопровода по адресу: Кировская область, Слободской район, д. Лубни, ул. Благодатная | 0.0441 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 366.415; 2023: 0 | 366.415 | выполнено строительство распределительного газопровода по адресу: Кировская область, Слободской район, д. Лубни, ул. Благодатная
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1814 | Строительство распределительного газопровода в д. Нагорена Слободского района Кировской области | 1.88 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 18729.8943; 2023: 0 | 18729.8943 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Нагорена Слободского района Кировской области
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 391.5229; 2023: 0 | 391.5229
2.5.1815 | Газоснабжение д. Сезенево Кирово-Чепецкого района | 1.876 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 14180.3381; 2023: 0 | 14180.3381 | выполнено газоснабжение д. Сезенево Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 503.3866; 2023: 0 | 503.3866
2.5.1816 | Газоснабжение жилых домов в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района | 11 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 72133.3359; 2023: 0 | 72133.3359 | выполнено газоснабжение жилых домов в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 1663.9722; 2023: 0 | 1663.9722
2.5.1817 | Строительство распределительного газопровода в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый квартал 43:12:330132) | 4.625 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 31405.4802 | 31405.4802 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый квартал 43:12:330132)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 657.1991 | 657.1991
2.5.1818 | Строительство распределительного газопровода в д. Русское г. Кирова Кировской области | 0.675 | 2022 год | апрель 2022 года | средства организаций | 2022: 5065.9816; 2023: 0 | 5065.9816 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Русское г. Кирова Кировской области
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 251.6933; 2023: 0 | 251.6933
2.5.1819 | Строительство распределительного газопровода в с. Порошино | 0.153 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 990.0227; 2023: 0 | 990.0227 | выполнено строительство распределительного газопровода в с. Порошино
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 27.9659; 2023: 0 | 27.9659
2.5.1820 | Строительство распределительного газопровода по ул. Рябиновая, Земляничная в пгт. Мурыгино, Юрьянского района | 1.035 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 8146.9468; 2023: 0 | 8146.9468 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Рябиновая, Земляничная в пгт. Мурыгино, Юрьянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 27.9659; 2023: 0 | 27.9659
2.5.1821 | Строительство распределительного газопровода по ул. Плетеневая, ул. Дружная, ул. Подсолнечная, ул. Спортивная в мкр. Лянгасово г. Кирова | 1.189 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 10110.7371; 2023: 0 | 10110.7371 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Плетеневая, ул. Дружная, ул. Подсолнечная, ул. Спортивная в мкр. Лянгасово г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 223.7274; 2023: 0 | 223.7274
2.5.1822 | Строительство распределительного газопровода в сл. Зиновы г. Кирова Кировской области | 0.969 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 7212.4388; 2023: 0 | 7212.4388 | выполнено строительство распределительного газопровода в сл. Зиновы г. Кирова Кировской области
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 349.574; 2023: 0 | 349.574
2.5.1823 | Газоснабжение жилых домов сл. Санниковы г. Киров (сл. Куртеевы, сл. Филейка) | 7.661 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 49219.4529; 2023: 0 | 49219.4529 | выполнено газоснабжение жилых домов сл. Санниковы г. Киров (сл. Куртеевы, сл. Филейка)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 2041.5122; 2023: 0 | 2041.5122
2.5.1824 | Строительство распределительного газопровода сл. Савинцы г. Кирова | 2.455 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 17502.2485; 2023: 0 | 17502.2485 | выполнено строительство распределительного газопровода сл. Савинцы г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 265.6762; 2023: 0 | 265.6762
2.5.1825 | Строительство распределительного газопровода по ул. Трактовая сл. Сошени г. Кирова | 0.835 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 6103.1912; 2023: 0 | 6103.1912 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Трактовая сл. Сошени г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 181.7785; 2023: 0 | 181.7785
2.5.1826 | Строительство распределительного газопровода в сл. Шоломовская | 0.58 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 5013.518; 2023: 0 | 5013.518 | выполнено строительство распределительного газопровода в сл. Шоломовская
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 55.9318; 2023: 0 | 55.9318
2.5.1827 | Строительство распределительного газопровода по ул. Народная Октябрьского района г. Кирова | 1.096 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 8850.7486; 2023: 0 | 8850.7486 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Народная Октябрьского района г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 489.4036; 2023: 0 | 489.4036
2.5.1828 | Строительство распределительного газопровода по ул. Березниковская, Каширская, Полевая, пер. Березниковский, 4-й, 5-й Дачный г. Кирова Кировской области | 2.278 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 17950.8785 | 17950.8785 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Березниковская, Каширская, Полевая, пер. Березниковский, 4-й, 5-й Дачный г. Кирова Кировской области
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 1048.722 | 1048.722
2.5.1829 | Строительство распределительного газопровода по ул. Краснофлотская г. Кирова | 0.505 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 3001.7547 | 3001.7547 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Краснофлотская г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 41.9489 | 41.9489
2.5.1830 | Строительство распределительного газопровода по ул. Щорса, ул. Радостная ул.Вдохновения в г. Кирове Кировской области | 1.315 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 11549.531; 2023: 0 | 11549.531 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Щорса, ул. Радостная ул.Вдохновения в г. Кирове Кировской области
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 363.557; 2023: 0 | 363.557
2.5.1831 | Строительство распределительного газопровода по ул. Шельпяковская, г. Кирова | 0.291 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 2010.0015; 2023: 0 | 2010.0015 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Шельпяковская, г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 97.8807; 2023: 0 | 97.8807
2.5.1832 | Строительство распределительного газопровода по ул. Серафимовича, Тимирязева, пер. Чижовский, Опытный, Строительный г. Кирова | 1.455 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 11997.2545; 2023: 0 | 11997.2545 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Серафимовича, Тимирязева, пер. Чижовский, Опытный, Строительный г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 377.5399; 2023: 0 | 377.5399
2.5.1833 | Строительство распределительного газопровода по пер. 3-й Опытный в мкр. Зональный г. Кирова Кировской области | 0.48 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 5175.5315; 2023: 0 | 5175.5315 | выполнено строительство распределительного газопровода по пер. 3-й Опытный в мкр. Зональный г. Кирова Кировской области
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 41.9489; 2023: 0 | 41.9489
2.5.1834 | Строительство распределительного газопровода по ул. Рудницкого г. Кирова | 0.451 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 4629.1364; 2023: 0 | 4629.1364 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Рудницкого г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 55.9318; 2023: 0 | 55.9318
2.5.1835 | Строительство распределительного газопровода по ул. Семаковская, Родниковская Первомайского района г. Кирова | 0.76 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 6499.3258 | 6499.3258 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Семаковская, Родниковская Первомайского района г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 111.8637 | 111.8637
2.5.1836 | Строительство распределительного газопровода по ул. Зеленина мкр. Коминтерн г. Кирова Первомайского района | 0.776 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 5598.6255; 2023: 0 | 5598.6255 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Зеленина мкр. Коминтерн г. Кирова Первомайского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 83.8978; 2023: 0 | 83.8978
2.5.1837 | Строительство газопровода до территории сдт. Спутник Первомайского района г. Кирова | 0.78 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 4946.175; 2023: 0 | 4946.175 | выполнено строительство газопровода до территории сдт. Спутник Первомайского района г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 209.7444; 2023: 0 | 209.7444
2.5.1838 | Строительство распределительного газопровода по ул. Вологодской г. Кирова Кировской области Октябрьского района | 1.345 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 11357.5934 | 11357.5934 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Вологодской г. Кирова Кировской области Октябрьского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 55.9318 | 55.9318
2.5.1839 | Строительство распределительного газопровода в д. Гуси г. Кирова | 0.639 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 4991.8204; 2023: 0 | 4991.8204 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Гуси г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 111.8637; 2023: 0 | 111.8637
2.5.1840 | Строительство распределительного газопровода по ул. Водопроводной г. Кирова Кировской области | 0.749 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 6144.8133 | 6144.8133 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Водопроводной г. Кирова Кировской области
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 55.9318 | 55.9318
2.5.1841 | Строительство распределительного газопровода в сл. Лосево г. Кирова | 0.397 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 2580.3229; 2023: 0 | 2580.3229 | выполнено строительство распределительного газопровода в сл. Лосево г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 41.9489; 2023: 0 | 41.9489
2.5.1842 | Строительство газопровода до территории сдт. Патриарх г. Киров | 1.133 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 7927.5134 | 7927.5134 | выполнено строительство газопровода до территории сдт. Патриарх г. Киров
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 13.983 | 13.983
2.5.1843 | Строительство распределительного газопровода по ул. Приозерная мкр Вересники г. Кирова | 2.765 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 16588.7135 | 16588.7135 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Приозерная мкр Вересники г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 265.6762 | 265.6762
2.5.1844 | Строительство распределительного газопровода в д. Эсауловы г. Кирова Кировской области | 2.56 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 15855.1128; 2023: 0 | 15855.1128 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Эсауловы г. Кирова Кировской области
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 307.6251; 2023: 0 | 307.6251
2.5.1845 | Строительство распределительного газопровода в д. Чарушины г. Кирова Кировской области | 4.899 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 33889.9884; 2023: 0 | 33889.9884 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Чарушины г. Кирова Кировской области
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 503.3866; 2023: 0 | 503.3866
2.5.1846 | Строительство распределительного газопровода в слободе Соломинцы г. Кирова Кировской области | 3.55 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 24108.6173; 2023: 0 | 24108.6173 | выполнено строительство распределительного газопровода в слободе Соломинцы г. Кирова Кировской области
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 657.1991; 2023: 0 | 657.1991
2.5.1847 | Строительство распределительного газопровода в сл. Поскребышевы | 0.415 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 3749.1534; 2023: 0 | 3749.1534 | выполнено строительство распределительного газопровода в сл. Поскребышевы
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 83.8978; 2023: 0 | 83.8978
2.5.1848 | Строительство распределительного газопровода в д. Гавшонки, Кирово-Чепецкого района | 0.615 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 5466.4883 | 5466.4883 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Гавшонки, Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 111.8637 | 111.8637
2.5.1849 | Строительство распределительного газопровода в д.Лубни ул.Барская д.1 | 0.1577 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 1144.6746; 2023: 0 | 1144.6746 | выполнено строительство распределительного газопровода в д.Лубни ул.Барская д.1
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 27.9659; 2023: 0 | 27.9659
2.5.1850 | Строительство распределительного газопровода в сл. Фадино, до территории сдт Мичуринец, сдт Лепсе-3, сдт Любитель г. Кирова Кировской области | 1.13 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 8206.9163; 2023: 0 | 8206.9163 | выполнено строительство распределительного газопровода в сл. Фадино, до территории сдт Мичуринец, сдт Лепсе-3, сдт Любитель г. Кирова Кировской области
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 335.591; 2023: 0 | 335.591
2.5.1851 | Строительство распределительного газопровода в п. Костино г. Кирова Кировской области | 0.192 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1292.7785; 2023: 0 | 1292.7785 | выполнено строительство распределительного газопровода в п. Костино г. Кирова Кировской области
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 41.9489; 2023: 0 | 41.9489
2.5.1852 | Строительство распределительного газопровода в д. Поздино Кирово-Чепецкого района Кировской области | 0.252 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1602.7574; 2023: 0 | 1602.7574 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Поздино Кирово-Чепецкого района Кировской области
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 41.9489; 2023: 0 | 41.9489
2.5.1853 | Строительство распределительного газопровода в сл. Симоновская | 3.988 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 26701.0153 | 26701.0153 | выполнено строительство распределительного газопровода в сл. Симоновская
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 713.131 | 713.131
2.5.1854 | Строительство распределительного газопровода по ул. Лермонтова, Чкалова, Новая, А. Ахматовой, Тухачевского, Газетная в г. Киров, Нововятский район | 6.827 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 48815.14 | 48815.14 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Лермонтова, Чкалова, Новая, А. Ахматовой, Тухачевского, Газетная в г. Киров, Нововятский район
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 4180.905 | 4180.905
2.5.1855 | Строительство распределительного газопровода в Нововятском районе г. Кирова в квартале, ограниченном улицами: Р.Люксембург-Проектная-Ушакова-Щорса-Суворова-Ветеранов (2 и 3 этапы строительства) | 9.917 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 70110.6056; 2023: 0 | 70110.6056 | выполнено строительство распределительного газопровода в Нововятском районе г. Кирова в квартале, ограниченном улицами: Р.Люксембург-Проектная-Ушакова-Щорса-Суворова-Ветеранов (2 и 3 этапы строительства)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 3146.166; 2023: 0 | 3146.166
2.5.1856 | Строительство распределительного газопровода по ул. Юности д. Сергеево г. Кирова Кировской области | 0.251 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1774.3208; 2023: 0 | 1774.3208 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Юности д. Сергеево г. Кирова Кировской области
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 97.8807; 2023: 0 | 97.8807
2.5.1857 | Строительство распределительного газопровода по ул. Родниковая, ул. Мариевская, ул. Щедрина в г. Киров Нововятский район | 1.325 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 10599.3172; 2023: 0 | 10599.3172 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Родниковая, ул. Мариевская, ул. Щедрина в г. Киров Нововятский район
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 727.1139; 2023: 0 | 727.1139
2.5.1858 | Строительство распределительного газопровода в сл. Шельпяки (Окружная, д. 12) г. Кирова | 0.041 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 381.9888; 2023: 0 | 381.9888 | выполнено строительство распределительного газопровода в сл. Шельпяки (Окружная, д. 12) г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1859 | Строительство распределительного газопровода по ул. Колокольная в п. Сосновый г. Кирова | 0.073 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 515.7215; 2023: 0 | 515.7215 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Колокольная в п. Сосновый г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 27.9659; 2023: 0 | 27.9659
2.5.1860 | Строительство газопровода до территории сдт Восход, сдт Мелодия, сдт Луговые Ленинского района г. Кирова (кадастровые кварталы 43:40:010478, 43:40:050478, 43:40:010486) | 1.235 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 7469.9868; 2023: 0 | 7469.9868 | выполнено строительство газопровода до территории сдт Восход, сдт Мелодия, сдт Луговые Ленинского района г. Кирова (кадастровые кварталы 43:40:010478, 43:40:050478, 43:40:010486)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 125.8466; 2023: 0 | 125.8466
2.5.1861 | Строительство распределительного газопровода сл. Заполица, сл. Орлы г. Кирова Кировской области | 2.385 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 19561.9917; 2023: 0 | 19561.9917 | выполнено строительство распределительного газопровода сл. Заполица, сл. Орлы г. Кирова Кировской области
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 251.6933; 2023: 0 | 251.6933
2.5.1862 | Строительство распределительного газопровода в сл. Трушинцы г. Кирова Кировской области | 0.528 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 4751.4452; 2023: 0 | 4751.4452 | выполнено строительство распределительного газопровода в сл. Трушинцы г. Кирова Кировской области
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 27.9659; 2023: 0 | 27.9659
2.5.1863 | Строительство распределительного газопровода по ул. Счастливая, Вятская, Малиновская в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района | 0.555 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 5382.3899; 2023: 0 | 5382.3899 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Счастливая, Вятская, Малиновская в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 153.8126; 2023: 0 | 153.8126
2.5.1864 | Строительство распределительного газопровода по ул. Гостеприимная в п. Садаковский г. Кирова Кировской области | 0.3084 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 1333.2528; 2023: 0 | 1333.2528 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Гостеприимная в п. Садаковский г. Кирова Кировской области
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 55.9318; 2023: 0 | 55.9318
2.5.1865 | Строительство распределительного газопровода по ул.Курская и ул. Рудная, г.Кирова | 0.215 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1590.8947; 2023: 0 | 1590.8947 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул.Курская и ул. Рудная, г.Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 83.8978; 2023: 0 | 83.8978
2.5.1866 | Строительство распределительного газопровода по ул. Спортивная в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района | 0.296 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1944.1204; 2023: 0 | 1944.1204 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Спортивная в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 41.9489; 2023: 0 | 41.9489
2.5.1867 | Строительство распределительного газопровода в сл. Варсеги г. Кирова Кировской области | 4.674 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 21183.1399; 2023: 0 | 21183.1399 | выполнено строительство распределительного газопровода в сл. Варсеги г. Кирова Кировской области
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 671.1821; 2023: 0 | 671.1821
2.5.1868 | Строительство распределительного газопровода в сл. Петелины | 0.97 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 7059.8619 | 7059.8619 | выполнено строительство распределительного газопровода в сл. Петелины
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 13.983 | 13.983
2.5.1869 | Строительство распределительного газопровода в сл. Луговые г. Кирова | 3.363 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 20001.6899 | 20001.6899 | выполнено строительство распределительного газопровода в сл. Луговые г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 1132.6198 | 1132.6198
2.5.1870 | Строительство распределительного газопровода по ул. Лесозаводской, пер. Крайний г. Кирова | 1.09 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 8457.0797 | 8457.0797 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Лесозаводской, пер. Крайний г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 83.8978 | 83.8978
2.5.1871 | Строительство распределительного газопровода по ул. Согласия, Советская, Хвойная, Южная, Лесная, Новая в п. Чистые пруды г. Кирова | 2.075 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 17467.7299; 2023: 0 | 17467.7299 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Согласия, Советская, Хвойная, Южная, Лесная, Новая в п. Чистые пруды г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 307.6251; 2023: 0 | 307.6251
2.5.1872 | Строительство газопровода до территории сдт Уют Первомайского района г. Кирова (кадастровый номер квартала 43:40:031252) | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 535.2926; 2023: 0 | 535.2926 | выполнено строительство газопровода до территории сдт Уют Первомайского района г. Кирова (кадастровый номер квартала 43:40:031252)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 41.9489; 2023: 0 | 41.9489
2.5.1873 | Строительство распределительного газопровода в д. Машкачи Слободского района | 0.51 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 4311.7209; 2023: 0 | 4311.7209 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Машкачи Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 27.9659; 2023: 0 | 27.9659
2.5.1874 | Строительство распределительного газопровода по ул. Полевая, Урожайная, Отрадная, Заря, Ромашковая в п. Чистые Пруды, в сл. Курочкины, Палкино г. Кирова и до территории сдт Чистые Пруды | 3.669 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 28116.1445; 2023: 0 | 28116.1445 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Полевая, Урожайная, Отрадная, Заря, Ромашковая в п. Чистые Пруды, в сл. Курочкины, Палкино г. Кирова и до территории сдт Чистые Пруды
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 1146.6027; 2023: 0 | 1146.6027
2.5.1875 | Строительство распределительного газопровода в сл. Корчемкино г. Кирова | 0.195 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1466.2242; 2023: 0 | 1466.2242 | выполнено строительство распределительного газопровода в сл. Корчемкино г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 27.9659; 2023: 0 | 27.9659
2.5.1876 | Строительство распределительного газопровода в д. Иунинцы г. Кирова | 0.525 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 5099.2915 | 5099.2915 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Иунинцы г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 139.8296 | 139.8296
2.5.1877 | Строительство газопровода до территории сдт. Юбилейный Первомайского района г. Кирова (кадастровый номер квартала 43:40:001256) | 1.61 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 10708.9776 | 10708.9776 | выполнено строительство газопровода до территории сдт. Юбилейный Первомайского района г. Кирова (кадастровый номер квартала 43:40:001256)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 83.8978 | 83.8978
2.5.1878 | Строительство газопровода до территории сдт. Ивушка и сдт. Заречье-2 Первомайского района г. Кирова (кадастровые номера кварталов 43:40:011257, 43:40:031258) | 0.9 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 11088.2984; 2023: 0 | 11088.2984 | выполнено строительство газопровода до территории сдт. Ивушка и сдт. Заречье-2 Первомайского района г. Кирова (кадастровые номера кварталов 43:40:011257, 43:40:031258)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 83.8978; 2023: 0 | 83.8978
2.5.1879 | Строительство распределительного газопровода по ул. Майская в пгт Мурыгино Юрьянского района | 0.421 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 2651.4966; 2023: 0 | 2651.4966 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Майская в пгт Мурыгино Юрьянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1880 | Строительство распределительного газопровода в д. Филимоновщина Кирово-Чепецкого района | 0.175 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1103.6817; 2023: 0 | 1103.6817 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Филимоновщина Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1881 | Строительство распределительного газопровода по ул. Якова Падерина и до территории сдт Здоровье в г. Киров | 0.855 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 8352.7845 | 8352.7845 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Якова Падерина и до территории сдт Здоровье в г. Киров
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 27.9659 | 27.9659
2.5.1882 | Строительство распределительного газопровода в сл. Шишканы г. Кирова | 0.995 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 9047.6067; 2023: 0 | 9047.6067 | выполнено строительство распределительного газопровода в сл. Шишканы г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 181.7785; 2023: 0 | 181.7785
2.5.1883 | Строительство распределительного газопровода по ул. Апрельская в г. Кирове | 0.27 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1980.5495; 2023: 0 | 1980.5495 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Апрельская в г. Кирове
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 27.9659; 2023: 0 | 27.9659
2.5.1884 | Строительство распределительного газопровода в сл. Зоновы г. Кирова | 0.426 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 4516.8132; 2023: 0 | 4516.8132 | выполнено строительство распределительного газопровода в сл. Зоновы г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 69.9148; 2023: 0 | 69.9148
2.5.1885 | Строительство распределительного газопровода до территории сдт. Прогресс-Производственная Ленинского района г. Кирова | 0.05 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1404.9395; 2023: 0 | 1404.9395 | выполнено строительство распределительного газопровода до территории сдт. Прогресс-Производственная Ленинского района г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 27.9659; 2023: 0 | 27.9659
2.5.1886 | Строительство распределительного газопровода в сл. Томиловы г. Кирова | 1.985 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 11534.539 | 11534.539 | выполнено строительство распределительного газопровода в сл. Томиловы г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 41.9489 | 41.9489
2.5.1887 | Строительство распределительного газопровода по ул. Пристанская в г. Кирове | 0.805 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 5741.6366 | 5741.6366 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Пристанская в г. Кирове
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 55.9318 | 55.9318
2.5.1888 | Строительство распределительного газопровода по ул. Ефима Бабушкина, до территории сдт. Садовод-Любитель-ТЭЦ-5, сдт. Железнодорожник-ТЭЦ-5 в г. Кирове | 1.08 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 10977.7094 | 10977.7094 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Ефима Бабушкина, до территории сдт. Садовод-Любитель-ТЭЦ-5, сдт. Железнодорожник-ТЭЦ-5 в г. Кирове
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 153.8126 | 153.8126
2.5.1889 | Строительство распределительного газопровода в сдт. Марковское г. Кирова | 0.759 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 6901.8484; 2023: 0 | 6901.8484 | выполнено строительство распределительного газопровода в сдт. Марковское г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 279.6592; 2023: 0 | 279.6592
2.5.1890 | Строительство распределительного газопровода в д. Кисели по ул. Малая, ул. Большая | 0.761 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 5582.9417; 2023: 0 | 5582.9417 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Кисели по ул. Малая, ул. Большая
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 209.7444; 2023: 0 | 209.7444
2.5.1891 | Строительство распределительного газопровода в д. Кисели, к жилым домам № 4А, по ул. Малая и № 16А, по ул. Большая | 0.325 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 2324.4605; 2023: 0 | 2324.4605 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Кисели, к жилым домам № 4А, по ул. Малая и № 16А, по ул. Большая
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 27.9659; 2023: 0 | 27.9659
2.5.1892 | Строительство распределительного газопровода по ул. Энгельса, ул. Кирова в г. Киров Нововятский район | 0.725 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 5482.9254; 2023: 0 | 5482.9254 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Энгельса, ул. Кирова в г. Киров Нововятский район
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 223.7274; 2023: 0 | 223.7274
2.5.1893 | Строительство распределительного газопровода по ул. Грина в г. Киров Нововятский район | 0.285 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 2100.7325; 2023: 0 | 2100.7325 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Грина в г. Киров Нововятский район
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 125.8466; 2023: 0 | 125.8466
2.5.1894 | Строительство распределительного газопровода в д. Шутовщина, Кирово-Чепецкого района | 4.655 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 28776.0124; 2023: 0 | 28776.0124 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Шутовщина, Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 573.3014; 2023: 0 | 573.3014
2.5.1895 | Строительство распределительного газопровода по ул. Овражная в п. Дороничи г. Кирова | 0.08 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 551.8857; 2023: 0 | 551.8857 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Овражная в п. Дороничи г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 27.9659; 2023: 0 | 27.9659
2.5.1896 | Строительство распределительного газопровода в с. Бахта, по ул Поселковая, массив бахтинка-2, ул. Терновая, ул. Юбилейная, Лесная, Заречная, Вьюнковая | 8.72 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 55425.6348 | 55425.6348 | выполнено строительство распределительного газопровода в с. Бахта, по ул Поселковая, массив бахтинка-2, ул. Терновая, ул. Юбилейная, Лесная, Заречная, Вьюнковая
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 1440.2449 | 1440.2449
2.5.1897 | Строительство распределительного газопровода в с. Русское, г. Кирова Кировской области | 4.72 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 23512.4362; 2023: 0 | 23512.4362 | выполнено строительство распределительного газопровода в с. Русское, г. Кирова Кировской области
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 811.0117; 2023: 0 | 811.0117
2.5.1898 | Строительство распределительного газопровода в п. Гирсово, Юрьянский район | 0.216 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1473.1186; 2023: 0 | 1473.1186 | выполнено строительство распределительного газопровода в п. Гирсово, Юрьянский район
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 69.9148; 2023: 0 | 69.9148
2.5.1899 | Строительство распределительного газопровода по ул. Луговая в пгт Мурыгино Юрьянского района | 0.155 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 1000.3553; 2023: 0 | 1000.3553 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Луговая в пгт Мурыгино Юрьянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1900 | Строительство распределительного газопровода в д. Домраченки, Юрьянского района | 0.864 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 5745.7941; 2023: 0 | 5745.7941 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Домраченки, Юрьянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 335.591; 2023: 0 | 335.591
2.5.1901 | Строительство распределительного газопровода в д. Боярки, Юрьянского района | 0.252 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 1760.7042; 2023: 0 | 1760.7042 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Боярки, Юрьянского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 125.8466; 2023: 0 | 125.8466
2.5.1902 | Строительство распределительного газопровода по ул. Железнодорожная, ул. Октябрьская, ул. Тургенева, ул. Марьино, ул. Целинная, ул. Садовая, ул. Трудовая, ул. О. Кошевого, ул. Пушкина в мкр. Лянгасово г. Кирова | 3.185 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 17532.0319; 2023: 0 | 17532.0319 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Железнодорожная, ул. Октябрьская, ул. Тургенева, ул. Марьино, ул. Целинная, ул. Садовая, ул. Трудовая, ул. О. Кошевого, ул. Пушкина в мкр. Лянгасово г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 852.9606; 2023: 0 | 852.9606
2.5.1903 | Строительство распределительного газопровода по ул. Доктора Мышкина, Вахринская, Героя Скопина сл. Вахрино г. Кирова | 3.877 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 25650.2212; 2023: 0 | 25650.2212 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Доктора Мышкина, Вахринская, Героя Скопина сл. Вахрино г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 601.2673; 2023: 0 | 601.2673
2.5.1904 | Строительство распределительного газопровода по ул. Коммунистическая Нововятского района г. Кирова | 0.244 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1561.4269; 2023: 0 | 1561.4269 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Коммунистическая Нововятского района г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 27.9659; 2023: 0 | 27.9659
2.5.1905 | Строительство распределительного газопровода по ул. Ветеранов, Сетевая, Красносельская в г. Киров Нововятский район | 1.19 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 7685.2531; 2023: 0 | 7685.2531 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Ветеранов, Сетевая, Красносельская в г. Киров Нововятский район
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 223.7274; 2023: 0 | 223.7274
2.5.1906 | Строительство распределительного газопровода по ул. Добровольская, Столичная, Любимая п. Садаковский | 1.82 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 13608.5346; 2023: 0 | 13608.5346 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Добровольская, Столичная, Любимая п. Садаковский
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 349.574; 2023: 0 | 349.574
2.5.1907 | Строительство распределительного газопровода в п. Ганино, по ул. Луговая, ул. Фабричная, ул. Северная, Кировская область, г. Киров | 0.449 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 3790.736; 2023: 0 | 3790.736 | выполнено строительство распределительного газопровода в п. Ганино, по ул. Луговая, ул. Фабричная, ул. Северная, Кировская область, г. Киров
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 167.7955; 2023: 0 | 167.7955
2.5.1908 | Строительство распределительного газопровода по ул. Тружеников в п. Ганино г. Кирова | 0.184 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1285.9274; 2023: 0 | 1285.9274 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Тружеников в п. Ганино г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 55.9318; 2023: 0 | 55.9318
2.5.1909 | Строительство распределительного газопровода в д. Малая Субботиха, тер. массив Никуленки г. Кирова Кировской области | 3.039 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 18717.4826 | 18717.4826 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Малая Субботиха, тер. массив Никуленки г. Кирова Кировской области
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 699.148 | 699.148
2.5.1910 | Строительство распределительного газопровода по ул. Тверская, ул. Пагинская мкр. Коминтерн г. Кирова Первомайского района | 0.53 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 5047.4227; 2023: 0 | 5047.4227 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Тверская, ул. Пагинская мкр. Коминтерн г. Кирова Первомайского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 69.9148; 2023: 0 | 69.9148
2.5.1911 | Строительство распределительного газопровода в п. Захарищевы, по ул. Дорожников, ул. Старосельской, ул. Щитки Кировской обл., г. Киров, | 1.623 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 10650.9983; 2023: 0 | 10650.9983 | выполнено строительство распределительного газопровода в п. Захарищевы, по ул. Дорожников, ул. Старосельской, ул. Щитки Кировской обл., г. Киров,
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 335.591; 2023: 0 | 335.591
2.5.1912 | Газоснабжение жилых домов в кад. квартале 43:40:000481 п. Новый Ленинского района г. Кирова | 2.599 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 15837.0336; 2023: 0 | 15837.0336 | выполнено газоснабжение жилых домов в кад. квартале 43:40:000481 п. Новый Ленинского района г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 321.6081; 2023: 0 | 321.6081
2.5.1913 | Строительство распределительного газопровода в д. Наймушины Котельничского района | 2.285 | 2022 год | апрель 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 15781.4854 | 15781.4854 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Наймушины Котельничского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 321.6081 | 321.6081
2.5.1914 | Строительство распределительного газопровода по ул. Речная в г. Котельнич | 1.845 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 13773.5824 | 13773.5824 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Речная в г. Котельнич
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 13.983 | 13.983
2.5.1915 | Строительство распределительного газопровода в д. Дуркино г. Кирова | 0.6 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 6913.183 | 6913.183 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Дуркино г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 97.8807 | 97.8807
2.5.1916 | Строительство распределительного газопровода в д. Чирки г. Кирова | 0.435 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 3837.396 | 3837.396 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Чирки г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 83.8978 | 83.8978
2.5.1917 | Строительство распределительного газопровода до территории сдт. "Первый левый массив завода Авитек" г. Кирова | 0.075 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 526.0541; 2023: 0 | 526.0541 | выполнено строительство распределительного газопровода до территории сдт. "Первый левый массив завода Авитек" г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1918 | Строительство распределительного газопровода по ул. Советской Нововятского района г. Кирова | 0.12 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1617.2763; 2023: 0 | 1617.2763 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Советской Нововятского района г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1919 | Строительство распределительного газопровода по ул. Красавинская в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:655) | 0.168 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1067.5175; 2023: 0 | 1067.5175 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Красавинская в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:655)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 27.9659; 2023: 0 | 27.9659
2.5.1920 | Строительство распределительного газопровода в д. Большие Кушовы г. Кирова | 0.145 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 948.6922; 2023: 0 | 948.6922 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Большие Кушовы г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1921 | Строительство распределительного газопровода по ул. Дубровка в п. Садаковский г. Кирова | 0.059 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 443.3931; 2023: 0 | 443.3931 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Дубровка в п. Садаковский г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 27.9659; 2023: 0 | 27.9659
2.5.1922 | Строительство распределительного газопровода в д. Мараки г. Кирова | 0.42 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 4572.5919 | 4572.5919 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Мараки г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 153.8126 | 153.8126
2.5.1923 | Строительство распределительного газопровода до территории сдт Сельский Строитель г. Кирова | 0.53 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 5954.3952; 2023: 0 | 5954.3952 | выполнено строительство распределительного газопровода до территории сдт Сельский Строитель г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1924 | Строительство распределительного газопровода по ул. Советская, ул. Наймушины г. Котельнича | 0.785 | 2022 год | май 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 6684.3665 | 6684.3665 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Советская, ул. Наймушины г. Котельнича
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 13.983 | 13.983
2.5.1925 | Строительство распределительного газопровода по ул. Индустриальная в мкр. Радужный г. Кирова | 0.835 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 6327.2729; 2023: 0 | 6327.2729 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Индустриальная в мкр. Радужный г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 27.9659; 2023: 0 | 27.9659
2.5.1926 | Строительство распределительного газопровода в сл. Малые Чижи г. Кирова | 0.64 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 4956.673 | 4956.673 | выполнено строительство распределительного газопровода в сл. Малые Чижи г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 13.983 | 13.983
2.5.1927 | Строительство распределительного газопровода в д. Гуси г. Кирова (2 этап) | 0.255 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 2463.6689; 2023: 0 | 2463.6689 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Гуси г. Кирова (2 этап)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1928 | Строительство распределительного газопровода по ул. Германа Якшина Нововятского района г. Кирова | 0.65 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 6141.9096; 2023: 0 | 6141.9096 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Германа Якшина Нововятского района г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 27.9659; 2023: 0 | 27.9659
2.5.1929 | Строительство распределительного газопровода сдт. Варсеги г. Кирова | 0.01 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 111.8359; 2023: 0 | 111.8359 | выполнено строительство распределительного газопровода сдт. Варсеги г. Кирова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 251.6933; 2023: 0 | 251.6933
2.5.1930 | Газоснабжение жилого дома № 16 кв. 1 по ул. Мира в с. Шестаково Слободского района | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 16 кв. 1 по ул. Мира в с. Шестаково Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1931 | Газоснабжение жилого дома № 10а по ул. Октябрьская в с. Шестаково Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 10а по ул. Октябрьская в с. Шестаково Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1932 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 90 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 90 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1933 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Юбилейная в с. Шестаково Слободского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Юбилейная в с. Шестаково Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1934 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Кооперативной в с. Шестаково Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Кооперативной в с. Шестаково Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1935 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Новошестаковская в с. Шестаково Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Новошестаковская в с. Шестаково Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1936 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по пер. Советский в с. Шестаково Слободского района (земельный участок с кадастровым номером 43:30:340403:211) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по пер. Советский в с. Шестаково Слободского района (земельный участок с кадастровым номером 43:30:340403:211)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1937 | Газоснабжение жилого дома № 16 кв. 2 по ул. Мира в с. Шестаково Слободского района | 0 | 2022 год | январь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 16 кв. 2 по ул. Мира в с. Шестаково Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1938 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Новошестаковская в с. Шестаково Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Новошестаковская в с. Шестаково Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1939 | Газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Олимпийская в с. Шестаково Слободского района | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Олимпийская в с. Шестаково Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1940 | Газоснабжение жилого дома № 87 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района | 0 | 2022 год | январь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 87 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1941 | Газоснабжение жилого дома № 11а по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района | 0 | 2022 год | январь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 11а по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1942 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 111 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 111 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1943 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 113 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 113 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1944 | Газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1945 | Строительство газопровода-ввода до жилого дома №27 по ул. Колхозная в с. Шестаково, Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340401:0026) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода до жилого дома №27 по ул. Колхозная в с. Шестаково, Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340401:0026)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1946 | Газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Кооперативная в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340403:126) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Кооперативная в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340403:126)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1947 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №19 по ул. Никулицкая в с. Никульчино Слободского района(кадастровый номер земельного участка 43:30:120209:320) | 0.01 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №19 по ул. Никулицкая в с. Никульчино Слободского района(кадастровый номер земельного участка 43:30:120209:320)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1948 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Никулицкая в с. Никульчино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:120209:132) | 0 | 2022 год | апрель 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Никулицкая в с. Никульчино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:120209:132)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1949 | Газоснабжение жилого дома № 16а по ул. Проселочная в с. Никульчино Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 16а по ул. Проселочная в с. Никульчино Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1950 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5Б по ул. Троицкая в с. Никульчино Слободского района | 0.012 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5Б по ул. Троицкая в с. Никульчино Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1951 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с.Залазна, ул.Пушкина, д.19 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с.Залазна, ул.Пушкина, д.19
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1952 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с.Залазна, ул.Советская, д.22, кв.2 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с.Залазна, ул.Советская, д.22, кв.2
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1953 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с.Залазна, ул.Пушкина, д.10, кв.2 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с.Залазна, ул.Пушкина, д.10, кв.2
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1954 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с.Залазна, ул.Пушкина, д.10, кв.1 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с.Залазна, ул.Пушкина, д.10, кв.1
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1955 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с.Залазна, ул.Советская, д.8 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с.Залазна, ул.Советская, д.8
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1956 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с.Залазна, ул.Гагарина, д.13А | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с.Залазна, ул.Гагарина, д.13А
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1957 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с.Залазна, ул.Советская, д.32 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с.Залазна, ул.Советская, д.32
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1958 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с.Залазна, ул.Гагарина, д.1 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с.Залазна, ул.Гагарина, д.1
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1959 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с.Залазна, ул.Механизаторов, д.19, кв.2 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с.Залазна, ул.Механизаторов, д.19, кв.2
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1960 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с.Залазна, ул.Гагарина, д.18 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с.Залазна, ул.Гагарина, д.18
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1961 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с.Залазна, ул.Молодежная, д.2, кв.2 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с.Залазна, ул.Молодежная, д.2, кв.2
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1962 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с.Залазна, ул.Молодежная, д.2, кв.1 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с.Залазна, ул.Молодежная, д.2, кв.1
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1963 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с.Залазна, ул.Гагарина, д.55, кв.1 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с.Залазна, ул.Гагарина, д.55, кв.1
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1964 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с.Залазна, ул.Горького, д.29 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с.Залазна, ул.Горького, д.29
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1965 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с.Залазна, ул.Пушкина, д.17А | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с.Залазна, ул.Пушкина, д.17А
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1966 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с.Залазна, ул.Механизаторов, д.9, кв.2 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с.Залазна, ул.Механизаторов, д.9, кв.2
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1967 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с.Залазна, ул.Механизаторов, д.16, кв.1 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с.Залазна, ул.Механизаторов, д.16, кв.1
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1968 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с.Залазна, ул.Механизаторов, д.6 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с.Залазна, ул.Механизаторов, д.6
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1969 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому с.Залазна, ул.Советская, д.5, кв.1 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому с.Залазна, ул.Советская, д.5, кв.1
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1970 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул.Ленина в с. Залазна Омутнинского района | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул.Ленина в с. Залазна Омутнинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1971 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул.Ленина в с. Залазна Омутнинского района | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул.Ленина в с. Залазна Омутнинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1972 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул.Ленина в с. Залазна Омутнинского района | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул.Ленина в с. Залазна Омутнинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1973 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул.Комсомольская в с. Залазна Омутнинского района | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул.Комсомольская в с. Залазна Омутнинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1974 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18, кв. 2 по ул.Механизаторов в с. Залазна Омутнинского района | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18, кв. 2 по ул.Механизаторов в с. Залазна Омутнинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1975 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул.Чапаева в с. Залазна Омутнинского района | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул.Чапаева в с. Залазна Омутнинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1976 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул.Советская в с. Залазна Омутнинского района | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул.Советская в с. Залазна Омутнинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1977 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул.Советская в с. Залазна Омутнинского района | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул.Советская в с. Залазна Омутнинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1978 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29А по ул.Ленина в с. Залазна Омутнинского района | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29А по ул.Ленина в с. Залазна Омутнинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1979 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул.Горького в с. Залазна Омутнинского района | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул.Горького в с. Залазна Омутнинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1980 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9, кв. 1 по ул.Шоссейная в с. Залазна Омутнинского района | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9, кв. 1 по ул.Шоссейная в с. Залазна Омутнинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1981 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул.Халтурина в с. Залазна Омутнинского района | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул.Халтурина в с. Залазна Омутнинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1982 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул.Карла Маркса в с. Залазна Омутнинского района | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул.Карла Маркса в с. Залазна Омутнинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1983 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №41 по ул. Ленина в с. Залазна Омутнинского района | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №41 по ул. Ленина в с. Залазна Омутнинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1984 | Строительство газопровода-ввода до жилого дома №1 по ул. Горького с. Залазна Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:100403:136) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода до жилого дома №1 по ул. Горького с. Залазна Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:100403:136)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1985 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №21а по ул. Карла Маркса в с. Залазна Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:100407:72) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №21а по ул. Карла Маркса в с. Залазна Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:100407:72)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1986 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №18 кв.1 по ул. Механизаторов в с. Залазна Омутнинского района | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №18 кв.1 по ул. Механизаторов в с. Залазна Омутнинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1987 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №29 по ул. Внуковская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:608) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №29 по ул. Внуковская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:608)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1988 | Газоснабжение жилого дома № 18В по ул. Мира в с. Бобино Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 18В по ул. Мира в с. Бобино Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.1989 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул. Лопатиха Гора в с. Бобино Слободского района | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул. Лопатиха Гора в с. Бобино Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1990 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №35 по ул. Внуковская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:611) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №35 по ул. Внуковская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:611)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1991 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45а по ул. Казанской в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:839) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45а по ул. Казанской в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:839)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1992 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №3а по пер. Школьный в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:907) | 0.06 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 443.9542; 2023: 0 | 443.9542 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №3а по пер. Школьный в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:907)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1993 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Дружбы в с. Бобино Слободского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Дружбы в с. Бобино Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1994 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33 по ул. Мира в с. Бобино Слободского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33 по ул. Мира в с. Бобино Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1995 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Внуковская в с. Бобино Слободского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Внуковская в с. Бобино Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1996 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №29 по ул. Мира в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070402:0003) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №29 по ул. Мира в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070402:0003)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1997 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №34а по ул. Советская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370405:255) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №34а по ул. Советская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370405:255)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1998 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №65 по ул. Советская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370401:257) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №65 по ул. Советская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370401:257)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.1999 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по пер. Дружбы в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:687) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по пер. Дружбы в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:687)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2000 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 по пер. Дружбы в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:730) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 по пер. Дружбы в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:730)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2001 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №14 по ул. Сосновая в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:693 | 0.003 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 78.8355; 2023: 0 | 78.8355 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №14 по ул. Сосновая в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:693
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2002 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №3 по ул. Вятская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370405:129) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №3 по ул. Вятская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370405:129)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2003 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому б/н в с. Бобино Слободского района, кад № зем уч 43:30:070404:732 | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому б/н в с. Бобино Слободского района, кад № зем уч 43:30:070404:732
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2004 | Газоснабжение жилого дома №32 по ул. Свободы в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400115:30) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №32 по ул. Свободы в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400115:30)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2005 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №39 по ул. Рабочая в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400122:38) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №39 по ул. Рабочая в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400122:38)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2006 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №4 по ул. Лазурная в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410611:188 ) | 0.019 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 159.3158; 2023: 0 | 159.3158 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №4 по ул. Лазурная в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410611:188 )
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2007 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Лазурной в пгт Вахруши Слободского района | 0.007 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Лазурной в пгт Вахруши Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2008 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Лазурной в пгт Вахруши Слободского района | 0.007 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Лазурной в пгт Вахруши Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2009 | Газоснабжение жилого дома №16 по ул. Блатовы в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400112:65) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №16 по ул. Блатовы в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400112:65)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2010 | Газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Труда в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400121:62) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Труда в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400121:62)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2011 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №6 по ул. Восточная в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400161:70) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №6 по ул. Восточная в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400161:70)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2012 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 35 по ул. Рабочей в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400122:75) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 35 по ул. Рабочей в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400122:75)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2013 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Дзержинского в пгт Вахруши Слободского района | 0.006 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Дзержинского в пгт Вахруши Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2014 | Газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Пролетарский в пгт Вахруши Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Пролетарский в пгт Вахруши Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2015 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Рабочей в пгт Вахруши Слободского района | 0.008 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Рабочей в пгт Вахруши Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2016 | Газоснабжение жилого дома № 17 по ул. Свободы в пгт Вахруши Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 17 по ул. Свободы в пгт Вахруши Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2017 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по пер. 2-му Октябрьскому в пгт Вахруши Слободского района | 0.005 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по пер. 2-му Октябрьскому в пгт Вахруши Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2018 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Строителей в пгт Вахруши Слободского района | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Строителей в пгт Вахруши Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2019 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по пер. Пролетарскому в пгт Вахруши Слободского района | 0.006 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по пер. Пролетарскому в пгт Вахруши Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2020 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Володарского в пгт Вахруши Слободского района | 0.008 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Володарского в пгт Вахруши Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2021 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Зеленой в пгт Вахруши Слободского района | 0.004 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 83.8655; 2023: 0 | 83.8655 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Зеленой в пгт Вахруши Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2022 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Линейной в пгт Вахруши Слободского района | 0.012 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Линейной в пгт Вахруши Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2023 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Блатовы в пгт Вахруши Слободского района | 0.005 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Блатовы в пгт Вахруши Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2024 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Восточной в пгт Вахруши Слободского района | 0.0045 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 86.3805; 2023: 0 | 86.3805 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Восточной в пгт Вахруши Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2025 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 40 по ул. Полевой в пгт Вахруши Слободского района | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 40 по ул. Полевой в пгт Вахруши Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2026 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Новой в пгт Вахруши Слободского района | 0.008 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Новой в пгт Вахруши Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2027 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Блатовы в пгт Вахруши Слободского района | 0.006 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Блатовы в пгт Вахруши Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2028 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Зеленой в пгт Вахруши Слободского района | 0.004 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 83.8655; 2023: 0 | 83.8655 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Зеленой в пгт Вахруши Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2029 | Газоснабжение жилого дома № 4 по пер. Пролетарский в пгт Вахруши Слободского района | 0 | 2022 год | январь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 4 по пер. Пролетарский в пгт Вахруши Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2030 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Восточной в пгт Вахруши Слободского района | 0.012 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Восточной в пгт Вахруши Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2031 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Восточной в пгт Вахруши Слободского района | 0.004 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 83.8655; 2023: 0 | 83.8655 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Восточной в пгт Вахруши Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2032 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Труда в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400126:32) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Труда в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400126:32)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2033 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. Полевая в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400:158:40) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. Полевая в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400:158:40)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2034 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Сосновой в пгт Вахруши Слободского района | 0.006 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Сосновой в пгт Вахруши Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2035 | Газоснабжение жилого дома № 17 по пер. Строителей в пгт. Вахруши Слободского района | 0 | 2022 год | апрель 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 17 по пер. Строителей в пгт. Вахруши Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2036 | Газоснабжение жилого дома № 39 по ул. Коммунальная в пгт. Вахруши Слободского района | 0 | 2022 год | апрель 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 39 по ул. Коммунальная в пгт. Вахруши Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2037 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Новая в пгт. Вахруши Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Новая в пгт. Вахруши Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2038 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Базарная в пгт. Вахруши Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Базарная в пгт. Вахруши Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2039 | Газоснабжение жилого дома №27 по ул. Коммунальная в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земелдьного участка 43:30:400121:52) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №27 по ул. Коммунальная в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земелдьного участка 43:30:400121:52)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2040 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Коммунальная в пгт. Вахруши Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Коммунальная в пгт. Вахруши Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2041 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Блатовы в пгт. Вахруши Слободского района | 0 | 2022 год | апрель 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Блатовы в пгт. Вахруши Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2042 | Строительство газопровода-ввода до дома №10 по пер. 1-й Октябрьский в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400139:55) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода до дома №10 по пер. 1-й Октябрьский в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400139:55)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2043 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Советской в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:100123:1) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Советской в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:100123:1)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2044 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.38, кв.2 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.38, кв.2
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2045 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.42, кв.1 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.42, кв.1
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2046 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому п.Белорецк, ул.Угольная, д.10, кв.1 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому п.Белорецк, ул.Угольная, д.10, кв.1
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2047 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому п.Белорецк, ул.Угольная, д.10, кв.2 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому п.Белорецк, ул.Угольная, д.10, кв.2
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2048 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.22, кв.1 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.22, кв.1
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2049 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому п.Белорецк, ул.Набережная, д.23 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому п.Белорецк, ул.Набережная, д.23
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2050 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.39 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.39
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2051 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому п.Белорецк, ул.Железнодорожная, д.16, кв.2 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому п.Белорецк, ул.Железнодорожная, д.16, кв.2
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2052 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому п.Белорецк, ул.Железнодорожная, д.16, кв.1 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому п.Белорецк, ул.Железнодорожная, д.16, кв.1
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2053 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому п.Белорецк, ул.Набережная, д.11, кв.2 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому п.Белорецк, ул.Набережная, д.11, кв.2
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2054 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.40 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.40
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2055 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.36, кв.1 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.36, кв.1
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2056 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.63, кв.2 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.63, кв.2
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2057 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.37, кв.2 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.37, кв.2
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2058 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому п.Белорецк, ул.Гагарина, д.2, кв.2 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому п.Белорецк, ул.Гагарина, д.2, кв.2
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2059 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.49, кв.1 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.49, кв.1
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2060 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Набережная, д.44, кв.1 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Набережная, д.44, кв.1
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2061 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 43, кв. 1 по ул.Ленина в п. Белорецк Омутнинского района | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 43, кв. 1 по ул.Ленина в п. Белорецк Омутнинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2062 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 43, кв. 2 по ул.Ленина в п. Белорецк Омутнинского района | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 43, кв. 2 по ул.Ленина в п. Белорецк Омутнинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2063 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12, кв. 1 по ул.Гагарина в п. Белорецк Омутнинского района | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12, кв. 1 по ул.Гагарина в п. Белорецк Омутнинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2064 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул.Ленина в п. Белорецк Омутнинского района | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул.Ленина в п. Белорецк Омутнинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2065 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15, кв. 1 по ул.Железнодорожная в п. Белорецк Омутнинского района | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15, кв. 1 по ул.Железнодорожная в п. Белорецк Омутнинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2066 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38 ,кв. 1 по ул.Ленина в п. Белорецк Омутнинского района | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38 ,кв. 1 по ул.Ленина в п. Белорецк Омутнинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2067 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 48, кв. 2 по ул.Набережная в п. Белорецк Омутнинского района | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 48, кв. 2 по ул.Набережная в п. Белорецк Омутнинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2068 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49, кв. 1 по ул.Набережная в п. Белорецк Омутнинского района | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49, кв. 1 по ул.Набережная в п. Белорецк Омутнинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2069 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17, кв. 2 по ул.Железнодорожная в п. Белорецк Омутнинского района | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17, кв. 2 по ул.Железнодорожная в п. Белорецк Омутнинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2070 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20, кв. 2 по ул.Ленина в п. Белорецк Омутнинского района | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20, кв. 2 по ул.Ленина в п. Белорецк Омутнинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2071 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11,кв. 2 по ул.Гагарина в п. Белорецк Омутнинского района | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11,кв. 2 по ул.Гагарина в п. Белорецк Омутнинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2072 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22, кв. 2 по ул.Ленина в п. Белорецк Омутнинского района | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22, кв. 2 по ул.Ленина в п. Белорецк Омутнинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2073 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 59, кв. 1 по ул.Набережная в п. Белорецк Омутнинского района | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 59, кв. 1 по ул.Набережная в п. Белорецк Омутнинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2074 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №49, кв.2, по ул. Набережная в п. Белорецк Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400102:0074) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №49, кв.2, по ул. Набережная в п. Белорецк Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400102:0074)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2075 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №8, кв.2, по ул. Гагарина в п. Белорецк Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400103:208) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №8, кв.2, по ул. Гагарина в п. Белорецк Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400103:208)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2076 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №35, по ул. Набережная в п. Белорецк Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400102:144) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №35, по ул. Набережная в п. Белорецк Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400102:144)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2077 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №11, кв. 1 по ул.Угольная в п. Белорецк Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400101:125) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №11, кв. 1 по ул.Угольная в п. Белорецк Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400101:125)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2078 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №8, кв. 2 по ул.Железнодорожная в п. Белорецк Омутнинского района | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №8, кв. 2 по ул.Железнодорожная в п. Белорецк Омутнинского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2079 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Лесной в д. Барамзы Слободского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Лесной в д. Барамзы Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2080 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4а по ул. Сосновой в д. Барамзы Слободского района | 0.008 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4а по ул. Сосновой в д. Барамзы Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2081 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 47 по ул. Покровская в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:080807:112) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 47 по ул. Покровская в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:080807:112)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2082 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 по ул. Парковая в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2055) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 по ул. Парковая в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2055)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2083 | Газоснабжение жилого дома №21 по ул. Покровская в дер. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка к/н нет) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №21 по ул. Покровская в дер. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка к/н нет)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2084 | Газоснабжение жилого дома №25 по ул. Покровская в дер. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:080807:281) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №25 по ул. Покровская в дер. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:080807:281)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2085 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №3 по ул. Северная в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:1030) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №3 по ул. Северная в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:1030)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2086 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 по ул. Парковая в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2330) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 по ул. Парковая в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2330)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2087 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №6/2 по ул. Сосновая в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1709) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №6/2 по ул. Сосновая в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1709)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2088 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №30 по ул. Покровская в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:080807:125) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №30 по ул. Покровская в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:080807:125)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2089 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому в д.Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:330) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому в д.Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:330)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2090 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 по ул. Солнечной д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:461) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 по ул. Солнечной д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:461)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2091 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №2а по ул. Рождественской д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:467) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №2а по ул. Рождественской д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:467)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2092 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №28 по ул. Рождественской д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:396) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №28 по ул. Рождественской д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:396)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2093 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №20 по ул.Рождественской д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:395) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №20 по ул.Рождественской д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:395)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2094 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №18 по ул.Рождественской в д.Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:326) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №18 по ул.Рождественской в д.Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:326)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2095 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №5б по ул. Памяти Рычковых в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:39002:111) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №5б по ул. Памяти Рычковых в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:39002:111)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2096 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №19 по ул. Рождественская в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:309) | 0.008 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №19 по ул. Рождественская в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:309)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2097 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №4а в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390902:0108) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №4а в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390902:0108)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2098 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №26 по ул. Березовая в д. Бабичи Слободского районам (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:293) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №26 по ул. Березовая в д. Бабичи Слободского районам (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:293)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2099 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №14 по ул.Сосновой д.Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:249) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №14 по ул.Сосновой д.Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:249)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2100 | Газоснабжение жилого дома №13 по ул. Сосновой в дер. Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:271) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №13 по ул. Сосновой в дер. Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:271)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2101 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №7 по ул.Березовой в д.Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:303) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №7 по ул.Березовой в д.Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:303)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2102 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №9 по ул.Березовой в д.бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:304) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №9 по ул.Березовой в д.бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:304)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2103 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №11а по ул.Березовой в д.Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:305) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №11а по ул.Березовой в д.Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:305)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2104 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №17 по ул.Березовой в д.Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:308) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №17 по ул.Березовой в д.Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:308)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2105 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №10 по ул. Сосновая в д. Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:246 | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №10 по ул. Сосновая в д. Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:246
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2106 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому в д.Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:120212:485) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому в д.Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:120212:485)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2107 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому в д.Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:120212:260) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому в д.Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:120212:260)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2108 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому в д.Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:120212:76) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому в д.Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:120212:76)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2109 | Газоснабжение жилого дома № 72 по ул. Родниковая в д. Бабичи Слободского района | 0 | 2022 год | апрель 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 72 по ул. Родниковая в д. Бабичи Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2110 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 в д. Бабичи Слободского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 в д. Бабичи Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2111 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №8 по ул. Сосновая в д. Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:245) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №8 по ул. Сосновая в д. Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:245)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2112 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 по ул. Лунная в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:563) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 по ул. Лунная в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:563)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2113 | Газоснабжение жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 43:30:390610:465 в дер. Шмагины Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 43:30:390610:465 в дер. Шмагины Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2114 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому на земельном участке с кадастровым номером 43:30:390610:555 в дер. Шмагины Слободского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому на земельном участке с кадастровым номером 43:30:390610:555 в дер. Шмагины Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2115 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому на земельном участке с кадастровым номером 43:30:390610:574 в дер. Шмагины Слободского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому на земельном участке с кадастровым номером 43:30:390610:574 в дер. Шмагины Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2116 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 по ул. Лермонтова в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2807) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 по ул. Лермонтова в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2807)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2117 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №6В по ул. Возрождения в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090105:543) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №6В по ул. Возрождения в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090105:543)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2118 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №6 по ул. Кедровая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090106:425) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №6 по ул. Кедровая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090106:425)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2119 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №3а по ул. Снежная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090101:251) | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №3а по ул. Снежная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090101:251)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2120 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Снежная в д. Шихово Слободского района | 0 | 2022 год | январь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Снежная в д. Шихово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2121 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому в д.Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090105:555) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому в д.Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090105:555)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2122 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому в д.Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090106:90) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому в д.Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090106:90)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2123 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому в д.Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390104:194) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому в д.Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390104:194)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2124 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Снежная в д. Шихово Слободского района | 0.006 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Снежная в д. Шихово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2125 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Строителей в д. Шихово Слободского района | 0.012 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Строителей в д. Шихово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2126 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №3 по ул. Зеленая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:563) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №3 по ул. Зеленая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:563)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2127 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №15 по ул. Зеленая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090106:563) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №15 по ул. Зеленая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090106:563)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2128 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Строителей в д. Шихово Слободского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Строителей в д. Шихово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2129 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1а по ул. Ясная в д. Шихово Слободского района | 0.012 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1а по ул. Ясная в д. Шихово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2130 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20б по ул. Строителей в д. Шихово Слободского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20б по ул. Строителей в д. Шихово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2131 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №4 по ул. Луговая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090106:426) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №4 по ул. Луговая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090106:426)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2132 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 по ул. Лесная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090107:45) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 по ул. Лесная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090107:45)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2133 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №7 по ул. Снежная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090101:245) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №7 по ул. Снежная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090101:245)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2134 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №2а по ул. Снежная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090101:248) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №2а по ул. Снежная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090101:248)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2135 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №4 по ул. Строителей в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090101:248) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №4 по ул. Строителей в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090101:248)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2136 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №22а по ул.Заречной д.Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090105:587) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №22а по ул.Заречной д.Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090105:587)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2137 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 по ул. Ясная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390104:196 | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 по ул. Ясная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390104:196
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2138 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 по ул.Ясной д.Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390104:186) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 по ул.Ясной д.Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390104:186)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2139 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №2а по ул.Ясной д.Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390104:202) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №2а по ул.Ясной д.Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390104:202)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2140 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №2а по ул. Весенняя в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090106:298 | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №2а по ул. Весенняя в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090106:298
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2141 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №25 по ул. Солнечная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090101:77) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №25 по ул. Солнечная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090101:77)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2142 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Солнечная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:75) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Солнечная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:75)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2143 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №8 по ул. Венская в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:418) | 0.004 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 83.8655; 2023: 0 | 83.8655 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №8 по ул. Венская в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:418)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2144 | Газоснабжение жилого дома №б/н (кадастровый номер земельного учатска 43:30:090109:202) в д. Трушковы Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №б/н (кадастровый номер земельного учатска 43:30:090109:202) в д. Трушковы Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2145 | Газоснабжение жилого дома №б/н (кадастровый номер земельного участка 43:30:090109:33) в д. Трушковы Слободского района | 0 | 2022 год | апрель 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №б/н (кадастровый номер земельного участка 43:30:090109:33) в д. Трушковы Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2146 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому в д.Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:256) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому в д.Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:256)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2147 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому в д.Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:199) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому в д.Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:199)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2148 | Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Беляевская в д. Трушковы Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Беляевская в д. Трушковы Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2149 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №28 по ул. Солнечная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:74) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №28 по ул. Солнечная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:74)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2150 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №16 по ул. Солнечная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:491) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №16 по ул. Солнечная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:491)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2151 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №39 по ул. Проезжая в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090109:301) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №39 по ул. Проезжая в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090109:301)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2152 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №6 по ул.Лазурной в д.Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:206) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №6 по ул.Лазурной в д.Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:206)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2153 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №8 по ул.Лазурной в д.Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:207) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №8 по ул.Лазурной в д.Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:207)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2154 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Набережная в д. Сунцовы Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Набережная в д. Сунцовы Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2155 | Газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Новая в д. Сунцовы Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Новая в д. Сунцовы Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2156 | Газоснабжение жилого дома № 6 (1) по ул. Новая в д. Сунцовы Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 6 (1) по ул. Новая в д. Сунцовы Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2157 | Газоснабжение жилого дома № 50 по ул. Набережная в д. Сунцовы Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 50 по ул. Набережная в д. Сунцовы Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2158 | Газоснабжение жилого дома № 8, кв. 2 по ул. Новая в д. Сунцовы Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 8, кв. 2 по ул. Новая в д. Сунцовы Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2159 | Газоснабжение жилого дома № 44а по ул. Набережная в д. Сунцовы Слободского района | 0 | 2022 год | апрель 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 44а по ул. Набережная в д. Сунцовы Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2160 | Газоснабжение жилого дома № 1Б по ул. Новая в д. Сунцовы Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1Б по ул. Новая в д. Сунцовы Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2161 | Газоснабжение жилого дома №38 по ул. Набережная в дер. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:426) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №38 по ул. Набережная в дер. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:426)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2162 | Газоснабжение жилого дома №40 по ул. Набережная в дер. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:181) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №40 по ул. Набережная в дер. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:181)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2163 | Газоснабжение жилого дома №40 кв.1 по ул. Набережная в дер. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:181) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №40 кв.1 по ул. Набережная в дер. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:181)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2164 | Газоснабжение жилого дома №1а по ул. Новая в дер. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:301) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №1а по ул. Новая в дер. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:301)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2165 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Новая в д. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:35) | 0 | 2022 год | март 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Новая в д. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:35)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2166 | Газоснабжение жилого дома №54А по ул. Набережная в дер. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:257) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №54А по ул. Набережная в дер. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:257)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2167 | Газоснабжение жилого дома №42б по ул. Набережная в дер. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:285) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №42б по ул. Набережная в дер. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:285)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2168 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №12 по ул. Полевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:681) | 0.089 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 589.8247; 2023: 0 | 589.8247 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №12 по ул. Полевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:681)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2169 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Садовая в д. Стулово Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Садовая в д. Стулово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2170 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Радужная в д. Стулово Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Радужная в д. Стулово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2171 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Крюковская в д. Стулово Слободского района | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Крюковская в д. Стулово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2172 | Газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Метелевская в д. Стулово Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Метелевская в д. Стулово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2173 | Газоснабжение жилого дома № 12Б по ул. Полевая в д. Стулово Слободского района | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 12Б по ул. Полевая в д. Стулово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2174 | Газоснабжение жилого дома № 34 по ул. Метелевская в д. Стулово Слободского района | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 34 по ул. Метелевская в д. Стулово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2175 | Газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Метелевская в д. Стулово Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Метелевская в д. Стулово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2176 | Газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Крюковская в д. Стулово Слободского района | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Крюковская в д. Стулово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2177 | Газоснабжение жилого дома № 1Б по ул. Полевая в д. Стулово Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1Б по ул. Полевая в д. Стулово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2178 | Газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Солнечная в д. Стулово Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Солнечная в д. Стулово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2179 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Северная в д. Стулово Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Северная в д. Стулово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2180 | Газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Строителей в д. Стулово Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Строителей в д. Стулово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2181 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Солнечная в д. Стулово Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Солнечная в д. Стулово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2182 | Газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Метелевская в д. Стулово Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Метелевская в д. Стулово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2183 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2184 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2185 | Газоснабжение жилого дома № 9, кв. 1 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 9, кв. 1 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2186 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2187 | Газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2188 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Центральная в д. Стулово Слободского района | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Центральная в д. Стулово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2189 | Газоснабжение жилого дома № 28а по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 28а по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2190 | Газоснабжение жилого дома № 48 по ул. Мелиораторов в д. Стулово Слободского района | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 48 по ул. Мелиораторов в д. Стулово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2191 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Совхозная в д. Стулово Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Совхозная в д. Стулово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2192 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Луговая в д. Стулово Слободского района | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Луговая в д. Стулово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2193 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Садовая в д. Стулово Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Садовая в д. Стулово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2194 | Газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2195 | Газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2196 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Сосновая в д. Стулово Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Сосновая в д. Стулово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2197 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Луговая в д. Стулово Слободского района | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Луговая в д. Стулово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2198 | Газоснабжение жилого дома № 1 (1) по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1 (1) по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2199 | Газоснабжение жилого дома № 23 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 23 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2200 | Газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Северная в д. Стулово Слободского района | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Северная в д. Стулово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2201 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Родниковая в д. Стулово Слободского района | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Родниковая в д. Стулово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2202 | Газоснабжение жилого дома №4 по ул. Энергетиков в дер. Стулово Слободского района 43:30:410305:599 (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:599) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №4 по ул. Энергетиков в дер. Стулово Слободского района 43:30:410305:599 (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:599)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2203 | Газоснабжение жилого дома № 27 по ул. Трактовая, д. Стулово, Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30::410303:360) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 27 по ул. Трактовая, д. Стулово, Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30::410303:360)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2204 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Пакрковая, д. Стулово, Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:605) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Пакрковая, д. Стулово, Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:605)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2205 | Газоснабжение жилого дома №6 по ул. Весенняя в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:419) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №6 по ул. Весенняя в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:419)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2206 | Газоснабжение жилого дома № 1 (2) по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:371) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1 (2) по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:371)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2207 | Газоснабжение жилого дома №7 по ул. Лесная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:454) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №7 по ул. Лесная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:454)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2208 | Газоснабжение жилого дома №18 по ул. Зеленая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:414 ) | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №18 по ул. Зеленая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:414 )
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2209 | Газоснабжение жилого дома №17 по ул. Ключевая в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:0031) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №17 по ул. Ключевая в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:0031)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2210 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:0157) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:0157)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2211 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Парковая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:602) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Парковая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:602)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2212 | Газоснабжение жилого дома №2 по ул. Новая в в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:331) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №2 по ул. Новая в в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:331)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2213 | Газоснабжение жилого дома №26 по ул. Метелёвская в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:172) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №26 по ул. Метелёвская в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:172)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2214 | Газоснабжение жилого дома №8 по ул. Новая в в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:287) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №8 по ул. Новая в в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:287)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2215 | Газоснабжение жилого дома №16 по ул. Луговая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:643) | 0 | 2022 год | март 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №16 по ул. Луговая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:643)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2216 | Газоснабжение жилого дома №7 по ул. Зеленая в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:0396) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №7 по ул. Зеленая в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:0396)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2217 | Газоснабжение жилого дома №17 по ул. Метелевская в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:133) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №17 по ул. Метелевская в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:133)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2218 | Газоснабжение жилого дома № 5, кв.1 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:269) | 0 | 2022 год | март 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 5, кв.1 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:269)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2219 | Газоснабжение жилого дома № 5, кв.2 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:269) | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 5, кв.2 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:269)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2220 | Газоснабжение жилого дома №10 по ул. Сосновая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:434) | 0 | 2022 год | февраль 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №10 по ул. Сосновая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:434)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2221 | Газоснабжение жилого дома №13 по ул. Лесная в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:383) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №13 по ул. Лесная в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:383)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2222 | Газоснабжение жилого дома №12 по ул. Ключевая в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:280) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №12 по ул. Ключевая в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:280)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2223 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №3 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №3 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2224 | Газоснабжение жилого дома №23 по ул.Северная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:0011) | 0 | 2022 год | февраль 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №23 по ул.Северная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:0011)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2225 | Газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Мелиораторов в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:386) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Мелиораторов в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:386)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2226 | Газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:469) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:469)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2227 | Газоснабжение жилого дома № 16 кв. 1 по ул. Северная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:294) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 16 кв. 1 по ул. Северная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:294)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2228 | Газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Северная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:510) | 0 | 2022 год | март 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Северная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:510)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2229 | Газоснабжение жилого дома №25 по ул. Пограничнаяв в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:0238) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №25 по ул. Пограничнаяв в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:0238)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2230 | Газоснабжение жилого дома № 13 (2) по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:28) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 13 (2) по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:28)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2231 | Газоснабжение жилого дома №38 по ул. Молодежная в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:116) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №38 по ул. Молодежная в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:116)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2232 | Газоснабжение жилого дома №12 по ул. Северная в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:0183) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №12 по ул. Северная в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:0183)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2233 | Газоснабжение жилого дома №30 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:0114) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №30 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:0114)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2234 | Газоснабжение жилого дома №26 по ул. Полевая в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:364) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №26 по ул. Полевая в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:364)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2235 | Газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:280) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:280)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2236 | Газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:1208) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:1208)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2237 | Газоснабжение жилого дома №20 по ул. Молодежная в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:0147) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №20 по ул. Молодежная в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:0147)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2238 | Газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:294) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:294)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2239 | Газоснабжение жилого дома №10 по ул. Ключевая в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:1209) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №10 по ул. Ключевая в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:1209)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2240 | Газоснабжение жилого дома №25 по ул. Северная в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:12) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №25 по ул. Северная в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:12)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2241 | Газоснабжение жилого дома №1 по ул. Полевая в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:71) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №1 по ул. Полевая в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:71)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2242 | Газоснабжение жилого дома № 12а по ул. Полевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:242) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 12а по ул. Полевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:242)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2243 | Газоснабжение жилого дома №27 по ул. Полевая в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:1211) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №27 по ул. Полевая в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:1211)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2244 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №22 по ул. Воскресенская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:284) | 0.56 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 3158.336; 2023: 0 | 3158.336 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №22 по ул. Воскресенская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:284)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2245 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 по пер. Семеновский в дер. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:281) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 по пер. Семеновский в дер. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:281)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2246 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №34 по ул. Королевская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:743) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №34 по ул. Королевская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:743)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2247 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №6а по ул. Суворовская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090912:0082) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №6а по ул. Суворовская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090912:0082)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2248 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31А по ул. Майская в д. Суворовы Слободского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31А по ул. Майская в д. Суворовы Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2249 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 в д. Суворовы Слободского района в д. Суворовы Слободского района | 0.011 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 119.0756; 2023: 0 | 119.0756 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 в д. Суворовы Слободского района в д. Суворовы Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2250 | Строительство газопровода-ввода до жилого дома №13 в д. Суворовы (кадастровый номер земельного участка 43:30:090912:67) | 0.01 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода до жилого дома №13 в д. Суворовы (кадастровый номер земельного участка 43:30:090912:67)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2251 | Строительство газопровода-ввода до жилого дома №13, кв.2 в д. Суворовы Слободского района | 0.01 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода до жилого дома №13, кв.2 в д. Суворовы Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2252 | Строительство газопровода-ввода до жилого дома №7 по ул. Преображенской в д. Суворовы | 0.01 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода до жилого дома №7 по ул. Преображенской в д. Суворовы
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2253 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №10 по ул. Лазурная в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:404) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №10 по ул. Лазурная в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:404)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2254 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №21 по ул. Королевская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:2215) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №21 по ул. Королевская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:2215)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2255 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090912:0015) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090912:0015)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2256 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому д.Суворовы, д.17 | 0.012 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому д.Суворовы, д.17
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2257 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Цветочная в д. Суворовы Слободского района | 0.034 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 313.1738; 2023: 0 | 313.1738 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Цветочная в д. Суворовы Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2258 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Воскресенская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:253) | 0.013 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 129.1357; 2023: 0 | 129.1357 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Воскресенская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:253)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2259 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №8а по ул. Суворовская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090912:70) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №8а по ул. Суворовская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090912:70)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2260 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №1а по ул. Весенняя в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090912:70) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №1а по ул. Весенняя в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090912:70)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2261 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №21 по ул. Весенняя в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:390) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №21 по ул. Весенняя в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:390)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2262 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по пер. Альпийский в д. Суворовы Слободского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по пер. Альпийский в д. Суворовы Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2263 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:467) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:467)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2264 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №14 по ул. Зеленая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:411) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №14 по ул. Зеленая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:411)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2265 | Газоснабжение жилого дома №34 по ул. Мелиораторов в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:388) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №34 по ул. Мелиораторов в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:388)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2266 | Газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:265) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:265)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2267 | Газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Трактовая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:110305:0035) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Трактовая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:110305:0035)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2268 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №21 по ул. Трактовая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:421) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №21 по ул. Трактовая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:421)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2269 | Строительство газопровода-ввода до жилого дома №3 по ул. Лесная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:331) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода до жилого дома №3 по ул. Лесная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:331)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2270 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №10 по ул. Совхозная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:881) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №10 по ул. Совхозная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:881)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2271 | Газоснабжение жилого дома №38 по ул. Пограничная в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:0095) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №38 по ул. Пограничная в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:0095)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2272 | Газоснабжение жилого дома №12Д по ул. Полевая в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:681) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №12Д по ул. Полевая в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:681)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2273 | Газоснабжение жилого дома №15, кв.1 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:282) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №15, кв.1 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:282)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2274 | Газоснабжение жилого дома №15, кв.2 по ул. Ключевая в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:282) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №15, кв.2 по ул. Ключевая в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:282)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2275 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №19 по ул. Александровская в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:524) | 0.052 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 437.8648; 2023: 0 | 437.8648 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №19 по ул. Александровская в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:524)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2276 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № б/н (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:534) в д. Столбово Слободского района | 0.01 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № б/н (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:534) в д. Столбово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2277 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Евгения Родионова в д. Столбово Слободского района | 0.0081 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 104.4886; 2023: 0 | 104.4886 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Евгения Родионова в д. Столбово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2278 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 44а в д. Столбово Слободского района | 0.027 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 199.5559; 2023: 0 | 199.5559 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 44а в д. Столбово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2279 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №1г по ул. Евгения Родионова в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3087) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №1г по ул. Евгения Родионова в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3087)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2280 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №12а по ул. Александровская в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610: 2778) | 0.01 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №12а по ул. Александровская в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610: 2778)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2281 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Подгорной в д. Стеклофилины Слободского района | 0.005 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Подгорной в д. Стеклофилины Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2282 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Заводской в д. Стеклофилины Слободского района | 0.005 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Заводской в д. Стеклофилины Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2283 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Новая в д. Стеклофилины Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Новая в д. Стеклофилины Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2284 | Газоснабжение жилого дома №7 по ул. Подгорная в дер. Стеклофилины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340701:172) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №7 по ул. Подгорная в дер. Стеклофилины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340701:172)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2285 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Новая в д. Стеклофилины Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Новая в д. Стеклофилины Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2286 | Газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Школьная в д. Стеклофилины Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Школьная в д. Стеклофилины Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2287 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Подгорная в д. Стеклофилины Слободского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Подгорная в д. Стеклофилины Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2288 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Полевая в д. Стеклофилины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:3406702:157) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Полевая в д. Стеклофилины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:3406702:157)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2289 | Газоснабжение жилого дома №16 по ул. Заводская в дер. Стеклофилины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340702:171) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №16 по ул. Заводская в дер. Стеклофилины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340702:171)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2290 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Новая в д. Стеклофилины Слободского района | 0 | 2022 год | январь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Новая в д. Стеклофилины Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2291 | Газоснабжение жилого дома №4 по ул. Новая в дер. Стеклофилины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340702:218) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №4 по ул. Новая в дер. Стеклофилины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340702:218)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2292 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15а по ул. Новой в д. Семаки Слободского района | 0.0037 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 82.3565; 2023: 0 | 82.3565 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15а по ул. Новой в д. Семаки Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2293 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Новая в д. Семаки Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Новая в д. Семаки Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2294 | Газоснабжение жилого дома № 4 в д. Подлевские Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 4 в д. Подлевские Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2295 | Газоснабжение жилого дома № 15 в дер. Подлевские Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420108:213) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 15 в дер. Подлевские Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420108:213)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2296 | Газоснабжение жилого дома №д.9, кв.2 по ул. Подлевские в дер. Подлевские Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420107:169) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №д.9, кв.2 по ул. Подлевские в дер. Подлевские Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420107:169)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2297 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № б/н (кадастровй номер земельного участка 43:30:070110:155) в д. Подгорена Слободского района | 0.008 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № б/н (кадастровй номер земельного участка 43:30:070110:155) в д. Подгорена Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2298 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24а по ул. Центральной в д. Подгорена | 0.005 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24а по ул. Центральной в д. Подгорена
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2299 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7а по ул. Прозоровской в д. Подгорена | 0.0039 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 83.3625; 2023: 0 | 83.3625 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7а по ул. Прозоровской в д. Подгорена
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2300 | Газоснабжение жилого дома № 3 кв. 1 по ул. Плишкинская в пгт Вахруши Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 3 кв. 1 по ул. Плишкинская в пгт Вахруши Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2301 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:510) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:510)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2302 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:207) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:207)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2303 | Газоснабжение жилого дома №2б по ул. Спасская в дер. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:405) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №2б по ул. Спасская в дер. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:405)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2304 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №30 по ул. Звездная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:386) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №30 по ул. Звездная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:386)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2305 | Газоснабжение жилого дома №25 в дер. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380806:120) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №25 в дер. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380806:120)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2306 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №5 по ул.Ивановской д.Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:235) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №5 по ул.Ивановской д.Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:235)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2307 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №10 по ул.Спасской д.Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:397) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №10 по ул.Спасской д.Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:397)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2308 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №12 по ул.Спасской д.Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:398) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №12 по ул.Спасской д.Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:398)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2309 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №4а по ул. Радужная в д. Подберезы | 0.0035 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 81.3505; 2023: 0 | 81.3505 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №4а по ул. Радужная в д. Подберезы
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2310 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 по ул.Александровская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2417) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 по ул.Александровская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2417)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2311 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Рождественская в д. Подберезы Слободского района | 0.003 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 78.8355; 2023: 0 | 78.8355 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Рождественская в д. Подберезы Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2312 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 65 по ул. Олимпийская в д. Подберезы Слободского района | 0.01 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 65 по ул. Олимпийская в д. Подберезы Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2313 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №4 по ул. Луговой в д. Подберезы (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:203) | 0.0105 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 116.5606; 2023: 0 | 116.5606 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №4 по ул. Луговой в д. Подберезы (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:203)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2314 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №1а по ул.Александровская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2416) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №1а по ул.Александровская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2416)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2315 | Газоснабжение жилого дома №1 кв. 2 по ул. Цветочная в дер. Плетеневская Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:110401:174) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №1 кв. 2 по ул. Цветочная в дер. Плетеневская Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:110401:174)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2316 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому д. Плентеневская ул.Садовая, д.9 Омутнинский район | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому д. Плентеневская ул.Садовая, д.9 Омутнинский район
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2317 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул.Садовая в д. Пантелеевы Слободского района | 0.0048 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 87.8895; 2023: 0 | 87.8895 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул.Садовая в д. Пантелеевы Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2318 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 по ул. Луговая в д. Пантелеевы | 0.0085 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 106.5006; 2023: 0 | 106.5006 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 по ул. Луговая в д. Пантелеевы
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2319 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №10 по ул.Радужной д.Митино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:2677) | 0.015 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №10 по ул.Радужной д.Митино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:2677)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2320 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №12 по ул.Радужной в д.Митино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:2676) | 0.015 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №12 по ул.Радужной в д.Митино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:2676)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2321 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №27 по ул.Кленовой в д.Митино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:2674) | 0.015 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №27 по ул.Кленовой в д.Митино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:2674)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2322 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №21 по ул.Кленовой в д.Митино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:2681) | 0.015 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №21 по ул.Кленовой в д.Митино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:2681)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2323 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Радужная в д. Митино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:2675) | 0.107 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 830.1527; 2023: 0 | 830.1527 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Радужная в д. Митино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:2675)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2324 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20А по ул. Центральная д. Малые Сколотни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420302:195) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20А по ул. Центральная д. Малые Сколотни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420302:195)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2325 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Центральная д. Малые Сколотни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420302:204) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Центральная д. Малые Сколотни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420302:204)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2326 | Газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Вербной в д. Большие Раскопины Слободского района | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Вербной в д. Большие Раскопины Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2327 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Лесная в д. Малые Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:573) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Лесная в д. Малые Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:573)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2328 | Газоснабжение жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 43:30:380816:25 в д. Малые Раскопины Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 43:30:380816:25 в д. Малые Раскопины Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2329 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №6 по ул. Лесная в д. Малые Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:548) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №6 по ул. Лесная в д. Малые Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:548)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2330 | Газоснабжение жилого дома №15 по ул. Вятская в дер. Луза Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390604:48) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №15 по ул. Вятская в дер. Луза Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390604:48)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2331 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №6 по ул. Лесная в д. Луза Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390604:330) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №6 по ул. Лесная в д. Луза Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390604:330)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2332 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Сказочной в д. Луза Слободского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Сказочной в д. Луза Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2333 | Газоснабжение жилого дома №б/н (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1747) в д. Корюгино Слободского района | 0 | 2022 год | январь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №б/н (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1747) в д. Корюгино Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2334 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому на земельном участке в д.Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка нет) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому на земельном участке в д.Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка нет)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2335 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №17 по ул. Рождественская в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380820:172) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №17 по ул. Рождественская в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380820:172)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2336 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому д. Корюгино кн 43:30:380834:1100 | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому д. Корюгино кн 43:30:380834:1100
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2337 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому д. Корюгино кн 43:30:380834:1131 | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому д. Корюгино кн 43:30:380834:1131
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2338 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому д. Корюгино кн | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому д. Корюгино кн
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2339 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Лучистая в д. Корюгино Слободского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Лучистая в д. Корюгино Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2340 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому д. Корюгино ул. Тюльпановая, 4 | 0.01 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому д. Корюгино ул. Тюльпановая, 4
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2341 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому д. Корюгино кн 43:30:380834:1102 | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому д. Корюгино кн 43:30:380834:1102
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2342 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому д. Корюгино кн 43:30:380834:1108 | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому д. Корюгино кн 43:30:380834:1108
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2343 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому д. Корюгино кн 43:30:380834:1799 | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому д. Корюгино кн 43:30:380834:1799
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2344 | Газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Тенистая в д. Корюгино Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Тенистая в д. Корюгино Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2345 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому д. Корюгино кн 43:30:380834:1815 | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому д. Корюгино кн 43:30:380834:1815
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2346 | Газоснабжение жилого дома №7 по ул. Ландышевая в дер. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1818) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №7 по ул. Ландышевая в дер. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1818)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2347 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №3 по ул. Тюльпановая в д. Корюгино Слободского района, кад № зем уч 43:30:380834:1136 | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №3 по ул. Тюльпановая в д. Корюгино Слободского района, кад № зем уч 43:30:380834:1136
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2348 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Лучистая в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1807) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Лучистая в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1807)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2349 | Строительство газопровода-ввода до жилого дома № 43а по ул. Рождественская в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380820:245) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода до жилого дома № 43а по ул. Рождественская в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380820:245)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2350 | Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Летняя в д. Корюгино Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Летняя в д. Корюгино Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2351 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Тихой в д. Кисели Слободского района | 0.011 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 119.0756; 2023: 0 | 119.0756 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Тихой в д. Кисели Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2352 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1412) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1412)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2353 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:263) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:263)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2354 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №44 по ул. Золотая в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:750) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №44 по ул. Золотая в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:750)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2355 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №20 по ул. Европейская в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:815) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №20 по ул. Европейская в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:815)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2356 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 40 по ул. Золотой в д. Кисели Слободского района | 0.006 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 40 по ул. Золотой в д. Кисели Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2357 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3а по ул. Золотой в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:2482 ) | 0.053 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 408.7441; 2023: 0 | 408.7441 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3а по ул. Золотой в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:2482 )
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2358 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №6 по ул. Золотая в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:768) | 0.115 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 781.6011; 2023: 0 | 781.6011 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №6 по ул. Золотая в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:768)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2359 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Закатная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:743) | 0.078 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 598.5271; 2023: 0 | 598.5271 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Закатная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:743)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2360 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Рубиновой в д. Кассины Слободского района | 0.01 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Рубиновой в д. Кассины Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2361 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Светлой в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370405:251) | 0.01 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Светлой в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370405:251)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2362 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 по ул. Житная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:172) | 0.01 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 по ул. Житная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:172)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2363 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8а по ул. Звездной в д. Кассины Слободского района | 0.0085 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 106.5006; 2023: 0 | 106.5006 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8а по ул. Звездной в д. Кассины Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2364 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Никольской в д. Кассины Слободского района | 0.01 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Никольской в д. Кассины Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2365 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по ул. Косимская в д. Кассины Слободского района | 0.004 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 83.8655; 2023: 0 | 83.8655 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по ул. Косимская в д. Кассины Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2366 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по Ореховому проезду в д. Кассины Слободского района | 0.0282 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 205.5919; 2023: 0 | 205.5919 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по Ореховому проезду в д. Кассины Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2367 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Звездной в д. Кассины Слободского района | 0.004 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 83.8655; 2023: 0 | 83.8655 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Звездной в д. Кассины Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2368 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Рубиновая в д. Кассины Слободского района | 0.0655 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 471.6193; 2023: 0 | 471.6193 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Рубиновая в д. Кассины Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2369 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Григория Булатова в д. Кассины Слободского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Григория Булатова в д. Кассины Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2370 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Звездной в д. Кассины Слободского района | 0.004 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 83.8655; 2023: 0 | 83.8655 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Звездной в д. Кассины Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2371 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Никольской в д. Кассины Слободского района | 0.0055 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 91.4106; 2023: 0 | 91.4106 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Никольской в д. Кассины Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2372 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №22 по пр-д Ореховый в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:738) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №22 по пр-д Ореховый в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:738)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2373 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №3 по ул. Домостроительная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:645) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №3 по ул. Домостроительная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:645)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2374 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №3 по ул. Домодедовская в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:112) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №3 по ул. Домодедовская в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:112)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2375 | Газоснабжение жилого дома по адресу: д. Кассины, ул. Песчаная, д. 4 | 0 | 2022 год | январь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома по адресу: д. Кассины, ул. Песчаная, д. 4
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2376 | Газоснабжение жилого дома №18 по ул. Никольская в дер. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:316) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №18 по ул. Никольская в дер. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:316)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2377 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 по ул.Звездной в д.Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:200) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 по ул.Звездной в д.Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:200)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2378 | Строительство газопровода-ввода до зем. участка с кад. номером 43:30:370112:644 по адресу: Кировская обл., Слободской р-н, Бобинское с/п, д.Кассины, ул. Домостроительная, д. 3а (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:644) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода до зем. участка с кад. номером 43:30:370112:644 по адресу: Кировская обл., Слободской р-н, Бобинское с/п, д.Кассины, ул. Домостроительная, д. 3а (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:644)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2379 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 по ул. Солнечная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:376) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 по ул. Солнечная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:376)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2380 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Никольской в д. Кассины Слободского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Никольской в д. Кассины Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2381 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Рубиновой в д. Кассины Слободского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Рубиновой в д. Кассины Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2382 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №22 по ул. Никольская в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:376) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №22 по ул. Никольская в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:376)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2383 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27а по ул. Боровой в д. Заборье Слободского района | 0.015 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27а по ул. Боровой в д. Заборье Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2384 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8а по ул. Прудной в д. Заборье Слободского района | 0.02 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8а по ул. Прудной в д. Заборье Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2385 | Газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Боровая в д. Заборье Слободского района | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Боровая в д. Заборье Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2386 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №33 по ул. Боровая в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370502:534) | 0.01 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №33 по ул. Боровая в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370502:534)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2387 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №15а по ул. Боровая в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370502:513) | 0.01 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №15а по ул. Боровая в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370502:513)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2388 | Газоснабжение жилого дома №1 по ул. Дружбы в дер. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370502:705) | 0 | 2022 год | март 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №1 по ул. Дружбы в дер. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370502:705)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2389 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №18а по ул. Боровая в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370502:527) | 0.01 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №18а по ул. Боровая в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370502:527)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2390 | Газоснабжение жилого дома №16 по ул. Васильковая в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:255) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №16 по ул. Васильковая в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:255)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2391 | Газоснабжение жилого дома №8 по ул. Дальняя в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:67) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №8 по ул. Дальняя в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:67)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2392 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №2Б по ул. Боровая в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370502:491) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №2Б по ул. Боровая в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370502:491)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2393 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Тополиная в д. Деветьярово Слободского района | 0.006 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Тополиная в д. Деветьярово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2394 | Строительство газопровода-ввода до жилого дома №17а по ул.Головизнинская д. Головизнины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090914:43) | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода до жилого дома №17а по ул.Головизнинская д. Головизнины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090914:43)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2395 | Газоснабжение жилого дома № 34 по ул. Центральная в д. Верхние Кропачи Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 34 по ул. Центральная в д. Верхние Кропачи Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2396 | Газоснабжение жилого дома № 12 по пр. Александровский в д. Верхние Кропачи Слободского района | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 12 по пр. Александровский в д. Верхние Кропачи Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2397 | Газоснабжение жилого дома № 8а по ул. Новая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:560) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 8а по ул. Новая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:560)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2398 | Газоснабжение жилого дома №59 по ул. Новая в дер. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340614:210) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №59 по ул. Новая в дер. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340614:210)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2399 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №10 по пр.Александровский в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:257) | 0.008 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №10 по пр.Александровский в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:257)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2400 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №18 по ул. Ключевая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340614:207) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №18 по ул. Ключевая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340614:207)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2401 | Газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Ключевая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:718) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Ключевая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:718)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2402 | Газоснабжение жилого дома №44 по ул. Центральная в дер. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка нет) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №44 по ул. Центральная в дер. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка нет)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2403 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Александровский проезд в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:262) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Александровский проезд в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:262)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2404 | Газоснабжение жилого дома №8 по ул. Александровские дачи в дер. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 07:64:04-941 73) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №8 по ул. Александровские дачи в дер. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 07:64:04-941 73)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2405 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №5 по ул. Новая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:668) | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №5 по ул. Новая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:668)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2406 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №65 по ул. Новая в д. Верхние Кропачи Слобоского района | 0.022 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 174.4058; 2023: 0 | 174.4058 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №65 по ул. Новая в д. Верхние Кропачи Слобоского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2407 | Газоснабжение жилого дома №9 по ул. Новая в дер. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:239) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №9 по ул. Новая в дер. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:239)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2408 | Газоснабжение жилого дома №19 по ул. Новая в дер. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:33:40801:685) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №19 по ул. Новая в дер. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:33:40801:685)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2409 | Газоснабжение жилого дома №7 по пр. Александровский в дер. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340615:235) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №7 по пр. Александровский в дер. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340615:235)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2410 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Счастливой в д. Большие Раскопины Слободского района | 0.007 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Счастливой в д. Большие Раскопины Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2411 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Михайловской в д. Большие Раскопины Слободского района | 0.0049 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.3925; 2023: 0 | 88.3925 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Михайловской в д. Большие Раскопины Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2412 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Счастливой в д. Большие Раскопины Слободского района | 0.0045 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 86.3805; 2023: 0 | 86.3805 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Счастливой в д. Большие Раскопины Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2413 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Счастливой в д. Большие Раскопины Слободского района | 0.0025 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 76.3205; 2023: 0 | 76.3205 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Счастливой в д. Большие Раскопины Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2414 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Михайловской в д. Большие Раскопины Слободского района | 0.0145 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 136.6807; 2023: 0 | 136.6807 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Михайловской в д. Большие Раскопины Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2415 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №6 по ул. Счастливая в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:443) | 0.09 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 594.8547; 2023: 0 | 594.8547 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №6 по ул. Счастливая в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:443)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2416 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №9 по ул. Радостная в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:502) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №9 по ул. Радостная в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:502)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2417 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №9 по ул. Михайловская в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380835:0013) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №9 по ул. Михайловская в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380835:0013)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2418 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №7 по ул. Михайловская в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380835:47) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №7 по ул. Михайловская в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380835:47)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2419 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380835:0035) | 0.011 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 119.0756; 2023: 0 | 119.0756 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380835:0035)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2420 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №6А по ул. Радостная в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1685) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №6А по ул. Радостная в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1685)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2421 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №9 по ул.Свободная в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:424) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №9 по ул.Свободная в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:424)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2422 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №12 по ул.Михайловская в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380835:33) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №12 по ул.Михайловская в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380835:33)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2423 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №12 по ул.Счастливая в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2280) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №12 по ул.Счастливая в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2280)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2424 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №11 по ул.Михайловская в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380835:39) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №11 по ул.Михайловская в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380835:39)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2425 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 139 по ул. Красноармейская в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 139 по ул. Красноармейская в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2426 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по пер. Ковырзина в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по пер. Ковырзина в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2427 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 по ул. Вятская в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 по ул. Вятская в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2428 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38 по ул. Луначарского в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38 по ул. Луначарского в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2429 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по пер. Лихачевский в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по пер. Лихачевский в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2430 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 62 по ул. П. Стучки в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 62 по ул. П. Стучки в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2431 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Пролетарская в г. Слободской (Кадастровый номер земельного участка 43:44:310138:0104) | 0.009 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 109.0156; 2023: 0 | 109.0156 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Пролетарская в г. Слободской (Кадастровый номер земельного участка 43:44:310138:0104)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2432 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Пролетарская в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Пролетарская в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2433 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. П. Корчагина в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. П. Корчагина в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2434 | Строительство газопровода-ввода до жилого дома № 13 по ул. Шестаково в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010109:100) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода до жилого дома № 13 по ул. Шестаково в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010109:100)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2435 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 по пер. Котлянский в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 по пер. Котлянский в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2436 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 по ул. Никольская в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 по ул. Никольская в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2437 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 46 по ул. Никольская в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 46 по ул. Никольская в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2438 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 78 по ул. Урицкого в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 78 по ул. Урицкого в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2439 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Ключевая в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Ключевая в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2440 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Кривоносова в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Кривоносова в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2441 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45 по ул. Рождественская в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45 по ул. Рождественская в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2442 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Новодачная в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Новодачная в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2443 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 70 по ул. К. Маркса в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 70 по ул. К. Маркса в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2444 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Свободы в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Свободы в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2445 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 109 по ул. Советская в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 109 по ул. Советская в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2446 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 37ф по ул. Гоголя в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 37ф по ул. Гоголя в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2447 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38 по ул. Луговая в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38 по ул. Луговая в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2448 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Г. Булатова в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Г. Булатова в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2449 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Грина в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Грина в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2450 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Кривоносова в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Кривоносова в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2451 | Газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Майская в г. Слободской | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Майская в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2452 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 44ф по ул. Урицкого в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 44ф по ул. Урицкого в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2453 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8ф по ул. Красноармейская в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8ф по ул. Красноармейская в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2454 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Энтузиастов в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Энтузиастов в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2455 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул. Трактовая в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул. Трактовая в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2456 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 77 по ул. Слободская в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 77 по ул. Слободская в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2457 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 77а по ул. Слободская в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 77а по ул. Слободская в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2458 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Лебедева в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Лебедева в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2459 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45ф по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45ф по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2460 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 80 по ул. Свободы в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 80 по ул. Свободы в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2461 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 57 по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 57 по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2462 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 53ф по ул. Никольская в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 53ф по ул. Никольская в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2463 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Школьная в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Школьная в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2464 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по пер. Ковырзина в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по пер. Ковырзина в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2465 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 48 по ул. Герцена в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 48 по ул. Герцена в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2466 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул Загородной в г. Слободской | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 11 по ул Загородной в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2467 | Газоснабжение жилого дома № 18 по ул. К. Маркса в г. Слободской | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 18 по ул. К. Маркса в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2468 | Газоснабжение жилого дома № 84 по ул. Слободская в г. Слободской | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 84 по ул. Слободская в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2469 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Ломоносова в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Ломоносова в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2470 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 69 по ул. Загородная в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 69 по ул. Загородная в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2471 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 147 по ул. Советская в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 147 по ул. Советская в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2472 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Кирова в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Кирова в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2473 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул. Октябрьская в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул. Октябрьская в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2474 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 113 по ул. Гоголя в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 113 по ул. Гоголя в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2475 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 35 по ул. Свободы в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 35 по ул. Свободы в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2476 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 44 по ул. Свободы в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 44 по ул. Свободы в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2477 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 70 по ул. Горького в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 70 по ул. Горького в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2478 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Кирова в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Кирова в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2479 | Газоснабжение жилого дома № 75 по ул. Красноармейская в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 75 по ул. Красноармейская в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2480 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 82 по ул. О.Кошевого в г. Слободской | 0.068 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 484.1944; 2023: 0 | 484.1944 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 82 по ул. О.Кошевого в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2481 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2ф по ул. Слободская в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2ф по ул. Слободская в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2482 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45 по ул. Октябрьская в г. Слободской, кадастровый номер земельного участка 43:44:320142:49 | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45 по ул. Октябрьская в г. Слободской, кадастровый номер земельного участка 43:44:320142:49
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2483 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Железнодорожная в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Железнодорожная в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2484 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 78 по ул. Красноармейская в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 78 по ул. Красноармейская в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2485 | Газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Ф. Лесникова в г. Слободской | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Ф. Лесникова в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2486 | Газоснабжение жилого дома № 42 по ул. П.Стучки в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 42 по ул. П.Стучки в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2487 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Ключевая в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Ключевая в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2488 | Газоснабжение жилого дома № 57 (1) по ул. Кирова в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 57 (1) по ул. Кирова в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2489 | Газоснабжение жилого дома № 65 по ул. П. Стучки в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 65 по ул. П. Стучки в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2490 | Газоснабжение жилого дома № 97 по ул. Слободская в г. Слободской | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 97 по ул. Слободская в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2491 | Газоснабжение жилого дома № 4 по пер. У. Громовой в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 4 по пер. У. Громовой в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2492 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Малосадовая в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Малосадовая в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2493 | Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Герцена в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Герцена в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2494 | Газоснабжение жилого дома № 2б по ул. Крестьянская в г. Слободской | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 2б по ул. Крестьянская в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2495 | Газоснабжение жилого дома № 79 по ул. Загородная в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 79 по ул. Загородная в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2496 | Газоснабжение жилого дома № 35 по пер. Мельничный в г. Слободской | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 35 по пер. Мельничный в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2497 | Газоснабжение жилого дома № 86 по ул. Маршала Конева в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 86 по ул. Маршала Конева в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2498 | Газоснабжение жилого дома № 32 по ул. Ф.Лесникова в г. Слободской | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 32 по ул. Ф.Лесникова в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2499 | Газоснабжение жилого дома № 59 по ул. Гоголя в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 59 по ул. Гоголя в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2500 | Газоснабжение жилого дома № 57 (2) по ул. Кирова в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 57 (2) по ул. Кирова в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2501 | Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Металлистов в г. Слободской | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Металлистов в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2502 | Газоснабжение жилого дома № 78 по ул. Луначарского в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 78 по ул. Луначарского в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2503 | Газоснабжение жилого дома № 50 по ул. Горького в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 50 по ул. Горького в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2504 | Газоснабжение жилого дома № 1ф по ул. Ключевая в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1ф по ул. Ключевая в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2505 | Газоснабжение жилого дома № 92 по ул. Урицкого в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 92 по ул. Урицкого в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2506 | Газоснабжение жилого дома №13 по ул. Рабочая в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №13 по ул. Рабочая в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2507 | Газоснабжение жилого дома № 64 по ул.Первомайская в г. Слободской | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 64 по ул.Первомайская в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2508 | Газоснабжение жилого дома № 27 по ул.Дерышева в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 27 по ул.Дерышева в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2509 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Лесопарковая в г. Слободской | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Лесопарковая в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2510 | Газоснабжение жилого дома № 69 по ул. Дерышева в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 69 по ул. Дерышева в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2511 | Газоснабжение жилого дома № 57 по ул. Вятская в г. Слободской | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 57 по ул. Вятская в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2512 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Луговая в г. Слободской | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Луговая в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2513 | Газоснабжение жилого дома № 48 по пер. Котлянский в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 48 по пер. Котлянский в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2514 | Газоснабжение жилого дома № 10 по пер. Дубинина в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 10 по пер. Дубинина в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2515 | Газоснабжение жилого дома № 74 по ул. Карла Маркса в г. Слободской | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 74 по ул. Карла Маркса в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2516 | Газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Новая в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Новая в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2517 | Газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Лесопарковая в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Лесопарковая в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2518 | Газоснабжение жилого дома № 10 по пер. Косолапова в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 10 по пер. Косолапова в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2519 | Газоснабжение жилого дома № 4 по пер. Кооперативный в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 4 по пер. Кооперативный в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2520 | Газоснабжение жилого дома № 4 по пер. Юный в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 4 по пер. Юный в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2521 | Газоснабжение жилого дома № 49 по ул. А.С. Пушкина в г. Слободском | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 49 по ул. А.С. Пушкина в г. Слободском
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2522 | Газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Новодачная в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Новодачная в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2523 | Газоснабжение жилого дома № 1а по ул. Крестьянская в г. Слободской | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1а по ул. Крестьянская в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2524 | Газоснабжение жилого дома № 20 по пер. Школьный в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 20 по пер. Школьный в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2525 | Газоснабжение жилого дома № 23 по ул. П. Морозова в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 23 по ул. П. Морозова в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2526 | Газоснабжение жилого дома № 6 по пер. Новый в г. Слободской | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 6 по пер. Новый в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2527 | Газоснабжение жилого дома № 76 по ул. Горького в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 76 по ул. Горького в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2528 | Газоснабжение жилого дома № 45 по пер. Котлянский в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 45 по пер. Котлянский в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2529 | Газоснабжение жилого дома № 70, кв. 1 по ул. Кирова в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 70, кв. 1 по ул. Кирова в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2530 | Газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Весенняя в г. Слободской | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Весенняя в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2531 | Газоснабжение жилого дома № 5 по пер. Дубинина в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 5 по пер. Дубинина в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2532 | Газоснабжение жилого дома № 1а по ул. Луговая в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1а по ул. Луговая в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2533 | Газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Новая в г. Слободской | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Новая в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2534 | Газоснабжение жилого дома № 66 по ул. Луначарского в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 66 по ул. Луначарского в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2535 | Газоснабжение жилого дома № 81 по ул. Гоголя в г. Слободской | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 81 по ул. Гоголя в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2536 | Газоснабжение жилого дома № 66 по ул. Загородная в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 66 по ул. Загородная в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2537 | Газоснабжение жилого дома № 33 по ул. Чкалова в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 33 по ул. Чкалова в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2538 | Газоснабжение жилого дома № 50а по ул. Азина в г. Слободской | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 50а по ул. Азина в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2539 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Ф.Лесникова в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Ф.Лесникова в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2540 | Газоснабжение жилого дома № 7а по ул. Ключевая в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 7а по ул. Ключевая в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2541 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Г. Булатова в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Г. Булатова в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2542 | Газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Екатерининская (Володарского) в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Екатерининская (Володарского) в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2543 | Газоснабжение жилого дома № 118 по ул. Советская в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 118 по ул. Советская в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2544 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Новая в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Новая в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2545 | Газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Герцена в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Герцена в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2546 | Газоснабжение жилого дома № 76, кв. 2 по ул. Дерышева в г. Слободской | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 76, кв. 2 по ул. Дерышева в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2547 | Газоснабжение жилого дома №11 по ул. Обороны в г. Слободской | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №11 по ул. Обороны в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2548 | Газоснабжение жилого дома № 63 по ул. Вятская в г. Слободской | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 63 по ул. Вятская в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2549 | Газоснабжение жилого дома № 23 по ул. Малосадовая в г. Слободской | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 23 по ул. Малосадовая в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2550 | Газоснабжение жилого дома № 47 по пер. Котлянский в г. Слободской | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 47 по пер. Котлянский в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2551 | Газоснабжение жилого дома №54 по ул. П.Стучки в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310162:41) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №54 по ул. П.Стучки в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310162:41)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2552 | Газоснабжение жилого дома №39 по ул. Красноармейская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:83) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №39 по ул. Красноармейская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:83)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2553 | Строительство газопровода-ввода до жилого дома №1л по ул. Крестьянская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:185) | 0.008 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода до жилого дома №1л по ул. Крестьянская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:185)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2554 | Газоснабжение жилого дома №30 по ул. Трактовая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310134:49) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №30 по ул. Трактовая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310134:49)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2555 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по пер. Котлянский в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:41) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по пер. Котлянский в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:41)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2556 | Газоснабжение жилого дома №4 по ул. Малосадовая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310169:0025) | 0 | 2022 год | март 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №4 по ул. Малосадовая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310169:0025)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2557 | Газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310134:26) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310134:26)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2558 | Газоснабжение жилого дома № 85 по ул. Свободы в г. Слободском (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:42) (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:42) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 85 по ул. Свободы в г. Слободском (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:42) (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:42)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2559 | Газоснабжение жилого дома №44 по ул. Луначарского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:107) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №44 по ул. Луначарского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:107)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2560 | Газоснабжение жилого дома №7 по ул. Энтузиастов в г. Слободском (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:282) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №7 по ул. Энтузиастов в г. Слободском (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:282)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2561 | Газоснабжение жилого дома №5 по ул. Металлистов в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:0067) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №5 по ул. Металлистов в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:0067)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2562 | Газоснабжение жилого дома № 40 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:39) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 40 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:39)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2563 | Газоснабжение жилого дома №2а по ул. Металлистов в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:156) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №2а по ул. Металлистов в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:156)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2564 | Газоснабжение жилого дома № 46 по ул. Азина в г. Слободском (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:0121) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 46 по ул. Азина в г. Слободском (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:0121)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2565 | Газоснабжение жилого дома № 6, кв. 2 по ул. Металлистов в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:204) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 6, кв. 2 по ул. Металлистов в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:204)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2566 | Газоснабжение жилого дома №23 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310134:0080) | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №23 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310134:0080)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2567 | Газоснабжение жилого дома № 48 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:25) | 0 | 2022 год | март 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 48 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:25)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2568 | Строительство газопровода-ввода до жилого дома №7 по пер. Песчаный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:0043) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода до жилого дома №7 по пер. Песчаный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:0043)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2569 | Газоснабжение жилого дома № 80 по ул. Горького в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320101:76) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 80 по ул. Горького в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320101:76)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2570 | Газоснабжение жилого дома №29 по ул. Пролетарская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310123:12) | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №29 по ул. Пролетарская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310123:12)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2571 | Газоснабжение жилого дома № 60 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310151:55) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 60 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310151:55)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2572 | Газоснабжение жилого дома №17 по ул. Мопра в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320161:18) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №17 по ул. Мопра в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320161:18)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2573 | Газоснабжение жилого дома №77 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320101:0056) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №77 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320101:0056)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2574 | Газоснабжение жилого дома №18 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310122:0002) | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №18 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310122:0002)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2575 | Газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:0091) | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:0091)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2576 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №119 по ул. Гоголя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320112:51) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №119 по ул. Гоголя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320112:51)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2577 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Весенняя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330108:6) | 0.021 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 169.3758; 2023: 0 | 169.3758 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Весенняя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330108:6)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2578 | Газоснабжение жилого дома №26 по ул. Школьная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310167:3) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №26 по ул. Школьная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310167:3)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2579 | Газоснабжение жилого дома №53 по ул. Энгельса в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310163:72) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №53 по ул. Энгельса в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310163:72)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2580 | Строительство газопровода-ввода до жилого дома № 19 по пер. Спировский в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:0040) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода до жилого дома № 19 по пер. Спировский в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:0040)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2581 | Газоснабжение жилого дома №73 по ул. Дерышева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:3101856:0008) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №73 по ул. Дерышева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:3101856:0008)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2582 | Газоснабжение жилого дома № 1а по ул. Слободская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:290) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1а по ул. Слободская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:290)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2583 | Газоснабжение жилого дома №58 по ул. Новая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310141:55) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №58 по ул. Новая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310141:55)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2584 | Газоснабжение жилого дома №20 по ул. Луговая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:113) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №20 по ул. Луговая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:113)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2585 | Газоснабжение жилого дома №67ф по ул. Гоголя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310171:61) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №67ф по ул. Гоголя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310171:61)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2586 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 по ул. Гоголя в г. Слободской | 0.009 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 109.0156; 2023: 0 | 109.0156 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 по ул. Гоголя в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2587 | Газоснабжение жилого дома № 69 по ул. Энгельса в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310162:0063) | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 69 по ул. Энгельса в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310162:0063)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2588 | Газоснабжение жилого дома №19 по Герцена в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310134:95) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №19 по Герцена в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310134:95)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2589 | Газоснабжение жилого дома №104 по ул. Загородная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:105) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №104 по ул. Загородная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:105)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2590 | Газоснабжение жилого дома № 35 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:0074) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 35 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:0074)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2591 | Газоснабжение жилого дома №3 по ул. Крестьянская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:0090) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №3 по ул. Крестьянская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:0090)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2592 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Крестьянская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:0219) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Крестьянская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:0219)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2593 | Газоснабжение жилого дома №19 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:41) | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №19 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:41)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2594 | Газоснабжение жилого дома № 18 по ул. П. Морозова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320151:40) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 18 по ул. П. Морозова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320151:40)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2595 | Газоснабжение жилого дома № 35 по ул. Трактовая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:62) | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 35 по ул. Трактовая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:62)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2596 | Газоснабжение жилого дома № 72 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310173:14) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 72 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310173:14)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2597 | Газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Пролетарской в г. Слободской | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Пролетарской в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2598 | Газоснабжение жилого дома №5 по ул. Комсомольская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320161:19 ) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №5 по ул. Комсомольская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320161:19 )
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2599 | Газоснабжение жилого дома №16 по ул. Рабочая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320137:0055) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №16 по ул. Рабочая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320137:0055)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2600 | Газоснабжение жилого дома №84 по ул. Свободы в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:35) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №84 по ул. Свободы в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:35)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2601 | Газоснабжение жилого дома №3 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:293) | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №3 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:293)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2602 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №7 по пер. Зои Космодемьянской в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:65) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №7 по пер. Зои Космодемьянской в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:65)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2603 | Газоснабжение жилого дома № 205 по ул. Советская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320169:0007) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 205 по ул. Советская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320169:0007)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2604 | Газоснабжение жилого дома № 68 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:56) | 0 | 2022 год | март 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 68 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:56)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2605 | Газоснабжение жилого дома №2ф по ул. Новая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:4) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №2ф по ул. Новая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:4)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2606 | Газоснабжение жилого дома № 63 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:010180:121) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 63 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:010180:121)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2607 | Газоснабжение жилого дома №43 по ул. К. Маркса в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:0027) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №43 по ул. К. Маркса в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:0027)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2608 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №15 по ул. Лебедева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320162:84) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №15 по ул. Лебедева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320162:84)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2609 | Газоснабжение жилого дома №3 по ул. Промышленная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320159:8) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №3 по ул. Промышленная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320159:8)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2610 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 78 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320101:50) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 78 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320101:50)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2611 | Газоснабжение жилого дома № 129 по ул. Маршала Конева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:112) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 129 по ул. Маршала Конева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:112)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2612 | Газоснабжение жилого дома №16 по ул. К.Маркса в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310156:82) | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №16 по ул. К.Маркса в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310156:82)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2613 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №13 по ул. Ф. Лесникова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330110:0047) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №13 по ул. Ф. Лесникова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330110:0047)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2614 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул. Профсоюзная в г. Слободской | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул. Профсоюзная в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2615 | Газоснабжение жилого дома №84 по ул. О. Кошевого в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:116) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №84 по ул. О. Кошевого в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:116)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2616 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:90) | 0.003 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 78.8355; 2023: 0 | 78.8355 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:90)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2617 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Советская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010109:52) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Советская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010109:52)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2618 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 по ул. Пролетарская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310123:0011) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 по ул. Пролетарская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310123:0011)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2619 | Строительство газопровода-ввода до жилого дома № 14 по ул. Луговой в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:24) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода до жилого дома № 14 по ул. Луговой в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:24)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2620 | Газоснабжение жилого дома №69 по ул. Урицкого в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:13) | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №69 по ул. Урицкого в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:13)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2621 | Газоснабжение жилого дома №51 по ул. Азина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:40) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №51 по ул. Азина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:40)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2622 | Газоснабжение жилого дома №58, кв. 1 по ул. Свободы в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310151:57) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №58, кв. 1 по ул. Свободы в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310151:57)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2623 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №5 по ул. Энтузиастов в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:283) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №5 по ул. Энтузиастов в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:283)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2624 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №16 по ул.Крестьянская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:228) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №16 по ул.Крестьянская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:228)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2625 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 46 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:6) | 0.011 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 119.0756; 2023: 0 | 119.0756 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 46 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:6)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2626 | Газоснабжение жилого дома №49 по ул. Герцева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:0049) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №49 по ул. Герцева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:0049)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2627 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №5 по пер. Спировский в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310121:33) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №5 по пер. Спировский в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310121:33)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2628 | Газоснабжение жилого дома №33 по ул. Никольская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310185:0010) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №33 по ул. Никольская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310185:0010)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2629 | Газоснабжение жилого дома №21/15 кв. 1 по ул. П. Морозова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320150:43) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №21/15 кв. 1 по ул. П. Морозова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320150:43)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2630 | Газоснабжение жилого дома №21/15 кв. 2 по ул. П. Морозова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320150:43) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №21/15 кв. 2 по ул. П. Морозова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320150:43)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2631 | Газоснабжение жилого дома №14 (1) по ул. П. Морозова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320151:48) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №14 (1) по ул. П. Морозова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320151:48)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2632 | Газоснабжение жилого дома №16 по пер. Бахметьева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310178:76) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №16 по пер. Бахметьева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310178:76)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2633 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:0016) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:0016)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2634 | Газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Г. Булатова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320156:0054) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Г. Булатова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320156:0054)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2635 | Газоснабжение жилого дома №42 по ул. Набережная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320110:82) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №42 по ул. Набережная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320110:82)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2636 | Газоснабжение жилого дома №27 (1) по ул. Трактовая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:12) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №27 (1) по ул. Трактовая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:12)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2637 | Газоснабжение жилого дома №28 по ул. Весенняя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330110:139) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №28 по ул. Весенняя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330110:139)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2638 | Газоснабжение жилого дома №27 (2) по ул. Трактовая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:12) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №27 (2) по ул. Трактовая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:12)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2639 | Газоснабжение жилого дома №45 по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320103:61) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №45 по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320103:61)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2640 | Газоснабжение жилого дома №109 по ул. Загородная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:8) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №109 по ул. Загородная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:8)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2641 | Газоснабжение жилого дома №8 попер. Дубинина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:143) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №8 попер. Дубинина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:143)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2642 | Газоснабжение жилого дома №69 по ул. К.Маркса в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310161:16) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №69 по ул. К.Маркса в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310161:16)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2643 | Газоснабжение жилого дома №6 по пер. Юный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320161:48) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №6 по пер. Юный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320161:48)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2644 | Газоснабжение жилого дома №15 по ул. Ключевая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320149:15) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №15 по ул. Ключевая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320149:15)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2645 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:310122:67) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:310122:67)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2646 | Газоснабжение жилого дома №19 по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320106:143) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №19 по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320106:143)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2647 | Газоснабжение жилого дома №5 по пер. У Громовой в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320151:0018) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №5 по пер. У Громовой в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320151:0018)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2648 | Газоснабжение жилого дома №51 по ул. Дзержинского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:147) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №51 по ул. Дзержинского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:147)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2649 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №78 по ул.Гоголя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:3101174:213) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №78 по ул.Гоголя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:3101174:213)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2650 | Газоснабжение жилого дома № 25 по пер. Котлянский в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:0029) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 25 по пер. Котлянский в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:0029)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2651 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №6 по пер.Котлянский в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310151:47) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №6 по пер.Котлянский в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310151:47)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2652 | Газоснабжение жилого дома №22 по ул. Луначарского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:117) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №22 по ул. Луначарского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:117)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2653 | Газоснабжение жилого дома №61 по ул. П. Стучки в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310161:72) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №61 по ул. П. Стучки в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310161:72)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2654 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по пер. Л.Чайкиной в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:90) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по пер. Л.Чайкиной в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:90)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2655 | Газоснабжение жилого дома №15 по ул. Крестьянская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:173) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №15 по ул. Крестьянская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:173)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2656 | Газоснабжение жилого дома №44 по ул. Ст Халтурина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:122) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №44 по ул. Ст Халтурина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:122)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2657 | Газоснабжение жилого дома №23 по ул. Г.Булатова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320165:50) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №23 по ул. Г.Булатова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320165:50)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2658 | Газоснабжение жилого дома №8, кв. 2 по ул. Александровская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:42) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №8, кв. 2 по ул. Александровская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:42)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2659 | Газоснабжение жилого дома №96 по ул. Урицкого в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310149:47) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №96 по ул. Урицкого в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310149:47)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2660 | Газоснабжение жилого дома №45 по ул. Гоголя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310153:41) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №45 по ул. Гоголя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310153:41)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2661 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №33 по пер. Мельничный в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310142:10) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №33 по пер. Мельничный в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310142:10)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2662 | Газоснабжение жилого дома №27 по ул. Гоголя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:0016) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №27 по ул. Гоголя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:0016)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2663 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №19 по ул. Загородная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310149:74) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №19 по ул. Загородная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310149:74)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2664 | Газоснабжение жилого дома №58 по ул. Дерышева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:43) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №58 по ул. Дерышева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:43)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2665 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №24 по ул. Набережная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310157:76) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №24 по ул. Набережная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310157:76)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2666 | Газоснабжение жилого дома №30 по ул. Свободы в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310153:3) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №30 по ул. Свободы в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310153:3)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2667 | Газоснабжение жилого дома №8 по ул. Вятский тракт в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310185:0027) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №8 по ул. Вятский тракт в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310185:0027)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2668 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №95 2ф по ул.Загородная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320102:38) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №95 2ф по ул.Загородная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320102:38)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2669 | Газоснабжение жилого дома №69 по ул. Красноармейская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:51) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №69 по ул. Красноармейская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:51)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2670 | Газоснабжение жилого дома №7 по ул. Александровская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:40:010104:706) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №7 по ул. Александровская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:40:010104:706)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2671 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №10 по ул.Александровская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:287) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №10 по ул.Александровская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:287)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2672 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №33 по ул.Дерышева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310151:54) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №33 по ул.Дерышева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310151:54)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2673 | Газоснабжение жилого дома №25 по ул. Слободская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310107:270) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №25 по ул. Слободская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310107:270)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2674 | Газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Малосадовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310169:55) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Малосадовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310169:55)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2675 | Газоснабжение жилого дома № 57 по ул. Петра Стучки в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310161:74) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 57 по ул. Петра Стучки в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310161:74)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2676 | Газоснабжение жилого дома №48 по ул. Первомайская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310141:3) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №48 по ул. Первомайская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310141:3)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2677 | Газоснабжение жилого дома №71 по ул. П. Стучки в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:100) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №71 по ул. П. Стучки в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:100)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2678 | Газоснабжение жилого дома №83 по ул. Свободы в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:0086) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №83 по ул. Свободы в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:0086)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2679 | Газоснабжение жилого дома №93 по ул. Свободы в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310149:69) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №93 по ул. Свободы в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310149:69)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2680 | Газоснабжение жилого дома № 80 по ул. Екатерининская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320110:67) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 80 по ул. Екатерининская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320110:67)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2681 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №48 по ул. Дзержинского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:0129) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №48 по ул. Дзержинского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:0129)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2682 | Газоснабжение жилого дома №14 по ул. Красноармейская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310121:0031) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №14 по ул. Красноармейская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310121:0031)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2683 | Газоснабжение жилого дома №32 по ул. Дерышева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310141:0035) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №32 по ул. Дерышева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310141:0035)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2684 | Газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Крестьянская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:207) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Крестьянская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:207)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2685 | Газоснабжение жилого дома №41 по ул. Горького в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310185:0068) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №41 по ул. Горького в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310185:0068)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2686 | Газоснабжение жилого дома №4 по ул. Чайковского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320133:0164) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №4 по ул. Чайковского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320133:0164)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2687 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №45 по ул.К.Маркса в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:60) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №45 по ул.К.Маркса в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:60)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2688 | Газоснабжение жилого дома №32 по пер. Мельничный в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310142:26) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №32 по пер. Мельничный в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310142:26)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2689 | Газоснабжение жилого дома №39 по ул. Екатерининская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310176:316) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №39 по ул. Екатерининская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310176:316)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2690 | Газоснабжение жилого дома № по в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:150) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № по в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:150)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2691 | Газоснабжение жилого дома №30 по ул. Герцена в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:128) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №30 по ул. Герцена в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:128)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2692 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №99 по ул.Загородная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320102:45) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №99 по ул.Загородная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320102:45)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2693 | Газоснабжение жилого дома №34 по ул. Урицкого в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310144:30) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №34 по ул. Урицкого в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310144:30)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2694 | Газоснабжение жилого дома №24 по ул. Ф. Лесникова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:3300110:83) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №24 по ул. Ф. Лесникова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:3300110:83)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2695 | Газоснабжение жилого дома № б/н (кадастровый номер земельного участка 43:44:330116:287) по ул. Слободская в г. Слободской | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № б/н (кадастровый номер земельного участка 43:44:330116:287) по ул. Слободская в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2696 | Газоснабжение жилого дома №23 по ул. Счастливая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:30:420304:785) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №23 по ул. Счастливая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:30:420304:785)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2697 | Газоснабжение жилого дома №5б по ул. Весенняя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:5) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №5б по ул. Весенняя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:5)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2698 | Газоснабжение жилого дома №1 по пер. Лихачевский в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320132:77) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №1 по пер. Лихачевский в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320132:77)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2699 | Газоснабжение жилого дома №10 по пер. Бахметьева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310:178:0025) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №10 по пер. Бахметьева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310:178:0025)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2700 | Газоснабжение жилого дома №14 (2) по ул. П. Морозова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320151:48) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №14 (2) по ул. П. Морозова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320151:48)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2701 | Газоснабжение жилого дома №9 по пер. Полевой в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330113:175) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №9 по пер. Полевой в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330113:175)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2702 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №53 по ул.К.Маркса в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:46) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №53 по ул.К.Маркса в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:46)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2703 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №33 по ул.Г. Булатова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320165:45) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №33 по ул.Г. Булатова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320165:45)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2704 | Газоснабжение жилого дома №131 по ул. М. Конева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:0118) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №131 по ул. М. Конева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:0118)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2705 | Газоснабжение жилого дома №64 по ул. Кирова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320150:14) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №64 по ул. Кирова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320150:14)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2706 | Газоснабжение жилого дома №9 по ул. Мира в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320143:93) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №9 по ул. Мира в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320143:93)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2707 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №8 по пер. Фабричный в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320157:20) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №8 по пер. Фабричный в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320157:20)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2708 | Газоснабжение жилого дома №68 по ул. Свободы в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310161:56) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №68 по ул. Свободы в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310161:56)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2709 | Газоснабжение жилого дома №27 по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320104:23) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №27 по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320104:23)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2710 | Газоснабжение жилого дома №52 по ул. Дзержинского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:43) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №52 по ул. Дзержинского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:43)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2711 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №1, кв.1 по ул. Новая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:69) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №1, кв.1 по ул. Новая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:69)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2712 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №3 по ул. Энтузиастов в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:166) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №3 по ул. Энтузиастов в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:166)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2713 | Газоснабжение жилого дома №25 по ул. Луначарского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:119) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №25 по ул. Луначарского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:119)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2714 | Газоснабжение жилого дома №25ф по ул. Мира в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320151:0051) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №25ф по ул. Мира в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320151:0051)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2715 | Газоснабжение жилого дома №147 по ул. Маршала Конева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:0153) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №147 по ул. Маршала Конева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:0153)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2716 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 кв.2 по ул. Новая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:69) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 кв.2 по ул. Новая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:69)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2717 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №14 по пер. Солнечный в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330107:791) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №14 по пер. Солнечный в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330107:791)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2718 | Газоснабжение жилого дома №23 по ул. Советская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310138:46) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №23 по ул. Советская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310138:46)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2719 | Газоснабжение жилого дома №85 по ул. Маршала Конева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310162:91) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №85 по ул. Маршала Конева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310162:91)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2720 | Газоснабжение жилого дома №9 по ул. Металлистов в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:210) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №9 по ул. Металлистов в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:210)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2721 | Газоснабжение жилого дома №5 по пер. Мельничный в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310122:0053) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №5 по пер. Мельничный в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310122:0053)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2722 | Газоснабжение жилого дома №49 по ул. Свободы в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310143:23) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №49 по ул. Свободы в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310143:23)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2723 | Газоснабжение жилого дома №27 по ул. Ломоносова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320132:56) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №27 по ул. Ломоносова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320132:56)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2724 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №9 кв.2 по ул. Луначарского в г. Слободской Сободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:136) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №9 кв.2 по ул. Луначарского в г. Слободской Сободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:136)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2725 | Газоснабжение жилого дома №9 по ул. Луначарского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:136) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №9 по ул. Луначарского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:136)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2726 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 И по ул. Слободская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:132) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 И по ул. Слободская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:132)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2727 | Газоснабжение жилого дома №83 по ул. Загородная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:114) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №83 по ул. Загородная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:114)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2728 | Газоснабжение жилого дома №4 по пер. Ковырзина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:96) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №4 по пер. Ковырзина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:96)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2729 | Газоснабжение жилого дома №1ф по ул. Красноармейская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:9) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №1ф по ул. Красноармейская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:9)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2730 | Газоснабжение жилого дома №41 по ул. Азина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:23) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №41 по ул. Азина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:23)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2731 | Газоснабжение жилого дома №70-1 по ул. Петра Стучки в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:16) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №70-1 по ул. Петра Стучки в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:16)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2732 | Газоснабжение жилого дома №70-2 по ул. Петра Стучки в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:16) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №70-2 по ул. Петра Стучки в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:16)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2733 | Газоснабжение жилого дома №70-3 по ул. Петра Стучки в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:16) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №70-3 по ул. Петра Стучки в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:16)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2734 | Газоснабжение жилого дома №70-4 по ул. Петра Стучки в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:16) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №70-4 по ул. Петра Стучки в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:16)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2735 | Газоснабжение жилого дома №7 по ул. Летчика Харина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330107:0100) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №7 по ул. Летчика Харина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330107:0100)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2736 | Газоснабжение жилого дома №71 по ул. Луначарского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320101:51) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №71 по ул. Луначарского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320101:51)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2737 | Газоснабжение жилого дома №1б по ул. Металлистов в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:158) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №1б по ул. Металлистов в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:158)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2738 | Газоснабжение жилого дома №26, кв. 1 по ул. Трактовая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310134:42) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №26, кв. 1 по ул. Трактовая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310134:42)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2739 | Газоснабжение жилого дома №7 по ул. Гоголя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310122:34) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №7 по ул. Гоголя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310122:34)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2740 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №41ф по ул. Набережная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320110:91) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №41ф по ул. Набережная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320110:91)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2741 | Газоснабжение жилого дома №63 по ул. Гоголя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310153:48) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №63 по ул. Гоголя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310153:48)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2742 | Газоснабжение жилого дома №77 по ул. Гоголя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310172:38) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №77 по ул. Гоголя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310172:38)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2743 | Газоснабжение жилого дома №1Л по ул. Слободская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:289) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №1Л по ул. Слободская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:289)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2744 | Газоснабжение жилого дома №59 по ул. Никольская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310178:69) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №59 по ул. Никольская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310178:69)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2745 | Газоснабжение жилого дома №17 по пер. Мельничный в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010136:67) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №17 по пер. Мельничный в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010136:67)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2746 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №5а по ул. Весенняя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:108) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №5а по ул. Весенняя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:108)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2747 | Строительство газопровода-ввода до жилого дома №17 по ул. Вятская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310172:32) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода до жилого дома №17 по ул. Вятская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310172:32)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2748 | Строительство газопровода-ввода до жилого дома № 1 по пер. Дружный в г. Слободской (земельный участок с кадастровым номером 43:44:330107:570) | 0.006 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода до жилого дома № 1 по пер. Дружный в г. Слободской (земельный участок с кадастровым номером 43:44:330107:570)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2749 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №68 по ул. Гоголя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310173:43) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №68 по ул. Гоголя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310173:43)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2750 | Газоснабжение жилого дома №57 по ул. Петра Стучки в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310161:74) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №57 по ул. Петра Стучки в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310161:74)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2751 | Газоснабжение жилого дома №5б по ул. Трактовая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310134:0078) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №5б по ул. Трактовая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310134:0078)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2752 | Газоснабжение жилого дома №40 по ул. Ст. Халтурина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка ) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №40 по ул. Ст. Халтурина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка )
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2753 | Газоснабжение жилого дома № 56 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310151:22) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 56 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310151:22)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2754 | Газоснабжение жилого дома №2 по ул. Пролетарская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310138:78) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №2 по ул. Пролетарская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310138:78)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2755 | Газоснабжение жилого дома №16 по ул. Пролетарская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:95) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №16 по ул. Пролетарская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:95)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2756 | Строительство газопровода ввод к жилому дому №10 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310123:0033) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода ввод к жилому дому №10 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310123:0033)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2757 | Газоснабжение жилого дома №24 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:85) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №24 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:85)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2758 | Газоснабжение жилого дома №19 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:64) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №19 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:64)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2759 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Ключевая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320149:0037) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Ключевая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320149:0037)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2760 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №72 по ул. Советская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310196:191) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №72 по ул. Советская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310196:191)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2761 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №207 по ул. Советская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320169:5) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №207 по ул. Советская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320169:5)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2762 | Газоснабжение жилого дома №117 по ул. Загородная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:39) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №117 по ул. Загородная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:39)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2763 | Газоснабжение жилого дома № 76 по ул. Трактовая в г. Слободской | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 76 по ул. Трактовая в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2764 | Газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Энгельса в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:310169:0043) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Энгельса в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:310169:0043)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2765 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №31а по ул. Энгельса в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310171:63) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №31а по ул. Энгельса в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310171:63)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2766 | Газоснабжение жилого дома №40 по ул. Урицкого в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310143:19) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №40 по ул. Урицкого в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310143:19)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2767 | Газоснабжение жилого дома №10 по пер. У.Громовой в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320151:30) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №10 по пер. У.Громовой в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320151:30)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2768 | Газоснабжение жилого дома №82 по ул. Свободы в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:0087) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №82 по ул. Свободы в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:0087)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2769 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №3 по пер. Кольцевой в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320150:51) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №3 по пер. Кольцевой в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320150:51)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2770 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №13 по ул. Школьная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310162:49) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №13 по ул. Школьная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310162:49)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2771 | Газоснабжение жилого дома №20ф по ул. Чкалова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320133:156) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №20ф по ул. Чкалова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320133:156)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2772 | Газоснабжение жилого дома №106 по ул. Слободская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330116:51) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №106 по ул. Слободская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330116:51)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2773 | Газоснабжение жилого дома №30 по ул. Слободская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330106:24) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №30 по ул. Слободская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330106:24)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2774 | Газоснабжение жилого дома №10 по пер. З. Космодемьянской в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:59) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №10 по пер. З. Космодемьянской в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:59)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2775 | Газоснабжение жилого дома №33 по ул. Урицкого в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310142:0020) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №33 по ул. Урицкого в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310142:0020)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2776 | Газоснабжение жилого дома №17 по ул. Новая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:0036) | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №17 по ул. Новая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:0036)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2777 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Металлистов в г. Слободской | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Металлистов в г. Слободской
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2778 | Газоснабжение жилого дома №73 по ул. К.Маркса в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310161:45) | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №73 по ул. К.Маркса в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310161:45)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2779 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:0131) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:0131)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2780 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Северная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:37) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Северная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:37)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2781 | Газоснабжение жилого дома № 2 по пер. Молодежный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330112:111) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 2 по пер. Молодежный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330112:111)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2782 | Газоснабжение жилого дома №4 по ул. Летчика Хариина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330108:17) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №4 по ул. Летчика Хариина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330108:17)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2783 | Газоснабжение жилого дома №27 по ул. Майская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330108:0018) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №27 по ул. Майская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330108:0018)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2784 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №32А по ул. Успенская в с. Успенское в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:30:110502:299) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №32А по ул. Успенская в с. Успенское в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:30:110502:299)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2785 | Газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Успенская в с. Успенское в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:110502:505) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Успенская в с. Успенское в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:110502:505)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2786 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №4 по ул. Успенская в с. Успенское в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:30:110501:104) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №4 по ул. Успенская в с. Успенское в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:30:110501:104)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2787 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №7 по ул. Красная в с. Успенское Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:110502:251) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №7 по ул. Красная в с. Успенское Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:110502:251)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2788 | Газоснабжение жилого дома №34 по ул. Успенская в с. Успенское Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:110502:100) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №34 по ул. Успенская в с. Успенское Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:110502:100)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2789 | Газоснабжение жилого дома №12 по пер. Кулябинский в с. Успенское в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:110501:146) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №12 по пер. Кулябинский в с. Успенское в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:110501:146)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2790 | Газоснабжение жилого дома №7а по пер. Ухтымский в с. Успенское Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30::110501:105) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №7а по пер. Ухтымский в с. Успенское Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30::110501:105)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2791 | Газоснабжение жилого дома № 57а в д. Боровица Слободского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 57а в д. Боровица Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.2792 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.21 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.21
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2793 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.24 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.24
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2794 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.19 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.19
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2795 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Первомайская, д.55, кв.2 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Первомайская, д.55, кв.2
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2796 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шевченко, д.23 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шевченко, д.23
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2797 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.26 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.26
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2798 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер.Школьный, д.8 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер.Школьный, д.8
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2799 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.28 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.28
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2800 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер.Земнухова, д.12 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер.Земнухова, д.12
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2801 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Калинина, д.63 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Калинина, д.63
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2802 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Труда, д.50 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Труда, д.50
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2803 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер.Ватутина, д.4 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер.Ватутина, д.4
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2804 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер.Менделеева, д.2 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер.Менделеева, д.2
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2805 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Калинина, д.14 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Калинина, д.14
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2806 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, 108 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, 108
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2807 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Красноармейская, д.78 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Красноармейская, д.78
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2808 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер.Урожайный, д.5 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер.Урожайный, д.5
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2809 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Чапаева, д.61 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Чапаева, д.61
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2810 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Куйбышева, д.42 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Куйбышева, д.42
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2811 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер.Хуторской, д.6 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер.Хуторской, д.6
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2812 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.30-летия Победы, д.42 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.30-летия Победы, д.42
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2813 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.67 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.67
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2814 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Краснофлотская, д.85 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Краснофлотская, д.85
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2815 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.21А | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.21А
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2816 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Заовражная, д.3 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Заовражная, д.3
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2817 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пушкина, д.64 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пушкина, д.64
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2818 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Тургенева, д.6 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Тургенева, д.6
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2819 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер.Луначарского, д.4 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер.Луначарского, д.4
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2820 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Спартака, д.22 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Спартака, д.22
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2821 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Песчанская, д.29 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Песчанская, д.29
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2822 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Восточная, д.11, кв.2 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Восточная, д.11, кв.2
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2823 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер.Луначарского, д.2 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер.Луначарского, д.2
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2824 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Карла Маркса, д.43 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Карла Маркса, д.43
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2825 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Песчанская, д.124 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Песчанская, д.124
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2826 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.17 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.17
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2827 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Халтурина, д.129 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Халтурина, д.129
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2828 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Труда, д.58 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Труда, д.58
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2829 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Труда, д.60 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Труда, д.60
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2830 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Труда, д.52 (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0008) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Труда, д.52 (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0008)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2831 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 82 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0109) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 82 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0109)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2832 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.80 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.80
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2833 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Песчанская, д.127 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Песчанская, д.127
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2834 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.15 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.15
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2835 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Ленина, д.18, кв.2 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Ленина, д.18, кв.2
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2836 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Краснофлотская, д.92 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Краснофлотская, д.92
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2837 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.54 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.54
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2838 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.102 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.102
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2839 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Милицейская, д.38 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Милицейская, д.38
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2840 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Песчанская, д.111 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Песчанская, д.111
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2841 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Милицейская, д.45 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Милицейская, д.45
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2842 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Карла Маркса, д.20 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Карла Маркса, д.20
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2843 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Спартака, д.57 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Спартака, д.57
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2844 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Халтурина, д.116 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Халтурина, д.116
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2845 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пролетарская, д.172 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пролетарская, д.172
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2846 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Халтурина, д.128 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Халтурина, д.128
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2847 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Дачная, д.3 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Дачная, д.3
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2848 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Калинина, д.74 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Калинина, д.74
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2849 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Первомайская, д.11 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Первомайская, д.11
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2850 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Сталеваров, д.24, кв.1 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Сталеваров, д.24, кв.1
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2851 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Милицейская, д.48 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Милицейская, д.48
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2852 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Песчанская, д.86 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Песчанская, д.86
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2853 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Калинина, д.33 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Калинина, д.33
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2854 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.7 | 0.0071 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 99.4586; 2023: 0 | 99.4586 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.7
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2855 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер.Торфяной, д.6 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер.Торфяной, д.6
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2856 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Октябрьская, д.27 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Октябрьская, д.27
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2857 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пролетарская, д.122 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пролетарская, д.122
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2858 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пролетарская, д.115 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пролетарская, д.115
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2859 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Краснофлотская, д.131 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Краснофлотская, д.131
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2860 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Дачная, д.1 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Дачная, д.1
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2861 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Октябрьская, д.73 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Октябрьская, д.73
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2862 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.68 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.68
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2863 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.30-летия Победы, д.47 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.30-летия Победы, д.47
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2864 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Труда, д.42 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Труда, д.42
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2865 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пушкина, д.31 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пушкина, д.31
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2866 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Дачная, д.9 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Дачная, д.9
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2867 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пушкина, д.79 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пушкина, д.79
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2868 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Чиговская, д.18 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Чиговская, д.18
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2869 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шевченко, д.43 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шевченко, д.43
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2870 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер.Стадионный, д.7 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер.Стадионный, д.7
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2871 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер.Киршатский, д.12 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер.Киршатский, д.12
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2872 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Октябрьская, д.77 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Октябрьская, д.77
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2873 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Краснофлотская, д.83 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Краснофлотская, д.83
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2874 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер.Тюленина, д.4 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер.Тюленина, д.4
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2875 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Заовражная, д.8 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Заовражная, д.8
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2876 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер.Заречный, д.5 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер.Заречный, д.5
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2877 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Разина, д.13 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Разина, д.13
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2878 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Динамо, д.45 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Динамо, д.45
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2879 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Кооперации, д.126 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Кооперации, д.126
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2880 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Советская, д.5 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Советская, д.5
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2881 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул.Советская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310157:150) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул.Советская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310157:150)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2882 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Советская, д.8 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Советская, д.8
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2883 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Кооперации, д.101 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Кооперации, д.101
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2884 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Ленина, д.46 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Ленина, д.46
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2885 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Динамо, д.88 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Динамо, д.88
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2886 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.36 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.36
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2887 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер.Морозова, д.11 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер.Морозова, д.11
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2888 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.86 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.86
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2889 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Комсомольская, д.71 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Комсомольская, д.71
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2890 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Стальская, д.64 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Стальская, д.64
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2891 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шевченко, д.50 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шевченко, д.50
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2892 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.41 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.41
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2893 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Новая, д.1, кв.2 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Новая, д.1, кв.2
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2894 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Милицейская, д.6 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Милицейская, д.6
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2895 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Горького, д.60 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Горького, д.60
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2896 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.20 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.20
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2897 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пролетарская, д.118 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пролетарская, д.118
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2898 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пушкина, д.77 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пушкина, д.77
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2899 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Дачная, д.32 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Дачная, д.32
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2900 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Ленина, д.18, кв.1 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Ленина, д.18, кв.1
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2901 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Куйбышева, д.77 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Куйбышева, д.77
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2902 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Горького, д.15 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Горького, д.15
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2903 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Красноармейская, д.20, кв.2 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Красноармейская, д.20, кв.2
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2904 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шевченко, д.87 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шевченко, д.87
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2905 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер.Зелёный, д.10 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер.Зелёный, д.10
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2906 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.4 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.4
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2907 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Кооперации, д.148 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Кооперации, д.148
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2908 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Новая, д.17 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Новая, д.17
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2909 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.78 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.78
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2910 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Новая, д.1, кв.3 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Новая, д.1, кв.3
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2911 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Крупской, д.14 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Крупской, д.14
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2912 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.79 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.79
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2913 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Стальская, д.39 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Стальская, д.39
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2914 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Урицкого, д.75 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Урицкого, д.75
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2915 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Карла Маркса, д.56 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Карла Маркса, д.56
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2916 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Халтурина, д.118 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Халтурина, д.118
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2917 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Новая, д.6, кв.1 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Новая, д.6, кв.1
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2918 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Октябрьская, д.41 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Октябрьская, д.41
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2919 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Ленина, д.78 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Ленина, д.78
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2920 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Милицейская, д.39 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Милицейская, д.39
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2921 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Набережная, д.3 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Набережная, д.3
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2922 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.32 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.32
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2923 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Увальская, д.67 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Увальская, д.67
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2924 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Чапаева, д.15 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Чапаева, д.15
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2925 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.93 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.93
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2926 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Коковихина, д.66 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Коковихина, д.66
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2927 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Больничная, д.2, кв.2 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Больничная, д.2, кв.2
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2928 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Урицкого, д.7 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Урицкого, д.7
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2929 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Первомайская, д.41 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Первомайская, д.41
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2930 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Больничная, д.2, кв.1 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Больничная, д.2, кв.1
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2931 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пролетарская, д.15 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пролетарская, д.15
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2932 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Халтурина, д.137 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Халтурина, д.137
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2933 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Октябрьская, д.51 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Октябрьская, д.51
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2934 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пролетарская, д.154 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пролетарская, д.154
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2935 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шпагина, д.6 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шпагина, д.6
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2936 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер.Электриков, д.5 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер.Электриков, д.5
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2937 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шевченко, д.21 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шевченко, д.21
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2938 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.66 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.66
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2939 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Чапаева, д.54 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Чапаева, д.54
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2940 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Ленина, д.67А | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Ленина, д.67А
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2941 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.38 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.38
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2942 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Советская, д.10 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Советская, д.10
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2943 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.62 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.62
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2944 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер.Тюленина, д.6 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер.Тюленина, д.6
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2945 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Кооперации, д.22 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Кооперации, д.22
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2946 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Октябрьская, д.79 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Октябрьская, д.79
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2947 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.9 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.9
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2948 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Медведева, д.25 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Медведева, д.25
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2949 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.30-летия Победы, д.49 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.30-летия Победы, д.49
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2950 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.13 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.13
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2951 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шахровская, д.71 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шахровская, д.71
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2952 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пушкина, д.62 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пушкина, д.62
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2953 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Халтурина, д.151 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Халтурина, д.151
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2954 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.73 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.73
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2955 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Красноармейская, д.82 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Красноармейская, д.82
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2956 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Буденного, д.80 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Буденного, д.80
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2957 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Крупской, д.72 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Крупской, д.72
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2958 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.90 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.90
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2959 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шевченко, д.76 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шевченко, д.76
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2960 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Сталеваров, д.5А, кв.1 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Сталеваров, д.5А, кв.1
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2961 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.59 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.59
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2962 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Вокзальная, д.20, кв.1 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Вокзальная, д.20, кв.1
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2963 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.22 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.22
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2964 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер.Урожайный, д.3 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, пер.Урожайный, д.3
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2965 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Октябрьская, д.44 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Октябрьская, д.44
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2966 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пушкина, д.46А | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пушкина, д.46А
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2967 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Мира, д.9, кв.1 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Мира, д.9, кв.1
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2968 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Стальская, д.77 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Стальская, д.77
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2969 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Урицкого, д.72 | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому г. Омутнинск, ул.Урицкого, д.72
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2970 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №4 по пер. Цветочный в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №4 по пер. Цветочный в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2971 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 98 по ул. Воровского в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 98 по ул. Воровского в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2972 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул.Герцена в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул.Герцена в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2973 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 47 по ул. Горького в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 47 по ул. Горького в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2974 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 92 по ул.Карла Маркса в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 92 по ул.Карла Маркса в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2975 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул.Красноармейская в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул.Красноармейская в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2976 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 39 по ул.Красноармейская в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 39 по ул.Красноармейская в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2977 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул.Парковая в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул.Парковая в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2978 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 93 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 93 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2979 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 73 по ул.Тукмачева в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 73 по ул.Тукмачева в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2980 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 132 по ул.Халтурина в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 132 по ул.Халтурина в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2981 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул.Шпагина в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул.Шпагина в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2982 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по пер.Гвардейский в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по пер.Гвардейский в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2983 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул.Краснофлотская в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул.Краснофлотская в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2984 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 65 по ул.Коковихина в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 65 по ул.Коковихина в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2985 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 41 по ул.Крупской в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 41 по ул.Крупской в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2986 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул.Пушкина в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул.Пушкина в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2987 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул.Энгельса в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул.Энгельса в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2988 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул.Шевченко в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул.Шевченко в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2989 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 47 по ул.Ленина в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 47 по ул.Ленина в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2990 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 96 по ул.Буденного в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 96 по ул.Буденного в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2991 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 52 по ул.Шевченко в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 52 по ул.Шевченко в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2992 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 129 по ул.Кооперации в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 129 по ул.Кооперации в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2993 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул.Сталеваров в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул.Сталеваров в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2994 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 35 по ул.Труда в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 35 по ул.Труда в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2995 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 73 по ул.Юных Пионеров в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 73 по ул.Юных Пионеров в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2996 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 110 по ул.Стальская в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 110 по ул.Стальская в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2997 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 по ул.Увальская в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 по ул.Увальская в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2998 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул.Чапаева в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул.Чапаева в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.2999 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 53 по ул.Горького в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 53 по ул.Горького в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3000 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул.Горького в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул.Горького в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3001 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул.Динамо в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул.Динамо в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3002 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 36 по ул.Ленина в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 36 по ул.Ленина в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3003 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 80 по ул.Труда в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 80 по ул.Труда в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3004 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 102 по ул.Воровского в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 102 по ул.Воровского в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3005 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38 по ул.Куйбышева в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38 по ул.Куйбышева в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3006 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33 по ул.Пушкина в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33 по ул.Пушкина в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3007 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул.Пушкина в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул.Пушкина в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3008 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 92 по ул.Буденного в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 92 по ул.Буденного в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3009 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул.Чиговская в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул.Чиговская в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3010 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 107 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 107 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3011 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул.Чапаева в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул.Чапаева в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3012 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 79 по ул.Шевченко в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 79 по ул.Шевченко в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3013 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по пер.Гвардейский в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по пер.Гвардейский в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3014 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул.Халтурина в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул.Халтурина в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3015 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул.Новая в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул.Новая в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3016 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул.Труда в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул.Труда в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3017 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул.Шишкина в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул.Шишкина в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3018 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 65 по ул.Шевченко в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 65 по ул.Шевченко в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3019 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 87 по ул.Володарского в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 87 по ул.Володарского в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3020 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 61 по ул.Воровского в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 61 по ул.Воровского в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3021 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 140 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 140 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3022 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул.Тургенева в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул.Тургенева в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3023 | Газоснабжение жилого дома № 64 по ул.Карла Маркса в г. Омутнинске | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 64 по ул.Карла Маркса в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3024 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 66 по ул.Труда в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 66 по ул.Труда в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3025 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 71 по ул.Спартака в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 71 по ул.Спартака в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3026 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по пер.Маяковского в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по пер.Маяковского в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3027 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 60 по ул.Герцена в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 60 по ул.Герцена в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3028 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 190 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 190 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3029 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38 по ул.Новая в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38 по ул.Новая в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3030 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 81 по ул.Краснофлотская в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 81 по ул.Краснофлотская в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3031 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул.Новая в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул.Новая в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3032 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 40 по ул.Тукмачева в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 40 по ул.Тукмачева в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3033 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 173 по ул.Халтурина в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 173 по ул.Халтурина в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3034 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 89 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 89 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3035 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул.Чиговская в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул.Чиговская в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3036 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 50 по ул.Карла Маркса в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 50 по ул.Карла Маркса в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3037 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 135 по ул.Халтурина в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 135 по ул.Халтурина в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3038 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 130 по ул.Халтурина в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 130 по ул.Халтурина в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3039 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2, кв. 1 по пер.Васильевский в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2, кв. 1 по пер.Васильевский в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3040 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 76 по ул.Воровского в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 76 по ул.Воровского в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3041 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 80 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 80 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3042 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 по ул.Островского в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 по ул.Островского в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3043 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 по ул.Халтурина в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 по ул.Халтурина в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3044 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по пер.Жданова в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по пер.Жданова в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3045 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 51 по ул.Калинина в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 51 по ул.Калинина в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3046 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 92 по ул.Октябрьская в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 92 по ул.Октябрьская в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3047 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13, кв. 1 по ул.Западная в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13, кв. 1 по ул.Западная в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3048 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул.Дачная в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул.Дачная в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3049 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 65 по ул. Калинина в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 65 по ул. Калинина в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3050 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 145, кв. 1 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 145, кв. 1 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3051 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 55 по ул.Шевченко в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 55 по ул.Шевченко в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3052 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул.Энгельса в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул.Энгельса в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3053 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 147, кв. 2 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 147, кв. 2 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3054 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 89 по ул.Кооперации в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 89 по ул.Кооперации в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3055 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 78 по ул.Комсомольская в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 78 по ул.Комсомольская в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3056 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по пер.Розы Люксембург в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по пер.Розы Люксембург в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3057 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по пер.Гвардейский в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по пер.Гвардейский в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3058 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49 по ул. Крупской в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49 по ул. Крупской в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3059 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11А по ул.Западная в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11А по ул.Западная в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3060 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 106 по ул.Халтурина в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 106 по ул.Халтурина в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3061 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по пер.Мостовой в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по пер.Мостовой в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3062 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №107 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010149:236) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №107 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010149:236)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3063 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №59 по ул. Куйбышева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310174:109) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №59 по ул. Куйбышева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310174:109)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3064 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №48 по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310109:79) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №48 по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310109:79)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3065 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №90 по ул. Динамо в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310174:136) | 0.065 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 469.1043; 2023: 0 | 469.1043 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №90 по ул. Динамо в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310174:136)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3066 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №63 по ул. Герцена в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010117:38) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №63 по ул. Герцена в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010117:38)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3067 | Газоснабжение жилого дома №29 по ул. Пролетарская в г. Омутнинск (кадастровый номер земельного участка 43:22:010137:17) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №29 по ул. Пролетарская в г. Омутнинск (кадастровый номер земельного участка 43:22:010137:17)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3068 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №154 по ул. Кооперации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010163:96) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №154 по ул. Кооперации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010163:96)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3069 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №106 по ул. Воровского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:0033) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №106 по ул. Воровского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:0033)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3070 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №63 по ул. Урицкого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:74) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №63 по ул. Урицкого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:74)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3071 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №49 по ул. Куйбышева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310174:85) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №49 по ул. Куйбышева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310174:85)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3072 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №80 по ул. Пушкина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310178:0010) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №80 по ул. Пушкина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310178:0010)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3073 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №32 по ул. Герцена в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010114:58) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №32 по ул. Герцена в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010114:58)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3074 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №162 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010165:42) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №162 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010165:42)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3075 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №14 по ул. Горького в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310155:80) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №14 по ул. Горького в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310155:80)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3076 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №4 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010130:112) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №4 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010130:112)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3077 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №109 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:114) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №109 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:114)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3078 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №6 по пер. Суворова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010165:164) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №6 по пер. Суворова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010165:164)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3079 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №15 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010133:0021) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №15 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010133:0021)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3080 | Газоснабжение жилого дома №8 по пер. Жданова в г. Омутнинск (кадастровый номер земельного участка 43:22:010173:17) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №8 по пер. Жданова в г. Омутнинск (кадастровый номер земельного участка 43:22:010173:17)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3081 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №104 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:0025) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №104 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:0025)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3082 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №113 по ул. Пролетарская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:41) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №113 по ул. Пролетарская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:41)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3083 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №20 по ул. Шахровская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:41) (кадастровый номер земельного участка 43:22:010171141) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №20 по ул. Шахровская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:41) (кадастровый номер земельного участка 43:22:010171141)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3084 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №35 по ул. Западная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:102) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №35 по ул. Западная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:102)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3085 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №127 по ул. Пролетарская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:102) (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:91) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №127 по ул. Пролетарская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:102) (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:91)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3086 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №79 по ул. Ленина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310174:170) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №79 по ул. Ленина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310174:170)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3087 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №71 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:62) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №71 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:62)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3088 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №51 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310131:62) | 0.08 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 544.5546; 2023: 0 | 544.5546 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №51 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310131:62)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3089 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №85 по ул. Шевченко в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310177:80) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №85 по ул. Шевченко в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310177:80)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3090 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №52 по ул. Крупской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:0109) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №52 по ул. Крупской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:0109)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3091 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №82 по ул. Комсомольская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010103:0041) | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №82 по ул. Комсомольская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010103:0041)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3092 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №142 по ул. Кооперации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010162:58) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №142 по ул. Кооперации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010162:58)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3093 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №122 по ул. Кооперации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:0108) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №122 по ул. Кооперации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:0108)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3094 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №10 по пер. Киршатский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:153) | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №10 по пер. Киршатский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:153)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3095 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №83 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310159:0019) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №83 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310159:0019)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3096 | Газоснабжение жилого дома №22, кв. 1 по ул. 40 лет Октября в г. Омутнинск (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:92) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №22, кв. 1 по ул. 40 лет Октября в г. Омутнинск (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:92)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3097 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №16 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010153:21) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №16 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010153:21)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3098 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №4 по пер. Чкалова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010162:0137) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №4 по пер. Чкалова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010162:0137)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3099 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №31 по ул. Коммуны в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310124:0090) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №31 по ул. Коммуны в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310124:0090)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3100 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №19 по ул. Заовражная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:0055) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №19 по ул. Заовражная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:0055)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3101 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №22 по ул. Новая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:0058) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №22 по ул. Новая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:0058)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3102 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №7 по пер. Хуторской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310143:117) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №7 по пер. Хуторской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310143:117)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3103 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №150 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010165:0174) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №150 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010165:0174)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3104 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №104 по ул. Воровского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:173) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №104 по ул. Воровского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:173)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3105 | Газоснабжение жилого дома №85 по ул. Крупской в г. Омутнинск (кадастровый номер земельного участка 43:22:310177:0006) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №85 по ул. Крупской в г. Омутнинск (кадастровый номер земельного участка 43:22:310177:0006)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3106 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №22 по ул. Коммуны в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0020) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №22 по ул. Коммуны в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0020)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3107 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №78 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:0094) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №78 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:0094)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3108 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 139 по ул.Халтурина в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 139 по ул.Халтурина в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3109 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 55 по ул. Комсомольская в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 55 по ул. Комсомольская в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3110 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 109 по ул. Кооперации в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 109 по ул. Кооперации в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3111 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 134 по ул. Кооперации в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 134 по ул. Кооперации в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3112 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 66 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 66 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3113 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 126 по ул.Краснофлотская в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 126 по ул.Краснофлотская в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3114 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул. Тукмачева в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул. Тукмачева в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3115 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. Спартака в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310101:77) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. Спартака в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310101:77)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3116 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 92 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:0156) | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 92 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:0156)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3117 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 62 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:0130) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 62 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:0130)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3118 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №71 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:116) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №71 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:116)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3119 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010103:0111) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010103:0111)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3120 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по пер. Кооперативный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:0127) | 0.08 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 544.5546; 2023: 0 | 544.5546 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по пер. Кооперативный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:0127)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3121 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по пер. Гоголя в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:0144) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по пер. Гоголя в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:0144)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3122 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 78 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:0051) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 78 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:0051)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3123 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 стр.2 по ул. Пугачева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310101:100) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 стр.2 по ул. Пугачева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310101:100)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3124 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 86 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0053) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 86 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0053)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3125 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 95 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0105) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 95 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0105)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3126 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №73 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0079) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №73 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0079)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3127 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 77 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:128) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 77 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:128)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3128 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Урицкого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:0022) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Урицкого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:0022)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3129 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №91 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0107) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №91 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0107)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3130 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №72 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0101) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №72 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0101)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3131 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №17, кв. 2 по ул.Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310222:0155) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №17, кв. 2 по ул.Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310222:0155)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3132 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №93 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:106) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №93 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:106)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3133 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 48 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:0087) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 48 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:0087)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3134 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4, кв. 2 по ул.Спортивная в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4, кв. 2 по ул.Спортивная в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3135 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 81 по ул.Стальская в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 81 по ул.Стальская в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3136 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 100 по ул.Стальская в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 100 по ул.Стальская в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3137 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 50 по ул.Карла Либкнехта в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 50 по ул.Карла Либкнехта в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3138 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул.Спартака в г. Омутнинске | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул.Спартака в г. Омутнинске
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3139 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №98 по ул. Октябрьская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310145:109) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №98 по ул. Октябрьская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310145:109)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3140 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №52 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010:167:89) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №52 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010:167:89)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3141 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №7 по пер. Кузнечный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010158:91) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №7 по пер. Кузнечный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010158:91)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3142 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №7 по ул. Горького в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010151:0092) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №7 по ул. Горького в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010151:0092)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3143 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №19 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010133:74) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №19 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010133:74)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3144 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №115 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 432201014811) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №115 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 432201014811)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3145 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 98, кв. 2 по ул. Буденного в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310177:0060) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 98, кв. 2 по ул. Буденного в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310177:0060)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3146 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №30 по ул. Разина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310157:15) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №30 по ул. Разина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310157:15)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3147 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 65 по ул. Герцена в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010117:0037) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 65 по ул. Герцена в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010117:0037)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3148 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №86 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310159:126) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №86 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310159:126)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3149 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №6 по ул. Чапаева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310143:0131) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №6 по ул. Чапаева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310143:0131)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3150 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 50 по ул. Пугачева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:93) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 50 по ул. Пугачева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:93)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3151 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №31 по ул. Тургенева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010171:234) | 0.0195 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 161.8308; 2023: 0 | 161.8308 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №31 по ул. Тургенева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010171:234)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3152 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №28 по ул. Тургенева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010176:14) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №28 по ул. Тургенева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010176:14)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3153 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Шишкина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:0010) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Шишкина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:0010)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3154 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №5 кв.1 по ул. Спортивная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:227) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №5 кв.1 по ул. Спортивная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:227)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3155 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №70 по ул. Воровского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:96) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №70 по ул. Воровского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:96)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3156 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 57 по ул. Урицкого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:24) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 57 по ул. Урицкого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:24)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3157 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2Б, кв. 1 по ул. Новая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310202:191, 1/3 от з/у с КН 43:22:310202:192) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2Б, кв. 1 по ул. Новая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310202:191, 1/3 от з/у с КН 43:22:310202:192)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3158 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №155 по ул. Кооперации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010165:382) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №155 по ул. Кооперации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010165:382)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3159 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №17 по ул. Крупской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010138:212) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №17 по ул. Крупской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010138:212)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3160 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №15 по ул. Пушкина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310143:0065) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №15 по ул. Пушкина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310143:0065)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3161 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 51 по ул. 30-летия Победы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:0012) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 51 по ул. 30-летия Победы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:0012)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3162 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 53 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310131:63) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 53 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310131:63)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3163 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 75 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0073) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 75 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0073)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3164 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №4 по пер. Стадионный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:159) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №4 по пер. Стадионный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:159)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3165 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №59 по ул. Буденного в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010173:0118) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №59 по ул. Буденного в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010173:0118)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3166 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №79 по ул. Воровского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0037) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №79 по ул. Воровского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0037)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3167 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0002) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0002)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3168 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 44 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010117:86) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 44 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010117:86)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3169 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Коммуны в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:163) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Коммуны в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:163)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3170 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №135 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010162:0115) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №135 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010162:0115)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3171 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №94 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010166:93) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №94 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010166:93)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3172 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №19 по ул. Пролетарская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010136:0012) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №19 по ул. Пролетарская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010136:0012)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3173 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №98 кв.1 по ул. Буденного в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310177:0060) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №98 кв.1 по ул. Буденного в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310177:0060)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3174 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Энгельса в г. Омутнинск | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Энгельса в г. Омутнинск
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3175 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №61А по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:165) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №61А по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:165)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3176 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №37 по ул. Октябрьская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010138:0097) | 0.05 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 393.6541; 2023: 0 | 393.6541 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №37 по ул. Октябрьская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010138:0097)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3177 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №86 по ул. Октябрьская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:167) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №86 по ул. Октябрьская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:167)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3178 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №6 кв.2 по ул. Спортивная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310219:209) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №6 кв.2 по ул. Спортивная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310219:209)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3179 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Энгельса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310221:173) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Энгельса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310221:173)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3180 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010130:052) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010130:052)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3181 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 79 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:416) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 79 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:416)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3182 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №73 по ул. Шахровская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310174:131) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №73 по ул. Шахровская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310174:131)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3183 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №22 по ул. Ленина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010150:108) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №22 по ул. Ленина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010150:108)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3184 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №117 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:143) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №117 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:143)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3185 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 46 по ул. Пугачева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:91) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 46 по ул. Пугачева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:91)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3186 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010103:116) | 0.0068 | 2022 год | февраль 2022 года | средства организаций | 2022: 97.9496; 2023: 0 | 97.9496 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010103:116)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3187 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №20 по ул. Спартака в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:116) | 0.0075 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 101.4706; 2023: 0 | 101.4706 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №20 по ул. Спартака в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:116)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3188 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №29 по ул. Чиговская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310145:067) | 0.0109 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 118.5726; 2023: 0 | 118.5726 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №29 по ул. Чиговская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310145:067)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3189 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №18 по пер. Кошевого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:109) | 0.0237 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 182.9569; 2023: 0 | 182.9569 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №18 по пер. Кошевого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:109)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3190 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №24 по ул. Больничная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010151:093) | 0.0055 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 91.4106; 2023: 0 | 91.4106 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №24 по ул. Больничная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010151:093)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3191 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №72 по ул. Воровского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:004) | 0.0175 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 151.7708; 2023: 0 | 151.7708 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №72 по ул. Воровского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:004)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3192 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №43 по ул. Милицейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:081) | 0.001 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 68.7755; 2023: 0 | 68.7755 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №43 по ул. Милицейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:081)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3193 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №17 по ул. Басманова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310125:138) | 0.0047 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 87.3865; 2023: 0 | 87.3865 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №17 по ул. Басманова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310125:138)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3194 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №75 по ул. Комсомольская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:142) | 0.0131 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 129.6387; 2023: 0 | 129.6387 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №75 по ул. Комсомольская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:142)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3195 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №82 по ул. Воровского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:86) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №82 по ул. Воровского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:86)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3196 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №77 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:065) | 0.0085 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 106.5006; 2023: 0 | 106.5006 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №77 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:065)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3197 | Газоснабжение жилого дома № 61 в д. Чирки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420610:159) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 61 в д. Чирки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420610:159)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3198 | Газоснабжение жилого дома № 48 в д. Чирки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420610:178) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 48 в д. Чирки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420610:178)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3199 | Газоснабжение жилого дома № 32 в д. Чирки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420610:185) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 32 в д. Чирки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420610:185)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3200 | Газоснабжение жилого дома № 33 в д. Чирки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420610:213) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 33 в д. Чирки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420610:213)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3201 | Газоснабжение жилого дома № 25 в д. Чирки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420610:0220) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 25 в д. Чирки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420610:0220)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3202 | Газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Профсоюзная в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400133:36) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Профсоюзная в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400133:36)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3203 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 39 кв. 1 по ул. Рабочая в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400122:38) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 39 кв. 1 по ул. Рабочая в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400122:38)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3204 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5а по ул. Базарная в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400152:59) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5а по ул. Базарная в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400152:59)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3205 | Газоснабжение жилого дома № 27а по пер. Ст. Халтурина в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400132:16) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 27а по пер. Ст. Халтурина в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400132:16)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3206 | Газоснабжение жилого дома № 23 по ул. Мира в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320151:32) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 23 по ул. Мира в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320151:32)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3207 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Новая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:0013) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Новая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:0013)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3208 | Газоснабжение жилого дома № 13 кв. 3 по ул. Дорожная в п. Межколхозстрой в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410621:432) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 13 кв. 3 по ул. Дорожная в п. Межколхозстрой в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410621:432)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3209 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:93) | 0.01 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:93)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3210 | Газоснабжение жилого дома № 34 кв. 2 по пер. Мельничный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310142:28) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 34 кв. 2 по пер. Мельничный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310142:28)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3211 | Газоснабжение жилого дома № 8 по пер. Бахметьева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310178:27) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 8 по пер. Бахметьева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310178:27)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3212 | Газоснабжение жилого дома № 119 по ул. Загородная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:50) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 119 по ул. Загородная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:50)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3213 | Газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Комсомольская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320164:90) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Комсомольская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320164:90)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3214 | Газоснабжение жилого дома № 6 по пер. У. Громовой в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320151:36) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 6 по пер. У. Громовой в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320151:36)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3215 | Газоснабжение жилого дома № 35А по ул. Городищенская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330110:325) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 35А по ул. Городищенская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330110:325)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3216 | Газоснабжение жилого дома № 50 кв. 2 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:48) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 50 кв. 2 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:48)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3217 | Газоснабжение жилого дома № 50 кв. 1 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:48) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 50 кв. 1 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:48)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3218 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7а по ул. Преображенская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1176) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7а по ул. Преображенская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1176)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3219 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Королевская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:734) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Королевская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:734)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3220 | Газоснабжение жилого дома № 14 по пер. Дубинина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:3101181:32) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 14 по пер. Дубинина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:3101181:32)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3221 | Газоснабжение жилого дома № 56 по ул. Новая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310141:37) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 56 по ул. Новая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310141:37)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3222 | Газоснабжение жилого дома № 49 по ул. Энгельса в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310163:14) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 49 по ул. Энгельса в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310163:14)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3223 | Газоснабжение жилого дома № 23 по пер. Мельничный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:121) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 23 по пер. Мельничный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:121)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3224 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 75 по ул. Загородная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:150) | 0.01 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 75 по ул. Загородная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:150)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3225 | Газоснабжение жилого дома № 27-1 по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320104:0023) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 27-1 по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320104:0023)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3226 | Газоснабжение жилого дома № 10 по пер. Песчаный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:83) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 10 по пер. Песчаный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:83)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3227 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Новая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:76) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Новая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:76)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3228 | Газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310134:0032) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310134:0032)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3229 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Весенняя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:55) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Весенняя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:55)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3230 | Газоснабжение жилого дома № 31 по ул. Дерышева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310151:10) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 31 по ул. Дерышева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310151:10)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3231 | Газоснабжение жилого дома № 56 по ул. П. Стучки в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310162:0040) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 56 по ул. П. Стучки в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310162:0040)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3232 | Газоснабжение жилого дома № 2в по ул. Металлистов в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:0006) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 2в по ул. Металлистов в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:0006)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3233 | Газоснабжение жилого дома № 5 по пер. П.Корчагина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320143:70) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 5 по пер. П.Корчагина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320143:70)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3234 | Газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Октябрьская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320147:2) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Октябрьская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320147:2)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3235 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 84А по ул. Дерышева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310172:154) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 84А по ул. Дерышева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310172:154)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3236 | Газоснабжение жилого дома № 9 по пер. Песчаный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:0045) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 9 по пер. Песчаный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:0045)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3237 | Газоснабжение жилого дома № 34 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:32) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 34 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:32)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3238 | Газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Весенняя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330108:50) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Весенняя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330108:50)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3239 | Газоснабжение жилого дома № 104 по ул. Загородная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:0105) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 104 по ул. Загородная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:0105)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3240 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 44 по ул. Советская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310155:0009) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 44 по ул. Советская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310155:0009)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3241 | Газоснабжение жилого дома № 65 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310151:0050) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 65 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310151:0050)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3242 | Газоснабжение жилого дома № 2А по ул. Загородная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:92) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 2А по ул. Загородная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:92)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3243 | Газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Чкалова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320133:159) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Чкалова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320133:159)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3244 | Газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:142) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:142)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3245 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Луговая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:133) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Луговая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:133)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3246 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1К по ул. Слободская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:154) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1К по ул. Слободская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:154)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3247 | Газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Малосадовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310168:55) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Малосадовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310168:55)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3248 | Газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Ломоносова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320132:84) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Ломоносова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320132:84)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3249 | Газоснабжение жилого дома № 45 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:22) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 45 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:22)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3250 | Газоснабжение жилого дома № 49А по ул. Горького в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310185:55) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 49А по ул. Горького в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310185:55)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3251 | Газоснабжение жилого дома № 86 по ул. О. Кошевого в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:117) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 86 по ул. О. Кошевого в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:117)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3252 | Газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Дорожная п. Межколхозстрой в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410621:83) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Дорожная п. Межколхозстрой в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410621:83)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3253 | Газоснабжение жилого дома № 46 по ул. Дерышева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310143:29) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 46 по ул. Дерышева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310143:29)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3254 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:62) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:62)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3255 | Газоснабжение жилого дома № 69 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310171:50) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 69 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310171:50)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3256 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Северная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:8) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Северная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:8)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3257 | Газоснабжение жилого дома № 116 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320113:6) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 116 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320113:6)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3258 | Газоснабжение жилого дома № 51 по ул. Загородная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310178:45) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 51 по ул. Загородная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310178:45)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3259 | Газоснабжение жилого дома № 62 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:66) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 62 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:66)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3260 | Газоснабжение жилого дома № 55 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:47) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 55 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:47)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3261 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310134:69) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310134:69)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3262 | Газоснабжение жилого дома № 21 по пер. Мельничный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:68) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 21 по пер. Мельничный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:68)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3263 | Газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Первомайская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310145:59) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Первомайская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310145:59)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3264 | Газоснабжение жилого дома № 7 по пер. Дальний в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:300) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 7 по пер. Дальний в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:300)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3265 | Газоснабжение жилого дома № 74 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:130) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 74 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:130)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3266 | Газоснабжение жилого дома № 63 по ул. К.Маркса в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310151:69) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 63 по ул. К.Маркса в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310151:69)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3267 | Газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Ф. Лесникова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330110:113) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Ф. Лесникова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330110:113)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3268 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 35 по ул. Екатерининская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310156:81) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 35 по ул. Екатерининская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310156:81)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3269 | Газоснабжение жилого дома № 135 по ул. Маршала Конева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:33) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 135 по ул. Маршала Конева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:33)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3270 | Газоснабжение жилого дома № 50 по ул. Азина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310116:133) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 50 по ул. Азина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310116:133)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3271 | Газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310154:4) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310154:4)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3272 | Газоснабжение жилого дома № 75 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320101:55) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 75 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320101:55)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3273 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Лесопарковая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:78) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Лесопарковая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:78)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3274 | Газоснабжение жилого дома № 5А по ул. Мира в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320143:35) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 5А по ул. Мира в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320143:35)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3275 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 88 кв. 1 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:33) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 88 кв. 1 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:33)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3276 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Пионерская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320163:50) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Пионерская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320163:50)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3277 | Газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Кривоносова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320132:67) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Кривоносова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320132:67)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3278 | Газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Малосадовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310168:26) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Малосадовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310168:26)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3279 | Газоснабжение жилого дома № 7ф по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:81) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 7ф по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:81)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3280 | Газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310122:0043) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310122:0043)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3281 | Газоснабжение жилого дома № 34 кв. 1 по пер. Мельничный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310142:28) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 34 кв. 1 по пер. Мельничный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310142:28)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3282 | Газоснабжение жилого дома № 43 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:29) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 43 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:29)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3283 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 88 кв. 2 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:33) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 88 кв. 2 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:33)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3284 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45а кв. 2 по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320103:72) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45а кв. 2 по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320103:72)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3285 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Пионерская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320164:24) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Пионерская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320164:24)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3286 | Газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Лесопарковая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:157) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Лесопарковая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:157)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3287 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 153 по ул. Советская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320147:15) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 153 по ул. Советская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320147:15)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3288 | Газоснабжение жилого дома № 63 по ул. Загородная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:0138) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 63 по ул. Загородная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:0138)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3289 | Газоснабжение жилого дома № 1ф по ул. Весенняя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:57) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1ф по ул. Весенняя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:57)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3290 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Рождественская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310145:65) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Рождественская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310145:65)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3291 | Газоснабжение жилого дома № 7ф по ул. Ключевая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320149:25) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 7ф по ул. Ключевая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320149:25)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3292 | Газоснабжение жилого дома № 1а по ул. Металлистов в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:16) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1а по ул. Металлистов в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:16)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3293 | Газоснабжение жилого дома № 77 по ул. Трактовая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410302:77) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 77 по ул. Трактовая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410302:77)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3294 | Газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Зеленая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:0412) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Зеленая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:0412)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3295 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5а по ул. Северная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:284) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5а по ул. Северная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:284)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3296 | Газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Луговая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:441) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Луговая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:441)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3297 | Газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Родниковая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1231) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Родниковая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1231)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3298 | Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Совхозная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:0469) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Совхозная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:0469)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3299 | Газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:264) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:264)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3300 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Совхозная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:0039) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Совхозная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:0039)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3301 | Газоснабжение жилого дома № 14 кв.1 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:670) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 14 кв.1 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:670)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3302 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Зеленая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:1273) | 0.01 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Зеленая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:1273)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3303 | Газоснабжение жилого дома № 10 кв.2 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:1209) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 10 кв.2 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:1209)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3304 | Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Луговая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:389) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Луговая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:389)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3305 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Метелевская в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:293) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Метелевская в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:293)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3306 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:357) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:357)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3307 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Северная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:175) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Северная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:175)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3308 | Газоснабжение жилого дома № 14 кв.2 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:670) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 14 кв.2 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:670)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3309 | Газоснабжение жилого дома № 1Б по ул. Метелевская в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:419) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1Б по ул. Метелевская в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:419)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3310 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Лесная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:344) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Лесная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:344)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3311 | Газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:465) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:465)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3312 | Газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:478) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:478)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3313 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Солнечная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:420) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Солнечная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:420)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3314 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:263) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:263)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3315 | Газоснабжение жилого дома № 8-1 по ул. Лесная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:293) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 8-1 по ул. Лесная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:293)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3316 | Газоснабжение жилого дома № 8-2 по ул. Лесная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:293) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 8-2 по ул. Лесная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:293)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3317 | Газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:110303:0033) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:110303:0033)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3318 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:19) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:19)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3319 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Центральная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:458) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Центральная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:458)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3320 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Мелиораторов в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:367) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Мелиораторов в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:367)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3321 | Газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:0002) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:0002)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3322 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Березовая в д. Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:1397) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Березовая в д. Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:1397)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3323 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Радостная в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:495) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Радостная в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:495)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3324 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Свободная в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:416) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Свободная в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:416)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3325 | Газоснабжение жилого дома № 27 по ул. Полевая в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400157:34) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 27 по ул. Полевая в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400157:34)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3326 | Газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Александровская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:282) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Александровская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:282)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3327 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45 по ул. Спасская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:442) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45 по ул. Спасская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:442)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3328 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Мира в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370402:469) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Мира в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370402:469)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3329 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Изумрудная в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:721) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Изумрудная в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:721)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3330 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Внуковская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:598) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Внуковская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:598)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3331 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по пер. Дружбы в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:729) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по пер. Дружбы в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:729)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3332 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Лесная в д. Луза Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390604:166) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Лесная в д. Луза Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390604:166)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3333 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Ключевая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:37) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Ключевая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:37)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3334 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Родниковая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:482) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Родниковая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:482)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3335 | Газоснабжение жилого дома № 51 по ул. Набережная в д. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:62) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 51 по ул. Набережная в д. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:62)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3336 | Газоснабжение жилого дома № 70а по ул. Набережная в д. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:116) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 70а по ул. Набережная в д. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:116)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3337 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Новая в д. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:429) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Новая в д. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:429)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3338 | Газоснабжение жилого дома № 31 по ул. Набережная в д. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:427) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 31 по ул. Набережная в д. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:427)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3339 | Газоснабжение жилого дома № 47 в д. Чирки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420610:419) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 47 в д. Чирки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420610:419)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3340 | Газоснабжение жилого дома № 31 по ул. Успенская в с. Успенское Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:110502:178) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 31 по ул. Успенская в с. Успенское Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:110502:178)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3341 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Лесная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090107:91) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Лесная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090107:91)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3342 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11А по ул. Евгения Родионова в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:882) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11А по ул. Евгения Родионова в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:882)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3343 | Газоснабжение жилого дома № 66 в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090112:61) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 66 в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090112:61)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3344 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Лесная в д. Пантелеевы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090202:0307) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Лесная в д. Пантелеевы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090202:0307)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3345 | Газоснабжение жилого дома № 19 в д. Пантелеевы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090201:563) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 19 в д. Пантелеевы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090201:563)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3346 | Газоснабжение жилого дома № 6а в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090609:104) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 6а в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090609:104)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3347 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Проезжая в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090109:183) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Проезжая в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090109:183)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3348 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул. Славная в д. Семаки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1497) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул. Славная в д. Семаки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1497)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3349 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9А по ул. Центральная в д. Семаки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:080601:505) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9А по ул. Центральная в д. Семаки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:080601:505)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3350 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Косинская в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070111:0083) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Косинская в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070111:0083)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3351 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Ясная в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1105) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Ясная в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1105)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3352 | Газоснабжение жилого дома № 44 по пер. Котлянский в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310149:43) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 44 по пер. Котлянский в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310149:43)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3353 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 59 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:39) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 59 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:39)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3354 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 41 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:115) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 41 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:115)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3355 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Коммуны в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310125:66) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Коммуны в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310125:66)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3356 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по пер. Суворова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010165:182) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по пер. Суворова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010165:182)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3357 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49 по ул. Урицкого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010117:81) | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49 по ул. Урицкого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010117:81)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3358 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 кв. 1 по ул. Спортивная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310219:176) | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 кв. 1 по ул. Спортивная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310219:176)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3359 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Подгорная в с. Залазна Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400402:0013) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Подгорная в с. Залазна Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400402:0013)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3360 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45 по ул. Чиговская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010165:199) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45 по ул. Чиговская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010165:199)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3361 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 74 по ул. Крупской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310177:7) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 74 по ул. Крупской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310177:7)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3362 | Газоснабжение жилого дома № 67 по ул. Калинина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310143:0154) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 67 по ул. Калинина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310143:0154)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3363 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 61 по ул. Урицкого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:0010) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 61 по ул. Урицкого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:0010)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3364 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по пер. Лермонтова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010117:49) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по пер. Лермонтова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010117:49)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3365 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Набережная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010138:0015) | 0.15 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 957.6517; 2023: 0 | 957.6517 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Набережная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010138:0015)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3366 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 97 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010176:33) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 97 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010176:33)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3367 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 по ул. Чиговская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010163:231) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 по ул. Чиговская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010163:231)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3368 | Газоснабжение жилого дома № 98 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010176:91) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 98 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010176:91)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3369 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 72 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:140) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 72 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:140)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3370 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Новая в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400112:41) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Новая в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400112:41)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3371 | Строительство газопровода-ввода к з/у № 47 по ул. Рождественская в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380820:243) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к з/у № 47 по ул. Рождественская в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380820:243)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3372 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Песчанская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310170:112) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Песчанская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310170:112)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3373 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 97 по ул. Ленина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310175:109) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 97 по ул. Ленина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310175:109)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3374 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 82 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310169:0022) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 82 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310169:0022)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3375 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 93 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310175:0101) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 93 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310175:0101)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3376 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 40 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310159:0146) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 40 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310159:0146)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3377 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 85 по ул. Буденного в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310178:41) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 85 по ул. Буденного в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310178:41)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3378 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Чапаева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:74) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Чапаева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:74)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3379 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Разина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010151:115) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Разина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010151:115)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3380 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Пушкина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010147:141) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Пушкина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010147:141)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3381 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 кв.1 по ул. Снежная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010141:022) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 кв.1 по ул. Снежная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010141:022)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3382 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 101 по ул. Буденного в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310178:0090) | 0.035 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 318.2038; 2023: 0 | 318.2038 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 101 по ул. Буденного в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310178:0090)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3383 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 68 по ул. Динамо в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010166:0089) | 0.1 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 645.1549; 2023: 0 | 645.1549 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 68 по ул. Динамо в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010166:0089)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3384 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 44 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310131:0010) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 44 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310131:0010)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3385 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по пер. Хуторской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310143:26) | 0.06 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 443.9542; 2023: 0 | 443.9542 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по пер. Хуторской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310143:26)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3386 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по пер. Школьный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:61) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по пер. Школьный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:61)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3387 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33 по ул. Западная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:257) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33 по ул. Западная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:257)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3388 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 74 по ул. Пушкина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010162:105) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 74 по ул. Пушкина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010162:105)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3389 | Газоснабжение жилого дома № 37 по ул. Шахровская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310172:128) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 37 по ул. Шахровская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310172:128)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3390 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по пер. Школьный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:144) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по пер. Школьный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:144)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3391 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 36 по ул. Сталеваров в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:107) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 36 по ул. Сталеваров в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:107)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3392 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 78 по ул. Герцена в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:106) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 78 по ул. Герцена в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:106)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3393 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 кв. 2 по ул. Мира в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:0123) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 кв. 2 по ул. Мира в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:0123)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3394 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул. Спартака в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310101:23) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул. Спартака в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310101:23)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3395 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 88 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0054) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 88 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0054)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3396 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010133:73) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010133:73)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3397 | Газоснабжение жилого дома № 192 по ул. Пролетарская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010141) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 192 по ул. Пролетарская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010141)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3398 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 46 по ул. Динамо в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310160:74) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 46 по ул. Динамо в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310160:74)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3399 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 81 по ул. Воровского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0036) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 81 по ул. Воровского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0036)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3400 | Газоснабжение жилого дома № 58 по ул. П. Стучки в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310162:39) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 58 по ул. П. Стучки в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310162:39)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3401 | Газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310122:72) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310122:72)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3402 | Газоснабжение жилого дома № 1д по ул. Крестьянская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:101) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1д по ул. Крестьянская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:101)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3403 | Газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Новая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:94) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Новая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:94)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3404 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по пер. Мельничный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:49) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по пер. Мельничный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:49)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3405 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:0146) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:0146)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3406 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул. Урицкого в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310145:52) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул. Урицкого в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310145:52)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3407 | Газоснабжение жилого дома № 3 по пер. Мельничный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310122:0051) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 3 по пер. Мельничный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310122:0051)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3408 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по пер. Солнечный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330107:0215) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по пер. Солнечный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330107:0215)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3409 | Газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Боровая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320164:82) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Боровая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320164:82)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3410 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Новая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:0008) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Новая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:0008)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3411 | Газоснабжение жилого дома № 36 по пер. Мельничный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310142:30) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 36 по пер. Мельничный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310142:30)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3412 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Рождественская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:315) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Рождественская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:315)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3413 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Крюковская в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:253) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Крюковская в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:253)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3414 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Лесная в д. Малые Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:599) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Лесная в д. Малые Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:599)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3415 | Газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Луговая в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400115:38) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Луговая в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400115:38)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3416 | Газоснабжение жилого дома № 4а по ул. Весенняя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:49) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 4а по ул. Весенняя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:49)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3417 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Г. Булатова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320156:59) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Г. Булатова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320156:59)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3418 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Кедровая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330107:95) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул. Кедровая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330107:95)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3419 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №3 по ул. Энгельса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310221:175) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №3 по ул. Энгельса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310221:175)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3420 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 57 по ул. Крупской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:316) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 57 по ул. Крупской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:316)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3421 | Газоснабжение жилого дома № 2а по ул. Шахровская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010171:0043) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 2а по ул. Шахровская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010171:0043)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3422 | Газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Первомайская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010153:0007) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Первомайская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010153:0007)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3423 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Дачная в д. Осокино Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:410301:142) | 0.08 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 544.5546; 2023: 0 | 544.5546 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Дачная в д. Осокино Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:410301:142)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3424 | Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Шахровская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310169:134) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Шахровская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310169:134)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3425 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 121 по ул. Пролетарская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:0084) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 121 по ул. Пролетарская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:0084)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3426 | Газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Первомайская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010152:92) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Первомайская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010152:92)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3427 | Газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Буденного в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310172:0055) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Буденного в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310172:0055)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3428 | Строительство распределительного газопровода по ул. Полевая в д. Шестаково Слободского района | 0.428 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 3758.1136; 2023: 0 | 3758.1136 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Полевая в д. Шестаково Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 69.9148; 2023: 0 | 69.9148
2.5.3429 | Строительство распределительного газопровода по ул.Троицкой в с. Никульчино Слободского района | 0.071 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 542.9546; 2023: 0 | 542.9546 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул.Троицкой в с. Никульчино Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3430 | Строительство распределительного газопровода по ул. Вознесенская в с. Никульчино Слободского района | 0.195 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 2143.707; 2023: 0 | 2143.707 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Вознесенская в с. Никульчино Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 27.9659; 2023: 0 | 27.9659
2.5.3431 | Газоснабжение жилых домов в с. Бобино, Слободской район | 2.769 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 18308.5026; 2023: 0 | 18308.5026 | выполнено газоснабжение жилых домов в с. Бобино, Слободской район
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 615.2502; 2023: 0 | 615.2502
2.5.3432 | Строительство распределительного газопровода по ул. Светлой, Творческой в с. Бобино Слободского района | 0.4235 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 3487.2625; 2023: 0 | 3487.2625 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Светлой, Творческой в с. Бобино Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 111.8637; 2023: 0 | 111.8637
2.5.3433 | Строительство распределительного газопровода по ул. Лазурной, М. Шаромовы в пгт Вахруши Слободского района | 2.219 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 13139.3948; 2023: 0 | 13139.3948 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Лазурной, М. Шаромовы в пгт Вахруши Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 111.8637; 2023: 0 | 111.8637
2.5.3434 | Строительство распределительного газопровода в д.Барамзы Слободского района | 0.26 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1980.1123; 2023: 0 | 1980.1123 | выполнено строительство распределительного газопровода в д.Барамзы Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 55.9318; 2023: 0 | 55.9318
2.5.3435 | Газоснабжение жилых домов в д. Балабаны, Слободской район | 2.164 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 15903.3981; 2023: 0 | 15903.3981 | выполнено газоснабжение жилых домов в д. Балабаны, Слободской район
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 1062.705; 2023: 0 | 1062.705
2.5.3436 | Строительство распределительного газопровода по ул. Сосновой, ул. Березовой в д. Бабичи Слободского района | 2.305 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 15558.0817; 2023: 0 | 15558.0817 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Сосновой, ул. Березовой в д. Бабичи Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 321.6081; 2023: 0 | 321.6081
2.5.3437 | Строительство распределительного газопровода по ул. Владимирской, Александровской, Ангарской, Звездной, Лесной, Радужной, Вишневой, пер. Удачному в д. Шмагины Слободского района | 7.14 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 51596.7786; 2023: 0 | 51596.7786 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Владимирской, Александровской, Ангарской, Звездной, Лесной, Радужной, Вишневой, пер. Удачному в д. Шмагины Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 1426.2619; 2023: 0 | 1426.2619
2.5.3438 | Строительство распределительного газопровода по ул. Аллея 70 лет Победы, Лазурной, Парковой, Строителей, Заречной, Майской, Радужной, Сиреневой, Прибрежной, Светличной, Северной, Ясной, Светлой, Садовой, Счастливой, Есенинской, Снежной, Вишневой, Рассветной, Роз, Зеленой, пер. Славянскому в д. Шихово Слободского района | 8.086 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 56065.7815; 2023: 0 | 56065.7815 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Аллея 70 лет Победы, Лазурной, Парковой, Строителей, Заречной, Майской, Радужной, Сиреневой, Прибрежной, Светличной, Северной, Ясной, Светлой, Садовой, Счастливой, Есенинской, Снежной, Вишневой, Рассветной, Роз, Зеленой, пер. Славянскому в д. Шихово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 2181.3418; 2023: 0 | 2181.3418
2.5.3439 | Газоснабжение жилых домов по ул. Раменская, Новая, Молодежная, в д. Трушковы Слободского района | 8.896 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 55174.5764; 2023: 0 | 55174.5764 | выполнено газоснабжение жилых домов по ул. Раменская, Новая, Молодежная, в д. Трушковы Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 3132.183; 2023: 0 | 3132.183
2.5.3440 | Строительство распределительного газопровода по ул. Никульчинской, Набережной, Веселой в д. Сунцовы Слободского района | 1.12 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 7453.1613; 2023: 0 | 7453.1613 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Никульчинской, Набережной, Веселой в д. Сунцовы Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 153.8126; 2023: 0 | 153.8126
2.5.3441 | Строительство распределительного газопровода по ул. Хвойной, ул. Весенней, ул. Альпийской, пер. Успешному, пер. Лазурному, пер. Семеновскому в д. Суворовы Слободского района | 2.1 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 12980.9281; 2023: 0 | 12980.9281 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Хвойной, ул. Весенней, ул. Альпийской, пер. Успешному, пер. Лазурному, пер. Семеновскому в д. Суворовы Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 405.5058; 2023: 0 | 405.5058
2.5.3442 | Строительство распределительного газопровода до земельного участка с кадастровым номером 43:30:390919:88 в д. Суворовы Слободского района | 0.056 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 427.8942; 2023: 0 | 427.8942 | выполнено строительство распределительного газопровода до земельного участка с кадастровым номером 43:30:390919:88 в д. Суворовы Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3443 | Строительство распределительного газопровода по ул. Медведевской, Строителей, Мира в д. Стулово Слободского района Кировской области | 0.97 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 6827.7004; 2023: 0 | 6827.7004 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Медведевской, Строителей, Мира в д. Стулово Слободского района Кировской области
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 153.8126; 2023: 0 | 153.8126
2.5.3444 | Строительство распределительного газопровода по ул. Алмазной, Васильковой в д. Столбово Слободского района | 0.73 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 5557.1003; 2023: 0 | 5557.1003 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Алмазной, Васильковой в д. Столбово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 139.8296; 2023: 0 | 139.8296
2.5.3445 | Строительство распределительного газопровода по ул. Заводской, Набережной в д. Стеклофилины Слободского района | 0.271 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1846.0577; 2023: 0 | 1846.0577 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Заводской, Набережной в д. Стеклофилины Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 27.9659; 2023: 0 | 27.9659
2.5.3446 | Строительство распределительного газопровода по ул. Ясной, Заречной в д. Семаки Слободского района | 0.73 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 6724.818; 2023: 0 | 6724.818 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Ясной, Заречной в д. Семаки Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 335.591; 2023: 0 | 335.591
2.5.3447 | Строительство распределительного газопровода по ул. Мирной в д. Подгорена Слободского района | 0.56 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 4243.8814; 2023: 0 | 4243.8814 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Мирной в д. Подгорена Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 83.8978; 2023: 0 | 83.8978
2.5.3448 | Строительство распределительного газопровода по ул. Спасской, Ежевичной, Медовой в д. Подберезы Слободского района | 1.553 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 10079.5581; 2023: 0 | 10079.5581 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Спасской, Ежевичной, Медовой в д. Подберезы Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 307.6251; 2023: 0 | 307.6251
2.5.3449 | Строительство распределительного газопровода в г. Омутнинске и д. Осокино Омутнинского района Кировской области (1,2 очередь строительства) | 38.13 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 281132.6876; 2023: 0 | 281132.6876 | выполнено строительство распределительного газопровода в г. Омутнинске и д. Осокино Омутнинского района Кировской области (1,2 очередь строительства)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 7424.9518; 2023: 0 | 7424.9518
2.5.3450 | Строительство распределительного газопровода по ул. Кленовой, Сосновой в д. Митино Слободского района | 0.64 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 5059.012; 2023: 0 | 5059.012 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Кленовой, Сосновой в д. Митино Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 195.7614; 2023: 0 | 195.7614
2.5.3451 | Строительство распределительного газопровода по ул. Центральной, Солнечной, Весенней, Садовой, Восточной в д. Малые Сколотни Слободского района | 1.985 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 16115.4065; 2023: 0 | 16115.4065 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Центральной, Солнечной, Весенней, Садовой, Восточной в д. Малые Сколотни Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 685.165; 2023: 0 | 685.165
2.5.3452 | Строительство распределительного газопровода по ул. Мельничной в д. Малые Серовы Слободского района | 0.337 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 2155.9393; 2023: 0 | 2155.9393 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Мельничной в д. Малые Серовы Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 111.8637; 2023: 0 | 111.8637
2.5.3453 | Строительство распределительного газопровода по ул. Цветочной, ул. Снежной в д. Малые Раскопины Слободского района | 0.628 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 4318.9669; 2023: 0 | 4318.9669 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Цветочной, ул. Снежной в д. Малые Раскопины Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 349.574; 2023: 0 | 349.574
2.5.3454 | Строительство распределительного газопровода по ул. Братской, Центральной, Сосновой в д. Луза Слободского района | 3.349 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 19682.0651; 2023: 0 | 19682.0651 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Братской, Центральной, Сосновой в д. Луза Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 153.8126; 2023: 0 | 153.8126
2.5.3455 | Строительство распределительного газопровода в д. Косолаповы Слободского района | 0.1115 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 866.5468; 2023: 0 | 866.5468 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Косолаповы Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 27.9659; 2023: 0 | 27.9659
2.5.3456 | Строительство распределительного газопровода по ул. Восточной, Каштановой, Весенней, Сиреневой, Родниковой, Цветочной, Сосновой, Ясной в д. Корюгино Слободского района | 2.53 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 13983.1848; 2023: 0 | 13983.1848 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Восточной, Каштановой, Весенней, Сиреневой, Родниковой, Цветочной, Сосновой, Ясной в д. Корюгино Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 838.9776; 2023: 0 | 838.9776
2.5.3457 | Строительство распределительного газопровода по ул. Европейской, Золотой д. Кисели Слободского района | 0.379 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 2543.6779; 2023: 0 | 2543.6779 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Европейской, Золотой д. Кисели Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 41.9489; 2023: 0 | 41.9489
2.5.3458 | Строительство распределительного газопровода по ул. Косинской, Закатной, Сереброва, Рубиновой, Сосновое Кольцо, пер. Лесному, Ореховому и Солнечному проездам в д. Кассины Слободского района | 1.296 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 7110.8165; 2023: 0 | 7110.8165 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Косинской, Закатной, Сереброва, Рубиновой, Сосновое Кольцо, пер. Лесному, Ореховому и Солнечному проездам в д. Кассины Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 419.4888; 2023: 0 | 419.4888
2.5.3459 | Строительство распределительного газопровода по ул. Марьина Роща в д. Зониха, Слободского района, Кировской области | 0.406 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 3346.4224; 2023: 0 | 3346.4224 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Марьина Роща в д. Зониха, Слободского района, Кировской области
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 27.9659; 2023: 0 | 27.9659
2.5.3460 | Строительство распределительного газопровода по ул. Южной, Молодежной, Новой в д. Заборье Слободского района | 1.66 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 8885.5368; 2023: 0 | 8885.5368 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Южной, Молодежной, Новой в д. Заборье Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 223.7274; 2023: 0 | 223.7274
2.5.3461 | Строительство распределительного газопровода по ул. Рублевской, Счастливой, Молодежной, Семейной в д. Головизнины Слободского района Кировской области | 2.13 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 16166.4963; 2023: 0 | 16166.4963 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Рублевской, Счастливой, Молодежной, Семейной в д. Головизнины Слободского района Кировской области
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 517.3695; 2023: 0 | 517.3695
2.5.3462 | Строительство распределительного газопровода по ул. Кольцевой, Ключевой, Весенней, Дачной, Лесной, Пограничной, Новоминчаковской, Дружбы в д. Верхние Кропачи Слободского района | 3.146 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 20085.2217; 2023: 0 | 20085.2217 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Кольцевой, Ключевой, Весенней, Дачной, Лесной, Пограничной, Новоминчаковской, Дружбы в д. Верхние Кропачи Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 545.3354; 2023: 0 | 545.3354
2.5.3463 | Строительство распределительного газопровода по ул. Мира, ул. Благостной, пер. Звездному, ул. Новосельской, ул. Счастливой в д. Большие Раскопины Слободского района | 2.416 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 15201.8787; 2023: 0 | 15201.8787 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Мира, ул. Благостной, пер. Звездному, ул. Новосельской, ул. Счастливой в д. Большие Раскопины Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 181.7785; 2023: 0 | 181.7785
2.5.3464 | Строительство распределительного газопровода по ул. Лесной в д. Большие Логуновы Слободского района | 0.186 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 1216.006; 2023: 0 | 1216.006 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Лесной в д. Большие Логуновы Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 27.9659; 2023: 0 | 27.9659
2.5.3465 | Строительство распределительного газопровода по ул. Северная, ул. Крестьянская, ул. А.С. Пушкина, ул. Рабочая, пер. Семейный, ул. Комсомольская, ул. Гоголя г. Слободского | 1.976 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 10151.4642; 2023: 0 | 10151.4642 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Северная, ул. Крестьянская, ул. А.С. Пушкина, ул. Рабочая, пер. Семейный, ул. Комсомольская, ул. Гоголя г. Слободского
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 321.6081; 2023: 0 | 321.6081
2.5.3466 | Строительство распределительного газопровода по ул. Родниковая г. Слободского | 0.757 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 6457.7296 | 6457.7296 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Родниковая г. Слободского
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 167.7955 | 167.7955
2.5.3467 | Строительство распределительного газопровода по ул. Ефимова, пер. Заречный, пер. Лесной, пер. Летний, ул. Озерная, ул. Опорная, пер. Южный г. Слободского | 11.205 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 24880.0095 | 24880.0095 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Ефимова, пер. Заречный, пер. Лесной, пер. Летний, ул. Озерная, ул. Опорная, пер. Южный г. Слободского
[5 empty] | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 293.6422 | 293.6422
[5 empty] | иные источники (возмещенный НДС со средств ЕОГ) | 2022: 0; 2023: 42071.12 | 42071.12
2.5.3468 | Строительство распределительного газопровода в д. Щуково Слободского района | 5.279 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 30157.8918 | 30157.8918 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Щуково Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 671.1821 | 671.1821
2.5.3469 | Строительство распределительного газопровода в г. Омутнинске и д. Осокино Омутнинского района Кировской области (3 очередь строительства) | 37.485 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 54314.9771; 2023: 0 | 54314.9771 | выполнено строительство распределительного газопровода в г. Омутнинске и д. Осокино Омутнинского района Кировской области (3 очередь строительства)
[5 empty] | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 6040.6387; 2023: 0 | 6040.6387
[5 empty] | иные источники (возмещенный НДС со средств ЕОГ) | 2022: 222242.8583 | 222242.8583
2.5.3470 | Строительство распределительного газопровода в г. Омутнинске и д. Осокино Омутнинского района Кировской области (4 очередь строительства) | 3.479 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 23221.4285; 2023: 0 | 23221.4285 | выполнено строительство распределительного газопровода в г. Омутнинске и д. Осокино Омутнинского района Кировской области (4 очередь строительства)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 69.9148; 2023: 0 | 69.9148
2.5.3471 | Строительство распределительного газопровода в д. Конец Слободского района | 1.231 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 10028.9267 | 10028.9267 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Конец Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 69.9148 | 69.9148
2.5.3472 | Строительство распределительного газопровода в д. Нижние Кропачи Слободского района | 1.445 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 11241.6486 | 11241.6486 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Нижние Кропачи Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 461.4377 | 461.4377
2.5.3473 | Строительство распределительного газопровода в д. Большие Сколотни Слободского района | 1.263 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 12407.8243 | 12407.8243 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Большие Сколотни Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 83.8978 | 83.8978
2.5.3474 | Строительство распределительного газопровода в д. Мокины Слободского района | 0.34 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 2969.1802 | 2969.1802 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Мокины Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 13.983 | 13.983
2.5.3475 | Строительство распределительного газопровода в с. Волково Слободского района | 0.62 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 5975.7055 | 5975.7055 | выполнено строительство распределительного газопровода в с. Волково Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 195.7614 | 195.7614
2.5.3476 | Строительство распределительного газопровода по ул. Луначарского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:169) | 0.05 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 396.8963; 2023: 0 | 396.8963 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Луначарского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:169)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3477 | Строительство распределительного газопровода по ул. Айвазовского, ул. Васнецова в д. Шихово Слободского района | 0.948 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 6765.0531; 2023: 0 | 6765.0531 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Айвазовского, ул. Васнецова в д. Шихово Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 83.8978; 2023: 0 | 83.8978
2.5.3478 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Совхозная в с. Шалегово Оричевского района | 0.03 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Совхозная в с. Шалегово Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3479 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Центральная в с. Шалегово Оричевского района | 0.005 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Центральная в с. Шалегово Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3480 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Совхозная в с. Шалегово Оричевского района | 0.03 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Совхозная в с. Шалегово Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3481 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Молодежная в с. Шалегово Оричевского района | 0.005 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Молодежная в с. Шалегово Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3482 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 кв. 2 по ул.Центральная в с. Шалегово Оричевского района | 0.005 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 кв. 2 по ул.Центральная в с. Шалегово Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3483 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 кв. 2 по ул. Труда в с. Шалегово Оричевского района | 0.02 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 кв. 2 по ул. Труда в с. Шалегово Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3484 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 кв. 1 по ул. Молодежная в с. Шалегово Оричевского района | 0.03 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 кв. 1 по ул. Молодежная в с. Шалегово Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3485 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Молодежная в с. Шалегово Оричевского района | 0.005 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Молодежная в с. Шалегово Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3486 | Газоснабжение жилого дома №17 по ул. Труда в с. Шалегово Оричевского района | 0 | 2022 год | февраль 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №17 по ул. Труда в с. Шалегово Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3487 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3, кв. 2 по ул. Школьная в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061503:59) | 0.05 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 393.6541; 2023: 0 | 393.6541 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3, кв. 2 по ул. Школьная в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061503:59)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3488 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 по ул. Заречная в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061504:0016) | 0.005 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 по ул. Заречная в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061504:0016)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3489 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Нагорная в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061504:296) | 0.01 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Нагорная в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061504:296)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3490 | Газоснабжение жилого дома № 17, кв. 1 по ул. Набережная в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (земельный участок с кадастровым номером 43:12:130501:135) | 0 | 2022 год | март 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 17, кв. 1 по ул. Набережная в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (земельный участок с кадастровым номером 43:12:130501:135)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3491 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Заречная в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Заречная в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3492 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Комсомольская в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061503:719) | 0.01 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Комсомольская в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061503:719)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3493 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Комсомольская в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061503:694) | 0.01 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Комсомольская в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061503:694)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3494 | Газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Заречная в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061504:300) | 0 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Заречная в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061504:300)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3495 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул. Заречная в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061504:0009) | 0.002 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 73.8055; 2023: 0 | 73.8055 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул. Заречная в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061504:0009)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3496 | Газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Советская в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061501:26) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Советская в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061501:26)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3497 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Советская в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061501:39) | 0.12 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 806.7512; 2023: 0 | 806.7512 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Советская в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061501:39)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3498 | Газоснабжение жилого дома по адресу: Кировская обл., Зуевский р-н, с.Суна ул.Заречная д.1 кв.1 (зем. участок с кад. номером 43:09:440204:215) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома по адресу: Кировская обл., Зуевский р-н, с.Суна ул.Заречная д.1 кв.1 (зем. участок с кад. номером 43:09:440204:215)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3499 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул.Пионерская в с. Суна Зуевского района | 0.004 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 83.8655; 2023: 0 | 83.8655 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул.Пионерская в с. Суна Зуевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3500 | Газоснабжение жилого дома № 5 кв. 1 по ул. Заречная в с. Суна Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:440204:303) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 5 кв. 1 по ул. Заречная в с. Суна Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:440204:303)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3501 | Газоснабжение жилого дома № 5, кв. 2 по ул. Заречная в с. Суна Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:440204:303) | 0 | 2022 год | январь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 5, кв. 2 по ул. Заречная в с. Суна Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:440204:303)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3502 | Газоснабжение жилого дома № 15 кв. 1 по ул.Заречная в с. Суна Зуевского района | 0 | 2022 год | январь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 15 кв. 1 по ул.Заречная в с. Суна Зуевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3503 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 по ул. Садовая в с. Суна Зуевского района (кадастровый номер земельного участка43:09:440202:263) | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 по ул. Садовая в с. Суна Зуевского района (кадастровый номер земельного участка43:09:440202:263)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3504 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №15 кв.1 по ул. Садовая в с. Суна Зуевского района(кадастровый номер земельного участка43:09:440203) | 0.03 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №15 кв.1 по ул. Садовая в с. Суна Зуевского района(кадастровый номер земельного участка43:09:440203)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3505 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №17 кв.2 по ул. Мира в с. Суна Зуевского района (кадастровый номер земельного участка43:09:440202:197) | 0.03 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №17 кв.2 по ул. Мира в с. Суна Зуевского района (кадастровый номер земельного участка43:09:440202:197)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3506 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Свободы в с. Спас-Талица Оричевского района | 0.005 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Свободы в с. Спас-Талица Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3507 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. Труда в с. Спас-Талица Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020402:96) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул. Труда в с. Спас-Талица Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020402:96)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3508 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Спасская в с. Спас-Талица Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020402:110) | 0.03 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Спасская в с. Спас-Талица Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020402:110)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3509 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по ул. Новая в с. Спас-Талица Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020401:321) | 0.006 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по ул. Новая в с. Спас-Талица Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020401:321)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3510 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25г по ул. Набережная в с. Спас-Талица, Оричевского района | 0.005 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25г по ул. Набережная в с. Спас-Талица, Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3511 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Первомайская в с. Селезениха Кирово-Чепецкого района | 0.005 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул. Первомайская в с. Селезениха Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3512 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 кв. 1 по ул. Советская в с. Пустоши Оричевского района | 0.005 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 кв. 1 по ул. Советская в с. Пустоши Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3513 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Кооперативная в с. Пустоши Оричевского района | 0.02 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Кооперативная в с. Пустоши Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3514 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 кв. 2 по ул. Кооперативная в с. Пустоши Оричевского района | 0.03 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 кв. 2 по ул. Кооперативная в с. Пустоши Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3515 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Советская в с. Пустоши Оричевского района | 0.03 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Советская в с. Пустоши Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3516 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 кв. 2 по ул. Советская в с. Пустоши Оричевского района | 0.005 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 кв. 2 по ул. Советская в с. Пустоши Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3517 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Советская в с. Пустоши Оричевского района | 0.02 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Советская в с. Пустоши Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3518 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Школьная в с. Полом Кирово-Чепецкого района | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Школьная в с. Полом Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3519 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №8 по ул. Новая в с. Полом Кирово-Чепецкого района | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №8 по ул. Новая в с. Полом Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3520 | Газоснабжение жилого дома № 5а по ул. Петра Родыгина в с. Полом Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:071203:205) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 5а по ул. Петра Родыгина в с. Полом Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:071203:205)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3521 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18а по ул. Первомайская в с. Полом Кирово-Чепецкого района | 0.12 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 806.7512; 2023: 0 | 806.7512 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18а по ул. Первомайская в с. Полом Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3522 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 кв. 1 по ул. Первомайская в с. Полом Кирово-Чепецкого района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 кв. 1 по ул. Первомайская в с. Полом Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3523 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 81 по ул.Дзержинского в с. Мухино Зуевского района | 0.03 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 81 по ул.Дзержинского в с. Мухино Зуевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3524 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Конева в с. Мухино Зуевского района | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Конева в с. Мухино Зуевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3525 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул.Советская в с. Мухино Зуевского района | 0.0005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 64.1956; 2023: 0 | 64.1956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул.Советская в с. Мухино Зуевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3526 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул.М.Гвардии в с. Мухино Зуевского района | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул.М.Гвардии в с. Мухино Зуевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3527 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Набережная в с. Мухино Зуевского района | 0.03 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Набережная в с. Мухино Зуевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3528 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул.Дзержинского в с. Мухино Зуевского района | 0.0032 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 79.8415; 2023: 0 | 79.8415 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул.Дзержинского в с. Мухино Зуевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3529 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул.Дзержинского в с. Мухино Зуевского района | 0.0052 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 89.9016; 2023: 0 | 89.9016 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул.Дзержинского в с. Мухино Зуевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3530 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул.Набережная в с. Мухино Зуевского района | 0.03 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул.Набережная в с. Мухино Зуевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3531 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул.Андреева в с. Мухино Зуевского района | 0.00285 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 78.081; 2023: 0 | 78.081 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул.Андреева в с. Мухино Зуевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3532 | Газоснабжение жилого дома № 9 по ул. М.Гвардия в с. Мухино Зуевского района | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 9 по ул. М.Гвардия в с. Мухино Зуевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3533 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул.Первомайская в с. Мухино Зуевского района | 0.00385 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 83.111; 2023: 0 | 83.111 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул.Первомайская в с. Мухино Зуевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3534 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21, кв.1 по ул.Андреева в с. Мухино Зуевского района | 0.0038 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 82.8595; 2023: 0 | 82.8595 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21, кв.1 по ул.Андреева в с. Мухино Зуевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3535 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул.Дзержинского в с. Мухино Зуевского района | 0.0013 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 70.2845; 2023: 0 | 70.2845 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул.Дзержинского в с. Мухино Зуевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3536 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33 по ул.Комсомольская в с. Мухино Зуевского района | 0.007 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33 по ул.Комсомольская в с. Мухино Зуевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3537 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3, кв. 2 по ул. Советская в с. Мухино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:370407:85) | 0.001 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 68.7755; 2023: 0 | 68.7755 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3, кв. 2 по ул. Советская в с. Мухино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:370407:85)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3538 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11, кв. 2 по ул. Шоссейная в с. Мухино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:370405:158) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11, кв. 2 по ул. Шоссейная в с. Мухино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:370405:158)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3539 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11, кв. 1 по ул. Шоссейная в с. Мухино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:370405:158) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11, кв. 1 по ул. Шоссейная в с. Мухино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:370405:158)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3540 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 47 по ул. Дзержинского в с. Мухино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:370406:31) | 0.0025 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 76.3205; 2023: 0 | 76.3205 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 47 по ул. Дзержинского в с. Мухино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:370406:31)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3541 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Чапаева в с. Мухино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:370407:132) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Чапаева в с. Мухино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:370407:132)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3542 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Садовая в с.Лема Зуевского района (земельный участок с кадастровым номером 43:09:360101:120) | 0 | 2022 год | март 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Садовая в с.Лема Зуевского района (земельный участок с кадастровым номером 43:09:360101:120)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3543 | Газоснабжение жилого дома №17 по ул. Профсоюзная в с. Лема Зуевского района (кадастровый номер земельного участка43:09:360105:101) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №17 по ул. Профсоюзная в с. Лема Зуевского района (кадастровый номер земельного участка43:09:360105:101)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3544 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Коммунальная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района | 0.054 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 413.7741; 2023: 0 | 413.7741 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Коммунальная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3545 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Сельская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района | 0.009 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 109.0156; 2023: 0 | 109.0156 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Сельская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3546 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Уютная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Уютная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3547 | Газоснабжение жилого дома №8 по ул. Уютная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №8 по ул. Уютная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3548 | Газоснабжение жилого дома № 48 по ул. Счастливая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (земельный участок с кадастровым номером 43:12:340142:632) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 48 по ул. Счастливая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (земельный участок с кадастровым номером 43:12:340142:632)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3549 | Газоснабжение жилого дома № 50 по ул. Счастливая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (земельный участок с кадастровым номером 43:12:340142:633) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 50 по ул. Счастливая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (земельный участок с кадастровым номером 43:12:340142:633)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3550 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Коммунальная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Коммунальная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3551 | Газоснабжение жилого дома № ул. Успешная, д. 23 в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № ул. Успешная, д. 23 в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3552 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 кв. 2 по ул. Молодежная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 кв. 2 по ул. Молодежная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3553 | Газоснабжение жилого дома № б/н (кадастровый номер земельного участка 43:12:340142:2210) в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № б/н (кадастровый номер земельного участка 43:12:340142:2210) в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3554 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №31а по ул. Советская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района | 0.053 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 408.7441; 2023: 0 | 408.7441 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №31а по ул. Советская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3555 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 74 по ул. Советская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041503:452) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 74 по ул. Советская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041503:452)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3556 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 94 по ул. Советская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041503:430) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 94 по ул. Советская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041503:430)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3557 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 75 по ул. Советская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041515:186) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 75 по ул. Советская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041515:186)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3558 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Молодежная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041503:353) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Молодежная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041503:353)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3559 | Газоснабжение жилого дома № 78 по ул.Советская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 78 по ул.Советская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3560 | Газоснабжение жилого дома № ул. Успенская, д. 4 в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № ул. Успенская, д. 4 в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3561 | Газоснабжение жилого дома № 81 по ул. Счастлива в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:340142:556) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 81 по ул. Счастлива в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:340142:556)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3562 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Труда в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041508:111) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Труда в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041508:111)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3563 | Газоснабжение жилого дома №12а по ул. Победы в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района | 0 | 2022 год | февраль 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №12а по ул. Победы в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3564 | Газоснабжение жилого дома № 13Б по ул. Победы в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:340142:2156) | 0 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 13Б по ул. Победы в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:340142:2156)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3565 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 по ул. Луговая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041509:151) | 0.01 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 по ул. Луговая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041509:151)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3566 | Газоснабжение жилого дома № 13, кв. 1 по ул. Труда в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041508:140) | 0 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 13, кв. 1 по ул. Труда в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041508:140)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3567 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Лазурная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:340142:756) | 0 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Лазурная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:340142:756)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3568 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Комсомольская в с. Коршик Оричевского района | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Комсомольская в с. Коршик Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3569 | Газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Зеленая в с. Коршик Оричевского района | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Зеленая в с. Коршик Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3570 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 по ул. Зеленая в с. Коршик Оричевского района | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 по ул. Зеленая в с. Коршик Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3571 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Западная в с. Коршик Оричевского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Западная в с. Коршик Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3572 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Первомайская в с. Коршик Оричевского района | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Первомайская в с. Коршик Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3573 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 кв. 2 по ул. Заречная в с. Коршик Оричевского района | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 кв. 2 по ул. Заречная в с. Коршик Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3574 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Береговая в с. Коршик Оричевского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Береговая в с. Коршик Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3575 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Советская в с. Коршик Оричевского района | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Советская в с. Коршик Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3576 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Пионерская в с. Коршик Оричевского района | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Пионерская в с. Коршик Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3577 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № ул. Тупичанская, д 24 | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № ул. Тупичанская, д 24
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3578 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул. Зеленая в с. Коршик Оричевского района | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул. Зеленая в с. Коршик Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3579 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3580 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 кв. 1 по ул. Почтовая в с. Коршик Оричевского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 кв. 1 по ул. Почтовая в с. Коршик Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3581 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3582 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Советская в с. Коршик Оричевского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Советская в с. Коршик Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3583 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Заречная в с. Коршик Оричевского района | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Заречная в с. Коршик Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3584 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Почтовая в с. Коршик Оричевского района | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Почтовая в с. Коршик Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3585 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3586 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 41 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 41 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3587 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Заречная в с. Коршик Оричевского района | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Заречная в с. Коршик Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3588 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3589 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Первомайская в с. Коршик Оричевского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Первомайская в с. Коршик Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3590 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 39 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 39 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3591 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 кв. 2 по ул. Почтовая в с. Коршик Оричевского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 кв. 2 по ул. Почтовая в с. Коршик Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3592 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 кв. 2 по ул. Советская в с. Коршик Оричевского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 кв. 2 по ул. Советская в с. Коршик Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3593 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Молодежная в с. Коршик Оричевского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Молодежная в с. Коршик Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3594 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 кв. 1 по ул. Зеленая в с. Коршик Оричевского района | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 кв. 1 по ул. Зеленая в с. Коршик Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3595 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Советская в с. Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:090302:577) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Советская в с. Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:090302:577)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3596 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Советская в с. Коршик Оричевского района | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Советская в с. Коршик Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3597 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 44 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 44 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3598 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 по ул. Профсоюзная в с. Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:090301:452) | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 по ул. Профсоюзная в с. Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:090301:452)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3599 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Профсоюзная в с. Коршик Оричевского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Профсоюзная в с. Коршик Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3600 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №47 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:090302:406) | 0.07 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 494.2544; 2023: 0 | 494.2544 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №47 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:090302:406)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3601 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3602 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №14 в д. Большой Коршик Оричевского района(кадастровый номер земельного участка43:24:390202:36) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №14 в д. Большой Коршик Оричевского района(кадастровый номер земельного участка43:24:390202:36)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3603 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №30 в д. Большой Коршик Оричевского района(кадастровый номер земельного участка43:24:390202:0028) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №30 в д. Большой Коршик Оричевского района(кадастровый номер земельного участка43:24:390202:0028)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3604 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №18 в д. Большой Коршик Оричевского района(кадастровый номер земельного участка43:24:390202:38) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №18 в д. Большой Коршик Оричевского района(кадастровый номер земельного участка43:24:390202:38)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3605 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Новая в с. Каринка Кирово-Чепецкого района | 0.089 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 589.8247; 2023: 0 | 589.8247 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Новая в с. Каринка Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3606 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Кирова в с. Каринка Кирово-Чепецкого района | 0.002 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 73.8055; 2023: 0 | 73.8055 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Кирова в с. Каринка Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3607 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 44 по ул. Свободы в с. Истобенске Оричевского района | 0.05 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 393.6541; 2023: 0 | 393.6541 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 44 по ул. Свободы в с. Истобенске Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3608 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Коммуны с. Истобенске Оричевского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Коммуны с. Истобенске Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3609 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 40 по ул. Коммуны в с. Истобенске Оричевского района | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 40 по ул. Коммуны в с. Истобенске Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3610 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул. Крестьянская в с. Истобенске Оричевского района | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул. Крестьянская в с. Истобенске Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3611 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 46 по ул. Коммуны в с. Истобенске Оричевского района | 0.05 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 393.6541; 2023: 0 | 393.6541 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 46 по ул. Коммуны в с. Истобенске Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3612 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул. Труда с. Истобенске Оричевского района | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул. Труда с. Истобенске Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3613 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 36 по ул. Крестьянская в с. Истобенске Оричевского района | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 36 по ул. Крестьянская в с. Истобенске Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3614 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 кв. 1 по ул. Крестьянская в с. Истобенске Оричевского района | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 кв. 1 по ул. Крестьянская в с. Истобенске Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3615 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул. Ст.Халтурина в с. Истобенске Оричевского района | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул. Ст.Халтурина в с. Истобенске Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3616 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 кв. 1 по ул. Крестьянская в с. Истобенске Оричевского района | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 кв. 1 по ул. Крестьянская в с. Истобенске Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3617 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 кв. 2 по ул. Крестьянская в с. Истобенске Оричевского района | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 кв. 2 по ул. Крестьянская в с. Истобенске Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3618 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49 кв. 2 по ул. Ст.Халтурина в с. Истобенске Оричевского района | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49 кв. 2 по ул. Ст.Халтурина в с. Истобенске Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3619 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №35 кв. 2 по ул. Коммуны с. Истобенске Оричевского района | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №35 кв. 2 по ул. Коммуны с. Истобенске Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3620 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Труда в с. Истобенске Оричевского района | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Труда в с. Истобенске Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3621 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 44 кв. 1 по ул. Коммуны в с. Истобенске Оричевского района | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 44 кв. 1 по ул. Коммуны в с. Истобенске Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3622 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Ст.Халтурина в с. Истобенске Оричевского района | 0.08 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 544.5546; 2023: 0 | 544.5546 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Ст.Халтурина в с. Истобенске Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3623 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 46 по ул. Ст.Халтурина в с. Истобенске Оричевского района | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 46 по ул. Ст.Халтурина в с. Истобенске Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3624 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 кв. 2 по ул. Крестьянская в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020105:119) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 кв. 2 по ул. Крестьянская в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020105:119)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3625 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 36 по ул. Свободы в с. Истобенске Оричевского района | 0.05 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 393.6541; 2023: 0 | 393.6541 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 36 по ул. Свободы в с. Истобенске Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3626 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 51 кв. 1 по ул. Труда с. Истобенске Оричевского района | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 51 кв. 1 по ул. Труда с. Истобенске Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3627 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 по ул. Первомайская в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:02010275) | 0.003 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 78.8355; 2023: 0 | 78.8355 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 по ул. Первомайская в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:02010275)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3628 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Центральная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района | 0.01 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Центральная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3629 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Радужная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Радужная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3630 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 кв. 2 по ул. Дачная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 кв. 2 по ул. Дачная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3631 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Центральная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Центральная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3632 | Газоснабжение жилого дома № 48 по ул. Северная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 48 по ул. Северная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3633 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Прудная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района | 0.01 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Прудная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3634 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Прудная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Прудная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3635 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Прудная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Прудная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3636 | Газоснабжение жилого дома №7Б по ул. Радужная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:131503:382) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №7Б по ул. Радужная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:131503:382)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3637 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Прудная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131503:63) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Прудная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131503:63)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3638 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Садовая в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131503:0287) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Садовая в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131503:0287)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3639 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Луговая в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Луговая в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3640 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №32 по ул. Северная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:131504:167) | 0.005 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №32 по ул. Северная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:131504:167)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3641 | Газоснабжение жилого дома №8 по ул. Заводская в с. Вожгалы Куменского района (кадастровый номер земельного участка43:14:040207:272) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №8 по ул. Заводская в с. Вожгалы Куменского района (кадастровый номер земельного участка43:14:040207:272)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3642 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 125 по ул. Вихарева в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 125 по ул. Вихарева в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3643 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 100ж по ул. Вихарева в с Бурмакино Кирово-Чепецкого района | 0.026 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 194.5259; 2023: 0 | 194.5259 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 100ж по ул. Вихарева в с Бурмакино Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3644 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №79 по ул. Вихарева в с.Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:050309:67) | 0.007 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №79 по ул. Вихарева в с.Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:050309:67)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3645 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №96 кв.1 по ул. Вихарева в с.Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:050308:191) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №96 кв.1 по ул. Вихарева в с.Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:050308:191)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3646 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №28 по ул. Вихарева в с.Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:050305:258) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №28 по ул. Вихарева в с.Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:050305:258)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3647 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №9А по ул. Прудная в с.Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:050305:297) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №9А по ул. Прудная в с.Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:050305:297)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3648 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №1Б по ул. Прудная в с.Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:050305:635) | 0.007 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №1Б по ул. Прудная в с.Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:050305:635)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3649 | Газоснабжение жилого дома № 3а по пер. Нефтяной в пгт Фаленки (зем. участок с кад. номером 43:36:310103:0286) | 0 | 2022 год | январь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 3а по пер. Нефтяной в пгт Фаленки (зем. участок с кад. номером 43:36:310103:0286)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3650 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №9а кв. 2 по ул. Воробьева в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка43:36:310204:526) | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №9а кв. 2 по ул. Воробьева в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка43:36:310204:526)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3651 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №1г кв. 2 по ул. Коммунистическая в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка43:36:310202:375) | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №1г кв. 2 по ул. Коммунистическая в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка43:36:310202:375)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3652 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №5 по ул. Кооперативная в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка43:36:310205:274) | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №5 по ул. Кооперативная в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка43:36:310205:274)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3653 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №47а кв. 3 по ул. Свободы в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка43:36:310205:43) | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №47а кв. 3 по ул. Свободы в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка43:36:310205:43)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3654 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 66 по ул. Советская в пгт Фленки | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 66 по ул. Советская в пгт Фленки
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3655 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Перевозская в пгт Фаленки | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Перевозская в пгт Фаленки
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3656 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Кооперативная в пгт. Фаленка | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Кооперативная в пгт. Фаленка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3657 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2а кв. 1 по пер.Цветной в пгт Фаленки | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2а кв. 1 по пер.Цветной в пгт Фаленки
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3658 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул.Тимирязева в пгт Фаленки | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул.Тимирязева в пгт Фаленки
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3659 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 48 по ул. Труда в пгт Фаленки | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 48 по ул. Труда в пгт Фаленки
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3660 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 2 по ул.Красноармейская в пгт Фаленки | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 2 по ул.Красноармейская в пгт Фаленки
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3661 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 кв. 2 по ул. Набережная в пгт Фленки | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 кв. 2 по ул. Набережная в пгт Фленки
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3662 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2а кв. 2 по пер.Цветной в пгт Фаленки | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2а кв. 2 по пер.Цветной в пгт Фаленки
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3663 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул.Спортивная в пгт Фаленки | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул.Спортивная в пгт Фаленки
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3664 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1а по ул.Чапаева в пгт Фаленки | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1а по ул.Чапаева в пгт Фаленки
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3665 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1а по ул. Фабричная в пгт Фаленки | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1а по ул. Фабричная в пгт Фаленки
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3666 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5а кв. 1 по ул.Свободы в пгт Фаленки | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5а кв. 1 по ул.Свободы в пгт Фаленки
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3667 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по пер.Сенной в пгт Фаленки | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по пер.Сенной в пгт Фаленки
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3668 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул.Радужная в пгт Фаленки | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул.Радужная в пгт Фаленки
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3669 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 56 по ул.Свободы в пгт Фаленки | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 56 по ул.Свободы в пгт Фаленки
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3670 | Газоснабжение жилого дома № 11 по пер. Лесной в пгт Фаленки | 0 | 2022 год | апрель 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 11 по пер. Лесной в пгт Фаленки
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3671 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 2 по ул.Северная в пгт Фаленки | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 2 по ул.Северная в пгт Фаленки
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3672 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 35 по ул. Коммуны в пгт Фленки | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 35 по ул. Коммуны в пгт Фленки
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3673 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Коммуны в пгт Фаленки | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Коммуны в пгт Фаленки
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3674 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв. 2 по ул.Воробьева в пгт Фаленки | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв. 2 по ул.Воробьева в пгт Фаленки
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3675 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 55 по ул.Труда в пгт Фаленки | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 55 по ул.Труда в пгт Фаленки
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3676 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв. 1 по ул. Воробьева в пгт Фаленки | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв. 1 по ул. Воробьева в пгт Фаленки
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3677 | Газоснабжение жилого дома № 33 по ул. Труда в пгт Фаленки | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 33 по ул. Труда в пгт Фаленки
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3678 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Воробьева в пгт Фленки | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Воробьева в пгт Фленки
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3679 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул.Чапаева в пгт Фаленки | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул.Чапаева в пгт Фаленки
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3680 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул.Набережная в пгт Фаленки | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул.Набережная в пгт Фаленки
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3681 | Газоснабжение жилого дома №28 кв. 1 по пер. Нефтяной в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка43:36:310103:94) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №28 кв. 1 по пер. Нефтяной в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка43:36:310103:94)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3682 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №4 кв. 1 по пер. Кировский в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка43:36:310203:62) | 0.2 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1209.1526; 2023: 0 | 1209.1526 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №4 кв. 1 по пер. Кировский в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка43:36:310203:62)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3683 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 В по ул. Пушкина в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка43:36:310102:372) | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 В по ул. Пушкина в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка43:36:310102:372)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3684 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №19 по ул. Коминтерна в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка43:36:310204:0154) | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №19 по ул. Коминтерна в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка43:36:310204:0154)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3685 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Полевая в птг Стрижи Оричевского района | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Полевая в птг Стрижи Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3686 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Солнечная в пгт Стрижи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:350102:177) | 0.0045 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 86.3805; 2023: 0 | 86.3805 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул. Солнечная в пгт Стрижи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:350102:177)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3687 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Луговая в птг Стрижи Оричевского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Луговая в птг Стрижи Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3688 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Луговая в птг Стрижи Оричевского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Луговая в птг Стрижи Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3689 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Солнечная в птг Стрижи Оричевского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Солнечная в птг Стрижи Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3690 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Цветочная в птг Стрижи Оричевского района | 0.06 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 443.9542; 2023: 0 | 443.9542 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Цветочная в птг Стрижи Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3691 | Газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Новая в пгт Стрижи Оричевского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Новая в пгт Стрижи Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3692 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33 по ул. Вокзальная в птг Стрижи Оричевского района | 0.0045 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 86.3805; 2023: 0 | 86.3805 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33 по ул. Вокзальная в птг Стрижи Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3693 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Маяковского в пгт Стрижи Оричевского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Маяковского в пгт Стрижи Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3694 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 кв. 3 по пер. Школьный в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051047:27) | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 кв. 3 по пер. Школьный в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051047:27)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3695 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 40 кв. 1 по ул. М.Гвардии в птг Оричи Оричевского района | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 40 кв. 1 по ул. М.Гвардии в птг Оричи Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3696 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул. Октябрьская в птг Оричи Оричевского района | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 по ул. Октябрьская в птг Оричи Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3697 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12а, кв. 2 по ул. Садовая в пгт. Оричи | 0.04 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 339.7812; 2023: 0 | 339.7812 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12а, кв. 2 по ул. Садовая в пгт. Оричи
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3698 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Садовая в птг Оричи Оричевского района | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Садовая в птг Оричи Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3699 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45б по ул. Кооперативная в птг Оричи Оричевского района | 0.009 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 109.0156; 2023: 0 | 109.0156 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 45б по ул. Кооперативная в птг Оричи Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3700 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38 по ул. Свободы в птг Оричи Оричевского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38 по ул. Свободы в птг Оричи Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3701 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 кв. 1 по пер. Школьный в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051047:27) | 0.007 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 кв. 1 по пер. Школьный в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051047:27)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3702 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33 кв. 1 по ул. Свободы в Оричи Оричевского района | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33 кв. 1 по ул. Свободы в Оричи Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3703 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12а, кв. 1 по ул. Садовая в пгт. Оричи | 0.044 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 359.9012; 2023: 0 | 359.9012 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12а, кв. 1 по ул. Садовая в пгт. Оричи
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3704 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №12 по ул. Набережная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:351024:54) | 0.003 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 78.8355; 2023: 0 | 78.8355 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №12 по ул. Набережная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:351024:54)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3705 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №3, кв.1 по ул. Базовая пгт. Оричи Оричевского р-на | 0.101 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 707.6082; 2023: 0 | 707.6082 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №3, кв.1 по ул. Базовая пгт. Оричи Оричевского р-на
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3706 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 по ул. Кирова пгт. Оричи Оричевского р-на | 0.04 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 343.3539; 2023: 0 | 343.3539 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 по ул. Кирова пгт. Оричи Оричевского р-на
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3707 | Газоснабжение жилого дома № 57 по ул. Свободы в пгт. Оричи | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 57 по ул. Свободы в пгт. Оричи
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3708 | Газоснабжение жилого дома № 9б, кв. 1 по ул. Свободы в пгт. Оричи | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 9б, кв. 1 по ул. Свободы в пгт. Оричи
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3709 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская обл., Оричевский р-н, пгт. Оричи, ул. Рябиновая, д. 9 (зем. участок с кад. номером 43:24:351013:150) | 0.04 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 343.3539; 2023: 0 | 343.3539 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: Кировская обл., Оричевский р-н, пгт. Оричи, ул. Рябиновая, д. 9 (зем. участок с кад. номером 43:24:351013:150)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3710 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №6 по ул. Вешневая в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051012:493) | 0.01 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №6 по ул. Вешневая в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051012:493)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3711 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Пионерская в пгт Оричи | 0.004 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 83.8655; 2023: 0 | 83.8655 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Пионерская в пгт Оричи
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3712 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул. Октябрьская в птг Оричи Оричевского района | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул. Октябрьская в птг Оричи Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3713 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 37 по ул. Садовая в птг Оричи Оричевского района | 0.0067 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 97.4466; 2023: 0 | 97.4466 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 37 по ул. Садовая в птг Оричи Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3714 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 кв.2 по ул. Труда в птг Оричи Оричевского района | 0.006 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 кв.2 по ул. Труда в птг Оричи Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3715 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 кв. 2 по ул. Гражданская в птг Оричи Оричевского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 кв. 2 по ул. Гражданская в птг Оричи Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3716 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29в кв. 2 по ул. Западная в птг Оричи Оричевского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29в кв. 2 по ул. Западная в птг Оричи Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3717 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Южная в птг Оричи Оричевского района | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Южная в птг Оричи Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3718 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 кв. 3 по ул. Западная в птг Оричи Оричевского района | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 кв. 3 по ул. Западная в птг Оричи Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3719 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 46 по ул. Свободы в птг Оричи Оричевского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 46 по ул. Свободы в птг Оричи Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3720 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 51 кв. 1 по ул. Свободы в птг Оричий Оричевского района | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 51 кв. 1 по ул. Свободы в птг Оричий Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3721 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19, кв. 1 по ул. Колхозная в пгт. Оричи | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 110.4729; 2023: 0 | 110.4729 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19, кв. 1 по ул. Колхозная в пгт. Оричи
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3722 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 кв. 2 по ул. Кооперативная в птг Оричи Оричевского района | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 кв. 2 по ул. Кооперативная в птг Оричи Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3723 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 кв. 1 ул. Советская в птг Оричи Оричевского района | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 кв. 1 ул. Советская в птг Оричи Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3724 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33а кв. 2 по ул. Западная в птг Оричи Оричевского района | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33а кв. 2 по ул. Западная в птг Оричи Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3725 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 35а по ул. Западная в птг Оричи Оричевского района | 0.0725 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 506.8295; 2023: 0 | 506.8295 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 35а по ул. Западная в птг Оричи Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3726 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Труда в птг Оричи Оричевского района | 0.009 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 109.0156; 2023: 0 | 109.0156 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Труда в птг Оричи Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3727 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15, кв. 1 по ул. 2-я Советская в пгт. Оричи | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 160.7731; 2023: 0 | 160.7731 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15, кв. 1 по ул. 2-я Советская в пгт. Оричи
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3728 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 44, кв. 2 по ул. Западная в пгт. Оричи | 0.002 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 70.2328; 2023: 0 | 70.2328 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 44, кв. 2 по ул. Западная в пгт. Оричи
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3729 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №14 по ул. Свободы в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051026:0037) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №14 по ул. Свободы в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051026:0037)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3730 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 по ул. Колхозная в птг Оричи Оричевского района | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 по ул. Колхозная в птг Оричи Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3731 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 32 по ул. Советская в птг Оричи Оричевского района | 0.003 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 78.8355; 2023: 0 | 78.8355 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 32 по ул. Советская в птг Оричи Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3732 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №7Б кв. 2 по ул. Свободы в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051061:139) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №7Б кв. 2 по ул. Свободы в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051061:139)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3733 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №33а кв. 1 по ул. Западная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051072:332) | 0.03 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №33а кв. 1 по ул. Западная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051072:332)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3734 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №7а кв. 2 по ул. Колхозная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351027:38) | 0.035 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 318.2038; 2023: 0 | 318.2038 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №7а кв. 2 по ул. Колхозная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351027:38)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3735 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №43 кв. 1 по ул. Южная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:00684:238) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №43 кв. 1 по ул. Южная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:00684:238)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3736 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №1а по ул. Шишканы в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:351015:121) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №1а по ул. Шишканы в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:351015:121)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3737 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №51 кв. 2 по ул. Свободы в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051038:5) | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №51 кв. 2 по ул. Свободы в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051038:5)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3738 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №10 кв. 1 по ул. Пионерская в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051050:85) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №10 кв. 1 по ул. Пионерская в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051050:85)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3739 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №15 кв. 2 по ул. 2ая Советская в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051080:0029) | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №15 кв. 2 по ул. 2ая Советская в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051080:0029)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3740 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Комарова в птг Мирный Оричевского района | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Комарова в птг Мирный Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3741 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 ул. Лесная в птг Мирный Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:010308:199) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 ул. Лесная в птг Мирный Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:010308:199)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3742 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Лесозаводская в птг Мирный Оричевского района | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Лесозаводская в птг Мирный Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3743 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Лесная в птг Мирный Оричевского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул. Лесная в птг Мирный Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3744 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № ул. 9 по ул. Ст.Халтурина в птг Мирный Оричевского района | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № ул. 9 по ул. Ст.Халтурина в птг Мирный Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3745 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Лесная в птг Мирный Оричевского района | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Лесная в птг Мирный Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3746 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 39 по ул.Комарова в птг Мирный Оричевского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 39 по ул.Комарова в птг Мирный Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3747 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Труда в птг Мирный Оричевского района | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Труда в птг Мирный Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3748 | Газоснабжение жилого дома № 35 кв. 1 по ул. Крестьянская в пгт Кумены | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 35 кв. 1 по ул. Крестьянская в пгт Кумены
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3749 | Газоснабжение жилого дома №38 по ул. Первомайская в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка43:14:020229:203) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №38 по ул. Первомайская в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка43:14:020229:203)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3750 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №51 по ул. Набережная пгт. Кумены Куменского р-на | 0.007 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №51 по ул. Набережная пгт. Кумены Куменского р-на
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3751 | Газоснабжение жилого дома № 10 кв. 1 по ул. Строителей в пгт Кумены | 0 | 2022 год | март 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 10 кв. 1 по ул. Строителей в пгт Кумены
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3752 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №7 по ул. Первомайская в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка43:14:020227:183) | 0.007 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №7 по ул. Первомайская в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка43:14:020227:183)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3753 | Газоснабжение жилого дома № 4а кв. 4 по ул. Кирова в пгт Кумены | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 4а кв. 4 по ул. Кирова в пгт Кумены
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3754 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Советская в пгт Кумены | 0 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Советская в пгт Кумены
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3755 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №6а по ул. Мелиоративная пгт. Кумены Куменского р-на | 0.1 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 645.1549; 2023: 0 | 645.1549 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №6а по ул. Мелиоративная пгт. Кумены Куменского р-на
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3756 | Газоснабжение жилого дома №27, кв.1 по ул. Садовая в пгт. Кумены | 0 | 2022 год | март 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №27, кв.1 по ул. Садовая в пгт. Кумены
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3757 | Газоснабжение жилого дома № 15, кв. 1 по ул. Зеленая в пгт Кумены (кадастровый номер земельного участка 43:14:020223:26) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 15, кв. 1 по ул. Зеленая в пгт Кумены (кадастровый номер земельного участка 43:14:020223:26)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3758 | Газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Комсомольская в пгт Кумены | 0 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Комсомольская в пгт Кумены
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3759 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №25 кв. 5 по ул. Садовая в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка43:14:020237) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №25 кв. 5 по ул. Садовая в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка43:14:020237)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3760 | Газоснабжение жилого дома № 29 кв. 12 по ул. Милицейская в пгт Кумены | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 29 кв. 12 по ул. Милицейская в пгт Кумены
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3761 | Газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Кооперативная в пгт Кумены | 0 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Кооперативная в пгт Кумены
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3762 | Газоснабжение жилого дома № 49 по ул. Кирова в пгт Кумены | 0 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 49 по ул. Кирова в пгт Кумены
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3763 | Газоснабжение жилого дома № 17 кв. 1 по ул. Западная в пгт Кумены | 0 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 17 кв. 1 по ул. Западная в пгт Кумены
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3764 | Газоснабжение жилого дома № 29 кв. 1 по ул. Милицейская в пгт Кумены | 0 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 29 кв. 1 по ул. Милицейская в пгт Кумены
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3765 | Газоснабжение жилого дома № 4 кв. 2 по ул. Школьная в пгт Кумены | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 4 кв. 2 по ул. Школьная в пгт Кумены
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3766 | Газоснабжение жилого дома № 2а кв. 2 по ул. Садовая в пгт Кумены | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 2а кв. 2 по ул. Садовая в пгт Кумены
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3767 | Газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Ключевая в пгт Кумены | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Ключевая в пгт Кумены
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3768 | Газоснабжение жилого дома № 15, кв. 3 по ул. Зеленая в пгт Кумены (кадастровый номер земельного участка 43:14:020223:26) | 0 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 15, кв. 3 по ул. Зеленая в пгт Кумены (кадастровый номер земельного участка 43:14:020223:26)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3769 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №3а по ул. Транспортная п. Торфяной Оричевского р-на | 0.055 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 415.2314; 2023: 0 | 415.2314 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №3а по ул. Транспортная п. Торфяной Оричевского р-на
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3770 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №44 по ул. Труда в пос. Торфяной Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:030308:0087) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 110.4729; 2023: 0 | 110.4729 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №44 по ул. Труда в пос. Торфяной Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:030308:0087)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3771 | Газоснабжение жилого дома №10 по ул. Октябрьская в п. Торфяной Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:030308:182) | 0 | 2022 год | март 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №10 по ул. Октябрьская в п. Торфяной Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:030308:182)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3772 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №5 по ул. Рабочая в пос. Торфяной Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:030306:117) | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №5 по ул. Рабочая в пос. Торфяной Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:030306:117)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3773 | Газоснабжение жилого дома № 5 кв. 2 по ул. Лесная в п. Соколовка Зуевского района | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 5 кв. 2 по ул. Лесная в п. Соколовка Зуевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3774 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв. 2 по ул. Строителей в п. Соколовка, Зуевского района | 0.03 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв. 2 по ул. Строителей в п. Соколовка, Зуевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3775 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 кв. 2 по ул.Строителей в п. Соколовка Зуевского района | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 кв. 2 по ул.Строителей в п. Соколовка Зуевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3776 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Строителей в п. Соколовка, Зуевского района | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Строителей в п. Соколовка, Зуевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3777 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №5, кв.1 по ул.Строителей п. Соколовка Зуевский р-н | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №5, кв.1 по ул.Строителей п. Соколовка Зуевский р-н
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3778 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8, кв.1 по ул. Строителей в п. Соколовка, Зуевского района | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8, кв.1 по ул. Строителей в п. Соколовка, Зуевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3779 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №7 по ул.Северная п. Соколовка Зуевский р-н | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №7 по ул.Северная п. Соколовка Зуевский р-н
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3780 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул.Северная в п. Соколовка Зуевского района | 0.03 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул.Северная в п. Соколовка Зуевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3781 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 43 по ул.Ленина д.43 в п. Семушино Зуевского района | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 43 по ул.Ленина д.43 в п. Семушино Зуевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3782 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №25 по ул.Заречная п. Семушино Зуевский р-н | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №25 по ул.Заречная п. Семушино Зуевский р-н
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3783 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул.Ленина в п. Семушино Зуевского района | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул.Ленина в п. Семушино Зуевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3784 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №7, кв.1 по ул.Ленина п. Семушино Зуевский р-н | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №7, кв.1 по ул.Ленина п. Семушино Зуевский р-н
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3785 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №1, кв.2 по ул. Труда п. Семушино Зуевский р-н | 0.008 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №1, кв.2 по ул. Труда п. Семушино Зуевский р-н
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3786 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №28 по ул.Коммунистическая п. Семушино Зуевский р-н | 0.007 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №28 по ул.Коммунистическая п. Семушино Зуевский р-н
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3787 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №24 по ул.Кирова п. Семушино Зуевский р-н | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №24 по ул.Кирова п. Семушино Зуевский р-н
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3788 | Газоснабжение жилого дома № 42 по ул. Ленина в п. Речной Куменского района | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 42 по ул. Ленина в п. Речной Куменского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3789 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4а по ул. Маяковского в п. Речной Куменского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4а по ул. Маяковского в п. Речной Куменского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3790 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №58 по ул.Ленина в пос. Речной Куменского района (кадастровый номер земельного участка43:14:030103:64) | 0.005 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №58 по ул.Ленина в пос. Речной Куменского района (кадастровый номер земельного участка43:14:030103:64)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3791 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №10 кв. 2 по ул. Новостроевская в пос. Пригородный Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:141103:153) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №10 кв. 2 по ул. Новостроевская в пос. Пригородный Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:141103:153)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3792 | Газоснабжение жилого дома № 9 ул. Полевая в п. Олимпийский Куменского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 9 ул. Полевая в п. Олимпийский Куменского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3793 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Полевая в п. Олимпийский, Куменского района | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 160.7731; 2023: 0 | 160.7731 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 по ул. Полевая в п. Олимпийский, Куменского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3794 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 по ул.Пионерская п. Октябрьский Зуевский р-н | 0.03 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 по ул.Пионерская п. Октябрьский Зуевский р-н
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3795 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №9 по ул.Пионерская п. Октябрьский Зуевский р-н | 0.03 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №9 по ул.Пионерская п. Октябрьский Зуевский р-н
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3796 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 по ул.Профсоюзная в п. Октябрьский Зуевского района | 0.03 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 по ул.Профсоюзная в п. Октябрьский Зуевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3797 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Профсоюзная в п. Октябрьский Зуевского района | 0.03 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Профсоюзная в п. Октябрьский Зуевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3798 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №15 по ул.Новая п. Октябрьский Зуевский р-н | 0.03 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №15 по ул.Новая п. Октябрьский Зуевский р-н
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3799 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4а по ул.Пионерская в п. Октябрьский Зуевского района | 0.03 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4а по ул.Пионерская в п. Октябрьский Зуевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3800 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул.Ленина д.18 в п. Октябрьский Зуевского района | 0.03 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул.Ленина д.18 в п. Октябрьский Зуевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3801 | Газоснабжение жилого дома №54 по ул.Запрудная п. Октябрьский Зуевский р-н | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №54 по ул.Запрудная п. Октябрьский Зуевский р-н
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3802 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38 по ул. Садовая в п. Октябрьский Фаленкого района | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 38 по ул. Садовая в п. Октябрьский Фаленкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3803 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 кв. 4 по ул. Школьная в п. Октябрьский Фаленкого района | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 19 кв. 4 по ул. Школьная в п. Октябрьский Фаленкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3804 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Садовая в п. Октябрьский Фаленкого района | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Садовая в п. Октябрьский Фаленкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3805 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Садовая в п. Октябрьский Фаленкого района | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Садовая в п. Октябрьский Фаленкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3806 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Школьная в п. Октябрьский Фаленкого района | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Школьная в п. Октябрьский Фаленкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3807 | Газоснабжение жилого дома №4, кв.1 в п. Луговой Оричевского района | 0 | 2022 год | февраль 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №4, кв.1 в п. Луговой Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3808 | Газоснабжение жилого дома № 7 кв. 1 по ул. Фестивальная в п. Кроснооктябрьский Куменского района | 0 | 2022 год | июль 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 7 кв. 1 по ул. Фестивальная в п. Кроснооктябрьский Куменского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3809 | Газоснабжение жилого дома № 5, кв. 1 по ул. Прозорова в п. Краснооктябрьский Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340204:169) | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 5, кв. 1 по ул. Прозорова в п. Краснооктябрьский Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340204:169)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3810 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Фестивальная в п. Краснооктябрьский Куменского района | 0.04 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 343.3539; 2023: 0 | 343.3539 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Фестивальная в п. Краснооктябрьский Куменского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3811 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 по ул.Заливная п. Косино Зуевский р-н | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 по ул.Заливная п. Косино Зуевский р-н
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3812 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 кв. 1 ул.Мира в п. Косино Зуевского района | 0.03 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 кв. 1 ул.Мира в п. Косино Зуевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3813 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №11 по ул. Кирова в пос.Косино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка43:09:320203:0095) | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №11 по ул. Кирова в пос.Косино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка43:09:320203:0095)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3814 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №38 по ул. Чапаева в пос.Косино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка43:09:320207:58) | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №38 по ул. Чапаева в пос.Косино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка43:09:320207:58)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3815 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 кв. 2 ул.Никулина п. Косино Зуевского района | 0.064 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 464.0743; 2023: 0 | 464.0743 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 кв. 2 ул.Никулина п. Косино Зуевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3816 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 79 по ул.Ленина в п. Косино Зуевского района | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 79 по ул.Ленина в п. Косино Зуевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3817 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 кв. 1 ул.Гагарина в п. Косино Зуевского района | 0.03 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 кв. 1 ул.Гагарина в п. Косино Зуевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3818 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 , кв.2 по ул.Гагарина п. Косино Зуевский р-н | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №1 , кв.2 по ул.Гагарина п. Косино Зуевский р-н
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3819 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул.Калинина в п. Косино Зуевского района | 0.03 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 20 по ул.Калинина в п. Косино Зуевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3820 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 кв. 1 по ул.Никулина в п. Косино Зуевского района | 0.064 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 464.0743; 2023: 0 | 464.0743 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 кв. 1 по ул.Никулина в п. Косино Зуевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3821 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №1А по ул. Северная в пос.Косино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка43:09:320203:82) | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №1А по ул. Северная в пос.Косино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка43:09:320203:82)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3822 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 кв. 3 по ул.Мира в д. Кордяга Зуевского района | 0.03 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 кв. 3 по ул.Мира в д. Кордяга Зуевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3823 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №20 по ул.Бумажников п. Кордяга Зуевский р-н | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №20 по ул.Бумажников п. Кордяга Зуевский р-н
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3824 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №10 по ул.Молодежная п. Кордяга Зуевский р-н | 0.03 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №10 по ул.Молодежная п. Кордяга Зуевский р-н
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3825 | Газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Свободы в п. Кордяга Зуевского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Свободы в п. Кордяга Зуевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3826 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №16 по ул.Фабричная п. Кордяга Зуевский р-н | 0.03 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №16 по ул.Фабричная п. Кордяга Зуевский р-н
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3827 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул.Кирова в д. Кордяга Зуевского района | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул.Кирова в д. Кордяга Зуевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3828 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №30 по ул.Пролетарская п. Кордяга Зуевский р-н | 0.03 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №30 по ул.Пролетарская п. Кордяга Зуевский р-н
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3829 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №9 по ул.Кирова п. Кордяга Зуевский р-н | 0.03 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №9 по ул.Кирова п. Кордяга Зуевский р-н
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3830 | Газоснабжение жилого дома № 1 кв. 2 по ул. Молодежная в п. Вичевщина Куменского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1 кв. 2 по ул. Молодежная в п. Вичевщина Куменского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3831 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2а по ул. Северихина п. Вичевщина Куменского района | 0.025 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 189.4959; 2023: 0 | 189.4959 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2а по ул. Северихина п. Вичевщина Куменского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3832 | Газоснабжение жилого дома №14 кв. 1 по ул. Молодежная в пос. Вичевщина Куменского района (кадастровый номер земельного участка43:14:040101:1350) | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №14 кв. 1 по ул. Молодежная в пос. Вичевщина Куменского района (кадастровый номер земельного участка43:14:040101:1350)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3833 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №22 по ул. Советская в железнодорожная станция Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:133105:92) | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №22 по ул. Советская в железнодорожная станция Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:133105:92)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3834 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 92 по ул. Свободы на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 92 по ул. Свободы на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3835 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Комсомольская на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района | 0.0046 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 86.8835; 2023: 0 | 86.8835 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Комсомольская на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3836 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Петра Родыгина на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района | 0.0085 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 106.5006; 2023: 0 | 106.5006 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Петра Родыгина на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3837 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул. Коммунистическая на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района | 0.012 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул. Коммунистическая на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3838 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 по ул. Свободы на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района | 0.011 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 119.0756; 2023: 0 | 119.0756 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 по ул. Свободы на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3839 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Ленина на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133118:73) | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Ленина на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133118:73)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3840 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Ленина на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Ленина на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3841 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по 1-ый переулок на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по 1-ый переулок на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3842 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 по ул. Советская на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района | 0.01 | 2022 год | февраль 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 42 по ул. Советская на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3843 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 47 по ул. Свободы на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района | 0.0081 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 104.4886; 2023: 0 | 104.4886 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 47 по ул. Свободы на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3844 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 66 кв. 2 ул. Свободы ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района | 0.0166 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 147.2438; 2023: 0 | 147.2438 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 66 кв. 2 ул. Свободы ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3845 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Кирова в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (земельного участок с кадастровым номером 43:12:133105:81) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Кирова в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (земельного участок с кадастровым номером 43:12:133105:81)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3846 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Механизаторов на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района | 0.0116 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 122.0937; 2023: 0 | 122.0937 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул. Механизаторов на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3847 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Пролетарская ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Пролетарская ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3848 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 46 по ул. Ленина ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 46 по ул. Ленина ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3849 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Механизаторов на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Механизаторов на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3850 | Газоснабжение жилого дома № 31 по ул. Ленина ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района | 0 | 2022 год | январь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 31 по ул. Ленина ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3851 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 74 кв 2 по ул. Свободы ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 74 кв 2 по ул. Свободы ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3852 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №3 по ул. Добрая в железнодорожная станция Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:133114164) | 0.003 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 78.8355; 2023: 0 | 78.8355 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №3 по ул. Добрая в железнодорожная станция Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:133114164)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3853 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 по ул. Ленина на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 по ул. Ленина на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3854 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 кв. 2 по пер. Коммунальный ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района | 0.0056 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 91.9136; 2023: 0 | 91.9136 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 кв. 2 по пер. Коммунальный ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3855 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Механизаторов на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района | 0.0106 | 2022 год | февраль 2022 года | средства организаций | 2022: 117.0636; 2023: 0 | 117.0636 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Механизаторов на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3856 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 кв. 3 по ул. Ст. Халтурина в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133113:120) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 кв. 3 по ул. Ст. Халтурина в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133113:120)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3857 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Пролетарская в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133108:159) | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул. Пролетарская в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133108:159)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3858 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 69 по ул. Свободы в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133103:77) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 69 по ул. Свободы в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133103:77)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3859 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 61 по ул. Свободы в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133103:0074) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 61 по ул. Свободы в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133103:0074)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3860 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 79 по ул. Свободы в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133102:0012) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 79 по ул. Свободы в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133102:0012)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3861 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Петра Родыгина в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133103:18) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Петра Родыгина в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133103:18)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3862 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 кв. 1 по ул. Ст. Халтурина в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133101:0033) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 кв. 1 по ул. Ст. Халтурина в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133101:0033)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3863 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Новая в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133109:0042) | 0.003 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 78.8355; 2023: 0 | 78.8355 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Новая в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133109:0042)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3864 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 32 по ул. Кирова в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133103:82) | 0.014 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 134.1657; 2023: 0 | 134.1657 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 32 по ул. Кирова в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133103:82)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3865 | Газоснабжение жилого дома № 1г по ул. Заречная д. Березник Куменского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1г по ул. Заречная д. Березник Куменского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3866 | Газоснабжение жилого дома №11 по ул. Комсомольская в д. Березник Куменского района (кадастровый номер земельного участка43:14:020301:161) | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №11 по ул. Комсомольская в д. Березник Куменского района (кадастровый номер земельного участка43:14:020301:161)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3867 | Газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Первая в д. Широковцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:091201:177) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Первая в д. Широковцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:091201:177)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3868 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № д. 37 в д. Шевнины Оричевского района | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № д. 37 в д. Шевнины Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3869 | Газоснабжение жилого дома № 35 в д.Шевнины Оричевского района | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 35 в д.Шевнины Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3870 | Газоснабжение жилого дома № 29 в д.Шевнины Оричевского района | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 29 в д.Шевнины Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3871 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 85 кв. 2 по ул. Юбилейная в д. Чуваши Кирово-Чепецкого района | 0.004 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 83.8655; 2023: 0 | 83.8655 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 85 кв. 2 по ул. Юбилейная в д. Чуваши Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3872 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №8, кв. 3 по ул. Советская в д. Чуваши Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:111303:419 ) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №8, кв. 3 по ул. Советская в д. Чуваши Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:111303:419 )
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3873 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №70 по ул. Юбилейная в д. Чуваши Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:111301:0012) | 0.008 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №70 по ул. Юбилейная в д. Чуваши Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:111301:0012)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3874 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №68, кв. 2 по ул. Юбилейная в д. Чуваши Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:111301:248) | 0.006 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №68, кв. 2 по ул. Юбилейная в д. Чуваши Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:111301:248)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3875 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Центральная в д. Усовы Оричевского района | 0.005 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Центральная в д. Усовы Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3876 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Центральная в д. Усовы Оричевского района | 0.005 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Центральная в д. Усовы Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3877 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Советская в д. Усовы Оричевского района | 0.005 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул. Советская в д. Усовы Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3878 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Центральная в д. Усовы Оричевского района | 0.005 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Центральная в д. Усовы Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3879 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 по ул. Центральная в д. Усовы Оричевского района | 0.005 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 31 по ул. Центральная в д. Усовы Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3880 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 по ул. Центральная в д. Усовы Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:360202:196) | 0.005 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 по ул. Центральная в д. Усовы Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:360202:196)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3881 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Центральная в д. Усовы Оричевского района | 0.005 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул. Центральная в д. Усовы Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3882 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 по ул. Центральная в д. Усовы Оричевского района | 0.005 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 по ул. Центральная в д. Усовы Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3883 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 в д. Тюлькинцы Кирово-Чепецкого района | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 в д. Тюлькинцы Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3884 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №21 в д. Тупицыны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020206:62) | 0.01 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №21 в д. Тупицыны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020206:62)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3885 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 в д. Тупицыны Куменского района | 0.005 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 30 в д. Тупицыны Куменского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3886 | Газоснабжение жилого дома № 7 по проезду Северный в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района | 0 | 2022 год | январь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 7 по проезду Северный в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3887 | Газоснабжение жилого дома № 12, кв. 1 по ул. Приозерная в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330186:741) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 12, кв. 1 по ул. Приозерная в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330186:741)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3888 | Газоснабжение жилого дома №16 по ул. Приозерная в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:330186:739) | 0 | 2022 год | май 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №16 по ул. Приозерная в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:330186:739)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3889 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №20 по ул.Советская д. Старки Зуевский р-н | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №20 по ул.Советская д. Старки Зуевский р-н
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3890 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №14 по ул.Советская д. Старки Зуевский р-н | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №14 по ул.Советская д. Старки Зуевский р-н
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3891 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №5 кв.1 по ул.Луговая в д. Слудное Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020101:226) | 0.075 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 519.4045; 2023: 0 | 519.4045 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №5 кв.1 по ул.Луговая в д. Слудное Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020101:226)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3892 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № д. 3 в д. Середыш Оричевского района | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № д. 3 в д. Середыш Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3893 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № д. 7 в д. Середыш Оричевского района | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № д. 7 в д. Середыш Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3894 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № д. 5 в д. Середыш Оричевского района | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № д. 5 в д. Середыш Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3895 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому на уч.6150 в д. Середыш Оричевского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому на уч.6150 в д. Середыш Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3896 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № д. 2 в д. Середыш Оричевского района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № д. 2 в д. Середыш Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3897 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № д. 15 в д. Середыш Оричевского района | 0.015 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № д. 15 в д. Середыш Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3898 | Газоснабжение жилого дома по адресу: Кировская обл., Куменский р-н, д. Рябиново, ул. Проселочная, д. 28 | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома по адресу: Кировская обл., Куменский р-н, д. Рябиново, ул. Проселочная, д. 28
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3899 | Газоснабжение жилого дома № 14 кв. 2 по ул. Советская д. Рябиново Куменского района | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 14 кв. 2 по ул. Советская д. Рябиново Куменского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3900 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2а ул. Луговая в д. Поломская Кирово-Чепецкого района | 0.01 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2а ул. Луговая в д. Поломская Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3901 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Луговая в д. Поломская Кирово-Чепецкого района | 0.01 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Луговая в д. Поломская Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3902 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1а по ул. Луговая в д. Поломская Кирово-Чепецкого района | 0.01 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1а по ул. Луговая в д. Поломская Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3903 | Газоснабжение жилого дома №1 по ул. Луговая в д. Поломская Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:071301:0034) | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №1 по ул. Луговая в д. Поломская Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:071301:0034)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3904 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6а по ул. Прудная в д. Поломская Кирово-Чепецкого района | 0.1 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 645.1549; 2023: 0 | 645.1549 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6а по ул. Прудная в д. Поломская Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3905 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Дачная в д. Погудинцы Кирово-Чепецкого района | 0.02 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Дачная в д. Погудинцы Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3906 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4а по ул. Южная д. Погудинцы Кирово-Чепецкого района | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4а по ул. Южная д. Погудинцы Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3907 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Дачная в д. Погудинцы Кирово-Чепецкого района | 0.002 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 73.8055; 2023: 0 | 73.8055 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Дачная в д. Погудинцы Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3908 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3а по ул. Дачная д. Погудинцы Кирово-Чепецкого района | 0.02 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3а по ул. Дачная д. Погудинцы Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3909 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 в д. Мудрень, Оричевского района | 0.005 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 в д. Мудрень, Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3910 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № д. 6 в д. Мудрень Оричевского района | 0.005 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № д. 6 в д. Мудрень Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3911 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № д. 12 в д. Мудрень Оричевского района | 0.005 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № д. 12 в д. Мудрень Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3912 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №25 по ул. Победы в д. Марковцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:400701:153) | 0.01 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №25 по ул. Победы в д. Марковцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:400701:153)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3913 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №24 по ул. Победы в д. Марковцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:400701:53) | 0.01 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №24 по ул. Победы в д. Марковцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:400701:53)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3914 | Газоснабжение жилого дома №6 кв.2 по ул.Новая в д. Марковцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:10702:108) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №6 кв.2 по ул.Новая в д. Марковцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:10702:108)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3915 | Газоснабжение жилого дома №13 кв.2 по ул. Молодежная в д. Марковцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:400702:003) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №13 кв.2 по ул. Молодежная в д. Марковцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:400702:003)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3916 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №5 кв.1 по ул.Молодежная в д. Марковцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:400702:0387) | 0.01 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №5 кв.1 по ул.Молодежная в д. Марковцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:400702:0387)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3917 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №7 по ул. Труда в д. Малый Конып Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:081105:0044) | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №7 по ул. Труда в д. Малый Конып Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:081105:0044)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3918 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №11 по ул. Речная в д. Малый Конып Кирово-Чепецкого района(кадастровый номер земельного участка43:12:081104:87) | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №11 по ул. Речная в д. Малый Конып Кирово-Чепецкого района(кадастровый номер земельного участка43:12:081104:87)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3919 | Газоснабжение жилого дома № 69а по ул. Труда в д. Малый Конып Кирово-Чепецкого района | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 69а по ул. Труда в д. Малый Конып Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3920 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №1а по ул.Луговая в д. Малый Конып Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:380116:228) | 0.04 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 343.3539; 2023: 0 | 343.3539 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №1а по ул.Луговая в д. Малый Конып Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:380116:228)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3921 | Газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Труда в д. Малый Конып Кирово-Чепецкого района (земельный участок с кадастровым номером 43:12:081102:129) | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Труда в д. Малый Конып Кирово-Чепецкого района (земельный участок с кадастровым номером 43:12:081102:129)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3922 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Центральная в мкр Жемчужный д. Лобань Кирово-Чепецкого района | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Центральная в мкр Жемчужный д. Лобань Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3923 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № б/н (кадастровый номер земельного участка 43:12:430162:398) в мкр Жемчужный д. Лобань Кирово-Чепецкого района | 0.07 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 494.2544; 2023: 0 | 494.2544 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № б/н (кадастровый номер земельного участка 43:12:430162:398) в мкр Жемчужный д. Лобань Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3924 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Центральная в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:413801:0197) | 0.01 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Центральная в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:413801:0197)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3925 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Полевая в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района | 0.23 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1461.3226; 2023: 0 | 1461.3226 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул. Полевая в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3926 | Строительство газопровода-ввода к сдт. Лимоновцы (д.26) в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района | 0.07 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 494.2544; 2023: 0 | 494.2544 | выполнено строительство газопровода-ввода к сдт. Лимоновцы (д.26) в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3927 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №21 по ул. Полевая в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431801:274) | 0.08 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 544.5546; 2023: 0 | 544.5546 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №21 по ул. Полевая в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431801:274)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3928 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №23 по ул. Центральная в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431801:252) | 0.015 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №23 по ул. Центральная в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431801:252)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3929 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №32 по ул. Центральная в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431801:226) | 0.01 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №32 по ул. Центральная в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431801:226)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3930 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №6 по ул. Центральная в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431801:213) | 0.01 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №6 по ул. Центральная в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431801:213)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3931 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 кв. 2 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 кв. 2 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3932 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 кв. 1 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 кв. 1 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3933 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 кв. 1 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 кв. 1 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3934 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 кв. 2 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 кв. 2 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3935 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 кв. 2 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 кв. 2 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3936 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3937 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 кв. 2 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 кв. 2 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3938 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 1 по ул.Комсомольская в д. Леваны Фаленского района | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 1 по ул.Комсомольская в д. Леваны Фаленского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3939 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 кв. 2 по ул.Комсомольская д.22 в д. Леваны Фаленского района | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 кв. 2 по ул.Комсомольская д.22 в д. Леваны Фаленского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3940 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Комсомольская в д. Леваны Фаленского района | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 14 по ул. Комсомольская в д. Леваны Фаленского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3941 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул.Свободы в д. Леваны Фаленского района | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул.Свободы в д. Леваны Фаленского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3942 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 36 кв. 2 по ул. Свободы в д. Леваны Фаленского района | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 36 кв. 2 по ул. Свободы в д. Леваны Фаленского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3943 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 кв. 1 по ул.Комсомольская в д. Леваны Фаленского района | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 кв. 1 по ул.Комсомольская в д. Леваны Фаленского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3944 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Свободы в д. Леваны Фаленского района | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Свободы в д. Леваны Фаленского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3945 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 кв. 3 по ул. Комсомольская в д. Леваны Фаленского района | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 кв. 3 по ул. Комсомольская в д. Леваны Фаленского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3946 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 кв. 1 по ул. Комсомольская в д. Леваны Фаленского района | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 кв. 1 по ул. Комсомольская в д. Леваны Фаленского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3947 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул.Свободы в д. Леваны Фаленского района | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул.Свободы в д. Леваны Фаленского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3948 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 35 по ул. Свободы в д. Леваны Фаленского района | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 35 по ул. Свободы в д. Леваны Фаленского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3949 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 ул. Никтина в д. Катаевцы Кирово-Чепецкого района | 0.005 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 ул. Никтина в д. Катаевцы Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3950 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33 по ул. Садовая в д. Катаевцы Кирово-Чепецкого района | 0.005 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 33 по ул. Садовая в д. Катаевцы Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3951 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по пер. Лесной в д.Катаевцы Кирово-Чепецкого района | 0.04 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 343.3539; 2023: 0 | 343.3539 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по пер. Лесной в д.Катаевцы Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3952 | Газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Полевая в д. Катаевцы Кирово-Чепецкого района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Полевая в д. Катаевцы Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3953 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 по ул. Сосновая в д. Катаевцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:430163:185) | 0.012 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 по ул. Сосновая в д. Катаевцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:430163:185)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3954 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1а по ул.Западная в д. Зуи Зуевского района | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1а по ул.Западная в д. Зуи Зуевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3955 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул.Молодежная в д. Зуи Зуевского района | 0.006 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул.Молодежная в д. Зуи Зуевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3956 | Газоснабжение жилого дома № 27 по ул. Мира в п. Зуи Зуевского района | 0 | 2022 год | январь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 27 по ул. Мира в п. Зуи Зуевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3957 | Газоснабжение жилого дома № 6 ул. Лесная в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431202:96) | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 6 ул. Лесная в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431202:96)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3958 | Газоснабжение жилого дома № 17 по ул. Береговая в д. Единение Кирово-Чепецкого района | 0 | 2022 год | февраль 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 17 по ул. Береговая в д. Единение Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3959 | Газоснабжение жилого дома №12 ул. Дачная в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431201:8) | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №12 ул. Дачная в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431201:8)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3960 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Луговая в д. Единение Кирово-Чепецкого района (земельный участок с кадастровым номером 43:12:431201:298) | 0 | 2022 год | февраль 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Луговая в д. Единение Кирово-Чепецкого района (земельный участок с кадастровым номером 43:12:431201:298)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3961 | Газоснабжение жилого дома №22 ул. Дачная в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431201:168) | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №22 ул. Дачная в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431201:168)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3962 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №32 по ул. Дачная в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431201:208) | 0.01 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №32 по ул. Дачная в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431201:208)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3963 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №4 по Садовый пер. в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431201:143) | 0.01 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №4 по Садовый пер. в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431201:143)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3964 | Газоснабжение жилого дома №13 по ул. Луговая в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431201:140) | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №13 по ул. Луговая в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431201:140)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3965 | Газоснабжение жилого дома №6 по ул. Средняя в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431201:324) | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №6 по ул. Средняя в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431201:324)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3966 | Газоснабжение жилого дома №15 по ул. Лесная в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431202:90) | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №15 по ул. Лесная в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431202:90)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3967 | Газоснабжение жилого дома №15 по ул. Береговая в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431201:213) | 0 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №15 по ул. Береговая в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431201:213)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3968 | Газоснабжение жилого дома №2 по ул. Лесная в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431202:22) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №2 по ул. Лесная в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431202:22)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3969 | Газоснабжение жилого дома №10 по ул. Лесная в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431202:14) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №10 по ул. Лесная в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431202:14)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3970 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №11 по ул. Средняя. в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431202:88) | 0.01 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №11 по ул. Средняя. в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431202:88)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3971 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12а по ул. Свердлова в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого р-на (земельный участок с кад. № 43:12:050603:111) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12а по ул. Свердлова в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого р-на (земельный участок с кад. № 43:12:050603:111)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3972 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №6 по ул. Совхозная в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050602:255) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №6 по ул. Совхозная в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050602:255)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3973 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №2, кв. 2 по ул. Молодежная в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050602:23) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №2, кв. 2 по ул. Молодежная в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050602:23)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3974 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №19 по ул. Мира в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:0506016177) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №19 по ул. Мира в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:0506016177)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3975 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №3, кв. 3 по ул. Безымянная в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050604:53) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №3, кв. 3 по ул. Безымянная в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050604:53)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3976 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Фабричная в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050601:44) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Фабричная в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050601:44)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3977 | Газоснабжение жилого дома №9 по ул. Комсомольская в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050604:137) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №9 по ул. Комсомольская в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050604:137)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.3978 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №9 по ул. Озерная в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:130503:0191) | 0.008 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №9 по ул. Озерная в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:130503:0191)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3979 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Пионерская в д. Васькино Кирово-Чепецкого района | 0.01 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Пионерская в д. Васькино Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3980 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №6 по ул. Победы в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:130503:026) | 0.007 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №6 по ул. Победы в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:130503:026)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3981 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №5 по ул. Озерная в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:130503:276) | 0.005 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №5 по ул. Озерная в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:130503:276)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3982 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №19 по ул. Первомайская в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:130501:133) | 0.005 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №19 по ул. Первомайская в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:130501:133)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3983 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №4 по ул. Набережная в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:130501:71) | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №4 по ул. Набережная в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:130501:71)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3984 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 по ул. Первомайская в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (земельный участок с кадастровым номером 43:12:130501:135) | 0.005 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 23 по ул. Первомайская в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (земельный участок с кадастровым номером 43:12:130501:135)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3985 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №8 по ул. Озерная в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:130503:188) | 0.01 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №8 по ул. Озерная в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:130503:188)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3986 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №16 по ул. Центральная в д. Бяково Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:430401:243) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №16 по ул. Центральная в д. Бяково Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:430401:243)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3987 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №21 в д.Бяково Кирово-Чепецкого района(кадастровый номер земельного участка43:12:430032:48) | 0.005 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №21 в д.Бяково Кирово-Чепецкого района(кадастровый номер земельного участка43:12:430032:48)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3988 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Овражная в д. Бяково Кирово-Чепецкого района | 0.07 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 494.2544; 2023: 0 | 494.2544 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Овражная в д. Бяково Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3989 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Центральная в д. Бяково Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:430401:246) | 0.005 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 по ул. Центральная в д. Бяково Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:430401:246)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3990 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №9 в д.Бутырины Оричевского района(кадастровый номер земельного участка43:24:330111:0026) | 0.005 | 2022 год | июнь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №9 в д.Бутырины Оричевского района(кадастровый номер земельного участка43:24:330111:0026)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3991 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №1а по ул. Мира д. Б.Гари Оричевского р-на | 0.02 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 160.7731; 2023: 0 | 160.7731 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №1а по ул. Мира д. Б.Гари Оричевского р-на
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3992 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №30 по ул. Московская д. Б.Гари Оричевского р-на | 0.01 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 110.4729; 2023: 0 | 110.4729 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №30 по ул. Московская д. Б.Гари Оричевского р-на
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3993 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Комсомольская в г. Кирово-Чепецке | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27 по ул. Комсомольская в г. Кирово-Чепецке
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3994 | Газопровод- ввод к жилому дому № 3 по ул. Комсомольская в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено Газопровод- ввод к жилому дому № 3 по ул. Комсомольская в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3995 | Газопровод- ввод к жилому дому № 42 по ул. Полевая в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка | 0.006 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено Газопровод- ввод к жилому дому № 42 по ул. Полевая в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3996 | Газопровод- ввод к жилому дому № 13 по ул. Полевая в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка | 0.007 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено Газопровод- ввод к жилому дому № 13 по ул. Полевая в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3997 | Газопровод- ввод к жилому дому № 24 по ул. Северная в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено Газопровод- ввод к жилому дому № 24 по ул. Северная в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3998 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Луговая в г. Кирово-Чепецке | 0.036 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 323.2338; 2023: 0 | 323.2338 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул. Луговая в г. Кирово-Чепецке
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.3999 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №4а по ул. Просницкая в г. Кирово-Чепецк | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №4а по ул. Просницкая в г. Кирово-Чепецк
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4000 | Газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Ленинская в мкр Каринторф г. Кирово-Чепецка | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Ленинская в мкр Каринторф г. Кирово-Чепецка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4001 | Газоснабжение жилого дома №14 по ул. Комсомольская в г. Кирово-Чепецк (кадастровый номер земельного участка43:12:000083:0225) | 0 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №14 по ул. Комсомольская в г. Кирово-Чепецк (кадастровый номер земельного участка43:12:000083:0225)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4002 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №51 по ул. Полевая в г. Кирово-Чепецке | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №51 по ул. Полевая в г. Кирово-Чепецке
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4003 | Газопровод- ввод к жилому дому № 39 по ул. Кооперативная в г. Кирово-Чепецке | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено Газопровод- ввод к жилому дому № 39 по ул. Кооперативная в г. Кирово-Чепецке
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4004 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №29 по ул. Полевая в г. Кирово-Чепецке | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №29 по ул. Полевая в г. Кирово-Чепецке
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4005 | Газопровод- ввод к жилому дому № 46 по ул. Кооперативная в г. Кирово-Чепецке | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено Газопровод- ввод к жилому дому № 46 по ул. Кооперативная в г. Кирово-Чепецке
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4006 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Полевая в г. Кирово-Чепецке | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 25 по ул. Полевая в г. Кирово-Чепецке
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4007 | Газопровод- ввод к жилому дому № 15 по ул. Комсомольская в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено Газопровод- ввод к жилому дому № 15 по ул. Комсомольская в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4008 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16б в кв. Северюхи г. Кирово-Чепецка | 0.003 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 157.2433; 2023: 0 | 157.2433 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16б в кв. Северюхи г. Кирово-Чепецка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4009 | Газопровод- ввод к жилому дому № 16 по пер. Майский в г. Кирово-Чепецке | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено Газопровод- ввод к жилому дому № 16 по пер. Майский в г. Кирово-Чепецке
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4010 | Газопровод- ввод к жилому дому № 4 по ул. Комсомольская в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка | 0.004 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 83.8655; 2023: 0 | 83.8655 | выполнено Газопровод- ввод к жилому дому № 4 по ул. Комсомольская в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4011 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по пер. Майский в г. Кирово-Чепецке | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по пер. Майский в г. Кирово-Чепецке
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4012 | Газопровод- ввод к жилому дому № 11 по ул. Набережная в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка | 0.006 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено Газопровод- ввод к жилому дому № 11 по ул. Набережная в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4013 | Газопровод- ввод к жилому дому № 28 по ул. Северная в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка | 0.04 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 343.3539; 2023: 0 | 343.3539 | выполнено Газопровод- ввод к жилому дому № 28 по ул. Северная в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4014 | Газопровод- ввод к жилому дому № 15 по ул. Полевая в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка | 0.006 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено Газопровод- ввод к жилому дому № 15 по ул. Полевая в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4015 | Газоснабжение жилого дома №15 ул. Кооперативная в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000052:82) | 0 | 2022 год | апрель 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №15 ул. Кооперативная в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000052:82)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4016 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №5/1 ул. Братьев Васнецовых в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000064:1628) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №5/1 ул. Братьев Васнецовых в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000064:1628)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4017 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27а (кад. №43:42:300078:15) в кв. Северюхи г. Кирово-Чепецка | 0.005 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 27а (кад. №43:42:300078:15) в кв. Северюхи г. Кирово-Чепецка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4018 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №31Б кв. Северюхи в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:300078:16) | 0.0247 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 187.9869; 2023: 0 | 187.9869 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №31Б кв. Северюхи в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:300078:16)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4019 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 83 по ул.Труда в г. Зуевка | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 83 по ул.Труда в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4020 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 98 по ул.Свердлова в г. Зуевка | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 98 по ул.Свердлова в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4021 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 50 кв. 1 по ул.Луначарского в г. Зуевка | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 50 кв. 1 по ул.Луначарского в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4022 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3а по ул.В.Соболева в г. Зуевка | 0.011 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 119.0756; 2023: 0 | 119.0756 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3а по ул.В.Соболева в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4023 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул.Энгельса в г. Зуевка | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 17 по ул.Энгельса в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4024 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул.Никулина в г. Зуевка | 0.007 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 по ул.Никулина в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4025 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул.Ленина в г. Зуевка | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул.Ленина в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4026 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул.Механизаторов в г. Зуевка | 0.012 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул.Механизаторов в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4027 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49 по ул.Комсомольская в г. Зуевка | 0.06 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 443.9542; 2023: 0 | 443.9542 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49 по ул.Комсомольская в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4028 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул.Чапаева в г. Зуевка | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по ул.Чапаева в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4029 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул.Мопра в г. Зуевка | 0.007 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул.Мопра в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4030 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул.Васнецовых в г. Зуевка | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 13 по ул.Васнецовых в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4031 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул.Энгельса в г. Зуевка | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 11 по ул.Энгельса в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4032 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 118 по ул.Свердлова в г. Зуевка | 0.011 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 119.0756; 2023: 0 | 119.0756 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 118 по ул.Свердлова в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4033 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 44 по ул.Торговая в г. Зуевка | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 44 по ул.Торговая в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4034 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул.Чехова в г. Зуевка | 0.037 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 328.2638; 2023: 0 | 328.2638 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 по ул.Чехова в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4035 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 110 по ул.Труда в г. Зуевка | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 110 по ул.Труда в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4036 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 86 по ул.К.Цеткин в г. Зуевка | 0.008 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 86 по ул.К.Цеткин в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4037 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 134 по ул.К.Либкнехта в г. Зуевка | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 134 по ул.К.Либкнехта в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4038 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул.Чкалова в г. Зуевка | 0.25 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1561.9229; 2023: 0 | 1561.9229 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул.Чкалова в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4039 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 кв. 1 по ул.Свердлова в г. Зуевка | 0.06 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 443.9542; 2023: 0 | 443.9542 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 кв. 1 по ул.Свердлова в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4040 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 96 по ул.Исполкомовская в г. Зуевка | 0.06 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 443.9542; 2023: 0 | 443.9542 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 96 по ул.Исполкомовская в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4041 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 136 по ул.К.Либкнехта в г. Зуевка | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 136 по ул.К.Либкнехта в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4042 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 39 кв. 1 по ул.Водопроводная в г. Зуевка | 0.06 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 443.9542; 2023: 0 | 443.9542 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 39 кв. 1 по ул.Водопроводная в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4043 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул.Никулина в г. Зуевка | 0.003 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 78.8355; 2023: 0 | 78.8355 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул.Никулина в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4044 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 74 по ул.К.Либкнехта в г. Зуевка | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 74 по ул.К.Либкнехта в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4045 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 50 по ул.Энгельса в г. Зуевка | 0.007 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 50 по ул.Энгельса в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4046 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10а кв. 1 по ул.Южная в г. Зуевка | 0.06 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 443.9542; 2023: 0 | 443.9542 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10а кв. 1 по ул.Южная в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4047 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №73 по ул. М.Гвардии в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310119:133,43:09:310119:132) | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №73 по ул. М.Гвардии в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310119:133,43:09:310119:132)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4048 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по ул.Калинина в г. Зуевка | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по ул.Калинина в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4049 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 36 по ул.Куйбышева в г. Зуевка | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 36 по ул.Куйбышева в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4050 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул.К.Либкнехта в г. Зуевка | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 34 по ул.К.Либкнехта в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4051 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 146 по ул.К.Либкнехта в г. Зуевка | 0.0095 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 111.5306; 2023: 0 | 111.5306 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 146 по ул.К.Либкнехта в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4052 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 37 по ул.Водопроводная в г. Зуевка | 0.06 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 443.9542; 2023: 0 | 443.9542 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 37 по ул.Водопроводная в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4053 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Механизаторов в г. Зуевка | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 28 по ул. Механизаторов в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4054 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул.Колхозная в г. Зуевка | 0.0155 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 141.7107; 2023: 0 | 141.7107 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул.Колхозная в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4055 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49 по ул.К.Цеткин в г. Зуевка | 0.012 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 124.1057; 2023: 0 | 124.1057 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 49 по ул.К.Цеткин в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4056 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 36 по ул.Дрелевского в г. Зуевка | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 36 по ул.Дрелевского в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4057 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул.Комсомольская в г. Зуевка | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 24 по ул.Комсомольская в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4058 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по пер.Южный в г. Зуевка | 0.007 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по пер.Южный в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4059 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5а по ул.Водопроводная в г. Зуевка | 0.06 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 443.9542; 2023: 0 | 443.9542 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5а по ул.Водопроводная в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4060 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул.Мопра в г. Зуевка | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул.Мопра в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4061 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул.Мопра в г. Зуевка | 0.007 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 98.9556; 2023: 0 | 98.9556 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 3 по ул.Мопра в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4062 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №7 по ул. Воровского в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310138:204) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №7 по ул. Воровского в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310138:204)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4063 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул.Мопра в г. Зуевка | 0.0075 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 101.4706; 2023: 0 | 101.4706 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7 по ул.Мопра в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4064 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул.Красина в г. Зуевка | 0.0375 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 330.7788; 2023: 0 | 330.7788 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 по ул.Красина в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4065 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв. 2 по ул.Мопра в г. Зуевка | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв. 2 по ул.Мопра в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4066 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по ул.Дрелевского в г. Зуевка | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по ул.Дрелевского в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4067 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 120 по ул.Свердлова в г. Зуевка | 0.011 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 119.0756; 2023: 0 | 119.0756 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 120 по ул.Свердлова в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4068 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №16, кв. 1 по ул. Механизаторов в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310135:287) | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №16, кв. 1 по ул. Механизаторов в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310135:287)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4069 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №24 по ул. Дрелевского в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310134:0106) | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №24 по ул. Дрелевского в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310134:0106)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4070 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 кв. 1 по пер.Южный в г. Зуевка | 0.06 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 443.9542; 2023: 0 | 443.9542 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 8 кв. 1 по пер.Южный в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4071 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №6, кв. 1 по ул. Южная в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310130:3) | 0.06 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 443.9542; 2023: 0 | 443.9542 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №6, кв. 1 по ул. Южная в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310130:3)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4072 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №7 по ул. Островского в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310143:89) | 0.06 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 443.9542; 2023: 0 | 443.9542 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №7 по ул. Островского в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310143:89)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4073 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №70 по ул. Исполкомовская в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310113:99) | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №70 по ул. Исполкомовская в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310113:99)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4074 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №6, кв.4 по ул. Южная в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310130:3) | 0.06 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 443.9542; 2023: 0 | 443.9542 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №6, кв.4 по ул. Южная в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310130:3)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4075 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №22 по ул.Куйбышева в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:3101400:092) | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №22 по ул.Куйбышева в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:3101400:092)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4076 | Газоснабжение жилого дома №12 кв.2 по ул. Суворова в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310126:53) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №12 кв.2 по ул. Суворова в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310126:53)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4077 | Газоснабжение жилого дома №45 по ул. Луначарского в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310150:49) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №45 по ул. Луначарского в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310150:49)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4078 | Газоснабжение жилого дома №104 по ул. М.Гвардии в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310119:0129) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №104 по ул. М.Гвардии в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310119:0129)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4079 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №14 по ул. Луначарского в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310139:96) | 0.031 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 298.0837; 2023: 0 | 298.0837 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №14 по ул. Луначарского в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310139:96)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4080 | Газоснабжение жилого дома №63 кв.2 по ул. Колхозная в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310156:56) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №63 кв.2 по ул. Колхозная в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310156:56)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4081 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №43 по ул. К. Цеткин в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310115:0011) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №43 по ул. К. Цеткин в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310115:0011)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4082 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №32 по ул. Торговая в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310134:84) | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №32 по ул. Торговая в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310134:84)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4083 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №160 по ул. Исполкомовская в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310123:2346) | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №160 по ул. Исполкомовская в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310123:2346)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4084 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №3 кв.1 по ул.Северная в г.Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310118:141) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №3 кв.1 по ул.Северная в г.Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310118:141)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4085 | Газоснабжение жилого дома № 2, кв.1 по ул. Садовая в с.Быково Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:010212:315) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 2, кв.1 по ул. Садовая в с.Быково Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:010212:315)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4086 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №14 кв. 2 по ул. Западная в д. Зуи Зуевского района (кадастровый номер земельного участка № 43:09:340501:226) | 0.0035 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 81.3505; 2023: 0 | 81.3505 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №14 кв. 2 по ул. Западная в д. Зуи Зуевского района (кадастровый номер земельного участка № 43:09:340501:226)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4087 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №11 кв 1 по ул. Западная в д. Зуи Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:340501:204) | 0.0065 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 96.4406; 2023: 0 | 96.4406 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №11 кв 1 по ул. Западная в д. Зуи Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:340501:204)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4088 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №31б в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:300078:16) | 0.003 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 78.8355; 2023: 0 | 78.8355 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №31б в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:300078:16)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4089 | Газоснабжение жилого дома №8 по ул. Октябрьская в с. Лема Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:360105:117) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №8 по ул. Октябрьская в с. Лема Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:360105:117)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4090 | Газоснабжение жилого дома №7 кв. 1 по ул. Школьная в с. Лема Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:360104:63) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №7 кв. 1 по ул. Школьная в с. Лема Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:360104:63)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4091 | Газоснабжение жилого дома №2 по ул. Мира в с. Лема Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:360101:118) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №2 по ул. Мира в с. Лема Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:360101:118)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4092 | Газоснабжение жилого дома № 28А по ул. Успешная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:340142:2345) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 28А по ул. Успешная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:340142:2345)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4093 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Солнечная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041510:200) | 0.008 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18 по ул. Солнечная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041510:200)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4094 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Береговая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041509:529) | 0.004 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 83.8655; 2023: 0 | 83.8655 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Береговая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041509:529)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4095 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18а по ул. Новая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041518:37) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 18а по ул. Новая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041518:37)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4096 | Газоснабжение жилого дома № 58 по ул. Лучистая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:340142:2159) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 58 по ул. Лучистая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:340142:2159)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4097 | Газоснабжение жилого дома № 43 по ул. Лучистая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:340142:484) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 43 по ул. Лучистая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:340142:484)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4098 | Газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Успенская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041517:99) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Успенская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041517:99)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4099 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 3 по ул. Садовая в с. Каринка Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:400404:155) | 0.004 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 83.8655; 2023: 0 | 83.8655 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 кв. 3 по ул. Садовая в с. Каринка Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:400404:155)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4100 | Газоснабжение жилого дома № 29а по ул. Школьная в с. Каринка Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:400403:288) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 29а по ул. Школьная в с. Каринка Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:400403:288)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4101 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №27 по ул. Свободы в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020103:51) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №27 по ул. Свободы в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020103:51)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4102 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №49 кв. 1 по ул. Степана Халтурина в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020103:79) | 0.009 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 109.0156; 2023: 0 | 109.0156 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №49 кв. 1 по ул. Степана Халтурина в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020103:79)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4103 | Газоснабжение жилого дома №18 по ул. Луговая в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:000000:1065) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №18 по ул. Луговая в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:000000:1065)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4104 | Газоснабжение жилого дома №14 по ул. Таежная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131504:0050) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №14 по ул. Таежная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131504:0050)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4105 | Газоснабжение жилого дома №20 по ул. Таежная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131504:0183) | 0 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №20 по ул. Таежная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131504:0183)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4106 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №12 по ул. Новая в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131503:445) | 0.01 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №12 по ул. Новая в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131503:445)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4107 | Газоснабжение жилого дома №15 кв. 2 по ул. Заречная в с. Вожгалы Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:030305:210) | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №15 кв. 2 по ул. Заречная в с. Вожгалы Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:030305:210)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4108 | Газоснабжение жилого дома №41 кв. 1 по ул. Клубная в с. Вожгалы Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:330308:487) | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №41 кв. 1 по ул. Клубная в с. Вожгалы Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:330308:487)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4109 | Газоснабжение жилого дома №17 кв. 1 по ул. Заречная в с. Вожгалы Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:030305:107) | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №17 кв. 1 по ул. Заречная в с. Вожгалы Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:030305:107)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4110 | Газоснабжение жилого дома №46а по ул. Советская в с. Вожгалы Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:040206:98) | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №46а по ул. Советская в с. Вожгалы Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:040206:98)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4111 | Газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Школьная в с.Быково Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:010212:247) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Школьная в с.Быково Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:010212:247)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4112 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Ленина в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050303:0101) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Ленина в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050303:0101)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4113 | Газоснабжение жилого дома №19 по ул. Рабочая в пос. Торфяной Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:330314:363) | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №19 по ул. Рабочая в пос. Торфяной Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:330314:363)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4114 | Газоснабжение жилого дома №24 по ул. Советская в пос. Торфяной Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:330314:142) | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома №24 по ул. Советская в пос. Торфяной Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:330314:142)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4115 | Газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Набережная в п. Семушино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:421302:12) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Набережная в п. Семушино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:421302:12)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4116 | Газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Ленина в п. Семушино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:421303:60) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Ленина в п. Семушино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:421303:60)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4117 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 кв. 2 по ул. Труда в п. Семушино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:421305:162) | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 кв. 2 по ул. Труда в п. Семушино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:421305:162)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4118 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 по ул. Ленина в пос. Речной Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:330105:155) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №2 по ул. Ленина в пос. Речной Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:330105:155)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4119 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 кв. 2 по ул. Механизаторов в пос. Пригородный Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:141101:4) | 0.02 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 кв. 2 по ул. Механизаторов в пос. Пригородный Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:141101:4)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4120 | Газоснабжение жилого дома № 9б по ул. Свободы в п. Косино Зуевского района | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 9б по ул. Свободы в п. Косино Зуевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4121 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Почтовая в пос. Косино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:320203:707) | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Почтовая в пос. Косино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:320203:707)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4122 | Газоснабжение жилого дома № 15 кв. 1 по ул. Молодежная в пос. Вичевщина Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:040101:1338) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 15 кв. 1 по ул. Молодежная в пос. Вичевщина Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:040101:1338)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4123 | Газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Профсоюзная в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310202:0272) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Профсоюзная в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310202:0272)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4124 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №7 кв. 1 по пер. Кировский в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310203:61) | 0.2 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1209.1526; 2023: 0 | 1209.1526 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №7 кв. 1 по пер. Кировский в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310203:61)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4125 | Газоснабжение жилого дома № 10 по пер. Лесной в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310201:233) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 10 по пер. Лесной в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310201:233)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4126 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому №7 кв. 2 по пер. Кировский в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310203:61) | 0.2 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1209.1526; 2023: 0 | 1209.1526 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому №7 кв. 2 по пер. Кировский в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310203:61)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4127 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7а кв. 1 по ул. Коммуны в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310205:364) | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 7а кв. 1 по ул. Коммуны в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310205:364)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4128 | Газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Южная в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310104:419) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Южная в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310104:419)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4129 | Газоснабжение жилого дома № 34а по ул. Красноармейская в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310202:543) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 34а по ул. Красноармейская в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310202:543)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4130 | Газоснабжение жилого дома № 5 по пер. Пионерский в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310202:432) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 5 по пер. Пионерский в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310202:432)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4131 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по пер. Нефтяной в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310103:285) | 0.03 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 214.646; 2023: 0 | 214.646 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 1 по пер. Нефтяной в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310103:285)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4132 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 39 по ул. Свободы в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310205:39) | 0.19 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1158.8524; 2023: 0 | 1158.8524 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 39 по ул. Свободы в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310205:39)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4133 | Газоснабжение жилого дома № 29 по ул. Набережная в пгт Стрижи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:050107:29) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 29 по ул. Набережная в пгт Стрижи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:050107:29)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4134 | Газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Новая в пгт Стрижи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:050107:29) | 0 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Новая в пгт Стрижи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:050107:29)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4135 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2а кв. 2 по ул. Свободы в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351024:35) | 0.025 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 189.4959; 2023: 0 | 189.4959 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2а кв. 2 по ул. Свободы в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351024:35)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4136 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Колхозная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351028:22) | 0.015 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 139.1957; 2023: 0 | 139.1957 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 по ул. Колхозная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351028:22)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4137 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 кв. 2 по ул. Западная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051050:32) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 кв. 2 по ул. Западная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051050:32)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4138 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 кв. 2 по ул. Зелёная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051055:13) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 4 кв. 2 по ул. Зелёная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051055:13)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4139 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 по ул. Садовая в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051060:0007) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 29 по ул. Садовая в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051060:0007)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4140 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 кв. 1 по ул. Пионерская в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051050:18) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 12 кв. 1 по ул. Пионерская в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051050:18)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4141 | Газоснабжение жилого дома № 16 по пер. Юферевский в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020204:0070) | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 16 по пер. Юферевский в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020204:0070)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4142 | Газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Октябрьская в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020214:3) | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Октябрьская в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020214:3)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4143 | Газоснабжение жилого дома № 16 кв. 2 по ул. Большевиков в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020206:8) | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 16 кв. 2 по ул. Большевиков в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020206:8)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4144 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 кв. 1 по ул. Большевиков в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020212:144) | 0.005 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 88.8956; 2023: 0 | 88.8956 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 10 кв. 1 по ул. Большевиков в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020212:144)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4145 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Луговая в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020201:373) | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 по ул. Луговая в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020201:373)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4146 | Газоснабжение жилого дома № 42 по ул. Первомайская в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020229:0087) | 0 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 42 по ул. Первомайская в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020229:0087)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4147 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Профсоюзная в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14020233:38) | 0.008 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 103.9856; 2023: 0 | 103.9856 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 22 по ул. Профсоюзная в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14020233:38)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4148 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв. 1 по ул. Кирпичная в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020235:130) | 0.004 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 83.8655; 2023: 0 | 83.8655 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2 кв. 1 по ул. Кирпичная в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020235:130)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4149 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2а кв. 2 по ул. Прудная в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020207:9) | 0.004 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 83.8655; 2023: 0 | 83.8655 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 2а кв. 2 по ул. Прудная в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020207:9)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4150 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по ул. Дружбы в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020227:172) | 0.07 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 494.2544; 2023: 0 | 494.2544 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 26 по ул. Дружбы в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020227:172)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4151 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 кв. 1 по ул. Совхозная в п. Перекоп Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:440901:248) | 0.01 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 6 кв. 1 по ул. Совхозная в п. Перекоп Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:440901:248)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4152 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул. Новая в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района | 0.04 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 343.3539; 2023: 0 | 343.3539 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 21 по ул. Новая в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4153 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Новая в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района | 0.02 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 16 по ул. Новая в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4154 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Новая в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района | 0.01 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 15 по ул. Новая в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4155 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Прудная в д. Бяково Кирово-Чепецкого района | 0.01 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 114.0456; 2023: 0 | 114.0456 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 5 по ул. Прудная в д. Бяково Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4156 | Строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Радужная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района | 0.02 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 164.3458; 2023: 0 | 164.3458 | выполнено строительство газопровода-ввода к жилому дому № 9 по ул. Радужная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4157 | Газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Советская в д. Парфеновщина Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:040106:105) | 0 | 2022 год | август 2022 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0 | 0 | выполнено газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Советская в д. Парфеновщина Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:040106:105)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 5.5957; 2023: 0 | 5.5957
2.5.4158 | Строительство распределительного газопровода по ул. Заева в с. Филиппово Кирово-Чепецкого района | 0.075 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 526.0541; 2023: 0 | 526.0541 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Заева в с. Филиппово Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4159 | Строительство распределительного газопровода по ул. Радужная, ул. Сельская, ул. Сосновая, ул. Казанская, ул. Северная, пр-д Проселочный, ул. Коммунальная в с. Кстинино, Кирово-Чепецкого района | 2.206 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 16391.3427; 2023: 0 | 16391.3427 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Радужная, ул. Сельская, ул. Сосновая, ул. Казанская, ул. Северная, пр-д Проселочный, ул. Коммунальная в с. Кстинино, Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 153.8126; 2023: 0 | 153.8126
2.5.4160 | Строительство распределительного газопровода по ул. Пионерская, ул. Береговая в с. Коршик Оричевского района | 0.24 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1540.7616; 2023: 0 | 1540.7616 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Пионерская, ул. Береговая в с. Коршик Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 55.9318; 2023: 0 | 55.9318
2.5.4161 | Строительство распределительного газопровода по ул. Крестьянская, ул. Первомайская в с. Истобенск Оричевского района | 0.24555 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1569.4347; 2023: 0 | 1569.4347 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Крестьянская, ул. Первомайская в с. Истобенск Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 83.8978; 2023: 0 | 83.8978
2.5.4162 | Строительство распределительного газопровода по ул. Цветочная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района | 0.185 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1256.6143; 2023: 0 | 1256.6143 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Цветочная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4163 | Строительство распределительного газопровода по ул. Труда в с. Быстрица, Оричевского района | 1.177 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 8350.6845; 2023: 0 | 8350.6845 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Труда в с. Быстрица, Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 181.7785; 2023: 0 | 181.7785
2.5.4164 | Строительство распределительного газопровода по ул. Мирной, Казанской, Луговой в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района | 0.831 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 6926.2688; 2023: 0 | 6926.2688 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Мирной, Казанской, Луговой в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 97.8807; 2023: 0 | 97.8807
2.5.4165 | Строительство распределительного газопровода по ул. Краснофлотская, ул. Урожайная в пгт. Фаленки Фаленского района | 1.16 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 7463.7429; 2023: 0 | 7463.7429 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Краснофлотская, ул. Урожайная в пгт. Фаленки Фаленского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 55.9318; 2023: 0 | 55.9318
2.5.4166 | Строительство распределительного газопровода по ул. Свободы в пгт. Фаленки Фаленского района | 0.54 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 3147.6956; 2023: 0 | 3147.6956 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Свободы в пгт. Фаленки Фаленского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 41.9489; 2023: 0 | 41.9489
2.5.4167 | Строительство распределительного газопровода по пер. Строителей, ул. Базовая, ул. Восточная, ул. Заводская, ул. Западная, ул. Заповедная, ул. Крымская, ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Молодой Гвардии, ул. Новоселов, ул. Пионерская, ул. Полевая, ул. Свободы, ул. Советская, ул. Солнечная, ул. Якимовой в пгт. Оричи | 7.395 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 47460.5037; 2023: 0 | 47460.5037 | выполнено строительство распределительного газопровода по пер. Строителей, ул. Базовая, ул. Восточная, ул. Заводская, ул. Западная, ул. Заповедная, ул. Крымская, ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Молодой Гвардии, ул. Новоселов, ул. Пионерская, ул. Полевая, ул. Свободы, ул. Советская, ул. Солнечная, ул. Якимовой в пгт. Оричи
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 1230.5005; 2023: 0 | 1230.5005
2.5.4168 | Строительство распределительного газопровода по ул. Лучистая, ул. Советской Армии, ул. Привокзальная, ул. Октябрьская в пгт. Мирный, Оричевского района | 1.61 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 9824.9089; 2023: 0 | 9824.9089 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Лучистая, ул. Советской Армии, ул. Привокзальная, ул. Октябрьская в пгт. Мирный, Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 111.8637; 2023: 0 | 111.8637
2.5.4169 | Строительство распределительного газопровода до д.№ 24,25,25/1,26а,27,35 в п. Юбилейный Оричевского района | 1.42 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 10725.904; 2023: 0 | 10725.904 | выполнено строительство распределительного газопровода до д.№ 24,25,25/1,26а,27,35 в п. Юбилейный Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 83.8978; 2023: 0 | 83.8978
2.5.4170 | Строительство распределительного газопровода по ул. Садовая в п. Торфяной, Оричевского района | 0.2565 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1626.0058; 2023: 0 | 1626.0058 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Садовая в п. Торфяной, Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 27.9659; 2023: 0 | 27.9659
2.5.4171 | Строительство распределительного газопровода по ул. Пушкина в п. Речной, Куменского района | 0.5868 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 4140.5814; 2023: 0 | 4140.5814 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Пушкина в п. Речной, Куменского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 55.9318; 2023: 0 | 55.9318
2.5.4172 | Строительство распределительного газопровода по ул. Механизаторов в п. Пригородный, Кирово-Чепецкого района | 1.26 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 6149.9079; 2023: 0 | 6149.9079 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Механизаторов в п. Пригородный, Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 265.6762; 2023: 0 | 265.6762
2.5.4173 | Строительство распределительного газопровода в п. Ключи, Кирово-Чепецкого района | 3.094 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 23184.7062; 2023: 0 | 23184.7062 | выполнено строительство распределительного газопровода в п. Ключи, Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 894.9094; 2023: 0 | 894.9094
2.5.4174 | Строительство распределительного газопровода по ул. Центральная, ул. Спортивная, ул. Пионерская в п. Зенгино Оричевского района | 1.425 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 9651.9493; 2023: 0 | 9651.9493 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Центральная, ул. Спортивная, ул. Пионерская в п. Зенгино Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 223.7274; 2023: 0 | 223.7274
2.5.4175 | Строительство распределительного газопровода по ул. Железнодорожной в п. Зеленый Оричевского района | 2.165 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 9923.522; 2023: 0 | 9923.522 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Железнодорожной в п. Зеленый Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 363.557; 2023: 0 | 363.557
2.5.4176 | Строительство распределительного газопровода по пер. Железнодоржный, пер. Северный, ул. Колхозная, ул. Кирова, ул. Ленина в ж/д ст. Просница | 1.093 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 7112.1916; 2023: 0 | 7112.1916 | выполнено строительство распределительного газопровода по пер. Железнодоржный, пер. Северный, ул. Колхозная, ул. Кирова, ул. Ленина в ж/д ст. Просница
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 153.8126; 2023: 0 | 153.8126
2.5.4177 | Строительство распределительного газопровода по пер. Базарный, ул. Кирова в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района | 0.08 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 551.8857; 2023: 0 | 551.8857 | выполнено строительство распределительного газопровода по пер. Базарный, ул. Кирова в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4178 | Строительство распределительного газопровода по ул. Дома Подстанции в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (от газопровода среднего давления в д. Погудинцы Кирово-Чепецкого района) | 1.289 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 7603.4611; 2023: 0 | 7603.4611 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Дома Подстанции в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (от газопровода среднего давления в д. Погудинцы Кирово-Чепецкого района)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4179 | Закольцовочный газопровод по ул. Колхозная в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района | 0.27 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1695.7511; 2023: 0 | 1695.7511 | выполнено Закольцовочный газопровод по ул. Колхозная в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4180 | Строительство распределительного газопровода по ул. Солнечная в д. Березник, Куменского района | 0.225 | 2022 год | октябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1463.2669; 2023: 0 | 1463.2669 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Солнечная в д. Березник, Куменского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4181 | Строительство распределительного газопровода в д. Шевнины Оричевского района | 0.131 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 950.6415; 2023: 0 | 950.6415 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Шевнины Оричевского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 41.9489; 2023: 0 | 41.9489
2.5.4182 | Строительство распределительного газопровода в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района | 1.32 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 12226.9934; 2023: 0 | 12226.9934 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 153.8126; 2023: 0 | 153.8126
2.5.4183 | Строительство распределительного газопровода по ул. Садовая в д. Родыгинцы Кирово-Чепецкого района | 0.105 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1599.5452; 2023: 0 | 1599.5452 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Садовая в д. Родыгинцы Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 237.7103; 2023: 0 | 237.7103
2.5.4184 | Строительство распределительного газопровода по ул. Лесная, ул. Школьная в д. Марковцы, Кирово-Чепецкого района | 0.06 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 448.5594; 2023: 0 | 448.5594 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Лесная, ул. Школьная в д. Марковцы, Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 41.9489; 2023: 0 | 41.9489
2.5.4185 | Строительство распределительного газопровода в д. Лобань, Кирово-Чепецкого района | 6.33 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 52434.7033; 2023: 0 | 52434.7033 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Лобань, Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 880.9265; 2023: 0 | 880.9265
2.5.4186 | Строительство распределительного газопровода по ул. Садовая, ул. Полевая в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района | 0.492 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 2947.5481; 2023: 0 | 2947.5481 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Садовая, ул. Полевая в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 41.9489; 2023: 0 | 41.9489
2.5.4187 | Строительство распределительного газопровода по ул. Мира в д. Леваны, Фаленского района | 0.283 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 2427.1412; 2023: 0 | 2427.1412 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Мира в д. Леваны, Фаленского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 69.9148; 2023: 0 | 69.9148
2.5.4188 | Строительство распределительного газопровода в д. Колпаки Кирово-Чепецкого района | 1.16 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 10566.9028 | 10566.9028 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Колпаки Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 125.8466 | 125.8466
2.5.4189 | Строительство распределительного газопровода по ул. Солнечной, Фабричной в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района | 0.545 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 3168.5443; 2023: 0 | 3168.5443 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Солнечной, Фабричной в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 27.9659; 2023: 0 | 27.9659
2.5.4190 | Строительство распределительного газопровода в д. Долганы Кирово-Чепецкого района | 0.192 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 2250.1748 | 2250.1748 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Долганы Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 13.983 | 13.983
2.5.4191 | Строительство распределительного газопровода в д. Гроши, Куменского района | 1.46 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 9835.5956; 2023: 0 | 9835.5956 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Гроши, Куменского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 69.9148; 2023: 0 | 69.9148
2.5.4192 | Строительство распределительного газопровода по ул. Лесная в д. Васькино, Кирово-Чепецкого района | 0.07 | 2022 год | ноябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1358.9605; 2023: 0 | 1358.9605 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Лесная в д. Васькино, Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 27.9659; 2023: 0 | 27.9659
2.5.4193 | Строительство распределительного газопровода по ул. Просницкая, ул. Северная, ул. Вокзальная в мкр.Каринторф г. Кирово-Чепецка | 0.518 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 3055.9613; 2023: 0 | 3055.9613 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Просницкая, ул. Северная, ул. Вокзальная в мкр.Каринторф г. Кирово-Чепецка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 125.8466; 2023: 0 | 125.8466
2.5.4194 | Строительство распределительного газопровода по пр-ду Восточный в кв. Утробино г. Кирово-Чепецка | 0.122 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 829.8669; 2023: 0 | 829.8669 | выполнено строительство распределительного газопровода по пр-ду Восточный в кв. Утробино г. Кирово-Чепецка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4195 | Строительство распределительного газопровода в г. Кирово-Чепецк, ГРП на пересечении улиц Сосновая и Первомайская | 2.959 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 25908.8992; 2023: 0 | 25908.8992 | выполнено строительство распределительного газопровода в г. Кирово-Чепецк, ГРП на пересечении улиц Сосновая и Первомайская
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 503.3866; 2023: 0 | 503.3866
2.5.4196 | Строительство распределительного газопровода в г. Кирово-Чепецк, ГРП для улиц Зверева, Энгельса, Калинина, К. Маркса, Горького, Первомайская, Созонтова | 2.561 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 23059.9729; 2023: 0 | 23059.9729 | выполнено строительство распределительного газопровода в г. Кирово-Чепецк, ГРП для улиц Зверева, Энгельса, Калинина, К. Маркса, Горького, Первомайская, Созонтова
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 349.574; 2023: 0 | 349.574
2.5.4197 | Строительство распределительного газопровода по ул. Труда, ул. Свободы, ул. Набережная, ул. Милицейская, ул. Профсоюзная г. Кирово-Чепецка | 3.977 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 33829.3583; 2023: 0 | 33829.3583 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Труда, ул. Свободы, ул. Набережная, ул. Милицейская, ул. Профсоюзная г. Кирово-Чепецка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 531.3525; 2023: 0 | 531.3525
2.5.4198 | Строительство распределительного газопровода по ул. Колхозная, ул. Чепецкая, пер. Садовый г. Кирово-Чепецка | 1.1072 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 7929.6604; 2023: 0 | 7929.6604 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Колхозная, ул. Чепецкая, пер. Садовый г. Кирово-Чепецка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 223.7274; 2023: 0 | 223.7274
2.5.4199 | Газоснабжение природным газом жилых домов ул. Речная и ул. Молодежная г. Кирово-Чепецк, Кировская область | 0.177 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1215.2837; 2023: 0 | 1215.2837 | выполнено газоснабжение природным газом жилых домов ул. Речная и ул. Молодежная г. Кирово-Чепецк, Кировская область
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4200 | Строительство распределительного газопровода по МКР-23 г. Кирово-Чепецка | 2.402 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 18187.4864; 2023: 0 | 18187.4864 | выполнено строительство распределительного газопровода по МКР-23 г. Кирово-Чепецка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 111.8637; 2023: 0 | 111.8637
2.5.4201 | Строительство распределительного газопровода по МКР-15 г. Кирово-Чепецка | 14.475 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 78775.4382; 2023: 0 | 78775.4382 | выполнено строительство распределительного газопровода по МКР-15 г. Кирово-Чепецка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 279.6592; 2023: 0 | 279.6592
2.5.4202 | Строительство распределительного газопровода до ул. Ганинская, кв. Стародумово, кв. Поповщина, кв. Гарь, кв. Злобино г. Кирово-Чепецка | 8.925 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 52195.6838; 2023: 0 | 52195.6838 | выполнено строительство распределительного газопровода до ул. Ганинская, кв. Стародумово, кв. Поповщина, кв. Гарь, кв. Злобино г. Кирово-Чепецка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 461.4377; 2023: 0 | 461.4377
2.5.4203 | Строительство распределительного газопровода по ул. Калинина, ул. Кирова, ул. Комсомольская, ул. Ломоносова, ул. Павлова, ул. 1-я Советская, ул. Луговая, ул. Пионерская, ул. Карла Маркса, ул. Труда, ул. Урицкого, ул. Толстого, ул. Первомайская в г. Зуевка | 19.422 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 129954.8416; 2023: 0 | 129954.8416 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Калинина, ул. Кирова, ул. Комсомольская, ул. Ломоносова, ул. Павлова, ул. 1-я Советская, ул. Луговая, ул. Пионерская, ул. Карла Маркса, ул. Труда, ул. Урицкого, ул. Толстого, ул. Первомайская в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 2139.3929; 2023: 0 | 2139.3929
2.5.4204 | Строительство распределительного газопровода по ул. Р.Беляевой в г. Зуевка | 0.29 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 3528.244; 2023: 0 | 3528.244 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Р.Беляевой в г. Зуевка
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4205 | Строительство распределительного газопровода в д. Векшино Кирово-Чепецкого района | 1.305 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 10897.2106 | 10897.2106 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Векшино Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 27.9659 | 27.9659
2.5.4206 | Строительство распределительного газопровода в п. База отдыха завода ОЦМ Кирово-Чепецкого района | 0.14 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1029.5814; 2023: 0 | 1029.5814 | выполнено строительство распределительного газопровода в п. База отдыха завода ОЦМ Кирово-Чепецкого района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 41.9489; 2023: 0 | 41.9489
2.5.4207 | Строительство распределительного газопровода по ул. Новая в п. Вичевщина Куменского района | 0.195 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1207.008; 2023: 0 | 1207.008 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Новая в п. Вичевщина Куменского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4208 | Строительство газопровода -ввод к жилому дому № 11 по ул. Советской в с. Шурма Уржумского р-на (кад. №43:35:531002:194) | 0.006 | 2022 год | сентябрь 2022 года | средства организаций | 2022: 93.9256; 2023: 0 | 93.9256 | выполнено строительство газопровода -ввод к жилому дому № 11 по ул. Советской в с. Шурма Уржумского р-на (кад. №43:35:531002:194)
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 13.983; 2023: 0 | 13.983
2.5.4209 | Строительство распределительного газопровода в д. Верхние Булдаки Слободского района | 1.163 | 2022 год | декабрь 2023 года | средства организаций | 2022: 0; 2023: 5447.492 | 5447.492 | выполнено строительство распределительного газопровода в д. Верхние Булдаки Слободского района
|  |  | 2022 год |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 0; 2023: 153.8126 | 153.8126
2.5.4210 | Строительство распределительного газопровода по ул. Комсомольская в пгт. Оричи Оричевского района | 0.222 | 2022 год | декабрь 2022 года | средства организаций | 2022: 1447.7679; 2023: 0 | 1447.7679 | выполнено строительство распределительного газопровода по ул. Комсомольская в пгт. Оричи Оричевского района
[5 empty] | иные источники (средства спецнадбавки) | 2022: 111.8637; 2023: 0 | 111.8637
2.5.4211 | Мероприятия по догазификации негазифицированных населенных пунктов муниципального образования "Город Киров", планируемые к включению в Программу в 4 квартале 2022 года. |  |  |  | иные источники (средства спецнадбавки) | 14391.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14391.19 | реализованы мероприятия по догазификации негазифицированных населенных пунктов муниципального образования "Город Киров", включенных в Программу в 4 квартале 2022 года
* Информацию об объемах финансирования мероприятий, предусмотренных пунктом 2.1 раздела 2 Программы и реализуемых с привлечением инвестиций ПАО «Газпром», ПАО «Газпром» не предоставляет.
** Сроки реализации, объемы и источники финансирования мероприятия будут определены после утверждения планов-графиков синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации на последующие периоды.
*** Подробная информация о мероприятиях, выполняемых в рамках догазификации газифицированных населенных пунктов Кировской области, представлена в пункте 2.5 раздела 2 Программы.
**** Протяженность бесхозяйных объектов газораспределения, сроки реализации и объемы финансирования мероприятий, связанные с государственной регистраций права собственности на указанные объекты, уточняются по мере выявления бесхозяйных объектов газораспределения.

## 3. Сводный план
3. Сводный план мероприятий по основным целевым показателям Программы
№ п/п | Наименование мероприятия (показателя) | Источник финансирования | Единицы измерения | Годы реализации Программы | [9 empty] | Всего
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год
1 | Объем (прирост) потребления природного газа в год |  | млрд. м3 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.8
2 | Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта | Всего, в том числе: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1) средства организаций, в том числе: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | организация-собственник Единой системы газоснабжения (далее – собственник ЕСГ) | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | аффилированные лица собственника ЕСГ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | независимые газотранспортные организации | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2) иные источники | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Протяженность (строительство) газопроводов-отводов | Всего, в том числе: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6
|  |  | млн. рублей | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | *
|  | 1) средства организаций, в том числе: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6
|  |  | млн. рублей | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | *
|  | собственник ЕСГ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6
|  |  | млн. рублей | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | *
|  | аффилированные лица собственника ЕСГ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | независимые газотранспортные организации | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2) иные источники | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Количество (строительство) газораспредели-тельных станций (далее – ГРС) | Всего, в том числе: | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | млн. рублей | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | *
|  | 1) средства организаций, в том числе: | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | млн. рублей | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | *
|  | собственник ЕСГ | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | млн. рублей | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | *
|  | аффилированные лица собственника ЕСГ | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | независимые газотранспортные организации | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | независимые газораспреде-лительные организации (далее – ГРО) | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2) иные источники | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | Всего, в том числе: | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1) средства организаций, в том числе: | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | собственник ЕСГ | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | аффилированные лица собственника ЕСГ | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | независимые газотранспортные организации | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | независимые ГРО | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2) иные источники | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов | Всего, в том числе: | км | 107.8 | 84.262 | 190.38 | 26.4 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.642
|  |  | млн. рублей | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | *
|  | 1) средства организаций, в том числе: | км | 107.8 | 84.262 | 190.38 | 26.4 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.642
|  |  | млн. рублей | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | *
|  | собственник ЕСГ | единиц | 107.8 | 84.262 | 190.38 | 26.4 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.642
|  |  | млн. рублей | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | *
|  | аффилированные лица собственника ЕСГ | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | независимые газотранспортные организации | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | независимые ГРО | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2) иные источники, в том числе: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Протяженность (строительство) внутрипоселко-вых газопроводов | Всего, в том числе: | км | 452.28 | 148.563 | 210.36 | 248.27 | 0 | 279** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338.473
|  |  | млн. рублей | 3179575,65* | 583271,44* | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 3762847,08*
|  | 1) средства организаций, в том числе: | км | 452.28 | 136.01 | 210.36 | 248.27 | 0 | 279** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325.92
|  |  | млн. рублей | 3000278,6* | 567960,1* | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 3568238,69*
|  | аффилированные лица собственника ЕСГ | км | 452.28 | 136.01 | 210.36 | 248.27 | 0 | 279** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325.92
|  |  | млн. рублей | 3000278,6* | 567960,1* | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 3568238,69*
|  | независимые ГРО | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2) иные источники, в том числе: | км | 0 | 12.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.553
|  |  | млн. рублей | 179297.0452 | 15311.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194608.3864
|  | средства населения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | км | 0 | 12.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.553
|  |  | млн. рублей | 179297.0452 | 15311.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194608.3864
|  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Уровень газификации населения природным газом и сжиженным углеводородным газом (далее – СУГ) |  | % | 53.6 | 54.4 | 55.2 | 56 | 56.8 | 57.6 | 58.4 | 59.2 | 60 | 60.8 | 60.8
9 | Уровень потенциальной газификации населения природным газом и СУГ |  | % | 84.79 | 84.79 | 84.79 | 84.79 | 84.79 | 84.79 | 84.79 | 84.79 | 84.79 | 84.79 | 84.79
10 | Уровень газификации населения природным газом |  | % | 53.1 | 53.9 | 54.7 | 55.5 | 56.3 | 57.1 | 57.9 | 58.7 | 59.5 | 60.3 | 60.3
11 | Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) |  | единиц | 16 | 5 | 21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77
12 | Газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений) | Всего, в том числе: | единиц | 7330 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 34330
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1) средства организаций | единиц | 7330 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 34330
|  |  | млн. рублей | [10 empty] | 0
|  | 2) иные источники, в том числе: | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства населения | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Перевод котельных на природный газ | Всего, в том числе: | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1) средства организаций | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2) иные источники | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Уровень газификации населения СУГ |  | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
15 | Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов) |  | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Газификация потребителей СУГ (количество квартир, домовладений) | Всего, в том числе: | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1) средства организаций | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2) иные источники, в том числе: | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства населения | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Перевод котельных на СУГ | Всего, в том числе: | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1) средства организаций | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2) иные источники | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Уровень газификации населения сжиженным природным газом (далее – СПГ) |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов) |  | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Газификация потребителей СПГ (количество квартир, домовладений) | Всего, в том числе: | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1) средства организаций | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2) иные источники, в том числе: | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства населения | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Количество (строительство) комплексов производства СПГ | Всего, в том числе: | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1) средства организаций | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2) иные источники | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Перевод котельных на СПГ | Всего, в том числе: | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1) средства организаций | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2) иные источники | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Перевод на природный газ автотранс-портной техники | Всего, в том числе: | единиц | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1) средства организаций | единиц | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2) иные источники | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций | Всего, в том числе: | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1) средства организаций | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2) иные источники | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Информацию об объемах финансирования мероприятий, предусмотренных пунктом 2.1 раздела 2 Программы и реализуемых с привлечением инвестиций ПАО «Газпром», ПАО «Газпром» не предоставляет.
** Сроки реализации мероприятия будут уточнены после утверждения планов-графиков синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации на последующие периоды.
*** Информация об объемах финансирования мероприятий по газификации домовладений и квартир в многоквартирных домах отсутствует в связи с преимущественным осуществлением данных мероприятий собственниками (иными законными владельцами) домовладений и квартир за счет собственных средств».