| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Фигурный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9352 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Фигурный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Фигурный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фигурный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Фигурный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9353 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9354 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9355 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кошевого, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кошевого, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кошевого, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9356 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спартака, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Спартака, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спартака, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9357 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9358 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Урицкого, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Урицкого, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9359 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пугачева, д.5, стр.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9360 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9361 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9362 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9363 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9364 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9365 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Керовский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Керовский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Керовский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Керовский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9366 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д.86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9367 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9368 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9369 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 103А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 103А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 103А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 103А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9370 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 22, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 22, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 22, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 22, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9371 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 14, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 14, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 14, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д. 14, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9372 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9373 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9374 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9375 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9376 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9377 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9378 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д.73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9379 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Гоголя, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Гоголя, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гоголя, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Гоголя, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9380 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Басманова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Басманова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Басманова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Басманова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9381 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9382 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Громовой, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Громовой, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Громовой, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Громовой, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9383 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9384 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9385 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Фигурный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Фигурный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фигурный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Фигурный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9386 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9387 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9388 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9389 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9390 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Фигурный, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Фигурный, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фигурный, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Фигурный, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9391 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Басманова, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Басманова, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Басманова, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Басманова, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9392 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9393 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Гоголя, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Гоголя, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гоголя, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Гоголя, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9394 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вокзальная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вокзальная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9395 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9396 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Фигурный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Фигурный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фигурный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Фигурный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9397 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9398 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9399 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9400 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9401 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9402 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9403 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9404 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кошевого, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кошевого, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кошевого, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9405 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Дзержинского, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Дзержинского, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Дзержинского, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Дзержинского, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9406 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9407 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 178 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 178 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 178 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 178 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9408 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д. 86А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д. 86А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 86А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д. 86А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9409 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9410 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9411 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кошевого, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кошевого, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кошевого, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9412 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9413 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9414 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9415 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9416 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 59, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 59, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 59, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 59, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9417 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 140 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 140 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 140 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 140 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9418 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9419 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9420 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9421 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9422 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чехова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Чехова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чехова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9423 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9424 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Чайковского, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Чайковского, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Чайковского, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Чайковского, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9425 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д.91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9426 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9427 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Рыночный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Рыночный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Рыночный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Рыночный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9428 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9429 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 23 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вокзальная, д. 23 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 23 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вокзальная, д. 23 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9430 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Урицкого, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Урицкого, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9431 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Гоголя, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Гоголя, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гоголя, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Гоголя, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9432 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9433 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9434 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9435 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9436 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кошевого, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кошевого, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кошевого, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9437 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9438 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9439 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9440 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9441 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9442 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9443 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кольцевой, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кольцевой, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кольцевой, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9444 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9445 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 132, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 132, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 132, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 132, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9446 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 23 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вокзальная, д. 23 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 23 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вокзальная, д. 23 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9447 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9448 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9449 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 130, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 130, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 130, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 130, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9450 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вокзальная, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вокзальная, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9451 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9452 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9453 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9454 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спартака, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Спартака, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спартака, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9455 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9456 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д.17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9457 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9458 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Чайкиной, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Чайкиной, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Чайкиной, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Чайкиной, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9459 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9460 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9461 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9462 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Фигурный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Фигурный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фигурный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Фигурный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9463 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 146 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 146 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 146 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 146 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9464 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Шевцовой, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Шевцовой, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Шевцовой, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Шевцовой, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9465 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9466 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9467 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Есенина, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Есенина, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Есенина, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Есенина, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9468 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9469 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9470 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9471 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9472 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кошевого, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кошевого, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кошевого, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9473 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д.93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9474 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9475 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9476 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Фрунзе, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Фрунзе, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фрунзе, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Фрунзе, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9477 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9478 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9479 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Боткина, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Боткина, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Боткина, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Боткина, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9480 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9481 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9482 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9483 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9484 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9485 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кошевого, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кошевого, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кошевого, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9486 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кошевого, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кошевого, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кошевого, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9487 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9488 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Узкоколейный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Узкоколейный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Узкоколейный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Узкоколейный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9489 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9490 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 52, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 52, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 52, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 52, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9491 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Матросова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Матросова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матросова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9492 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9493 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9494 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9495 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9496 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9497 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Высоцкого, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Высоцкого, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Высоцкого, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Высоцкого, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9498 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кошевого, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кошевого, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кошевого, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9499 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9500 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9501 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9502 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Чайкиной, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Чайкиной, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Чайкиной, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Чайкиной, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9503 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9504 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9505 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Рыночный, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Рыночный, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Рыночный, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Рыночный, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9506 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 2а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 2а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9507 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9508 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9509 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9510 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9511 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 113 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 113 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 113 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 113 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9512 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зеленая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9513 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вокзальная, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вокзальная, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9514 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9515 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9516 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 132, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 132, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 132, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 132, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9517 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Дзержинского, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Дзержинского, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Дзержинского, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Дзержинского, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9518 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Милицейская, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Милицейская, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Милицейская, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9519 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вокзальная, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вокзальная, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9520 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9521 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9522 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9523 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Урожайный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Урожайный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Урожайный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Урожайный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9524 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9525 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Милицейская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Милицейская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Милицейская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9526 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9527 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Высоцкого, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Высоцкого, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Высоцкого, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Высоцкого, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9528 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 148 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 148 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 148 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 148 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9529 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Матросова, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Матросова, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матросова, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9530 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9531 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Гоголя, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Гоголя, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гоголя, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Гоголя, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9532 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9533 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9534 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9535 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9536 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Рыбацкий, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9537 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9538 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9539 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9540 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9541 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9542 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9543 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9544 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.137, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.137, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.137, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.137, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9545 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 92, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 92, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 92, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 92, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9546 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9547 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9548 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9549 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9550 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9551 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9552 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кривцова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кривцова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кривцова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кривцова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9553 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9554 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9555 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 23, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 23, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 23, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 23, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9556 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 22А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 22А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 22А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 22А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9557 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Логовая, д. 21, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Логовая, д. 21, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Логовая, д. 21, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Логовая, д. 21, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9558 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9559 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 19, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 19, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 19, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 19, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9560 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9561 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9562 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9563 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Строителей, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Строителей, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Строителей, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строителей, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9564 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9565 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9566 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9567 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кривцова, д. 1а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кривцова, д. 1а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кривцова, д. 1а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кривцова, д. 1а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9568 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9569 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 121, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 121, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 121, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 121, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9570 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Репина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Репина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Репина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Репина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9571 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 16, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 16, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 16, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 16, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9572 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9573 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9574 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Строителей, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Строителей, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Строителей, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строителей, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9575 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9576 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая, д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Полевая, д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9577 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 69, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 69, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 69, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 69, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9578 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9579 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.33А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.33А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.33А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.33А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9580 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.137, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.137, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.137, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.137, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9581 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9582 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.120, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.120, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.120, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.120, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9583 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трактовая, д.9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трактовая, д.9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трактовая, д.9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трактовая, д.9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9584 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.45, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.45, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.45, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.45, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9585 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трактовая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трактовая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трактовая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трактовая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9586 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трактовая, д.22, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трактовая, д.22, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трактовая, д.22, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трактовая, д.22, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9587 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азина, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Азина, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Азина, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9588 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9589 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9590 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9591 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.141, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.141, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.141, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.141, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9592 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9593 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Поселковая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поселковая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Поселковая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9594 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.49, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.49, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.49, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.49, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9595 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.143, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.143, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.143, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.143, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9596 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9597 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9598 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9599 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 93, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 93, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 93, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 93, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9600 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9601 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9602 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9603 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9604 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер.Железнодорожный, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Железнодорожный, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Железнодорожный, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Железнодорожный, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9605 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9606 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.105А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.105А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.105А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.105А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9607 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9608 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9609 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9610 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых резервов, д.9А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9611 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вятская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9612 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трактовая, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трактовая, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трактовая, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трактовая, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9613 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9614 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9615 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9616 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9617 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9618 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9619 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9620 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Авиации, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Авиации, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Авиации, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Авиации, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9621 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9622 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9623 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 44 , кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 44 , кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 44 , кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 44 , кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9624 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9625 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трактовая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трактовая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трактовая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трактовая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9626 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Загородный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Загородный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9627 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9628 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 8А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 8А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 8А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 8А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9629 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трактовая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трактовая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трактовая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трактовая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9630 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9631 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Паровозный, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Паровозный, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Паровозный, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Паровозный, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9632 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9633 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9634 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Загородный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Загородный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9635 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 32, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 32, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 32, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 32, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9636 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9637 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Складская, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Складская, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Складская, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Складская, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9638 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9639 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9640 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9641 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9642 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9643 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 38, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 38, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 38, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вятская, д. 38, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9644 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9645 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9646 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9647 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9648 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9649 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9650 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 89, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 89, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 89, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 89, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9651 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азина, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Азина, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Азина, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9652 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азина, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Азина, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Азина, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9653 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 23, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 23, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 23, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 23, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9654 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трактовая, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трактовая, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трактовая, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трактовая, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9655 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кабельная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кабельная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кабельная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кабельная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9656 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов, д.19, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов, д.19, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов, д.19, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов, д.19, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9657 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9658 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9659 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.42, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.42, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.42, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.42, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9660 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Уральская, д.22, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Уральская, д.22, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Уральская, д.22, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Уральская, д.22, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9661 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 8А, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 8А, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 8А, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 8А, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9662 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.42, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.42, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.42, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.42, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9663 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9664 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.119, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.119, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.119, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.119, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9665 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Станционная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Станционная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Станционная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Станционная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9666 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9667 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9668 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 21, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 21, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 21, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 21, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9669 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9670 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вятская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9671 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 28А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 28А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 28А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 28А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9672 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азина, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Азина, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Азина, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9673 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9674 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вятская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9675 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9676 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 38, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 38, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 38, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 38, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9677 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9678 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9679 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9680 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 46, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 46, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 46, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 46, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9681 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Станционная, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Станционная, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Станционная, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Станционная, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9682 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9683 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.116, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.116, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.116, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.116, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9684 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9685 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 36А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 36А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 36А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 36А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9686 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9687 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9688 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9689 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Солнечная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Солнечная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Солнечная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Солнечная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9690 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азина, д. 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Азина, д. 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Азина, д. 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9691 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.137А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.137А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.137А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.137А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9692 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9693 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 38, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 38, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 38, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 38, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9694 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 40, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 40, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 40, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 40, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9695 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9696 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 25, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 25, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 25, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 25, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9697 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кабельная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кабельная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кабельная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кабельная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9698 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9699 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9700 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.137А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.137А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.137А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.137А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9701 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.47, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.47, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.47, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.47, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9702 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Лесная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Лесная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9703 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9704 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9705 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 2А кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 2А кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2А кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 2А кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9706 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая, д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Полевая, д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9707 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Поселковая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поселковая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Поселковая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9708 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9709 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Складская, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Складская, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Складская, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Складская, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9710 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Станционная, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Станционная, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Станционная, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Станционная, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9711 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9712 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9713 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9714 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 9, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 9, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 9, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 9, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9715 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9716 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азина, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Азина, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Азина, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9717 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Уральская, д.26, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Уральская, д.26, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Уральская, д.26, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Уральская, д.26, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9718 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9719 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9720 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 79А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 79А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 79А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 79А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9721 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Складская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Складская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Складская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Складская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9722 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трактовая, д.30А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трактовая, д.30А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трактовая, д.30А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трактовая, д.30А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9723 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Уральская, д.2А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Уральская, д.2А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Уральская, д.2А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Уральская, д.2А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9724 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9725 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.56, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.56, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.56, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.56, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9726 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9727 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Лесная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Лесная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9728 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9729 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.52, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.52, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.52, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.52, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9730 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азина, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Азина, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Азина, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9731 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9732 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9733 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9734 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9735 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9736 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.11, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.11, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.11, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.11, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9737 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.126А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.126А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.126А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.126А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9738 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Стальская, д.16, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Стальская, д.16, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.16, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Стальская, д.16, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9739 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.46, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Поселковая, д.46, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поселковая, д.46, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Поселковая, д.46, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9740 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Уральская, д.20, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Уральская, д.20, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Уральская, д.20, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Уральская, д.20, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9741 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 91, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 91, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 91, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 91, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9742 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9743 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9744 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9745 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9746 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Станционная, д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Станционная, д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Станционная, д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Станционная, д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9747 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Профсоюзная, д.26, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Профсоюзная, д.26, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Профсоюзная, д.26, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Профсоюзная, д.26, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9748 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 36, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 36, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 36, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 36, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9749 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 18, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 18, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 18, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 18, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9750 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9751 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азина, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Азина, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Азина, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9752 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 68А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 68А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 68А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 68А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9753 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9754 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9755 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9756 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Полевая, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9757 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9758 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.9Б, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9759 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азина, д. 14, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Азина, д. 14, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 14, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Азина, д. 14, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9760 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 25, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 25, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 25, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 25, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9761 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Складская, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Складская, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Складская, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Складская, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9762 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Складская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Складская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Складская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Складская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9763 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9764 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 56, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 56, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 56, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вятская, д. 56, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9765 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.44, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Поселковая, д.44, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поселковая, д.44, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Поселковая, д.44, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9766 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Хороводный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Хороводный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Хороводный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Хороводный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9767 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9768 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Станционная, д.3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Станционная, д.3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Станционная, д.3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Станционная, д.3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9769 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9770 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.9, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.9, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.9, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.9, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9771 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Лесная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Лесная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9772 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Уральская, д.26, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Уральская, д.26, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Уральская, д.26, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Уральская, д.26, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9773 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9774 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9775 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.44, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Поселковая, д.44, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поселковая, д.44, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Поселковая, д.44, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9776 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Поселковая, д.1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поселковая, д.1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Поселковая, д.1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9777 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9778 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.21, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.21, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.21, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.21, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9779 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Полевая, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9780 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9781 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Северная, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Северная, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Северная, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9782 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.119, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.119, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.119, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.119, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9783 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9784 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 83, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 83, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 83, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 83, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9785 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9786 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.50, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.50, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.50, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.50, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9787 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Станционная, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Станционная, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Станционная, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Станционная, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9788 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Профсоюзная, д.14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Профсоюзная, д.14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Профсоюзная, д.14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Профсоюзная, д.14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9789 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9790 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.40, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.40, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.40, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.40, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9791 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 90, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 90, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 90, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 90, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9792 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 85, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 85, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 85, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 85, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9793 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.45, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.45, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.45, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.45, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9794 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9795 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9796 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9797 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Профсоюзная, д.8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Профсоюзная, д.8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Профсоюзная, д.8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Профсоюзная, д.8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9798 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9799 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Логовая, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Логовая, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Логовая, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Логовая, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9800 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азина, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Азина, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Азина, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9801 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9802 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 56, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 56, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 56, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вятская, д. 56, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9803 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.126, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.126, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.126, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.126, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9804 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9805 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9806 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Уральская, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Уральская, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Уральская, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Уральская, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9807 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9808 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Станционная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Станционная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Станционная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Станционная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9809 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9810 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Трудовых Резервов, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Трудовых Резервов, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовых Резервов, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Трудовых Резервов, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9811 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9812 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9813 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9814 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9815 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9816 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Стальская, д.100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9817 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузтастов, д. 21, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузтастов, д. 21, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузтастов, д. 21, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузтастов, д. 21, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9818 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9819 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9820 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9821 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Карла Либкнехта, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9822 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спартака, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9823 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Шевцовой, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Шевцовой, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Шевцовой, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Шевцовой, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9824 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9825 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 130А, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 130А, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 130А, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 130А, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9826 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Загородный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Загородный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9827 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9828 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9829 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9830 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кузнечный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9831 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9832 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9833 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 115 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9834 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д. 98, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9835 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9836 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9837 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Разина, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9838 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирпичная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирпичная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9839 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9840 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9841 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9842 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кривцова, д. 50, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кривцова, д. 50, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кривцова, д. 50, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кривцова, д. 50, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9843 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9844 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9845 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пугачева, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9846 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9847 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9848 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9849 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9850 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9851 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9852 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9853 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9854 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Перронный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Перронный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Перронный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Перронный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9855 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9856 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2Б, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9857 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9858 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д. 155 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9859 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9860 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 144 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 144 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 144 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 144 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9861 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9862 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9863 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9864 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9865 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9866 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9867 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9868 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9869 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9870 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9871 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9872 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9873 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Стадионный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9874 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 70, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 70, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 70, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 70, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9875 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9876 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9877 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9878 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9879 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9880 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9881 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9882 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9883 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9884 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9885 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9886 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9887 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9888 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д. 98, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9889 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9890 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9891 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 61А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9892 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9893 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 17А, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 17А, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 17А, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 17А, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9894 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Чайкиной, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Чайкиной, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Чайкиной, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Чайкиной, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9895 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кривцова, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кривцова, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кривцова, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кривцова, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9896 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9897 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9898 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9899 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9900 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 99Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 99Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 99Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 99Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9901 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9902 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9903 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9904 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9905 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9906 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9907 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Урицкого, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Урицкого, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9908 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9909 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9910 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шахровская, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9911 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9912 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 93, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 93, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 93, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 93, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9913 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9914 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9915 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кривцова, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кривцова, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кривцова, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кривцова, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9916 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 103Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 103Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 103Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 103Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9917 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 34, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 34, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 34, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 34, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9918 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9919 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9920 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9921 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9922 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 117 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9923 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9924 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пугачева, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9925 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 9 Мая, д. 23Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 9 Мая, д. 23Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 9 Мая, д. 23Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9 Мая, д. 23Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9926 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
9927 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9928 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чиговская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9929 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9930 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9931 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9932 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9933 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Басманова, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9934 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9935 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9936 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9937 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9938 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9939 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9940 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9941 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9942 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9943 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9944 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9945 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9946 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9947 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9948 | Слободской район | дер. Мокины, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | б/н | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Мокины, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | б/н | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Мокины, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | б/н | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Мокины, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | б/н | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9949 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9950 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9951 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9952 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9953 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9954 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9955 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9956 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Профсоюзная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9957 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 39, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9958 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Базарная, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9959 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ст. Халтурина, д. 27а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9960 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
9961 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
9962 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Межколхозстрой, ул. Дорожная, д. 13, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
9963 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
9964 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 34, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9965 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Бахметьева, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9966 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9967 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9968 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. У. Громовой, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9969 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Городищенская, д. 35А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9970 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 50 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9971 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 50 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9972 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9973 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9974 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Королевская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9975 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9976 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, з/у 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, з/у 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Мирная, з/у 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мирная, з/у 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9977 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9978 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дубинина, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
9979 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9980 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9981 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9982 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
9983 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. А.С. Пушкина, д. 27-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9984 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Песчаный, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
9985 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
9986 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9987 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9988 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
9989 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П.Стучки, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
9990 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 2в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
9991 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. П.Корчагина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9992 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
9993 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Дерышева, д. 84 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9994 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Песчаный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
9995 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9996 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9997 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 104/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9998 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9999 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10000 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10001 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10002 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10003 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10004 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 1К | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10005 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малосадовая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10006 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ломоносова, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10007 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10008 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 49 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10009 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. О. Кошевого, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10010 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Межколхозстрой, ул. Дорожная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10011 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10012 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10013 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10014 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10015 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д.116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10016 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10017 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10018 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10019 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10020 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10021 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10022 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Дальний д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10023 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10024 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К.Маркса, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10025 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ф. Лесникова, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10026 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10027 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маршала Конева, д. 135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10028 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Азина, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10029 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10030 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10031 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Лесопарковая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10032 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10033 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 88, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10034 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10035 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кривоносова, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10036 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малосадовая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10037 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 7ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10038 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10039 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 34, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10040 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10041 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 88, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10042 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. А.С. Пушкина, д. 45а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10043 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10044 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесопарковая д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10045 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 153 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10046 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10047 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 1ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10048 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10049 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 7ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10050 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10051 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10052 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10053 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10054 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10055 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Родниковая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10056 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10057 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10058 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10059 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 14, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10060 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10061 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10062 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10063 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10064 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10065 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10066 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 14, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10067 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10068 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10069 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10070 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10071 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10072 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10073 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 8-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10074 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 8-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10075 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10076 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Пограничная д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10077 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10078 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10079 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10080 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10081 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радостная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10082 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10083 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10084 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Александровская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10085 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спасская, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10086 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10087 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10088 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Внуковская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10089 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Дружбы, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10090 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10091 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10092 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10093 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10094 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 70а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10095 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10096 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10097 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10098 | Город Слободской | с. Успенское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успенская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10099 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10100 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Евгения Родионова, д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10101 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10102 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10103 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10104 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10105 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Проезжая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10106 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10107 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10108 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Косинская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10109 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10110 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10111 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10112 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10113 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Арбузная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Арбузная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10114 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10115 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кедровая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кедровая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
10116 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10117 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10118 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Айвазовсого, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Айвазовсого, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10119 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васнецова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10120 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Айвазовского, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Айвазовского, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Айвазовского, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10121 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10122 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васнецова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10123 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васнецова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10124 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васнецова, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10125 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 37а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 37а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 37а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10126 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Репина, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Репина, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10127 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10128 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10129 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 1г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 1г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 1г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 1г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10130 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10131 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10132 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10133 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 6Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 6Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 6Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10134 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10135 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10136 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10137 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10138 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10139 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10140 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10141 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10142 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10143 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10144 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10145 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10146 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10147 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10148 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10149 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10150 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10151 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10152 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10153 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10154 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лунная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лунная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10155 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ангарская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ангарская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ангарская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10156 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
10157 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
10158 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Косинская, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Косинская, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
10159 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Косинская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Косинская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
10160 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10161 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 35Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 35Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 35Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10162 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10163 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 35д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 35д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 35д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10164 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 35и | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 35и | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 35и | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10165 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Кедровый, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Кедровый, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Кедровый, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10166 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10167 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 50а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 50а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 50а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10168 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 35з | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 35з | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 35з | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10169 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10170 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10171 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10172 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 35к | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 35к | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 35к | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10173 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Кедровый, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Кедровый, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Кедровый, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10174 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10175 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 24А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 24А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 24А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10176 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10177 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Кедровый, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Кедровый, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Кедровый, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10178 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10179 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10180 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10181 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Кедровый, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Кедровый, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Кедровый, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10182 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Кедровый, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Кедровый, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Кедровый, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10183 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10184 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10185 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Совхозный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Совхозный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Совхозный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Совхозный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10186 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Опорная, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Опорная, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Опорная, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Опорная, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10187 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10188 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10189 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10190 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10191 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10192 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Екатерининская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10193 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10194 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10195 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медведевская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медведевская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10196 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медведевская, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медведевская, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10197 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10198 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10199 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10200 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 109, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 109, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 109, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 109, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10201 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10202 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10203 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10204 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10205 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 31, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 31, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 31, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 31, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10206 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10207 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10208 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10209 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10210 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10211 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азина, д. 10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Азина, д. 10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Азина, д. 10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10212 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 25, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 25, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 25, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 25, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10213 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10214 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10215 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10216 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Вагонный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Вагонный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Вагонный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Вагонный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10217 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10218 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичный завод, д. 3а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирпичный завод, д. 3а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичный завод, д. 3а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирпичный завод, д. 3а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10219 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10220 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 23, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 23, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 23, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 23, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10221 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10222 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10223 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичная, д. 2а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирпичная, д. 2а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 2а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирпичная, д. 2а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10224 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичная, д. 2а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирпичная, д. 2а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 2а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирпичная, д. 2а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10225 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10226 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10227 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10228 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Строителей, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Строителей, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Строителей, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строителей, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10229 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10230 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10231 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10232 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вятская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10233 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10234 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Железнодорожный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Железнодорожный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Железнодорожный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Железнодорожный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10235 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 118, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 118, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 118, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 118, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10236 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10237 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кривцова, д. 47, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кривцова, д. 47, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кривцова, д. 47, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кривцова, д. 47, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10238 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Строителей, д. 14, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Строителей, д. 14, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Строителей, д. 14, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строителей, д. 14, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10239 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Логовая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Логовая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Логовая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Логовая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10240 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10241 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10242 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 30, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 30, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 30, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 30, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10243 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 36, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 36, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 36, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 36, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10244 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10245 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 85, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 85, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 85, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 85, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10246 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10247 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10248 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10249 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 14, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 14, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 14, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 14, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10250 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10251 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 95, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 95, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 95, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 95, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10252 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Лесной, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10253 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10254 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10255 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Железнодорожный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Железнодорожный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Железнодорожный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Железнодорожный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10256 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых резервов, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых резервов, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых резервов, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых резервов, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10257 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10258 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 25, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 25, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 25, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 25, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10259 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д.125б, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д.125б, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д.125б, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д.125б, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10260 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10261 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10262 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 47, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 47, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 47, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вятская, д. 47, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10263 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10264 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10265 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10266 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10267 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10268 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 6а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 6а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 6а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 6а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10269 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Земнухова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Земнухова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Земнухова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Земнухова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10270 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Есенина, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Есенина, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Есенина, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Есенина, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10271 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10272 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 99 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 99 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 99 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 99 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10273 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10274 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Гоголя, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Гоголя, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гоголя, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Гоголя, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10275 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10276 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10277 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10278 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зеленая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10279 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10280 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 138 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 138 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 138 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 138 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10281 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зеленая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10282 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10283 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10284 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10285 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10286 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10287 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дрелевского, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дрелевского, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дрелевского, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дрелевского, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10288 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 9 Мая, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 9 Мая, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 9 Мая, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9 Мая, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10289 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Прудовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Прудовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Прудовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прудовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10290 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 9 мая, д. 23, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 9 мая, д. 23, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 9 мая, д. 23, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9 мая, д. 23, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10291 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10292 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10293 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10294 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Суворова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10295 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10296 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10297 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10298 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чиговская, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10299 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10300 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10301 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10302 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Лермонтова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10303 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10304 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10305 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чиговская, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10306 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10307 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10308 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10309 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Розовая д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Розовая д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Розовая д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10310 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10311 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10312 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10313 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10314 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10315 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10316 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10317 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10318 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10319 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10320 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10321 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10322 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10323 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Беляевская, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Беляевская, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Беляевская, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10324 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, з/у 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, з/у 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, з/у 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10325 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ивана Суслопарова, з/у 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ивана Суслопарова, з/у 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10326 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10327 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10328 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, з/у 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10329 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Песчанская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10330 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10331 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10332 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10333 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10334 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10335 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10336 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Разина, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10337 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10338 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10339 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10340 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Динамо, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10341 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10342 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Хуторской, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10343 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10344 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10345 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10346 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шахровская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10347 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10348 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Сталеваров, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10349 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10350 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10351 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10352 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10353 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кабельная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кабельная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кабельная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кабельная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10354 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10355 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10356 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10357 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 99А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 99А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 99А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 99А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10358 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10359 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10360 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10361 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10362 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10363 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 126, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 126, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 126, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 126, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10364 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирпичная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирпичная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10365 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Логовая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Логовая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Логовая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Логовая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10366 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10367 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 17А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 17А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 17А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 17А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10368 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10369 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10370 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10371 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10372 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10373 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10374 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10375 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10376 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10377 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10378 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10379 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10380 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10381 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10382 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10383 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10384 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10385 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10386 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10387 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10388 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10389 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вятская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10390 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 192 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10391 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 91, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 91, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 91, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 91, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10392 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Железнодорожный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Железнодорожный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Железнодорожный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Железнодорожный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10393 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10394 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10395 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10396 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10397 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10398 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10399 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 129, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 129, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 129, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 129, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10400 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 32, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 32, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 32, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 32, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10401 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10402 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Фрунзе, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Фрунзе, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фрунзе, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Фрунзе, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10403 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10404 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10405 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10406 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичный завод, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирпичный завод, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичный завод, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирпичный завод, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10407 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 142 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 142 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 142 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 142 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10408 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10409 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Динамо, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10410 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10411 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10412 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Высоцкого, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Высоцкого, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Высоцкого, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Высоцкого, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10413 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10414 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10415 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10416 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Чайкиной, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Чайкиной, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Чайкиной, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Чайкиной, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10417 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10418 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Керовский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Керовский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Керовский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Керовский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10419 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10420 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 139 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 139 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 139 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 139 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10421 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10422 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10423 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Стучки, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10424 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10425 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Новая д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10426 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Мельничный, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10427 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10428 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул Урицкого, д 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10429 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10430 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Солнечный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10431 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Боровая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10432 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10433 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Мельничный д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10434 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | з/у 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | з/у 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | з/у 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10435 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 40Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 40Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 40Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10436 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 40Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 40Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 40Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10437 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Кедровый, д. 14 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Кедровый, д. 14 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Кедровый, д. 14 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10438 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10439 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 40Е | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 40Е | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 40Е | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10440 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер.Кедровый, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер.Кедровый, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер.Кедровый, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10441 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10442 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10443 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10444 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10445 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Энтузиастов д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Энтузиастов д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Энтузиастов д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энтузиастов д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10446 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вознесенская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вознесенская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10447 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счатливая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счатливая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счатливая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10448 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10449 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Европейская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Европейская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10450 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновое кольцо, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновое кольцо, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
10451 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Звездная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
10452 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Братская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10453 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10454 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | снт Нагорное (д. 4) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | снт Нагорное (д. 4) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10455 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10456 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крюковская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10457 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Никульчинская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никульчинская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10458 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 65 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 65 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 65 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10459 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Троицкая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Троицкая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10460 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10461 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10462 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10463 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Троицкая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Троицкая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10464 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10465 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10466 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 65 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 65 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 65 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10467 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 15/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 15/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 15/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10468 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10469 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10470 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10471 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10472 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10473 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Г. Булатова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10474 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул.Кедровая д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10475 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Хороводный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Хороводный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Хороводный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Хороводный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10476 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10477 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10478 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10479 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10480 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирпичная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирпичная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10481 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 99а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 99а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 99а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 99а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10482 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шахровская, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10483 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10484 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Шевцовой, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Шевцовой, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Шевцовой, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Шевцовой, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10485 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 2а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 2а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10486 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10487 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10488 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10489 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 4а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 4а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 4а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 4а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10490 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10491 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10492 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Шевцовой, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Шевцовой, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Шевцовой, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Шевцовой, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10493 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 118, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 118, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 118, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 118, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10494 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 130Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 130Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 130Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 130Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10495 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10496 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шахровская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10497 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 121 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10498 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10499 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10500 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Басманова, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Басманова, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Басманова, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Басманова, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10501 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10502 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10503 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10504 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10505 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10506 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10507 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Толстого, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Толстого, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Толстого, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Толстого, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10508 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10509 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10510 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10511 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичный завод, д. 3а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирпичный завод, д. 3а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичный завод, д. 3а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирпичный завод, д. 3а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10512 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10513 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10514 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Буденного, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10515 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Левитана, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Левитана, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10516 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10517 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10518 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10519 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10520 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10521 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10522 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10523 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10524 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10525 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 28б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 28б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 28б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10526 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10527 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10528 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Строителей, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10529 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10530 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д.1, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10531 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10532 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рябиновая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10533 | Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10534 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10535 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Колхозная д.106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10536 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10537 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10538 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10539 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10540 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесопарковая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10541 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 30 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10542 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 30 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10543 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 30 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10544 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 30 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10545 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10546 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Городищенская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10547 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10548 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Песчаный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10549 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.Дальний, д. 11ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10550 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Энгельса, д 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10551 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Екатерининская, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10552 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 115 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10553 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10554 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесопарковая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10555 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10556 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10557 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10558 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новодачная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10559 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10560 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Спасская д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10561 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10562 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10563 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10564 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10565 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10566 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10567 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д.58, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10568 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Межколхозстрой, ул. Дорожная, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10569 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урицкого, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10570 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новодачная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10571 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новодачная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10572 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 117 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10573 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ст.Халтурина, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10574 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10575 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Академика Бакулева, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10576 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10577 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10578 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10579 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 9, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10580 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10581 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10582 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10583 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10584 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10585 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10586 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10587 | Город Слободской | с. Успенское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успенская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10588 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Воскресенская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10589 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Семеновский пер, д 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10590 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10591 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10592 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раскопинская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10593 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | пер. Ст. Халтурина, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10594 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10595 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10596 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10597 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Проезжая, д. 31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10598 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Янтарная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10599 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Рубиновая д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10600 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д.12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10601 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10602 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10603 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10604 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер.Косолапова д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10605 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10606 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10607 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10608 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10609 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Конева, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10610 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10611 | Город Слободской | с. Успенское | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10612 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя д.22 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10613 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10614 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10615 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10616 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10617 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Мирная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мирная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10618 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10619 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10620 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10621 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васнецова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10622 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10623 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10624 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васнецова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10625 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Айвазовского, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Айвазовского, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10626 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10627 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10628 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 56, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 56, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 56, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 56, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10629 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10630 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10631 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10632 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10633 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10634 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 52 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 52 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 52 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 52 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10635 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10636 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Лесной, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10637 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10638 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медведевская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медведевская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10639 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10640 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 35г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 35г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 35г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10641 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Кедровый, д. 14 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Кедровый, д. 14 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Кедровый, д. 14 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10642 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер.Кедровый, д. 4а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер.Кедровый, д. 4а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер.Кедровый, д. 4а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10643 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер.Кедровый, д. 3, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер.Кедровый, д. 3, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер.Кедровый, д. 3, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10644 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 10а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 10а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 10а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10645 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10646 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10647 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Кедровый, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Кедровый, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Кедровый, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10648 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 24б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 24б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 24б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10649 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10650 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10651 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10652 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Кедровый, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Кедровый, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Кедровый, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10653 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 10а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 10а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 10а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10654 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10655 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя д.67 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя д.67 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя д.67 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10656 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10657 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10658 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Троицкая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Троицкая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10659 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10660 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10661 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10662 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Троицкая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Троицкая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10663 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10664 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10665 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10666 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Солнечная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Солнечная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Солнечная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Солнечная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10667 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10668 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Солнечная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Солнечная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Солнечная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Солнечная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10669 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Дачная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Дачная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дачная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10670 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10671 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10672 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тукмачева, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10673 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Разина, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10674 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10675 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Морозова, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10676 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Репина, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Репина, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Репина, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Репина, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10677 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 88, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 88, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 88, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 88, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10678 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дрелевского, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дрелевского, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дрелевского, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дрелевского, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10679 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10680 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 92, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 92, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 92, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 92, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10681 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10682 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10683 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Вагонный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Вагонный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Вагонный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Вагонный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10684 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 109, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 109, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 109, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 109, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10685 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 32, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 32, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 32, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 32, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10686 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10687 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кривцова, д. 59А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кривцова, д. 59А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кривцова, д. 59А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кривцова, д. 59А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10688 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Вагонный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Вагонный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Вагонный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Вагонный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10689 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дрелевского, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дрелевского, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дрелевского, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дрелевского, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10690 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10691 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10692 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10693 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10694 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10695 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10696 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10697 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10698 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10699 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10700 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дрелевского, д. 34, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дрелевского, д. 34, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дрелевского, д. 34, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дрелевского, д. 34, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10701 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 11, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10702 | Омутнинский район | дер. Плетеневская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 9, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10703 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10704 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Залазнинский, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10705 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10706 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10707 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10708 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10709 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10710 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Милицейская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Милицейская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Милицейская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10711 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10712 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кольцевой, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кольцевой, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кольцевой, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10713 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10714 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 130, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 130, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 130, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 130, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10715 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Милицейская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Милицейская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Милицейская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10716 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10717 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10718 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вятская, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10719 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10720 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10721 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. П. Стучки, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10722 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Володарского, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10723 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 14 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10724 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 51 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10725 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10726 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чиркова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10727 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Меховщиков, д. 8 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10728 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Меховщиков, д. 8 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10729 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Меховщиков, д. 8 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10730 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ст.Халтурина, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10731 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10732 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10733 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. З.Космодемьянской, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10734 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Полевой, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10735 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10736 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10737 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10738 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 50 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10739 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10740 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 25 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10741 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Азина, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10742 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дзержинского, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10743 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10744 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10745 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 10 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10746 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кедровая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10747 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Добрая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10748 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Новая д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10749 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10750 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10751 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10752 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10753 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Новодачная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10754 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. П.Стучки, д. 42ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10755 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10756 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чиговская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10757 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10758 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10759 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 150 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10760 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 12 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10761 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10762 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10763 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10764 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 170 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 170 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 170 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 170 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10765 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Узкоколейный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Узкоколейный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Узкоколейный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Узкоколейный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10766 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10767 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10768 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Рыночный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Рыночный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Рыночный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Рыночный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10769 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10770 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Рыночный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Рыночный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Рыночный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Рыночный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10771 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 99 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 99 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 99 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 99 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10772 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Боткина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Боткина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Боткина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Боткина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10773 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10774 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Узкоколейный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Узкоколейный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Узкоколейный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Узкоколейный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10775 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кольцевой, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кольцевой, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кольцевой, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10776 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10777 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10778 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10779 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10780 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Айвазовского, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Айвазовского, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Айвазовского, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Айвазовского, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10781 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10782 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10783 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кошевого, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кошевого, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кошевого, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10784 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10785 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 2А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 2А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 2А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10786 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10787 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10788 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10789 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10790 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10791 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10792 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10793 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тукмачева, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10794 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10795 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Сибирская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10796 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Тельмана, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10797 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10798 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10799 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10800 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 26 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10801 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 15 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10802 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Буденного, д. 1в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10803 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Увальская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10804 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 52а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10805 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 10 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10806 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10807 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10808 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10809 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10810 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10811 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10812 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10813 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10814 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Матросова, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Матросова, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матросова, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10815 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10816 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10817 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10818 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10819 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10820 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10821 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Рыбацкий, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Рыбацкий, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Рыбацкий, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Рыбацкий, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10822 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10823 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10824 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. А.С. Пушкина, д. 56 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10825 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10826 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Донской, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Донской, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Донской, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Донской, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10827 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10828 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 51а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 51а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 51а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 51а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10829 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10830 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 30а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 30а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 30а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 30а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10831 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10832 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10833 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Профсоюзная, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Профсоюзная, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Профсоюзная, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10834 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 129, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 129, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 129, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 129, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10835 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вятская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10836 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10837 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10838 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10839 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 138, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 138, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 138, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 138, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10840 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10841 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10842 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10843 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 24, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 24, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 24, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 24, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10844 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 17Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 17Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 17Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 17Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10845 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10846 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Репина, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Репина, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Репина, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Репина, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10847 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10848 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10849 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10850 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 83, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 83, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 83, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 83, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10851 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 82, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 82, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 82, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 82, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10852 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азина, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Азина, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Азина, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10853 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азина, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Азина, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Азина, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10854 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 30, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 30, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 30, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 30, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10855 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Строителей, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Строителей, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Строителей, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строителей, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10856 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азина, д. 22, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Азина, д. 22, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 22, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Азина, д. 22, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10857 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10858 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10859 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Репина, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Репина, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Репина, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Репина, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10860 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10861 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10862 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10863 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10864 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д.1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д.1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вятская, д.1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10865 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 95, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 95, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 95, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 95, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10866 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азина, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Азина, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Азина, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10867 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Репина, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Репина, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Репина, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Репина, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10868 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Профсоюзная, д 24, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Профсоюзная, д 24, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д 24, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Профсоюзная, д 24, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10869 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10870 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10871 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10872 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10873 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10874 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10875 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 63а кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10876 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 67 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10877 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 24, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10878 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 40, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10879 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Песчанская, д. 107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10880 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10881 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Мостовой, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10882 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10883 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. А.С. Пушкина, д. 45а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10884 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. А.С. Пушкина, д. 45а, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10885 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. А.С. Пушкина, д. 45а, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10886 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10887 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10888 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:2327 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:2327 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:2327 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10889 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10890 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 71 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 71 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 71 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 71 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10891 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10892 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10893 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Перемчаловский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Перемчаловский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Перемчаловский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Перемчаловский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10894 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10895 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10896 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10897 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10898 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10899 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10900 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 47 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 47 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 47 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10901 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10902 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Заводской д.4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Заводской д.4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Заводской д.4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Заводской д.4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10903 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10904 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10905 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10906 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10907 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Линейная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10908 | Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Косолаповская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
10909 | Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Туенский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10910 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ксенофонта Анфилатова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10911 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Боровая, д. 32 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10912 | Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10913 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10914 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10915 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10916 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10917 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 4 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10918 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. З. Космодемьянской, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10919 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 119 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10920 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 33, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10921 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 8 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10922 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10923 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Летчика Харина, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10924 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10925 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 44, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10926 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10927 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10928 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П.Морозова, д. 13 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10929 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10930 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 61 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10931 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10932 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Спасская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10933 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ст.Халтурина, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10934 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10935 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 9 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10936 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10937 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10938 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 45/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10939 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10940 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 25, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10941 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10942 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 55, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10943 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д. 2 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10944 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10945 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д. 10 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10946 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д. 16 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10947 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10948 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10949 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Проселочная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10950 | Немский муниципальный округ | дер. Сосновица | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
10951 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная д.17 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д.17 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная д.17 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10952 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная,д.13,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная,д.13,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Молодежная,д.13,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10953 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Восточная,д.4,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Восточная,д.4,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Восточная,д.4,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10954 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новаяд.2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новаяд.2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новаяд.2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10955 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная д.4 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная д.4 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная д.4 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10956 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.10,кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.10,кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.10,кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10957 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Новая д.7 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Новая д.7 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая д.7 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10958 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная д.5 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д.5 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная д.5 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10959 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Новая д.4 кв 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Новая д.4 кв 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая д.4 кв 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10960 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.5,кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.5,кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.5,кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10961 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Восточная д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Восточная д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Восточная д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10962 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная д.13 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д.13 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная д.13 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10963 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая д.7 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая д.7 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая д.7 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10964 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10965 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 1,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 1,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10966 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Новая д.2 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Новая д.2 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая д.2 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10967 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10968 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Восточная д.3 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Восточная д.3 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Восточная д.3 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10969 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.10,кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.10,кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д.10,кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10970 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Восточная д.3 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Восточная д.3 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Восточная д.3 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10971 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Восточная д.5 кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Восточная д.5 кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Восточная д.5 кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10972 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная д.21 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная д.21 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Молодежная д.21 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10973 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10974 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Новая д.9 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Новая д.9 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая д.9 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10975 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная д.7 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д.7 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная д.7 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10976 | Немский муниципальный округ | дер. Черезы | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
10977 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д.34, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10978 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10979 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10980 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.32, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10981 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д.36, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10982 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Берёзовка, д.19, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10983 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10984 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10985 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10986 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.27, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10987 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10988 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п.Берёзовка, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10989 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.36, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10990 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.36, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10991 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы,д. 2,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10992 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10993 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10994 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10995 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Берёзовка, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10996 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Мелиораторов д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10997 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10998 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д.38, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10999 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11000 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д. 10/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11001 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11002 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11003 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 40, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11004 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11005 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11006 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11007 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11008 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11009 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11010 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11011 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Берёзовка, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11012 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д.36, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11013 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11014 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Победы д.2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11015 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11016 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11017 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11018 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11019 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д.32, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11020 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Берёзовка, д.5, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11021 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11022 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11023 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11024 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Берёзовка, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11025 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Берёзовка, д.13, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11026 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.26, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11027 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11028 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11029 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д.30,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11030 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11031 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Берёзовка, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11032 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11033 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11034 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.27, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11035 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны д.24 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11036 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11037 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11038 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11039 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.32, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11040 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11041 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Берёзовка, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11042 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11043 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11044 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д.38, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11045 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны д.18 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11046 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Коммуны д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11047 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Берёзовка, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11048 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11049 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11050 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.26, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11051 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11052 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11053 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11054 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул..Мелиораторов д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11055 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11056 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11057 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Берёзовка, д.5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11058 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11059 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Заречная д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11060 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 40,кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11061 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п.Берёзовка, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11062 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11063 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д.34, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11064 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д.32, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11065 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д.59, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.59, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11066 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д.59, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.59, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11067 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11068 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д.9 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11069 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Дружбы,д.6,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11070 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная д.17,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11071 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная д.24 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11072 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11073 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская д.35 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11074 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11075 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 10 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11076 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11077 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11078 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11079 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д.36 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11080 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11081 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская,д.17а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская,д.17а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11082 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.10 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11083 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.56, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11084 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11085 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.15, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11086 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11087 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д.58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11088 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11089 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11090 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11091 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 41, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
11092 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д.23, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11093 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.49, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11094 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д.31, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11095 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11096 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 15 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11097 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д.22, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11098 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул.Мира д.27,кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11099 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11100 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11101 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная д.48 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11102 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11103 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.23, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11104 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.6,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11105 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.26, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11106 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11107 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11108 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11109 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11110 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д.25 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11111 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11112 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11113 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская,д.19, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11114 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д.90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
11115 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | Ул. Советская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11116 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тураева, д.7,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11117 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11118 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11119 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11120 | Немский муниципальный округ | с. Васильевское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д.8 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11121 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д.21, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11122 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д.12 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11123 | Немский муниципальный округ | с. Васильевское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11124 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11125 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д.33, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11126 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11127 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 112 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11128 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Либкнехта д. 17а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
11129 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
11130 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 7. кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 7. кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Загородный, д. 7. кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Загородный, д. 7. кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11131 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | пер. Загородный д. 10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный д. 10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Загородный д. 10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Загородный д. 10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11132 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 9. кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 9. кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Загородный, д. 9. кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Загородный, д. 9. кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11133 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 7. кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 7. кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Загородный, д. 7. кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Загородный, д. 7. кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11134 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К. Маркса, д.27а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11135 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К. Маркса, д.33а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11136 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. К.Маркса д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. К.Маркса д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. К.Маркса д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11137 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д.26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д.26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. М. Горького, д.26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М. Горького, д.26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11138 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. М. Горького, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М. Горького, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11139 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11140 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11141 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.7, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.7, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д.7, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д.7, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11142 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.9, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.9, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д.9, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д.9, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11143 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная д.10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная д.10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11144 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11145 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11146 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 9 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11147 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11148 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11149 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11150 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д. 10 б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д. 10 б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. М. Горького, д. 10 б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М. Горького, д. 10 б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11151 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов д.4 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов д.4 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов д.4 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов д.4 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11152 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов д.4 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов д.4 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов д.4 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов д.4 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11153 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов д.2кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов д.2кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов д.2кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов д.2кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11154 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 110, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 110, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11155 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина д.108 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д.108 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина д.108 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина д.108 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11156 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина д.108 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д.108 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина д.108 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина д.108 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11157 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул.Мелиораторов д.3,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Мелиораторов д.3,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Мелиораторов д.3,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Мелиораторов д.3,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11158 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11159 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 106, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 106, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина, д. 106, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 106, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11160 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина д.106 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д.106 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина д.106 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина д.106 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11161 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11162 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 106, кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 106, кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина, д. 106, кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 106, кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11163 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Весенний, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11164 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Фрунзе, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Фрунзе, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Фрунзе, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11165 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул.Мелиораторов д.2 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Мелиораторов д.2 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Мелиораторов д.2 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Мелиораторов д.2 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11166 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов д.3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов д.3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов д.3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов д.3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11167 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11168 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11169 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11170 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11171 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поперечно-Бульварная д.21 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поперечно-Бульварная д.21 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11172 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11173 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11174 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11175 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11176 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д.25, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.25, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11177 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д.25, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.25, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11178 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д.25, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.25, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11179 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д.25, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.25, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11180 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11181 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.12, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.12, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.12, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11182 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11183 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11184 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11185 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11186 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11187 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.10,кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.10,кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная д.10,кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная д.10,кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11188 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. П.Бульварная д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. П.Бульварная д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. П.Бульварная д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. П.Бульварная д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11189 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 110, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 110, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11190 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спартака, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Спартака, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спартака, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11191 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | пер.Загородныйд.12 а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер.Загородныйд.12 а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Загородныйд.12 а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Загородныйд.12 а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11192 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | пер.Загородный д.12 а кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер.Загородный д.12 а кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Загородный д.12 а кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Загородный д.12 а кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11193 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. М.Горького д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М.Горького д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. М.Горького д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М.Горького д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11194 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спартака, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Спартака, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спартака, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11195 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.14, кв.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11196 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11197 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11198 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11199 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11200 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11201 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.3, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.3, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.3, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11202 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.5, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.5, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.5, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11203 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11204 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.5, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.5, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.5, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11205 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.5, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.5, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.5, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11206 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11207 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.8, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.8, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.8, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11208 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11209 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11210 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.9, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.9, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.9, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11211 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.9, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.9, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.9, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11212 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заречная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11213 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.10, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.10, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная д.10, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная д.10, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11214 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поперечно-Бульварная д.21 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поперечно-Бульварная д.21 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11215 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11216 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д.17, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.17, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11217 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поперечно-Бульварная д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поперечно-Бульварная д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11218 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д.17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11219 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д.17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11220 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.10, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.10, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная д.10, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная д.10, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11221 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. П.Бульварная д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. П.Бульварная д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. П.Бульварная д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. П.Бульварная д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11222 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поперечно-Бульварная д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поперечно-Бульварная д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11223 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11224 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д.9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д.9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11225 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.7, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.7, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д.7, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д.7, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11226 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.9, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.9, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д.9, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д.9, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11227 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поперечно-Бульварная д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поперечно-Бульварная д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11228 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д. 14, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д. 14, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д. 14, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11229 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11230 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д. 11, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д. 11, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д. 11, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11231 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11232 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.10, кв.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11233 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11234 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская д. 1 В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская д. 1 В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская д. 1 В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская д. 1 В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11235 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул Заводская д.3 кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул Заводская д.3 кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул Заводская д.3 кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Заводская д.3 кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11236 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул Дзержинского д.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Дзержинского д.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11237 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Пригородная д.13 а,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11238 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер.Загородный д.20,кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11239 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Дзержинского д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11240 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11241 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Курнакова, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Курнакова, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11242 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11243 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11244 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Поперечно-Бульварная, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11245 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11246 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 104,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11247 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дзержинского д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11248 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11249 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.М.Горького д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.М.Горького д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11250 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Дзержинского, д.3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11251 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер.Загородный д.19 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11252 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Октябрьский, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11253 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Ильинский д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11254 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | переулок Красный, д. 5 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11255 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11256 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11257 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.104б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11258 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе д.16, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11259 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Курнакова, д. 55а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
11260 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д.5а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11261 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11262 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11263 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поперечно-Бульварная д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11264 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер.Первомайский, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Первомайский, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11265 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.37,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11266 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 31Б кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11267 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Безымянная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11268 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Загородный, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11269 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 25 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 25 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11270 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11271 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Дзержинского, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11272 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный д. 16, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11273 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Бехтерева, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11274 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11275 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11276 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая д.3 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11277 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Максима Горького д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Максима Горького д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11278 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11279 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д.77 а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11280 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Маркса, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11281 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.М.Горького, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11282 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная д. 5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11283 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д. 104 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11284 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11285 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | переулок Красный, д. 5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11286 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Первомайская, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11287 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поперечно-Бульварная, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11288 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коммуны, д.18а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11289 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11290 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11291 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская д.67, кв.2. | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11292 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный д.20 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11293 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер.Загородный д.4 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11294 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д.6 в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11295 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 11а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11296 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11297 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спартака д.22 а кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11298 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 22,кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11299 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11300 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Федосеева, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11301 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака,д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11302 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 102, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11303 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Пригородный д.5 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11304 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11305 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 38, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11306 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д.42а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11307 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11308 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная д.13 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11309 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11310 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный д.18 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11311 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Первомайский, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11312 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 77 б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11313 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 42а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11314 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный д.20 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11315 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11316 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 25 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 25 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11317 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул Спартака д.8 а кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11318 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Октябрьский, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11319 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.35 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11320 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая д. 10 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11321 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Курнакова, д.68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11322 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11323 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бехтерева, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11324 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная д.15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11325 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Курнакова, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Курнакова, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11326 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11327 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11328 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 104б кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11329 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Федосеева, д.34а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11330 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11331 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная д. 10, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11332 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака д.61 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11333 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 25 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11334 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11335 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11336 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11337 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 11 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11338 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Федосеева, д.34, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11339 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Курнакова, д.75, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11340 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Курнакова, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11341 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 33 кв, 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11342 | Нолинский район | дер. Среднее, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11343 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11344 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11345 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Полевая, д.28, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11346 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11347 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11348 | Нолинский район | пгт Аркуль | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Октябрьская 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
11349 | Нолинский район | пос. Красный Яр, Красноярский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11350 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11351 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11352 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11353 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 68 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11354 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 68 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11355 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Безымянный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11356 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11357 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 31, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11358 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11359 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11360 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д.5, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11361 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11362 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Безымянный, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11363 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11364 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11365 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11366 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11367 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11368 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11369 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер.Безымянный ,д.8кв2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11370 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 71 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11371 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д.17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11372 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 68 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11373 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 71 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11374 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожников, д. 9 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожников, д. 9 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11375 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11376 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газораспределительной сети | ул.Коминтерна, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Коминтерна, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11377 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газораспределительной сети | ул.Коминтерна, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Коминтерна, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11378 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газораспределительной сети | ул.Коминтерна,д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Коминтерна,д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11379 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газораспределительной сети | ул.Коминтерна,д 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул.Коминтерна,д 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11380 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11381 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. 8 марта, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11382 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11383 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | пер. Дрелевского, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11384 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11385 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11386 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11387 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11388 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 2б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11389 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11390 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. 2-ая Линия, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11391 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Березовая д.6 кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11392 | Нолинский район | пгт Аркуль | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11393 | Нолинский район | пгт Аркуль | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Бебеля, д.1 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11394 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Коминтерна, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11395 | Нолинский район | пос. Красный Яр, Красноярский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11396 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 105 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11397 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11398 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы,д.23 в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы,д.23 в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11399 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Затонская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11400 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Дачная д.25, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
11401 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Чернышевского д.5 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11402 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.104 кв .2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11403 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д,94,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
11404 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.104, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11405 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
11406 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.7, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.7, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
11407 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чернышевского, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11408 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Сосновая д.11,кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
11409 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.81 б кв 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
11410 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Некрасова д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
11411 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.5 кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.5 кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
11412 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.5 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.5 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
11413 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Почтовая д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
11414 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
11415 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кировский тракт, д. 46 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11416 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сенная, д.36 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11417 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.77, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
11418 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.11,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.11,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
11419 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Васнецова, д.1, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11420 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
11421 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.5 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.5 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
11422 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д,94,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
11423 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д.55, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11424 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11425 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Боровая,д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
11426 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.36 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11427 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Мира, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11428 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11429 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.64 кв2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11430 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11431 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Первомайская д.52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11432 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 40 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11433 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова д.136 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11434 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская д.3 кв.1. | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11435 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.21,кв.1. | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11436 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11437 | Сунский район | дер. Вахруши, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вахрушевская, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Сунский район | дер. Вахруши, Кокуйский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахрушевская, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11438 | Сунский район | дер. Вахруши, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вахрушевская, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11439 | Сунский район | дер. Вахруши, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вахрушевская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11440 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кокуйская, д. 49, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11441 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Космонавтов, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Космонавтов, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11442 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Космонавтов, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11443 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Космонавтов, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11444 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Космонавтов, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11445 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Космонавтов, д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11446 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кокуйская, д. 45, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11447 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Космонавтов, д. 4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11448 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Космонавтов, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Космонавтов, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11449 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Космонавтов, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11450 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кокуйская, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11451 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Елкина, д. 173б, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11452 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д.22, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11453 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д.22, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11454 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д.1, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11455 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д.30, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11456 | Сунский район | дер. Тоскуй | строительство газопровода-ввода | ул.Тоскуйская, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11457 | Сунский район | дер. Тоскуй | строительство газопровода-ввода | ул.Есенина д.5 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11458 | Сунский район | дер. Тоскуй | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная д.11кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11459 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11460 | Сунский район | пос. Новый, Большевистский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторская д.21,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11461 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Елкина д.35 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11462 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.18, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11463 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Совхозная, д.12, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11464 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Первая Нагорная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11465 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11466 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.25, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11467 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.33а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11468 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11469 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | пер. 3-ий Октябрьский, д.7, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11470 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11471 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11472 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | пер. 3-ий Октябрьский, д.7, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11473 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Елкина, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11474 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная д.6 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11475 | Уржумский район | дер. Зоткино, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11476 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.18, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11477 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 11 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11478 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.12, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11479 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодой Гвардии, д. 3 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11480 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11481 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11482 | Уржумский район | дер. Зоткино, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 41, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11483 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11484 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11485 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Никитина д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11486 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11487 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11488 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная д.149 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11489 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.1,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11490 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.24 а кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11491 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11492 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д.12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11493 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11494 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.5, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11495 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.24 а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11496 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11497 | Сунский район | пос. Большевик, Большевистский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11498 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11499 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11500 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.11, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11501 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11502 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11503 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11504 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.10, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11505 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.68А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.68А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.68А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.68А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11506 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11507 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11508 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11509 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11510 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11511 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11512 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11513 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Ново-Кузнечная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Ново-Кузнечная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ново-Кузнечная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Ново-Кузнечная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11514 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11515 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнецная, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнецная, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнецная, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнецная, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11516 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Ново-Кузнечная, д.58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Ново-Кузнечная, д.58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ново-Кузнечная, д.58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Ново-Кузнечная, д.58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11517 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11518 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Ново-Кузнечная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Ново-Кузнечная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ново-Кузнечная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Ново-Кузнечная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11519 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.28, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.28, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.28, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.28, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11520 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Ново-Кузнечная, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Ново-Кузнечная, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ново-Кузнечная, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Ново-Кузнечная, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11521 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная д.22-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная д.22-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная д.22-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная д.22-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11522 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11523 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11524 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11525 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 72 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 72 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 72 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 72 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11526 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.28, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.28, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.28, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.28, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11527 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11528 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11529 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11530 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная д.22-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная д.22-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная д.22-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная д.22-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11531 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11532 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Ново-Кузнечная, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Ново-Кузнечная, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ново-Кузнечная, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Ново-Кузнечная, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11533 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Ново-Кузнечная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Ново-Кузнечная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ново-Кузнечная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Ново-Кузнечная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11534 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11535 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11536 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Набережная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11537 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11538 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Советская д.27 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д.27 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская д.27 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11539 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11540 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11541 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д.27 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.27 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д.27 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11542 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Набережная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11543 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11544 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Набережная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11545 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11546 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.13, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.13, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная д.13, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11547 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Набережная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Набережная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11548 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Груздовского, д.14, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Груздовского, д.14, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Груздовского, д.14, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11549 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11550 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Смородиновая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Смородиновая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Смородиновая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Смородиновая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11551 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Яблоневая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Яблоневая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Яблоневая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Яблоневая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11552 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Смородиновая, (43:35:310124:141) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Смородиновая, (43:35:310124:141) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Смородиновая, (43:35:310124:141) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Смородиновая, (43:35:310124:141) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11553 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11554 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11555 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д. 2 кв. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 2 кв. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Садовый, д. 2 кв. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый, д. 2 кв. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11556 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Смородиновая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Смородиновая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Смородиновая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Смородиновая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11557 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Головина д.2 г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Головина д.2 г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Головина д.2 г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Головина д.2 г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11558 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Смородиновая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Смородиновая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Смородиновая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Смородиновая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11559 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Генерала Ратова, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Генерала Ратова, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Генерала Ратова, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Генерала Ратова, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11560 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Яблоневая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Яблоневая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Яблоневая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Яблоневая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11561 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11562 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11563 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Смородиновая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Смородиновая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Смородиновая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Смородиновая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11564 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11565 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11566 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11567 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Белая Речка, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Белая Речка, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Белая Речка, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Белая Речка, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11568 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Белая Речка, д.9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая Речка, д.9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белая Речка, д.9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Белая Речка, д.9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11569 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Белая Речка, д.9 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Белая Речка, д.9 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Белая Речка, д.9 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Белая Речка, д.9 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11570 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Белая речка, 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая речка, 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белая речка, 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Белая речка, 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11571 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Белая Речка,д 1 (43:35:310158:113) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая Речка,д 1 (43:35:310158:113) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белая Речка,д 1 (43:35:310158:113) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Белая Речка,д 1 (43:35:310158:113) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11572 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Белая речка д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая речка д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белая речка д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Белая речка д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11573 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Берсенский тракт, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Берсенский тракт, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Берсенский тракт, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Берсенский тракт, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11574 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Груздовского, д.14, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Груздовского, д.14, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Груздовского, д.14, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11575 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Ратова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11576 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Генерала Ратова, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Генерала Ратова, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Генерала Ратова, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Генерала Ратова, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11577 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | пер.Садовый д.4 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер.Садовый д.4 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Садовый д.4 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | пер.Садовый д.4 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11578 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яранский тракт д.17а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яранский тракт д.17а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яранский тракт д.17а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яранский тракт д.17а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11579 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д.4, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д.4, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Садовый, д.4, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый, д.4, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11580 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый д.4 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый д.4 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Садовый д.4 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый д.4 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11581 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яранский тракт, д.17а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яранский тракт, д.17а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яранский тракт, д.17а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яранский тракт, д.17а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11582 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Садовый, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11583 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Смородиновая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11584 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березовая, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11585 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая д.2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая д.2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая д.2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая д.2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11586 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11587 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Берёзовая д.11 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Берёзовая д.11 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Берёзовая д.11 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Берёзовая д.11 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11588 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11589 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Белая Речка д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая Речка д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Белая Речка д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белая Речка д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11590 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Белая Речка д.9 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Белая Речка д.9 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Белая Речка д.9 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Белая Речка д.9 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11591 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11592 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11593 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11594 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11595 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11596 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11597 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11598 | Уржумский район | дер. Поповка, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.7 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11599 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Гоголя,д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11600 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д.58, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11601 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11602 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д.70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11603 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова д.2,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11604 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11605 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Елкина,д.137 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11606 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Пирогова д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11607 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д.164 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11608 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Пирогова, д.57, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пирогова, д.57, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11609 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Ломоносова, д.8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ломоносова, д.8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11610 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Березовая д.4кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11611 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11612 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Лесозаводская д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11613 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова д.2,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11614 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
11615 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11616 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11617 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урванцева, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11618 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11619 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Кооперативная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11620 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина д.74 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11621 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина, д.13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11622 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11623 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Революционная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11624 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11625 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11626 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11627 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Никитина д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11628 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11629 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина, д. 105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11630 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11631 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина, д.118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11632 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урванцева, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11633 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Никитина, д.17, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11634 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная д.3,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11635 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Никитина, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11636 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белинского, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11637 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д.160 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11638 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
11639 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Дрелевского, д11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11640 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Пирогова, д.57,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пирогова, д.57,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11641 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
11642 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Революционная д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11643 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д.68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11644 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д.10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11645 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя д.68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11646 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пушкина д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11647 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Кировский тракт д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11648 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д.57а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11649 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11650 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина д 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11651 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова д.11 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11652 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая , (43:35:310101:246 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11653 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 39а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11654 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя д.138 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11655 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская д.2 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская д.2 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11656 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11657 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Ёлкина д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11658 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11659 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11660 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Ломоносова, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ломоносова, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11661 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.47, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11662 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д.1 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11663 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер.Кооперативный д.5,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11664 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11665 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11666 | Уржумский район | дер. Верхняя Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11667 | Уржумский район | дер. Дюково, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д.7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11668 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Подгорная, д.10,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
11669 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11670 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11671 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11672 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д.44, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11673 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
11674 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Гоголя д.68 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11675 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11676 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11677 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 39, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11678 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Производственная, д. 4 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11679 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11680 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 58 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11681 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11682 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 42 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11683 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11684 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Пирогова, д.5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11685 | Уржумский район | дер. Теребиловка, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11686 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д.58 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11687 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Б.Речка д.7 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11688 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.К.Маркса д.78 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11689 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Груздовского д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11690 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11691 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Лесозаводская д.3 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11692 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Лесозаводская д.7 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11693 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Б. Речка, д.11, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11694 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Революционная д.32,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11695 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11696 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11697 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Весенний д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11698 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11699 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11700 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11701 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11702 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11703 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11704 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11705 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная д.11 кв.2. | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11706 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Строителей,д 6,кв 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11707 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 14 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11708 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.2,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
11709 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
11710 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.12, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11711 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
11712 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
11713 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.47, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
11714 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11715 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11716 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11717 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
11718 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
11719 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.45 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11720 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11721 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.7, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11722 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11723 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.5, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
11724 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
11725 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11726 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11727 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11728 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11729 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Рабочая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11730 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11731 | Уржумский район | дер. Круглые Полянки, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мира, д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11732 | Уржумский район | дер. Круглые Полянки, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мира, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
11733 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11734 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11735 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11736 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11737 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11738 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поперечно-Бульварная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11739 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11740 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11741 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д.16 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11742 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11743 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кооперативная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11744 | Уржумский район | дер. Теребиловка, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Кирова д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11745 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мира, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11746 | Уржумский район | дер. Теребиловка, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11747 | Уржумский район | дер. Федосимово, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11748 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Курнакова, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11749 | Уржумский район | дер. Чамское, Петровский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Мира, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | дер. Чамское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мира, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11750 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11751 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д.16 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.16 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11752 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11753 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11754 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11755 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 15 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11756 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.9 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11757 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовая, д.13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11758 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11759 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная д.23 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная д.23 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11760 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.5 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11761 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11762 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.21 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая д.21 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11763 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11764 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11765 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.13 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11766 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11767 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.19 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11768 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.17 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11769 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.13 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11770 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 112 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11771 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11772 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11773 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Садовая д.7 кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д.7 кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Садовая д.7 кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11774 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11775 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11776 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11777 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11778 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-ой Пятилетки, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-ой Пятилетки, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-ой Пятилетки, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11779 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая д.8 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая д.8 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Полевая д.8 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11780 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11781 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11782 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11783 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11784 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11785 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-ой Пятилетки, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-ой Пятилетки, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-ой Пятилетки, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11786 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11787 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.35, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.35, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.35, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11788 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-й Пятилетки, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-й Пятилетки, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-й Пятилетки, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11789 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.37, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.37, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.37, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11790 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11791 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы д.37, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.37, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы д.37, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11792 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11793 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11794 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.36, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.36, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.36, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11795 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11796 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11797 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11798 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.36, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.36, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.36, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11799 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы д.3 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.3 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы д.3 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11800 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11801 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11802 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.32, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.32, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.32, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11803 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11804 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11805 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.32, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.32, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.32, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11806 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11807 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11808 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11809 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-й Пятилетки, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-й Пятилетки, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-й Пятилетки, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11810 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.34, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.34, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.34, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11811 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-ой Пятилетки, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-ой Пятилетки, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-ой Пятилетки, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11812 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11813 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11814 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы д.37, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.37, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы д.37, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11815 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11816 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11817 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.36, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.36, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.36, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11818 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.39, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.39, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.39, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11819 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11820 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11821 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-ой Пятилетки, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-ой Пятилетки, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-ой Пятилетки, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11822 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.3 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.3 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д.3 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11823 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.34, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.34, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.34, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11824 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11825 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д.17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д.17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д.17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11826 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая д.3,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая д.3,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Полевая д.3,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11827 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.9й Пятилетки д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.9й Пятилетки д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.9й Пятилетки д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11828 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11829 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11830 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Луговая д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Луговая д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Луговая д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11831 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы,26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы,26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы,26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11832 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Почтовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Почтовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11833 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Садовая д.6 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д.6 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Садовая д.6 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11834 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11835 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11836 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11837 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11838 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11839 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11840 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11841 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.53, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11842 | Нолинский район | пос. Красный Яр, Красноярский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11843 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11844 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11845 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11846 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная д.8 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11847 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11848 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
11849 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская д.3 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д.3 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
11850 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11851 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11852 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская д.9 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д.9 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
11853 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Урванцева, д. 4 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11854 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 24, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
11855 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова д. 48, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11856 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Революционная д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
11857 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11858 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 19, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11859 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11860 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская д.9 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д.9 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
11861 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11862 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11863 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Гагарина, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11864 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.27, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11865 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.22, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11866 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11867 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11868 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сенная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11869 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 5 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11870 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская д.3 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д.3 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
11871 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.38, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11872 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11873 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная д.1 кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11874 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.21 кв 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11875 | Нолинский район | дер. Липино, Шварихинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11876 | Сунский район | пос. Новый, Большевистский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторская д.20 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11877 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11878 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.1, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11879 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.34,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11880 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11881 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д.28, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11882 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 20,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11883 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.41а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11884 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.20, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11885 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11886 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11887 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11888 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д.15, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11889 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11890 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.18 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11891 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Коммуны д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11892 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Рабочая, д.50, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11893 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Никитина д.25 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11894 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова д.27 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11895 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11896 | Уржумский район | с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спорта, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
11897 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11898 | Уржумский район | с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спорта, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
11899 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11900 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11901 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Весенняя, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Весенняя, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11902 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Весенняя, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Весенняя, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11903 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11904 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11905 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11906 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11907 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11908 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Весенняя, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11909 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11910 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11911 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер.Почтовый, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11912 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11913 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11914 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.4 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11915 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11916 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11917 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11918 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11919 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д.126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11920 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.29, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
11921 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11922 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пристанская (43:35:480301:104) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11923 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красная, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11924 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кооперативная, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
11925 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11926 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11927 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
11928 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Апрельский, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11929 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кооперативная, д.25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11930 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11931 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11932 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11933 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11934 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 25 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11935 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11936 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
11937 | Уржумский район | с. Цепочкино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
11938 | Уржумский район | с. Цепочкино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11939 | Уржумский район | с. Цепочкино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11940 | Уржумский район | с. Шевнино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11941 | Уржумский район | с. Шевнино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова,д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
11942 | Уржумский район | с. Шевнино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11943 | Уржумский район | с. Шевнино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.7, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
11944 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Советская, д.101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11945 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Школьный, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11946 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Школьный, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11947 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер.Школьный, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер.Школьный, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер.Школьный, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11948 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Школьный, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11949 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Школьный, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11950 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11951 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11952 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д.25, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11953 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заводская, д.30, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11954 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11955 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д.22 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11956 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11957 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Гоголя, д.162,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11958 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.186, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11959 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Механизаторов,д.15,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11960 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.186, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11961 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Кооперативная д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11962 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 68, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11963 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Урванцева, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11964 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская д.220 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11965 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Индустриальная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11966 | Уржумский район | дер. Федосимово, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11967 | Уржумский район | дер. Федосимово, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11968 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Центральная д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11969 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Урванцева д.6 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11970 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11971 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11972 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11973 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11974 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11975 | Уржумский район | с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спорта, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11976 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 31Б кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11977 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11978 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 65 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11979 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | Ленина д.37,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11980 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пригородный, д. 1 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11981 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 8 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11982 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11983 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11984 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 12 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11985 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 31а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11986 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кузнецкая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11987 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Бехтерева, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11988 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11989 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Смородиновая д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Смородиновая д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Смородиновая д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Смородиновая д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11990 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Майская д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11991 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11992 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яранский Тракт, д. 5/2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11993 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11994 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11995 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никитина, д. 20 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11996 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 8 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11997 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11998 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11999 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
12000 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Центральная д.7 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
12001 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12002 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12003 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12004 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская д.14, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12005 | Уржумский район | дер. Круглые Полянки, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мира, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
12006 | Уржумский район | дер. Зоткино, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12007 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белинского, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
12008 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Елкина, д. 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
12009 | Уржумский район | с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д. 7 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12010 | Уржумский район | с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 56 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12011 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12012 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12013 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 28 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12014 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12015 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 8 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12016 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 24 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12017 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 115 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12018 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Елкина, д. 74 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12019 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яранский тракт, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12020 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 4 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12021 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12022 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12023 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 17 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12024 | Уржумский район | дер. Верхняя Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12025 | Уржумский район | дер. Верхняя Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12026 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 19 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12027 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 9 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12028 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12029 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12030 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дружбы, д. 2 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12031 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 47 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12032 | Сунский район | дер. Светлаки, Кокуйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлаковская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12033 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Курнакова, д. 46/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Курнакова, д. 46/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12034 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 30 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12035 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12036 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 22 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12037 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 20 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12038 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12039 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 8 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12040 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 3 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12041 | Нолинский район | дер. Среднее, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12042 | Нолинский район | дер. Среднее, Перевозский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12043 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бехтерева, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12044 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12045 | Сунский район | с. Курчум, Курчумский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 4 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12046 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12047 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12048 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12049 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12050 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Безымянная, д. 5 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12051 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12052 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12053 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 8 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12054 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поперечно-Бульварная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12055 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Безымянная, д. 5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12056 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12057 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12058 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Смородиновая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12059 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 26 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12060 | Уржумский район | дер. Верхняя Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12061 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Космонавтов, д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12062 | Уржумский район | дер. Теребиловка, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Трактовый, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12063 | Нолинский район | дер. Липино, Шварихинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12064 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12065 | Уржумский район | дер. Русское Тимкино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12066 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 7 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12067 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12068 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12069 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 5 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12070 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12071 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12072 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К.Маркса, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12073 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Курнакова, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12074 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12075 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Курнакова, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12076 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Садовый, д. 2 кв. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12077 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесозаводская, д. 2 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12078 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12079 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Садовый, д. 2 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12080 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Елкина, д. 123 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12081 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12082 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 19 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12083 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12084 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 4 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12085 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12086 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12087 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12088 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12089 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 13 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12090 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12091 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12092 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 5 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12093 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12094 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 4 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12095 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12096 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12097 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12098 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12099 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 3 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12100 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 10 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12101 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12102 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Елкина, д. 155 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12103 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заболоцкого, д. 15 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12104 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 34 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12105 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кокуйская, д. 20 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12106 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12107 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 33 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12108 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12109 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Курнакова, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12110 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ломоносова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12111 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов, д. 4 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12112 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 17 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12113 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12114 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12115 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12116 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Черноплодная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Черноплодная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Черноплодная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Черноплодная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12117 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новокузнечная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12118 | Нолинский район | пос. Красный Яр, Красноярский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 4 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12119 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12120 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Смородиновая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12121 | Уржумский район | дер. Русское Тимкино, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 8 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12122 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 11 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12123 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 17 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12124 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 66А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12125 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 76 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12126 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 51 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12127 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12128 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12129 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Механизаторов, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12130 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12131 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 23 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 23 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
* Понятие «домовладение» используется в значении, определенном Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». ** Мероприятия по догазификации выполнялись в рамках Программы газификации Кировской области на 2017 – 2021 годы, утвержденной Указом Губернатора Кировской области от 19.12.2017 № 75 «О Программе газификации Кировской области на 2017 – 2021 годы».