## 6. Сводный план-график
«6. Сводный план-график догазификации Кировской области
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество негазифицированных домовладений* в населенном пункте, шт | Наименование газораспределитель-ной организации | График реализации догазификации
[5 empty] | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год
[5 empty] | Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц)
[6 empty] | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | 109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 106 | январь | декабрь
2 | Вятскополянский район | дер. Верхняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь
3 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 25 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь
4 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 14 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь
5 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 15 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь
6 | Вятскополянский район | дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | декабрь
7 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь
8 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 20 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь
9 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 35 | октябрь | декабрь | 23 | январь | декабрь
10 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 18 | октябрь | декабрь | 8 | январь | ноябрь
11 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 19 | январь | декабрь
12 | Вятскополянский район | дер. Дым-Дым-Омга, Омгинский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | октябрь
13 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 11 | январь | декабрь
14 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 50 | январь | декабрь
15 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 13 | январь | декабрь
16 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь
17 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 15 | январь | декабрь
18 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 8 | январь | декабрь
19 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь
20 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 20 | январь | декабрь
21 | Вятскополянский район | с. Слудка, Слудский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь
22 | Вятскополянский район | дер. Сосмак, Среднешунское сельское поселение | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь
23 | Вятскополянский район | г. Сосновка | 214 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 170 | январь | декабрь | 41 | январь | декабрь
24 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 13 | январь | декабрь
25 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь
26 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 53 | январь | декабрь
27 | Вятскополянский район | дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь
28 | Вятскополянский район | дер. Верхние Изиверки, Слудский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | декабрь
29 | Вятскополянский район | дер. Нижние Шуни, Среднешунский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
30 | Вятскополянский район | дер. Средние Шуни, Среднешунский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
31 | Вятскополянский район | дер. Ямышка, Усть-Люгинский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | ноябрь
32 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | октябрь
33 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь
34 | Малмыжский район | дер. Верхняя, Аджимский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | октябрь
35 | Малмыжский район | дер. Исаево, Аджимский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь
36 | Малмыжский район | дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь
37 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 43 | январь | декабрь
38 | Вятскополянский район | дер. Старая Белогузка, Кулыжский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь
39 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 30 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь
40 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 41 | октябрь | декабрь | 11 | январь | декабрь
41 | Малмыжский район | с. Дерюшево, Калининский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь
42 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 15 | январь | декабрь
43 | Малмыжский район | дер. Кинерь, Старотушкинский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | октябрь
44 | Малмыжский район | починок Кулапинский, Савальский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | октябрь
45 | Малмыжский район | г. Малмыж | 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 42 | январь | декабрь
46 | Малмыжский район | дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь
47 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 15 | январь | ноябрь
48 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | декабрь
49 | Малмыжский район | дер. Нослы, Калининский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | октябрь
50 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 15 | январь | декабрь
51 | Малмыжский район | дер. Поречке Китяк, Новосмаильский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | октябрь
52 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 28 | январь | декабрь
53 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 19 | январь | октябрь
54 | Малмыжский район | дер. Салкым Чишма, Новосмаильский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | октябрь
55 | Малмыжский район | дер. Старая Коса, Калининский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | октябрь
56 | Малмыжский район | с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь
57 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 11 | январь | декабрь
58 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 23 | январь | декабрь
59 | Малмыжский район | с. Тат-Верх-Гоньба, Тат-Верх-Гоньбинский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | октябрь
60 | Сунский район | пос. Большевик, Большевистский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
61 | Сунский район | дер. Вахруши, Кокуйский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь
62 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 13 | январь | декабрь
63 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | ноябрь
64 | Сунский район | пос. Новый, Большевистский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь
65 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь
66 | Сунский район | пгт Суна | 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 35 | январь | декабрь
67 | Сунский район | с. Верхосунье, Большевистский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
68 | Сунский район | с. Курчум, Курчумский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
69 | Сунский район | дер. Лебедка, Большевистский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
70 | Сунский район | дер. Мурино, Большевистский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
71 | Сунский район | дер. Светлаки, Кокуйский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
72 | Сунский район | дер. Тоскуй | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь
73 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 13 | январь | декабрь
74 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 31 | январь | декабрь
75 | Немский муниципальный округ | с. Васильевское | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | ноябрь
76 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | 165 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 161 | январь | декабрь
77 | Немский муниципальный округ | дер. Сосновица | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | август
78 | Немский муниципальный округ | дер. Черезы | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | сентябрь
79 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 12 | январь | декабрь
80 | Нолинский район | г. Нолинск | 245 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь | 201 | январь | декабрь | 39 | январь | декабрь
81 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 32 | январь | декабрь
82 | Нолинский район | пгт Аркуль | 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 19 | январь | декабрь
83 | Нолинский район | пос. Красный Яр, Красноярский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь
84 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | декабрь
85 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 25 | январь | декабрь
86 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 10 | январь | декабрь
87 | Нолинский район | дер. Липино, Шварихинский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь
88 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь
89 | Нолинский район | дер. Среднее, Перевозский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь
90 | Уржумский район | г. Уржум | 227 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 22 | октябрь | декабрь | 205 | январь | декабрь
91 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь
92 | Уржумский район | дер. Чамское, Петровский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | август
93 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 8 | январь | декабрь
94 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 13 | январь | ноябрь
95 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 66 | январь | декабрь
96 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 6 | октябрь | декабрь | 28 | январь | декабрь
97 | Уржумский район | с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь
98 | Уржумский район | дер. Теребиловка, Богдановский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь
99 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь
100 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 21 | январь | декабрь
101 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 7 | октябрь | декабрь | 26 | январь | декабрь
102 | Уржумский район | дер. Верхняя Шурма, Шурминский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь
103 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | декабрь
104 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | декабрь
105 | Уржумский район | дер. Дюково, Богдановский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
106 | Уржумский район | дер. Круглые Полянки, Петровский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | август
107 | Уржумский район | дер. Поповка, Богдановский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
108 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь | 13 | январь | декабрь
109 | Уржумский район | дер. Федосимово, Шурминский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь
110 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь
111 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | декабрь
112 | Уржумский район | с. Шевнино, Богдановский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | август
113 | Уржумский район | дер. Зоткино, Богдановский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
114 | Уржумский район | с. Цепочкино, Богдановский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь
115 | Уржумский район | с. Рождественское, Богдановский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
116 | Уржумский район | дер. Русское Тимкино, Богдановский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь
117 | Уржумский район | дер. Акмазики, Шурминский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
118 | Уржумский район | починок Ново-Савиново, Лазаревский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
119 | Уржумский район | дер. Собакино, Богдановский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
120 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 17 | январь | декабрь
121 | Куменский район | пгт Кумены | 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 9 | октябрь | декабрь | 32 | январь | декабрь | 1 | январь | февраль
122 | Куменский район | пос. Олимпийский, Швецовский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь
123 | Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь
124 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 7 | январь | ноябрь
125 | Куменский район | пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | ноябрь
126 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 10 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель
127 | Куменский район | с. Рябиново, Куменский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь
128 | Куменский район | дер. Ямное, Вичевский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
129 | Куменский район | дер. Слудное, Швецовский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
130 | Куменский район | дер. Березник, Куменский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | ноябрь
131 | Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь
132 | Куменский район | дер. Парфеновщина, Большеперелазский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | август
133 | Куменский район | с. Быково, Куменский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | ноябрь
134 | Оричевский район | пгт Оричи | 153 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 152 | январь | декабрь
135 | Оричевский район | дер. Большие Гари, Гарский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | ноябрь
136 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 30 | январь | декабрь
137 | Оричевский район | дер. Дунаевы, Спас-Талицкий сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
138 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | сентябрь
139 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | декабрь
140 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 8 | январь | декабрь
141 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 30 | январь | декабрь
142 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | декабрь
143 | Оричевский район | дер. Тупицыны, Истобенский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | ноябрь
144 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 14 | январь | декабрь | 1 | январь | май
145 | Оричевский район | пгт Мирный | 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 17 | январь | декабрь
146 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 21 | январь | декабрь
147 | Оричевский район | пгт Стрижи | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 12 | январь | декабрь
148 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | декабрь
149 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 34 | январь | декабрь | 4 | январь | июнь
150 | Оричевский район | дер. Большой Коршик, Коршикский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь
151 | Оричевский район | дер. Мудрень, Коршикский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | ноябрь
152 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь
153 | Оричевский район | пос. Луговой, Спас-Талицкий сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | февраль
154 | Оричевский район | дер. Бутырины, Лугоболотный сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
155 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 8 | январь | ноябрь
156 | Оричевский район | дер. Соседки, Спас-Талицкий сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | август
157 | Оричевский район | дер. Шишкины, Спас-Талицкий сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
158 | Оричевский район | дер. Заполье, Спас-Талицкий сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
159 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 8 | январь | октябрь
160 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 9 | январь | октябрь
161 | Оричевский район | дер. Улановы, Спас-Талицкий сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь
162 | Оричевский район | пос. Майский, Спас-Талицкий сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | октябрь
163 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 13 | январь | октябрь
164 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 16 | октябрь | декабрь | 19 | январь | декабрь
165 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 8 | январь | ноябрь
166 | Зуевский район | дер. Старки, Соколовский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь
167 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 8 | январь | декабрь
168 | Зуевский район | дер. Зуи, Зуевский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | декабрь
169 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 12 | январь | декабрь
170 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 14 | январь | декабрь
171 | Зуевский район | с. Лема, Мухинский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 8 | январь | ноябрь
172 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 8 | январь | декабрь
173 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 9 | январь | декабрь
174 | Зуевский район | с. Хмелевка, Кордяжский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
175 | Зуевский район | с. Коса, Соколовский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
176 | Зуевский район | г. Зуевка | 258 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 7 | октябрь | декабрь | 250 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель
177 | Зуевский район | с. Рябово, Мухинский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
178 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 57 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель
179 | Фаленский муниципальный округ | с. Святица | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
180 | Фаленский муниципальный округ | пос. Октябрьский | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | декабрь
181 | Фаленский муниципальный округ | дер. Малахи | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
182 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 22 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель
183 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 44 | январь | декабрь
184 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 67 | январь | декабрь
185 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 17 | январь | ноябрь
186 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 15 | январь | декабрь
187 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 11 | январь | декабрь
188 | Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | декабрь
189 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 13 | октябрь | декабрь | 14 | январь | октябрь
190 | Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 8 | январь | декабрь
191 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 14 | январь | декабрь
192 | Кирово-Чепецкий район | с. Каринка, Мокрецовский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь
193 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 68 | январь | декабрь
194 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 5 | январь | октябрь
195 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 8 | январь | декабрь
196 | Кирово-Чепецкий район | пос. Перекоп, Чепецкий сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
197 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь
198 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поломская, Поломский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь
199 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 22 | январь | декабрь
200 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 44 | январь | декабрь | 1 | январь | май
201 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь
202 | Кирово-Чепецкий район | дер. Широковцы, Филипповский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 1 | январь | ноябрь
203 | Кирово-Чепецкий район | дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь
204 | Кирово-Чепецкий район | с. Филиппово, Филипповский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
205 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 62 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель
206 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 13 | январь | декабрь
207 | Кирово-Чепецкий район | дер. Березино, Федяковский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | август
208 | Кирово-Чепецкий район | дер. Прошино, Федяковский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | август
209 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 43 | январь | декабрь
210 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 2 | январь | февраль
211 | Кирово-Чепецкий район | дер. Филимоновщина, Федяковский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 1 | январь | февраль
212 | Кирово-Чепецкий район | дер. Конные, Федяковский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | январь
213 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 13 | январь | декабрь | 3 | январь | февраль
214 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | 232 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 173 | январь | декабрь | 59 | январь | декабрь
215 | Кирово-Чепецкий район | дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | октябрь
216 | Кирово-Чепецкий район | дер. Тюлькинцы, Просницкий сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | октябрь
217 | Кирово-Чепецкий район | дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | ноябрь
218 | Кирово-Чепецкий район | дер. Васькино, Просницкий сельский округ | 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь
219 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь
220 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 22 | январь | декабрь
221 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 11 | январь | ноябрь
222 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 8 | январь | апрель
223 | Кирово-Чепецкий район | с. Селезениха, Селезеневский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | ноябрь
224 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 53 | январь | декабрь
225 | Кирово-Чепецкий район | н.п. База отдыха Завода ОЦМ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь
226 | Кирово-Чепецкий район | дер. Исаковцы, Коныпский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
227 | Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрецы, Мокрецовский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
228 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 9 | январь | декабрь
229 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 11 | январь | декабрь
230 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | 218 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 176 | январь | декабрь | 40 | январь | август
231 | Город Слободской | г. Слободской | 647 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 37 | октябрь | декабрь | 574 | январь | декабрь | 36 | январь | декабрь
232 | Город Слободской | с. Успенское | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь
233 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 8 | январь | декабрь
234 | Слободской район | дер. Подлевские, Шиховский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь
235 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | 172 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 26 | октябрь | декабрь | 146 | январь | декабрь
236 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь | 29 | январь | декабрь
237 | Слободской район | пос. Боровица, Ленинский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | ноябрь
238 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 38 | январь | октябрь
239 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 52 | январь | декабрь
240 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 86 | январь | декабрь
241 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 50 | январь | декабрь
242 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 6 | январь | декабрь
243 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 11 | январь | декабрь
244 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 50 | январь | декабрь
245 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 35 | январь | декабрь
246 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 38 | январь | декабрь
247 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 9 | январь | декабрь
248 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 31 | январь | декабрь
249 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 33 | январь | декабрь
250 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 19 | январь | декабрь
251 | Слободской район | пгт Вахруши | 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 59 | январь | декабрь
252 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 16 | январь | декабрь
253 | Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь
254 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 8 | январь | декабрь
255 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 13 | январь | декабрь
256 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 39 | январь | декабрь
257 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 68 | январь | декабрь
258 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | 191 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 191 | январь | декабрь
259 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 18 | январь | декабрь
260 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь
261 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 108 | январь | декабрь
262 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 59 | январь | декабрь
263 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | 235 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 235 | январь | декабрь
264 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 28 | январь | декабрь
265 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 11 | январь | декабрь
266 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 58 | январь | декабрь
267 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 26 | январь | декабрь
268 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 76 | январь | декабрь
269 | Слободской район | дер. Деветьярово, Бобинский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | июнь
270 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 15 | январь | декабрь
271 | Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь
272 | Слободской район | дер. Зониха, Шиховский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | май
273 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 59 | январь | декабрь
274 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 31 | январь | декабрь
275 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 8 | январь | ноябрь | 6 | январь | февраль
276 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 3 | январь | апрель
277 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 40 | январь | декабрь | 2 | январь | февраль
278 | Слободской район | дер. Мокины, Ленинский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | декабрь
279 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 9 | январь | ноябрь
280 | Слободской район | дер. Долматовы, Денисовский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
281 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 11 | январь | декабрь
282 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 5 | январь | декабрь
283 | Омутнинский район | г. Омутнинск | 1489 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 750 | январь | декабрь | 739 | январь | март
284 | Омутнинский район | дер. Осокино | 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 45 | январь | март
285 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 38 | январь | декабрь
286 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 39 | январь | декабрь
287 | Омутнинский район | дер. Плетеневская | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь
288 | Городской округ Город Киров | г. Киров | 2356 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 46 | октябрь | декабрь | 1429 | январь | декабрь | 881 | январь | декабрь
289 | Городской округ Город Киров | дер. Малая Гора, Октябрьский район города Кирова | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | август
290 | Городской округ Город Киров | дер. Опушни, Октябрьский район города Кирова | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | ноябрь
291 | Городской округ Город Киров | дер. Большие Кушовы, Октябрьский район города Кирова | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь
292 | Городской округ Город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 14 | январь | декабрь
293 | Городской округ Город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 26 | январь | октябрь
294 | Городской округ Город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 12 | январь | декабрь
295 | Городской округ Город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь
296 | Городской округ Город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 9 | январь | декабрь | 1 | январь | март
297 | Городской округ Город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 29 | январь | декабрь
298 | Городской округ Город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 39 | январь | декабрь | 4 | январь | март
299 | Городской округ Город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь
300 | Городской округ Город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь | 71 | январь | декабрь | 4 | январь | апрель
301 | Городской округ Город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | 115 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 110 | январь | сентябрь | 5 | январь | февраль
302 | Городской округ Город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 6 | октябрь | декабрь | 75 | январь | декабрь | 4 | январь | апрель
303 | Городской округ Город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 11 | январь | декабрь | 61 | январь | декабрь
304 | Городской округ Город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 20 | январь | декабрь
305 | Городской округ Город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 28 | январь | декабрь | 9 | январь | апрель
306 | Городской округ Город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | 134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 18 | январь | декабрь | 115 | январь | декабрь
307 | Городской округ Город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 17 | январь | декабрь | 5 | январь | май
308 | Городской округ Город Киров | дер. Бони, Ленинский район города Кирова | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 1 | январь | февраль
309 | Городской округ Город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
310 | Городской округ Город Киров | дер. Ваньшины, Ленинский район города Кирова | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | ноябрь
311 | Городской округ Город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь
312 | Городской округ Город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель
313 | Городской округ Город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь
314 | Городской округ Город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 9 | январь | декабрь
315 | Городской округ Город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 27 | январь | декабрь
316 | Городской округ Город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 20 | январь | ноябрь
317 | Городской округ Город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 47 | январь | декабрь | 1 | январь | март
318 | Городской округ Город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 2 | январь | апрель
319 | Городской округ Город Киров | дер. Верещагино, Октябрьский район города Кирова | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 1 | январь | январь
320 | Городской округ Город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | ноябрь
321 | Городской округ Город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь
322 | Городской округ Город Киров | дер. Большая Гора, Октябрьский район города Кирова | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | ноябрь
323 | Городской округ Город Киров | дер. Пестовы, Октябрьский район города Кирова | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | ноябрь
324 | Городской округ Город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 9 | январь | декабрь | 1 | январь | март
325 | Городской округ Город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | 114 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 89 | январь | декабрь | 25 | январь | март
326 | Городской округ Город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 16 | январь | декабрь
327 | Городской округ Город Киров | дер. Большая Субботиха, Первомайский район города Кирова | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | октябрь
328 | Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 6 | январь | декабрь
329 | Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 11 | январь | декабрь
330 | Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | декабрь
331 | Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 9 | январь | декабрь
332 | Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 12 | январь | декабрь
333 | Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 12 | январь | декабрь
334 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | декабрь
335 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 26 | январь | декабрь | 11 | январь | апрель
336 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 1 | январь | март
337 | Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | сентябрь
338 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 25 | январь | август
339 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 10 | январь | август
340 | Котельничский район | г. Котельнич | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 6 | январь | декабрь
341 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 58 | январь | апрель
| Всего: |  | 12280 |  | 570 |  |  | 9098 |  |  | 2595
* Понятие «домовладение» используется в значении, определенном Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». ** Мероприятия по догазификации выполнялись в рамках Программы газификации Кировской области на 2017 – 2021 годы, утвержденной Указом Губернатора Кировской области от 19.12.2017 № 75 «О Программе газификации Кировской области на 2017 – 2021 годы».