Приложение

к Программе

ПЛАН

мероприятий региональной программы, посвященной Году педагога и наставника,   
на 2023 – 2025 годы

| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия Программы | Исполнитель и (или) участник мероприятия Программы | Срок исполнения мероприя-  тия Программы | Источник финанси-  рования мероприятия Программы | Объем финансиро-вания мероприятия Программы, тыс. рублей | Планируемый результат  реализации мероприятия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прогнозно-аналитическая деятельность |  |  |  |  |  |
| 2 | Популяризация профессии учителя |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка торжественного открытия Года педагога и наставника, посвященного  200-летию со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского | Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Кировской области» (далее – ИРО Кировской области), Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества – Мемориал» (далее – Дворец творчества – Мемориал), Кировское областное государственное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» (далее – Центр детского и юношеского туризма) | 02.02.2023 | областной бюджет | 455,10 | проведение торжественного открытия Года педагога и наставника, посвященного  200-летию со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского |
| 2.2 | Подготовка календаря памятных дат истории системы образования России и Кировской области | ИРО Кировской области, Центр детского и юношеского туризма, Дворец творчества – Мемориал, Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного образования «Региональный центр военно-патриотического воспитания «Патриот» (далее – Региональный центр военно-патриотического воспитания «Патриот») | январь  2023 года | – | – | создание календаря памятных дат истории системы образования России и Кировской области и размещение его на официальных сайтах министерства образования Кировской области  (далее – министерство образования), органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, осуществляющих управление в сфере образования (далее – органы местного самоуправления)\*, образовательных организаций Кировской области (далее – образовательные организации) |
| 2.3 | Подготовка областного августовского педагогического совещания | ИРО Кировской области, министерство образования, Дворец творчества – Мемориал | 2023 – 2025 годы | областной бюджет | 510,0 | ежегодное проведение областного августовского педагогического совещания, на котором подводятся итоги учебного года, обозначаются задачи на следующий учебный год, награждаются лучшие учителя и работники системы образования Кировской области |
| в том числе: |  |
| август  2023 года | 170,0 |
| август  2024 года | 170,0 |
| август  2025 года | 170,0 |
| 2.4 | Подготовка торжественного мероприятия, посвященного Международному дню учителя | ИРО Кировской области, министерство образования, Дворец творчества – Мемориал | 2023 – 2025 годы |  | 3 783,60 | ежегодное проведение торжественного мероприятия, посвященного Международному дню учителя,  награждение лучших учителей и работников системы образования Кировской области |
| в том числе: |  |
| октябрь  2023 года | 1 261,2 |
| октябрь  2024 года | 1 261,2 |
| октябрь  2025 года | 1 261,2 |
| 2.5 | Подготовка для средств массовой информации (далее – СМИ) материалов по формированию положительного имиджа профессии учителя | министерство образования, ИРО Кировской области, органы местного самоуправления, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский государственный университет» (далее – ВятГУ)\* | 2023 – 2025 годы  (ежемесячно) | – | – | представление в СМИ материалов по формированию положительного имиджа профессии учителя |
| 2.6 | Подготовка конкурса публикаций и репортажей, направленных на формирование позитивного образа учителя | ВятГУ | 2023 год | – | – | проведение конкурса публикаций  и репортажей, направленных  на формирование позитивного образа учителя |
| 2.7 | Подготовка информационных стендов и страниц на официальных сайтах министерства образования, органов местного самоуправления, образовательных организаций, посвященных Году педагога и наставника, истории системы образования Кировской области, муниципальных образований Кировской области, образовательных организаций | ИРО Кировской области, органы местного самоуправления, образовательные организации | 2023 – 2025 годы  (ежемесячно) | – | – | оформление информационных стендов и страниц на официальных сайтах министерства образования, органов местного самоуправления, образовательных организаций, посвященных Году педагога и наставника, истории системы образования Кировской области, муниципальных образований Кировской области, образовательных организаций |
| 2.8 | Обеспечение проведения в образовательных организациях областных, муниципальных родительских собраний, посвященных Году педагога и наставника, истории системы образования Кировской области | ИРО Кировской области, органы местного самоуправления, образовательные организации | январь, февраль, март, апрель,  май, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь  2023 года | – | – | проведение в образовательных организациях областных, муниципальных родительских собраний, посвященных Году педагога и наставника, истории системы образования Кировской области |
| 2.9 | Подготовка в образовательных организациях областного фестиваля открытых уроков  для родителей | ИРО Кировской области, органы местного самоуправления, образовательные организации | 2023 – 2025 годы | – | – | проведение в образовательных организациях областного фестиваля открытых уроков для родителей (в очном формате  и в онлайн-формате) |
| 2.10 | Подготовка конкурсов блогов учителей, блогов педагогических и образовательных сообществ и других блогов о школьном образовании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») | Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного образования **«**Центр технического творчества», ИРО Кировской области, образовательные организации | 2023 – 2025 годы | – | – | проведение конкурсов блогов учителей, блогов педагогических и образовательных сообществ и других блогов о школьном образовании в сети «Интернет» |
| 2.11 | Создание и поддержка на официальных сайтах в сети «Интернет» семи рубрик, посвященных лучшим учителям:  «Молодые педагоги – 43»,  «Наставник-43»,  «Педагоги-43»,  «Образовательные организации –43»,  «Педагогические династии – 43»,  «История развития системы образования Кировской области»,  «Календарь памятных дат системы образования Кировской области» | ИРО Кировской области, министерство образования, органы местного самоуправления, управление массовых коммуникаций Кировской области, ВятГУ | 2023 – 2025 годы  (ежемесячно) | – | – | размещение на различных ресурсах в сети «Интернет» информации о лучших учителях, педагогических династиях, успехах и достижениях образовательных организаций, молодых специалистах, истории и памятных датах системы образования Кировской области |
| 2.12 | Разработка и реализация мероприятий по продвижению образа молодого педагога в сети «Интернет» |  |  |  |  |  |
| 2.12.1 | Создание в сети «Интернет» рекламных баннеров «Мой учитель» | министерство молодежной политики Кировской области (далее – министерство молодежной политики) | 2023 год |  |  | размещение в сети «Интернет» рекламных баннеров «Мой учитель» |
| 2.12.2 | Создание фильма «Один день из жизни учителя» в социальной сети «ВКонтакте» | министерство молодежной политики, региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» | 2023 год |  |  | размещение и трансляция фильма «Один день из жизни учителя»  в социальной сети «ВКонтакте» |
| 2.13 | Создание социальных роликов, направленных на популяризацию профессии учителя, в том числе цикла передач «Мой наставник», с участием известных жителей Кировской области | ИРО Кировской области, Дворец творчества – Мемориал, образовательные организации | 2023 – 2025 годы | – | – | трансляция в областных государственных и муниципальных образовательных организациях Кировской области (далее – областные государственные и муниципальные образовательные организации), СМИ социальных роликов о профессии учителя, роликов о первых учителях известных жителей Кировской области |
| 2.14 | Подготовка проекта «Урок длиною в жизнь» | ИРО Кировской области | 2023 – 2025 годы  (ежеквартально) | – | – | создание цикла репортажей о повседневных буднях педагогических работников |
| 2.15 | Подготовка издания книги «История образования Кировской области» | ИРО Кировской области | 2023 год | областной бюджет | 350,0 | издание книги «История образования Кировской области» |
| 2.16 | Подготовка Всероссийской олимпиады по педагогике (далее – олимпиада) | ВятГУ | 2023 год | – | – | проведение олимпиады.  В олимпиаде примут участие  100 обучающихся высших учебных заведений Российской Федерации по программам высшего образования |
| 2.17 | Подготовка выставки «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей» (далее – выставка), в том числе экспозиций, посвященных педагогическим династиям, учителям, сражавшимся за Родину, и др. | Региональный центр военно-патриотического воспитания «Патриот» | 2023 год | – | – | проведение выставки.  Выставку посетят 500 обучающихся образовательных организаций |
| 2.18 | Создание зала учительской славы | ИРО Кировской области | 2023 год | областной бюджет | 473,7 | оформление информационных передвижных стендов, посвященных учителям, разработка маршрута демонстрации стендов |
| 2.19 | Разработка интерактивной карты лучших общеобразовательных организаций Кировской области | Кировское областное государственное автономное учреждение «Центр оценки качества образования», ИРО Кировской области | 2023 год | областной бюджет | 50,0 | размещение интерактивной карты лучших общеобразовательных организаций Кировской области в сети «Интернет» |
| 2.20 | Подготовка слета педагогических династий | ИРО Кировской области | 2023 год | – | – | проведение слета педагогических династий, создание фильма о лучших педагогах «Педагогические династии Кировской области» |
| 2.21 | Подготовка ежегодного конкурса «Учитель продолжается в своем ученике» (далее – ежегодный конкурс) | ИРО Кировской области,  образовательные организации высшего образования Кировской области, профессиональные образовательные организации Кировской области | 2023 – 2025 годы | областной бюджет | 150,0 | проведение ежегодного конкурса по итогам открытого голосования студентов образовательных организаций высшего образования Кировской области, профессиональных образовательных организаций Кировской области;  предоставление пяти педагогам-победителям ежегодного конкурса денежного вознаграждения в размере 10 тыс. рублей |
| в том числе: |  |
| 2023 год | 50,0 |
| 2024 год | 50,0 |
| 2025 год | 50,0 |
| 2.22 | Организация оформления автобуса городского сообщения муниципального образования «Город Киров» к Международному дню учителя | администрация города Кирова\* | 2023 год | – | – | оформление автобуса городского сообщения муниципального образования «Город Киров» к Международному дню учителя |
| 2.23 | Проведение профессиональными режиссерами и любителями съемок короткометражных фильмов о педагогах-наставниках (далее – фильмы) | министерство молодежной политики, Кировское областное государственное автономное учреждение «Областной дворец молодежи» | 2023 год | – | – | создание фильмов и организация их показа в муниципальных образованиях Кировской области |
| 2.24 | Подготовка молодежными советами при главах муниципальных образований Кировской области акций, приуроченных к Году педагога и наставника | министерство молодежной политики, региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» | 2023 – 2025 годы | – | – | проведение молодежными советами при главах муниципальных образований Кировской области акций, приуроченных к Году педагога и наставника, в том числе акции «Гордимся педагогом», направленной на создание выпускниками общеобразовательных организаций Кировской области к дню последнего звонка плакатов об учителях |
| 2.25 | Подготовка областного смотра-конкурса профессионального мастерства среди организаций отдыха и оздоровления детей | министерство молодежной политики, Кировское областное государственное автономное учреждение «Центр отдыха и оздоровления детей «Вятские каникулы» | 2023 год | – | – | проведение областного смотра-конкурса профессионального мастерства среди организаций отдыха и оздоровления детей |
| 2.26 | Подготовка областного фестиваля уличного искусства «ФормART» по нанесению муралов, посвященных Году педагога и наставника (далее – областной фестиваль) | министерство молодежной политики | 2023 год | – | – | проведение областного фестиваля среди профессиональных уличных художников и художников-любителей |
| 2.27 | Организация работы по присвоению улицам муниципальных образований Кировской области имен выдающихся педагогов, работавших в Кировской области | органы местного самоуправления | 2023 год | – | – | присвоение улицам муниципальных образований Кировской области имен выдающихся педагогов, работавших в Кировской области |
| 2.28 | Организация размещения фотографий лучших педагогов Кировской области на наружных рекламных конструкциях «Славим вятского учителя» | органы местного самоуправления | 2023 год | – | – | размещение фотографий лучших педагогов Кировской области на наружных рекламных конструкциях «Славим вятского учителя» |
| 2.29 | Подготовка торжественного закрытия Года педагога и наставника | ИРО Кировской области, министерство образования, Дворец творчества – Мемориал, Центр детского и юношеского туризма | декабрь  2023 года | – | – | проведение торжественного закрытия Года педагога и наставника |
| 3 | Организация профориентационной работы, формирование у обучающихся интереса к педагогической профессии |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка для обучающихся образовательных организаций мероприятий по профессиональной ориентации | Центр опережающей профессиональной подготовки на базе Кировского областного государственного профессионального образовательного автономного учреждения «Колледж промышленности и автомобильного сервиса» (далее – Центр опережающей профессиональной подготовки) | 2023 – 2025 годы | – | – | проведение для обучающихся образовательных организаций мероприятий по профессиональной ориентации согласно плану, утвержденному министерством образования |
| 3.2 | Развитие сети педагогических классов в общеобразовательных организациях, в том числе сетевых профильных педагогических классов | Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Центр дистанционного образования детей» (далее – Центр дистанционного образования детей), ИРО Кировской области, ВятГУ, педагогические колледжи Кировской области (далее –педагогические колледжи), Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Лицей № 9 города Слободского» | 2023 – 2025 годы | – | – | организация работы  23 педагогических классов в общеобразовательных организациях Кировской области, в том числе  17 сетевых профильных педагогических классов на базе опорных школ Кировской области |
| 3.3 | Подготовка профессионального тестирования обучающихся общеобразовательных организаций Кировской области | Центр опережающей профессиональной подготовки, ВятГУ | март  2023 года,  2024 – 2025 годы | – | – | проведение профессионального тестирования обучающихся общеобразовательных организаций Кировской области на предмет выявления профессиональных склонностей обучающихся к педагогической деятельности |
| 3.4 | Подготовка конкурса школьных сочинений «Мой любимый учитель» (далее – конкурс сочинений) | ИРО Кировской области | 2023 – 2025 годы | – | – | проведение конкурса сочинений среди обучающихся общеобразовательных организаций Кировской области |
| 3.5 | Подготовка профориентационной смены для обучающихся психолого-педагогических классовв летних оздоровительных (школьных) лагерях | министерство молодежной политики, ИРО Кировской области, Центр дистанционного образования детей, ВятГУ,министерство образования, педагогические колледжи | 2023 – 2025 годы | – | – | организация профориентационной смены для обучающихся психолого-педагогических классов в летних оздоровительных (школьных) лагерях |
| 4 | Работа со студентами, обучающимися по педагогическим направлениям, с целью привлечения их в образовательные организации, содействие их трудоустройству |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Внедрение новой (когнитивной) модели педагогического образования | ВятГУ | 2023 – 2025 годы | – | – | обеспечение подготовки учителей, способных формировать у школьников опыт познания окружающего мира |
| 4.2 | Организация работы по заключению договоров о целевом обучении по образовательным программам высшего образования и программам среднего профессионального образования педагогического профиля  (далее – договоры о целевом обучении) с выпускниками общеобразовательных организаций Кировской области | министерство образования, органы местного самоуправления, педагогические колледжи | постоянно | – | – | заключение договоров о целевом обучении с выпускниками общеобразовательных организаций Кировской области |
| 4.3 | Организация педагогической практики студентов в образовательных организациях и в детских оздоровительных лагерях Кировской области | ВятГУ, педагогические колледжи, органы местного самоуправления, министерство молодежной политики | 2023 – 2025 годы | – | – | проведение педагогической практики студентов в образовательных организациях и в детских оздоровительных лагерях Кировской области в соответствии с учебными планами ВятГУ и педагогических колледжей |
| 4.4 | Организация встреч выпускников высших учебных заведений и педагогических колледжей, обучавшихся по педагогическим специальностям, молодых педагогов с представителями министерства образования, работодателями по вопросам развития системы образования Кировской области, трудоустройства | ВятГУ, Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский педагогический колледж», педагогические колледжи, министерство образования | 2023 – 2025 годы | – | – | проведение встреч выпускников высших учебных заведений и педагогических колледжей, обучавшихся по педагогическим специальностям, молодых педагогов с представителями министерства образования, работодателями по вопросам развития системы образования Кировской области, трудоустройства |
| 4.5 | Разработка проекта «Школа молодого учителя» | ИРО Кировской области, педагогические колледжи, органы местного самоуправления | 2023 – 2025 годы | – | – | реализация проекта «Школа молодого учителя» |
| 4.6 | Координация и поддержка деятельности Ассоциации молодых педагогов Кировской области, Ассоциации работающих студентов педагогических специальностей | ИРО Кировской области, ВятГУ, педагогические колледжи | 2023 – 2025 годы | – | – | проведение заседаний Ассоциации молодых педагогов Кировской области, Ассоциации работающих студентов педагогических специальностей с участием представителей министерства образования, ИРО Кировской области, ВятГУ, педагогических колледжей |
| 5 | Социальная поддержка педагогов и студентов, обучающихся по педагогическим специальностям |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация предоставления социальных выплат в виде стипендий Правительства Кировской области студентам высших учебных заведений Кировской области, обучающимся по педагогическим специальностям, заключившим четырехсторонние соглашения и взявшим на себя обязательство отработать по специальности не менее трех лет | министерство образования, образовательные организации высшего образования Кировской области | 2023 – 2025 годы | областной бюджет | 2 700,0 | предоставление социальных выплат в виде стипендий Правительства Кировской области студентам высших учебных заведений Кировской области, обучающимся по педагогическим специальностям, заключившим четырехсторонние соглашения и взявшим на себя обязательство отработать по специальности не менее трех лет |
| в том числе: |  |
| 2023 год | 900,0 |
| 2024 год | 900,0 |
| 2025 год | 900,0 |
| 5.2 | Организация предоставления именных стипендий Правительства Кировской области студентам колледжей и техникумов Кировской области, обучающимся по педагогическим специальностям, заключившим четырехсторонние соглашения и взявшим на себя обязательство отработать по специальности  не менее трех лет | министерство образования, профессиональные образовательные организации Кировской области | 2023 – 2025 годы | областной бюджет | 1 800,0 | предоставление именных стипендий Правительства Кировской области студентам колледжей и техникумов Кировской области, обучающимся по педагогическим специальностям, заключившим четырехсторонние соглашения и взявшим на себя обязательство отработать по специальности не менее трех лет |
| в том числе: |  |
| 2023 год | 600,0 |
| 2024 год | 600,0 |
| 2025 год | 600,0 |
| 5.3 | Организация предоставления педагогическим работникам образовательных организаций служебных жилых помещений | министерство образования | 2023 год | областной бюджет | 6 810,0 | предоставление в 2023 году  шести педагогическим работникам областных государственных образовательных организаций Кировской области, подведомственных министерству образования, служебных жилых помещений |
| 5.4 | Организация предоставления единовременной социальной выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в образовательные организации | министерство образования | 2023 – 2025 годы | областной бюджет | 99 200,0 | предоставление единовременной социальной выплаты:  молодым специалистам из числа руководящих и педагогических работников, приступившим к работе в областных государственных и муниципальных образовательных организациях, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Кировской области (далее – организации), расположенных в сельских населенных пунктах, в размере 200,0 тыс. рублей каждая;  молодым специалистам, принятым на работу в организации, расположенные на территориях муниципальных районов и муниципальных округов Кировской области, и обязавшимся проработать три года в организациях, расположенных на территориях муниципальных районов и муниципальных округов Кировской области, в размере  150,0 тыс. рублей каждая;  молодым специалистам, принятым на работу в организации, расположенные на территориях городских округов, и обязавшимся проработать три года в организациях, расположенных на территориях городских округов, в размере 100,0 тыс. рублей каждая.  Мероприятие будет реализовано при условии внесения соответствующих изменений в Закон Кировской области  от 14.10.2013 № 320-ЗО  «Об образовании в Кировской области», принятия соответствующего нормативного правового акта, утверждающего размеры и порядок предоставления единовременной социальной выплаты, а также внесения соответствующих изменений в постановление Правительства Кировской области от 28.03.2013 № 202/172 «О Порядке предоставления социальных выплат молодым специалистам, окончившим профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования и принятым на работу в областные государственные и муниципальные образовательные организации, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Кировской области» |
| в том числе: |  |
| 2023 год | 39 200,0 |
| 2024 год | 30 000,0 |
| 2025 год | 30 000,0 |
| 5.5 | Организация предоставления социальных выплат в виде премий Правительства Кировской области педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных организаций, подготовившим победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и (или) международных олимпиад | министерство образования | 2023 – 2025 годы | областной бюджет | 2 040,0 | предоставление социальных выплат в виде премий Правительства Кировской области педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных организаций, подготовившим победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и (или) международных олимпиад |
| в том числе: |  |
| 2023 год | 680,0 |
| 2024 год | 680,0 |
| 2025 год | 680,0 |
| 5.6 | Организация предоставления выплат педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных организаций, подготовившим выпускников, получивших  100 баллов по итогам единого государственного экзамена | министерство образования, органы местного самоуправления | 2023 – 2025 годы | областной бюджет | 2 490,0 | предоставление выплат в размере  10 тыс. рублей каждая педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных организаций, подготовившим выпускников, получивших  100 баллов по итогам единого государственного экзамена |
| в том числе: |  |
| 2023 год | 830,0 |
| 2024 год | 830,0 |
| 2025 год | 830,0 |
| 5.7 | Учреждение премии Губернатора Кировской области лучшим педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных организаций | ИРО Кировской области, образовательные организации | 2023 – 2025 годы | областной бюджет | 6 000,0 | ежегодное предоставление  20 премий Губернатора Кировской области лучшим педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных организаций в размере 100 тыс. рублей каждая.  Мероприятие будет реализовано при условии принятия соответствующего постановления Правительства Кировской области |
| в том числе: |  |
| 2023 год | 2 000,0 |
| 2024 год | 2 000,0 |
| 2025 год | 2 000,0 |
| 5.8 | Учреждение премии Правительства Кировской области лучшим педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных организаций | ИРО Кировской области | 2023 – 2025 годы | областной бюджет | 6 750,0 | ежегодное предоставление  45 премий Правительства Кировской области лучшим педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных организаций в размере  50 тыс. рублей каждая.  Мероприятие будет реализовано при условии принятия соответствующего постановления Правительства Кировской области |
| в том числе: |  |
| 2023 год | 2 250,0 |
| 2024 год | 2 250,0 |
| 2025 год | 2 250,0 |
| 5.9 | Награждение педагогических работников образовательных организаций государственными, ведомственными наградами, региональными наградами | министерство образования | 2023 – 2025 годы | областной бюджет | 200,0 | ежегодное награждение педагогических работников образовательных организаций:  государственными наградами –  5 человек;  ведомственными наградами –  250 человек, в том числе  знаком «Отличник просвещения» –  135 человек;  региональными наградами:  почетным званием «Заслуженный работник системы образования Кировской области» – 15 человек,  почетным знаком Кировской области «Педагогическая слава» – 45 человек,  Почетной грамотой министерства образования Кировской области и Благодарственным письмом министерства образования Кировской области – 1 000 человек,  почетным званием «Почетный наставник в сфере образования Кировской области» – 15 человек |
| в том числе: |  |
| 2023 год | 0,0 |
| 2024 год | 100,0 |
| 2025 год | 100,0 |
| 5.10 | Организация предоставления единовременной компенсационной выплаты по программе «Земский учитель» | министерство образования, Центр бюджетного и технического сопровождения | 2023 – 2025 годы | федеральный бюджет, областной бюджет | 39 000,0  (36 660,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета,  2 340,0 тыс. рублей – средства областного бюджета) | предоставление единовременной компенсационной выплаты по программе «Земский учитель» в размере 1 млн. рублей каждая учителям – победителям конкурсного отбора, заключившим трудовой договор с общеобразовательной организацией Кировской области:  в 2023 году – 22 учителям,  в 2024 году – 17 учителям |
| в том числе: |  |
| 2023 год | 22 000,0 |
| 2024 год | 17 000,0 |
| 2025 год | 0,0 |
| 5.11 | Организация предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 100% педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных организаций, проживающим в сельской местности | министерство образования, органы местного самоуправления | 2023 – 2025 годы | областной бюджет | 1 052 666,7 | предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 100% педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных организаций, проживающим в сельской местности |
| в том числе: |  |
| 2023 год | 336 780,9 |
| 2024 год | 351 803,9 |
| 2025 год | 364 081,9 |
| 5.12 | Предоставление премий  педагогам – победителям конкурсов профессионального мастерства |  |  |  |  |  |
| 5.12.1 | Организация предоставления премий Правительства Кировской области победителям конкурса профессионального мастерства «Учитель года Кировской области» (далее – конкурс) по 12 номинациям:  «Учитель года»,  «Учитель-дефектолог года»,  «Учитель-логопед года»,  «Воспитатель года»,  «Сердце отдаю детям»,  «Педагог-психолог года»,  «Мастер производственного обучения года»,  «Преподаватель профессионального цикла года»,  «Молодой учитель года», «Молодой воспитатель года»,  «Молодой классный руководитель года»,  «Педагог-наставник года» | министерство образования, ИРО Кировской области | 2023 – 2025 годы | областной бюджет | 3 600,0 | предоставление премий Правительства Кировской области  в размере 100 тыс. рублей каждая 12 победителям конкурса |
| в том числе: |  |
| 2023 год | 1 200,0 |
| 2024 год | 1 200,0 |
| 2025 год | 1 200,0 |
| 5.12.2 | Организация предоставления премии учителям – победителям конкурса за достижения в педагогической деятельности | министерство образования,  ИРО Кировской области | 2023 – 2025 годы |  |  | предоставление премии в размере  200 тыс. рублей каждая восьми учителям – победителям конкурса за достижения в педагогической деятельности за счет средств федерального бюджета.  Перечисление премий победителям конкурса производится Министерством просвещения Российской Федерации |
| 5.12.3 | Организация предоставления социальной выплаты в виде премии имени А.Н. Тепляшиной педагогическим работникам областных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Кировской области по итогам конкурса | ИРО Кировской области, министерство образования | 2023 – 2025 годы | областной бюджет | 120,0 | ежегодное предоставление социальной выплаты в виде премии имени А.Н. Тепляшиной в размере 20 тыс. рублей каждая двум победителям конкурса.  Увеличение размера социальной выплаты в виде премии имени  А.Н. Тепляшиной будет осуществлено в случае внесения соответствующих изменений в постановление Правительства Кировской области от 19.11.2008  № 163/459 «О социальной выплате педагогическим работникам в виде премии имени А.Н. Тепляшиной» |
| в том числе: |  |
| 2023 год | 40,0 |
| 2024 год | 40,0 |
| 2025 год | 40,0 |
| 5.13 | Организация предоставления ежемесячной выплаты (доплаты к окладу) молодым специалистам, окончившим профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования и принятым на работу по специальности в областные государственные и муниципальные образовательные организации | министерство образования | 2023 – 2025 годы | областной бюджет | 127 530,3 | предоставление ежемесячной выплаты (доплаты к окладу) молодым специалистам, окончившим профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования по имеющим государственную аккредитацию основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена и высшего образования и устроившимся впервые на работу (за исключением совместительства) по специальности в течение одного года со дня получения профессионального образования соответствующего уровня или в год получения профессионального образования соответствующего уровня в областные государственные и муниципальные образовательные организации.  Выплата будет предоставляться в течение первых трех лет работы в образовательной организации |
| в том числе: |  |
| 2023 год | 42 510,1 |
| 2024 год | 42 510,1 |
| 2025 год | 42 510,1 |
| 6 | Повышение профессионального мастерства педагогов |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций | ИРО Кировской области | 2023 – 2025 годы |  |  | организация курсов повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций на основе выявленных профессиональных дефицитов, переподготовки педагогов на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ИРО Кировской области |
| 6.2 | Организация деятельности региональных инновационных площадок на базе образовательных организаций | ИРО Кировской области, региональный координатор, министерство образования | 2023 – 2025 годы | – | – | осуществление деятельности региональных инновационных площадок на базе образовательных организаций,  использование образовательными организациями результатов инновационной деятельности по разработке, апробации и внедрению новых элементов содержания образования и систем воспитания, передовых педагогических технологий, форм, методов и средств обучения образовательных организаций |
| 6.3 | Подготовка грантового конкурса на лучшую разработку учебного занятия имени З.А. Субботиной, народного учителя СССР (далее – грантовый конкурс) | ИРО Кировской области | 2023 – 2025 годы | областной бюджет | 5 250,0 | проведение грантового конкурса;  предоставление гранта в размере  350 тыс. рублей каждый за лучшую разработку учебного занятия пяти командам педагогов – победителей грантового конкурса на стажировку и создание современных методических и дидактических материалов к занятию, аудио- и видеоконтента для проведения занятия;  тиражирование методических разработок в Кировской области для использования в работе педагогами.  Мероприятие будет реализовано при условии принятия соответствующего постановления Правительства Кировской области |
| в том числе: |  |
| 2023 год | 1 750,0 |
| 2024 год | 1 750,0 |
| 2025 год | 1 750,0 |
| 6.4 | Подготовка ежегодного областного конкурса для молодых педагогов на лучшую методическую разработку | ИРО Кировской области | 2023 – 2025 годы | – | – | проведение ежегодного областного конкурса для молодых педагогов на лучшую методическую разработку;  определение лучших методических разработок молодых педагогов; тиражирование лучших методических разработок в Кировской области для использования в работе молодыми педагогами |
| 6.5 | Подготовка Международного педагогического форума «Детство в дискурсе перемен» | ВятГУ | 2023 год |  |  | проведение Международного педагогического форума «Детство  в дискурсе перемен».  Количество участников –  200 человек |
| 6.6 | Подготовка фестиваля коррекционных практик | ВятГУ | 2023 год |  |  | проведение фестиваля коррекционных практик. Количество участников –  100 человек |
| 6.7 | Подготовка мероприятия «Большая учительская неделя» | ИРО Кировской области, образовательные организации | 2023 – 2025 годы | – | – | проведение в рамках мероприятия «Большая учительская неделя» образовательных проектов «Авторская школа педагога», «Лаборатория педагогического мастерства», конкурса педагогических идей |
| 6.8 | Подготовка областного конкурса педагогических идей «Искусство обучать», посвященного  150-летию со дня рождения С.В. Рахманинова | Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский колледж музыкального искусства  им. И.В. Казенина» (далее – Кировский колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина) | февраль – октябрь  2023 года |  |  | выявление новых педагогических методик и технологий, передового опыта педагогической работы в образовательных учреждениях сферы культуры и искусства Кировской области |
| 6.9 | Подготовка межрегионального конкурса имени Марии Марковны Пальчиковой, первой учительницы музыки  П.И. Чайковского | Кировский колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина | апрель  2023 года |  |  | поддержка особого статуса и престижа учителя-музыканта, сохранение традиций отечественной музыкальной педагогики |
| 6.10 | Подготовка юбилейной выставки произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства преподавателей Кировского областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения «Вятское художественное училище имени А.А. Рылова» | Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Вятское художественное училище имени А.А. Рылова» | сентябрь – ноябрь  2024 года |  |  | проведение творческих мастер-классов художников-преподавателей;  проведение творческих встреч с художниками-преподавателями;  издание юбилейного полиграфического альбома выставки |
| 6.11 | Организация выездной сессии открытых мастер-классов в рамках Всероссийского проекта «Посольство мастерства» | Кировский колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина, ведущие преподаватели музыкальных высших учебных заведений Российской Федерации | ноябрь  2024 года |  |  | сохранение исполнительских традиций и подготовка молодых музыкантов к международным конкурсам |
| 6.12 | Подготовка межрегионального конкурса методических работ | Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Вятский колледж культуры» | октябрь  2023 года,  октябрь  2024 года,  октябрь  2025 года |  |  | издание электронного сборника лучших методических работ |
| 6.13 | Организация педагогических стажировок учителей сельских школ Кировской области в ведущих образовательных организациях | ИРО Кировской области, образовательные организации | 2023 – 2025 годы | – | – | обеспечение проведения педагогических стажировок учителей сельских школ Кировской области в ведущих образовательных организациях |
| 6.14 | Подготовка для педагогических работников образовательных организаций мероприятий, направленных на профессиональный рост педагога | ИРО Кировской области | 2023 – 2025 годы |  |  | проведение мероприятий  по вопросам содержания образования, воспитания обучающихся образовательных организаций, методической компетентности педагогических работников образовательных организаций |
|  | Итого | | 2023 – 2025 годы | областной бюджет,  федеральный бюджет –  всего | 1 361 929,40 |  |
| в том числе: |  |
| областной бюджет | 1 325 269,40 |
| федеральный бюджет | 36 660,00 |
| в том числе: | | 2023 год | областной бюджет,  федеральный бюджет –  всего | 460 361,00 |  |
| в том числе: |  |
| областной бюджет | 439 681,00 |
| федеральный бюджет | 20 680,00 |
| 2024 год | областной бюджет,  федеральный  бюджет –  всего | 453 145,20 |  |
| в том числе: |  |
| областной бюджет | 437 165,20 |
| федеральный бюджет | 15 980,00 |
| 2025 год | областной бюджет,  федеральный бюджет –  всего | 448 423,20 |  |
| в том числе: |  |
| областной бюджет | 448 423,20 |
| федеральный бюджет | 0,0 |

\* Организации, участвующие в реализации плана мероприятий региональной программы, посвященной Году педагога и наставника,   
на 2023– 2025 годы, по согласованию.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_