|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5  к Региональной программе |
|
|
| **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**  **реализации мероприятий Региональной программы**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Наименование  муниципального образования Кировской области | Наименование мероприятия  Региональной программы | Дата заключения контракта на выполнение проектных работ | Дата заключение контракта, предметом которого является одновременное выполнение  проектных и строительно-монтажных работ | Дата получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Дата заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ, работ по капитальному ремонту | Дата  завершения  работ | Дата ввода объекта в  эксплуатацию | | 1 | Муниципальное образование «Город Киров» | капитальный ремонт сетей водоснабжения муниципального образования «Город Киров» | не требуется | не требуется | не требуется | май 2023  года | декабрь 2024  года | декабрь 2024 года | | 2 | Муниципальное образование «Город Киров» | капитальный ремонт сетей водоотведения муниципального образования «Город Киров» | не требуется | не требуется | не требуется | май 2023  года | декабрь 2024 года | декабрь 2024 года | | 3 | Муниципальное образование «Город Киров» | капитальный ремонт водовода № 6 | не требуется | не требуется | не требуется | апрель 2023  года | декабрь 2024 года | декабрь 2024 года | | 4 | Муниципальное образование «Город Киров» | капитальный ремонт напорного коллектора  от главной канализационной насосной станции до городской станции аэрации | не требуется | не требуется | не требуется | апрель 2023  года | декабрь 2024 года | декабрь 2024 года | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_