| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вербная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вербная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8400 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Тепличный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тепличный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Тепличный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тепличный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8401 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новосельская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новосельская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новосельская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8402 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Никольская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Никольская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Никольская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8403 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вербная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вербная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вербная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вербная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8404 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Академическая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Академическая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Академическая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Академическая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8405 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вербная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вербная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вербная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вербная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8406 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8407 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8408 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8409 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столбовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столбовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Столбовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Столбовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8410 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столбовая, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столбовая, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Столбовая, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Столбовая, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8411 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столбовая, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столбовая, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Столбовая, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Столбовая, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8412 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столбовая, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столбовая, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Столбовая, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Столбовая, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8413 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8414 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8415 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8416 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8417 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8418 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столбовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столбовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Столбовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Столбовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8419 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столбовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столбовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Столбовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Столбовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8420 | Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8421 | Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 17а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 17а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8422 | Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8423 | Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8424 | Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8425 | Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8426 | Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8427 | Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8428 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8429 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8430 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:003425:0092 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:003425:0092 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:003425:0092 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:003425:0092 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8431 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:003425:27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:003425:27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:003425:27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:003425:27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8432 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:003425:6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:003425:6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:003425:6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:003425:6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8433 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8434 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8435 | Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8436 | Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8437 | Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8438 | Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8439 | Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8440 | Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8441 | Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8442 | Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8443 | Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8444 | Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8445 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зеленая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8446 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зеленая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8447 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Братьев Васнецовых, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Братьев Васнецовых, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Братьев Васнецовых, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Братьев Васнецовых, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8448 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зеленая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8449 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зеленая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8450 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Портовая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Портовая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Портовая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Портовая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8451 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
8452 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8453 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | Школьный, д. 3с | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
8454 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Изобильная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
8455 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
8456 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 2/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
8457 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
8458 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Чапаева, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
8459 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Трудовая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
8460 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
8461 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Курский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
8462 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Курский, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
8463 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8464 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8465 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8466 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8467 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8468 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 13А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 13А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 13А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8469 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8470 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8471 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8472 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Яранский, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Яранский, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8473 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8474 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Яранская, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Яранская, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8475 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Прудная, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8476 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Прудная, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8477 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Прудная, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8478 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8479 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Вершинина, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
8480 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Устюгская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
8481 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
8482 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
8483 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
8484 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
8485 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Персиковая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
8486 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | октябрь
8487 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Липецкая, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
8488 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
8489 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Вершинина, д. 22Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
8490 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Радостная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
8491 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вдохновения, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
8492 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
8493 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
8494 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Шоломовская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
8495 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Каштановая, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
8496 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги , д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
8497 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Островского (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
8498 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Губернская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
8499 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Мышкина, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
8500 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тюленина, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
8501 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Колосистый, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
8502 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 121/10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
8503 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Аносовская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
8504 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
8505 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Санниковский , д. 3-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
8506 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Планерная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
8507 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Лосево, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
8508 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
8509 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 89А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
8510 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Вершинина, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
8511 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лучезарная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
8512 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
8513 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
8514 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
8515 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
8516 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вдохновения, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
8517 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
8518 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Савинская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
8519 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Полевой, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
8520 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2-й Южный пер., д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
8521 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Кокуй, ул. Архитектора А.С. Андреева, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
8522 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрезерная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
8523 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Вахрино, д. 33-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
8524 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Березниковский, д. 85а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
8525 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
8526 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Воскресный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
8527 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
8528 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 123 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 123 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 123 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 123 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8529 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8530 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8531 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8532 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8533 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8534 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8535 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8536 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8537 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рахманинова (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8538 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 5-й Дачный пер., д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 5-й Дачный пер., д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | 5-й Дачный пер., д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 5-й Дачный пер., д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8539 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8540 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8541 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская , д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская , д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская , д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская , д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8542 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8543 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Высоцкого, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
8544 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
8545 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Думская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Думская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
8546 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Бахтинка-1, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-1, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8547 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул Елисеевская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
8548 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Курский, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Курский, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
8549 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рудная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рудная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
8550 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Курский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Курский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
8551 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рудная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рудная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
8552 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Курский, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Курский, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
8553 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Курский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Курский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
8554 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 3-й Курский, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 3-й Курский, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
8555 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 3-й Курский, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 3-й Курский, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
8556 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Курский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Курский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
8557 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Изобильная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
8558 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, д. 31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Любимая, д. 31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
8559 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | ноябрь
8560 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23/33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
8561 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
8562 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
8563 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, пр-д 3-й Усадебный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
8564 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Савинская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
8565 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Говорова, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
8566 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Большая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
8567 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
8568 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
8569 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Савинский, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
8570 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мариевская (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
8571 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
8572 | Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8573 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 16 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8574 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
8575 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
8576 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
8577 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д.10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
8578 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
8579 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
8580 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
8581 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Олимпийская, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
8582 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новошестаковская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
8583 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Советский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8584 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Советский, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
8585 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 16 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
8586 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новошестаковская, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
8587 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Олимпийская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
8588 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Олимпийская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
8589 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
8590 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
8591 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
8592 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
8593 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8594 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 2г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
8595 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8596 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новошестаковская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
8597 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д.7в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Троицкая, д.7в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8598 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вознесенская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8599 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никулицкая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8600 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никулицкая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
8601 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Троицкая, д.5б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8602 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8603 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.22, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8604 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 10 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8605 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
8606 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д.13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8607 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8608 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д.19, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8609 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8610 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8611 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8612 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д.55, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8613 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8614 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д.17а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8615 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д.9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
8616 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д.16, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8617 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8618 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8619 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
8620 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
8621 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8622 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д.18, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8623 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8624 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8625 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
8626 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8627 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д.21а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8628 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д.18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8629 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кировская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кировская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8630 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вешних вод, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
8631 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лопатиха гора, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лопатиха гора, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8632 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лопатиха Гора, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лопатиха Гора, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8633 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кировская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кировская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8634 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
8635 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д.26, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д.26, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8636 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Внуковская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Внуковская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8637 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Внуковская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8638 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8639 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Дружбы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8640 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8641 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Внуковская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8642 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8643 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 65 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8644 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Дружбы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8645 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8646 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8647 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кировская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кировская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8648 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
8649 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Творческая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Творческая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
8650 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Творческая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
8651 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
8652 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лопатиха Гора, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лопатиха Гора, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8653 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вешних вод, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вешних вод, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8654 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Внуковская, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Внуковская, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8655 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вешних вод, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вешних вод, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8656 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8657 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Внуковская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Внуковская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8658 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8659 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Черемуховая, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Черемуховая, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8660 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Творческая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Творческая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
8661 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8662 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8663 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8664 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8665 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8666 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8667 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8668 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8669 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газораспределительной сети | ул. М.Шаромовы, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. М.Шаромовы, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8670 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8671 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 39 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8672 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8673 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8674 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8675 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
8676 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8677 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8678 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8679 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарский, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
8680 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | пер. 2-ой Октябрьский, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
8681 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8682 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
8683 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8684 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Линейная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
8685 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Блатовы, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
8686 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
8687 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8688 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Блатовы, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
8689 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пролетарский, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
8690 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
8691 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
8692 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8693 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8694 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
8695 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунальная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
8696 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Строителей, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
8697 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунальная, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
8698 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунальная, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
8699 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунальная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
8700 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Блатовы, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
8701 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 1-й Октябрьский, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8702 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8703 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 22 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8704 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8705 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8706 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 16 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8707 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8708 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8709 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.36, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8710 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 63 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
8711 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8712 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 49 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8713 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.44, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
8714 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.43, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8715 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.43, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8716 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д.12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8717 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8718 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.15, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8719 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.38, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8720 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.49, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8721 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д.11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8722 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 59 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8723 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 49 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8724 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 8 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8725 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8726 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 8 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8727 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8728 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Покровская, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8729 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8730 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8731 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8732 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8733 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.6/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
8734 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Покровская, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8735 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8736 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рождественская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8737 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 33а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 33а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 33а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 33а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8738 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8739 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8740 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8741 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 31а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 31а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 31а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 31а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8742 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8743 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8744 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8745 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8746 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8747 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8748 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8749 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 29а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 29а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 29а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 29а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8750 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8751 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8752 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рождественская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8753 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, з/у 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, з/у 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, з/у 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, з/у 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8754 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8755 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8756 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рождественская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8757 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рождественская, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8758 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рождественская, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8759 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рождественская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8760 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рождественская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8761 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8762 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8763 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8764 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8765 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8766 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Мирная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мирная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8767 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8768 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8769 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8770 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 30а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 30а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 30а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 30а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8771 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8772 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390804:508 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390804:508 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390804:508 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:390804:508 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8773 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8774 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8775 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8776 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8777 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рождественская, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8778 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8779 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 27Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 27Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 27Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 27Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8780 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8781 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8782 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8783 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
8784 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Памяти Рычковых, д.5б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8785 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8786 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8787 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8788 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8789 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8790 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8791 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8792 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8793 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8794 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8795 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8796 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8797 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8798 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8799 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 28а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 28а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8800 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8801 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 32а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 32а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8802 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8803 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
8804 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8805 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
8806 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
8807 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Родниковая, д.72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
8808 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. Бабичи, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8809 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8810 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
8811 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8812 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8813 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
8814 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:1158 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:1158 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:1158 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8815 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лунная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8816 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лунная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8817 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8818 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8819 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Владимирская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Владимирская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8820 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8821 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8822 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Владимирская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Владимирская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8823 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8824 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Чудесная, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Чудесная, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Чудесная, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8825 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лунная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8826 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Владимирская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Владимирская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8827 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8828 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8829 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8830 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8831 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д.20а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д.20а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д.20а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8832 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8833 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ангарская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ангарская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ангарская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8834 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д.16б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д.16б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д.16б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8835 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8836 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Владимирская, д.27а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д.27а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Владимирская, д.27а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8837 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Владимирская, д.20а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д.20а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Владимирская, д.20а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8838 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8839 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Звездная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Звездная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8840 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ангарская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ангарская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ангарская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8841 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Владимирская, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Владимирская, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8842 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Удачный, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Удачный, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Удачный, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8843 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8844 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8845 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:555 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8846 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8847 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8848 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8849 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8850 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8851 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8852 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Строителей, д. 18Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 18Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Строителей, д. 18Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8853 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8854 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8855 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8856 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8857 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8858 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8859 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8860 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8861 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8862 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8863 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8864 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8865 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прибрежная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прибрежная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8866 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светличная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светличная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светличная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8867 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8868 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8869 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8870 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8871 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8872 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8873 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8874 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8875 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8876 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прибрежная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прибрежная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8877 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прибрежная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прибрежная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8878 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вишневая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8879 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8880 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Есенинская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Есенинская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Есенинская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8881 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Славянский, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Славянский, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Славянский, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8882 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8883 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рассветная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8884 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8885 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Роз, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Роз, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Роз, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8886 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8887 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8888 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8889 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8890 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8891 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8892 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8893 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8894 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 24А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 24А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 24А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8895 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8896 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8897 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8898 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8899 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Есенинская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Есенинская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Есенинская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8900 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8901 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8902 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8903 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8904 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8905 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Береговая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8906 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8907 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8908 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8909 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8910 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8911 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8912 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8913 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8914 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рябиновая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8915 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Береговая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8916 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8917 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8918 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8919 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8920 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8921 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8922 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8923 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8924 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8925 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Земляничная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Земляничная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8926 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8927 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8928 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Айвазовского, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Айвазовского, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Айвазовского, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8929 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8930 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8931 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8932 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8933 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8934 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8935 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | октябрь
8936 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8937 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Славянская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8938 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Славянская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8939 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Славянская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8940 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прибрежная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прибрежная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8941 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8942 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Крестьянская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8943 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8944 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
8945 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8946 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Снежная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
8947 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:090105:555 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8948 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390104:194 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
8949 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8950 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8951 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8952 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8953 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8954 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8955 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
8956 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Снежная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Снежная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8957 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8958 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8959 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8960 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8961 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8962 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8963 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8964 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8965 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8966 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8967 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8968 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8969 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зелёная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8970 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8971 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8972 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8973 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
8974 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8975 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таёжная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таёжная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таёжная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8976 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 5б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 5б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 5б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8977 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8978 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 4в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 4в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 4в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8979 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8980 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8981 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8982 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8983 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таёжная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таёжная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таёжная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8984 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8985 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8986 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодёжная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8987 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8988 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8989 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зелёная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8990 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8991 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таёжная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таёжная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таёжная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8992 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8993 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8994 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8995 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8996 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодёжная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8997 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8998 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8999 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9000 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9001 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9002 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зелёная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9003 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9004 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 4Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 4Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 4Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9005 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9006 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9007 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9008 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9009 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9010 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9011 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 5-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 5-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 5-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9012 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9013 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зелёная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9014 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д.9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д.9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д.9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9015 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9016 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Проезжая, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9017 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9018 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9019 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9020 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 5/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 5/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 5/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9021 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9022 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9023 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Венская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Венская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Венская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9024 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9025 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9026 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9027 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Беляевская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9028 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9029 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9030 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9031 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9032 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9033 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9034 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9035 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9036 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 12Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 12Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 12Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9037 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 4-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 4-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 4-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9038 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 2/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 2/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 2/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9039 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9040 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Беляевская, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9041 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9042 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9043 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9044 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9045 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9046 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9047 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9048 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9049 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9050 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9051 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9052 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9053 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9054 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9055 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9056 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9057 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 9-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 9-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 9-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9058 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9059 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9060 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Проезжая, д. 32А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9061 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 8Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 8Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 8Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9062 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9063 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9064 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9065 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9066 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9067 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9068 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9069 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9070 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9071 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9072 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9073 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9074 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9075 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9076 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9077 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9078 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9079 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9080 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9081 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9082 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9083 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9084 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Венская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Венская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Венская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9085 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Беляевская, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9086 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9087 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9088 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9089 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9090 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9091 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9092 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9093 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9094 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Венская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9095 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 43:30:090109:33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
9096 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Беляевская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9097 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9098 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9099 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Проезжая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9100 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9101 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9102 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9103 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 42 В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9104 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9105 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 44а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
9106 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 44Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9107 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9108 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9109 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 40, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9110 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9111 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9112 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
9113 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 54А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9114 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 42б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9115 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Навалихинская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Навалихинская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9116 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Никульчинская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никульчинская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9117 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Никульчинская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никульчинская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9118 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9119 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9120 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Веселая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Веселая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9121 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.28б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.28б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9122 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 12д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9123 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 20 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9124 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9125 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9126 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9127 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9128 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Радужная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9129 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9130 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крюковская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9131 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9132 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9133 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 12б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9134 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9135 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9136 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9137 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9138 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крюковская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9139 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9140 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9141 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9142 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9143 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9144 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9145 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9146 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9147 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9148 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9149 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9150 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 23а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9151 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9152 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9153 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крюковская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9154 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9155 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9156 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9157 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Радужная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9158 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9159 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9160 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 28а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9161 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9162 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9163 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9164 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9165 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9166 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9167 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9168 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9169 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9170 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9171 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 1-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9172 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9173 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9174 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Родниковая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9175 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9176 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энергетиков, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9177 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9178 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9179 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9180 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9181 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 1-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9182 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9183 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9184 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9185 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9186 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9187 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9188 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9189 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9190 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
9191 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9192 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д. 17 (ул. Полевая, д. 19) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9193 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
9194 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9195 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
9196 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9197 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9198 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9199 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
9200 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелираторов, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9201 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9202 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 16 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9203 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
9204 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9205 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9206 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9207 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9208 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9209 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9210 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9211 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9212 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9213 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9214 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9215 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9216 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9217 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9218 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9219 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9220 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9221 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Воскресенская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9222 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Лазурный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9223 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная, д.10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д.10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9224 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9225 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9226 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Семеновский, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9227 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Успешный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Успешный, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9228 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Успешный, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Успешный, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9229 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Альпийская д.7, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9230 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390924:806 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390924:806 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9231 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390924:696 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9232 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390924:1926 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390924:1926 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9233 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Чистопрудная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Чистопрудная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9234 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кутузовская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кутузовская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9235 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кутузовская, д. 11Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кутузовская, д. 11Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9236 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390924:694 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9237 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Королевская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9238 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Суворовская, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Суворовская, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9239 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д.31а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9240 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. Суворовы, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9241 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. Суворовы, д.13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
9242 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. Суворовы, д.13, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
9243 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
9244 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9245 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Королевская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9246 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. Суворовы, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9247 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Королевская, д. 18а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9248 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9249 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кутузовская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кутузовская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9250 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Воскресенская, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9251 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9252 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Суворовская, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Суворовская, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9253 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9254 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кутузовская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кутузовская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9255 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9256 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 2Е | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
9257 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Альпийский, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9258 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9259 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9260 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9261 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9262 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9263 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9264 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 10 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9265 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9266 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 15, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9267 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 15, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9268 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медведевская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медведевская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9269 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медведевская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медведевская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9270 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медведевская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медведевская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9271 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медведевская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медведевская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9272 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медведевская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медведевская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9273 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Строителей, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9274 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Строителей, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9275 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9276 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9277 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9278 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Алмазная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9279 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Алмазная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Алмазная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9280 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Алмазная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Алмазная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9281 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:534 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9282 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Евгения Родионова, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9283 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 44а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9284 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Алмазная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Алмазная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9285 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Евгения Родионова, д. 1г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9286 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9287 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Алмазная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Алмазная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9288 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
9289 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
9290 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9291 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9292 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9293 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9294 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9295 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9296 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9297 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9298 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9299 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9300 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
9301 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9302 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9303 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9304 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9305 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9306 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9307 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9308 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9309 | Слободской район | дер. Подлевские, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Подлевские, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9310 | Слободской район | дер. Подлевские, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Подлевские, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9311 | Слободской район | дер. Подлевские, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Подлевские, д. 9 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9312 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
9313 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.24а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9314 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прозоровская, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9315 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ежевичная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9316 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спасская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9317 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Николаевская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9318 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ежевичная, д. 13/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д. 13/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9319 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ежевичная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9320 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380805:207 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9321 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Спасская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9322 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9323 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9324 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д.4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9325 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9326 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
9327 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9328 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медовая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медовая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9329 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спасская, д.7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спасская, д.7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9330 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9331 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9332 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ежевичная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9333 | Омутнинский район | дер. Плетеневская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9334 | Омутнинский район | дер. Плетеневская | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9335 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9336 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9337 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9338 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9339 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9340 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9341 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9342 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9343 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9344 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9345 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9346 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9347 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9348 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9349 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 1Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9350 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9351 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9352 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9353 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9354 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9355 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9356 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9357 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9358 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9359 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 6а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 6а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 6а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 6а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9360 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9361 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9362 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9363 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9364 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9365 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9366 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9367 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9368 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9369 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9370 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кедровая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9371 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9372 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
9373 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9374 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, з/у 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, з/у 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, з/у 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9375 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9376 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9377 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9378 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9379 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9380 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9381 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9382 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9383 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9384 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9385 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9386 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9387 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9388 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9389 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9390 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9391 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | октябрь
9392 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9393 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9394 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9395 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9396 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9397 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9398 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9399 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9400 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9401 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9402 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9403 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9404 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9405 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9406 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д.16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9407 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9408 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9409 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:420302:170 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:420302:170 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:420302:170 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9410 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 28а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 28а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 28а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9411 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:420302:484 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:420302:484 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:420302:484 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9412 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:420302:0002 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:420302:0002 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:420302:0002 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9413 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9414 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9415 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9416 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9417 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 20а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
9418 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
9419 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9420 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
9421 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:080813:0019 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:080813:0019 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
9422 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:021901:008 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:021901:008 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
9423 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
9424 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
9425 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
9426 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Снежная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
9427 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вербная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9428 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9429 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 43:30:380816:25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9430 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 43:30:380816:54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9431 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
9432 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9433 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9434 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Братская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9435 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Братская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9436 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 3 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9437 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ягодная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9438 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Братская, д. 18а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д. 18а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9439 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9440 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вятская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9441 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9442 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сказочная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9443 | Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:070109:69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:070109:69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
9444 | Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Самоварная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Самоварная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
9445 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9446 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9447 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9448 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9449 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9450 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9451 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9452 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9453 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9454 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9455 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9456 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9457 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9458 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9459 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9460 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9461 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9462 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9463 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9464 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9465 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 2 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д. 2 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 2 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9466 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9467 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9468 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9469 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9470 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9471 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9472 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9473 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9474 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9475 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9476 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9477 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9478 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9479 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9480 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9481 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9482 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9483 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9484 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9485 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:380820:0022 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:380820:0022 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380820:0022 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9486 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:080820:0034 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:080820:0034 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:080820:0034 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9487 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:080820:0078 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9488 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9489 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9490 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9491 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Летняя, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9492 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Летняя, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9493 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Летняя, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9494 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9495 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тюльпановая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
9496 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Летняя, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9497 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Летняя, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9498 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9499 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Теннистая, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9500 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ландышевая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9501 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ландышевая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9502 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тюльпановая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9503 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лучистая, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9504 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рождественская, д. 43а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9505 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9506 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Европейская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Европейская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9507 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9508 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Европейская, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Европейская, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9509 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380805:263 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9510 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Золотая, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9511 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Европейская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9512 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Вишневый, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9513 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Золотая, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9514 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Золотая, д.3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9515 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Европейская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9516 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9517 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Золотая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9518 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Закатная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
9519 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сереброва, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сереброва, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
9520 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сереброва, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сереброва, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
9521 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Косинская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Косинская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
9522 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновое кольцо, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновое кольцо, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
9523 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | проезд. Солнечный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9524 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновое кольцо, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновое кольцо, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
9525 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновое кольцо, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновое кольцо, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
9526 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9527 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-д Ореховый, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9528 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
9529 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновое кольцо, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9530 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Косинская, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9531 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновое кольцо, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновое кольцо, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
9532 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Косинская, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Косинская, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
9533 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Косинская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Косинская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
9534 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | Солнечный проезд, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Солнечный проезд, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
9535 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9536 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновое кольцо, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновое кольцо, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
9537 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
9538 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9539 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Житная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9540 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 8 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9541 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
9542 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Косинская, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9543 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Ореховый проезд, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9544 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9545 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9546 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Григория Булатова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9547 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9548 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9549 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9550 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пр-д Ореховый, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9551 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Домостроительная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9552 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Домодедовская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9553 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Песчаная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
9554 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никольская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9555 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Домостроительная, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9556 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | Солнечный проезд, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Солнечный проезд, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
9557 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9558 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9559 | Слободской район | дер. Зониха, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Марьина роща, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Зониха, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Марьина роща, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
9560 | Слободской район | дер. Зониха, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Марьина роща, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Зониха, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Марьина роща, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
9561 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9562 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9563 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9564 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9565 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9566 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9567 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9568 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д.27а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9569 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д.8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9570 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Боровая, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9571 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
9572 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9573 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д.15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9574 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
9575 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д.18а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
9576 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9577 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Васильковая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9578 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дальняя, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9579 | Слободской район | дер. Деветьярово, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тополиная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9580 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9581 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9582 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9583 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9584 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9585 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9586 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9587 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9588 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9589 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9590 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крымская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крымская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9591 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Романовская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Романовская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9592 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9593 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9594 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9595 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9596 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9597 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Семейная , д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Семейная , д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9598 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублевская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублевская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9599 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Романовская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Романовская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9600 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9601 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пограничная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9602 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9603 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9604 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.3, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.3, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д.3, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9605 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.3/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.3/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д.3/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9606 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.3/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.3/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д.3/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9607 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9608 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9609 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9610 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9611 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевая, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9612 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9613 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевая, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9614 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новоминчаковская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новоминчаковская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новоминчаковская, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9615 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9616 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новоминчаковская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новоминчаковская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новоминчаковская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9617 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9618 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9619 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9620 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9621 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новоминчаковская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новоминчаковская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новоминчаковская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9622 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9623 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9624 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новоминчаковская, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новоминчаковская, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новоминчаковская, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9625 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9626 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9627 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9628 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9629 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новоминчаковская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новоминчаковская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новоминчаковская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9630 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9631 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9632 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.17а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9633 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9634 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр. Александровский, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9635 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9636 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9637 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9638 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9639 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пр. Александровский, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9640 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Родниковая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9641 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9642 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9643 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9644 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровский проезд, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9645 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровские дачи, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9646 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9647 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9648 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9649 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9650 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9651 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9652 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Благостная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Благостная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9653 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Благовестная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Благовестная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9654 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новосельская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9655 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9656 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9657 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Звездный, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Звездный, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9658 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Благовестная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Благовестная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9659 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380835:0002 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
9660 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новосельская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
9661 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9662 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9663 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9664 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9665 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
9666 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радостная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9667 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9668 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9669 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9670 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380835:0035 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9671 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радостная, д. 6 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9672 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9673 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9674 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9675 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9676 | Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
9677 | Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
9678 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. А.С. Пушкина, д. 43ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. А.С. Пушкина, д. 43ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9679 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9680 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9681 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9682 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9683 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9684 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9685 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | 43:44:320175:186 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | 43:44:320175:186 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | 43:44:320175:186 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:44:320175:186 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9686 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9687 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Опорная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Опорная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Опорная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Опорная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9688 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Лесной, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9689 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Летний, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Летний, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Летний, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Летний, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9690 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Озерная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Озерная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9691 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Озерная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Озерная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9692 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Южный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Южный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Южный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9693 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Заречный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Заречный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Заречный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Заречный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9694 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9695 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д. 1ж | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 1ж | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9696 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9697 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 48ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9698 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Добрый, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Добрый, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
9699 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Семейный, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Семейный, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
9700 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вятская, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9701 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. П. Стучки, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9702 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9703 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. П. Корчагина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9704 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Шестаковская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9705 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9706 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
9707 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Новодачная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9708 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 37ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9709 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
9710 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Г.Булатова, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9711 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Грина, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9712 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 44ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9713 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 8ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9714 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 77а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9715 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Лебедева, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9716 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. А.С. Пушкина, д. 45ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. А.С. Пушкина, д. 45ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9717 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 53ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
9718 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
9719 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. Маркса, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9720 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9721 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 147 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
9722 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9723 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. О.Кошевого, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9724 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 2ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9725 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
9726 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9727 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9728 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9729 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9730 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ф. Лесникова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9731 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9732 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П.Стучки, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9733 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9734 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9735 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9736 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 57-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9737 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П.Стучки, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9738 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вятский тракт, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9739 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9740 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. У. Громовой, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9741 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9742 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9743 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 2б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9744 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9745 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9746 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9747 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маршала Конева, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9748 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ф. Лесникова, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9749 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9750 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 57-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9751 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9752 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9753 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9754 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9755 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9756 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 1ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9757 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урицкого, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9758 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9759 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9760 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Спировский, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9761 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 21-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9762 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9763 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9764 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9765 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9766 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесопарковая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9767 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9768 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Стучки, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9769 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9770 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вятская, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9771 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. Маркса, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9772 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9773 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9774 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9775 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9776 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дубинина, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9777 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. Маркса, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9778 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9779 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Кооперативный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9780 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9781 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. Маркса, д. 69, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9782 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесопарковая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9783 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малосадовая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9784 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Косолапова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9785 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Кооперативный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9786 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Юный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9787 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. А.С. Пушкина, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9788 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новодачная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9789 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9790 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9791 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Морозова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9792 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Новый, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9793 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9794 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малосадовая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9795 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9796 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 70, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9797 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9798 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дубинина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9799 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9800 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. О. Кошевого, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9801 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9802 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9803 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9804 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9805 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9806 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Азина, д. 50а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9807 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9808 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ф. Лесникова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9809 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9810 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Г.Булатова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9811 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9812 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Екатерининская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9813 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9814 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9815 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9816 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Дерышева, д. 76, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9817 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вятская, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9818 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9819 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 21-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9820 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малосадовая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9821 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9822 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маршала Конева, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9823 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П.Стучки, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9824 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9825 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 1Л | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9826 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9827 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Котлянский, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9828 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малосадовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
9829 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9830 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9831 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9832 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9833 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9834 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9835 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9836 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9837 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Азина, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9838 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9839 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9840 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
9841 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Песчаный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9842 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9843 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9844 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9845 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мопра, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9846 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9847 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9848 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 15 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9849 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9850 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9851 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9852 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9853 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Спировский, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9854 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9855 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9856 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9857 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 67ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9858 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9859 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9860 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9861 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9862 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9863 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9864 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9865 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9866 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9867 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9868 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Морозова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9869 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9870 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9871 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9872 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9873 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9874 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9875 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Зои Космодемьянской, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
9876 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 205 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9877 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
9878 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 2ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9879 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9880 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. Маркса, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9881 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Лебедева, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
9882 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9883 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. М. Конева, д. 129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9884 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. Маркса, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9885 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Ф. Лесникова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9886 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9887 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. О. Кошевого, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9888 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9889 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9890 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9891 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9892 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урицкого, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
9893 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Азина, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9894 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 58, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9895 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9896 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
9897 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9898 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9899 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер.Спировский, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9900 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никольская, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9901 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Морозова, д. 21/15, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9902 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Морозова, д. 21/15, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9903 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Морозова, д. 14-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9904 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Бахметьева, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9905 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9906 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Г. Булатова, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9907 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9908 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 27-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9909 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9910 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 27-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9911 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. А.С. Пушкина, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9912 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9913 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дубинина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9914 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. Маркса, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9915 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Юный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9916 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9917 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9918 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. А.С. Пушкина, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9919 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. У Громовой, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9920 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дзержинского, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9921 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9922 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Котлянский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
9923 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9924 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Стучки, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9925 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Л. Чайкиной, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9926 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9927 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ст Халтурина, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9928 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Г.Булатова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9929 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9930 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урицкого, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9931 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9932 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9933 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9934 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9935 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9936 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9937 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вятский тракт, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9938 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 95 2ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9939 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9940 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
9941 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9942 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Дерышева, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9943 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9944 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малосадовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9945 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П.Стучки, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9946 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9947 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Стучки, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9948 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9949 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9950 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Екатерининская, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9951 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
9952 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9953 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9954 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9955 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9956 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чайковского, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9957 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. К. Маркса, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9958 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9959 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Екатерининская, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9960 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9961 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 63А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9962 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 99 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9963 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урицкого, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9964 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ф. Лесникова, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9965 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 5б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9966 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Лихачевский, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9967 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Бахметьева, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9968 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Морозова, д. 14-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9969 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Полевой, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9970 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9971 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Г.Булатова, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9972 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. М. Конева, д. 131 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9973 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9974 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9975 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Фабричный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9976 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9977 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. А.С. Пушкина, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9978 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дзержинского, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9979 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
9980 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энтузиастов, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9981 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9982 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 25ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9983 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маршала Конева, д. 147 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9984 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9985 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Солнечный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9986 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маршала Конева, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9987 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9988 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9989 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9990 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ломоносова, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9991 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 9 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9992 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 9 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9993 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 1 И | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9994 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9995 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ковырзина, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9996 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 1ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9997 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Азина, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9998 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Петра Стучки, д. 70-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
9999 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Петра Стучки, д. 70-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10000 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Петра Стучки, д. 70-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10001 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Петра Стучки, д. 70-4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10002 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Летчика Харина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10003 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10004 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 1б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10005 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 26, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10006 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10007 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 41ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10008 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10009 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10010 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 1Л | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10011 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никольская, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10012 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10013 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10014 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10015 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Дружный, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10016 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10017 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Стучки, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10018 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 5б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10019 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ст. Халтурина, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10020 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10021 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10022 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10023 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10024 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10025 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10026 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10027 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
10028 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 207 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10029 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 117 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10030 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
10031 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10032 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 31а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10033 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10034 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. У.Громовой, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10035 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10036 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10037 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10038 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 20ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10039 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10040 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10041 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. З. Космодемьянской, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10042 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10043 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
10044 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
10045 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К.Маркса, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
10046 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10047 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Ефимова, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефимова, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Ефимова, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефимова, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10048 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10049 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Молодежный, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10050 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Летчика Харина, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10051 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10052 | Город Слободской | с. Успенское | строительство газопровода-ввода | ул. Успенская, д. 32А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10053 | Город Слободской | с. Успенское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успенская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10054 | Город Слободской | с. Успенское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успенская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10055 | Город Слободской | с. Успенское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10056 | Город Слободской | с. Успенское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успенская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10057 | Город Слободской | с. Успенское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успенская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10058 | Город Слободской | с. Успенское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Кулябинский, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10059 | Город Слободской | с. Успенское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ухтымский, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10060 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 6в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 6в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 6в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10061 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10062 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10063 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10064 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10065 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10066 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
10067 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10068 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10069 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10070 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д.55,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10071 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10072 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10073 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10074 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10075 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Земнухова, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10076 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д.63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10077 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10078 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Ватутина, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10079 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10080 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10081 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10082 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Хуторской, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10083 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10084 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10085 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10086 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10087 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10088 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Луначарского, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10089 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10090 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10091 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Луначарского, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10092 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10093 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Песчанская, д.124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10094 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10095 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10096 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10097 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10098 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10099 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10100 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10101 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10102 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.18, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10103 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10104 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10105 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10106 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10107 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Песчанская, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10108 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10109 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10110 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10111 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10112 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.172 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10113 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10114 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10115 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10116 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10117 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Песчанская, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10118 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10119 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10120 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Торфяной, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10121 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10122 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10123 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.115 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10124 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 131 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10125 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10126 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10127 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10128 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10129 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10130 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10131 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10132 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Стадионный, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10133 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Киршатский, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10134 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10135 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Тюленина, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10136 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Заречный, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10137 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Разина, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10138 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Динамо, д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
10139 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д. 126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10140 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10141 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10142 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10143 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10144 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
10145 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Динамо, д.88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10146 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10147 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Морозова, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10148 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10149 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10150 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10151 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10152 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10153 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.1, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10154 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10155 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10156 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10157 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10158 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10159 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10160 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10161 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Зелёный, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10162 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10163 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д. 148 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10164 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10165 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10166 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.1, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10167 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10168 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10169 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10170 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10171 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10172 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10173 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10174 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
10175 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | октябрь
10176 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10177 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10178 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10179 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Увальская, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10180 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10181 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10182 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д.66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10183 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10184 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10185 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10186 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10187 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10188 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 137 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10189 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.154 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10190 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шпагина, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10191 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Электриков, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10192 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10193 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10194 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10195 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10196 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
10197 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10198 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Тюленина, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10199 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10200 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10201 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Медведева, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10202 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10203 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10204 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10205 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 151 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10206 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10207 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10208 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д.80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10209 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
10210 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10211 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д.76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10212 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Сталеваров, д.5А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10213 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10214 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д.20, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10215 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10216 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10217 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 46А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
10218 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10219 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10220 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Цветочный, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10221 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10222 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10223 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10224 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10225 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10226 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10227 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10228 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тукмачева, д.73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10229 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10230 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шпагина, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10231 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гвардейский, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10232 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10233 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д.65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10234 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д.41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10235 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10236 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10237 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10238 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д.96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10239 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д. 129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10240 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Сталеваров, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10241 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10242 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
10243 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10244 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Увальская, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10245 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10246 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10247 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10248 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Динамо, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10249 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10250 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10251 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10252 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10253 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10254 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10255 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10256 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чиговская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10257 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10258 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10259 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д.79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10260 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гвардейский, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10261 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10262 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10263 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10264 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д.65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10265 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10266 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10267 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.140 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10268 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10269 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10270 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10271 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Маяковского, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10272 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10273 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.190 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10274 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10275 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10276 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10277 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тукмачева, д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10278 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 173 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10279 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10280 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чиговская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10281 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10282 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10283 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Васильевский, д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10284 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10285 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10286 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10287 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10288 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Жданова, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10289 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10290 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д.65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10291 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.145, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10292 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д.55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10293 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10294 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.147, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10295 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10296 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10297 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Розы Люксембург, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10298 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гвардейский, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10299 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10300 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10301 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Мостовой, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10302 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10303 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10304 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
10305 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Динамо, д. 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10306 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10307 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10308 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д. 154 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10309 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10310 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10311 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10312 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10313 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 162 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10314 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10315 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10316 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10317 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Суворова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10318 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10319 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Жданова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10320 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10321 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 113 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10322 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 127 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10323 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10324 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10325 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10326 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10327 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10328 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10329 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д. 142 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10330 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д. 122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10331 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Киршатский, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10332 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10333 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 40 лет Октября, д. 22, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10334 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10335 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Чкалова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10336 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10337 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 150 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10338 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10339 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крупской, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
10340 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10341 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10342 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д.139 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10343 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10344 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д. 109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10345 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д. 134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10346 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д.66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10347 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10348 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 137 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 137 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 137 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 137 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10349 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10350 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10351 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10352 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10353 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10354 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10355 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10356 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
10357 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10358 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Матросова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Матросова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матросова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10359 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Высоцкого, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Высоцкого, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Высоцкого, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Высоцкого, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10360 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10361 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спартака, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Спартака, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спартака, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10362 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10363 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Шевцовой, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Шевцовой, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Шевцовой, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Шевцовой, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10364 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 147 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 147 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 147 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 147 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10365 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 141 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 141 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 141 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 141 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10366 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10367 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Айвазовского, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10368 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10369 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10370 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10371 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Российская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Российская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Российская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Российская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10372 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10373 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10374 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10375 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10376 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10377 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10378 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10379 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 29а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 29а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 29а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 29а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10380 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Матросова, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Матросова, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матросова, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10381 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10382 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10383 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10384 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10385 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10386 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 160 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 160 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 160 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 160 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10387 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10388 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 138 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 138 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 138 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 138 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10389 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10390 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10391 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Толстого, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Толстого, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Толстого, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Толстого, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10392 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10393 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 168 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 168 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 168 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 168 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10394 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 166 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 166 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 166 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 166 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10395 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 164 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 164 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 164 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 164 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10396 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 156 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 156 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 156 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 156 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10397 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 154 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 154 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 154 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 154 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10398 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10399 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чехова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Чехова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чехова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10400 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10401 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10402 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10403 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10404 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Матросова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Матросова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матросова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10405 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 43а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 43а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 43а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 43а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10406 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чехова, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Чехова, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чехова, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10407 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10408 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 162 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 162 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 162 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 162 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10409 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10410 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10411 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10412 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10413 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10414 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Матросова, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Матросова, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матросова, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10415 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10416 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10417 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10418 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
10419 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10420 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10421 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10422 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 123 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 123 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 123 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 123 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10423 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10424 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Матросова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Матросова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матросова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10425 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10426 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
10427 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10428 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10429 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10430 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10431 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10432 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10433 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10434 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д.62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10435 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10436 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10437 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10438 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10439 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 117, стр. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 117, стр. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 117, стр. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 117, стр. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10440 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10441 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10442 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10443 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чехова, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Чехова, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чехова, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10444 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10445 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Матросова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Матросова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матросова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10446 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10447 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10448 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10449 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10450 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 14, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 14, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 14, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д. 14, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10451 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10452 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10453 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10454 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10455 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Керовский, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10456 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10457 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10458 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10459 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10460 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10461 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10462 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10463 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10464 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кольцевой, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кольцевой, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кольцевой, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10465 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зеленая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10466 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10467 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гоголя, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10468 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10469 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Керовский, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10470 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д. 105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д. 105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д. 105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10471 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10472 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10473 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10474 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10475 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зеленая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10476 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 134А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 134А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 134А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 134А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10477 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10478 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10479 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10480 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10481 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10482 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10483 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10484 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10485 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спартака, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Спартака, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спартака, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10486 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10487 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10488 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10489 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10490 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10491 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10492 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10493 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10494 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 136 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 136 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 136 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 136 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10495 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10496 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10497 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 99 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 99 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 99 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
10498 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кооперативный, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10499 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10500 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10501 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Высоцкого, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10502 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10503 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10504 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10505 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гоголя, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10506 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10507 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10508 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10509 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кольцевой, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кольцевой, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кольцевой, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10510 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 131 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 131 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 131 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 131 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10511 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Басманова, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Басманова, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Басманова, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Басманова, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10512 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 22, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 22, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 22, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 22, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10513 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спартака, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Спартака, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спартака, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10514 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Керовский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10515 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10516 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10517 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10518 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10519 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 52, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10520 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10521 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10522 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10523 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10524 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10525 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10526 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10527 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фигурный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10528 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фигурный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10529 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10530 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10531 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10532 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спартака, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Спартака, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спартака, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10533 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10534 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Урицкого, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Урицкого, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10535 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пугачева, д. 5, стр. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10536 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10537 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10538 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10539 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10540 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10541 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Керовский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10542 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10543 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10544 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10545 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 103А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 103А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 103А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 103А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10546 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 22, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 22, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 22, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 22, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10547 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 14, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 14, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 14, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д. 14, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10548 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10549 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10550 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10551 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
10552 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10553 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10554 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д.73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10555 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гоголя, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10556 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Басманова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10557 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10558 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Громовой, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10559 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10560 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10561 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фигурный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10562 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10563 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10564 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10565 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фигурный, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10566 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Басманова, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Басманова, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Басманова, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Басманова, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10567 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10568 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гоголя, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10569 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10570 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10571 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фигурный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10572 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10573 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10574 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10575 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10576 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10577 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10578 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10579 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10580 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Дзержинского, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10581 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10582 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 178 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 178 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 178 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 178 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10583 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д. 86А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д. 86А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 86А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д. 86А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10584 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10585 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10586 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10587 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10588 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10589 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10590 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10591 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 59, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 59, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 59, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 59, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10592 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 140 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 140 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 140 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 140 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10593 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10594 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10595 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10596 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10597 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чехова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Чехова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чехова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10598 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10599 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Чайковского, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Чайковского, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Чайковского, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Чайковского, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10600 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10601 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10602 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Рыночный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10603 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10604 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 23 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10605 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Урицкого, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Урицкого, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10606 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гоголя, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10607 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10608 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10609 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10610 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10611 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10612 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10613 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10614 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10615 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10616 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10617 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10618 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10619 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10620 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 132, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 132, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 132, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 132, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10621 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 23 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10622 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10623 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10624 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 130, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 130, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 130, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 130, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10625 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вокзальная, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вокзальная, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10626 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10627 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10628 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10629 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спартака, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Спартака, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спартака, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10630 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10631 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10632 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Чайкиной, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Чайкиной, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Чайкиной, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Чайкиной, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10633 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10634 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10635 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10636 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фигурный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10637 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 146 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 146 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 146 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 146 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10638 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Шевцовой, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Шевцовой, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Шевцовой, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Шевцовой, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10639 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10640 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10641 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Есенина, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10642 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10643 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10644 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10645 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10646 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10647 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10648 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10649 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10650 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Фрунзе, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Фрунзе, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фрунзе, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Фрунзе, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10651 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10652 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10653 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Боткина, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Боткина, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Боткина, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Боткина, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10654 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10655 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10656 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10657 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10658 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10659 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10660 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10661 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10662 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Узкоколейный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10663 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10664 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 52, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10665 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Матросова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Матросова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матросова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10666 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10667 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10668 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10669 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10670 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10671 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Высоцкого, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Высоцкого, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Высоцкого, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Высоцкого, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10672 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10673 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10674 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10675 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10676 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Чайкиной, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Чайкиной, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Чайкиной, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Чайкиной, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10677 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10678 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10679 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Рыночный, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10680 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 2а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 2а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10681 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10682 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10683 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10684 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10685 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зеленая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10686 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вокзальная, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вокзальная, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10687 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10688 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10689 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 132, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 132, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 132, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 132, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10690 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Дзержинского, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10691 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10692 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10693 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10694 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10695 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10696 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Урожайный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10697 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10698 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10699 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
10700 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Высоцкого, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Высоцкого, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Высоцкого, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Высоцкого, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10701 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 148 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 148 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 148 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 148 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10702 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Матросова, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Матросова, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матросова, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10703 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10704 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гоголя, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10705 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10706 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10707 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10708 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10709 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Рыбацкий, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10710 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10711 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10712 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10713 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10714 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10715 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10716 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10717 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 137 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 137 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 137 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 137 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10718 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 92, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 92, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 92, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 92, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10719 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10720 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10721 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10722 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10723 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10724 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10725 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кривцова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кривцова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кривцова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кривцова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10726 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10727 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 19 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 19 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 19 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 19 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10728 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 23, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 23, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 23, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 23, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10729 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 22А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 22А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 22А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 22А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10730 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Логовая, д. 21, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Логовая, д. 21, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Логовая, д. 21, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Логовая, д. 21, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10731 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10732 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 19, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 19, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 19, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 19, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10733 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10734 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10735 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10736 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Строителей, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Строителей, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Строителей, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строителей, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10737 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10738 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10739 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10740 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кривцова, д. 1а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кривцова, д. 1а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кривцова, д. 1а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кривцова, д. 1а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10741 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10742 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Репина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Репина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Репина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Репина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10743 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 16, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 16, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 16, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 16, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10744 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10745 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10746 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Строителей, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Строителей, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Строителей, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строителей, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10747 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10748 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 69, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 69, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 69, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 69, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10749 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10750 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 137 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 137 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 137 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 137 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10751 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10752 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 120 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 120 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 120 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 120 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10753 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 9 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 9 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 9 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 9 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10754 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.45, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.45, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.45, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.45, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10755 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10756 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 22 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 22 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 22 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 22 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10757 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азина, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Азина, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Азина, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10758 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10759 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10760 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 141 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 141 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 141 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 141 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10761 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10762 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.49, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.49, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.49, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.49, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10763 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 143 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 143 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 143 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 143 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10764 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10765 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых резервов, д. 9А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых резервов, д. 9А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых резервов, д. 9А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых резервов, д. 9А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10766 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 93, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 93, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 93, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 93, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10767 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10768 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10769 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10770 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10771 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.105А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.105А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.105А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.105А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10772 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10773 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10774 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10775 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых резервов, д. 9А кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых резервов, д. 9А кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых резервов, д. 9А кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых резервов, д. 9А кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10776 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вятская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10777 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 9 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 9 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 9 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 9 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10778 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10779 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10780 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10781 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10782 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10783 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10784 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10785 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10786 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10787 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10788 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 44 , кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 44 , кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 44 , кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 44 , кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10789 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10790 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10791 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Загородный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Загородный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10792 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10793 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 8А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 8А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 8А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 8А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10794 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10795 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Паровозный, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Паровозный, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Паровозный, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Паровозный, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10796 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10797 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10798 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Загородный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Загородный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10799 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 32, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 32, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 32, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 32, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10800 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10801 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Складская, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Складская, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Складская, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Складская, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10802 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10803 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10804 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10805 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10806 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10807 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 38, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 38, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 38, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вятская, д. 38, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10808 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10809 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10810 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 8 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 8 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 8 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 8 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10811 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10812 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10813 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10814 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 89, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 89, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 89, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 89, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10815 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азина, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Азина, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Азина, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10816 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 23, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 23, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 23, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 23, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10817 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10818 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кабельная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кабельная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кабельная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кабельная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10819 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10820 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10821 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.42, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.42, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.42, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.42, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10822 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 22 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 22 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 22 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 22 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10823 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 8А, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 8А, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 8А, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 8А, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10824 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.42, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.42, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.42, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.42, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10825 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10826 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.119, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.119, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.119, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.119, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10827 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10828 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10829 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10830 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 21, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 21, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 21, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 21, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10831 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирпичная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирпичная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10832 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вятская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10833 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 28А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 28А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 28А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 28А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10834 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азина, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Азина, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Азина, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10835 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10836 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вятская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10837 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10838 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 38, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 38, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 38, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 38, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10839 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10840 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10841 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10842 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 46, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 46, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 46, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 46, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10843 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10844 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10845 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.116, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.116, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.116, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.116, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10846 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирпичная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирпичная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10847 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 36А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 36А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 36А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 36А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10848 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10849 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10850 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10851 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10852 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азина, д. 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Азина, д. 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Азина, д. 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10853 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 137А кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 137А кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 137А кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 137А кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10854 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10855 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 38, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 38, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 38, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 38, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10856 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 40, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 40, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 40, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 40, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10857 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10858 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 25, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 25, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 25, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 25, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10859 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кабельная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кабельная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кабельная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кабельная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10860 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10861 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10862 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 137А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 137А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 137А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 137А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10863 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.47, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.47, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.47, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.47, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10864 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Лесная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Лесная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10865 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10866 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10867 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 2А кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 2А кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2А кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 2А кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10868 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10869 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Поселковая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поселковая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Поселковая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10870 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10871 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Складская, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Складская, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Складская, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Складская, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10872 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10873 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10874 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10875 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10876 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 9, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 9, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 9, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 9, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10877 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10878 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азина, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Азина, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Азина, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10879 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 26 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 26 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 26 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 26 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10880 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10881 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10882 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 79А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 79А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 79А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 79А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10883 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Складская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Складская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Складская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Складская, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10884 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 30А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 30А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 30А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 30А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10885 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 2А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 2А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 2А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 2А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10886 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10887 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 56 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 56 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 56 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 56 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10888 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 9Б кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 9Б кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 9Б кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 9Б кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10889 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Лесная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Лесная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10890 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10891 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.52, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.52, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.52, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.52, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10892 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азина, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Азина, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Азина, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10893 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10894 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10895 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10896 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10897 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 11 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 11 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 11 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 11 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10898 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 126А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 126А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 126А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 126А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10899 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 16, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 16, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 16, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 16, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10900 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.46, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Поселковая, д.46, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поселковая, д.46, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Поселковая, д.46, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10901 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 20 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 20 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 20 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 20 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10902 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 91, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 91, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 91, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 91, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10903 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10904 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10905 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10906 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10907 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10908 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 36, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 36, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 36, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 36, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10909 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 18, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 18, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 18, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 18, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10910 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10911 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азина, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Азина, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Азина, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10912 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 68А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 68А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 68А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 68А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10913 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10914 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10915 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10916 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10917 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10918 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 9Б кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 9Б кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 9Б кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 9Б кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10919 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азина, д. 14, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Азина, д. 14, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 14, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Азина, д. 14, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10920 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 25, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 25, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 25, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 25, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10921 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Складская, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Складская, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Складская, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Складская, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10922 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10923 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 56, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 56, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 56, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вятская, д. 56, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10924 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.44, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Поселковая, д.44, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поселковая, д.44, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Поселковая, д.44, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10925 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Хороводный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Хороводный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Хороводный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Хороводный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10926 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10927 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 3 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 3 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 3 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 3 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10928 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10929 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 9 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 9 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 9 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 9 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10930 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Лесная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Лесная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10931 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 26 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 26 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 26 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 26 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10932 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10933 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10934 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.44, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Поселковая, д.44, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поселковая, д.44, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Поселковая, д.44, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10935 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10936 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.21, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.21, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.21, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.21, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10937 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10938 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10939 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10940 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.119, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.119, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.119, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.119, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10941 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10942 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 83, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 83, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 83, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 83, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10943 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10944 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.50, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.50, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.50, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.50, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10945 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10946 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10947 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.40, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.40, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.40, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.40, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10948 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 90, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 90, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 90, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 90, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10949 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 85, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 85, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 85, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 85, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10950 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.45, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.45, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.45, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.45, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10951 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10952 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10953 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10954 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Профсоюзная, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Профсоюзная, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Профсоюзная, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10955 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10956 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Логовая, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Логовая, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Логовая, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Логовая, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10957 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азина, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Азина, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Азина, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10958 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичная, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирпичная, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирпичная, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10959 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 56, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 56, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 56, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вятская, д. 56, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10960 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 126 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 126 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 126 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 126 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10961 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10962 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10963 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10964 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10965 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10966 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10967 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10968 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10969 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10970 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10971 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10972 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузтастов, д. 21, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузтастов, д. 21, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузтастов, д. 21, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузтастов, д. 21, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10973 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10974 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10975 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спартака, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10976 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Шевцовой, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Шевцовой, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Шевцовой, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Шевцовой, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10977 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10978 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 130А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 130А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 130А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 130А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10979 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Загородный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Загородный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10980 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10981 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
10982 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кузнечный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
10983 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10984 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10985 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д. 98, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10986 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10987 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10988 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Разина, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10989 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирпичная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирпичная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10990 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10991 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10992 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10993 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кривцова, д. 50, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кривцова, д. 50, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кривцова, д. 50, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кривцова, д. 50, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10994 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10995 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10996 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пугачева, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10997 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
10998 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
10999 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11000 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11001 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11002 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11003 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11004 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Перронный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Перронный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Перронный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Перронный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11005 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11006 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11007 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11008 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 144 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 144 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 144 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 144 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11009 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11010 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11011 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11012 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11013 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11014 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11015 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11016 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11017 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11018 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11019 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11020 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11021 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Стадионный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11022 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 70, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 70, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 70, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 70, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11023 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11024 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
11025 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11026 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11027 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11028 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11029 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11030 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11031 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11032 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11033 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11034 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д. 98, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11035 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11036 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11037 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 61А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11038 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
11039 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 17А, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 17А, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 17А, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 17А, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11040 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Чайкиной, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Чайкиной, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Чайкиной, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Чайкиной, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11041 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кривцова, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11042 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11043 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11044 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11045 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 99Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 99Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 99Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 99Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11046 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11047 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11048 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11049 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11050 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11051 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11052 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11053 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шахровская, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11054 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11055 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 93, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 93, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 93, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 93, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11056 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11057 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11058 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кривцова, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кривцова, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кривцова, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кривцова, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11059 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 103Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 103Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 103Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 103Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11060 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 34, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 34, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 34, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 34, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11061 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11062 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11063 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11064 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11065 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 117 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11066 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11067 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пугачева, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11068 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 9 Мая, д. 23Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 9 Мая, д. 23Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 9 Мая, д. 23Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9 Мая, д. 23Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11069 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
11070 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11071 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чиговская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11072 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11073 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11074 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11075 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11076 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Басманова, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11077 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11078 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11079 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11080 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11081 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11082 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11083 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11084 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11085 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11086 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11087 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11088 | Слободской район | дер. Мокины, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Мокины, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Мокины, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11089 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11090 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11091 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11092 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11093 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11094 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11095 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Профсоюзная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11096 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 39 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11097 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Базарная, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11098 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ст. Халтурина, д. 27а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11099 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11100 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11101 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Межколхозстрой, ул. Дорожная, д. 13 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11102 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11103 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 34, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11104 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Бахметьева, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11105 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11106 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11107 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. У. Громовой, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11108 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Городищенская, д. 35А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11109 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 50 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11110 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 50 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11111 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11112 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Королевская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11113 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11114 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, з/у 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, з/у 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Мирная, з/у 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мирная, з/у 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11115 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11116 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дубинина, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11117 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11118 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11119 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11120 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11121 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. А.С. Пушкина, д. 27-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11122 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Песчаный, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11123 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11124 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11125 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11126 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11127 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П.Стучки, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11128 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. П.Корчагина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11129 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11130 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Дерышева, д. 84 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11131 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Песчаный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
11132 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11133 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11134 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 104/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11135 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11136 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11137 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11138 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11139 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11140 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 1К | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11141 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малосадовая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11142 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11143 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 49 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11144 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. О. Кошевого, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11145 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11146 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11147 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11148 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11149 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11150 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11151 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11152 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11153 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11154 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11155 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11156 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дачный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11157 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11158 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К.Маркса, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11159 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ф. Лесникова, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11160 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11161 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маршала Конева, д. 135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11162 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Азина, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11163 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11164 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11165 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Лесопарковая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11166 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11167 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 88, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11168 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11169 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кривоносова, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11170 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малосадовая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11171 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 7ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11172 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11173 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 34, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11174 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11175 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 88, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11176 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. А.С. Пушкина, д. 45а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11177 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11178 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесопарковая д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11179 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 153 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11180 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11181 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 1ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11182 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11183 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 7ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11184 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11185 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11186 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11187 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11188 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11189 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Родниковая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11190 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11191 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11192 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 14, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11193 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11194 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11195 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11196 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11197 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11198 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11199 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 14, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11200 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11201 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11202 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11203 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11204 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11205 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11206 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 8 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11207 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 8-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11208 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11209 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11210 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11211 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11212 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11213 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11214 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радостная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11215 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11216 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11217 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11218 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спасская, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11219 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11220 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11221 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Внуковская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11222 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Дружбы, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11223 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11224 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11225 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11226 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11227 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 70а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11228 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11229 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11230 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11231 | Город Слободской | с. Успенское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успенская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11232 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11233 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Евгения Родионова, д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11234 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11235 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
11236 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11237 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11238 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Проезжая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11239 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11240 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11241 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Косинская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11242 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11243 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11244 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11245 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11246 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Арбузная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Арбузная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11247 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
11248 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кедровая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кедровая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11249 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11250 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11251 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Айвазовсого, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Айвазовсого, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11252 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васнецова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11253 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Айвазовского, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Айвазовского, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Айвазовского, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11254 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11255 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васнецова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11256 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васнецова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11257 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васнецова, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11258 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 37а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 37а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 37а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11259 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Репина, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Репина, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11260 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11261 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11262 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 1г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 1г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 1г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 1г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11263 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11264 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11265 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11266 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 6Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 6Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 6Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11267 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11268 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11269 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11270 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11271 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11272 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11273 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11274 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11275 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11276 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11277 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11278 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11279 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11280 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11281 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11282 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11283 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11284 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лунная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11285 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ангарская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ангарская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ангарская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11286 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11287 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11288 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Косинская, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11289 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Косинская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11290 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11291 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 35Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 35Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 35Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11292 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11293 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 35д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 35д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 35д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11294 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 35и | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 35и | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 35и | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11295 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Кедровый, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Кедровый, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Кедровый, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11296 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11297 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 50а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 50а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 50а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11298 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 35з | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 35з | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 35з | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11299 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11300 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11301 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11302 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 35к | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 35к | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 35к | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11303 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Кедровый, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Кедровый, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Кедровый, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11304 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11305 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 24А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 24А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 24А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11306 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11307 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Кедровый, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Кедровый, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Кедровый, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11308 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11309 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11310 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11311 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Кедровый, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Кедровый, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Кедровый, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11312 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Кедровый, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Кедровый, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Кедровый, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11313 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11314 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11315 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Совхозный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Совхозный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Совхозный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Совхозный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11316 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Опорная, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Опорная, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Опорная, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Опорная, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11317 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11318 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11319 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11320 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11321 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11322 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Екатерининская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11323 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11324 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11325 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медведевская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медведевская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11326 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медведевская, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медведевская, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11327 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11328 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11329 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11330 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 109 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 109 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 109 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 109 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11331 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11332 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11333 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11334 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11335 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 31, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 31, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 31, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 31, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11336 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11337 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11338 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11339 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11340 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азина, д. 10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Азина, д. 10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Азина, д. 10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11341 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 25, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 25, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 25, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 25, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11342 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11343 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11344 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11345 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Вагонный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Вагонный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Вагонный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Вагонный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11346 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11347 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичный завод, д. 3а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирпичный завод, д. 3а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичный завод, д. 3а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирпичный завод, д. 3а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11348 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11349 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 23, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 23, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 23, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 23, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11350 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11351 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11352 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичная, д. 2а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирпичная, д. 2а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 2а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирпичная, д. 2а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11353 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичная, д. 2а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирпичная, д. 2а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 2а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирпичная, д. 2а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11354 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11355 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11356 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11357 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Строителей, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Строителей, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Строителей, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строителей, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11358 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11359 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11360 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11361 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вятская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11362 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11363 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Железнодорожный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Железнодорожный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Железнодорожный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Железнодорожный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11364 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 118 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 118 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 118 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 118 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11365 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11366 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кривцова, д. 47, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кривцова, д. 47, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кривцова, д. 47, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кривцова, д. 47, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11367 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Строителей, д. 14, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Строителей, д. 14, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Строителей, д. 14, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строителей, д. 14, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11368 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Логовая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Логовая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Логовая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Логовая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11369 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11370 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11371 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 30, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 30, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 30, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 30, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11372 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 36, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 36, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 36, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 36, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11373 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11374 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 85, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 85, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 85, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 85, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11375 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11376 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11377 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11378 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 14, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 14, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 14, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 14, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11379 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11380 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 95, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 95, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 95, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 95, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11381 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Лесной, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11382 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11383 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11384 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Железнодорожный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Железнодорожный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Железнодорожный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Железнодорожный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11385 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых резервов, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых резервов, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых резервов, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых резервов, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11386 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11387 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 25, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 25, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 25, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 25, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11388 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д.125б, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д.125б, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д.125б, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д.125б, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11389 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11390 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11391 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 47, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 47, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 47, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вятская, д. 47, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11392 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11393 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11394 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11395 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11396 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 6а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 6а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 6а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 6а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11397 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Земнухова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Земнухова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Земнухова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Земнухова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11398 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Есенина, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11399 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11400 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 99 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 99 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 99 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 99 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11401 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11402 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гоголя, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11403 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11404 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11405 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11406 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зеленая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11407 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11408 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 138 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 138 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 138 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 138 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11409 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зеленая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11410 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11411 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11412 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11413 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11414 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11415 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дрелевского, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дрелевского, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дрелевского, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дрелевского, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11416 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 9 Мая, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 9 Мая, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 9 Мая, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9 Мая, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11417 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 9 мая, д. 23, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 9 мая, д. 23, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 9 мая, д. 23, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9 мая, д. 23, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11418 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11419 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11420 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11421 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Суворова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11422 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11423 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11424 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11425 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чиговская, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11426 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11427 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11428 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11429 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Лермонтова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11430 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11431 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11432 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чиговская, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11433 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11434 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11435 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11436 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Розовая д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Розовая д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Розовая д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11437 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11438 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11439 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11440 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11441 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11442 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11443 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11444 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11445 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11446 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11447 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
11448 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11449 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Беляевская, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11450 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, з/у 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, з/у 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, з/у 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11451 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ивана Суслопарова, з/у 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ивана Суслопарова, з/у 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11452 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
11453 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11454 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, з/у 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11455 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Песчанская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11456 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11457 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11458 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11459 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11460 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11461 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11462 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Разина, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11463 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11464 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11465 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11466 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Динамо, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11467 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11468 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Хуторской, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11469 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11470 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11471 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11472 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шахровская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11473 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Сталеваров, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11474 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11475 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11476 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11477 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11478 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кабельная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кабельная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кабельная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кабельная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11479 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11480 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11481 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11482 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 99А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 99А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 99А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 99А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11483 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11484 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11485 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11486 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11487 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11488 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 126 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 126 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 126 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 126 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11489 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирпичная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирпичная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11490 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Логовая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Логовая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Логовая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Логовая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11491 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11492 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 17А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 17А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 17А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 17А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11493 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11494 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11495 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11496 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11497 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11498 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11499 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11500 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11501 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11502 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11503 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11504 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11505 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11506 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11507 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11508 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11509 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11510 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11511 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11512 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11513 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вятская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11514 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 192 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11515 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 91, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 91, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 91, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 91, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11516 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Железнодорожный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Железнодорожный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Железнодорожный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Железнодорожный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11517 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11518 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11519 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11520 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11521 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11522 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11523 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 129 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 129 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 129 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 129 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11524 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 32, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 32, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 32, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 32, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11525 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11526 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Фрунзе, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Фрунзе, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фрунзе, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Фрунзе, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11527 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11528 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11529 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11530 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 142 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 142 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 142 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 142 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11531 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11532 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Динамо, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11533 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11534 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11535 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Высоцкого, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Высоцкого, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Высоцкого, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Высоцкого, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11536 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11537 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11538 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11539 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Чайкиной, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Чайкиной, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Чайкиной, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Чайкиной, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11540 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11541 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Керовский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11542 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11543 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 139 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 139 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 139 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 139 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11544 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11545 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11546 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Стучки, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11547 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11548 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11549 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11550 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
11551 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул Урицкого, д 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11552 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11553 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Солнечный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11554 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Боровая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11555 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11556 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11557 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | з/у 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | з/у 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | з/у 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11558 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 40Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 40Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 40Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11559 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 40Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 40Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 40Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11560 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Кедровый, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Кедровый, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Кедровый, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11561 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 40Е | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 40Е | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 40Е | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11562 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер.Кедровый, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер.Кедровый, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер.Кедровый, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11563 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11564 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11565 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11566 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11567 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11568 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вознесенская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вознесенская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11569 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11570 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11571 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Европейская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11572 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновое кольцо, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11573 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11574 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Братская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11575 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11576 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | снт Нагорное (д. 4) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | снт Нагорное (д. 4) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11577 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11578 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крюковская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11579 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Никульчинская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никульчинская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11580 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 65 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 65 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 65 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11581 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Троицкая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Троицкая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11582 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11583 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11584 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11585 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Троицкая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Троицкая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11586 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11587 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11588 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 15/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 15/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 15/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11589 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11590 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11591 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11592 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11593 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11594 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Г. Булатова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11595 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул.Кедровая д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11596 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Хороводный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Хороводный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Хороводный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Хороводный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11597 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11598 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11599 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11600 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирпичная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирпичная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11601 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 99а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 99а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 99а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 99а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11602 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шахровская, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11603 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11604 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Шевцовой, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Шевцовой, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Шевцовой, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Шевцовой, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11605 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 2а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 2а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11606 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11607 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11608 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11609 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 4а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 4а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 4а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 4а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11610 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11611 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11612 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Шевцовой, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Шевцовой, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Шевцовой, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Шевцовой, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11613 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 118, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 118, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 118, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 118, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11614 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 130Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 130Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 130Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 130Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11615 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11616 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шахровская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11617 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 121 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11618 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11619 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11620 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Басманова, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Басманова, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Басманова, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Басманова, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11621 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11622 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11623 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11624 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11625 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11626 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11627 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Толстого, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Толстого, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Толстого, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Толстого, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11628 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11629 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11630 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11631 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичный завод, д. 3а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирпичный завод, д. 3а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичный завод, д. 3а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирпичный завод, д. 3а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11632 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11633 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Буденного, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
11634 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Левитана, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Левитана, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11635 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11636 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11637 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11638 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11639 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11640 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11641 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 28б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 28б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 28б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11642 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11643 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Строителей, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11644 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11645 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д.1, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11646 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11647 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рябиновая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11648 | Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11649 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
11650 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11651 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11652 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11653 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11654 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11655 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесопарковая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11656 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 30 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11657 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 30 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11658 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 30 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11659 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 30 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11660 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11661 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Городищенская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11662 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11663 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Песчаный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11664 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дальний, д. 11ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11665 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11666 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Екатерининская, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11667 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 115 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11668 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11669 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесопарковая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11670 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11671 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11672 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11673 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новодачная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11674 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11675 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Спасская д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11676 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11677 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11678 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11679 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11680 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11681 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11682 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 58 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11683 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Межколхозстрой, ул. Дорожная, д. 5 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11684 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урицкого, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11685 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новодачная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11686 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новодачная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11687 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 117/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11688 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ст.Халтурина, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11689 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11690 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Академика Бакулева, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
11691 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 8 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11692 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11693 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11694 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 9, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11695 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11696 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11697 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11698 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11699 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11700 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11701 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11702 | Город Слободской | с. Успенское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успенская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11703 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Воскресенская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11704 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Семеновский пер, д 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11705 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11706 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11707 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раскопинская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
11708 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | пер. Ст. Халтурина, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11709 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11710 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11711 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11712 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Проезжая, д. 31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11713 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Янтарная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
11714 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11715 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
11716 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
11717 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11718 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер.Косолапова д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11719 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11720 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11721 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11722 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11723 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Конева, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11724 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11725 | Город Слободской | с. Успенское | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11726 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 22 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11727 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11728 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11729 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11730 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11731 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Мирная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мирная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11732 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11733 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11734 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11735 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васнецова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11736 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11737 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11738 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васнецова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11739 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Айвазовского, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Айвазовского, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11740 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11741 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11742 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 56, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 56, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 56, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 56, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11743 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11744 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11745 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11746 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11747 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11748 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 52/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 52/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 52/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 52/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11749 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11750 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Лесной, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11751 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11752 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медведевская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медведевская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11753 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11754 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 35г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 35г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 35г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11755 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Кедровый, д. 14/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Кедровый, д. 14/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Кедровый, д. 14/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11756 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер.Кедровый, д. 4а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер.Кедровый, д. 4а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер.Кедровый, д. 4а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11757 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер.Кедровый, д. 3, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер.Кедровый, д. 3, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер.Кедровый, д. 3, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11758 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 10а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 10а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 10а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11759 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11760 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11761 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Кедровый, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Кедровый, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Кедровый, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11762 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 24б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 24б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 24б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11763 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11764 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11765 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11766 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Кедровый, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Кедровый, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Кедровый, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11767 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 10а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 10а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 10а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11768 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11769 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 67 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 67 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 67 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11770 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11771 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11772 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Троицкая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Троицкая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11773 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11774 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11775 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11776 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Троицкая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Троицкая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11777 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11778 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11779 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11780 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11781 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11782 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11783 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11784 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тукмачева, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11785 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Разина, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11786 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11787 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Морозова, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11788 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Репина, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Репина, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Репина, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Репина, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11789 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дрелевского, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дрелевского, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дрелевского, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дрелевского, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11790 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11791 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 92, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 92, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 92, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 92, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11792 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11793 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11794 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Вагонный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Вагонный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Вагонный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Вагонный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11795 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 109 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 109 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 109 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 109 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11796 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 32, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 32, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 32, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 32, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11797 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11798 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кривцова, д. 59А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кривцова, д. 59А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кривцова, д. 59А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кривцова, д. 59А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11799 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Вагонный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Вагонный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Вагонный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Вагонный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11800 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дрелевского, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дрелевского, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дрелевского, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дрелевского, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11801 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11802 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11803 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11804 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11805 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11806 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11807 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11808 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11809 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дрелевского, д. 34, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дрелевского, д. 34, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дрелевского, д. 34, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дрелевского, д. 34, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11810 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 11, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11811 | Омутнинский район | дер. Плетеневская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 9, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11812 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11813 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Залазнинский, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11814 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11815 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11816 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11817 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11818 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11819 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11820 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11821 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 130, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 130, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 130, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 130, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11822 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11823 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11824 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11825 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11826 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11827 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11828 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. П. Стучки, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11829 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Володарского, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11830 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 14 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11831 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 51 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11832 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11833 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чиркова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11834 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Меховщиков, д. 8 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11835 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Меховщиков, д. 8 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11836 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Меховщиков, д. 8 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11837 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ст.Халтурина, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11838 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11839 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11840 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. З.Космодемьянской, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11841 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Полевой, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11842 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11843 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11844 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11845 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 50 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11846 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11847 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 25 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11848 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Азина, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11849 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11850 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11851 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 10 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11852 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кедровая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11853 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Добрая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11854 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11855 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11856 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
11857 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11858 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11859 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Новодачная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
11860 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. П.Стучки, д. 42ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11861 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11862 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чиговская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
11863 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11864 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11865 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 150 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11866 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 12 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11867 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
11868 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11869 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11870 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 170 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 170 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 170 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 170 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11871 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Узкоколейный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11872 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11873 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11874 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Рыночный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11875 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11876 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Рыночный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11877 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 99 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 99 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 99 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 99 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11878 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Боткина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11879 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11880 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Узкоколейный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Узкоколейный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Узкоколейный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Узкоколейный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11881 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кольцевой, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кольцевой, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кольцевой, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11882 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11883 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11884 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11885 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Айвазовского, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11886 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11887 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11888 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кошевого, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кошевого, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кошевого, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11889 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11890 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 2А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 2А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 2А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11891 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11892 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11893 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11894 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11895 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11896 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11897 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
11898 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тукмачева, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11899 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11900 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Сибирская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11901 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Тельмана, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11902 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11903 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11904 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11905 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 26 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11906 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Буденного, д. 1в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11907 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Увальская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11908 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 52а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11909 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 10 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11910 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11911 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11912 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11913 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11914 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11915 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Матросова, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Матросова, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матросова, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11916 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11917 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11918 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11919 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11920 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11921 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11922 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. А.С. Пушкина, д. 56 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11923 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
11924 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Донской, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Донской, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Донской, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Донской, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11925 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11926 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 51а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 51а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 51а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 51а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11927 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11928 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 30а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 30а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 30а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 30а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11929 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11930 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11931 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Профсоюзная, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Профсоюзная, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Профсоюзная, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11932 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 129 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11933 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вятская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11934 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11935 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11936 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11937 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 138, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11938 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11939 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11940 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11941 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 24, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11942 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 17Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 17Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 17Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 17Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11943 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11944 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Репина, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Репина, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Репина, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Репина, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11945 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11946 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11947 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11948 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 83, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11949 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 82, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11950 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азина, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Азина, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Азина, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11951 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11952 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 30, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 30, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 30, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 30, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11953 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Строителей, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11954 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 22, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11955 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11956 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11957 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Репина, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Репина, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Репина, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Репина, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11958 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11959 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11960 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11961 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11962 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д.1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д.1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вятская, д.1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11963 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 95, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11964 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азина, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Азина, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Азина, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11965 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Репина, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Репина, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Репина, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Репина, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11966 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Профсоюзная, д 24, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Профсоюзная, д 24, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д 24, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Профсоюзная, д 24, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11967 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11968 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11969 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11970 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
11971 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11972 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11973 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 40, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
11974 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Песчанская, д. 107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11975 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11976 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Мостовой, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
11977 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11978 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. А.С. Пушкина, д. 45а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11979 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. А.С. Пушкина, д. 45а, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11980 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. А.С. Пушкина, д. 45а, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11981 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11982 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11983 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:2327 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:2327 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:2327 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11984 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11985 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 71 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 71 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 71 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 71 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11986 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11987 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
11988 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Перемчаловский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Перемчаловский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Перемчаловский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Перемчаловский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11989 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11990 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11991 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11992 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11993 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11994 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11995 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 47 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 47 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 47 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11996 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11997 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Заводской, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Заводской, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Заводской, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Заводской, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11998 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
11999 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12000 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12001 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12002 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Линейная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12003 | Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Туенский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12004 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ксенофонта Анфилатова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12005 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Боровая, д. 32 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12006 | Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12007 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12008 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12009 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12010 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12011 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 4 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12012 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. З. Космодемьянской, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12013 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 119 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12014 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 33, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12015 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 8 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12016 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12017 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Летчика Харина, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12018 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12019 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 44, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12020 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12021 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12022 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Морозова, д. 13 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12023 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12024 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 61 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12025 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12026 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Спасская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12027 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ст.Халтурина, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12028 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12029 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 9 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12030 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12031 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12032 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12033 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 25, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12034 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12035 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 55 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12036 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д. 2 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12037 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12038 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д. 10 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12039 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д. 16 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12040 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12041 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12042 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12043 | Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Косолаповская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
12044 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Поселковая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12045 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12046 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 13в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 13в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 13в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12047 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12048 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12049 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12050 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12051 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12052 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12053 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12054 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 25А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 25А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 25А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 25А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12055 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12056 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12057 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 41, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 41, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 41, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12058 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Боровая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12059 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 15б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 15б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 15б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12060 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12061 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12062 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12063 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12064 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Троицкая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Троицкая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12065 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12066 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12067 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12068 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 25 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12069 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 4, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12070 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12071 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12072 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12073 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12074 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 1в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12075 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12076 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новодачная, д. 21а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12077 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12078 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Преображенская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12079 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Преображенская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12080 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12081 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ковырзина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12082 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12083 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12084 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12085 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12086 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12087 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12088 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12089 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 12г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12090 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 19 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12091 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Воскресенская, д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12092 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12093 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Проселочная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12094 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ягодная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12095 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Евгения Родионова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12096 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12097 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12098 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12099 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12100 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Европейская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12101 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12102 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12103 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12104 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 8 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 8 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 8 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12105 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12106 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12107 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12108 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12109 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Зеленый, д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Зеленый, д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12110 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Зеленый, д. 2 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, д. 2 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Зеленый, д. 2 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12111 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12112 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12113 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12114 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12115 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12116 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12117 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Макшинская, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Макшинская, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Макшинская, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12118 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Макшинская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Макшинская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Макшинская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12119 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 3а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 3а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 3а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12120 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 14 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 14 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 14 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12121 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12122 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12123 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12124 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12125 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная. д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная. д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная. д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12126 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12127 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12128 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Макшинская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Макшинская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Макшинская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12129 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12130 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 12 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 12 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 12 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12131 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12132 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12133 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12134 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12135 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12136 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12137 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 14 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 14 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 14 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12138 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Макшинская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Макшинская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Макшинская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12139 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12140 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Макшинская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Макшинская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Макшинская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12141 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12142 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 16 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 16 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 16 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12143 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 12 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 12 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 12 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12144 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 19 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 19 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 19 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12145 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12146 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12147 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12148 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12149 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12150 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Макшинская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Макшинская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Макшинская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12151 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Макшинская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Макшинская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Макшинская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12152 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Макшинская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Макшинская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Макшинская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12153 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12154 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12155 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12156 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 8 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 8 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 8 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12157 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 13 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 13 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 13 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12158 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 5 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 5 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 5 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12159 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 12 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 12 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 12 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12160 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 15 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 15 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 15 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12161 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12162 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Чудесная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12163 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лунная, з/у 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная, з/у 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12164 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лунная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12165 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лунная, з/у 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная, з/у 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12166 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лунная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12167 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12168 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ульяновская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ульяновская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12169 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:080408:0302 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:080408:0302 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:080408:0302 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12170 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ившинская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ившинская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ившинская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12171 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ившинская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ившинская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ившинская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12172 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:080408:428 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:080408:428 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:080408:428 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12173 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заокальная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заокальная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокальная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12174 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ившинская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ившинская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ившинская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12175 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ившинская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ившинская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ившинская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12176 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Владимирская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Владимирская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12177 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ившинская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ившинская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ившинская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12178 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ивановская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ивановская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ивановская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12179 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 4 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 4 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 4 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12180 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12181 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12182 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ивановская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ивановская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ивановская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12183 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Владимирская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Владимирская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12184 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 27ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 27ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12185 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12186 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Семейный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Семейный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12187 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. А.С. Пушкина д. 41ф кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. А.С. Пушкина д. 41ф кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12188 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. А.С.Пушкина, д. 26ф | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12189 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Дерышева, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Дерышева, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12190 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12191 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Конева, д. 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12192 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12193 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12194 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12195 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12196 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12197 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12198 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12199 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12200 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12201 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12202 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12203 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12204 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 55 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12205 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12206 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Прудовая, д. 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12207 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Прудовая, д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12208 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 8 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12209 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12210 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12211 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Заводской, д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Заводской, д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Заводской, д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Заводской, д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12212 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12213 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Заводской, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Заводской, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Заводской, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Заводской, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12214 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12215 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Заводской, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Заводской, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Заводской, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Заводской, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12216 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12217 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Заводской, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Заводской, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Заводской, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Заводской, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12218 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12219 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12220 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 39а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 39а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 39а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 39а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12221 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12222 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Заводской, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Заводской, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Заводской, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Заводской, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12223 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12224 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Заводской, д. 4 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Заводской, д. 4 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Заводской, д. 4 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Заводской, д. 4 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12225 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12226 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12227 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12228 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Боровая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12229 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12230 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Меховщиков, д. 8 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12231 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 193 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12232 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 9 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12233 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12234 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12235 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ковырзина, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12236 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Полевой, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12237 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 1д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12238 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Межколхозстрой, ул. Дорожная, д. 7 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12239 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ф. Лесникова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12240 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12241 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 9А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12242 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12243 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Корчагина, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12244 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 68 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12245 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Краснофлотская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12246 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шахровская, д. 1а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12247 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кабельная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кабельная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кабельная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кабельная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
12248 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 24 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
12249 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 139 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 139 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 139 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 139 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
12250 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 36а кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12251 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
12252 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
12253 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
12254 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Увальская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
12255 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Королевская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12256 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Королевская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12257 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12258 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12259 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
12260 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12261 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Творческая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
12262 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
12263 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12264 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
12265 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Григория Булатова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12266 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12267 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Домостроительная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12268 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
12269 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
12270 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12271 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
12272 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12273 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. А.С. Пушкина, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
12274 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12275 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радонежская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радонежская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радонежская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радонежская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12276 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12277 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12278 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12279 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12280 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медведевская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медведевская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12281 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Родниковая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12282 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 9 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12283 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12284 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Дерышева, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12285 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Конева, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12286 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Дерышева, д. 42 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12287 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Малосадовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
12288 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12289 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 49 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12290 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Солнечный, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
12291 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 57ф кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12292 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 18 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12293 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ст. Халтурина, д. 40 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12294 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Профсоюзная, д. 26 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12295 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Володарского, д. 4 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12296 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ст. Халтурина, д. 26 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12297 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12298 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12299 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 43:30:380806:0005 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12300 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12301 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Домостроительная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12302 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
12303 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Санкина, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12304 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 31 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12305 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:120105:64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:120105:64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:120105:64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12306 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12307 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12308 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12309 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Мирная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мирная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12310 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12311 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12312 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12313 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12314 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
12315 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12316 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
12317 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медовая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
12318 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медовая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12319 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хрустальная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
12320 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
12321 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 12б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
12322 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кедровая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12323 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12324 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
12325 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 1к | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12326 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12327 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12328 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12329 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12330 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12331 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 28а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 28а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 28а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 28а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12332 | Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12333 | Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:330612:0026 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:330612:0026 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:330612:0026 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12334 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12335 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12336 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 99 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12337 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12338 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12339 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12340 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12341 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12342 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 11 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12343 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12344 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12345 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12346 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12347 | Слободской район | дер. Мокины, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Мокины, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Мокины, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12348 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12349 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12350 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Внуковская, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12351 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Рыночный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12352 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новгородская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12353 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12354 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12355 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Котлянский, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
12356 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
12357 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12358 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 91 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12359 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12360 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
12361 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12362 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12363 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:120105:90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:120105:90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:120105:90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12364 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12365 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:120105:0101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:120105:0101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:120105:0101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12366 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 16 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 16 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 16 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12367 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 23 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12368 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Блатовы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12369 | Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12370 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12371 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 105 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12372 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12373 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Прудовая, д. 4 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12374 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 8 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12375 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12376 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Боровая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12377 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Боровая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12378 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дальний, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12379 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малосадовая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12380 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дальний, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12381 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесопарковая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12382 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12383 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12384 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Обороны, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12385 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12386 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12387 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12388 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крюковская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12389 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дзержинского, д. 21 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
12390 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 108 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
12391 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. М.Конева, д. 141 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
12392 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
12393 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
12394 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12395 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ягодная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ягодная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ягодная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12396 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вишневая, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вишневая, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12397 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12398 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Северный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Северный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Северный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Северный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12399 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12400 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12401 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12402 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12403 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12404 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12405 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12406 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Заводской, д. 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Заводской, д. 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Заводской, д. 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Заводской, д. 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12407 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 2а кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 2а кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 2а кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2а кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12408 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Заводской, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Заводской, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Заводской, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Заводской, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12409 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 20А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 20А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12410 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вознесенская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вознесенская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12411 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12412 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12413 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Мирная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мирная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12414 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:420302:188 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:420302:188 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:420302:188 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12415 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12416 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12417 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12418 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12419 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12420 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12421 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Левитана, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Левитана, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12422 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Левитана, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Левитана, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12423 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Левитана, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Левитана, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12424 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Левитана, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Левитана, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12425 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Айвазовского, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Айвазовского, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12426 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Айвазовского, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Айвазовского, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12427 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Айвазовского, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Айвазовского, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12428 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Айвазовского, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Айвазовского, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12429 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Айвазовского, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Айвазовского, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12430 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 22А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 22А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 22А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12431 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Славянский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Славянский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Славянский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12432 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 37 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
12433 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
12434 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12435 | Слободской район | дер. Понизовье, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Южная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12436 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12437 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12438 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Кедровый, д. 5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Кедровый, д. 5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Кедровый, д. 5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12439 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12440 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Братская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12441 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12442 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12443 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12444 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12445 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 21 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 21 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 21 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12446 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12447 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 2 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 2 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 2 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12448 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ежевичная, д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12449 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ежевичная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12450 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Покровская, д. 22а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
12451 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юго-западная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12452 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
12453 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
12454 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 27Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
12455 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
12456 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 20А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
12457 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
12458 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Европейская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
12459 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
12460 | Слободской район | пос. Боровица, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 12 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12461 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Корчагина, д. 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
12462 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. М. Конева, д. 57 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
12463 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Дерышева, д. 66 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
12464 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Кедровая, д. 15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
12465 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
12466 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Ломоносова, д. 2б кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12467 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
12468 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
12469 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Веселая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12470 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Веселая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
12471 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ф. Лесникова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12472 | Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 12 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 12 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 12 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12473 | Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12474 | Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12475 | Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 16 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 16 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 16 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12476 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Суворовская, д. 24А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
12477 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
12478 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
12479 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
12480 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
12481 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
12482 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
12483 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
12484 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12485 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Садовый, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12486 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12487 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:420204:118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:420204:118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:420204:118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:420204:118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12488 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12489 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12490 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12491 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12492 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 31 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12493 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
12494 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
12495 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12496 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12497 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 15 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
12498 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
12499 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урицкого, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
12500 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
12501 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кривоносова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
12502 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесопарковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
12503 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
12504 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
12505 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. М. Конева, д. 57 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
12506 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Большая Посадская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Посадская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
12507 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раздольная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раздольная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
12508 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
12509 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
12510 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
12511 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
12512 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
12513 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
12514 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крюковская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
12515 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Проселочная, д. 34А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12516 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12517 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12518 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12519 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12520 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12521 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Чайкиной, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12522 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Чайкиной, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12523 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Халтурина, д. 140 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12524 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Куйбышева, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12525 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
12526 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
12527 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
12528 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кривцова, д. 50, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
12529 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
12530 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
12531 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
12532 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
12533 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
12534 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
12535 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 117, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
12536 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
12537 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 34, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
12538 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
12539 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 143а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
12540 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Ломоносова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
12541 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 85 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
12542 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
12543 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
12544 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
12545 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
12546 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 81, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
12547 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
12548 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 9 Мая, д. 23А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | октябрь
12549 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 9 Мая, д. 21, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
12550 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | октябрь
12551 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | октябрь
12552 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 42, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
12553 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
12554 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
12555 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Заречный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
12556 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
12557 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
12558 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
12559 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 125б, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
12560 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
12561 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12562 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Разина, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
12563 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Рыночный, д. 11, .кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12564 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 40, .кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12565 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12566 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12567 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12568 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
12569 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
12570 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 28, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12571 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
12572 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 122, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12573 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12574 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12575 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д. 146 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
12576 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 14Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 14Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
12577 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
12578 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
12579 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мельничная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
12580 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
12581 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
12582 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мельничная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
12583 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12584 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12585 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 30а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 30а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 30а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12586 | Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12587 | Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12588 | Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12589 | Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. б/н | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. б/н | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. б/н | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12590 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12591 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12592 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 18а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 18а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 18а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12593 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Макшинская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Макшинская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Макшинская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12594 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12595 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Заводской, д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Заводской, д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Заводской, д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Заводской, д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12596 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 8 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
12597 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
12598 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12599 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ившинская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ившинская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ившинская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12600 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12601 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ивановская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ивановская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ивановская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12602 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Братская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Братская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12603 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Перемчаловский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Перемчаловский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Перемчаловский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Перемчаловский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12604 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Лесной, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12605 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Южный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Южный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Южный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12606 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Опорная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Опорная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Опорная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Опорная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12607 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Лесной, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12608 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Опорная, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Опорная, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Опорная, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Опорная, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12609 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Озерная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Озерная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12610 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12611 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12612 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12613 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 15а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 15а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 15а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12614 | Слободской район | дер. Мокины, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Мокины, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Мокины, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12615 | Слободской район | дер. Курешники, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Курешники, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Курешники, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12616 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12617 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12618 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кутузовская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12619 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Воскресенская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12620 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12621 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 28а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Западная, д. 28а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 28а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 28а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12622 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12623 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублевская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12624 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
12625 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12626 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12627 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12628 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12629 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
12630 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медведевская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12631 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12632 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
12633 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Захарова, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Захарова, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Захарова, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12634 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Володарского, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
12635 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Разина, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
12636 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
12637 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
12638 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 1 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
12639 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
12640 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Зелёный, д. 5 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
12641 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
12642 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
12643 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
12644 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
12645 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
12646 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Конева, д. 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12647 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12648 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
12649 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
12650 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
12651 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Проселочная, д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12652 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12653 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12654 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 43:30:090110:0013 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12655 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Добрая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12656 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12657 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12658 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12659 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Встречная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12660 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
12661 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
12662 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12663 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12664 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12665 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Песчаный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12666 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 23 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12667 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 59 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12668 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12669 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12670 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Морозова, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12671 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вятская, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12672 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Бахметьева, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12673 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12674 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12675 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. М. Конева, д. 57 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
12676 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12677 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12678 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12679 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12680 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12681 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12682 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Юный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12683 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12684 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12685 | Город Слободской | с. Успенское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успенская, д. 1г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
12686 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:420302:41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12687 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12688 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12689 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ивановская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12690 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
12691 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вешних Вод, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
12692 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
12693 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
12694 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
12695 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
12696 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
12697 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ангарская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
12698 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
12699 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12700 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12701 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
12702 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ксенофонта Анфилатова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12703 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12704 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
12705 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Меховщиков, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
12706 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
12707 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 21а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
12708 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12709 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Западная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12710 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12711 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12712 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12713 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12714 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12715 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12716 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12717 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 1 в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 1 в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 1 в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 1 в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12718 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12719 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12720 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12721 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12722 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12723 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12724 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12725 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
12726 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
12727 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
12728 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Заводской, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Заводской, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Заводской, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Заводской, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12729 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12730 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Опорная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Опорная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Опорная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Опорная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12731 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12732 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Братская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Братская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12733 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12734 | Слободской район | дер. Курешники, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Курешники, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Курешники, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12735 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Братская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Братская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12736 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ившинская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ившинская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ившинская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
12737 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12738 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заливная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12739 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12740 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12741 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кривцова, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12742 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Репина, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12743 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12744 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 143 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12745 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12746 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12747 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Репина, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12748 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12749 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 64 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12750 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дрелевского, д. 23 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12751 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12752 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 21, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12753 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12754 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12755 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12756 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12757 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12758 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Логовая, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12759 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 2 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12760 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12761 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 9 Мая, д. 28, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12762 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 118а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12763 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12764 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 23, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12765 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 122, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12766 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Логовая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12767 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12768 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фигурный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12769 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 44А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
12770 | Немский муниципальный округ | дер. Сосновица | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
12771 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 17 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 17 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 17 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12772 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 13 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 13 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 13 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12773 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 4 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 4 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 4 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12774 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12775 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 4 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 4 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 4 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12776 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 10 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 10 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 10 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12777 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 7 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 7 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 7 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12778 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12779 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 4 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 4 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 4 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12780 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 5 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 5 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 5 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12781 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 1 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 1 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12782 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 7 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 7 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 7 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12783 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12784 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12785 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 2 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12786 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12787 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 3 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 3 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 3 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12788 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 10 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 10 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 10 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12789 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 3 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 3 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 3 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12790 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12791 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 21 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 21 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 21 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12792 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 5 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 5 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 5 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12793 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Новая д.9 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Новая д.9 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая д.9 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12794 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная д.7 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д.7 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная д.7 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12795 | Немский муниципальный округ | дер. Черезы | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
12796 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 34, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12797 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12798 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
12799 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 32, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12800 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 36 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12801 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
12802 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12803 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12804 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 27, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12805 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12806 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 36, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12807 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 36, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12808 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы,д. 2,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12809 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12810 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12811 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12812 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Мелиораторов д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12813 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12814 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д.38, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12815 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12816 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д. 10/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12817 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12818 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12819 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 40 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12820 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12821 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12822 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12823 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12824 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12825 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12826 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12827 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д.36, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12828 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12829 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Победы д.2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12830 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
12831 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12832 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12833 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12834 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 32, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12835 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12836 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12837 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12838 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 26, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12839 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12840 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12841 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 30, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12842 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12843 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12844 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12845 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 27, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12846 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны д.24 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12847 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12848 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12849 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12850 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 32, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12851 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12852 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12853 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12854 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д.38, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12855 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны д.18 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12856 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12857 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12858 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12859 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 26, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12860 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12861 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12862 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12863 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12864 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12865 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12866 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 40 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12867 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12868 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 34, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12869 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 32, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12870 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д.59, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.59, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12871 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д.59, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.59, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12872 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
12873 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д.9 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12874 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Дружбы,д.6,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12875 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная д.17,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12876 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная д.24 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12877 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12878 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская д.35 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12879 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12880 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 10 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12881 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12882 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12883 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д.4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12884 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д.36 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12885 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
12886 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская,д.17а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Немский муниципальный округ | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская,д.17а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12887 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 10 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12888 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.56, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12889 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12890 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.15, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12891 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12892 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д.58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12893 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12894 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12895 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12896 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 41, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
12897 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 23 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12898 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.49, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12899 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д.31, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12900 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
12901 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 15 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12902 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д.22, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12903 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12904 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная д.48 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12905 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
12906 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.23, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12907 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12908 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.26, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12909 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12910 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12911 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12912 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д.9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12913 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д.25 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12914 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12915 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12916 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
12917 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
12918 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | Ул. Советская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12919 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тураева, д.7,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
12920 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
12921 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12922 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
12923 | Немский муниципальный округ | с. Васильевское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д.8 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
12924 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д.12 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
12925 | Немский муниципальный округ | с. Васильевское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
12926 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
12927 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 33 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
12928 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 3 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
12929 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 112 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
12930 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дзержинского, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12931 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д. 14, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д. 14, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д. 14, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
12932 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д. 2 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д. 2 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д. 2 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов, д. 2 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12933 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
12934 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
12935 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12936 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 13а кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12937 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д. 11, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д. 11, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д. 11, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
12938 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер.Загородный д.20,кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12939 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 31Б кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12940 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д. 4 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д. 4 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д. 4 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов, д. 4 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12941 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12942 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Дзержинского д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12943 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.10,кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.10,кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная д.10,кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная д.10,кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12944 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12945 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д.25, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.25, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12946 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Курнакова, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Курнакова, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12947 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12948 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
12949 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Либкнехта д. 17а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
12950 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 7. кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 7. кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Загородный, д. 7. кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Загородный, д. 7. кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12951 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.7, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.7, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д.7, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д.7, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12952 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д.26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д.26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. М. Горького, д.26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М. Горького, д.26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12953 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12954 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 104,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12955 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 30 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12956 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. П.Бульварная д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. П.Бульварная д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. П.Бульварная д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. П.Бульварная д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12957 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дзержинского, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
12958 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К.Маркса, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12959 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12960 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
12961 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д. 4 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д. 4 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д. 4 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов, д. 4 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12962 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.М.Горького д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.М.Горького д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12963 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Курнакова, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12964 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская д. 1 В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская д. 1 В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская д. 1 В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская д. 1 В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12965 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Дзержинского, д.3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12966 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер.Загородный д.19 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
12967 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Октябрьский, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12968 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | пер. Загородный д. 10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный д. 10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Загородный д. 10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Загородный д. 10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12969 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12970 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Ильинский д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12971 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | переулок Красный, д. 5 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12972 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
12973 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
12974 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12975 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Весенний, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
12976 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поперечно-Бульварная д.21 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поперечно-Бульварная д.21 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
12977 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12978 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.104б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12979 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе д.16, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
12980 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.К.Маркса д.78 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12981 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 5а кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12982 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 9. кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 9. кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Загородный, д. 9. кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Загородный, д. 9. кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12983 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12984 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12985 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
12986 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поперечно-Бульварная, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
12987 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер.Первомайский, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Первомайский, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12988 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Курнакова, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12989 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 37 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12990 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 31Б кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12991 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12992 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Курнакова, д. 46/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Курнакова, д. 46/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12993 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Безымянная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12994 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Весенний д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
12995 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12996 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 25 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 25 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12997 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12998 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов д.2кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов д.2кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов д.2кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов д.2кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
12999 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Безымянная, д. 5 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
13000 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д.25, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.25, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13001 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 8 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13002 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Дзержинского, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13003 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный д. 16, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13004 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д. 10 б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д. 10 б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. М. Горького, д. 10 б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М. Горького, д. 10 б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13005 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Бехтерева, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13006 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. К.Маркса д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. К.Маркса д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. К.Маркса д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13007 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поперечно-Бульварная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13008 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13009 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
13010 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Максима Горького д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Максима Горького д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13011 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13012 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 77а кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13013 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
13014 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Маркса, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13015 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13016 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
13017 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 9 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13018 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.М.Горького, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13019 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 5 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13020 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 104 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13021 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 110, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 110, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
13022 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13023 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 108 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 108 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина, д. 108 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 108 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13024 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13025 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | переулок Красный, д. 5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13026 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К. Маркса, д.27а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
13027 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13028 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. М. Горького, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М. Горького, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13029 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
13030 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13031 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13032 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.9, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.9, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д.9, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д.9, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13033 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д. 15 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 15 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13034 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул Заводская д.3 кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул Заводская д.3 кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул Заводская д.3 кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Заводская д.3 кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13035 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Курнакова, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13036 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13037 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13038 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 67 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13039 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 8 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
13040 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 7. кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 7. кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Загородный, д. 7. кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Загородный, д. 7. кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13041 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный д.20 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13042 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 77 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
13043 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 110, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 110, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
13044 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер.Загородный д.4 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13045 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 6в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13046 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 11а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13047 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спартака, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Спартака, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спартака, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13048 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поперечно-Бульварная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
13049 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13050 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 11 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
13051 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13052 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 12 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13053 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К. Маркса, д.33а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
13054 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спартака д.22 а кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13055 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 22,кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13056 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13057 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Федосеева, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13058 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака,д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13059 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 102, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13060 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Безымянная, д. 5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
13061 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д. 15 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 15 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13062 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 108 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 108 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина, д. 108 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 108 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13063 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13064 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Пригородный д.5 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13065 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая д.3 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
13066 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | пер.Загородныйд.12 а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер.Загородныйд.12 а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Загородныйд.12 а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Загородныйд.12 а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13067 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д. 3 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д. 3 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д. 3 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов, д. 3 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13068 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13069 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13070 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Поперечно-Бульварная, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13071 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов д.3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов д.3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов д.3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов д.3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13072 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 42а кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
13073 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13074 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Курнакова, д. 55а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
13075 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 13 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13076 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13077 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный д.18 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13078 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Первомайский, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13079 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 77б, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13080 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 42а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13081 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный д.20 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13082 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13083 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 25 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 25 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13084 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 38, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13085 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 31а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13086 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Октябрьский, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13087 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.35 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13088 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13089 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Курнакова, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
13090 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Курнакова, д.68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13091 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13092 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бехтерева, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13093 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13094 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
13095 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 10 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
13096 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Курнакова, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Курнакова, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
13097 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 106 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 106 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина, д. 106 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 106 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13098 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Загородный, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13099 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 106 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 106 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина, д. 106 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 106 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13100 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
13101 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бехтерева, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13102 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 104б кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13103 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Федосеева, д.34а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13104 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | пер.Загородный д.12 а кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер.Загородный д.12 а кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Загородный д.12 а кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Загородный д.12 а кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13105 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13106 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д. 15 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13107 | Нолинский район | дер. Среднее, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
13108 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
13109 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
13110 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 28, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
13111 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13112 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
13113 | Нолинский район | пгт Аркуль | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
13114 | Нолинский район | пос. Красный Яр, Красноярский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
13115 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13116 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
13117 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
13118 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 68 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13119 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 68 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13120 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Безымянный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
13121 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
13122 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 31, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13123 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13124 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
13125 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13126 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Безымянный, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
13127 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13128 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13129 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13130 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
13131 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
13132 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Безымянный, д. 8 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
13133 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 71 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
13134 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д.17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13135 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 68 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13136 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 71 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13137 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожников, д. 9 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожников, д. 9 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13138 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
13139 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газораспределительной сети | ул. Коминтерна, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Коминтерна, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13140 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газораспределительной сети | ул. Коминтерна, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Коминтерна, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13141 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газораспределительной сети | ул. Коминтерна, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Коминтерна, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13142 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13143 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. 8 марта, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13144 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13145 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | пер. Дрелевского, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13146 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13147 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13148 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13149 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 2б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13150 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13151 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. 2-ая Линия, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13152 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Березовая д.6 кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13153 | Нолинский район | пгт Аркуль | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13154 | Нолинский район | пгт Аркуль | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Бебеля, д.1 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13155 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Коминтерна, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13156 | Нолинский район | пос. Красный Яр, Красноярский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13157 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 105 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13158 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13159 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 23 в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 23 в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13160 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Затонская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13161 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Дачная д.25, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
13162 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Чернышевского д.5 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13163 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.104 кв .2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13164 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 94 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13165 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.104, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13166 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
13167 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.7, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.7, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13168 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13169 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.81 б кв 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13170 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Некрасова д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13171 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.5 кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.5 кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13172 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.5 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.5 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13173 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13174 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
13175 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кировский тракт, д. 46 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13176 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сенная, д.36 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13177 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.77, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13178 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.11,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.11,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13179 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Васнецова, д.1, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13180 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
13181 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.5 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.5 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13182 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 94 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13183 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д.55, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13184 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13185 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Боровая,д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
13186 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.36 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13187 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Мира, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13188 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13189 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.64 кв2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13190 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
13191 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
13192 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 40 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13193 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова д.136 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13194 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 21 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13195 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
13196 | Сунский район | дер. Вахруши, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вахрушевская, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Сунский район | дер. Вахруши, Кокуйский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахрушевская, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13197 | Сунский район | дер. Вахруши, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вахрушевская, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13198 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кокуйская, д. 49, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13199 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Космонавтов, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Космонавтов, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13200 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Космонавтов, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13201 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Космонавтов, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13202 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Космонавтов, д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13203 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кокуйская, д. 45, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13204 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Космонавтов, д. 4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13205 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Космонавтов, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Космонавтов, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13206 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Космонавтов, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13207 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Елкина, д. 173б, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13208 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 22, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13209 | Сунский район | дер. Тоскуй | строительство газопровода-ввода | ул.Тоскуйская, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13210 | Сунский район | дер. Тоскуй | строительство газопровода-ввода | ул.Есенина д.5 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13211 | Сунский район | дер. Тоскуй | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 11 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13212 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13213 | Сунский район | пос. Новый, Большевистский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторская д.21,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13214 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Елкина д.35 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13215 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.18, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13216 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Совхозная, д.12, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
13217 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Первая Нагорная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13218 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
13219 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.25, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13220 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.33а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13221 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
13222 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13223 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13224 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | пер. 3-ий Октябрьский, д.7, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13225 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Елкина, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13226 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная д.6 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
13227 | Уржумский район | дер. Зоткино, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13228 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 11 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13229 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.12, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13230 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодой Гвардии, д. 3 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13231 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13232 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13233 | Уржумский район | дер. Зоткино, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 41, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13234 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13235 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13236 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Никитина д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13237 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13238 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13239 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 149 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13240 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.1,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13241 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.24 а кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13242 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
13243 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
13244 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.5, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13245 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.24 а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13246 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13247 | Сунский район | пос. Большевик, Большевистский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13248 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
13249 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13250 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13251 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.68А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.68А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.68А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.68А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13252 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13253 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13254 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13255 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13256 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13257 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13258 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13259 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13260 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 8 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13261 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная, д.58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная, д.58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная, д.58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная, д.58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13262 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13263 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13264 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 28, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 28, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 28, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 28, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13265 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная, д.50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13266 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 22-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 22-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 22-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 22-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13267 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13268 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13269 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 72 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 72 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 72 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 72 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13270 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 28, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 28, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 28, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 28, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13271 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13272 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13273 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13274 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 22-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 22-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 22-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 22-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13275 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13276 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13277 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13278 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13279 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13280 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13281 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 27 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13282 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13283 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13284 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 27 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13285 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13286 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13287 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13288 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13289 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.13, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.13, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная д.13, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13290 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13291 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Груздовского, д.14, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Груздовского, д.14, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Груздовского, д.14, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13292 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13293 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Смородиновая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Смородиновая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Смородиновая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Смородиновая, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13294 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13295 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13296 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13297 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д. 2 кв. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 2 кв. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Садовый, д. 2 кв. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый, д. 2 кв. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13298 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Смородиновая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Смородиновая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Смородиновая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Смородиновая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13299 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Смородиновая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Смородиновая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Смородиновая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Смородиновая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13300 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Ратова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Ратова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Генерала Ратова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Ратова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13301 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13302 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13303 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая, д.6, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13304 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Смородиновая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Смородиновая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Смородиновая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Смородиновая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13305 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13306 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13307 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13308 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Белая Речка, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая Речка, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белая Речка, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Белая Речка, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13309 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Белая Речка, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая Речка, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белая Речка, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Белая Речка, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13310 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая Речка, д. 9 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13311 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Белая речка, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая речка, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белая речка, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Белая речка, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13312 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Белая Речка, д. 1 (43:35:310158:113) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая Речка, д. 1 (43:35:310158:113) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белая Речка, д. 1 (43:35:310158:113) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Белая Речка, д. 1 (43:35:310158:113) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13313 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Белая речка, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая речка, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белая речка, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Белая речка, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13314 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Берсенский тракт, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Берсенский тракт, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Берсенский тракт, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Берсенский тракт, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13315 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Груздовского, д.14, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Груздовского, д.14, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Груздовского, д.14, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13316 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Ратова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13317 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Ратова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Ратова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Генерала Ратова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Ратова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13318 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | пер.Садовый д.4 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер.Садовый д.4 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Садовый д.4 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | пер.Садовый д.4 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13319 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яранский тракт д.17а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яранский тракт д.17а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яранский тракт д.17а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яранский тракт д.17а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13320 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д.4, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д.4, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Садовый, д.4, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый, д.4, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13321 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый д.4 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый д.4 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Садовый д.4 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый д.4 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13322 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яранский тракт, д.17а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яранский тракт, д.17а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яранский тракт, д.17а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яранский тракт, д.17а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13323 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Садовый, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13324 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Смородиновая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13325 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березовая, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13326 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая, д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13327 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13328 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая д.11 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13329 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13330 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Белая Речка, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая Речка, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Белая Речка, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белая Речка, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13331 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Белая Речка, д. 9б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая Речка, д. 9б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Белая Речка, д. 9б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белая Речка, д. 9б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13332 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13333 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13334 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13335 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13336 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13337 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13338 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13339 | Уржумский район | дер. Поповка, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.7 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13340 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Гоголя, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13341 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13342 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13343 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова д.2,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13344 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13345 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Елкина,д.137 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13346 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Пирогова д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13347 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 164 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13348 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Пирогова, д.57, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пирогова, д.57, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
13349 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Ломоносова, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ломоносова, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13350 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая д. 4 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13351 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13352 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Лесозаводская д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13353 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова д.2,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13354 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13355 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13356 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урванцева, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13357 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13358 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Кооперативная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13359 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина д.74 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13360 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина, д.13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13361 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13362 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Революционная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13363 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13364 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13365 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13366 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Никитина д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13367 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13368 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина, д. 105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13369 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 8 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13370 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина, д.118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13371 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урванцева, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13372 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Никитина, д.17, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13373 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 3 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13374 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Никитина, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13375 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белинского, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
13376 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 160 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13377 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
13378 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Дрелевского, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13379 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Пирогова, д.57, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пирогова, д.57, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
13380 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Революционная д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13381 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д.10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13382 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Гоголя, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
13383 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пушкина д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13384 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кировский тракт д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13385 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д.57а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13386 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13387 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина д 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13388 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова д.11 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13389 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 39а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13390 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 138 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
13391 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская д.2 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская д.2 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13392 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13393 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Ёлкина д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13394 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13395 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13396 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Ломоносова, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ломоносова, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
13397 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.47, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13398 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 1б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13399 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер.Кооперативный д.5,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13400 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13401 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13402 | Уржумский район | дер. Верхняя Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13403 | Уржумский район | дер. Дюково, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д.7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13404 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная, д. 10 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
13405 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13406 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13407 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13408 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 44 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13409 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
13410 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 68 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
13411 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13412 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13413 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 39, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13414 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Производственная, д. 4 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13415 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13416 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 58 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13417 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13418 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 42 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13419 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13420 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Пирогова, д.5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13421 | Уржумский район | дер. Теребиловка, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13422 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая Речка, д. 7 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 15 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13423 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Груздовского д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13424 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13425 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Лесозаводская д.3 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13426 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Лесозаводская д.7 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13427 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая Речка, д. 11 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13428 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Революционная д.32 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13429 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13430 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13431 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная д. 10, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13432 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13433 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13434 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13435 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13436 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13437 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13438 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная д.11 кв.2. | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13439 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13440 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 14 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13441 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
13442 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 12 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
13443 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 12 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13444 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
13445 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
13446 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.47, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
13447 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13448 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
13449 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13450 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
13451 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13452 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.45 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13453 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13454 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.7, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13455 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13456 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.5, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
13457 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13458 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13459 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
13460 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13461 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13462 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Рабочая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13463 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13464 | Уржумский район | дер. Круглые Полянки, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
13465 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
13466 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
13467 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13468 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13469 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13470 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д.16 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13471 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13472 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кооперативная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13473 | Уржумский район | дер. Теребиловка, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Кирова д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13474 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мира, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13475 | Уржумский район | дер. Теребиловка, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13476 | Уржумский район | дер. Федосимово, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13477 | Уржумский район | дер. Чамское, Петровский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | дер. Чамское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
13478 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13479 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д.16 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.16 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13480 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13481 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13482 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
13483 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 15 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13484 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.9 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13485 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13486 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 23 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 23 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13487 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.5 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13488 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13489 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.21 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая д.21 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13490 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13491 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13492 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.13 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13493 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13494 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.19 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13495 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.17 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13496 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.13 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13497 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 112 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13498 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13499 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13500 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 7 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 7 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 7 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13501 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13502 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13503 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13504 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13505 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-ой Пятилетки, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-ой Пятилетки, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-ой Пятилетки, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13506 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 8 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 8 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 8 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13507 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13508 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13509 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13510 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13511 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13512 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-ой Пятилетки, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-ой Пятилетки, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-ой Пятилетки, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13513 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13514 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.35, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.35, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.35, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13515 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-й Пятилетки, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-й Пятилетки, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-й Пятилетки, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13516 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13517 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 37 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 37 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 37 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13518 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13519 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.36, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.36, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.36, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13520 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13521 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13522 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13523 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.36, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.36, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.36, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13524 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы д.3 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.3 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы д.3 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13525 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13526 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13527 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.32, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.32, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.32, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13528 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13529 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13530 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.32, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.32, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.32, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13531 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13532 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13533 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13534 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-й Пятилетки, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-й Пятилетки, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-й Пятилетки, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13535 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.34, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.34, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.34, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13536 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-ой Пятилетки, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-ой Пятилетки, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-ой Пятилетки, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13537 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13538 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13539 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 37, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 37, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 37, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13540 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13541 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.36, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.36, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.36, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13542 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.39, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.39, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.39, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13543 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13544 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13545 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-ой Пятилетки, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-ой Пятилетки, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-ой Пятилетки, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13546 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.3 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.3 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д.3 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13547 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.34, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.34, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.34, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13548 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13549 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д.17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д.17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д.17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13550 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13551 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9й Пятилетки д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9й Пятилетки д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9й Пятилетки д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13552 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13553 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13554 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13555 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13556 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Почтовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Почтовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13557 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Садовая д.6 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д.6 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Садовая д.6 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13558 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13559 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13560 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13561 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13562 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13563 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13564 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.53, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13565 | Нолинский район | пос. Красный Яр, Красноярский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
13566 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13567 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13568 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13569 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная д.8 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13570 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13571 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13572 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская д.3 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д.3 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13573 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13574 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13575 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская д.9 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д.9 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13576 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Урванцева, д. 4 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13577 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова д. 48, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
13578 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Революционная д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
13579 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13580 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 19, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
13581 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13582 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская д.9 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д.9 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13583 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13584 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13585 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Гагарина, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13586 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.22, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13587 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13588 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сенная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13589 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 5 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
13590 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская д.3 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д.3 кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13591 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13592 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная д.1 кв1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13593 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.21 кв 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13594 | Нолинский район | дер. Липино, Шварихинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13595 | Сунский район | пос. Новый, Большевистский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторская д.20 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13596 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13597 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.1, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13598 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.34,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13599 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13600 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 20,кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13601 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.41а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13602 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.20, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13603 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13604 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13605 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13606 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д.15, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
13607 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.18 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13608 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Коммуны д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13609 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Рабочая, д.50, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13610 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Никитина д.25 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13611 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова д.27 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13612 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13613 | Уржумский район | с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спорта, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13614 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13615 | Уржумский район | с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спорта, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
13616 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13617 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13618 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13619 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Весенняя, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Весенняя, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13620 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13621 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13622 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13623 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13624 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13625 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Весенняя, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13626 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13627 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13628 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер.Почтовый, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13629 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13630 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13631 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13632 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13633 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13634 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13635 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13636 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13637 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 29 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
13638 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13639 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пристанская (43:35:480301:104) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13640 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красная, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13641 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кооперативная, д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
13642 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13643 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13644 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
13645 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Апрельский, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13646 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
13647 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
13648 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13649 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13650 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 25 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13651 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13652 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13653 | Уржумский район | с. Цепочкино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13654 | Уржумский район | с. Цепочкино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13655 | Уржумский район | с. Цепочкино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13656 | Уржумский район | с. Шевнино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
13657 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Советская, д.101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
13658 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Школьный, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
13659 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Школьный, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
13660 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер.Школьный, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер.Школьный, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер.Школьный, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
13661 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Школьный, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
13662 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Школьный, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
13663 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13664 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13665 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д.25, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13666 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заводская, д.30, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13667 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 22 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13668 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 162 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13669 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 15 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13670 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.186, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
13671 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Кооперативная д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13672 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 68, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13673 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Урванцева, д.67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
13674 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская д.220 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
13675 | Уржумский район | дер. Федосимово, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13676 | Уржумский район | дер. Федосимово, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
13677 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Центральная д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13678 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Урванцева д.6 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
13679 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
13680 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
13681 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13682 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская д.37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
13683 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13684 | Уржумский район | с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спорта, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов д.1 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13685 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. М.Горького д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М.Горького д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. М.Горького д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М.Горького д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13686 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Спартака, д. 61а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13687 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 106 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 106 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина, д. 106 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 106 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13688 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 25 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13689 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13690 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Смородиновая д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Смородиновая д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Смородиновая д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Смородиновая д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13691 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Майская д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13692 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13693 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яранский Тракт, д. 5/2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13694 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
13695 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13696 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никитина, д. 20 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13697 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 8 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13698 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13699 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13700 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13701 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Центральная д.7 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
13702 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13703 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13704 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13705 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская д.14, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13706 | Уржумский район | дер. Круглые Полянки, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13707 | Уржумский район | дер. Зоткино, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13708 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белинского, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13709 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Елкина, д. 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13710 | Уржумский район | с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 7 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13711 | Уржумский район | с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 56 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13712 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13713 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13714 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 28 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13715 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13716 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 8 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13717 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 24 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13718 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 115 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13719 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Елкина, д. 74 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13720 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яранский тракт, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13721 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 4 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13722 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13723 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13724 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 17 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
13725 | Уржумский район | дер. Верхняя Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13726 | Уржумский район | дер. Верхняя Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13727 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 19 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13728 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 9 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13729 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13730 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13731 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дружбы, д. 2 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13732 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 47 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13733 | Сунский район | дер. Светлаки, Кокуйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлаковская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13734 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13735 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13736 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Курнакова, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13737 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 11 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13738 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 22 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13739 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 20 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13740 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13741 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 8 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13742 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 3 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13743 | Нолинский район | дер. Среднее, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13744 | Нолинский район | дер. Среднее, Перевозский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13745 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Федосеева, д.34, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13746 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13747 | Сунский район | с. Курчум, Курчумский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 4 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13748 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кузнецкая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13749 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Бехтерева, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13750 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13751 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Курнакова, д.75, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13752 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Курнакова, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13753 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 33 кв, 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13754 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спартака, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Спартака, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спартака, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13755 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
13756 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13757 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Смородиновая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13758 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 26 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13759 | Уржумский район | дер. Верхняя Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13760 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Космонавтов, д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
13761 | Уржумский район | дер. Теребиловка, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Трактовый, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13762 | Нолинский район | дер. Липино, Шварихинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13763 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13764 | Уржумский район | дер. Русское Тимкино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
13765 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 7 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
13766 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
13767 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13768 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 5 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
13769 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13770 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
13771 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная д.10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная д.10, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13772 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Садовый, д. 2 кв. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13773 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесозаводская, д. 2 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13774 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13775 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Садовый, д. 2 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13776 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Елкина, д. 123 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13777 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13778 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 19 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13779 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13780 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 4 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13781 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13782 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13783 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13784 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13785 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 13 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13786 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13787 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13788 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 5 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13789 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13790 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 4 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13791 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13792 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13793 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13794 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13795 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 3 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13796 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 10 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13797 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13798 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Елкина, д. 155 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13799 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заболоцкого, д. 15 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13800 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 34 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13801 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кокуйская, д. 20 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13802 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13803 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 33 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
13804 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13805 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13806 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов, д. 4 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13807 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 17 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13808 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13809 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13810 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Почтовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Почтовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13811 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Черноплодная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Черноплодная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Черноплодная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Черноплодная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13812 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13813 | Нолинский район | пос. Красный Яр, Красноярский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 4 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13814 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13815 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Смородиновая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Смородиновая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Смородиновая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Смородиновая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13816 | Уржумский район | дер. Русское Тимкино, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 8 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13817 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 17 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13818 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 66А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13819 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 76 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 76 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 76 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 76 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13820 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 51 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13821 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13822 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13823 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Механизаторов, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13824 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13825 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 1 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 1 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 1 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая, д. 1 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13826 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13827 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 23 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 23 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13828 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
13829 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 28, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 28, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 28, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 28, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
13830 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13831 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13832 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 3 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13833 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13834 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 30, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13835 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов, д. 26 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13836 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 44 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13837 | Уржумский район | дер. Верхняя Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13838 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гвоздева, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13839 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13840 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белая Речка, д. 11 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13841 | Немский муниципальный округ | с. Васильевское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13842 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13843 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13844 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Головина, д. 2г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
13845 | Уржумский район | с. Шевнино, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13846 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13847 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13848 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
13849 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 3 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13850 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
13851 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13852 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13853 | Уржумский район | с. Цепочкино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13854 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поперечно-Бульварная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
13855 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Елкина, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13856 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 9 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
13857 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Щорса, д. 25 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
13858 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
13859 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 12 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
13860 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 3 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
13861 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 3 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
13862 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новокузнечная, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
13863 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поперечно-Бульварная, д. 14/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13864 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13865 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 32 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13866 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 19 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13867 | Уржумский район | с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 28 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13868 | Сунский район | с. Верхосунье, Большевистский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лопатина, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13869 | Уржумский район | дер. Круглые Полянки, Петровский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13870 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13871 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 24 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13872 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 75 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13873 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 4 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13874 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13875 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
13876 | Уржумский район | с. Рождественское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13877 | Уржумский район | с. Рождественское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 11 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13878 | Уржумский район | с. Рождественское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 16 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13879 | Уржумский район | дер. Страбыкино, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Страбыкино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Страбыкино, Богдановский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Страбыкино, Богдановский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
13880 | Уржумский район | дер. Гонино, Лазаревский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Гонино, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Гонино, Лазаревский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Гонино, Лазаревский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
13881 | Уржумский район | дер. Гонино, Лазаревский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Гонино, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Гонино, Лазаревский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Гонино, Лазаревский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
13882 | Уржумский район | дер. Гонино, Лазаревский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Гонино, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Гонино, Лазаревский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Гонино, Лазаревский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
13883 | Уржумский район | дер. Гонино, Лазаревский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Гонино, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Гонино, Лазаревский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Гонино, Лазаревский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
13884 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13885 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина, д. 141 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13886 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13887 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 48 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13888 | Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
13889 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поперечно-Бульварная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13890 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13891 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
13892 | Сунский район | с. Курчум, Курчумский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
13893 | Уржумский район | с. Цепочкино, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
13894 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
13895 | Сунский район | пос. Новый, Большевистский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
13896 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
13897 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кузнецкая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
13898 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
13899 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.4 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13900 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13901 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
13902 | Уржумский район | дер. Лялькино, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Лялькино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Лялькино, Богдановский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Лялькино, Богдановский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
13903 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
13904 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
13905 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
13906 | Уржумский район | дер. Федосимово, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
13907 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Безымянная, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
13908 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
* Понятие «домовладение» используется в значении, определенном Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». ** Мероприятия по догазификации выполнялись в рамках Программы газификации Кировской области на 2017 – 2021 годы, утвержденной Указом Губернатора Кировской области от 19.12.2017 № 75 «О Программе газификации Кировской области на 2017 – 2021 годы».