Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Кировской области

от 11.11.2023 № 604-П

ПОРЯДОК

**разработки, мониторинга плана по достижению показателей государственной программы Российской Федерации (показателей структурных элементов государственной программы**

**Российской Федерации), установленных в соглашении о реализации на территории Кировской области государственных программ**

**Кировской области, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации, и контроля за его выполнением**

**1. Общие положения**

1.1. Порядок разработки, мониторинга плана по достижению показателей государственной программы Российской Федерации (показателей структурных элементов государственной программы Российской Федерации), установленных в соглашении о реализации на территории Кировской области государственных программ Кировской области, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации, и контроля за его выполнением (далее – Порядок) определяет правила разработки, мониторинга плана по достижению показателей государственной программы Российской Федерации (показателей структурных элементов государственной программы Российской Федерации), установленных в соглашении о реализации на территории Кировской области государственных программ Кировской области, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации (далее – план), и контроля за его выполнением.

1.2. Понятия, используемые в Порядке, применяются в том же значении, в котором они используются в:

постановлении Правительства Российской Федерации от 31.10.2018
№ 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;

постановлении Правительства Российской Федерации от 26.05.2021
№ 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации»;

Положении об организации проектной деятельности в Правительстве Кировской области и органах исполнительной власти Кировской области, утвержденном настоящим постановлением;

Порядке разработки и реализации государственных программ Кировской области, утверждаемом Правительством Кировской области.

1.3. По результатам подписанного между Правительством Кировской области и ответственным исполнителем государственной программы Российской Федерации соглашения о реализации на территории Кировской области государственных программ Кировской области, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации (далее – соглашение по достижению показателей государственной программы) формируется план.

**2. Разработка и утверждение плана**

2.1. Разработка плана (внесение в него изменений) и формирование отчета о его выполнении осуществляются в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет») ответственным исполнителем государственной программы Кировской области, в рамках которой осуществляется достижение показателей, указанных в соглашении по достижению показателей государственной программы (далее – ответственный исполнитель).

2.2. Формирование плана (внесение изменений в него), отчета о его выполнении осуществляется в соответствии с типовой формой и с учетом соблюдения общих требований, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Аппаратом Правительства Российской Федерации.

2.3. Утверждение плана (внесение изменений в него) и отчета о его выполнении осуществляется куратором государственной программы Кировской области, определенным в перечне государственных программ Кировской области.

**3. Мониторинг и контроль реализации плана**

3.1. Мониторинг и контроль реализации плана представляют собой систему мероприятий по оценке отклонений фактических параметров от плановых, анализу причин их возникновения.

3.2. В целях мониторинга реализации плана ответственным исполнителем формируется ежемесячный отчет о выполнении плана (далее – отчет о выполнении плана).

3.3. Ответственный исполнитель несет персональную ответственность за достоверность информации, отраженной в отчете о выполнении плана.

3.4. В отчете о выполнении плана по достижению показателей за отчетный период подлежат отражению:

3.4.1. Мероприятия (результаты), на реализацию которых в соответствии с планом предусмотрено финансовое обеспечение.

3.4.2. Мероприятия (результаты) и их контрольные точки в случаях:

наступления планового срока их выполнения (достижения) в отчетном периоде;

досрочного их выполнения (достижения).

3.5. Ответственный исполнитель по мероприятиям (результатам) и контрольным точкам не позднее плановой и (или) фактической даты их достижения представляют в ГИИС «Электронный бюджет» информацию о достижении соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек.

3.6. Отчет о выполнении плана формируется ответственным исполнителем в ГИИС «Электронный бюджет» не позднее 1-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

3.7. Региональный проектный офис в течение отчетного месяца осуществляет контроль своевременности представления и оценку актуальности, полноты и корректности информации в плане и направляет при необходимости ответственным исполнителям предложения по доработке указанной информации.

Ответственный исполнитель при получении предложений по доработке информации осуществляет их доработку в срок не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_