# ПАСПОРТ

**государственной программы Кировской области**

**«Развитие лесного хозяйства»**

# 1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор Государственной программы | Сандалов М.А., заместитель Председателя Правительства Кировской области |
| Ответственный исполнитель Государственной программы | Тетерин А.А., министр лесного хозяйства Кировской области |
| Соисполнитель Государственной программы | – |
| Период реализации Государственной программы | 2024 – 2030 годы |
| Цель Государственной программы | повышение эффективности ведения лесного хозяйства, охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов, обеспечение кадрового развития лесного хозяйства, а также обеспечение комфортной и безопасной среды для жителей Кировской области |
| Направления (подпрограммы) Государственной программы | «Воспроизводство лесов»,  «Охрана и защита лесов»,  «Использование лесов и актуализация данных о лесах» |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации Государственной программы | 13 699 553,6 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Российской Федерации | национальная цель развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни» (показатель «Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое») /  государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства»,  государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |

**2.** **Показатели Государственной программы**

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Признак возраста-ния/ убывания | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Документ | Ответствен-ный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значе-ние | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Цель «Повышение эффективности ведения лесного хозяйства, охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов, обеспечение кадрового развития лесного хозяйства, а также обеспечение комфортной и безопасной среды для жителей Кировской области» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Лесистость территории Кировской области | ГП РФ | возраста-ние | процен-тов | 62,4 | 2023 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 318 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» | министер-ство лесного хозяйства Кировской области | ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружа-ющей среде и экологическое оздоровление водных объек-тов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое | |
| 2 | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | ГП РФ | возраста-ние | процен-тов | 64,0 | 2023 | 64,2 | 64,4 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 318 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» | министер-ство лесного хозяйства Кировской области |  | |
| 3 | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда | ГП РФ | возраста-ние | рублей | 268,2 | 2023 | 291,1 | 298,4 | 306,7 | 306,7 | 309,9 | 322,3 | 335,2 | постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 318 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» | министер-ство лесного хозяйства Кировской области |  | |
| 4 | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | ГП РФ | возраста-ние | процен-тов | 39,4 | 2023 | 40,7 | 42,3 | 42,5 | 42,5 | 42,6 | 42,7 | 42,8 | постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 318 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» | министер-ство лесного хозяйства Кировской области |  | |
| 5 | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров | ГП РФ | убыва-ние | процен-тов | 60,40 | 2023 | 61,20 | 62,00 | 62,80 | 62,80 | 62,80 | 62,80 | 62,80 | постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 318 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» | министер-ство лесного хозяйства Кировской области | ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружа-ющей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое | |
| 6 | Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда | ГП РФ | убыва-ние | гектаров | 115,15 | 2023 | 108,38 | 101,60 | 94,83 | 88,06 | 81,28 | 74,51 | 67,74 | постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 318 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» | министер-ство лесного хозяйства Кировской области |  | |
| 7 | Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала | ГП | возраста-ние | процен-тов | 19,9 | 2023 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 318 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» | министер-ство лесного хозяйства Кировской области |  | |
| 8 | Доля выпускников КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» по специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство» в общем количестве выпускников КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» | ГП | возраста-ние | процен-тов | 37 | 2023 | 34 | 34 | 34 | 34 | 63 | 63 | 63 |  | министер-ство лесного хозяйства Кировской области | - | |

# 3. Структура Государственной программы

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | | Связь  с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление (подпрограмма) 1 «Воспроизводство лесов» | | | | |
|  | Региональный проект «Сохранение лесов Кировской области»  (куратор – Сандалов М.А., заместитель Председателя Правительства Кировской области) | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – министерство лесного хозяйства Кировской области | | Срок реализации – 2024 год | | |
|  | Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений | повышена оперативность тушения лесных пожаров и снижен ущерб от них;  повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных и неарендованных лесных участках;  обеспечен 100%-ный баланс выбытия и воспроизводства лесов;  повышено качество породного состава лесов | | | лесистость территории Кировской области;  доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров;  доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала |
| 2 | Направление (подпрограмма) 2 «Охрана и защита лесов» | | | | |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – министерство лесного хозяйства Кировской области | | - | | |
| 2.1 | Повышение эффективности предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров, а также их тушения | повышена эффективность предупреждения, возникновения и распространения лесных пожаров, а также их тушения;  повышена оперативность тушения лесных пожаров в первые сутки;  обновлена материально-техническая база лесопожарных формирований | | | лесистость территории Кировской области;  доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров;  площадь лесных пожаров на землях лесного фонда |
| 2.2 | Повышение эффективности проведения профилактики возникновения, локализации и ликвидации очагов вредных организмов | повышена эффективность защиты лесов от вредных организмов;  проведены лесопатологические обследования;  проведены профилактические работы по защите леса;  осуществлены санитарно-оздоровительные мероприятия | | | лесистость территории Кировской области |
| 2.3 | Организация интенсивного использования лесов с учетом сохранения их экологического потенциала | проведен отвод лесосек под сплошные и сплошные санитарные рубки, под выборочные и выборочные санитарные рубки и под рубки ухода в молодняках;  проведены рубки ухода за лесами, в том числе рубки осветления, прочистки, прореживания и проходные рубки | | | отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины |
| 3 | Направление (подпрограмма) 3 «Использование лесов и актуализация данных о лесах» | | | | |
|  | Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»  (куратор – Сандалов М.А., заместитель Председателя Правительства Кировской области) | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – министерство лесного хозяйства Кировской области | | Срок реализации – 2024 – 2030 годы | | |
| 3.1 | Обеспечение реализации государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года | повышена эффективность федерального государственного лесного контроля (надзора) и лесной охраны на землях лесного фонда Кировской области | | | отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины |
| 3.2 | Комплекс процессных мероприятий «Организация осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, переданных субъектам Российской Федерации» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – министерство лесного хозяйства Кировской области | | | - | |
| 3.2.1 | Обеспечение эффективного государственного управления лесами и устойчивого развития лесного сектора экономики | выявлены, пресечены и предотвращены нарушения лесного законодательства;  исполнены переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений | | | лесистость территории Кировской области;  доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда;  объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда |
| 3.2.2 | Обеспечение развития информатизации в лесном хозяйстве | наполнены цифровые базы данных о лесном фонде | | | доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда |
| 3.3 | Комплекс процессных мероприятий «Подготовка кадров для лесного хозяйства» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – министерство лесного хозяйства Кировской области | | | - | |
|  | Обеспечение лесного хозяйства квалифицированными кадрами  и создание условий для привлечения молодых специалистов в отрасль | осуществлена подготовка специалистов лесного хозяйства;  организована деятельность школьных лесничеств | | | доля выпускников КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» по специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство» в общем количестве выпускников КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» |

# 

# 4. Финансовое обеспечение Государственной программы

| Наименование государственной программы, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации,  тыс. рублей | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |
| Государственная программа Кировской области «Развитие лесного хозяйства» – всего | 2 066 628,4 | 1 892 929,6 | 1 948 024,6 | 1 948 024,6 | 1 948 024,6 | 1 948 024,6 | 1 948 024,6 | 13 699 681,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 552 239,4 | 538 790,0 | 578 385,7 | 578 385,7 | 578 385,7 | 578 385,7 | 578 385,7 | 3 982 957,9 |
| областной бюджет | 302 694,2 | 246 486,2 | 243 743,1 | 243 743,1 | 243 743,1 | 243 743,1 | 243 743,1 | 1 767 895,9 |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 1 211 694,8 | 1 107 653,4 | 1 125 895,8 | 1 125 895,8 | 1 125 895,8 | 1 125 895,8 | 1 125 895,8 | 7 948 827,2 |
| Объем налоговых расходов Кировской области (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (бюджет Кировской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_